INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMA “COMERCIALIZADORA PARA MICROEMPRESARIOS DEL ATLÁNTICO”

(CONVENIO BID – FOMIN – Fundación Mario Santo Domingo  ATN/ME-7006-CO)

INFORME FINAL

Barranquilla Colombia,   10 de Noviembre de 2005

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo.	5

Impacto	5

Eficiencia	5

Efectividad	5

Sostenibilidad	6

Recomendaciones	6

1.	Antecedentes	9

1.1.	Propósito de la evaluación.	9

1.2. Descripción del proyecto.	9

1.2.1.	Proyecto original.	9

1.2.1.1 Objetivos	9

1.2.1.2 Componentes.	9

1.2.1.3 Presupuesto	10

1.3.   Metodología y actividades realizadas	11

2.	Cobertura y Alcance.	12

2.1.	Desarrollar una sociedad que permita la creación de una Empresa comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial.	12

2.2.	Desarrollo de un marco administrativo y gerencial, a través del cual se crearán las condiciones necesarias para que la ECA inicie sus operaciones.	16

2.2.1 Plan de negocios	16

“PLAN DE MERCADEO	21

Estrategias Sector de las Confecciones	21

Canal Institucional	22

Canal Almacenes de Cadena	23

Boutiques	25

Puntos de Venta Directos	26

OUTLET	28

Potencial Exportador.	29

El sector de las confecciones presenta posibilidades de exportación definidas en dos categorías:	29

	Marcas licenciadas	29

	Marcas propias	29

	Marcas agenciadas.	29

Estrategias Sector de Artesanías	30

Definición de los canales de distribución y sus estrategias	31

Competencia	32

Potencial Exportador	32

2.2.2 Profundización de los diagnósticos de mercado para definir los subsectores que se van a atender.	34

2.2.3 La elaboración de políticas empresariales.	34

2.2.4 El diseño de los servicios a ser provistos	34

2.2.5  La preparación de los manuales operativos y los reglamentos que sean necesarios	35

2.2.3 Instrumentos de comercialización	35

2.2.3.1 Realización permanente de diagnósticos de mercado que permitan a la ECA estar al día sobre las tendencias en los mercados.	35

2.2.3.2 La organización y participación en diferentes tipos de eventos, tales    como ferias, ruedas de negocios y exhibiciones.	35

2.2.3.3 El desarrollo de los sistemas de información, que permitan mantener bases de datos actualizadas sobre las microempresas, los compradores y los productos, para responder de manera oportuna al mercado.	39

2.2.4 Fondo de apoyo a la producción	40

2.2.4.1 Su objeto será el de facilitar a los microempresarios el acceso a asesorías puntuales de capacitación y asistencia técnica.	40

2.2.5  Fondo para descuentos y anticipos.	40

3.	Eficacia del proyecto	41

4.	Eficiencia del proyecto.	42

5.	Validez lógica del proyecto.	43

6.	Relevancia del proyecto.	43

7.	Impacto del programa en las microempresas.	43

7.1.	Recopilación entrevistas Microempresarios.	44

7.1.1.	Jimenez Maria Elisa	44

7.1.2.	Nancy Muñoz.	44

7.1.3.	Katya Stave Serrano	44

7.1.4.	Carmen Alcázar.	45

7.1.5.	Aitum Fernández.	45

7.1.6.	Valdin Garcia	46

7.1.7.	TRIMOTEX- Jose Triana.	46

7.1.8.	Cooprocon.	46

7.2.	Recopilación entrevistas	47

8.	Indicadores de desempeño.	47

9.	Sostenibilidad	48

10.	Lecciones aprendidas.	48

11.	Recomendaciones.	49

ANEXO 1 Balance General	51

ANEXO 2  Estado de Resultados	52

- Resumen ejecutivo.

El objetivo general del proyecto es mejorar la competitividad de las microempresas situadas en la región de la costa Atlántica de Colombia, facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Desarrollar una sociedad que permita la creación de una empresa Comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial.

- Crear condiciones necesarias para que la ECA funcione con criterios empresariales y de sostenibilidad financiera e institucional.

- Apoyar a los microempresarios en la adecuación y mercadeo de sus productos en función a lo requerido por la demanda.

- Impacto

El proyecto logro una cobertura directa final de 99 microempresarios, frente a una meta propuesta de 600.

El concepto del organismo ejecutor es que hubo otros beneficiarios del proyecto, aquellos que fueron beneficiarios de unos proyectos ejecutados por los accionistas con apoyo de FOMIPYME.

Para el evaluador el impacto real del proyecto se debe medir con base en los beneficiarios directos del proyecto. los beneficios recibidos por los microempresarios en ejecución de otros proyectos no deben considerarse como parte del proyecto bajo evaluación ya que para ello existio un presupuesto independiente y unos objetivos especificos.

- Eficiencia

La comercializadora logro posicionar la marca Sofia by Vergara en los grandes almacenes de cadena, sin embargo ese posicionamiento no se ha visto en los resultados financieros de la comercializadora, ésta viene acumulando perdidas operacionales durante los últimos años, situación generada por los altos índices de cartera morosa y la congelación de recursos en inventarios de materia prima y producto terminado.

Con los recursos del proyecto no se ha logrado estabilizar la comercializadora, las metas de comercialización y de ingresos no se han cumplido y la situación financiera de la comercializadora se encuentra deteriorada, hasta el punto de requerir una capitalización urgente.

- Efectividad

En cuanto a efectividad al analizar el cumplimiento de marco lógico del proyecto podemos ver que lograron algunos de los objetivos, así:

- Se creo una sociedad comercializadora encargada de prestarle servicios a los microempresarios para comercializar sus productos.

- Se cuenta con una marca en licenciamiento, en proceso de posicionamiento que genera trabajo de maquila a los microempresarios.

- Se cuenta con una experiencia en la comercialización de artesanías y confecciones en el mercado nacional.

- Se ha incrementado la productividad de los microempresarios dedicados a las confecciones y artesanías.

Se requiere mejorar:

- Ampliar a varias marcas la comercialización de productos ya que en la actualidad solo se comercializa y posiciona una marca sobre la cual se tiene una licencia, con el riesgo que esto conlleva.

- Posicionar las marcas propias de la comercializadora para ampliar las posibilidades de comercialización de productos y asegurar un mercado en el futuro.

- La situación financiera de la comercializadora, vía una capitalización que aporte el capital de trabajo necesario que garantice la continuidad de la comercializadora.

- Sostenibilidad

La continuidad del proyecto depende de la sotenibilidad de la sociedad comercializadora constituida para su desarrollo.

La comercializadora se encuentra en una difícil situación financiera, presentando problemas de liquidez y de solvencia.

De no adoptarse medidas administrativas y financieras adecuadas que permitan alcanzar el punto de equilibrio al corto plazo y generar utilidades en el mediano plazo, la duración de la sociedad y por lo tanto la ejecución del proyecto se limitara hasta que las pérdidas absorban por lo menos el 50% del patrimonio neto de la comercializadora.

Aun cuando la comercializadora presentó un plan estratégico al evaluador, este carece de la definición de las acciones que van a operacionalizar la estrategia, por lo tanto se hace necesario la definición detallada de los mecanismos que se van a ejecutar para lograr el éxito de los planes definidos.

- Recomendaciones

- Efectuar una capitalización de la sociedad por valor $ 485.953.000, de los cuales $ 190.058.000, corresponde al monto aun no capitalizado para cumplir lo pactado en contrato de cooperación y $295.895.000 correspondientes a unos gastos aportados como capital que de ninguna manera fortalecen a la entidad sino que por el contrario la deterioran patrimonialmente.

- Para futuros proyectos, cuando se incluya como parte de su ejecución la constitución de una sociedad comercial, se deben considerar todos los requisitos de carácter legal que ésto implica. En el caso de la sociedad comercializadora se planteó en el contrato que “los aportes deberían ser de US$658.000, de los cuales por lo menos el 50% debe ser en efectivo”. Esta situación se interpretó como que el 50% restante seria contrapartida en especie, lo cual para aportar en una sociedad anonima no es valido, ya que aportes en especie en una sociedad anonima deben estar representados en bienes con un valor comercial.

- La naturaleza de la sociedad debe evaluarse para que sea una corporación fundación o cooperativa ya que la anónima genera una serie de cargas impositivas que encarece su operatividad.

- La Comercializadora debe reactivar el proceso de posicionamiento de sus marcas propias, ARTEGGIO y VIBRATO, en la actualidad viene posicionando una marca bajo licenciamiento, corriendo el riesgo que al vencimiento del licenciamiento no sea renovado y por tanto la comercializadora quede sin marca y deba comenzar a posicionar una nueva.

- La comercializadora debe enfocarse a mercados internacionales, el mercado local es interesante pero no le ha generado los volúmenes necesarios para lograr un apoyo real a los microempresarios, se evidencia un beneficio limitado y a unos pocos microempresarios, sus ventas no han crecido de manera importante.

- La comercializadora debe evaluar las ventas a los almacenes de cadena, tiene unos márgenes muy bajos y los periodos de recuperación de cartera demasiados largos, llegando hasta 120 días, adicionalmente el altovolumen de devolución generá un inventario de producto terminado para liquidación importante.

- La comercializadora debe mantener una administración debidamente experimentada en el negocio que facilite la operatividad y crecimiento de la comercializadora.

- Los planes estratégicos definidos por periodos de mas de un año deben ser revisados y replanteados considerando el desempeño de la compañía y del mercado.

- El plan de negocios descrito para el periodo 2006-2010, debe incluir no solo la visón de donde se quiere llegar, sino que debe incluir el como se va a lograr un crecimiento del 238% en un año, adicionalmente se debe incluir un presupuesto acorde a la inversión que implica un crecimiento de tal magnitud.

- Se debe estructurar una base de datos que permita establecer cual es la capacidad de producción disponible de producción de los microempresarios vinculados a la comercializadora, para que se comercialice teniendo en cuenta hasta donde se puede llegar sin sobre o sub. estimar la capacidad.

- En la definición del proyecto se debe dejar claro que se entiende por cobertura, ya que el definir “por lo menos 600 microempresarios deben haberse beneficiado con el proyecto”, se interpreta, que dándoles una capacitación directamente o a través de un tercero, sobre uno de los temas del proyecto, es suficiente para considerarlo como beneficiario.

- Cuando se crean sociedades para la ejecución de proyectos, se debe exigir que en las juntas directivas se incluyan personas independientes a los socios, especializadas en temas administrativos, financieros, de control y comerciales, para de esta manera darle independencia y el nivel de especialización necesario para garantizar su sostenibilidad en el futuro de la sociedad (Adecuado Gobierno corporativo).

- Al inicio de cada proyecto se deben dejar definidos los indicadores de desempeño que permitiran evaluar el impacto del proyecto. Estos deben tener un seguimiento permanente para adoptar las medidas pertinentes de manera oportuna.

- Se deben liberar los recursos del fondo para descuento de facturas y anticipos y utilizarlos en el fin para el cual fueron previstos, darles anticipos y descontarle facturas a los microempresarios.

- Que los plazos que se tome la comercializadora para el pago de servicio de maquila se deben ajusten a los del mercado, evitando causar daños económicos a los microempresarios.

- Se debe buscar el mecanismo para que los microempresarios logren independencia y no se conviertan en simples maquiladores de la comercializadora, es decir asesorarlos para la comercialización de sus propias marcas, para permitirles volverse autónomos en el futuro.

- Que el fondo para descuentos y anticipos sea registrado como un superávit de capital de la comercializadora y no como una cuenta del pasivo, ya que al dejarse como esta, un pasivo, mediante una simple instrucción de la administración de la sociedad, este puede ser girado o trasladado para otros fines, mientras que como un superávit de capital permanecerá en la Comercializadora hasta su liquidación.

- Antecedentes

  - Propósito de la evaluación.

De acuerdo con los Términos del contrato de cooperación técnica no reembolsable No ATN/ME- 7006-CO esta evaluación tiene por objeto:

Evaluar entre otros aspectos la implementación del plan de negocios (versiones original y revisadas), los aportes de capital realizados por las empresas o entidades asociadas a la ECA (Entidad Comercializadora de la Costa Atlántica), la capacidad técnica y organizativa de la ECA, el uso de los instrumentos de comercialización, el desempeño de los fondos de apoyo a la producción y de anticipos y descuentos, la utilidad del reglamento de Servicios de Comercialización, y los procesos de subcontratación de los servicios del Fondo de apoyo a la producción. En particular se evaluarán los siguientes parámetros de desempeño contenidos en el contrato de cooperación técnica.

- 1.2. Descripción del proyecto.

    - Proyecto original.

## 1.2.1.1 Objetivos

El objetivo general del proyecto es mejorar la competitividad de las microempresas situadas en la región de la costa Atlántica de Colombia, facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Desarrollar una sociedad que permita la creación de una empresa Comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial.

- Crear condiciones necesarias para que la ECA funcione con criterios empresariales y de sostenibilidad financiera e institucional.

- Apoyar a los microempresarios en la adecuación y mercadeo de sus productos en función a lo requerido por la demanda.

## 1.2.1.2 Componentes.

- El proyecto compendia su ejecución en dos etapas:

- La primera etapa para lograr la incorporación legal de la ECA y asegurar su adecuada organización así:

- Constitución y registro legal de la ECA.

- Desarrollo de un marco administrativo y gerencial, a través del cual se crearán las condiciones necesarias para que la ECA inicie sus operaciones.

- La segunda etapa, poner en funcionamiento la ECA, considerando entre otros los siguientes componentes:

Instrumentos de comercialización y capacidad técnica.

- Realización permanente de diagnósticos de mercado que permitan a la ECA estar al día sobre las tendencias en los mercados.

- La organización y participación en diferentes tipos de eventos, tales como ferias, ruedas de negocios y exhibiciones.

- El desarrollo de los sistemas de información, que permitan mantener bases de datos actualizadas sobre las microempresas, los compradores y los productos, para responder de manera oportuna al mercado.

Fondo de apoyo a la producción.

- Su objeto será el de facilitar a los microempresarios el acceso a asesorías puntuales de capacitación y asistencia técnica.

Fondo para descuentos y anticipos.

- Descuento de facturas de las microempresas de manera que no tenga que esperar 30, 60 y hasta 90 días para recibir el pago de su factura.

- Anticipos a las microempresas para atender oportunamente sus necesidades de adquisición de materias primas para cumplir con los pedidos.

## 1.2.1.3 Presupuesto

El Presupuesto del Programa, que se origina en una cooperación técnica no reembolsable suministrada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su condición de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, prevé la realización de aportes de contrapartida a ser generados por la Fundación Mario Santo Domingo y los socios de la ECA.

La siguiente es la versión resumida del presupuesto luego de la modificación efectuada en agosto de 2005.

Presupuesto (En miles de US$).

| COMPONENTES | FOMIN | FMSD | Socios ECA | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERA ETAPA |  |  |  |  |  |
| Incorporación legal y organización | 46.903 | 62.000 |  | 108.903 | 6.94 |
| SEGUNDA ETAPA |  |  |  |  |  |
| Instrumentos para comercialización y capacidad técnica | 440.000 |  | 205.000 | 645.000 | 41.08 |
| Fondo de apoyo a la producción | 70.572 |  | 146.000 | 216.572 | 13.79 |
| Fondo para descuentos y anticipos | 245.000 |  | 120.000 | 365.000 | 23.25 |
| Capital de trabajo |  |  | 175.000 | 175.000 | 11.15 |
| Evaluaciones intermedia y final | 47.525 |  |  | 47.525 | 3.27 |
| Imprevistos |  |  | 12.000 | 12.000 | 0,76 |
| TOTAL GENERAL | 850.000 | 62.000 | 658.000 | 1.570.000 | 100 |

- 1.3.   Metodología y actividades realizadas

Las herramientas técnicas utilizadas para la evaluación han sido de carácter cualitativo y cuantitativo y, se han basado en el tratamiento de documentación, informaciones, opiniones y sugerencias recogidas en las entrevistas, reuniones y visitas sobre el terreno.

Así, y de un lado, se ha revisado la información contenida en el Documento del Proyecto, el Convenio, Marco Lógico, las versiones original y revisada del Reglamento Operativo, el informe de inicio del Proyecto y los informes semestrales de avance elaborados hasta el momento. Esta documentación se ha completado con la documentación generada para el desarrollo metodológico y seguimiento del Proyecto por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

De otro lado, se han mantenido comunicaciones y una reunión in situ con el especialista del BID/FOMIN, quien ha supervisado la evaluación. De acuerdo con la metodología propuesta, se han realizado las siguientes actividades:

- Se han mantenido entrevistas con la Entidad Ejecutora y coejecutora, para determinar el grado de compromiso y apropiación del Proyecto y conocer su percepción sobre los logros obtenidos hasta la fecha y sobre la continuidad y sostenibilidad del mismo.

- Se han realizado reuniones con el director y la coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto, a fin de conocer su experiencia y aportes en el desarrollo de las actividades del Proyecto, evaluar la calidad y oportunidad en la supervisión ejercida por el equipo del Proyecto y evaluar la organización del Proyecto.

- Se han realizado visitas a las sedes de los microempresarios beneficiarios del proyecto.

- Cobertura y Alcance.

El objetivo general del proyecto es mejorar la competitividad de las microempresas situadas en la región de la costa atlántica de Colombia facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Desarrollar una sociedad que permita la creación de una Empresa comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial.

- Desarrollo de un marco administrativo y gerencial, a través del cual se crearán las condiciones necesarias para que la ECA inicie sus operaciones.

- Desarrollo de Instrumentos de comercialización.

- Creación y ejecución de un Fondo de apoyo a la producción.

- Creación, administración de un Fondo de descuentos y anticipos.

A continuación detallamos el análisis de este componente, teniendo en cuenta el alcance

## Desarrollar una sociedad que permita la creación de una Empresa comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial.

El objetivo de este componente era la constitución de una sociedad anónima con un capital autorizado, suscrito y pagado de US$ 658.000.

El 8 de junio de 2001 mediante escritura pública No 1059 otorgada en la notaria 3ª de Barranquilla fue constituida la sociedad anónima denominada "Sociedad Comercializadora Internacional para Microempresarios de Colombia S.A." "CI LA COMERCIALIZADORA S.A."  La sociedad fue registrada en la Cámara de Comercio el 17 de julio de 2001.

Los socios fundadores fueron; Fundación Mario Santadomingo, Cámara de Comercio de Barranquilla,  Fundación Financiera para el desarrollo Empresarial del Cesar “CORFIMUJER”, Cámara de Comercio de Valledupar,  Fundación Promotora del Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas “PROEMPRESAS”, Fundación parea el Desarrollo Microempresarial del Magdalena, Cámara de comercio de Santa Marta,  Fundación para el desarrollo Empresarial de Córdoba “FUNDECOR”, Federación de la Costa Caribe Colombiana para la Microempresa “FEDECARIBE”,  Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial “Fundaempresa Atlántico”,  Fundación para el Desarrollo de San Andrés Providencia y Santa Catalina “FUNDESAP”,  Corporación Acción por el Atlántico “Actuar Famiempresa”  y Corporación Acción por Bolívar “Actuar Famiempresa”.

A la fecha de esta evaluación la composición accionaría es;

| ACCIONISTAS | CAPITAL | Participación |
| --- | --- | --- |
| Fundación Mario Santo Domingo | $ 697.934.000 | 52,4 % |
| Cámara de Comercio de Barranquilla | 307.890.000 | 23,1% |
| Fondo Regional de Garantías | 100.000.000 | 7,5% |
| Fondo Fundación para el Fomento de la iniciativa empresarial “Funda Empresa Atlántico” | 148.872.000 | 11,2% |
| Federación de la Costa Caribe Colombiana para la Microempresa “FEDECARIBE” | 47.543.000 | 3,6% |
| PROEMPRESAS | 16.622.000 | 1,2% |
| Corporación Acción por Bolívar “Actuar Famiempresa” | 6.087.000 | 0,5% |
| Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial “Fundaempresa Atlántico” | 2.000.000 | 0,2% |
| FUNDEMICROMAG | 2.393.000 | 0,2% |
| Cámara de Comercio de Santa Marta | 1.897.000 | 0,1% |
| TOTAL | $1.331.238.000 | 100,0% |

De acuerdo a lo estipulado en el contrato al finalizar el proyecto, el capital suscrito y pagado debería estar en $1.521.296.000, por lo tanto a la fecha de la evaluación a un no se a cumplido con el monto de capital suscrito y pagado quedando pendiente por capitalizar $ 190.058.000.

El 22.23% del capital aportado no corresponde a un aporte real que fortalezca patrimonialmente a la Comercializadora, por el contrario corresponde a un gasto que están amortizando en el tiempo, constituyéndose en un detrimento del patrimonio social. Se debe proceder a reversar dicho aporte ya que lo que se aporto corresponde a un gasto y no a un bien que se pueda constituir en garantía de los terceros interesados en la sociedad.

El aporte mencionado en el párrafo anterior fue así:

Fundación Mario Santodomingo			$85.306.000

Fundaempresa Atlántico				  86.368.000

Cámara de Comercio de Barranquilla                  76.678.000

Fedecaribe						  47.543.000

Total						          $295.895.000

En concepto del evaluador se debe proceder a reversar esta capitalización y dar cumplimiento al capital pactado mediante una capitalización real.

La meta de la constitución fue cumplida, sin embargo su continuidad depende de las capitalizaciones que se realicen para efectos de absorber las perdidas incurridas y contar con el capital de trabajo para desarrollar su objeto, unido a un plan estratégico que defina la estrategia que va a llevar a cabo la comercializadora para cumplir de manera eficiente y competitiva la labor para la cual fue creada.

A la fecha de la evaluación la sociedad se encuentra operando, su actividad principal es la comercialización de confecciones y artesanías. Su relación con los microempresarios se ha basado en la contratación de maquila para la elaboración de las confecciones, las comercializa bajo la marca de Sofia by Vergara. Adicionalmente comercializa la elaboración de confecciones que se producen bajo marcas propias de los almacenes de cadena, labor que subcontrata con los microempresarios.

La comercializadora ha creado dos marcas propias, VIBRATO y ARTEGGIO, las cuales no se están explotando.

A la fecha de la evaluación se tomaron los estados financieros al 30 de julio de 2005, observando que la situación financiera de la comercializadora presenta problemas tanto de solvencia como de liquidez. Las perdidas acumuladas al esa fecha son equivalen al 49% del capital suscrito y pagado y al 43% de su patrimonio total. Esta situación origina que la sociedad se encuentre cerca a una causal de disolución.

En el anexo I se presentan los estados financieros comparativos de los tres últimos años, para el año 2005 el periodo es de enero a julio.

En los estados financieros se puede apreciar la situación financiera de la comercializadora, presenta problemas de solvencia, por pérdidas recurrentes que han deteriorado significativamente el patrimonio.

Unido al problema de solvencia se evidencia un problema de iliquidez de la comercializadora, originado por el alto volumen de cartera   e inventarios.

La cartera de la comercializadora al mes de septiembre asciende a $ 959.069.550, con una a morosidad así:

Cartera

Vigente				$284.050.192		30%

Vencida de 30 a 59 días		     89.118.928		9%

Vencida de 60 a 89 días		     97.258.710		10%

Vencida de 90 a 119 días		   162.718.094		17%

Vencida de 120 en adelante	   325.923.627		34%

Total vencida				   675.019.358

Total Cartera			         $   959.069.550

Se puede apreciar que el 70% de la cartera es vencida, esto genera que la compañía tenga un alto porcentaje de su capital de trabajo congelado sin ninguna rentabilidad.

Los altos volúmenes de cartera lo que indica que existe una inadecuada cobranza, generando una estrechez de liquidez ya que el total de cartera equivale al 72% de total de capital suscrito y pagado de la sociedad.

Adicionalmente a la cartera la sociedad tiene en inventarios de materias primas y productos terminados $ 436.280.676, que equivalen al 32.77% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

Si consideramos la cartera y los inventarios de la sociedad, a julio 30 de 2005, observamos que tiene atrapados en inventarios y cartera el 102% del capital suscrito y pagado, teniendo un capital de trabajo negativo.

La anterior situación se corroboró en las visitas a los microempresarios que han sido proveedores de la comercializadora, de 8 visitados 7 se quejaron de que la comercializadora presenta problemas en el pago de las facturas, que se esta demorando entre 45 y 90 días en su pago, lo cual para ellos es catastrófico, ya que cuando se hace maquila la mayoría del costo corresponde a nomina y ellos la deben pagar semanal o quincenalmente.

Es de vital importancia que la comercializadora establezca un plan estratégico a mediano plazo donde se definan las estrategias a seguir los mecanismos de capitalización a adoptar, la recuperación de la cartera y los mercados tanto internos y externos que permitan desarrollar el objeto para el cual fue constituida la comercializadora.

  - Desarrollo de un marco administrativo y gerencial, a través del cual se crearán las condiciones necesarias para que la ECA inicie sus operaciones.

## 2.2.1 Plan de negocios

La comercializadora se ha limitado al mercado nacional, sus mayores clientes son los grandes almacenes de cadena y su comercialización se ha centrado en una marca denominada Sofia by Vergara, la cual viene posicionando. Esta marca no es propia, el contrato de licenciamiento actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.

Se recomienda que la comercializadora reactive el posicionamiento de sus marcas propias, ARTEGGIO y VIBRATO, las cuales se encuentran inactivas, ya que en caso de no prorroga del contrato con Sofia Vergara la Comercializadora quedaría sin mercado y por tanto los microempresarios sin la correspondiente venta de sus productos, tendría que iniciarse de nuevo el proceso.

De las estrategias generales definidas en el plan estratégico vale la pena resaltar la siguiente; “Desarrollar un plan exportador con base en el programa Expopyme patrocinado por Proexport lo cual nos brindará la oportunidad de generar operaciones de comercio exterior”, esta estrategia a la fecha no ha pasado de ser un sueño y los microempresarios consideran que este debería ser el propósito central de la comercializadora.

La comercializadora presento un documento denominado “plan de negocios revisado año 2006-2010”, en el cual se realizo un análisis DOFA, que considero acertado a las circunstancias actuales de la comercializadora, el cual se transcribe a continuación:

| C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A. |  |
| --- | --- |
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| F1: Vinculación contractual del contrato de licenciamiento con Sofía Vergara | D1: Infraestructura operativa sumamente débil. (Gestión Humana, Producción, Logística, manejo de inventarios) genera una baja rentabilidad en el negocio. |
| F2: Los Socios de la Comercializadora | D2: Junta Directiva poco proactiva. |
| F3: El trabajo que se ha adelantado en capacitación y asesorías con los artesanos en diseño, producción, calidad. | D3: Las marcas no tienen definición del mercado. |
|  | D4: Alto volumen de devoluciones e inventario. |
|  | D5: Ausencia de planes para el manejo de los inventarios y devoluciones. |
|  | D6: Condiciones contractuales con Sofía Vergara. |
|  | D7: Dependencia del negocio a la marca de Sofía Vergara. |
| OPORTUNIDADES: | AMENAZAS: |
| O1: Fortaleza de los microempresarios (Ventas y Producción) | A1: Sofía Vergara no aporta a la construcción de su marca. |
| O2: Efecto multiplicador de las cadenas. | A2: Condiciones contractuales del contrato con SV. |
| O3: Entorno Internacional próximo. | A3: Tendencia en el mercado a eliminar intermediarios. |
| O4 : TLC para artesanías | A4: La fuerza de los microempresarios. |
| O5: Versatilidad del negocio de la confección. | A5: TLC y contrabando |
| O6: Tendencia mundial hacia la compra de artefactos artesanales. | A6: Tendencia a la baja de los precios ocasionada por la TRM y competitividad del mercado internacional. |
| O7: La convocatoria de los socios | A7: Inconformidad y eventual retiro de los socios. |
| O8: Financiación a la C.I. y a microempresarios por intermedio de uno de los socios. | A8: Falta de recurso humano especializado en la región. |
| O9: Posibilidad de explotar el contrato con Sofía Vergara en la comercialización de otras categorías. | . |

Análisis DOFA

MATRIZ DOFA

| ESTRATEGIAS FO | ESTRATEGIAS DO |
| --- | --- |
| (DE CRECIMIENTO) | (DE SUPERVIVENCIA) |
| F1+O1= Investigar posibles nuevos negocios aprovechando la sinergia con los microempresarios con la marca Vergara | D1+O1= Desarrollar el objeto social de la comercializadora aprovechando la sinergia de los microempresarios, trasladando el tema de producción a ellos. |
| F1+O2=Implementar una estrategia agresiva de posicionamiento de la marca en las cadenas. (Precio, Producto, Promoción y Distribución, entregas oportunas) | D1+O2= Dada esta situación de debilidad de la infraestructura, implementar con los microempresarios posibilidades de producir otras líneas (dotación, ropa deportiva, ropa interior, otras marcas) |
| F1+O3 = Desarrollar en el futuro un mercado internacional para la marca Vergara. | D1+O9= Aprovechar la disponibilidad de recursos financieros de parte de los socios para mejorar y desarrollar una infraestructura operativa eficiente. |
| F1+O9 = Investigar y desarrollar a corto plazo otras categorías de la marca Vergara, dependiendo de las posibilidades de la renovación del contrato. | D3+O2= Consolidar la marca Vergara para aprovechar el efecto multiplicador de las cadenas. |
| F3+O6 = Mejorar las capacidades de los artesanos en diseño, producción y calidad para aprovechar el boom mundial de las artesanías. | D3+O1= Contar con la fuerza de ventas de los microempresarios para la comercialización de las marcas propias populares. |
| F3+O8= Organizar la capacidad de producción de los artesanos para atender grandes volúmenes. | D3+O9= Consolidar la marca Vergara para aprovechar el efecto multiplicador de las cadenas, para poder incorporar nuevas categorías de la marca, siempre y cuando se renueve el contrato. |
|  | (D4 + D5 )*O1= Liquidar los inventarios aprovechando la fuerza de ventas de los microempresarios a partir del establecimiento de un almacén “outlet” y venta directa y negociación de saldos con las cadenas y otros. |
|  | D6+09= Renegociar en condiciones equitativas el contrato con Sofía Vergara a nivel de regalías y plazos para garantizar que se puedan comercializar otras categorías. |
|  | D7+O5= Buscar otras marcas y líneas de productos nuevas, diferentes a Vergara para introducirlas en las cadenas y ventas directas en el almacén propio o a través de microempresarios. |
| ESTRATEGIAS FA | ESTRATEGIAS DA |
| (DE SUPERVIVENCIA) | (DE FUGA) |
| (F1+F3)*(A1+A2+A6)= Que contractualmente Sofía Vergara se comprometa con la construcción de su marca. (Canales de Distribución, mercado objetivo, identificación de marca, identificación de nuevas categorías y condiciones contractuales (renegociar porcentajes, cobertura y duración, etc.) |  |
| F1+A5= Dado el inminente acuerdo del TLC, la C.I. debe prepararse para incursionar un nuevos mercados naturales en Centro y sur América. |  |
| F1+ A7 = Renegociar el contrato con Sofía Vergara con beneficios en márgenes, y apoyo a la marca, hará atractivo el negocio para los socios. |  |
| (F1+F3)*A8= Involucrar escuelas y facultades de Diseño mediante una actividad promocional con un concurso para que se involucren en la construcción de la marca y especialmente en Diseño tanto para confecciones como para artesanías. |  |
| F2+A4= Aprovechar la sinergia de los socios de la comercializadora con los microempresarios para desarrollar canales de distribución. |  |
| F2+A5= Buscar apoyo en las Cámaras de Comercio, socias de la comercializadora para sensibilizar el entorno acerca de lo nocivo del contrabando para la industria local y para prepararse para el TLC. |  |
| F2+A7= Mejorar la rentabilidad del negocio, para que sea mas atractivo para los socios. |  |
| F3 * (A4+A5+A6) = Desarrollar entre los microempresarios mas y mejores artesanos para hacerlos mas competitivos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades del TLC. |  |

En el análisis anterior se puede observar una alta concentración en la marca Sofia by Vergara. Con respecto a la reactivación de las otras marcas no se establece ningún plan de acción, hasta el esquema de exportación se evalúa sobre la marca Sofia by Vergara.

Es de resaltar que la marca en la que la comercializadora basa su sostenibilidad y crecimiento es una marca que cuenta con un licenciamiento de uso que debe ser renegociado en el año 2006, en la matriz se plantean aspectos de lograr mayor favor habilidad para la comercializadora, pero no se establecen medidas en caso de que este no se llegase a dar.

Como estrategias generales en el documento de plan de negocios se definen:

“Estrategias Generales

- Para el año 2006 la principal estrategia es la de darle al negocio de La Comercializadora una sostenibilidad comercial y financiera.

- Implementar una modificación profunda en los canales de venta del principal producto de la empresa: la marca de Vergara by Sofía.

- Aprovechar la sinergia de los socios de la comercializadora con los microempresarios para desarrollar canales de distribución.

- Desarrollar el objeto social de la comercializadora aprovechando el conocimiento de los microempresarios, trasladando previa negociación y aceptación el aspecto de producción a ellos.

- Contar con la fuerza de ventas de los microempresarios para la comercialización de las marcas propias populares.

- Renegociar el contrato con Sofía Vergara con beneficios en márgenes, y apoyo a la marca, esto hará atractivo el negocio para los socios y le permite a la empresa desarrollar otras categorías con esa marca.

- Desarrollar entre los microempresarios mas y mejores artesanos y confeccionistas para hacerlos mas competitivos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades del TLC.

- En el ultimo trimestre del año 2006, evaluar la posibilidad de cambiar la actual estructura productiva por la llamada de “Paquete Completo” donde el microempresario es responsable de la elaboración total de la prenda incluyendo la compra de los insumos, contando para ello con la opinión de los MIPES.”

Como objetivos específicos se define:

“Objetivos y Metas

En C. I. LA COMERCIALIZADORA S.A.  hay que lograr metas sociales, pero también financieras y comerciales. Existen objetivos internos para la factibilidad de la empresa y objetivos externos para cumplir con la razón de su creación. El año 2006 será el año de la consolidación del negocio desde el punto de vista financiero primordialmente, pero para lograrlo se requiere trabajar de manera mas estrecha con el microempresario: es decir el negocio debe ser bueno tanto para ellos como para la empresa; tales aspectos son por ejemplo:

- Garantía de calidad en lo que produce el MIPES

- Cumplimiento en las entregas. Tanto de ellos hacia a la empresa como de la empresa al canal.

- Garantizar un pago oportuno de parte de la empresa.

- Cumplir las metas de Ventas, gastos y recaudos para obtener finalmente un resultado financiero satisfactorio.

Estos objetivos servirán como la carta de navegación de la comercializadora y deben ser asumidos y aceptados por todo el equipo de trabajo”.

El plan de mercadeo establecido en el plan de acción se transcribe a continuación:

# “PLAN DE MERCADEO

## Estrategias Sector de las Confecciones

La incursión en este sector se ha llevado a cabo básicamente con marcas propias: tales como Arteggio y Vibrato; el negocio de paquete completo y dotaciones  y finalmente  la utilización de la licencia de Sofía Vergara con su marca Vergara by Sofía.

La estrategia de estos negocios se funda básicamente en un exitoso diseño de las prendas, para lo cual La Comercializadora ha venido haciendo los cambios necesarios en esta área, adicionalmente;  el aspecto de los canales de distribución, hasta estos momentos el mayor volumen de ventas está representado en este canal: 70,3% de las ventas de la línea de confección, representadas por la marca de Vergara, mas la elaboración del paquete completo de SAO con la marca Dakota.

Una de las principales amenazas de este sector es que es altamente competido y por lo tanto se requiere tener como fortaleza la habilidad de adaptarse a los entornos cambiantes de la moda; para ello se hace indispensable definir con claridad el segmento del mercado al cual se dirige el producto, para poder en consecuencia diseñar un producto acorde a este mercado objetivo, en esos términos queda planteada una de las principales estrategias para desarrollar este negocio: El diseño; de tal forma que las prendas que venda la empresa tengan un reconocimiento en el mercado por la calidad del diseño. Debe existir una relación estrecha entre la marca de Sofía Vergara y lo que ella expresa, eso es lo que el canal y la cliente final esperan; es decir que la relación establecida por el mercado objetivo entre él y  la afiliación a la marca se exprese en la prenda en forma de diseño; si se logra; el tema del precio deja de ser el predominante en la relación comercial.

A continuación planteamos las estrategias definidas para cada canal de comercialización tomando en cuenta los objetivos trazados para el año 2006 y subsiguientes:

### Canal Institucional

En la actualidad el mercado local y regional de dotaciones ejecutivas e industriales está siendo atendido por muchas empresas de confecciones de diversos tamaños y se  ha establecido como condiciones básicas para definir la compra estas dos, que relacionamos a continuación:

- Precio

- Venta por  tallaje  y no por medidas

Para el año 2006, vamos a conservar los esfuerzos de venta de esta línea de productos en  clientes de una u otra forma tienen cercanía comercial con la Comercializadora tales como las empresas socias a quienes ya se les ha vendido en años anteriores y a partir del año 2 se suspende la venta de este producto.

El negocio de dotaciones es un negocio sumamente competido y en la mayoría de los casos por empresas que a su vez son también MIPES, los márgenes que se manejan son muy bajos no sobrepasan el 12% y la amenaza de la venta por medidas y no por tallas hace muy complejo y desgastante el negocio, estas situaciones de mercado son las que determinan que nuestro esfuerzo de ventas no se concentre en gran medida en este ítem con unas ventas en el primer año que equivalen al 5.32% de volumen total.

El portafolio de productos en esta línea incluye dotaciones para hombre y mujeres en las siguientes categorías:

- Uniformes industriales de trabajo liviano. Principalmente enfocado a empresas productoras de alimentos o que tienen procesos de higiene delicados para la elaboración de sus productos.

- Uniformes para el sector de la salud.

- Uniformes femeninos para trabajo de oficina o de ventas.

Ventas proyectadas años 2006

| Uniformes | Año 1 |
| --- | --- |
| Damas | $60.835.680 |
| Caballeros | $23.181.600 |
| Niños | $30.000.000 |
| Total | $114.017.280 |

### Canal Almacenes de Cadena

Este canal se ha convertido en uno de los más complejos canales de comercialización  en el transcurso de los últimos años así como el más costoso en términos de costo beneficio. La estrategia de las grandes superficies se concentra en manejar unos márgenes de utilidad establecidos por categoría de producto y completarlos en caso de que no se llegue a ellos, con cobros o descuentos obtenidos de los proveedores. Como es apenas natural estos cobros adicionales van directamente a castigar los márgenes de utilidad de los proveedores ya de por si bajos.  A cambio de esto las cadenas “ofrecen” unas exhibiciones, unos efectos multiplicadores por el gran tráfico que generan y unos volúmenes de compras más o menos importantes dado que todas estas cadenas tienen varios puntos de ventas en el país. Pero por el otro lado hay que tener en cuenta que los productos que no roten en un periodo establecido serán a los proveedores castigando una vez mas el margen, en el caso de Comercializadora, el mayor volumen de las devoluciones proviene de estas cadenas.

La principal decisión que un proveedor debe tomar es si el sacrificio justifica el negocio global de la marca con las cadenas. Para la comercializadora este fue un canal que le permitió el ingreso al mercado de la marca Vergara by Sofía, pero de igual manera le ha significado un inmenso costo, tanto por las devoluciones, como por los gastos de mercadeo (representados en el personal de impulso), como también por el costo financiero de la cartera morosa en muchos casos a mas de 180 días. Todo esto en conjunto hizo del negocio de cadenas un negocio de muy poco resultado desde el punto de vista de los objetivos financieros.

Adicionalmente a esta situación se plantea el aspecto del segmento del mercado al que se dirige la cadena en el negocio de ropa; en la mayoría de los casos a estratos 3 y 4 en algunos contados casos estrato 5, esto hace que el tema del precio cobre mucha vigencia, ya que la cadena debe manejar unos márgenes especiales para lo que ellos llaman “productos de conveniencia”, esto es que ellos deben mantener unas exhibiciones en almacenes donde esporádicamente lleguen clientes que por conveniencia deba compra comprar y para poder sostener esta figura la cadena debe manejar márgenes mayores. Resumiendo el negocio de cadenas en ropa de marca es de muy bajo volumen y ellos en razón de esto tienen pretensiones muy altas en cuanto a los márgenes.

Por todo lo expuesto anteriormente, la estrategia para el año 2006 y subsiguientes consiste en ofrecer a estas cadenas unos precios que garanticen un margen para La Comercializadora, una exigencia en las condiciones de pago y la determinación de dejar ese canal si no se aceptan las condiciones de la empresa; como se pronostica que las cadenas no acepten estos precios ni mucho menos las condiciones de pago, está previsto que en el primer trimestre del año 2006 estaríamos saliendo del negocio de cadenas y al mismo tiempo penetrando de forma agresiva el mercado de Boutiques y desarrollando el canal de Puntos de Venta Directa.

### Boutiques

El comportamiento de este canal es mucho menos complejo que el de cadenas, sin que por ello se pueda decir que su manejo es fácil, la exigencia en atributos del producto es mucho mas intensa que en las cadenas y el aspecto del diseño  diferenciador es básico, es decir: en este canal se percibe con mayor intensidad la necesidad de la identificación de la marca con la cliente.

El tema de los precios de ventas es menos difícil de manejar, siempre y cuando la relación costo beneficio del producto sea favorable, en ese caso la cliente de la boutique pagará el valor de la prenda; a diferencia de lo que ocurre en la cadena, el cliente final es quien decide sobre la moda.

La marca de Vergara by Sofía es un producto que puede tener una excelente aceptación en el canal, de hecho en el año 2005 las ventas en este canal significaron el 16.3% de las ventas totales de la Comercializadora, con márgenes superiores al 30%, muy lejos de los márgenes de las cadenas, esto se logró solo atendiendo el mercado de la Costa Atlántica, por lo que es muy factible pensar que con la ampliación del  cubrimiento de este canal.

Para el año 2006 la meta es desarrollar  los mercados de Bucaramanga y Bogotá en el segundo trimestre del año y Antioquia (con vendedores externos) en el segundo cuatrimestre, así mismo complementar esta actividad con una estrategia de penetración de mercado en la Costa Atlántica que le  permita incrementar  a la Comercializadora el volumen de ventas y adicionalmente ampliar  el portafolio de clientes.

Con esta estrategia de comercialización queda abierta la posibilidad para que la empresa incursione en otros canales de ventas con marcas de agenciamiento e inclusive con las marcas propias a niveles más populares, de tal forma que se cubran más  segmentos de mercado.

Ventas proyectadas año 2006 hasta 2010

| Boutiques | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costa Atlántica | $ 281.769.600 | $ 334.742.285 | $ 405.038.165 | $ 512.373.278 | $ 648.152.197 |
| Bogotá | $ 143.760.000 | $ 170.786.880 | $ 206.652.125 | $ 261.414.938 | $ 330.689.896 |
| Santanderes | $ 213.844.797 | $ 254.047.619 | $ 307.397.619 | $ 388.857.988 | $ 491.905.355 |
| Valle | $ 33.783.600 | $ 40.134.917 | $ 48.563.249 | $ 61.432.510 | $ 77.712.126 |
| Antioquia | $ 121.297.500 | $ 144.101.430 | $ 174.362.730 | $ 220.568.854 | $ 279.019.600 |
| Total Venta Bruta | $ 794.455.497 | $ 943.813.130 | $ 1.142.013.888 | $ 1.444.647.568 | $ 1.827.479.174 |
|  | $ - |  |  |  |  |
| (-) Devoluciones | $ -79.445.550 | $ 92.665.289 | $ 109.067.045 | $ 128.371.912 | $ 151.093.741 |
|  | $ - |  |  |  |  |
| Total Boutiques | $ 715.009.947 | 851.147.841 | 1.032.946.842 | 1.316.275.656 | 1.676.385.433 |

### Puntos de Venta Directos

La estrategia de Puntos de Venta es la que la mayor parte de las empresas del sector de la moda utilizan, no únicamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, grandes y reconocidas marcas tales como Pat Primo, Sprit, Americanino manejan con claridad este tipo de canales y tiene como segunda opción de mercado la alternativa de las cadenas, de esta forma se tiene cubierto el mercado de la moda en todos los canales:

Mercado objetivo de

Las prendas de marca

Boutiques

Puntos de Venta Directos

Una de las alternativas de comercialización más agresiva es la creación de puntos de venta propios, particularmente con la marca Vergara by Sofía.  Desarrollar una estrategia de esta magnitud implica aceptar altos riesgos en inversión, pero cuando se obtienen buenos resultados, la rentabilidad es la más alta de todas las opciones.

La realidad de esta opción es que hay que competir en el mercado nacional algo que es de por si complejo, pero es donde cobra vigencia el atributo del diseño porque existen diversas y bastantes opciones de compra para el consumidor.

La decisión de montar almacenes propios cobra hoy mas que nunca  vigencia dada la decisión de la empresa de salir del negocio de las cadenas,  la implicación inmediata de este cambio es  la de un incremento sustancial en el  margen de utilidad que pasaría del 30% en cadenas a 65% en los puntos de venta directos, además  que el aspecto de las devoluciones seria mucho mas sencillo de manejar, ya que tal determinación depende  de la decisión de la Comercializadora y de nadie mas, y el manejo de las mismas se podría hacer en el mismo almacén en una sección del mismo de “ofertas” y lo que finalmente no pueda ser vendido en el punto de venta se trasladaría al Outlet.

Le estrategia comprende inicialmente la apertura de 3(el outlet operara como punto de venta) puntos de venta en la ciudad de Barranquilla y al término del año 2010 tener 9 puntos (2 por año a partir del año 2)  de venta funcionando en la Costa Atlántica y considera la opción (dependiendo de la autorización de Sofía Vergara) iniciar el negocio de almacenes por franquicia.

Con base en lo anterior concluimos que la estrategia de canales es múltiple e intensiva ya que la empresa ha seleccionado más de un canal para llevar los productos al mercado objetivo y tratar por todos los medios de poder cubrirlo.

Ventas proyectadas años 2006 hasta 2010

|  | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntos de venta | $ 1.595.556.300 | $ 2.293.612.181 | $ 3.082.614.772 | $ 4.143.034.253 | $ 5.568.238.036 |

### OUTLET

Finalmente y continuando con la estrategia de canales,  concluimos con una estrategia ampliamente utilizada en todos los mercados, especialmente en estos de la moda, que consiste en ofrecer a cierto tipo de clientes que no son compradores habituales de la marca, porque el atributo de precio se sale de sus capacidades o porque el tema de la innovación no es un requerimiento básico para hacer la compra: Con base en lo anterior La Comercializadora abrirá a fines del año 2005 en la ciudad de Barranquilla   un almacén de Outlets que cumple varias  funciones básicas:

- Liquidar inventarios obsoletos

- Llegar a cierto tipo de clientes, como el descrito anteriormente.

- Generar un flujo de ingresos con bajo costo de funcionamiento

Este almacén permitirá la venta de productos no solo de la marca de Vergara by Sofía, sino de todos los que la empresa comercialice, sean marcas propias de confección o de artesanías y en ningún caso de los de agenciamiento, ya que las eventuales devoluciones y/o obsolescencia de inventarios son de responsabilidad del dueño de la marca, en este caso el MIPES..

Ventas proyectadas año 2006 hasta 2010

|  | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outlet | $ 56.660.378 | $ 32.229.163 | $ 38.316.894 | $ 40.999.076 | $ 43.869.012 |

### Potencial Exportador.

### El sector de las confecciones presenta posibilidades de exportación definidas en dos categorías:

### Marcas licenciadas

### Marcas propias

### Marcas agenciadas.

Para el estudio de las estrategias de comercialización internacional es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, especialmente cuando se trata de una marca como la de Vergara by Sofía.

| Estrategia | Margen de Utilidad | Inversión Requerida | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribuidores | Bajo | Muy Baja | Baja |
| Representantes Directos | Medio | Baja | Media |
| Distribución Directa | Medio | Medio / Alta | Media / Alta |
| Puntos de Venta Propios | Muy Alto | Muy Alta | Alta/muy alta |

La Comercializadora cuenta con un Plan de Exportación apoyado por Proexport y es de hecho una compañía Expopyme que le brinda ciertos beneficios en el marco de las empresas exportadoras del país.

Cuando se habla de un Plan Exportador es fundamental definir la estrategia en el mediano y  largo plazo desde un comienzo para realmente darle el mejor uso a los recursos disponibles, por ejemplo el aspecto de la producción de las prendas es un tema que tiene que estar totalmente claro y hoy en día no lo está, por lo tanto el canal de exportaciones es una estrategia que se debe explorar en el futuro mediano, solo cuando se tenga una fuente de producción segura, que permita cumplir los compromisos adquiridos con los clientes internacionales y además porque se esta poniendo en juego el prestigio de una marca de la cual no somos propietarios..

## Estrategias Sector de Artesanías

En el sector de artesanías se La Comercializadora ha desarrollado una marca con la cual ha incursionado en los diferentes mercados; la marca Nappa se comercializa como un producto propio de la empresa.

La estrategia básica del negocio de las artesanías se fundamenta en el hecho de cambiar el diseño de productos netamente culturales a aquellos que sean funcionales para el hogar.

Los atributos definidos para los productos de esta marca son:

- Diseño

- Funcionalidad

- Artesanales

- Decorativos

- Calidad

- Innovación

- Precio

| ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS DE ARTESANÍAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los que el cliente espera | NAPPA | Producto Ideal |
| Decorativo | Precio | INNOVADOR |
| Precio | Decorativo | DISEÑO Y MATERIA PRIMAS |
| Funcional | Diseño | DECORACIÓN |
|  | Funcional | PRECIO |

En el anterior análisis se puede percibir con claridad como cuando el atribuido INNOVACIÓN es reconocido por el cliente, el aspecto del precio pasa aun segundo plano, mientras no sea así, el atributo del precio va a soportar toda la negociación, por lo tanto y con base en lo anterior, la empresa debe trabajar intensamente en el desarrollo de productos en los cuales el atributo mencionado anteriormente sea el punto de partida.

Para lograr alcanzar esta estrategia se hace necesario que el diseño sea una herramienta permanente en La Comercializadora y se debe contar con la persona (diferente a la de ventas) para hacerlo y que se le entregue al  microempresario seleccionado el diseño para que el lo fabrique.

### Definición de los canales de distribución y sus estrategias

- Institucional – Ofrecimiento de alternativas decorativas para adecuaciones de empresas y alternativas de regalos para clientes, empleados y proveedores.

- Almacenes de Cadena – Diseñar la oferta de productos para atender las necesidades de este canal con respecto a las categorías de cocina, comedor, sala, alcoba y accesorios decorativos

- Almacenes especializados- Este canal se ha definido como aquellos puntos de venta independientes pero especializados, que tienen como objetivo brindar soluciones decorativas y funcionales para el hogar.

- Exportaciones – El negocio de ventas para exportación se ha desarrollado por medio de representantes en los Estados Unidos.

- Venta directa- Por medio del “show Room” almacén de Outlet de La Comercializadora y la participación en eventos feriales: Expoartesanias

Las ventas del año 2005 fueron del 9.6% sobre el total de las ventas de la empresa

Ventas años 2006 hasta 2010

| ARTESANIAS DECORACION | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacenes de Cadena | $ 49.000.000 | $ 53.900.000 | $ 59.290.000 | $ 65.219.000 | $ 71.740.900 |
| Almacenes de decoración Independientes | $ 160.500.000 | $ 176.550.000 | $ 194.205.000 | $ 213.625.500 | $ 234.988.050 |
| Exportaciones | $ 20.000.000 | $ 22.000.000 | $ 24.200.000 | $ 26.620.000 | $ 29.282.000 |
| Empresas | $ 28.000.000 | $ 30.800.000 | $ 33.880.000 | $ 37.268.000 | $ 40.994.800 |
| Directas | $ 82.500.000 | $ 90.750.000 | $ 99.825.000 | $ 109.807.500 | $ 120.788.250 |
| SUBTOTAL ARTESANÍAS | $ 340.000.000 | $ 374.000.000 | $ 411.400.000 | $ 452.540.000 | $ 497.794.000 |

### Competencia

En este sector encontramos una alta y diversa competencia, debido a la cantidad de artículos que componen las distintas categorías. Estos competidores se pueden dividir en:

- Grandes Fabricantes – Empresas que fabrican y comercializan diversos productos masivos para el hogar en plástico, madera, acero, vidrio, cerámica o textiles.

- MIPES artesanales de otras zonas del País – Empresas o individuos que producen artículos para el mercado informal y en algunos casos para clientes individuales que solicitan productos hechos  a la medida. Generalmente este tipo de negocios no tienen acceso al mercado formal. En ocasiones funcionan como talleres de almacenes independientes.

- Artesanos de otras partes del mundo – Esta es tal vez la más feroz competencia en el mercado internacional. Países asiáticos, centroamericanos y suramericanos manejan programas especiales de fomento a este sector con infraestructuras diseñadas para apoyar las MIPES. Dentro de estas infraestructuras encontramos, centros de acopio, asesoría en diseño, comercializadoras y programas de financiación. En mercados desarrollados, se encuentran muchos de estos productos en aquellos canales formales dedicados a vender soluciones funcionales y decorativas para el hogar. Los costos de estos productos son realmente competitivos con relación a nuestra oferta. Sin embargo, consideramos que mucha de la falta de competitividad de nuestros productos obedecen más al mal cálculo de los costos y la falta de recursos para trabajar.

### Potencial Exportador

Este sector es tal vez el que mayor potencial exportador de los negocios de La Comercializadora si se analizan los productos y materias primas utilizadas. Desafortunadamente, la dispersión de múltiples empresas pequeñas dificulta poder hacer negocios a gran escala. Consideramos que un trabajo conjunto entre la comercializadora y Proexport puede generar beneficios hacia este sector en actividades de comercio exterior. Como se mencionó anteriormente, es indispensable desarrollar las siguientes estrategias:

- Asumir la responsabilidad del diseño de los productos.

- Lograr agrupar capacidades de producción de artículos cuyos procesos de producción sean similares (agrupados por tipo de materia prima).

Estrategia de ventas

La experiencia exportadora de la empresa se ha limitado a la venta de algunos productos en el mercado internacional, la propuesta para el desarrollo de este canal implica la posibilidad de visitar estos mercados internacionales para conocerlos de primera mano y lograr desarrollar negocios ya sea directamente o por medio de algún representante. Consideramos que las categorías de mayor potencial exportador son:

#### Categoría Cocina – Los principales productos que componen esta categoría son: agarraderas de ollas, soportes para ollas calientes, tablas para cortar, cucharones para cocinar, etc.

#### Categoría Comedor - Los principales productos que componen esta categoría son: individuales, servilleteros, manteles, soportes para ollas calientes, tablas de quesos, accesorios para sal y pimienta, accesorios para salsas de ensalada, vajillas, juegos de tazas para café, comedores, portaplatos, etc.

#### Categoría Accesorios - Los principales productos que componen esta categoría son: portarretratos, candelabros, velas decorativas, centros de mesa, lámparas, adornos, cojines para sofás, etc.

Hacia futuro es posible pensar en actividades de comercio exterior en la categoría de muebles y accesorios en madera para el hogar u oficinas. Existen muchos estilos de diseño en esta categoría de productos y Colombia tiene una fortaleza interesante en este campo. Adicionalmente, los recursos naturales de madera disponibles son abundantes para lograr estructurar negocios interesantes de comercio exterior.”

Aun cuando hay un plan de negocios donde se establece a donde se quiere llegar, no se evidencia el como se va a ejecutar, se observa una proyección de crecimiento del 238% en ventas situación que en la historia de la comercializadora no se ha dado y no se ve en el plan una estrategia agresiva que permita llegar a estos niveles de crecimiento, las intenciones son buenas pero deben ir acompañadas de los recursos y medios necesarios para lograrlas.

Es necesario que la Comercializadora complete este plan con el esquema de operacionalización, en el que se incluya no solo el como se va a ejecutar y lograr sino que adicionalmente se establezca cual será la inversión y los gastos en publicidad para alcanzar un crecimiento tan ambicioso como el planteado.

## 2.2.2 Profundización de los diagnósticos de mercado para definir los subsectores que se van a atender.

Se llevo a cabo la evaluación para definir los sectores que se atenderían, iniciando con cuatro, confecciones, artesanías, alimentos y madera.

Durante el desarrollo del proyecto los sectores de alimentos y madera fueron cancelados ya que para lograr una adecuada concentración y atención se debería reducir el campo, por lo tanto se desarrollo el proyecto centrado en los sectores de confecciones y alimentos.

## 2.2.3 La elaboración de políticas empresariales.

La compañía elaboró sus políticas empresariales, las cuales ajusto a las normas de calidad, cuenta con procesos debidamente detallados para la ejecución de cada una de sus labores.

## 2.2.4 El diseño de los servicios a ser provistos

En el plan de negocios presentado en la etapa inicial del proyecto se hizo una definición clara de los servicios a ser provistos, ellos consistían en comercialización de productos de las MIPES.

El servicio de comercialización consiste en satisfacer la demanda de los consumidores, colocando los productos fabricados por las MIPES en el comercio formal nacional e internacional.

Entre las principales actividades de soporte al servicio comercial encontramos soporte en ejecución del punto de venta, investigación de mercados, gerencia de marcas y productos, logística y manejo de inventarios y sistemas de información.

De este punto se cumplió con el diseño de los servicios a ser provistos, sin embargo a la fecha de la evaluación los servicios que presta la Comercializadora se pueden dividir en dos:

El primero enfocado a las artesanías donde se presta un servicio de comercialización de productos, el cual se basa en la promoción de las artesanías y su posterior venta. La comercializadora a asumido posición y cuenta con inventarios de artesanías lo cual la lleva a un esquema de compra y venta posterior de las artesanías, perdiendo parcialmente el foco real, tal como estaba planteado en el plan de negocios inicial. Las ventas de artesanías representan el 7,5% del total de las ventas de la comercializadora.

El segundo enfocado a confecciones, el cual cambio de manera radical y se concentro en el otorgamiento de maquila a las MIPES, principalmente de productos de la marca Sofia by Vergara.

Lo estipulado en el plan de negocios inicial se cumplió parcialmente, ya que se ha limitado a incrementar la productividad de los microempresarios de la confección vía maquila, pero desarrollo de marcas de microempresarios, distribución a nivel internacional y asesoria en sus propios productos no se ha dado.

## 2.2.5  La preparación de los manuales operativos y los reglamentos que sean necesarios

Se cuenta con los manuales operativos y reglamentos necesarios para el desarrollo de sus actividades, están debidamente estructurados y se cuenta con procesos definidos para cada una de las actividades que desarrolla la comercializadora.

## 2.2.3 Instrumentos de comercialización

## 2.2.3.1 Realización permanente de diagnósticos de mercado que permitan a la ECA estar al día sobre las tendencias en los mercados.

No se cuenta con estudios formales de mercado que permitan evidenciar que la comercializadora se encuentra al día sobre las tendencias. El trabajo se basa en el conocimiento del área comercial y de diseño.

## 2.2.3.2 La organización y participación en diferentes tipos de eventos, tales    como ferias, ruedas de negocios y exhibiciones.

En el siguiente cuadro se relacionan los eventos en los cuales participó la comercializadora:

RESUMEN DE FERIAS C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A.

| Confecciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feria | Objetivo | Participantes |
| Colombia moda 2003 | Participamos en Colombia moda 2003, con el lanzamiento de nuestra marca: Arteggio: Ropa masculina ideada para el hombre que se viste casual, con un toque moderno. El hombre Arteggio se preocupa por su forma de vestir, ya que esta refleja su personalidad y el interés que le pone a las cosas y las diferentes ocasiones tales como trabajar, divertirse y descansar. | Gerente general Consultor comercial Consultor de diseño |
| Colombia moda 2004 | Mercadeo otras marcas, información de tendencias de moda, contactos clientes, asistencia como expositores en la feria. (expositores marcas con prendas ya terminadas) | Directora comercial Diseñadora Jefe de diseño |
| Colombia moda 2005 | Mercadeo otras marcas, información de tendencias de moda, contactos clientes, asistencia como expositores en la feria. (expositores marcas con prendas ya terminadas) | Directora comercial Diseñadora Jefe de diseño |
| Colombiatex 2004 | Objetivo contactar nuevos proveedores de materia prima e insumos para la confección y actualizarse con los nuevos insumos propuestos al mercado para el año que inicia, en esta feria se muestra lo ultimo en tecnología para la confección (maquinarias), y se asisten a seminarios en información de tendencias de moda . (expositores proveedores de materia prima ) | Jefe de diseño Coord. De compras. |
| Colombiatex 2005 | Contactar nuevos proveedores de materia prima e insumos para la confección y actualizarse con los nuevos insumos propuestos al mercado para el año que inicia, en esta feria se muestra lo ultimo en tecnología para la confección (maquinarias), y se asisten a seminarios en información de tendencias de moda . (expositores proveedores de materia prima ) | Jefe de diseño Coord. De compras. |

| Artesanías |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feria | Objetivo | Participante |
| THE ATLANTA INTERNATIONAL GIFT & HOME FURNISHINGS MARKET | Presentes en La feria Internacional de Atlanta – Regalos, mobiliario y Accesorios de Decoración para el hogar de Americasmart donde demostramos las habilidades y talentos de los artesanos colombianos, en la producción de artículos de excelente calidad. Julio de 2003-08-04 | Consultor comercial de artesanía Consultor de proyectos |
| RUEDA DE NEGOCIO | Hemos realizado varias ruedas de negocio en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, introduciendo nuestra nueva marca de decoración hogar y artesanías, Nappa-naturalmente colombiano. | Consultor comercial artesanías Consultor de proyecto |
| EXPOPYME | Presentación de la marca NAPPA y consolidación de clientes a través de citas previas. Conferías Bogotá. | Consultor comercial de artesanías |
| Feria High Point Carolina del Norte USA | Intercambio cultural, de conocimientos y experiencias entre asistentes. Establecer contactos comerciales con clientes potenciales. | Consultor comercial artesanías |

## 2.2.3.3 El desarrollo de los sistemas de información, que permitan mantener bases de datos actualizadas sobre las microempresas, los compradores y los productos, para responder de manera oportuna al mercado.

Se cuenta con información de los proveedores actuales 50 en el área de confecciones y 26 de artesanía, clasificados así:

| LÍNEA | NUMERO PROVEEDORES |
| --- | --- |
| PRODUCCIÓN DE CONFECCIONES | 37 |
| BORDADOS | 4 |
| LAVANDERÍA | 2 |
| ESTAMPADOS | 4 |
| ADORNOS | 3 |
| ARTESANÍAS | 26 |

Adicionalmente se cuenta con un proveedor en el Huila y otra en Bogotá.

Los proveedores presentados en el cuadro corresponden a aquellos que tienen vínculos comerciales actualmente con la Comercializadora, no se tiene un registro donde se pueda evidenciar la capacidad de producción de cada uno de ellos, los mercados que atienden, la capacidad de producción no utilizada y que requiere de las labores de comercialización por parte de la Comercializadora, en fin no se cuenta con una base de datos adecuada que permita conocer la capacidad instalada no utilizada y que requiere de la labor de la comercializadora.

La Comercializadora debe estructurar una base de datos que le permita conocer cual es la capacidad instalada en la Costa Atlántica de microempresarios de la confección y de artesanías, que le permita determinar la posible oferta de productos a ser comercializados por ella y así buscar los mercados requeridos.

## 2.2.4 Fondo de apoyo a la producción

## 2.2.4.1 Su objeto será el de facilitar a los microempresarios el acceso a asesorías puntuales de capacitación y asistencia técnica.

Este fondo se ejecuto parcialmente, lo no ejecutado fue reclasificado para fortalecer el fondo para descuentos y anticipos.

Con los recursos utilizados en el fondo se compraron los equipos necesarios para el diseño de confecciones y lograr eficiencias en el proceso productivo de los microempresarios.

La labor de capacitación y asesoria fue satisfecha mediante la ejecución de otros proyectos realizados por algunos de los accionistas de la comercializadora con el apoyo del FOMIPYME así:

- Fedecaribe   Proyecto cofinanciado con recursos de FOMIPYME,   "Mejoramiento de la Comercialización para Microempresarios Confeccionistas de la Costa Caribe Colombiano" .

- Fundación Mario Santo Domingo, "Desarrollo Integral de Municipios", Proyecto cofinanciado con recursos de FOMIPYME".

- FUNDAEMPRESA " Proyecto Gestión de Calidad en Microempresas".  Cofinanciado con recursos de FOMIPYME.

## 2.2.5  Fondo para descuentos y anticipos.

A la fecha de la evaluación la comercializadora cuenta con una apropiación en su pasivo correspondiente al valor del aporte efectuado por el proyecto para la constitución del fondo para descuentos y anticipos.

Con el animo de reflejar la realidad económica y salvaguardar el fondo, se recomienda que sea registrado como un superávit de capital de la comercializadora y no como una cuenta del pasivo, ya que al dejarse como esta, un pasivo, mediante una simple instrucción de la administración de la sociedad este puede ser girado o trasladado para otros fines, mientras que como un superávit de capital permanecerá en la Comercializadora hasta su liquidación.

Lo antes expuesto solo garantiza la apropiación de los recursos mas no su uso, este depende de que la administración le de la destinación a los recursos para lo que fueron previstos.

A la fecha de la evaluación el fondo no esta cumpliendo su propósito, los recursos se encuentran atrapados en la cartera con los clientes tales como grandes cadenas y en inventarios de materias primas y productos terminados.

Como se puede apreciar mas adelante en las entrevistas con los microempresarios proveedores, uno de los puntos que mas resaltaron fue la demora en el pago por parte de la comercializadora, que se están tomando entre 45 y 90 días para realizarlo y que esta situación los afecta significativamente ya que cuando se trabaja maquila el 90% de su costo es mano de obra y esta se paga semanal o quincenalmente, por lo cual un plazo como el que se toma la comercializadora para ellos es inmanejable.

De acuerdo a la administración de la comercializadora el servicio de descuento de las facturas lo viene prestando la Fundación Mario Santodomingo con recursos propios situación que fue corroborada por algunos de los microempresarios entrevistados, con la salvedad de que por la demora en el pago de la comercializadora ellos están asumiendo costos por intereses que no deberían pagar, y que adicionalmente la Fundación les descuenta solo el 70% del valor de la factura.

Con respecto al anticipo a los microempresarios para compra de materias primas, dada la modalidad adoptada por la comercializadora de contratar maquila, este perdió su operatividad.

- Eficacia del proyecto

El proyecto como tal esta bien estructurado, realmente una de las debilidades del sector microempresarial es la comercialización, sin embargo esta debe darse en aquellos mercados que no están siendo provistos por los microempresarios por que se puede caer en el error de que la comercializadora vende mas pero le canibaliza el mercado ya conquistado a los microempresarios.

Es importante que la Comercializadora reconozca que los mercados están en el exterior, que las grandes ventas están afuera y es la forma en que se le puede ayudar al sector microempresarial.

En concepto del evaluador el proyecto ha generado una fuente importante de ventas que si bien pueden considerarse como mayor volumen, en rentabilidad no lo son, prueba de ello es la situación financiera de la comercializadora quien ha la fecha de la evaluación viene dando perdida operacional y presentan problemas significativos de liquidez.

Realmente la comercializadora no ha sido eficaz en su gestión se ha limitado a cubrir unos mercados locales que son los de mas bajo margen y que transfieren la mayor parte del riesgo a los proveedores, situación que se ve reflejada en los altos volúmenes de cartera vencida y de inventarios de productos terminados devueltos.

- Eficiencia del proyecto.

- La comercializadora no cuenta con indicadores confiables sobre la cobertura del proyecto, en los informes enviados al Banco habla de una cobertura de aproximadamente 685 microempresarios beneficiados con el proyecto, situación que no fue posible verificar por el evaluador, ya que no existe un registro confiable que permita establecer el beneficio real recibido.

De acuerdo con la relación, suministrada por la comercializadora luego de un proceso de depuración, de microempresarios beneficiados con el cumplimiento del objeto de la comercializadora, se identificaron como beneficiarios directos 99 microempresarios, los restantes informan que corresponden a microempresarios beneficiados mediante asistencia técnica o capacitación recibida a través de los socios de la comercializadora, mediante la ejecución de unos proyectos con FOMIPYME.

Para el evaluador, no es admisible que se consideren como beneficiarios del proyecto aquellos microempresarios que han sido beneficiados por otros proyectos, ejecutados por los accionistas de la Comercializadora, y que según ellos por corresponder a temas afines se constituyen en un aporte local del organismo ejecutor.

En otras palabras no es admisible, para el evaluador, que se computen microempresarios que no se han visto beneficiados por el desarrollo del proyecto de manera directa. El simple hecho de que uno o algunos de los accionistas hayan ejecutado otros proyectos, que según ellos consideran que tienen relación con el de la comercializadora, sean computados como beneficiarios del presente proyecto, el beneficio debe ser recibido directamente de la ejecución del proyecto y no por la acumulación de horas recibidas en otros proyectos.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que el proyecto fue altamente ineficiente y que la cobertura alcanzada es de tan solo el 16,5% de la meta de 600 microempresarios beneficiados.

- Validez lógica del proyecto.

Una de las mayores dificultades que tienen los microempresarios es la comercialización de sus productos debido a los volúmenes que manejan, la mayoría de veces lo que hacen es maquilar, para que distribuidores o comercializadores que poseen una marca y no cuentan con el proceso productivo.

Esta situación es aprovechada por los diferentes comercializadores de confecciones, lo que hacen es distribuir en varios microempresarios la maquila y así delegar el proceso productivo,  dedicandose al posicionamiento de sus propias marcas.

La creación de una comercializadora al servicio de los microempresarios se constituye en un apoyo para ir eliminando esa intermediación y permitir el desarrollo y crecimiento de los microempresarios, ya que a través de una labor eficiente de la comercializadora les va a permitir entrar en mercados que de manera individual no lo podrían hacer, pero con la gestión de la comercializadora van a lograr producir los volúmenes requeridos para llegar a grandes mercados.

Teniendo en cuenta lo anterior considera el evaluador que el proyecto tiene una validez lógica y que si se realizan los ajustes pertinentes en la comercializadora se van a lograr los objetivos propuestos.

- Relevancia del proyecto.

En concepto de los microempresarios visitados por el evaluador, en la información recopilada y los beneficios generados hasta la fecha, se puede afirmar que el proyecto es muy relevante para el sector microempresarial, se constituye en un medio para entrar a competir en grandes mercados mediante la unión de la fuerza productiva para lograr los volúmenes requeridos por los mercados y con altos niveles de calidad.

A los microempresarios los beneficia de manera significativa ya que la mayoría cuenta con una capacidad instalada subutilizada.

- Impacto del programa en las microempresas.

La medición del impacto se realizó mediante, visita a la microempresas, para evaluar IN SITU el impacto del proyecto.

Los clientes visitados fueron:

- Jimenez Maria Elisa

- Nancy Muñoz

- Katya Stave Serrano

- Carmen Alcázar

- Aitum Fernández

- Valdin Garcia

- TRIMOTREX- Jose Triana

- Cooprocon.

  - Recopilación entrevistas Microempresarios.

    - Jimenez Maria Elisa

Microempresaria dedicada a la elaboración de artesanías, su taller esta ubicado en su vivienda, elabora sombreros, bolsos maletines maletas y esteras de caño flecha.

La microempresaria se ha beneficiado con la comercializadora ya que esta le ha venido comprando sus artesanías, sus ventas no han crecido en gran volumen, no se ha beneficiado de otro aspecto, como capacitación o asesoria.

La comercializadora se demora en el pago pero según ella se las arregla para no tener problemas.

Se observa que en esta microempresaria, el beneficio se ha limitado a un pequeño incremento en sus ventas no ha recibido beneficio adicional.

    - Nancy Muñoz.

Microempresaria de confecciones, cuenta con un taller de 20 operarias, ubicado en una casa de familia con dedicación de la segunda planta para el taller.

Esta microempresaria es maquiladora de la comercializadora, considera que sus ventas se han incrementado, sin embargo manifiesta que tiene su mercado y que a la fecha ya tiene su capacidad copada, que para esta temporada no recibió pedidos de la comercializadora.

La microempresaria manifiesta que su beneficio ha sido importante, sin embargo considera que la Comercializadora debería manejar mayores volúmenes.

Se queja de que los de los trabajos realizados a la comercializadora son muy demorados que llegan hasta 60 días, que cuando se trabaja maquila la mayor parte del trabajo es mano de obra y que ella la tiene que pagar semanalmente o quincenalmente, lo cual no concuerda con la periodicidad de pago de la Comercializadora.

Sus expectativas frente a la comercializadora es que le genere trabajo vía maquila en mayores proporciones y que le pague de manera oportuna.

    - Katya Stave Serrano

Microempresaria en artesanías, su principal producto se basa en la técnica de vitrofusión y adicionalmente elabora vitrales.

Considera que la comercializadora le compro algunos productos que le realizó compras del orden de $1.000.000 mensuales en el año 2004, que en el año 2005 realmente lo que le ha comprado es mínimo, que se ha convertido realmente en un cliente mas.

Se queja de que el gran problema de la comercializadora es la demora en el pago, que se toma entre 90 y 120 días para hacerle los pagos, lo cual para su negocio es muy malo, ya que un microempresario no cuenta con el capital de trabajo suficiente para dar este tipo de plazos.

Considera que el apoyo comercial es muy poco, que ella ya esta tratando de ir a expoartesanias ya que la comercializadora realmente no le genera un valor agregado en ese mercado.

No se ha beneficiado con programas de capacitación ni asistencia técnica.

    - Carmen Alcázar.

Microempresaria dedicada a los adornos en prendas, cuenta con un local en un pequeño centro comercial en la ciudad de Barranquilla.

Manifiesta que el volumen de compras por parte de la comercializadora ha sido muy bajo, que realmente la comercializadora para ella es como un cliente común y corriente que llega a su local a solicitar sus productos, que la única diferencia que ha encontrado es que le demoran sus pagos y le colocan muchos requisitos para efectuárselos, que deberían ser claros en los requisitos antes de ordenar una producción ya que lo que le ha ocurrido es que le mandan producir y cuando va a cobrar hay tanto papeleo que de haberlo sabido no le hubiese producido.

No se ha beneficiado de ninguna capacitación ni asistencia técnica, simplemente le ha realizado algunas ventas.

Hizo mucho énfasis que tiene una factura de un trabajo ejecutado en abril y a septiembre no se la han pagado, que ya se canso de cobrar. Que en las ventas que le hizo a la comercializadora en el pasado sufrió lo mismo para lograr el cobro.

    - Aitum Fernández.

Microempresaria del sector de las confecciones, su taller se encuentra ubicado en una casa de familia, la cual tiene dedicación exclusiva al desarrollo de su actividad de producción.

Manifiesta que la comercializadora le ha generado trabajo, que le ha dado apoyo, que maneja muy buenas relaciones y recibe trabajo de manera constante.

Considera que uno de los factores que la comercializadora debe mejorar es en el plazo del pago, que se esta tomando hasta 60 días lo cual para ella es muy perjudicial ya que con ese dinero ella tiene que pagar a sus empleados, que realmente la labor que le presta a la comercializadora es de maquila y la mayor parte de ese trabajo lo constituye la mano de obra, considera que la Comercializadora debe cambiar su sistema de pagos y pagar en los plazos establecidos.

    - Valdin Garcia

Microempresario que cuenta con un taller de carpintería, esta elaborando artesanías para la Comercializadora, ha incrementado sus ventas, ya que le esta surtiendo pedidos a la Comercializadora, espera que la Comercializadora le efectué pedidos mas grandes y así lograr un incremento importante.

Considera que los plazos de pago de la Comercializadora son largos, que debería contarse con un sistema de anticipo de un porcentaje y pago del saldo contra entrega, que para ellos es muy difícil conseguir el dinero para ejecutar el trabajo y luego esperar un tiempo para que les paguen.

No ha recibido ningún beneficio adicional de la Comercializadora, que le gustaría recibir capacitación para mejorar sus conocimientos y procesos.

    - TRIMOTEX- Jose Triana.

Microempresa, del señor Jose Triana, se dedica a las confecciones, manifiesta que se encuentra vinculado desde que se creo la Comercializadora, que más o menos un 20% de su producción es para la Comercializadora, que cuenta con otros contratos con grandes almacenes con los que hace el resto de su producción.

El Sr. Triana manifiesta que no ha recibido capacitación o asesoria de la comercializadora, que se beneficio del programa de Calidad que dicto Fundaempresa, que lo ha puesto en practica y su empresa tiene como principio una mejora continua, lo que le ha llevado a mejorar su calidad día a día, que este es uno de los factores que el considera que lo hace competitivo.

Cuenta con una marca propia que el comercializa directamente en las cadenas y boutiques.

Considera que la comercializadora debe ir a mercados externos, que el mercado local ellos ya lo manejan y que realmente el crecimiento no esta en lo local, dice que el ya esta produciendo para un cliente que exporta a México, que esto es lo que debe hacer la comercializadora y mas aun contando con una marca como la de Sofia Vergara, que este es el momento de salir, ya que ella esta en un programa de televisión.

Manifiesta que uno de los principales inconvenientes ha sido la demora en los pagos, que la comercializadora se esta tomando entre 45 y 60 días para pagarle, que una maquila no se puede pagar con tanto plazo ya que ese dinero es para pagar nomina y la nomina es semanal o quincenal, que la mayoría de sus confeccionistas son madres cabeza de familia y el no puede decirles que no les paga por que la comercializadora no les ha pagado.

    - Cooprocon.

Esta cooperativa nació con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, su primera fase se llevo a cabo en la zona franca de Barranquilla, ya que su proyecto era exportar, sin embargo no se logro el objetivo y debió ser desmontada y trasladada a la ciudad de Barranquilla.

Son proveedores de la Comercializadora mediante maquila de confecciones, desde hace tres meses.

Manifiestan que el éxito de la cooperativa depende de la comercializadora, ya que mediante las compras de la comercializadora se reactiva la producción en la cooperativa.

Para la cooperativa es muy favorable el esquema de maquila que usa la Comercializadora, dicen que ellos no están en capacidad de producir paquete completo, por lo tanto consideran que la forma en que viene trabajando la Comercializadora es la ideal para ellos y los demás confeccionistas, dicen “se imagina usted con esos plazos para pago y nosotros con dinero invertido en materias primas, eso quiebra a cualquiera.”

Manifiestan que lo único que les parece inconveniente con la cooperativa son los plazos de pago, que 45 y 60 días son mucho para la maquila, que esos recursos son de mano de obra, este pago debería hacerse máximo con 15 días.

Cuando tienen facturas pendientes y necesidades de caja acuden a la Fundación Mario Santo Domingo para su descuento, que solo reciben el 70% del valor de la factura lo cual les estrecha significativamente la caja.

  - Recopilación entrevistas

A continuación relaciono los aspectos más importantes identificados en las entrevistas con los consultores del programa:

- La comercializadora les esta generado un trabajo importante, pero que esperan mas y que sea para mercados internacionales ya que muchos de los locales ellos ya los cubren.

- Que la comercializadora pague oportunamente sus facturas ya que en los procesos de maquila se requiere liquidez inmediata por que el 90% del costo es mano de obra.

- Que la comercializadora vaya a mercados internacionales, que en el local ya ellos han podido penetrar.

- Que la Comercializadora conserve el esquema de entregarles maquila, que no vaya a entrar en el esquema de paquete completo por que ellos no tienen el capital de trabajo para afrontar este tipo de venta.

- Indicadores de desempeño.

La comercializadora no cuenta con un mecanismo de medición que permita evidenciar un beneficio claro en los microempresarios.

Las metas de ventas planteadas en el proyecto no se han cumplido solo en el año 2002 se logro un buen nivel, desde esa fecha hasta la fecha de la evaluación han venido en decrecimiento, lo cual nos puede indicar que lo que se logro en el pasado se ha venido perdiendo en los dos últimos años.

- Sostenibilidad

La sostenibiliad de la comercializadora depende de una acción agresiva de la administración para subsanar las perdidas recurrentes que viene acumulando. Como se planteo anteriormente la compañía esta en riesgo de entrar en causal de disolución, por lo tanto se debe establecer una capitalización, no solo para efectos de cumplir el compromiso contractual sino que sea suficiente para suministrar el capital de trabajo para darle el oxigeno que la entidad requiere.

Es prioritario que la denominada capitalización en especie, que esta soportada con los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos de otro proyecto, sea reversada y se constituya en un verdadero aporte, debe concientizarse la administración y los accionistas de que el capital de una empresa debe ser real en dinero o en bienes. Este aporte generará los recursos necesarios para la operación y eliminará la carga que viene soportando la compañía de asumir un gasto como consecuencia del denominado aporte en especie.

Adicionalmente a la solución de la parte patrimonial se debe complementar el plan estratégico del como se va a ejecutar, el plan esta debidamente soportado y cuenta con un presupuesto, sin embargo en el no se visualiza el como se va a llegar a los crecimientos presupuestados.

Se debe evaluar la posibilidad de dotar a la compañía de una administración con una experiencia comprobada en el manejo de este tipo de compañías, para que se le de no solo la orientación sino que se implemente en busca de lograr posicionarla como comercializadora internacional y así apoyar a los microempresarios de las confecciones y artesanías en el proceso de venta de sus productos, creo que es la única manera de que la comercializadora logre el crecimiento que se requiere para que los microempresarios logren mayor productividad.

En conclusión, se recomienda una reestructuración administrativa en la comercializadora, encaminada a dotarla de una dirección experimentada en el tema para lograr conquistar mercados internacionales y contribuir en el desarrollo productivo de las microempresas, adicionalmente se debe efectuar una capitalización suficiente para restituir el capital de trabajo de la comercializadora y así poder cumplir con su objeto social.

- Lecciones aprendidas.

Como lecciones aprendidas podemos mencionar las siguientes:

- Cuando se establezca la creación de empresas comerciales con ánimo de lucro, se debe consultar la legislación local para efectos de no pactar compromisos contractuales que pueden ir en contra de las normas propias de cada país.

- Cuando se establezca de manera contractual un aporte en especie para una sociedad comercial se debe tener claridad de que por ley este debe ser en dinero o en bienes materiales.

- Se debe considerar que todo aporte que se efectué a una sociedad comercial, diferente a donaciones, es susceptible de ser distribuido por decisión de la asamblea general de accionistas en cualquier momento.

- Se debe considerar que el éxito de un proyecto no lo garantiza la naturaleza de la entidad ejecutora sino la de quien lo administre, por lo tanto el crear sociedades comerciales de naturaleza anónima para la ejecución de un proyecto no garantiza su éxito pero si genera cargas impositivas que hace más onerosa su operación y administración.

- Se debe efectuar un seguimiento a los indicadores de desempeño que permitan mantener un seguimiento claro de los beneficios del programa, el no contar con ellos hace que toda evaluación sea subjetiva y se base en el concepto de los participes.

- Recomendaciones.

- Cuando se creen entidades como sociedades anónimas se debe buscar la manera de que los aportes del Banco se constituyan como un superávit de capital que no es susceptible de distribución mediante una decisión de la asamblea general de accionistas.

- La junta directiva de la sociedad comercializadora debe ser más exigente en el desempeño de la entidad y adoptar medidas oportunas que minimicen el deterioro patrimonial de la sociedad.

- La junta directiva debe exigir un plan a corto y largo plazo, el cual debe ser ajustado de acuerdo al desempeño de sociedad, no admisible que una entidad opere con base en una planeación de 5 años y que esta no sufra ninguna modificación así la entidad vaya en un sentido contrario.

- La junta directiva de la sociedad debe establecer metas claras y exigir su cumplimiento de manera estricta y no permitir que la sociedad alcance un nivel de perdida que expone la continuidad del negocio.

- La junta directiva debe ser consiente de los requerimientos legales para aceptar un aporte en una sociedad anónima, de ninguna manera puede aceptar la capitalización de gastos que en vez de convertirse en garantía de los acreedores se convierten en una carga para la empresa y en un deterioro patrimonial.

- ANEXO 1 Balance General

- ANEXO 2  Estado de Resultados

Contrato de cooperación técnica no reembolsable No ATN/ME-7006-CO apéndice I del anexo A.

Fundación Mario Santo Domingo

Plan de negocios año 2001, presentado por la comercializadora y único elaborado hasta la fecha.

Paquete completo, Es cuando el productor es el encargado de comprar las materias primas y producir un producto final, mientras que la maquila solo es un servicio de confección.