## Hoja1
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN)
INFORME DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO (ITP)
I. Datos Básicos del Proyecto
País: COLOMBIA | [11 empty] | Fecha de aprobación del donante: 14 / Jun / 2000
Nombre del Proyecto: COMERCIALIZADORA PARA MICROEMPRESARIOS DEL ATLÁNTICO | [11 empty] | Fecha de la Firma del Contrato: 25 / Jul / 2000
Número TC : 9904001 MIF/AT: | [11 empty] | Fecha de Validez del Contrato: 25 / Jul / 2000
Número (s) de ATN: ME-7006-CO | [11 empty] | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 03 / May / 2001
Agencia (s) Ejecutora: FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO | [11 empty] | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 10/ May / 2001
Especialista Responsable en País: CARLOS NOVOA | [11 empty] | Fecha del Primer Desembolso: 11 / Sep / 2002
Especialista Responsable en sede: FERMIN VIVANCO | [11 empty] | Fecha Original para el Último Desembolso: 25 / Ene / 2005
Fecha del Reporte: | [5 empty] | 5 de Junio de 2006 | [5 empty] | Fecha Actual del Último Desembolso: 25 / Ene / 2006
Fecha de Revisión por Representante: 13 de junio de 2006 | [11 empty] | Fecha Original del Período de Ejecución: 25 / Jul / 2004
Fecha del CRG; 21 de julio de 2006 | [11 empty] | Fecha Actual del Período de Ejecución: 25 / Jul / 2005
Fecha de aprobación final: 21 de julio de 2006
Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 12 Meses
Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 12 Meses
Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 25 %
Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 25 %
II. Datos Financieros del Proyecto
1. Financiamiento del MIF | [8 empty] | 2. Contribuciones de contraparte | [7 empty] | 2c) Contraparte Total:
[9 empty] | 2a) De EA: | [7 empty] | · Monto original aprobado: US$ 720.000
Monto original aprobado: US$ 850.000 | [8 empty] | · Monto original aprobado: US$ 720.000 | [7 empty] | · Monto actual aprobado: US$ 720.000
· Monto actual aprobado: US$ 850.000 | [8 empty] | · Monto actual aprobado: US$ 720.000
· Monto total cancelado: US$ 7.888 | [8 empty] | 2b) Co-financiamiento: | [7 empty] | 3. Costo Total del Proyecto:
[9 empty] | · Monto original aprobado: | [7 empty] | US$ 1.570.000
· Monto actual aprobado:
Gastos de fondos del MIF: | [8 empty] | Gastos de Contraparte: | [7 empty] | Gastos de Co-Financiamiento:
· Monto: US$ 850.000 | [8 empty] | · Monto: US$ 720.000 | [7 empty] | · Monto:
· Porcentaje de los fondos originales (%): 99.3% | [8 empty] | Porcentaje del Fondo original (%): 104,41% | [7 empty] | · Porcentaje del Fondo original (%):
III. Datos de Performance del Proyecto
Cronología de las evaluaciones de los ISDPs
[5 empty] | SI | NO | Clasific |  |  | Jun | Dic |  | Jun. | Dic. |  | Jun. |  | Dic. | Jun | Dic |  | Final
¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? |  |  |  |  | [ X ] | [ ] |  |  |  | Año 2002 | Año 2002 |  | Año 2003 | Año 2003 |  | Año 2004 |  | Año 2004 | Año 2005 | Año 2005 |  | Año
¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? |  |  |  |  | [ ] | [ X ] | IP [ ] |  |  | [ S ] | [ U ] |  | [ S ] | [ S ] |  | [ S ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  | [ U ]
¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? |  |  |  |  | [ X ] | [ ] | OD [ ] |  |  | [ P ] | [ P ] |  | [ P ] | [ P ] |  | [ P ] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] |  | [ P ]
¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? |  |  |  |  | [ X ] | [ ] | SUP [ ] |  |  | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] |  | [ H ] | [ H ] | [ H ] |  | [ H ]
¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? |  |  |  |  | [ X ] | [ ] | SE EFECTUARON DOS EVALUACIONES UNA PARA LA PRIMERA ETAPA Y OTRA PARA LA SEGUNDA ETAPA Y CIERRE FINAL DEL PROYECTO. LA PRIMERA EVALUÓ LA VIABILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA COMERCIALIZADORA INCLUYENDO LOS OBJETIVOS PREVISTOS. LA SEGUNDA EVALUACIÓN PLANTEÓ LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DISPUESTO PARA CADA COMPONENTE.
¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? |  |  |  |  | [ X ] | [ ]
Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO
|  |  | IP [S] |  | DO [ P ]
Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? |  |  |  |  | [ ] | [ X ]
Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  | [ X ] | [ ]
Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco?
MS [ ] S [ X ] I [ ] MI [ ]
¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: NOVIEMBRE DE 2005
IV. Datos de los Resultados del Proyecto
IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto
Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) | [6 empty] | Indicadores clave de performance de los resultados: | [8 empty] | Evaluación de Resultados (OD)
[18 empty] | ME | E | PE |  | I
Mejorar la competitividad de las microempresas situadas en la región de la Costa Atlántica de Colombia, facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados | [6 empty] | (i) Desarrollar una sociedad que permita la creación de una comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector microempresarial | [8 empty] | 1 |  |  | X
[7 empty] | (ii) La ECA esta en condiciones de operar eficientemente y de prestar ls servicios de comercialización que son requeridos. | [8 empty] | 2 |  |  | X
[7 empty] | (iii) Apoyar a los microempresarios en la adecuación y mercadeo de sus productos en función a lo requerido por la demanda | [8 empty] | 3 |  |  |  | X
Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (D): | [17 empty] | ME ( ), | E ( X ), | PE ( ), |  | I ( )
Nota para la clasificación de Resultados
Muy Efectivo ( me) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros.
Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros
Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros
Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros
Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto):
(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco):
Se constituyó legalmente la empresa comercializadora bajo el nombre "Comercializadora Internacional la Comercializadora S.A.", en calidad de sociedad anónima. Presenta escritura pública
registrada en notaría. Ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. Se registró ante el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Posee estatutos aprobados por su Junta Directiva con nombramientos del representante legal y de revisor fiscal
Los aportes pagados por los socios ascendió a la suma de US $658.000 (correspondientes a cuatro años)
Se participó en eventos empresariales para ampliar las posibilidades de comercialización de los productos: (EXPOMIPYME en Barranquilla, Colombiamoda, Ruedas de Negocios de
PROEXPORT, AtlantaSmart Feria Artesanal Internacional, Colombiatex, Expoartesanías, Expocomer Panamá, Rueda de Negocios Europea y visitas personales de clientes
nacionales e internacionales
Se diseñaron los servicios que viene prestando la empresa comercializadora. Se llevó a cabo la consultoría de estudios de mercados. Se elaboró el plan de negocios para la empresa.
Se adecuaron y dotaron las oficinas, instalaciones y bodegas en donde opera la empresa comercializadora. Se diseñaron las políticas institucionales y se elaboraron y apeobaron
Para vender sus productos, la comercializadora participó en los siguientes eventos empresariales: EXPOMIPYME en Barranquilla, Colombiamoda, Ruedas de Negocios de PROEXPORT, AtlantaSmart Feria Artesanal Internacional, Colombiatex, Expoartesanías, Expocomer Panamá, Rueda de Negocios Europea y visitas personales con varios clientes nacionales e internacionales
Se desarrollaron cuatro marcas propias de productos: NAPPA (artículos de decoración), VIBRATO (confección de ropa informal de mujer), ARTEGGIO (ropa casual para hombres) Y SOFIA BY VERGARA (línea de confección para exportación). Se mejoraron las instalaciones y bodegas para la operación y administración de la comercializadora.
Se adquirieron equipos y sistema de código de barras para identificación de productos y el sistema de información administrativo / contable.
Con recursos del BID/FOMIN y de contrapartida se adquirió tecnología para el sector de confecciones. Con recursos de contrapartida la Fundación prestó asistencia técnica a los artesanos vinculados. Fundaempresa financió un programa de asistencia técnica y capacitación en mejoramiento continuo para proveedores actuales y potenciales. Se contrató una consultoría para el montaje de la planta de asociados en confecciones en la zona franca de Barranquilla
Desde el inicio de operaciones de comercialización, se vincularon al programa 73 proveedores de varios sectores. De los 73 proveedores existen tres asociaciones de artesanos que agrupan microempresas: Tejedora de Usiacurí (25), Artesanos Asociados de Santa Ana (8), Artesanos Unidos de Ararca (7), Cooperativa de Artesanos y Reforestadotes de Plantas Tintóreas de San Jacinto (20), Fundación Eco Artesanal del Estrecho del Magdalena (20), Grupo Asociativo Manos Creativas (13), Asociación de Tejedores de Soplaviento (120).
La estructura, reglamento y operatividad del Fondo de anticipos y decuentos de facturas fueron diseñados. El fondo comenzó a operar en noviembre/03.
a) Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas.
Se alcanzo la meta del capital suscrito por parte de los socios de la ECA. A la fecha de diciembre de 2005 el capital suscrito y pagado es de US$ 658.000
Las metas propuestas por ventas se cumplieron en un 47% para este punto se presentaron varios inconvenientes tales como la variación del precio del dólar, un tiempo muerto de 4 meses mientras salía la nueva producción de la marca VERGARA BY SOFÍA para el año 2004, la alta competencia a nivel nacional e internacional, las economías a escala de los países asiáticos y los atrasos al comienzo del programa.
Se exportó el 5% de las ventas hacia Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Estados Unidos
Los ingresos totales de la ECA se cumplieron en un 41%.
b) Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCIÓN VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias.
A corto plazo:
La Comercializadora comenzó a satisfacer crecientemente necesidades de las MIPE's de la región en materia de comercialización. Fue importante en el acceso a nuevos mercados para los microempresarios que se vincularon al programa.
La creación en enero de 2006 de un punto de venta propio, ayudará en la recuperación del fondo de anticipos y descuentos de facturas a demás de mejorar el flujo de caja y la liquidación de inventarios.
Las estimaciones señalan que la Comercializadora incrementará sus ventas en un 12% hacia finales del año 2006.
Se desarrollarán estrategias para la ampliación de negocios de la comercializadora.
Se prevé ampliar la cobertura del sector artesanías a nivel nacional e internacional mediante la promoción en las fiestas del carnaval de Barranquilla.
Se Implementarán ajustes en la estrategia de ventas y los canales de distribución del principal producto de la empresa: la marca de Vergara by Sofía.
Se aprovechará la sinergia de los socios de la comercializadora con los microempresarios para desarrollar nuevos canales de distribución.
Está previsto desarrollar entre los microempresarios más y mejores artesanos y confeccionistas para hacerlos mas competitivos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades del TLC
Hacia el último trimestre del 2006 se evaluará la posibilidad de cambiar la actual estructura operativa de la Comercializadora, por la llamada de “Paquete Completo” donde el microempresario es responsable de la elaboración total de la prenda incluyendo la compra de los insumos.
A largo plazo:
Se crearan más puntos de ventas para mejorar el flujo de caja de la comercializadora y liquidar los inventarios que se generen por devoluciones.
Se ampliará el portafolio de servicios de la Comercializadora para nuevas diseñadoras de la región.
El crecimiento de las ventas será en promedio del 10%.para los años siguientes al 2006.
c) Indique otros resultados no previstos originalmente
Exportaciones a Miami , Puerto Rico Panamá y Venezuela durante el año 2002 en el sector artesanías.
Lograr la asociación de 40 talleres de confecciones, para trabajar unidos en la oferta de productos por parte de la comercializadora.
Conformación del portafolio de productos para el hogar con base en diseño y funcionalidad utilizando las habilidades de los artesanos.
Lograr un licenciamiento de marcas con una artista tan importante como Sofía Vergara.
Haber codificado a CI. La Comercializadora en los principales almacenes de cadena del país.
Haber creado marcas propias para generar mano de obra a los microempresarios, obtener economías de escala para la compra de materia prima e insumos y mejorar la calidad de los productos.
Creación y puesta en funcionamiento de un punto de venta propio para la liquidación y comercialización de mercancías
IV. B Outputs del Proyecto (Productos)
Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: | [8 empty] | Evaluación de los resultados (PI)
[15 empty] | MS |  | S |  | I |  | MI
Primera etapa 1. Constituir a la ECA y apoyar la iniciación de sus labores |  |  |  |  | · La ECA esta legal y efectivamente incorporada, y cuenta con un capital autorizado, suscrito y pagado de US$1.356.000, US$ 658.000 Y US$104.000 respectivamente . | [8 empty] | 1 |  |  | X
[5 empty] | · La ECA cuenta con una estructura organizacional apropiada, con roles ejecutivos y estratégicos claramente definidos y cuenta con un personal calificado para realizar sus funciones | [8 empty] | 2 |  |  | X
Segunda etapa 1. Desarrollar instrumentos de comercialización y la capacidad técnica de la ECA. 2.establecer y precisar servicios del fondo de apoyo a la producción. 3. establecer y prestar servicios del fondo de anticipos y descuentos de facturas. |  |  |  |  | · Contratación de consultores o firmas especializadas en diagnósticos de mercados | [8 empty] | 1 |  |  | X
[5 empty] | · Realización y organización de eventos | [8 empty] | 2 |  |  | X
[5 empty] | · Desarrollo de sistemas de información | [8 empty] | 3 |  |  | X
[5 empty] | · adquisición de sistemas y códigos e barra | [8 empty] | 4 |  |  | X
[5 empty] | · prestación de servicios de apoyo a la producción por medio de instituciones y consultores externos a la ECA | [8 empty] | 5 |  |  | X
[5 empty] | · prestación de servicios de anticipos y descuentos de facturas | [8 empty] | 6 |  |  | X
[5 empty] | · capacidad técnica de la ECA instalada. | [8 empty] | 7 |  |  | X
Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI):
MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( )
Criterio para la clasificación de los productos
Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables
Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables
Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables
Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables
Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado.
1.- Se constituyó legalmente la empresa comercializadora bajo el nombre "Comercializadora Internacional la Comercializadora S.A."
2.- Los aportes pagados por los socios de la Comercializadora S.A. ascendió a la suma de US $658.000. Los socios aportantes de capital fueron: Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Barranquilla, Cofimujer, Cámara de Comercio de Valledupar, Proempresas, Fundemicromag, Cámara de Comercio de Santa Marta, Fundecor, Fedecaribe, Fundaempresa, Fundesap, Actuar Atlántico y Actuar Bolívar.
3.- Se diseñaron y entraron a operar los servicios de la Comercializadora.
4.- Se adecuaron y dotaron las oficinas, instalaciones y bodegas de mercancías en donde opera actualmente la empresa Comercializadora.
5.- El portafolio de productos diseñados por la Comercializadora llegó a más de 170 referencias (entre artesanías, productos decorativos para el hogar, confecciones y productos textiles).
6.- Se adquirió tecnología de diseño para el sector de las confecciones. Se prestó asistencia técnica en producción a las empresas vinculadas. Se montó una planta de microempresas asociadas en confecciones en la zona franca de Barranquilla.
7.- Se desarrollaron cuatro marcas propias de productos: NAPPA (artículos de decoración), VIBRATO (confección de ropa informal de mujer), ARTEGGIO (ropa casual para hombres) Y SOFIA BY VERGARA (línea de confección para exportación). Se vincularon en calidad de auspiciadores personalidades del ámbito nacional e internacional como Silvia Tcherassi y Sofía Vergara.
8.- Se prestó asistencia técnica y capacitación en mejoramiento y estandarización de diseño y calidad para los productos de las microempresas vinculadas y asociaciones de artesanos que agrupan microempresas (Tejedora de Usiacurí, Artesanos Asociados de Santa Ana, Artesanos Unidos de Ararca, Cooperativa de Artesanos y Reforestadores de Plantas Tintóreas de San Jacinto, Fundación Eco Artesanal del Estrecho del Magdalena, Grupo Asociativo Manos Creativas y Asociación de Tejedores de Soplaviento).
9.- En forma individual, la comercializadora atendió en intermediación comercial a 99 microempresas. A través de asistencia técnica y capacitación se beneficiaron 420 microempresas (incluidas las cooperativas señaladas).
10.- Para promocionar y vender los productos diseñados, la comercializadora participó en eventos empresariales: EXPOMIPYME, Colombiamoda, Ruedas de Negocios de PROEXPORT, AtlantaSmart Feria Artesanal Internacional, Colombiatex, Expoartesanías, Expocomer Panamá y Rueda de Negocios Europea.
11.- Desde el inicio de operaciones comerciales de la empresa Comercializadora (noviembre de 2002) hasta el cierre del programa (febrero de 2006) se logró registrar ventas por un monto total de US $1.550.000. Si bien el convenio expiró recientemente, es evidente que existió un rezago con respecto a la meta establecida en el convenio en el que se pretendía llegar a US $3.500.000.
12.- La Comercializadora exportó el 5% de las ventas hacia Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Estados Unidos.
13.- La Comercializadora se vinculó a las más importantes cadenas comerciales del país como: CARREFOUR, ÉXITO, SAO, VIVERO, Casa Estrella y LA 14.
V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto ( supuestos)
A. Resultados del Proyecto (Outcomes)
Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco):
· Las devaluación del dólar dificultaron el cumpliendo de las ventas establecidas en el proyecto.
· El atraso al principio del proyecto demoró el cumplimiento de los objetivos previstos.
· El planteamiento del plan de negocios al inicio el proyecto fue muy ambicioso.
B. Outputs del proyecto (Productos)
Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco):
Primera etapa:
· Planteamiento de las metas de ventas anuales como si se ejecutaran de igual forma mes tras mes.
· Restricciones del flujo de caja debido a los altos índices de inventario y la recuperación de la cartera en los almacenes de cadena.
VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto
Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios:
AE ( ), E ( X ), I ( ), MI ( )
Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista
Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada.
Ineficiente (I): |  |  |  | Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original.
Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original
Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación:
[ ] Demoras en aprobaciones legislativas | [7 empty] | [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores | [7 empty] | [ ] Auditoria externa calificada
[ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos | [7 empty] | [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes | [7 empty] | [ ] Cambios en las políticas nacionales
[ ] Problemas con los fondos de contraparte | [7 empty] | [ x ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato | [7 empty] | [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras
[ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora | [7 empty] | [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas) | [7 empty] | [ ] Cambios en la política del Banco
[ ] Oposición política o de la comunidad | [7 empty] | [ ] Dificultades en compras/ provisiones | [7 empty] | [ x ] Otros (Por favor especificar)
[ ] Performance inadecuada del consultor | [7 empty] | [ ] Estimación de costos inadecuado | [7 empty] | Los cambios en los mercados y en las negociaciones con los microempresarios modificó la funcionalidad del fondo de anticipos y descuentos de facturas
[ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias | [7 empty] | [ ] Gastos mayores a lo estipulado
Explicación:
VII. Análisis de Sostenibilidad
B. Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto.
Para los próximos cinco años, CI La Comercializadora ha planteado un agresivo plan de crecimiento en sus ventas. El mayor crecimiento se producirá durante el 2.006, cuando se proyecta un crecimiento del 133%, el cual requerirá de fuertes inversiones adicionales en capital de trabajo que para el año 2.006 asciende a la suma de $850.000, teniendo en cuenta periodos de rotación:
Prevalece el compromiso institucional y financiero del organismo ejecutor, de los socios y de la junta directiva de la comercializadora. Se ha hecho expreso el interés en asegurar a futuro la sostenibilidad y operatividad de la comercializadora. La junta directiva opera con una mayor eficiencia debido a que los socios se han involucrado y comprometido directamente. Luego de cuatro años de operación de la comercializadora, ésta es reconocida e identificada a nivel nacional como una empresa en crecimiento y con alto potencial de obtener éxitos importantes en el corto plazo.
B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello.
A continuación se presenta una tabla en la cual se observa el cumplimiento de las metas, en relación a los indicadores establecidos para el programa, en el periodo 2002-2006:
Aunque las metas relacionadas con el número de microempresarios atendidos fueron superadas, se observa un cumplimiento del 57 y 67% respecto a los ingresos que estaba previsto se generasen, así como para el cubrimiento de los costos totales.
C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro.
Para efectos de la sostenibilidad del proyecto se ha elaborado un plan de negocios a cinco años, en dónde se establecen las principales estrategias a implementar. Abarca la incursión de mercados internacionales y de nuevas diseñadoras.
D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro.
Algunos aspectos que podrían cambiar el curso del proyecto, son la variación del dólar en el mercado nacional e internacional, la apertura del tratado de libre comercio , las políticas comerciales para la incursión en nuevos mercados, la alta competencia en los sectores textiles y artesanales.
Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años.
( ) Muy Probable (MP) (X)Probable (P) ( )Poco Probable (PP) ( )Improbable (I)
Muy Probable (MP) |  | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto
Probable (P) |  | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad.
Poco Probable (PP) |  | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad.
Improbable (I) |  | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad.
VIII. Lecciones Aprendidas
Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo.
1. Es necesario que la estructuración y composición legal de la Comercializadora y de su Junta Directiva, así como los compromisos de aportes de capital, se establezcan durante la fase de diseño de este tipo de operaciones y no se traslade esta responsabilidad a la fase de ejecución.
2.- Para este tipo de operaciones es necesario establecer metas de intermediación en comercialización (ventas) en moneda local constante y no en dólares americanos. Lo anterior para evitar que efectos de devaluación del peso (como el caso colombiano) alejen cada día más dicha meta.
3.- Igualmente, es necesario que durante la fase de diseño de la operación se establezcan incentivos en la remuneración del personal profesional de la comercializadora con base en las ventas logradas en un período contable o por los beneficios obtenidos en el cierre del ejercicio anual, sin que se afecte ni ponga en riesgo la sostenibilidad de la Comercializadora.
4.- Para el inicio de una gestión comercial con microempresarios se requiere recorrer un camino previo de capacitación y asistencia en producción, calidad y organización, que les permita ser competitivos y garantice a La Comercializadora contar con proveedores que cumplan los requerimientos.
5.- Se requiere contar con una infraestructura física que permita suplir debilidades de las microempresas en aspectos logísticos relativos a bodegaje y manejo de inventarios, empaque (incluyendo rotulación e identificación), exhibición de los productos, y en aspectos de apoyo a la producción en etapas del proceso que requiere realizar La Comercializadora.
6.- La creación de marcas propias permite consolidar la oferta (estandarizar diseños, mantener calidad, etc.), reconocer el producto por parte del cliente, estructurar un portafolio de productos, posicionar el producto, facilitar la labor de mercadeo, orientar al proveedor y ofrecer mayores márgenes de utilidades.
7.- La penetración del mercado internacional requiere contar con la capacidad empresarial de producción suficiente para atender los volúmenes que demanda y cumplir los plazos de entrega.
8.- La falta de determinación de costos de producción, falta de inventario y cartera morosa son debilidades características del sector artesanal.
9.- Las comercializadoras deben enfocarse únicamente a la compra y venta de productos de las empresas. La asistencia técnica para mejorar producción debe ejecutarse a través de otras entidades o programas.
10.- La oferta de productos de las comercializadoras deben provenir de las necesidades de los clientes y no de la oferta desordenada de los beneficiarios.
Es preferible orientar a las empresas beneficiarias sobre qué productos fabricar basado en la demanda (diseños, calidades y volúmenes).
IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora
Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco.
X. Otros Anexos
Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto.