## PA 19 comentado
BRASIL
Programa PROFISCO SEFAZ-RS
Contrato de Empréstimo: 2371 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 19/04/2018
Atualização Nº: 19
Atualizado por: Carlos Mário Lima de Souza
1 | OBRAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
01.102 | SEFAZ | Readequação da infraestrutura do Posto Fiscal de Torres | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 061562-1400/15-3 | 1440862.62 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-08-07 | 0 | 01.102 | Contrato em Execução
01.105 | SEFAZ | Reforma banheiros do prédio sede | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 110386-1400/15-8 | 322540.92 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 0 | 01.105 | Contrato em Execução
01.106 | SEFAZ | Adequação predial para o elevador de Montenegro | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0024870-6 | 7112.54 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 0 | 01.106 | Contrato Concluído
01.110 | SEFAZ | Reforma no arquivo da SEFAZ | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 172484.37 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 0 | Previsto
01.111 | SEFAZ | PPCI | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 197000 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-04-30 | 0 | 0 | Previsto
01.114 | SEFAZ | Reforma do telhado no Arquivo da SEFAZ | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 0 | 115000 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 0 | Previsto
01.115 | SEFAZ | Reforma do CAC | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 020959-1400/16-9 | 154541.41 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-23 | 2017-04-01 | 0 | 01.115 | Contrato em Execução
01.116 | SEFAZ | Melhoria dos espaços físicos do prédio sede – Reforma das salas de reuniões da STI | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1400-0016364-1 | 8858.28 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-13 | 0 | 01.116 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 2418400.14 | 1938760.61 | 479639.53
[7 empty] | 0 | 0
2 | BENS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
02.001 | SEFAZ | Aquisição de laptops para a Divisão de Controle da Administração Indireta | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 020343-14.00/14-5 | 52869.32 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2014-07-25 | 2014-10-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2693 | Contrato Concluído
02.002 | SEFAZ | Computadores Desktop | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 016687-10.00/13-9 | 713326.06 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-10-27 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2574 | Contrato Concluído
02.003 | SEFAZ | Desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção do sistema de Administracao Patrimonial do Estado (APE) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 075318-14.00/13-3 | 1097758.81 | 70.49% | 29.51% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-08-12 | 2015-09-01 | 0 | BR B3029 | Contrato em Execução
02.004 | SEFAZ | Equipamentos de Apoio para a PGE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 016688-10.00/13-1 | 28256.8 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-08-04 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2521 | Contrato Concluído
02.005 | SEFAZ | Equipamentos de Apoio para a PGE - Picotadoras | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 015590-10.00/13-6 | 7480.6764 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-05-01 | 2015-07-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2486 | Contrato Concluído
02.007 | SEFAZ | Equipamentos de Informática para a PGE - Ultrabooks | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 017684-10.00/13-9 | 114951.77 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2015-08-18 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3046 | Contrato Concluído
02.009 | SEFAZ | Fibras ópticas para Última Milha e Backbone | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 046869-14.00/14-2 | 750511.15 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-04 | 2014-08-01 | ARP | BR B2563 | Contrato Concluído
02.010 | SEFAZ | Impressoras multifuncionais | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 017153-10.00/13-9 | 17654.36 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2014-12-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2525 | Contrato Concluído
02.011 | SEFAZ | Livros e coletâneas jurídicas (mídia impressa e eletrônica) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 015982-10.00/13-2 | 10963.85 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-10-28 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3606 BR B3607 BR B3608 | Contrato Concluído
02.013 | SEFAZ | Equipamentos de GPON - Gigabit Passive Optical Network | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 078004-14.00/14-6 | 101650.79 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-10-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2760 | Contrato Concluído
02.017 | SEFAZ | Software de Análise de Vínculos | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 024232-14.00/14-1 | 33476.34 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2013-08-01 | 2014-07-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2472 | Contrato Concluído
02.021 | SEFAZ | Atualização do Software de Gestão de Auditorias - AAF | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 075928-14.00/13-4 | 158035.49 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2013-09-29 | 2013-12-01 | 0 | BR B2352 | Contrato em Execução
02.022 | SEFAZ | Balanceador de Carga de Tráfego de Dados | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 148387-14.00/13-1 | 219430.55 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2476 | Contrato Concluído
02.023 | SEFAZ | Datacenter Sites 1 e 2 | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 144572-14.00/13-3 | 16501131.27 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-03 | 2014-09-01 | 0 | BR B2490 | Contrato Concluído
02.024 | SEFAZ | Elevador de Montenegro | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 076407-14.00/12-6 | 23137.6 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 0 | BR B1846 | Contrato Concluído
02.026 | SEFAZ | Gastos Operacionais | Gastos operacionais de pequeno valor com materiais e equipamentos de escritório. | Contratação Direta (CD) | 0 | 0 | 10057.87 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
02.027 | SEFAZ | Portal de Informações: Aquisição de Hardware (servidor) - BI | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 148394-14.00/13-5 | 53614.6 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2013-12-01 | ARP | BR B2419 | Contrato Concluído
02.028 | SEFAZ | Portal de Informações: licenças do QlikView, desenvolvimento e treinamento | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 124102-14.00/12-7 | 628523.11 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2013-04-24 | dez-13 dez-14 | PE | BR B2890 BR B2892 BR B2891 | Contrato Concluído
02.029 | SEFAZ | Router Switch de Core e Firewall | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 148388.1400/13-4 | 623802.52 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2477 | Contrato Concluído
02.030 | SEFAZ | Sistema de Gerência Centralizado, IPS Tipo I e IPS Tipo II | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 148386-14.00/13-9 | 482833.08 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2478 | Contrato Concluído
02.031 | SEFAZ | Up grade do sistema de comunicação da SEFAZ para VOIP | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 017189-14.00/13-9 | 190507.16 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-11 | 2014-03-13 | 0 | BR B2394 | Contrato Concluído
02.032 | SEFAZ | Climatização | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 027567-14.00/12-0 | 747629.65 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-05-01 | 2013-08-01 | 0 | BR B2267 | Contrato Concluído
02.033 | SEFAZ | Controladoras de Interface E1 e Controladoras GSM - Telefonia IP | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 124278-14.00/13-2 | 85752.33 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-10-01 | ARP | BR B2303 | Contrato Concluído
02.034 | SEFAZ | Elevadores (4) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 019897-14.00/12-9 | 555187.13 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0 | BR B2268 | Contrato Concluído
02.035 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença interior | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 096808-14.00/12-4 | 599579.06 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-11-01 | 2013-05-01 | PE | BR B2165 | Contrato Concluído
02.036 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença Porto Alegre | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 080217-14.00/12-4 | 531526.87 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-11-01 | 2013-04-01 | PE | BR B2147 | Contrato Concluído
02.037 | SEFAZ | Equipamentos para o Anel de Fibra Ótica em Porto Alegre - SEFAZ-PGE-PROCERGS | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 127894-14.00/13-6 | 38696.01 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2013-09-11 | 2013-10-01 | ARP | BR B2310 | Contrato Concluído
02.038 | SEFAZ | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Guaíba, Ijuí, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 090453-14.00/13-1 | 59691.8 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-01 | 2013-10-01 | ARP | BR B2304 | Contrato Concluído
02.039 | SEFAZ | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Guaíba | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 066168-14.00/13-7 | 54186.88 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-09-01 | ARP | BR B2340 | Contrato Concluído
02.040 | SEFAZ | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Ijuí | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 066167-14.00/13-4 | 21531.61 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-09-01 | ARP | BR B2309 | Contrato Concluído
02.041 | SEFAZ | Fibras ópticas para o backbone na cidade de Rio Grande | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 039680-14.00/13-2 | 133453.17 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-01 | 2013-06-01 | ARP | BR B2266 | Contrato Concluído
02.042 | SEFAZ | Fitotecas Robotizadas | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 162289-14.00/12-0 | 384256.12 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2205 | Contrato Concluído
02.043 | SEFAZ | Licenças de Software - Sites 1 e 2 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 087336-14.00/12-4 | 1465482.54 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-07-01 | 2012-11-01 | ARP | BR B2040 | Contrato Concluído
02.044 | SEFAZ | Servidores Blade | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 161591-14.00/12-7 | 1429710.13 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2361 | Contrato Concluído
02.045 | SEFAZ | Servidores Rackmount | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 161319-14.00/12-8 | 428570.83 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2362 | Contrato Concluído
02.046 | SEFAZ | Atualização do Parque de Licenças de Software | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 087336-14.00/12-4 | 3539137.47 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 0 | BR B2641 | Contrato Concluído
02.047 | SEFAZ | Revista dos Tribunais | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 22309-10.00/13-2 | 20778.66 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-09 | Exclusividade de emissão de periódicos pela editora Revista dos Tribunais Ltda. | BR B2491 | Contrato Concluído
02.050 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Conexão Backbone | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 112508-14.00/14-1 | 268108.21 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-12-01 | ARP | BR B2702 | Contrato Concluído
02.051 | SEFAZ | Aquisição de softwares para desenvolvimento de cursos em EAD | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 030436-14.00/15-4 | 13167.32 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-10-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3372 | Contrato Concluído
02.052 | SEFAZ | Livros e coletaneas técnicas de interesse fazendário (mídia impressa e eletônica) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 15625 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-08-31 | PE ; As especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.053 | SEFAZ | Nobreaks | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 124038-14.00/14-7 | 29805.4493 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1841 | Contrato Concluído
02.054 | SEFAZ | Televisores para videoconferência | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 100088-14.00/11-0 | 19291.34 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-12-01 | 2015-05-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.054 | Contrato Concluído
02.055 | SEFAZ | Equipamentos para a sala de assistência à saúde | Tapetes, aparelhos de som, poltronas reclináveis, barras para alongamento, medidores de pressão arterial, luminárias, poltronas de couro sintético | Comparação de Preços (CP) | 0 | 101542-14.00/15-7 (1) 101543-14.00/15-0 (2) 111790-14.00/15-3 (4) 011262-14.00/16-5 (3) 014781-14.00/16-9 (5) 16/1400-0000601-0 909600-14.00/16-2 16/1400-0002153-1 | 8254.26 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1842 (1) BR B1843 (2) BR B1844 (3) BR B3559 (4) BR B3560 (5) | Contrato em Execução
02.056 | SEFAZ | Switches 24 GigE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 030312-14.00/14-3 | 84538.9792 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2014-02-01 | 2014-10-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2728 | Contrato Concluído
02.057 | SEFAZ | Switches 48 GigE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 030311-14.00/14-0 | 595292.5937 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2014-02-01 | 2014-10-01 | ARP | BR B2748 | Contrato Concluído
02.058 | SEFAZ | Solução de Data Warehouse, Appliance de BD - 50TB | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 045319-14.00/14-5 | 2364839 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-10-24 | 2015-05-01 | PE | BR B3524 | Contrato em Execução
02.060 | SEFAZ | Equipamentos Core da Rede do Datacenter - PoP POA | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 064844-14.00/15-1 | 187731.0476 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-11-01 | ARP | BR B3061 | Contrato Concluído
02.062 | SEFAZ | Estabilizadores de Tensão PGE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 12747-10.00/14-9 | 24325.74 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2017-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.062 | Contrato em Execução
02.063 | SEFAZ | No-breaks PGE 110V | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 14565-10.00/14-5 | 12403.34 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-03-01 | 2015-04-30 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3030 | Contrato Concluído
02.067 | SEFAZ | Switches para sites 1 e 2 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 40597-14.00/15-2 | 151646.36 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.067 | Contrato Concluído
02.068 | SEFAZ | Ferramenta de Análise de Dados | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/1404-0000996-2 17/1404-0014759-7 | 227424.34 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-08-31 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.068 | Contrato Concluído
02.071 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Licenças de Software | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 87336-14.00/12-4 | 2713109.43 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-02-28 | 0 | BR B3116 | Contrato Concluído
02.072 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Servidores | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 41883-14.00/15-1 16/1400-0033125-5 | 1545641.66 | 49.36% | 50.64% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.072 | Contrato Concluído
02.075 | SEFAZ | Equipamentos de identificação e captura de dados | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0018214-4 | 51901.88 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.075 | Contrato em Execução
02.076 | SEFAZ | Veiculo utilitário | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 057511-14.00/15-9 | 35019.4587 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-11-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3060 | Contrato Concluído
02.078 | SEFAZ | Microcomputadores PGE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 09968-10.00/14-6 | 62174.47 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-27 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3370 | Contrato Concluído
02.079 | SEFAZ | No-breaks PGE 220V | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 014565-10.00/14-5 | 23044.9 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-03-01 | 2015-04-30 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3038 | Contrato Concluído
02.080 | SEFAZ | Portal do Gestor Público: licenças do Qlikview | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 036608-14.00/15-4 | 223588.99 | 98.74% | 1.265% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-05-01 | 2015-10-01 | ARP | BR B3037 | Contrato em Execução
02.081 | SEFAZ | Estabilizadores de Tensão 1 KVA | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 005683-10.00/14-0 | 1407.54 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-15 | 2015-08-18 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2932 | Contrato Concluído
02.082 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Servidores (BD) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 063247-1400/15-3 | 833971.81 | 16.71% | 83.29% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2016-05-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.082 | Contrato Concluído
02.083 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 1 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 051385-14.00/15-2 | 112622.57 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-08-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1856 | Contrato Concluído
02.085 | SEFAZ | Scanner para SEMID | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 056530-14.00/15-2 | 36381.3174 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-10-01 | 2015-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3373 | Contrato Concluído
02.087 | SEFAZ | Discos Rígidos - Lab. Info. RE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 109561-14.00/15-6 | 48087.59 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-07-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.087 | Contrato Concluído
02.088 | SEFAZ | Forense Tool Kit (FTK) - Lab. Info. RE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 109560-14.00/15-3 | 20826.9991 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-06-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.088 | Contrato Concluído
02.089 | SEFAZ | Macbook - Lab. Info. RE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 109563-14.00/15-1 | 6563.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.089 | Contrato Concluído
02.093 | SEFAZ | Storage 400 TB - Lab. Info. RE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 46408-14.00/15-4 | 300933.0779 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-05-24 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3564 | Contrato Concluído
02.096 | SEFAZ | Ferramenta NXT4 para a PGE-RS | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 7080-10.00/15-8 | 53147.1718 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 0 | BR B3371 | Contrato Concluído
02.097 | SEFAZ | Servidores de rede para PGE-RS | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 13112-10.00/15-6 | 185422.05 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.097 | Contrato em Execução
02.101 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 2 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 32583-1400/16-6 | 222894.39 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-08-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.101 | Contrato Concluído
02.103 | SEFAZ | Implantação do Site 1 da SEFAZ em 2010 | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 023332-14.00/10-0 | 2868266.79 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2010-01-01 | 2010-08-01 | Ressarcimento de pagamentos efetuados antes da assinatura do contrato. | 0 | Contrato Concluído
02.104 | SEFAZ | Modernização da rede - Sede SEFAZ | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 034135-14.00/10-5 | 820387.17 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2010-01-01 | 2010-10-01 | PE; Ressarcimento de pagamentos efetuados antes da assinatura do contrato. | 0 | Contrato Concluído
02.105 | SEFAZ | Computadores para PGE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 11496-10.00/15-1 | 877901.59 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.105 | Contrato em Execução
02.106 | SEFAZ | Estação de trabalho de alta performance para Lab-Info. | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 109564-14.00/15-4 | 15914.24 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-10-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.106 | Contrato Concluído
02.107 | SEFAZ | Infraestrutura de postes para cabeamento ótico - INFOVIA. | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 109387-1400-15-0 | 478281.87 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-04-01 | ARP | BR B3673 | Contrato em Execução
02.108 | SEFAZ | Renovação da infraestrutura de rede da sede SEFAZ e interior. | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 781250 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.109 | SEFAZ | Licenças MS Office PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 11128-10.00/15-0 | 60964.01 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.109 | Contrato Concluído
02.110 | SEFAZ | Ferramenta de Análise Forense | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 022891-14.00/16-0 | 22031.39 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.110 | Contrato Concluído
02.111 | SEFAZ | Equipamento de duplicação e bloqueio de escrita de mídias de armazenamento computacional | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 022892-14.00/16-3 | 14220.14 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.111 | Contrato Concluído
02.112 | SEFAZ | Licenciamento para software de virtualização de servidores | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 107266-1400/15-0 | 117704.99 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-07-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.112 | Contrato Concluído
02.113 | SEFAZ | Mezanino em estrutura metálica, modulado e desmontável, para o arquivo da SEFAZ | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 026988-1400/16-5 | 107199.85 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 0 | 02.113 | Contrato Concluído
02.114 | SEFAZ | Central de Monitoramento e Controle das câmeras de vigilância | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 239575.31 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-03-30 | 2018-04-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.115 | SEFAZ | Equipamentos de controle de acesso | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0000658-3 | 100000 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-03-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.117 | SEFAZ | Servidores de aplicação para o interior | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/1400-0013809-9 | 557362.83 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-15 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.117 | Contrato em Execução
02.118 | SEFAZ | Revista dos Tribunais 2 PGE | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 16/1000-0000948-6 | 12228.94 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Exclusividade de emissão de periódicos pela editora Revista dos Tribunais Ltda. | 02.118 | Contrato em Execução
02.119 | SEFAZ | E-Books para PGE | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 16/1000-0000941-9 | 44437.05 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Exclusividade de emissão de bases de dados PROVIEW (e-books da editora Revista dos Tribunais Ltda) | 02.119 | Contrato em Execução
02.120 | SEFAZ | Leitores CCD para PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 11129-10.00/15-2 | 24704.03 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.120 | Contrato Concluído
02.122 | SEFAZ | Windows Server PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0002093-0 | 26813.49 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-12-26 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.122 | Contrato Concluído
02.123 | SEFAZ | Coletora de dados para PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0007400-3 | 21093.75 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-05-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.124 | SEFAZ | Licenças do Software Qlik Sense | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/14.00-0010106-3 | 100274.19 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 0 | 02.124 | Contrato Concluído
02.125 | SEFAZ | Licenças do Software Adobe Creative Cloud for Teams - All Apps | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0012148-0 | 7430.58 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 0 | 02.125 | Contrato Concluído
02.126 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - IPS | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0015218-6 | 375000 | 1% | 99% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-04-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.127 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Firewall | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 012176-1400/16-7 | 736908.97 | 1% | 99% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-04-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.128 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 3 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 312500 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.130 | SEFAZ | Gabinete para servidores (Rack) PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004831-2 | 1120.28 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.130 | Contrato em Execução
02.131 | SEFAZ | Switch 48 portas Giga parte II | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0009792-5 | 16406.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-05-30 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.132 | SEFAZ | Access Point PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004848-7 | 37500 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2018-05-30 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.133 | SEFAZ | Licença de MS Office Professional PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0002095-7 | 5773.2 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-18 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.133 | Contrato Concluído
02.134 | SEFAZ | Licença Adobe Acrobat Pro PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0002092-2 | 39940.33 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-08 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.134 | Contrato Concluído
02.135 | SEFAZ | Licença AUTOCAD PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004301-9 | 867.45 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-15 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.135 | Contrato em Execução
02.136 | SEFAZ | Licenças Memorial Exotics PGE | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 16/1000-0002627-5 | 4697.37 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 | 02.136 | Contrato Concluído
02.137 | SEFAZ | Corel Draw PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004873-8 | 1731.47 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-26 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.137 | Contrato Concluído
02.138 | SEFAZ | Software para Desenho de Projetos de Arquitetura e Engenharia PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004617-4 | 1656.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-05-30 | Assinatura por 3 anos com Suporte; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.139 | SEFAZ | Unidade de armazenamento SSD 120GB SATA III PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004965-3 | 21406.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.139 | Contrato em Execução
02.140 | SEFAZ | Disco Rígido 4TB SATA3 PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0004970-0 | 10000 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2018-05-30 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.141 | SEFAZ | Licença MS Office PGE parte II | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0002094-9 | 25416.19 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-11-27 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.141 | Contrato Concluído
02.142 | SEFAZ | Computadores Tipo Básico para PGE | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1000-0002091-4 | 229250.17 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-03-30 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.143 | SEFAZ | Ultrabooks parte II | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1000-0004480-5 | 121347.9 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.143 | Contrato em Execução
02.144 | SEFAZ | Projetores | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1000-0004707-3 | 20937.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-08-01 | 2018-05-30 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.145 | SEFAZ | Switch Gerenciável 24 portas parte II | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1000-0009791-7 | 44058.92 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-05-30 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.146 | SEFAZ | Servidores de virtualização PGE 2 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1000-0010989-3 | 95000 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-05-30 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.147 | SEFAZ | Complemento de fibras ópticas para Última Milha e Backbone | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0063047-9 | 223345.63 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-01-01 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 02.147 | Contrato em Execução
02.149 | SEFAZ | Equipamentos de Sonorização PGE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 0 | 9375 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-06-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Previsto
02.150 | SEFAZ | Mobiliário para o Primeiro Pavimento do Prédio da Siqueira Campos | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1400-0000351-8 | 18671.88 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.151 | SEFAZ | Ferramenta IBM-SPSS | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0047776-0 | 111964.48 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-28 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Contrato em Execução
02.152 | SEFAZ | Ferramenta IBM BigInsights | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0057705-5 | 116496.35 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-28 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Contrato em Execução
02.153 | SEFAZ | Expansão memórias Servidores DELL | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 18/1400-0001489-7 | 21287.85 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.154 | SEFAZ | Renovação Licenciamento Ferramenta de Monitoramento - OpMon | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0060688-8 | 89726.42 | 65.17% | 34.83% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2018-03-16 | 2018-04-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.155 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 4 | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0057844-2 | 138257.81 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2017-10-16 | 2018-04-01 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.156 | SEFAZ | Ultrabooks SEFAZ | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0057846-9 | 99310.52 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2017-10-16 | 2018-04-01 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.157 | SEFAZ | Renovação do licenciamento do ambiente de virtualização (Vmware) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0041217-0 | 67989.28 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-05-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.158 | SEFAZ | Portal de Informações - Ampliar a estrutura de hardware (servidores) - BI | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 18/1400-0009626-5 | 303281.25 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2018-03-22 | 2018-06-01 | ARP; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
02.159 | SEFAZ | Portal de Informações - Licença do software Qlik Sense - Qlik Analytics Platform | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 18/1400-0014884-2 | 100000 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 53093602.401 | 48821989.771 | 4271612.63
[7 empty] | 0 | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
03.001 | SEFAZ | Fábrica de Software | 0 | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 122073-14.00/12-0 | 1784486.2814 | 100% | 0% | COMPONENTE I COMPONENTE II COMPONENTE III COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 0 | BR 10924 | Contrato em Execução
03.005 | SEFAZ | Diárias | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 613943.5945 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Norma Interna | 0 | Processo em Curso
03.006 | SEFAZ | Gastos com Publicidade | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 34369.093 | 100% | 0% | COMPONENTE V | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Norma Interna | 0 | Processo em Curso
03.007 | SEFAZ | Passagens/deslocamento | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 319597.8935 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Norma Interna | 0 | Processo em Curso
03.010 | SEFAZ | Desenvolvimento e implantação do Sistema RHE no IPERGS | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 080349-14.00/12-3 | 1136175.33 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2013-03-01 | 2015-01-01 | 0 | BR 10253 | Contrato Concluído
03.022 | SEFAZ | Portal do Gestor Público: serviços de implantação, desenvolvimento e treinamento para o Qlikview | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 053714-14.00/15-4 | 220030.27 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-08-29 | ARP | BR B2967 | Contrato em Execução
03.023 | SEFAZ | Restauro das esquadrias do prédio sede | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0000998-1 | 18750 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 0 | 0 | Processo em Curso
03.024 | SEFAZ | Manutenção e suporte do IBM-i2 - LabInfo-RE | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1404-0005925-0 | 16741.31 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0 | 03.024 | Contrato Concluído
03.025 | SEFAZ | Recuperação das paredes e do teto da STI | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 16/1400-0029672-7 17/1400-0001318-6 | 4193.38 | 1% | 99% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 0 | 03.025 | Contrato Concluído
03.026 | SEFAZ | Portal de Informações - Suporte Técnico para Licenças Qlik Sense | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 17/1400-0047661-5 | 101670.45 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-18 | 0 | 03.026 | Contrato Concluído
03.027 | SEFAZ | Portal de Informações - Serviços Técnicos para desenvolvimento de aplicativos Qlik Sense | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 17/1400-0012923-0 | 102542.44 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-10-23 | 0 | 0 | Contrato em Execução
03.028 | SEFAZ | Construção e Implementação do Data Warehouse | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 17/1404-0053406-0 | 618750 | 47.93% | 52.07% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | Processo em Curso
03.029 | SEFAZ | Serviço Técnico para Ferramenta de Análise de Dados | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1404-0053484-1 | 144033.75 | 39.53% | 60.47% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-03-31 | ARP | 0 | Processo em Curso
03.030 | SEFAZ | CAGE Gerencial: serviços técnicos para desenvolvimento de aplicativos Qlik Sense | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | 17/1400-0054695-8 | 68747.55 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2017-10-06 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Contrato em Execução
03.031 | SEFAZ | Renovação Suporte e Garantia Antivírus (Trendmicro) | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 17/1400-0050850-9 | 12385.94 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2018-01-17 | 2018-02-06 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | 0 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 5196417.2823 | 4764441.2723 | 431976.01
[7 empty] | 0 | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
04.101 | SEFAZ | Consultoria Específica Especializada para implantação, execução e gestão do Plano de Comunicação do Tesouro do Estado | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 171955-14.00/13-8 | SEFAZ | 78175.97 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-01-30 | 2014-04-01 | 0 | BR 10485 | Contrato Concluído
04.103 | SEFAZ | Gestão por Competências - SEFAZ | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 014197-14.00/14-1 | SEFAZ | 235545.09 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2017-03-01 | 0 | BR 11779 | Contrato em Execução
04.104 | SEFAZ | Novo Portal Transparência RS | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 045825-14.00/14-7 | SEFAZ | 117691.49 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2014-07-01 | 2015-10-28 | 0 | BR 11127 | Contrato Concluído
04.105 | SEFAZ | Plano Estratégico de TI | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 094241-1400/14-5 | SEFAZ | 156037.13 | 94.01% | 5.991% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-02-01 | 2016-06-01 | 0 | BR 11702 | Contrato em Execução
04.106 | SEFAZ | Adequação do Arquivo da SEFAZ às normas do CONARQ | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 | SEFAZ | 46875 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 0 | Previsto
04.108 | SEFAZ | Projetos Executivos do Plano de Segurança Institucional da SEFAZ | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 054424-14.00/14-0 | SEFAZ | 57280.3773 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-06-04 | 2014-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10914 | Contrato Concluído
04.110 | SEFAZ | Aperfeiçoamento do processo de planejamento - SEFAZ | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 054220-14.00/12-7 | SEFAZ | 263422.48 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2014-05-01 | 0 | BR 10571 | Contrato Concluído
04.111 | SEFAZ | Escritório de Projetos - PMO (Project Management Office) | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 070124-14.00/13-1 | SEFAZ | 337097.5071 | 100% | 0% | COMPONENTE II COMPONENTE III COMPONENTE V | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 0 | BR 11054 | Contrato Concluído
04.112 | SEFAZ | Gestão por Competências - PGE | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 020383-10.00/13-6 | SEFAZ | 207492.39 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-25 | 2015-08-17 | 0 | BR 11455 | Contrato Concluído
04.113 | SEFAZ | Mapeamento, redesenho e implantação da gestão de processos - PGE | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 28515-10.00/12-5 | SEFAZ | 615099.79 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-25 | 2015-12-01 | 0 | BR 11534 | Contrato em Execução
04.114 | SEFAZ | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Torres | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 105670-14.00/13-8 | SEFAZ | 38939.31 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-07-29 | 2013-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10484 | Contrato Concluído
04.115 | SEFAZ | Redesenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 054219-14.00/12-0 | SEFAZ | 907237.9082 | 100% | 0% | COMPONENTE I COMPONENTE II COMPONENTE III COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2012-09-01 | 2014-09-01 | 0 | BR 10779 | Contrato Concluído
04.116 | SEFAZ | Comunicação Interna | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 129215-14.00/12-1 | SEFAZ | 94243.81 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2012-10-01 | 2014-07-01 | 0 | BR 10202 | Contrato Concluído
04.117 | SEFAZ | Desenvolvimento de Parâmetros de Custeio(Preços de Referência) em contratos de serviço. | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 052599-14.00/12-4 | SEFAZ | 159326.0787 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2012-06-01 | 2013-05-01 | 0 | BR 10252 | Contrato Concluído
04.118 | SEFAZ | Painel de Gestão da Saúde RS | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 052598-14.00/12-1 | SEFAZ | 145693 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2012-06-01 | 2013-05-01 | 0 | BR 10161 | Contrato Concluído
04.119 | SEFAZ | Projeto de arquitetura e engenharia em nível executivo para a Escola Fazendária. | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 087700-14.00/12-5 | SEFAZ | 61441.94 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2013-02-01 | 2013-06-01 | 0 | BR 10254 | Contrato Concluído
04.120 | SEFAZ | Supervisão e assessoria da PROCERGS no desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção de sistemas | 0 | Contratação Direta (CD) | 0 | SEFAZ | 6670549.04 | 0% | 100% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 0 | 0 | Contrato Concluído
04.125 | SEFAZ | Elaboração de projetos de engenharia-RE | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 022178-14.00/14-2 | SEFAZ | 94287.49 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 0 | BR 11168 | Contrato em Execução
04.130 | SEFAZ | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Vacaria | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 | SEFAZ | 38437.51 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 0 | 0 | Previsto
04.132 | SEFAZ | Microssimulação Estática com comportamento do ICMS/RS | 0 | Contratação Direta (CD) | 076978-14.00/15-7 | SEFAZ | 18722.82 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-05-20 | 0 | BR 11701 | Contrato Concluído
04.134 | SEFAZ | Execução do Plano de Comunicação Institucional | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 033713-1400/15-9 | SEFAZ | 91607.33 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-07-01 | 2016-10-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | 04.134 | Contrato em Execução
04.139 | SEFAZ | Consultoria para Projetos e Processos | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 17/1404-0009967-3 | SEFAZ | 204937.33 | 60.79% | 39.21% | COMPONENTE II COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-22 | 0 | 04.139 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 10640140.7912 | 3795426.6312 | 6844714.16
[7 empty] | 0 | 0
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
05.001 | SEFAZ | Projeto do Sistema de Gestão da Segurança da Informação | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 170629-14.00/13-1 | 93621.41 | 100% | 0% | 1 | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2014-01-01 | 2014-01-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10522 | Contrato Concluído
05.002 | SEFAZ | Assessoria especializada na gestão de Projetos do Tesouro | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 111159-14.00/13-5 | 48320.03 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-09-06 | 2013-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10440 | Contrato Concluído
05.003 | SEFAZ | Assessoria especializada na instalação do sistema de climatização | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 127842-14.00/13-1 | 25915.57 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-10-07 | 2013-11-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10437 | Contrato Concluído
05.004 | SEFAZ | Assessoria especializada na instalação dos elevadores | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 124310-14.00/13-8 | 15007.4737 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-10-01 | 2013-11-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10439 | Contrato Concluído
05.005 | SEFAZ | Padrão visual das Unidades da Receita Estadual | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 065848-14.00/13-3 | 49715.74 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-07-29 | 2013-10-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10348 | Contrato Concluído
05.006 | SEFAZ | Consultor Individual para apoio na instrumentalização do processo de aquisição e treinamento da equipe | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 093627-14.00/12-7 | 18220.92 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE V | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 0 | BRA 9880 | Contrato Concluído
05.007 | SEFAZ | Elaboração de conteudo para desenvolvimento de curso EAD | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 041015-14.00/13-2 | 19459.94 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2013-05-01 | 2013-09-01 | 0 | BR 10350 | Contrato Concluído
05.008 | SEFAZ | Identidade do Tesouro do Estado | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 038235-14.00/13-7 | 18497.83 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-07-01 | 2013-09-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10341 | Contrato Concluído
05.009 | SEFAZ | Painel de Indicadores do Tesouro do Estado (dashboard) | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 151988-14.00/12-0 | 10422.02 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 0 | BR 10160 | Contrato Concluído
05.022 | SEFAZ | Consultoria para melhoria dos processos e produtos do plano de comunicação do TE | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 037804-14.00/15-7 17/1400-0001219-8 | 56469 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-10-08 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11073 | Contrato Concluído
05.023 | SEFAZ | Análise de perfil através de aplicação do MBTI | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 018614-14.00/15-7 | 14149.11 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-09-30 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11052 | Contrato Concluído
05.024 | SEFAZ | Desenvolver modelos de projeção e monitoramento da sustentabilidade fiscal | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 110055-1400/15-5 | 37070.26 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-08-01 | 2016-07-31 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11432 | Contrato em Execução
05.027 | SEFAZ | Aprimoramento e execução do plano de comunicação do TE | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 17/1400-0000035-1 | 80445.1 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 05.027 | Contrato em Execução
05.028 | SEFAZ | Consultoria Individual para Comunicação Institucional da CAGE | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 17/1400-0043308-8 | 31250 | 100% | 0% | 0 | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-09-30 | 2018-01-24 | 0 | 05.028 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 518564.4037 | 518564.4037 | 0
[6 empty] | 0 | 0
6 | CAPACITAÇÃO
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
06.001 | SEFAZ | Curso de Extensão em Processo Civil (PGE) | 0 | Comparação de Preços (CP) | 23795-10.00/13-2 | 31275.81 | 31275.81 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-09-30 | 2014-03-31 | 0 | BR 10467 | Contrato Concluído
06.002 | SEFAZ | Cursos de pequena duração in company, conforme plano de capacitação | Cursos de pequena duração in company com custo até US$ 20 mil. | Contratação Direta (CD) | 0 | 160224.41 | 160224.41 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-03-01 | 2013-03-01 | Cursos de pequena duração in company com custo de até US$ 20 mil | 0 | Processo em Curso
06.003 | SEFAZ | Realização de seminários, workshops e reuniões técnicas | 0 | Comparação de Preços (CP) | 0 | 40476.7057 | 40476.7057 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 0 | BR B2277 BR 10341 | Contrato Concluído
06.004 | SEFAZ | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino | 0 | Sistema Nacional (SN) | 0 | 1138983.4348 | 1138983.4348 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Inscrição ; O plano de capacitação será revisado previamente pelo Banco. | 0 | Processo em Curso
06.005 | SEFAZ | Projeto Minerva - 2º semestre/2012 | 0 | Contratação Direta (CD) | 093754-14.00/12-2 | 30115.6449 | 30115.6449 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-10-01 | 0 | BRA 9900 | Contrato Concluído
06.006 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2013 | 0 | Contratação Direta (CD) | 126196-14.00/12-9 | 59781.127 | 59781.127 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 0 | BRA 9900 | Contrato Concluído
06.007 | SEFAZ | Projeto Minerva - 2º semestre/2013 | 0 | Contratação Direta (CD) | 065054-14.00/13-9 | 60218.02 | 60218.02 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2013-06-10 | 2013-07-01 | 0 | BR 10255 | Contrato Concluído
06.008 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2014 | 0 | Contratação Direta (CD) | 163940-14.00/13-0 | 29814.3549 | 29814.3549 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 0 | BR 10436 | Contrato Concluído
06.009 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2015 | 0 | Contratação Direta (CD) | 131107-14.00/14-1 | 34368.8185 | 34368.8185 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 0 | BR 11703 | Contrato Concluído
06.014 | SEFAZ | Curso in company Auditoria Baseada em Riscos | 0 | Contratação Direta (CD) | 17/1400-0000638-4 | 21482.24 | 21482.24 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 06.014 | Contrato em Execução
06.015 | SEFAZ | Capacitação em Negociação de Harvard (PGE) | 0 | Contratação Direta (CD) | 17/1000-0003466-4 | 56156 | 56156 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-06-09 | 0 | BR 11837 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 1662896.5657 | 1662896.5657 | 0
[7 empty] | 0 | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
07.001
07.002
07.003
07.004
07.005
[6 empty] | Total | 0
[6 empty] | Total Geral | 73530021.584 | 61502079.254 | 12027942.33
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Nota | O Montante Estimado em US$ é calculado da seguinte forma: a) valores pagos convertidos pela taxa de câmbio do dia do pagamento; b) saldo a pagar convertido pela taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 3,20.
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)