**TC ABSTRACT**

**I. Basic Project Data**

|  |  |
| --- | --- |
| ▪ Country/Region: | HONDURAS/CID - Isthmus & DR |
| ▪ TC Name: | Support for the preparation of the Comprehensive Poverty Reduction and Productivity Program in Rural Areas |
| ▪ TC Number: | HO-T1324 |
| ▪ Team Leader/Members: | SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN (IFD/CMF) Team Leader; SALAZAR GALEANO, ALFONSO (INE/TSP) Alternate Team Leader; RIOS GALVEZ, ANA R. (CSD/RND) Alternate Team Leader; ARAUZ HERRERA, ALISON (IFD/CMF); LUGO, GLORIA (IFD/CMF); AGUILUZ BOQUIN, ALEJANDRO ENRIQUE (CID/CHO); BERNEDO, CECILIA (IFD/CMF) |
| ▪ Taxonomy: | Operational Support |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC: | Comprehensive Rural Development and Productivity Program-HO-L1201 - 1.Support for Preparation  Support to the design and monitoring of the Integral Rural Productive Development Program-HO-T1336 - 1.Support for Preparation |
| ▪ Date of TC Abstract: | 31 Jan 2019 |
| ▪ Beneficiary: | República de Honduras |
| ▪ Executing Agency: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| ▪ IDB funding requested: | $ 500,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding: | $ 0.00 |
| ▪ Disbursement period: | 24 months |
| ▪ Types of consultants: | Individuals |
| ▪ Prepared by Unit: | Connectivity Markets and Finance Division |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility: | Country Office Honduras |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n):  ▪ TC included in CPD (y/n): | Yes  No |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020: | Social inclusion and equality |

**II. Objective and Justification**

2.1 Contribute to the preparation of the Poverty Reduction Program by gathering baseline data to identify small and medium-sized rural producers' clusters and their families for targeted comprehensive interventions.

2.2 La TC busca apoyar en el diseño y puesta en ejecución de la operación realizando un análisis exhaustivo para puntualizar y priorizar las diversas intervenciones previamente identificados en programa con un mapeo más detallado de las cadenas productivas, sus condiciones, los diversos actores claves, su potencialidad y los riesgos socio-ambientales de las mejoras propuestas a las cadenas en sus diversos eslabones.

**III. Description of Activities and Outputs**

3.1 Las actividades de la TC estarán enfocadas en dos componentes: Componente 1. Análisis de los cluster productivos (US$250,000). Bajo este componente se financiará el mapeo detallado de las cadenas productivas de la zona de intervencion y su área de influencia incluyendo sus condiciones y potencialidades. Específicamente se realizarán estudios de: (i) las necesidades de fortalecimiento de las cadenas productivas en la región, y las capacidades y necesidades de inversión y de asistencia técnica de los productores para mejorar su integración; (ii) identificación y perfilamiento social de los beneficiarios y los actores claves en las comunidades y territorios de las intervenciones y de las características productivas de los mismos; (iii) identificación de oportunidades para la generación de capacidades locales y fortalecimiento del capital humano que forma parte de las cadenas productivas; y (iv) análisis de oferta y demanda de financiamiento en la región particularmente en la zona de intervención; v. relevamiento de una línea de base de los beneficiarios con base a la matriz de resultados del programa.

3.2 **Componente 2 Estudios de Pre-inversión e Inversión de infraestructura productiva y esquema de ejecución (US$250,000).** Bajo este componente se financiarán los insumos técnicos necesarios para la preparación de los estudios pendientes del componente de infraestructura productiva del proyecto. Se realizarán estudios de: ingeniería, tenencia de terrenos, ambientales, sociales y evaluaciones económicas para las intervenciones seleccionadas. Específicamente se realizarán estudios de: (i) pre-diseño y diseño; (ii) proyección de impacto económico y social como resultado de las intervenciones; y (iii) planes de gestión ambiental y social para los diferentes componentes del programa HO-L1204, incluyendo el proceso de consultas comunitarias requeridas y vii. el diseño de una línea de base del programa con base a los indicadores de resultados e impactos del programa.

3.3 **Component I: Component I: Componente 1. Análisis de los clústeres seleccionados.** Bajo este componente se financiará el mapeo detallado de los cluster y su área de influencia, incluyendo sus condiciones y potencialidades.

3.4 **Component II: Componente 2 Estudios de Pre-inversión e Inversión de infraestructura productiva.** Bajo este componente se - 3 - financiarán los insumos técnicos necesarios para la preparación de los estudios pendientes de los componentes de infraestructura productiva del proyecto.

**IV. Budget**

**Indicative Budget**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activity/Component** | **IDB/Fund Funding** | **Counterpart Funding** | **Total Funding** |
| Component I: Componente 1. Análisis de los cluster seleccionados | $ 250,000.00 | $ 0.00 | $ 250,000.00 |
| Componente 2 Estudios de Pre-inversión e Inversión de infraestructura productiva | $ 250,000.00 | $ 0.00 | $ 250,000.00 |

**V. Executing Agency and Execution Structure**

5.1 El organismo ejecutor de esta CT será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su oficina en Honduras.

5.2 El BID será el ejecutor en atención a la preparación la operación de préstamo HO˗L1201 que buscan intervenir en la zona occidental del pais, para lo cual se requieren implementar acciones de rápida respuesta que aseguren la óptima ejecución de las acciones en el tiempo previsto y lograr la aprobación de éstas en el tiempo solicitado por el Gobierno.

**VI. Project Risks and Issues**

6.1 Algunos riesgos: (i) retrasos en la elaboración de estudios, lo que a su vez podría impactar en el cronograma de diseño y ejecución del programa; y (ii) limitada información disponible sobre las comunidades pertenecientes a los clusters en las zonas de intervención del programa.

6.2 No se han identificado riesgos significativos que afecten sustancialmente la ejecución de la CT. No obstante, se considera como potencial riesgo, la gestión y contratación de diversas consultorías individuales. Para ello, se buscará planificar adecuadamente la contratación de las consultorías a fin de no generar cuellos de botellas en el área administrativa del Banco que se encargará de las contrataciones. Asimismo, para la supervisión de estas, adicional a la supervisión del Banco, el Beneficiario conformará un Equipo de Supervisión para el seguimiento y control de los diversos estudios de consultoría.

**VII. Environmental and Social Classification**

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".