Perfil de Cooperación Técnica

diciembre 17, 2008

- Información General

| País: | Ecuador |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Programa/Número: | Apoyo a la Evaluación Operativa y de Impacto de Programas Sociales (EC-T1164) |  |
| Equipo del Proyecto: | Luis Tejerina (SCL/SPH) y Marcelo Pérez Alfaro (SPH/CEC) co Jefes de Equipo; Meri Helleranta (SCL/SPH); Alejandro López-Lamia (FMM/CEC); Leslie Stone (SCL/SPH); Patricia Torres (ICF/FMM); Aimee Verdisco (SCL/EDU); y Martha Guerra (SCL/SPH). |  |
| Fecha de la solicitud: | 5 de agosto de 2008 |  |
| Beneficiario: | Ecuador |  |
| Organismo ejecutor: | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |  |
| Responsabilidad técnica y básica: | División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) |  |
| Plan de Financiamiento: | BID (Programa Especial de Promoción del Empleo, Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social en Apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Fondo Social): Local: Total: | US$ 969.000 US$ 42.500 US$1.011.500 |
| Incluido en el Programa de CT: | SI/NO | SI |
| Fechas tentativas: | Aprobación Perfil: | Diciembre 2008 |
|  | Aprobación Plan de Operaciones: | Enero 2009 |

- Antecedentes

  - En el año 2004, el Gobierno de Ecuador  llevó a cabo la evaluación de impacto del Bono de Desarrollo Humano, la cual brindó importante información acerca del efecto del programa en áreas de salud y educación. Esto constituyó los primeros avances en el diseño de políticas basada en evidencia rigurosa acerca de la real efectividad de los programas sociales. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), creada en 2004, tiene la misión de coordinar con los ministerios coordinadores y los ministerios sectoriales, el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de mediano plazo, brindando los insumos necesarios para mejorar su impacto y relevancia. Como parte de este mandato, SENPLADES y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, realizaron un ejercicio de priorización de los proyectos a ser evaluados. En base a este ejercicio y a una revisión de los datos disponibles y la cobertura actual de los programas se realizo un diagnostico de que programas podrían ser evaluados y cuales serian los diseños de evaluación. Específicamente se identificaron tres candidatos para evaluación de impacto: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Bono de la Vivienda y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Erradicación de la Malnutrición Infantil (ENEMI), y dos para realizar una evaluación operativa: el Modelo de Atención en Salud Familiar y Comunitaria (MAISFC) y ENEMI.

- Objetivos y Descripción

- A.	Objetivo general

  - El objetivo de la cooperación técnica es el de apoyar al gobierno en el proceso de desarrollo de la capacidad de la Secretaría a través de una serie de evaluaciones de impacto y evaluaciones operativas de intervenciones en las áreas de educación, salud y vivienda.

- B.	Componentes

  - Levantamiento de información

  - Programa de Alimentación Escolar: El PAE provee de alimentación a los alumnos de entre 5 y 14 años de escuelas más pobres con dos modalidades: desayuno desde 1995 y almuerzo desde 1999.  A partir de 2005 fue expandido de 900 mil beneficiarios a 1.3 millones logrando una cobertura casi completa en áreas rurales del país. Dicha expansión se llevo a cabo en combinación con una serie de intervenciones que afectarían los indicadores objetivos del programa. Dada esta situación, no se puede realizar una evaluación de impacto en áreas rurales. Con el propósito de realizar una evaluación de impacto del programa, la cooperación técnica financiará el levantamiento de una línea de base y seguimiento de una expansión del programa en zonas piloto de áreas semi urbanas, donde el programa todavía no tiene mucha presencia por el momento. La expansión del programa se seleccionará de una manera aleatoria en un número de escuelas preseleccionadas como elegibles para recibir el programa. La evaluación de este programa se enfocaría en indicadores como asistencia, memoria, aprendizaje, matrícula, concentración, deserción, gasto en el hogar y efectos en el hogar de niños que reciben el PAE. La evaluación cuantitativa estaría acompañada de una evaluación cualitativa tanto de áreas urbanas como áreas rurales para informar los resultados de la evaluación cualitativa.

  - Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria: El MAISFC comenzó su implementación en el año 2008, con el objetivo de mejorar el acceso de la población más vulnerable a los servicios de salud mediante la creación de equipos básicos de salud (EBAS) que tendrán a su cargo el trabajo de campo con los hogares y el mejoramiento de la infraestructura sanitaria. En la actualidad se cuenta con 1753 EBAS conformados en 24 provincias que han atendido a 212 mil familias. Se realizará una evaluación operativa con el propósito de elaborar un diagnóstico acerca de cómo son utilizados los recursos del programa, el proceso de gestión de recursos humanos y el funcionamiento de dichos equipos.

  - Bono de la Vivienda: El Bono de la Vivienda es un programa que otorga un bono de hasta US$ 5.000 por beneficiario para la compra de una vivienda nueva o alternativamente US$ 1.500 para mejoras. Cada año se aprueban alrededor de 60 mil bonos ya sea para mejoras o compra de vivienda nueva. Con el propósito de evaluar los impactos del Bono en los indicadores definidos por el programa, se financiará la evaluación de una muestra de las aprobaciones que se realizaran en el año 2009 contra un grupo de aquellos aplicantes que son marginalmente rechazados por no calificar según SELBEN.  La metodología de evaluación en este caso será la de regresión discontinua, teniendo en cuenta que cualquier resultado será aplicable de manera local al área de corte entre aplicantes aprobados y no aprobados. Dicho análisis será acompañado de un análisis de incidencia para saber qué tan representativos son los hallazgos de la población de beneficiarios del programa.

  - Estrategia de Combate a la Desnutrición: El Consejo Sectorial de Política de Desarrollo Social aprobó en junio del 2008, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Erradicación de la Malnutrición Infantil (ENEMI) con el objetivo de reducir en 45% la desnutrición crónica infantil para el año 2010. La implementación operativa de esta estrategia está en el proceso de diseño y será implementada en su etapa inicial en tres provincias que servirán de pilotos para su evaluación (Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi). La estrategia consta de varios subcomponentes, entre los cuales se encuentran cambios en los componentes de consejería y educación que se imparte en los centros de salud. Se espera que dichos cambios tendrán impactos en los hábitos de lactancia materna, nutrición infantil. Se realizará una evaluación del proceso de implementación de la ENEMI para su eventual escalamiento a nivel nacional y de impacto de los componentes de consejería y educación que se imparten en los centros de salud.  Asimismo, se evaluará el proceso de implementación del control de corresponsabilidad del Bono de Desarrollo Humano en las parroquias seleccionadas de las tres provincias piloto.

  - Análisis, evaluación y diseminación

  - Este componente financiará el análisis de los datos obtenidos y la preparación de los reportes finales de las evaluaciones de impacto de los programas incluidos en la cooperación técnica. Adicionalmente este componente incluirá financiamiento para la diseminación de los resultados de las evaluaciones de impacto resultantes de los datos levantados en el componente 1.

  - Estrategia de Evaluación y capacitación

  - Este componente financiará tanto servicios de asistencia técnica para realizar ajustes o mejoras a la estrategia de evaluación que lleva la SENPLADES, como un fortalecimiento de la Subsecretaría de Evaluación de la misma a través de la capacitación de su personal técnico.

  - Coordinación y Auditoría

  - Este componente financiará los servicios de un coordinador técnico de la cooperación técnica. Dicho coordinador tendrá que poseer conocimientos avanzados en metodologías de evaluación de impacto y estaría a disposición de la SENPLADES para la preparación de cursos de capacitación en el tema. Asimismo, se contratará un administrativo que apoyará a la SENPLADES en los procesos de contrataciones y administración financiera.

- Costo y Financiamiento

  - El costo total de la operación será de US$1.011.500, de los cuales US$969.000 provienen de manera no reembolsable del Fondo Social y los restantes US$42.500 serán fondos de contrapartida local:

| Componentes | BID (Fondo Social) | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento de información | 740.000 | 8.000 | 748.000 |
| Bono de la Vivienda | 160.000 |  | 160.000 |
| Programa de Alimentación Escolar | 220.000 |  | 220.000 |
| MAISFC | 40.000 |  | 40.000 |
| Nutrición | 320.000 | 8.000 | 328.000 |
| 2. Análisis y diseminación | 115.000 |  | 115.000 |
| 3. Estrategia de Evaluación y capacitación a personal | 40.000 |  | 40.000 |
| 4. Coordinación y Auditoría | 74.000 | 34.500 | 108.500 |
| Apoyo Técnico (USD 2000 x mes por 20 meses) | 40.000 |  | 40.000 |
| Apoyo administrativo (USD 1500 x mes por 39 meses) | 24,000 | 34.500 | 58,500 |
| Auditoría de Estados Financieros | 10.000 |  | 10.000 |
| Total | 969.000 | 42.500 | 1.011.500 |

- Organismo Ejecutor y Estructura de Ejecución

  - El organismo ejecutor de la presente cooperación técnica será SENPLADES con la colaboración técnica del BID. Los plazos de ejecución y desembolsos del Programa serán de 36 y 39 meses, respectivamente, a partir de la entrada en vigencia del Convenio de Cooperación Técnica. Para cada evaluación y tal como lo prevé la misma SENPLADES se formará un comité de evaluación conformado por un responsable técnico de la evaluación, sectorialistas de la SENPLADES y representantes del programa o ministerio evaluado. Esto será formalizado a través de la suscripción de Memorandos de Entendimiento que definirán las responsabilidades de cada parte. Esta CT será ejecutada con la modalidad de hitos gatilladores que utiliza la Representación del Banco en Ecuador.

- Aspectos Especiales

  - Las actividades contempladas en esta operación van a contribuir a apoyar al país en el proceso de mejoramiento de la eficiencia del gasto social. Esto se inscribe en el marco de la recientemente aprobada estrategia del Banco en Ecuador, ya que dará apoyo analítico en el diseño de las políticas y de las estrategias de intervención, fortaleciendo la institucionalidad de las entidades encargadas de la provisión de servicios públicos y programas de y al diseño de políticas, programas y sistemas de monitoreo y evaluación para el gasto público y al establecimiento de estándares de calidad en la gestión y provisión de servicios públicos. Los resultados de los estudios incluidos en esta operación permitirán a las instituciones de los sectores sociales utilizar mejor sus recursos y asimismo podrán ser utilizados para el posible lanzamiento de un programa con el banco con los instrumentos más adecuados para el país.

- Estrategia Medioambiental y Social

  - La presente CT no tiene implicancias ambientales ni sociales por tratarse de actividades de evaluación, capacitación y elaboraciones de estudios. Su Categoría en el Filtro de Salvaguardas es “C”.

- Aprobación

| Approved: | (Original firmado) |  | 12/16/08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kei Kawabata Manager, SCL/SCL (Original firmado) |  | Date 12/17/08 |
|  | Alicia Ritchie Manager, CAN/CAN |  | Date |

| Concur.: | (Original firmado) | 12/16/08 |
| --- | --- | --- |
|  | Michael Jacobs, SCL/SPH | Date |

Decreto Ejecutivo 918 del 20 de febrero de 2008. Nuevas normas de organización y funcionamiento de las entidades que conforman la Función Ejecutiva.

Se realizará una asignación aleatoria de los componentes educativos y de consejería a nivel de parroquias de las tres provincias piloto de la estrategia (121 parroquias) y se ejecutará una línea de base y una toma de seguimiento entre 18 y 24 meses después de la toma de la línea de base.