## POA (2) (hidden)
PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA - BR - L1295
POA - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | [9 empty] | 1 US$ = | 2
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  | QTD. | TIPO DE CONTRA- TAÇÃO | INÍCIO DO PROCESSO DA CONTRA- TAÇÃO | INÍCIO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO | FIM DA ATIVIDADE | DESPESA NO TRIMESTRE (Mil US$) |  |  |  | CUSTO ANO 1
[7 empty] | 2013 |  | 2014
[7 empty] | 3º | 4º | 1º | 2º | Mil R$ | Mil US$
1 | Engenharia e Administração | [10 empty] | 1985
1.1 | Gerenciamento e Supervisão | [5 empty] | 0 | 90 | 1022.5 | 872.5 | 3970 | 1985
1.1.1 | Apoio à Gestão do Programa | 3 | CI | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2019 | 0 | 80 | 80 | 120 | 560 | 280
1.1.2 | Aquisição de Equipamentos de Escritório |  | PE | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2014 |  | 10 | 25 | 15 | 100 | 50
1.1.3 | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento | 1 | SBQC | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2019 |  |  | 917.5 | 737.5 | 3310 | 1655
1.1.4 | Apoio à Supervisão de Obras | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Custos Diretos | [10 empty] | 65027.9
2.1 | Fortalecimento Institucional | - |  |  |  |  | 1750 | 450 | 450 | 792.5 | 6885 | 3442.5
2.1.1 | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | 1 |  |  |  |  | 1750 |  |  |  | 3500 | 1750
2.1.2 | Plano de automação das unidades da COMPESA
2.1.3 | Plano de Micromedição e Cadastramento para Grandes Consumidores | 1 | LPN |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 2700 | 1350
2.1.4 | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA
2.1.5 | Plano de Capacitação
2.1.6 | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | 1 | SBQC | [6 empty] | 150 | 300 | 150
2.1.7 | Plano de Manutenção Preventiva
2.1.8 | Sistema de Gestão de Projetos | 1 | SBQC | [6 empty] | 112.5 | 225 | 112.5
2.1.9 | Plano de Comunicação Institucional | 1 | SQC | [6 empty] | 80 | 160 | 80
2.1.10 | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA
2.1.11 | Sistema de Controle Interno da SRHE
2.1.12 | Aquisição de Mobiliário para a nova Sede da COMPESA
2.2 | Obras e Equipamentos | [5 empty] | 16175 | 13959.5 | 16987.5 | 13601 | 121446 | 60723
2.2.1 | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá (2ª etapa), Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera | 1 | SBQC | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  |  | 231 | 462 | 231
2.2.2 | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2015 |  | 315 | 1125 | 900 | 4680 | 2340
2.2.3 | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2015 |  | 532 | 1900 | 1520 | 7904 | 3952
2.2.4 | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros
2.2.5 | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira
2.2.6 | Sistema de saneamento da cidade de Escada | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 3000 | 3000 |  |  | 12000 | 6000
2.2.7 | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 3000 | 2100 | 2100 | 1950 | 18300 | 9150
2.2.8 | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2015 | 3500 | 2450 | 1925 | 1925 | 19600 | 9800
2.2.9 | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 2º Trim 2015 |  |  | 4375 | 2625 | 14000 | 7000
2.2.10 | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 5250 | 4375 | 4375 | 3500 | 35000 | 17500 | 0 | 1
2.2.11 | Sistema de abastecimento de água da cidade de Bezerros | 1 | LPN | 3º Trim 2013 | 4º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 1425 | 1187.5 | 1187.5 | 950 | 9500 | 4750
2.2.12 | Outros sistemas de saneamento (Gravatá/Outros)
2.2.13 | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento
2.3 | Sustentabilidade Ambiental e Social
2.3.1 | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico, projeto e implantação |  | SBQC | 3º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 1º Trim 2017 |  |  | 208 | 208 | 832 | 416
2.3.2 | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimento |  | LPN | 3º Trim 2013 | 3º Trim 2014 | 1º Trim 2017 |  |  |  | 182.4 | 364.8 | 182.4
2.3.3 | Construção de parques urbanos ambiental
2.3.4 | Proposta de enquadramento dos cursos d`água da bacia do rio Ipojuca |  | SBQC | 3º Trim 2013 | 2º Trim 2014 | 1º Trim 2016 |  |  |  | 130 | 260 | 130
2.3.5 | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes
2.3.6 | Rede de monitoramento hidro meteorologico (10 PCD e 100 telepluviômetros)
2.3.7 | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) |  | SQC | 3º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  | 67 | 67 | 268 | 134
2.3.8 | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI
2.3.9 | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI - CPRH
2.3.10 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH
3.0 | Custos Associados | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 275 | 587.4 | 1724.8 | 862.4
3.1 | Auditoria |  | SQC | 4º Trim 2013 | 1º Trim 2014 | 2º Trim 2018 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Avaliação e Monitoramento
4.0 | Contingências
4.1 | Contingências Físicas e Financeiras
TOTAL
[7 empty] | 17925 | 14499.5 | 18735 | 15853.4 | 134025.8 | 67012.9
#REF!
Note on D15: mussilvana: Ver com Nilce Helena Havia R$50 mil
Note on D20: Mussilvana: Despesas a serem apresentadas como Contrapartida. Contrato em andamento desde 01.02.2013 Contrato em Execução. Gestor: Cleiton/GGP Valor R$ 2.485.880,75 Empresa contratada: Consórcio AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIACOES LTDA e IBIAEON CONSULTORIA PATRIMONIAL AV ALIACOES E INFORMATICA LTDA - EPP Faturado até 30/07/2013 - R$ 143.524,86 Inicio OS: 01/02/2013 Final: 25/07/2014
Note on D21: Mussilvana: Aguardando resposta de Anderson Quadros
Note on D22: Mussilvana: Aguardando resposta de Marconi, por conta da REDIR do dia 19/08/2013
Note on D23: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D24: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D25: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D26: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D27: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D28: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D29: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D30: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D33: Mussilvana: Compesa vai emitir TR para contratar os projetos
Note on D37: Mussilvana: Aguardando confirmação de Nilce e Marconi.
Note on D38: Mussilvana: Sidney vai verificar as Obras a serem apresentadas com recursos de Contrapartida Verificar a execução/evolução dos contratos
Note on D39: Mussilvana: Sidney vai verificar as Obras a serem apresentadas com recursos de Contrapartida Verificar a execução/evolução dos contratos
Note on D47: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D48: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D49: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D50: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D51: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D52: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D53: Mussilvana: Componentes APAC
Note on D54: Mussilvana: Componentes APAC

## CRONOG DOLAR (hidden)
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | TRIMESTRES DO PROGRAMA | [23 empty] | total
[7 empty] | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[6 empty] | Unitário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Engenharia e Administração | [5 empty] | 80 | 800 | 882.5 | 882.5 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 818 | 708 | 708 | 598 | 488 | 488 | 488 | 488 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 299 | 15000
1.1 | Gerenciamento e Supervisão | [5 empty] | 80 | 800 | 882.5 | 882.5 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 818 | 708 | 708 | 598 | 488 | 488 | 488 | 488 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 299 | 15000
|  |  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 36 | 75000 |  | 720 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450 | 450 | 360 | 270 | 270 | 270 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 9000 | 9000 | 0
|  |  | Aquisição de Equipamentos de Escritório | mês | 42 | 25000 |  |  | 25 | 25 | [20 empty] | 50 | 50 | 0
|  |  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento |  | ------- | ------- | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 0
|  |  | Apoio à Supervisão de Obras | mês | 36 | 25000 |  |  | 197.5 | 197.5 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 79 | 3950 | 3950 | 0
II | Custos Diretos |  |  | ------- | ------- | ------- | 17925 | 14409.5 | 17712.5 | 14980.9 | 22111.9 | 21458.9 | 18534.9 | 14378.4 | 10238.1 | 16350.1 | 16533.1 | 15691.6 | 8881.6 | 8908.6 | 8904.1 | 8835 | 8681.6 | 8703.6 | 8643.1 | 7573.1 | 7380.6 | 7402.6 | 7380.6 | 7380.6 | 299000 | 299000 | 0
2.1 | Fortalecimento Institucional |  |  | ------- | ------- | ------- | 1750 | 450 | 450 | 792.5 | 1770 | 3032.5 | 2422.5 | 2227.5 | 2760 | 1350 | 1500 | 917.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
|  |  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | familía |  |  | 1750 | [23 empty] | 1750 | 1750 | 0
|  |  | Plano de automação das unidades da COMPESA | imóvel | [6 empty] | 420 | 1020 | 780 | 780 | 1020 | 660 | 660 | 660 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 0
|  |  | Aquisição de micromedidores | gl | ------- | ----- |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | [13 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | [5 empty] | 630 | 420 | 420 | 630 | [15 empty] | 2100 | 2100 | 0
|  |  | Plano de Capacitação | gl | ------- | ----- |  |  |  |  | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | [6 empty] | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | [15 empty] | 750 | 750 | 0
|  |  | Plano de Manutenção Preventiva | [7 empty] | 150 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | [13 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Sistema de Gestão de Projetos | gl | [5 empty] | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | [17 empty] | 450 | 450 | 0
|  |  | Plano de Comunicação Institucional | gl | [5 empty] | 80 | 60 | 60 | [18 empty] | 200 | 200 | 0
|  |  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl | [6 empty] | 157.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | 140 | 157.5 | 140 | [8 empty] | 1750 | 1750 | 0
|  |  | Sistema de Controle Interno da SRHE | gl | [6 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [15 empty] | 1000 | 1000 | 0
2.2. | Obras e Equipamentos |  |  |  | ------- | 0 | 16175 | 13959.5 | 16987.5 | 13601 | 19487 | 17111 | 15053 | 11167 | 6617 | 14107 | 14107 | 14107 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8117.5 | 7047.5 | 6855 | 6855 | 6855 | 6855 | 264000 | 264000 | 0
|  |  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  | ------- | ------- |  |  |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 192.5 | 192.5 |  |  |  |  | 3850 | 3850 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  |  | 315 | 1125 | 900 | 720 | 720 | 720 | [17 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  |  |  |  | 532 | 1900 | 1520 | 1216 | 1216 | 1216 | [17 empty] | 7600 | 7600 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros | [7 empty] | 5860 | 4102 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | [12 empty] | 29300 | 29300 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira | [7 empty] | 4960 | 3472 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | [12 empty] | 24800 | 24800 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 3000 | 3000 | [22 empty] | 6000 | 6000 | 0
|  |  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 3000 | 2100 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | [17 empty] | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 3500 | 2450 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | [16 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa | [5 empty] | 4375 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | [16 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 5250 | 4375 | 4375 | 3500 | [20 empty] | 17500 | 17500 | 0
|  |  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 1425 | 1187.5 | 1187.5 | 950 | [20 empty] | 4750 | 4750 | 0
|  |  | Outros sistemas de saneamento | [12 empty] | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 107000 | 107000 | 0
|  |  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | [8 empty] | 870 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 8700 | 8700 | 0
2.3 | Sustentabilidade Ambiental e Social |  |  |  | ------- |  | 0 | 0 | 275 | 587.4 | 854.9 | 1315.4 | 1059.4 | 983.9 | 861.1 | 893.1 | 926.1 | 667.1 | 585.6 | 612.6 | 590.6 | 539 | 525.6 | 547.6 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 547.6 | 525.6 | 525.6 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico , projeto e implantação | [5 empty] | 208 | 208 | 208 | 234 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2600 | 2600 | 0
|  |  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | [6 empty] | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 4560 | 4560 | 0
|  |  | Construção de parques urbanos | [8 empty] | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 2200 | 2200 | 0
|  |  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca | [6 empty] | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | [13 empty] | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes | [10 empty] | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | [9 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Rede de monitoramento hidro meteorologico ( 10 PCD e 100 telemetricas) | [7 empty] | 130 | 130 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | [5 empty] | 67 | 67 | 67 | 67 | 134 | 67 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 67 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 1340 | 1340 | 0
|  |  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI | [10 empty] | 150 | 100 | 100 | 150 | [13 empty] | 500 | 500 | 0
|  |  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI | [7 empty] | 52.5 | 70 | 105 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [12 empty] | 350 | 350 | 0
|  |  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | [7 empty] | 95 | 380 | 190 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | [12 empty] | 950 | 950 | 0
III | Custos Associados |  |  | ------- | ------- | ------- | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 64 | 30 | 0 | 90 | 80 | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Auditoria | ano | 3 | 80000 |  |  |  |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 30 |  | 90 |  | 600 | 600 | 0
|  |  | Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 80 | 400 | 400 | 0
IV | Contingências |  |  | ------- | ------- | ------- | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | Contingências Físicas e Financeiras | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 15000 | 15000 | 0
TOTAL PROGRAMA |  |  |  | ------- | ------- | ------- | [24 empty] | 330000 | 0 | 330000
[7 empty] | ANO 1 |  |  |  | ANO 2 |  |  |  | ANO 3 |  |  |  | ANO 4 |  |  |  | ANO 5 |  |  |  | ANO 6
|  |  | CONTRAPARTIDA OBRAS |  |  |  | 16175 | 13112.5 | 13962.5 | 10950 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550
|  |  | DEMAIS OBRAS | [19 empty] | 2920 | 7490 | 7490 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420
|  |  | CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL |  |  |  | 1750
#REF!
#REF!
185714.2857
Total reassentamento
Total indenizações
Reassentamento
Maresia
Prate e Donga
Indenizações
Maresia
Prate e Donga

## PA - Nº 01 - PSA IPOJUCA
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA
Contrato de Empréstimo: Nº 2901/OC-BR (BR-L1295)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 09 de maio de 2014
Atualização Nº 02
Atualizado pela UGP/PSA/IPOJUCA
| Nº | Descrição do Contrato | Nº Componente Associado | Custo Estimado (1000) US$ = R$2,30 | Método Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status (3) | Comentário
[7 empty] | BID (%) | Local (%) | Publicação Anúncio | Término Contrato
1
2 | 1. Consultoria
| 1.1.1 | Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo | 2.1.12.1 | 192 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2016-05-01 | EP
| 1.1.2 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação | 2.1.12.2 | 168 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2016-05-01 | EP
| 1.1.3 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC / Componente 3 | 2.1.12.3 | 132 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2016-03-01 | A
| 1.1.4 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico (2) | 2.1.12.4 | 219 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-05-01 | EP
| 1.1.5 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro | 2.1.12.5 | 98 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2016-05-01 | EP
| 1.1.6 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico | 2.1.12.6 | 158 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2016-05-01 | EP
| 1.1.7 | Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista | 2.1.12.7 | 55 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2015-03-01 | A
3 | 1.2 | Apoio à UGP para o Gerenciamento do Programa. | 1.1.1 | 11000 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2018-06-01 | EP
0 | 1.3 | Apoio à UGP para Supervisão das Obras | 1.1.3 | 3950 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2019-08-01 | EP
5 | 1.4 | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | 2.1.1 | 1243 | PE | EXP | 0% | 100% | 2012-10-01 | 2015-03-01 | A
| 1.5 | Plano de Micromedição | 2.1.3 | 4500 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2016-01-01 | C
6 | 1.6 | Consultoria Individual para elaboração do projeto de arquitetura e orçamento para reforma e construção dos imóveis que abrigam o Sistema Integrado de Suprimento e Logística | 2.1.6.1 | 23 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-03-01 | P
7 | 1.7 | Elaboração do Sistema de Gestão de projetos | 2.1.8 | 178 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-07-01 | P
| 1.8 | Plano de Comunicação Institucional | 2.1.9 | 200 | SQC | EXA | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2014-05-01 | C
8 | 1.9 | Sistema de Gestão Ambiental da Compesa | 2.1.9 | 300 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-12-01 | P
10 | 1.10 | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Belo Jardim e Bezerros | 2.2.1.1 | 1112 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-07-01 | EP
| 1.11 | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Caruaru | 2.2.1.3 | 2728 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2016-08-01 | P
11 | 1.12 | Estudo para Desenvolvimento da Metodologia para o pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bitury - Contratação do Diagnóstico e Projeto - APAC. | 2.3.1.1 | 850 | SBQC | EXP | 1 | 0 | 2015-08-01 | 2016-07-01 | P
12 | 1.13 | Recuperação de Entornos de Reservatórios de Abastecimento - Elaboração de Projetos de Restauração Florestal de APPs de Cursos D'águas e nascentes - APAC | 2.3.2.1 | 150 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-10-01 | P
13 | 1.14 | Contratação de empresa para estudo de concepção de 3 parques e elaboração dos respectivos projetos basicos e executivos - APAC | 2.3.3.1 | 534 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-10-01 | P
14 | 1.15 | Elaboração do Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA | 2.3.7.1 | 135 | SQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-01-01 | EP
15 | 1.16 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa de consultoria para implementação do Programa da Qualidade ( Laboratorio) | 2.3.10.3 | 68 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2016-11-01 | P
16 | 1.17 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH Contratação de empresa consultora para realizar o diagnóstico da situação ambiental atual da BRI. | 2.3.10.4 | 375 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2016-02-01 | P
17 | 1.18 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa consultora para realizar o aprimoramento do Plano de Monitoramento atual avaliando a possibilidade de inclusão de bioindicadores e novos parametros físico - químicos. | 2.3.10.5 | 90 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2017-01-01 | P
18 | 1.19 | Elaboração dos projetos das unidades de manutenção dos SES | 2.2.14.1 | 435 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-03-01 | P
19 | 1.20 | Auditoria independente externa | 3.1 | 600 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2019-08-01 | P | AF200
| 1.21 | Contratação de Trabalho Técnico Social - SES Tacaimbó, Gravatá (1º etapa), Sanharó e Bezerros | 2.2.2.3 | 2850 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2018-07-01 | C
| 1.22 | Contratação de Trabalho Técnico Social - SES Tacaimbó | 2.2.13.4 | 400 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-03-01 | EP
| 1.23 | Contratação de Trabalho Técnico Social - Gravatá (1º etapa), Sanharó e Bezerros | 2.1.13.5 | 1850 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2019-06-01 | P
| 1.24 | Capacitação das equipes de monitoramento e do laboratório da CPRH | 2.3.10.1 | 63 | CD | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2016-06-01 | P
| 1.25 | Estudo de concepção dos parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano | 2.3.3.1 | 190 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-03-01 | P
| 1.26 | Elaboração de proposta de enquadramento dos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca | 2.3.4 | 1000 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2017-05-01 | p
| 1.27 | Consultoria Individual para avaliação econômica da obra de Tacaimbó | 2.3.11 | 30 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-01-01 | p
| 1.28 | Elaboração de Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes | 2.3.5 | 500 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2016-05-01 | P
| 1.29 | Treinamento e capacitação da UGP | 2.1.5 | 183 | CD | EXA | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2019-07-01 | P
20 | 1 - SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 27535
21 | 2. Obras
22 | 2.1 | Inspeção e adequação de ramais de água dos Grandes Consumidores da RMR | 2.1.3 | 4500 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2016-10-01 | P
| 2.2 | Contratação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Tacaimbó | 2.2.2.1 | 3150 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2016-06-01 | P
| 2.3 | Obra de automação dos sistemas de Várzea do Una, Botafogo e Moxotó | 2.1.2.1 /2.1.2.2 | 3366 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2015-12-01 | EP
24 | 2.4 | Contratação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Escada | 2.2.6 | 5500 | CPN | EXP | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-06-01 | P
| 2.5 | Contratação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de São Caetano | 2.2.7 | 15000 | LPN | EXP | 0% | 100% | 2013-05-01 | 2013-12-01 | C | Cancelado p/esse período
26 | 2.6 | Contratação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde - 1ª etapa | 2.2.8 | 9507.97 | CPN | EXP | 0% | 100% | 2012-06-08 | 2016-01-01 | A
27 | 2.7 | Contratação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Venturosa | 2.2.9 | 17779.07 | CPN | EXP | 0% | 100% | 2014-08-01 | 2017-01-01 | P
28 | 2.8 | Construção de Sistema de Abastecimento de Água de Porto de Galinhas | 2.2.10 | 14256.52 | CPN | EXP | 0% | 100% | 2013-03-01 | 2016-01-01 | A
| 2.9 | Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros | 2.2.11 | 3608.8 | LPN | EXP | 0% | 100% | 2014-06-01 | 2016-05-01 | P
30 | 2.10 | Obra Gravatá 1ª Etapa | 2.2.13.2 | 12895 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2017-04-01 | P
33 | 2 - SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 74563.36
34 | 3. BENS
| 3.1 | Aquisição de equipamentos | 1.1.1 | 50 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2013-10-01 | C | Cancelado p/esse período
| 3.2 | Aquisição de materiais para obra de automação dos sistemas de Varzea do Una (atuadores elétricos para válvulas) | 2.1.2 | 50 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-12-01 | P
35 | 3.3 | Aquisição de bens de uso administrativo | 2.1.11 | 2500 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-09-01 | EP
36 | 3.4 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Tacaimbó | 2.2.2.2 | 1350 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-05-01 | P
37 | 3.5 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Gravatá 1ª Etapa | 2.2.13.3 | 2410 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2015-07-01 | P
38 | 3.6 | Contratação de Empresa para fornecimento, instalação e treinamento da Rede de monitoramento hidro meteorologico (140 telepluviômetros) - APAC | 2.3.6 | 970 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-09-01 | P
| 3.7 | Contratação de Empresa de fornecimento de equipamentos - CPRH | 2.3.9.2 | 105 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-08-01 | P
| 3.8 | Aquisição de mudas | 2.3.2.2 | 2 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2016-03-01 | P
40 | 3 - SUBTOTAL DE BENS |  |  | 7282
41 | 4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
| 4.1 | Auditoria independente externa | 3.1 | 600 | SBQC | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-05-01 | C | Transferido p/ item 2-Consult.
| 4.2 | Fornecimento de passagens aéreas | 2.1.14 | 180 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2019-08-01 | P
43 | SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 180
44 | VALOR TOTAL |  |  | 109560.36
45 | PERCENTUAL (%) POR FONTE
Notas:
| (1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
| (2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
| (3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
| (4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
| (5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
| (6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
| (7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
| (8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Note on J9: mussilvana: Publicação Manisfestação de interesse
Note on K9: mussilvana: Término do Contrato de Fornecedor/Consultor

## Crono Fisico (hidden)
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | TRIMESTRES DO PROGRAMA
[7 empty] | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  | TOTAL | total
[6 empty] | Unitário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Engenharia e Administração
1.1 | Gerenciamento e Supervisão
|  |  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 36 | 75000 |  | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1 | 0
|  |  | Aquisição de Equipamentos de Escritório | mês | 42 | 25000 |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento |  | ------- | ------- | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 1 | 0
|  |  | Apoio à Supervisão de Obras | mês | 36 | 25000 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1 | 0
II | Custos Diretos |  |  | ------- | ------- | ------- | [25 empty] | 0 | 1
2.1 | Fortalecimento Institucional |  |  | ------- | ------- | ------- | [25 empty] | 0 | 1
|  |  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | familía |  |  | 1 | [24 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de automação das unidades da COMPESA | imóvel | [6 empty] | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Micromedição | gl | ------- | ----- |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [14 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | [5 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [16 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Capacitação | gl | ------- | ----- |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | [6 empty] | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [16 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Manutenção Preventiva | [7 empty] | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3 | [14 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Gestão de Projetos | gl | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [18 empty] | 1 | 0
|  |  | Plano de Comunicação Institucional | gl | [5 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.3 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl | [6 empty] | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de Controle Interno da SRHE | gl | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [16 empty] | 1 | 0
2.2. | Obras e Equipamentos |  |  |  | ------- | 0 | [25 empty] | 0 | 1
|  |  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  | ------- | ------- |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  |  | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [18 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  |  |  |  | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | [18 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros | [7 empty] | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira | [7 empty] | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [23 empty] | 1 | 0
|  |  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [18 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa | [5 empty] | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Outros sistemas de saneamento | [12 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 1 | 0
|  |  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | [8 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 0
2.3 | Sustentabilidade Ambiental e Social |  |  |  | ------- | [26 empty] | 0 | 1
|  |  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri- Diagnostico , projeto e implantação | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | 0
|  |  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | [6 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 0
|  |  | Construção de parques urbanos | [8 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 0
|  |  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca | [6 empty] | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | [14 empty] | 1
|  |  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes | [10 empty] | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | [10 empty] | 1
|  |  | Rede de monitoramento hidro meteorologico ( 10 PCD e 100 telemetricas) | [7 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 1 | 0
|  |  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | 0
|  |  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI | [10 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [14 empty] | 1 | 0
|  |  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [13 empty] | 1 | 0
|  |  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | [7 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
III | Custos Associados |  |  | ------- | ------- | ------- | [25 empty] | 0 | 1
|  |  | Auditoria | ano | 3 | 80000 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.15 |  |  | 1 | 0
|  |  | Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 |  | 1 | 0
IV | Contingências |  |  | ------- | ------- | ------- | [25 empty] | 0
|  |  | Contingências Físicas e Financeiras | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1
TOTAL PROGRAMA |  |  |  | ------- | ------- | ------- | [25 empty] | 0
#REF!
#REF!
185714.2857
Total reassentamento
Total indenizações
Reassentamento
Maresia
Prate e Donga
Indenizações
Maresia
Prate e Donga

## Crono Financeiro (hidden)
40
PSA IPOJUCA - INVESTIMENTOS PREVISTOS | [5 empty] | 1 US$ = | 2
Categoria / Componente / Subcomponente / Projeto |  |  | Unidade | Quanti-dade | Custo | Custo | Custo | Custo Anual (Mil US$)
[5 empty] | Unitário | Total (R$) | Total (Mil US$) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
I | Engenharia e Administração |  |  |  |  | 30000 | 15000 | 880 | 3559 | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677
1.1 | Gerenciamento e Supervisão |  | mês | 42 | 75000 | 30000 | 15000 | 880 | 3559 | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677
|  | Apoio à Gestão do Programa | mês | 48 | 25000 | 18000 | 9000 | 720 | 2160 | 2160 | 1800 | 1080 | 720 | 360
|  | Aquisição de Equipamentos de Escritório |  | ------- | ------- | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Consultorias de Apoio ao Gerenciamento | mês |  |  | 4000 | 2000 | 160 | 480 | 480 | 400 | 240 | 160 | 80
|  | Apoio à Supervisão de Obras |  |  |  | 8000 | 4000 | 0 | 869 | 948 | 632 | 632 | 632 | 237
II | Custos Diretos |  | ------- | ------- | ------- | 598000 | 299000 | 32334.5 | 76264.2 | 59501.5 | 50014.9 | 35124.3 | 30999.4 | 14761.2
2.1 | Fortalecimiento Institucional de COMPESA |  | familía |  |  | 40000 | 20000 | 2200 | 6045 | 8760 | 2697.5 | 297.5 | 0 | 0
|  | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | imóvel |  |  | 3500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de automação das unidades da COMPESA | gl | ------- | ----- | 12000 | 6000 | 0 | 1440 | 3240 | 1320 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Micromedição | gl | ------- | ----- | 9000 | 4500 | 450 | 1800 | 1800 | 450 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Normalização e Padronização dos processos da COMPESA | gl | ------- | ----- | 4200 | 2100 | 0 | 630 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Capacitação |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema Integrado de Suprimentos e Logística |  |  |  | 1500 | 750 | 0 | 390 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Manutenção Preventiva | gl |  |  | 1000 | 500 | 0 | 150 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de Gestão de Projetos | gl |  |  | 900 | 450 | 0 | 337.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plano de Comunicação Institucional | gl |  |  | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de Gestão Ambiental da COMPESA | gl |  |  | 3500 | 1750 | 0 | 297.5 | 577.5 | 577.5 | 297.5 | 0 | 0
|  | Sistema de Controle Interno da SRHE | Unid. | 2000 | 150 | 2000 | 1000 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Obras y Equipos |  |  | ------- | 0 | 528000 | 264000 | 30134.5 | 67186.5 | 46944 | 44526 | 32624 | 28875 | 13710
|  | Projetos de engenharia para os municípios de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Poção, Chã Grande, Primavera |  |  |  | 7700 | 3850 | 0 | 693 | 924 | 924 | 924 | 385 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Tacaimbó |  |  |  | 9000 | 4500 | 315 | 3465 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Sanharó |  | ------- | ------- | 15200 | 7600 | 532 | 5852 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Bezerros |  |  |  | 58600 | 29300 | 0 | 9962 | 12892 | 6446 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Pesqueira |  |  |  | 49600 | 24800 | 0 | 8432 | 10912 | 5456 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Escada |  |  |  | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sisema de saneamento da cidade de São Caetano |  |  |  | 30000 | 15000 | 5100 | 7950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Arcoverde |  |  |  | 35000 | 17500 | 5950 | 7700 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de saneamento da cidade de Venturosa |  | ------- | ------- | 35000 | 17500 | 0 | 12250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de abastecimento de água da cidade de Porto de Galinhas |  |  |  | 35000 | 17500 | 9625 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de abastecimetno de água da cidade de Bezerros |  |  |  | 9500 | 4750 | 2612.5 | 2137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Outros sistemas de saneamento |  | ------- |  | 214000 | 107000 | 0 | 0 | 7490 | 29960 | 29960 | 26750 | 12840 | 96770 | 10230
|  | Unidades de manutenção dos sistemas de saneamento | com. | 13 | 1338.4615 | 17400 | 8700 | 0 | 870 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 870 |  | 107000
2.3 | Mejoría Sociambiental |  | com. | 13 | 35000 | 30000 | 15000 | 0 | 3032.7 | 3797.5 | 2791.4 | 2202.8 | 2124.4 | 1051.2
|  | Metodologia para pagamento de serviços ambientais - bacia do reservatório Bituri |  |  |  | 5200 | 2600 | 0 | 858 | 312 | 390 | 416 | 416 | 208
|  | Recuperação de entornos de reservatórios de abastecimetno | ------- | ------- | ------- | 9120 | 4560 | 0 | 547.2 | 820.8 | 912 | 912 | 912 | 456
|  | Construção de parques urbanos | ano | 3 | 80000 | 4400 | 2200 | 0 | 132 | 462 | 462 | 462 | 462 | 220
|  | Proposta de enquadramento dos cursos d`'agua da bacia do rio Ipojuca |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 370 | 500 | 130 | 0 | 0 | 0
|  | Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes |  |  |  | 1000 | 500 | 0 | 0 | 185 | 250 | 65 | 0 | 0
|  | Rede de monitoramento hidro meteorologico |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 260 | 320 | 120 | 120 | 120 | 60
|  | Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) | ------- | ------- | ------- | 2680 | 1340 | 0 | 268 | 308.2 | 214.4 | 227.8 | 214.4 | 107.2
|  | Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI |  |  |  | 1000 | 500 | 0 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Estruturação de Unidade de Gestão na BRI |  |  |  | 700 | 350 | 0 | 122.5 | 178.5 | 49 | 0 | 0 | 0
|  | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI | ------- | ------- | ------- | 1900 | 950 | 0 | 475 | 361 | 114 | 0 | 0 | 0
III | Custos Concorrentes |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 0 | 94 | 184 | 184 | 184 | 184 | 170
|  | Auditoria |  |  |  | 1200 | 600 | 0 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90
|  | Avaliação e Monitoramento |  |  |  | 800 | 400 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80
V | Sem Alocação Específica |  |  |  |  | 30000 | 15000 | 0 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 1500
|  | Contingências Físicas e Financeiras |  |  |  | 30000 | 15000 | 0 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 1500
TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 660000 | 330000 | 33214.5 | 82317.2 | 65673.5 | 55730.9 | 40260.3 | 35695.4 | 17108.2 | 330000

## Custo e Financ Anual (hidden)
PSA IPOJUCA - CUSTO E FINANCIAMENTO
POR CATEGORIA DE INVESTIMENTO E COMPONENTE
\
Valores en 1.000 US$ |  |  | 1 US$ = | 2
[12 empty] | ano 1 |  |  |  | ano2 |  |  | ano3 |  |  | ano4 |  |  | ano5 |  |  | ano6
Categorias de Investimento / Componentes |  |  | Total (Mil US$) |  |  | Em % |  |  | Gastos Prévios a Reconhecer |  |  | ano1 |  |  | ano2 |  |  | ano3 |  |  | ano 4 |  |  | ano 5 |  |  | ano 6 |  |  |  | somatorio para conferencia
|  |  | TOTAL | BID | Contra- partida Local | BID | CPL | Total | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | TOTAL | BID | Contra- partida Local | CONTRAPARTIDA | BID | TOTAL
1 | Engenharia e Administração | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 2645 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 3320 | 3320 | 0 | 2282 | 2282 | 0 | 1732 | 1732 | 0 | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1.1 | Gerenciamento e Supervisão |  | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 2645 | 2645 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 3320 | 3320 | 0 | 2282 | 2282 | 0 | 1732 | 1732 | 0 | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 15000 | 15000
II | Custos Diretos | #REF! | 299000 | 169000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65027.9 | 9077.9 | 55950 | 76484.1 | 52434.1 | 24050 | 58812.9 | 58812.9 | 0 | 35529.3 | 35529.3 | 0 | 33601.4 | 9281.4 | 24320 | 29544.4 | 3864.4 | 25680 | 130000 | 169000 | 299000
2.1 | Fortalecimento Institucional da COMPESA | #REF! | 20000 | 18250 | 1750 | [6 empty] | 3442.5 | 1692.5 | 1750 | 9452.5 | 9452.5 | 0 | 6527.5 | 6527.5 | 0 | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 18250 | 20000
2.2 | Obras e Equipamentos | #REF! | 264000 | 135750 | 128250 | [6 empty] | 60723 | 6523 | 54200 | 62818 | 38768 | 24050 | 48938 | 48938 | 0 | 32624 | 32624 | 0 | 31477 | 7157 | 24320 | 27420 | 1740 | 25680 | 128250 | 135750 | 264000
2.3 | Melhoria Sócioambiental |  | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 862.4 | 862.4 | 0 | 4213.6 | 4213.6 | 0 | 3347.4 | 3347.4 | 0 | 2327.8 | 2327.8 | 0 | 2124.4 | 2124.4 | 0 | 2124.4 | 2124.4 | 0 | 0 | 15000 | 15000
III | Custos Concorrentes | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 184 | 184 |  | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 1000
3.1 | Auditoria, avaliação e monitoramento | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | [6 empty] | 64 | 64 |  | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 1000
[30 empty] | 0 | 0 | 0
IV | Sem Alocação Específica | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
4.1 | Contingências Físicas e Financeiras | #REF! | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1200 | 1200 |  | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
[30 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAIS |  | 100% | 330000 | 200000 | 130000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68936.9 | 12986.9 | 55950 | 82656.1 | 58606.1 | 24050 | 64716.9 | 64716.9 | 0 | 40995.3 | 40995.3 | 0 | 38517.4 | 14197.4 | 24320 | 34177.4 | 8497.4 | 25680 | 130000 | 200000 | 330000
[6 empty] | 3588 | 2832 | 1952 | 1512 | 677

## Plan1 (hidden)
|  |  | 1º |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
2.043% | 2.043% | 4.503% | 8.59% | 4.503% | 4.764% | 4.382% | 13.65% | 22.24% | 4.382% | 4.382% | 4.382% | 13.15% | 4.382% | 4.382% | 4.382% | 13.15% | 4.386% | 4.386% | 4.386% | 13.16% | 4.386% | 4.386% | 4.386% | 13.16% | 4.386% | 4.386% | 4.386% | 13.16% | 4.386% | 3.801% | 3.801% | 11.99% | 100%

## memoria de calculo (hidden)
2.4086
descrição | salario R$ | salario em dolar 2,4086 | numero de meses | total US$ | INSS | observação
Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo | 16781.78 | 6.9674 | 24 | 167.2186 | 33.4437 | DNIT
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação | 14583 | 6.0546 | 24 | 145.3093 | 29.0619 | DNIT
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC / Componente 3 | 11427.27 | 4.7444 | 24 | 113.8647 | 22.7729 | valor medio não tem no DNIT
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico | 7866.67 | 3.2661 | 24 | 78.3858 | 15.6772 | cooperação
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro | 5333.33 | 2.2143 | 24 | 53.1429 | 10.6286 | cooperação
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico | 13741.92 | 5.7054 | 24 | 136.9285 | 27.3857 | cooperação
Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista | 11491.41 | 4.771 | 10 | 47.7099 | 9.542 | DNIT
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico condominial | 13741.92 | 5.7054 | 18 | 102.6964 | 20.5393 | cooperação
dolar
gestão de ativos | 2485880.75 | 1032.0853 | 2.4086
suprimento e logistica - projeto | 50000 | 25 | 2
gestão ambiental |  | 1750 | 2
projeto belo jardim e bezerros |  | 1112 | 2
Contratação de Trabalho Técnico Social - SES Tacaimbó, Gravatá (1º etapa), Sanharó e Bezerros
Contratação de Trabalho Técnico Social - SES Tacaimbó | 400 |  | 2
Contratação de Trabalho Técnico Social - Gravatá (1º etapa), Sanharó e Bezerros
Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico na área de esgotamento condominial
| 9788300.02 | 4063.896 | 2.4086
| 109813 | 45592.0452