| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalifi-cación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
|  | - Bienes - 1 laptop , 1 desktop y 1 impresora US$ 4.180 - Pasajes al Camino US$2.400 - Pasajes para Reuniones del Cluster FOMIN (US$3.200) - Materiales para seminarios de sensibilización (US$1.500) -1 equipo audiovisual (US$2.000) | CP CP CP CP CP | Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 100 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 | No No No No No | II trim. 2007 III trim. 2007 II trim. 2007 IV trim. 2007 I trim. 2008 |  | Adjudicado Pendiente Pendiente Adjudicado Pendiente | Grupo de 6 gastos individuales con valor unitario de US$400 Grupo de 4 gastos individuales de US$800 c/u a lo largo del proyecto |
|  | - Servicios Diferentes a Consultoría -Diseño, impresión y distribución de catálogo de venta para mayoristas (US$12.000) - Diseño, impresión y distribución de 15.000 guías (US$45.000) - Posters y folletos (US$18.000) - Foros con los actores de los diferentes circuitos del Camino Franciscano (US$7.500) - Seminarios de sensibilización (US$3.600) | CP CP CP CP CP | Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 100 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 | No No No No No | III trim. 2008 III trim. 2008 III trim. 2008 I trim. 2010 IV trim. 2007 | IV trim. 2008 IV trim. 2008 IV trim. 2008 II trim. 2010 I trim. 2008 | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Adjudicado | Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Organización de 1 seminario de lanzamiento, 1 taller y 3 foros 1 evento en 12 municipios |
|  | - Servicios de Consultoría - Coordinador Operativo del Programa (US$ 42.000) - Coordinador del Proyecto (US$84.000) - Asistente Administrativo/Contable (US$42.000) - Asistencia Técnica para la definición de la Ruta y Camino y plan de negocios, modelo de organización y manual de funcionamiento (US$84.350) - Asesor Técnico Internacional (US$29.250) - Asesor Técnico Nacional (US$21.000) - Firma consultora internacional para estudios con recomendaciones para la puesta en valor (US$12.050) - Consultoría internacional para definición de paquetes turísticos (US$25.500) | CCIN CD CD SBCC CCII CCIN SBCC SBCC | Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | No No No No No No No | I trim. 2007 I trim. 2007 I trim. 2007 IV trim. 2007 II trim. 2007 III trim. 2007 II trim. 2008 II trim. 2008 | II trim. 2010 II trim. 2010 II trim. 2010 I trim. 2008 IV trim. 2009 IV trim. 2009 II trim. 2008 II trim. 2008 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente | El Coordinador Operativo del Programa es compartido con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY ………… Incluye traslados y per diem. Contratación conjunta con TACPY Incluye traslados y per diem. Con TACPY |
|  | - Consutoría local individual para la definición de un calendario de eventos del Camino (US$3.300) - Capacitación: i) de MiPyMEs en la gestión de productos y servicios; ii) en gestión turística, y; iii) a los Integrantes de l Camino (Institución local) (US$66.600) - Promotores en MiPyMEs (US$27.000) - Asesorías Puntuales para el componente II (US$15.000) - Consultoría para elaboración de material didáctico (US$6.500) - Capacitación de formadores-evaluadores en normas y procesos de evaluación (US$28.600) - Capacitación de trabajadores (US$43.250) | CCIN SBCC CCIN CCIN SBCC SBCC SBCC | Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 100 100 100 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 0 0 | No No No No No No No | III trim. 2008 I trim. 2008 I trim. 2008 III trim. 2007 I trim. 2008 II trim. 2008 III trim. 2008 | III trim. 2008 III trim. 2008 IV trim. 2009 IV trim. 2009 II trim. 2008 II trim. 2008 IV trim. 2008 | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente | …………. Incluye material didáctico. Grupo de contratos de un valor promedio de US$100, a lo largo del pyto. Incluye impresión.Contratación conjunta con TACPY Grupo de contrataciones en los rubros de gastronomía, hotelefía, touroperadores y guiatura. Incluye pasajes y viáticos Incluye impresión.Grupo de contrataciones en los rubros de gastronomía, hotelefía, touroperadores y guiatura. Incluye pasajes y viáticos |
|  | - Consultor Internacional para elaboración del Plan de Marketing Estratégico y Operacional (US$20.250) - Consultoría local para diseño de marca, identidad corporativa y manual de uso (US$12.500) - Consultoría local para diseño de sitio web (US$7.500) - Consultoría local individual para diseño del Plan de comunicación y Relaciones Públicas. (US$12.500) - Consultoría local individual para desarrollo de base de datos de contactos de clubs, asociaciones y medios de comunicación internacionales (US$20.000) - Consultoría internacional para definición de sistema de benchmark (US$12.000) - Consultoría local para desarrollo de base de datos de sistema de benchmark (US$6.000) - Consultoría para organización de gestión y manual de funcionamiento de sistema de benchmark (US$17.600) | CCII CCIN SBCC CCIN CCIN SBCC CCIN SBCC | Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | No No No No No No No No | II trim. 2008 II trim. 2008 IV trim. 2008 II trim. 2008 IV trim. 2007 II trim. 2008 II trim. 2008 II trim. 2008 | II trim. 2008 II trim. 2008 IV trim. 2008 II trim. 2008 I trim. 2008 III trim. 2008 III trim. 2008 III trim. 2008 | Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente | Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY Contratación conjunta con TACPY |

Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa; CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.