## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
República del Ecuador Organismo Ejecutor: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables | UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC | CELEC EP-TRANSELECTRIC
| EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
| EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
| EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
| EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
| EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
| EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
| EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
| EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
| EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
| UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
| UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
| UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
| UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
| UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
| UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
| UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2019 | 2020
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión | 2018-06-07
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 92761019.47 | 103887243.54
Bienes | 905524 | 1014186.88
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 23217673.05
Consultoría (firmas + individuos) | 6333456.53 | 6880896.53
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 100000000 | 135000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Modernización de la operación y administración del SND | 23090000 | 2770847
Componente II. Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico | 72348000 | 31681713
Componente III. Fortalecimiento institucional para la gestión operacional del sector eléctrico | 3562000 | 427440
Administración del Programa | 1000000 | 120000
Total | 100000000 | 35000000
48261074.49 | 5786169.05 | 54047243.54
#REF!

## Detalle Plan de Adquisicion
OBRAS | [18 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | TOTAL BID | APORTE LOCAL | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  |  | Ex-Post
[8 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Específico de Adquisiciones | Fin del Contrato |  |  |  | Ex-Ante
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS AMPLIACIONES DE SUBESTACIONES A 230/138/69 kV - SEIS (6) LOTES | LOTE 1: Ampliación S/E Taday 230 kV- 4 bahías de línea 230 kV (Sistema Sopladora - Taday - Milagro/Esclusas) LOTE 2: Ampliación S/E Durán, 1 Bahía 69 kV - Ampliación Patio 69 kV-1 bahía de línea 69 kV LOTE 3: Nueva Ampliación SE Posorja, Autotrafo 138/69 kV, 67 MVA - Reemplazo de Autotransformador de 33 MVA por Autotransformador de 67 MVA (138/69 kV) LOTE 4: S/E Esmeraldas, Autotransformador Trifasico,100/133/167 MVA (Reemplazo Transformador AA1) - Reemplazo de Transformador de 75 MVA por Autotransformador de 100/133/167 MVA (138/69 kV) LOTE 5: Ampliación S/E Esclusas 230/69 kV, 225 MVA - Ampliación de capacidad de S/E-230/69 kV; 1 transformador trifásico de 135/180/225 MVA - 1 bahía de transformador de 230 kV - 3 bahías de línea de 69 kV - 1 bahía de transformador de 69 kV - 1 bahía de transferencia de 69 kV. LOTE 6. Ampliación S/E Salitral 230/69 kV, 300 MVA - Construcción de 2 tramos de L/T 230 kV, doble circuito - 0,5 km - Ampliación S/E Salitral 230/69 kV (1 transformador trifásico de 180/240/300 MVA - Implementación patio 230 kV (GIS); 4 bahías de línea de 230 kV -1 bahía de transformador de 230 kV - 1 bahía de acoplamiento de 230 kV; Ampliación patio 69 kV (GIS): 1 bahía de transformador de 69 kV -1 bahía de acoplamiento de 69 kV -2 bahías de línea de 69 kV | Licitación Pública Internacional por Lotes | 6 | LPI No. BID5-TRANS-001-2018 | 44500000 | 5340000 | 49840000 | 89.29% | 10.71% | C2.1 Proyectos de transmisión, fiscalizados y energizados | EX ANTE | 2019-01-02 | 2019-10-15 |  |  |  | Comparación de Calificaciones
CNELBOL | Construcción para la MEJORA DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN CON FIBRA ÓPTICA PARA 6 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODST-CNELBOL-OB-001 | 1394476.83 | 167337 | 1561813.83 | 89.29% | 10.71% | C1.1 MODST | EX POST | Mon 12/9/19 | Fri 5/7/21
CNELMLG | Construcción para la REMODELACIÓN DE TABLERO DE MEDICION, CONTROL Y PROTECCION PARA SUBESTACION MILAGRO SUR A 69 KV |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODST-CNELMLG-OB-001 | 86450 | 10374 | 96824 | 89.29% | 10.71% | C1.1 MODST | EX POST | Mon 12/9/19 | Fri 5/7/21
EERSA | Construcción para la MODERNIZACIÓN CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN - EERSA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODST-EERSA-OB-001 | 880000 | 105600 | 985600 | 89.29% | 10.71% | C1.1 MODST | EX POST | Mon 11/9/20 | Fri 4/8/22
EERSSA | Construcción para la MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARAMETROS ELÉCTRICOS EN 20 TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODST-EERSSA-OB-001 | 388000 | 46560 | 434560 | 89.29% | 10.71% | C1.1 MODST | EX POST | Mon 12/9/19 | Fri 5/7/21
EERSSA | Construccción MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SCADA S/E EL SALTO |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODST-EERSSA-OB-001 | 148881.14 | 17865.7 | 166746.84 | 89.29% | 10.71% | C1.1 MODST | EX POST | Mon 12/9/19 | Fri 5/7/21
CNELBOL | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES CHIMBO - SAN MIGUEL - BALSAPAMBA |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODDI-CNELBOL-OB-001 | 227782.64 | 27333.92 | 255116.56 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 6/8/20
CNELBOL | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES (2021) |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELBOL-OB-002 | 969455.46 | 116334.65 | 1085790.11 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELEOR | Construcción para la MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELEOR-OB-001 | 302517.33 | 36302.08 | 338819.41 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELESM | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES ALIM SHONTADURO-PETRO CUPA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELESM-OB-001 | 2043013.49 | 245161.62 | 2288175.11 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELESM | Construcción para la MODERNIZACIÓN LABORATORIO MEDIDORES Y LABORATORIO DE PRUEBAS, MANTIMIENTO TRANSFORMADORES Y EQUIPO PARA MANTIMIENTO PREDICTIVO EN SUBESTACIONES |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELESM-OB-002 | 1055682.26 | 126681.87 | 1182364.13 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELESM | Construcción para la REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN ALIMENTADORES Y GRANDES CONSUMIDORES-CNEL ESMERALDAS |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELESM-OB-003 | 570000 | 68400 | 638400 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELGLR | Construcción para la MODERNIZACIÓN LABORATORIO MEDIDORES Y LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELGLR-OB-001 | 539234.9 | 64708.18 | 603943.08 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELLRS | Construcción para la MODERNIZACIÓN RECONECTADORES EN CABECERA DE ALIMENTADORES ALMESA, CLEMENTINA, MONTALVO NUEVO Y MONTALVO VIEJO |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODDI-CNELLRS-OB-001 | 99888.56 | 11986.63 | 111875.19 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELLRS | Construcción para la IMPLEMENTACIÓN BALANCE DE ENERGÍA ALIMENTADORES SUBESTACIONES BABA, NELSON MERA Y PUEBLO VIEJO E INSTALACIÓN DETECCIÓN FALLAS EN 3 ALIMENTADORES SE CEDEGE |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELLRS-OB-002 | 412426.49 | 49491.18 | 461917.67 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELLRS | Construcción para la MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELLRS-OB-003 | 295750 | 35490 | 331240 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX ANTE | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMAN | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE MESA DE CONTRASTACIÓN E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO DE MEDIDORES CNEL MANABÍ |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODDI-CNELMAN-OB-001 | 190000 | 22800 | 212800 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMAN | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTORES CIUDADELA SANTA FE, CANTÓN CHONE, PUERTO LÓPEZ, TOSAGUA Y JIPIJAPA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELMAN-OB-002 | 1963892.96 | 235667.15 | 2199560.11 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMLG | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRANSFERENCIA LST MILAGRO 1 Y 2, INSTALACIÓN RELÉS, PROTECCIÓN BARRA Y ALIM SE BUCAY - SE MONTERO, RECONECTADOR ALIM YAGUACHI CAYMITO, RECONECTADOR ALIM CARRISAL-PUENTE |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELMLG-OB-001 | 375200 | 45024 | 420224 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMLG | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE RED DE COMUNICACIONES DE 47 RECONECTADORES AL SISTEMA SCADA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELMLG-OB-002 | 570000 | 68400 | 638400 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMLG | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODDI-CNELMLG-OB-003 | 184000 | 22080 | 206080 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSTE | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELSTE-OB-001 | 291200 | 34944 | 326144 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSTE | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE MESA DE CONTRASTACIÓN E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO DE MEDIDORES CNEL SANTA ELENA |  | Comparación de Precios |  | 1231-MODDI-CNELSTE-OB-002 | 190000 | 22800 | 212800 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSUC | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN EL SECTOR STA ELENA, SAN CARLOS DE COTONA, 25 DE ABRIL, BARRIO DEL MAESTRO, VALLE HERMOSO-NUCAN, WANPUSH Y JARDINE |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELSUC-OB-001 | 572670.23 | 65069.3 | 637739.53 | 89.8% | 10.2% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSUC | Construcción para la REDES DE DI, AC-MED CONTROL PERDIDAS SECTOR: EL ORO, AMAZONAS, JESUS NAZARETH, KISHGUA, MARISCAL SUCRE, LAVALLADOLIT, COOPERATIVA J ROLDOS, RECINTO STA MARIANITA, FLORIDA, JOSE ARMIJOS, ISRAEL Y UNION LOJANA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-CNELSUC-OB-002 | 336598.79 | 38883.37 | 375482.16 | 89.64% | 10.36% | C1.2 MODDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 10/5/20
EEASA | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE 10 RECONECTADORES PARA LA PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEASA-OB-001 | 480000 | 57600 | 537600 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEASA | Construcción para la AUTOMATIZACION OPERACION CON INSTALACION E INTEGRACION AL SCADA DE 15 EQUIPOS DE OP-PROT; INSTALACION 3 EQUIPOS CONCENTRADORES DE SEÑALES |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEASA-OB-002 | 550000 | 66000 | 616000 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 10/5/20
EEAZ | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACION DE 7 ALIMENTADORES E INSTALACION INTERRUPTORES MV 5 PARA TRANSFERENCIA ENTRE SE AZOGUES 1, 2 Y TABACAY |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEAZ-OB-001 | 748975.63 | 89877.08 | 838852.71 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EECS | Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE CORTE Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALIMENTADORES MV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EECS-OB-001 | 1712950 | 205554 | 1918504 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EMELNORTE | Construcción para la MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA OPERACIÓN VÍA SCADA DE 60 RECONECTADORES |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EMELNORTE-OB-001 | 630500 | 75660 | 706160 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEQ | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN EN S/E DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL EP |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEQ-OB-001 | 1455000 | 174600 | 1629600 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX ANTE | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEQ | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMINICACIONES DE 42 S/E PARA LA EEQ |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEQ-OB-002 | 1261000 | 151320 | 1412320 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEQ | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS WEB DEL SISTEMA ADMS DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL E |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEQ-OB-003 | 475000 | 57000 | 532000 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEQ | Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LOS SCADAS LOCALES DE LA RED DE CAMPO DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL EP |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EEQ-OB-004 | 475000 | 57000 | 532000 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EERSA | Construcción para la MODERNIZACION SISTEMA DE PROTECCIÓN ALIM SE 2,3,9 Y 14 - REPOTENCIACIÓN COMUNICACIONES MEDIANTE FO ENTRE SE 1 Y 13 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-MODDI-EERSA-OB-001 | 418070 | 50168.4 | 468238.4 | 89.29% | 10.71% | C1.2 MODDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELEOR | Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA S/E HUAQUILLAS 69 /13,8 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELEOR-OB-001 | 1164000 | 139680 | 1303680 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELEOR | Construcción para la AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV EN LA S/E LA AVANZADA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELEOR-OB-002 | 291507.5 | 34980.9 | 326488.4 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELESM | Construcción para la REFORZAMIENTO CUADRO 13.8 S/E PROPICIA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELESM-OB-001 | 536800.47 | 64416.05 | 601216.52 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELGLR | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE S/E SANTA LUCIA 69/13,8 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELGLR-OB-001 | 873389.1 | 104806.7 | 978195.8 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELGLR | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE S/E DURÁN SUR 69/13,8 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELGLR-OB-002 | 908986.01 | 109078.32 | 1018064.33 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMAN | Construcción para la REFORZAMIENTO DE S/E JIPIJAPA 69/13,8 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELMAN-OB-001 | 2091406.89 | 250968.83 | 2342375.72 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMLG | Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S/E BUCAY 18/24 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELMLG-OB-001 | 847875 | 101745 | 949620 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELMLG | Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S/E EL TRIUNFO 18/24 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELMLG-OB-002 | 847875 | 101745 | 949620 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSTE | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LEONCITO A 69 KV DE 10/12.5 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELSTE-OB-001 | 617500 | 74100 | 691600 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSTE | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SALINAS DE 69 KV A LA CAPACIDAD 16/20 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELSTE-OB-002 | 304000 | 36480 | 340480 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSTD | Construcción para REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELSTD-OB-001 | 2056112.69 | 246733.52 | 2302846.21 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX ANTE | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSUC | Construcción para REPOTENCIACIÓN S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-CNELSUC-OB-001 | 1045000 | 125400 | 1170400 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
ELEPCOSA | Construcción para REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LA MANÁ, 69/13,8 Kv-16/20 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-RENST-ELEPCOSA-OB-001 | 724316.1 | 86917.93 | 811234.03 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELBOL | Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR ECHEANDIA - LA CENA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-CNELBOL-OB-001 | 767161.06 | 92059.33 | 859220.39 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELGYE | Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR ECHEANDIA - LA CENA |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-CNELGYE-OB-001 | 792180.16 | 95061.62 | 887241.78 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELLRS | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADORES MONTALVO - RIO CHICO - RCTO. SAN ROMAN - RCTO. LA MONSERRATTE |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-CNELLRS-OB-001 | 374769.76 | 44972.37 | 419742.13 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 10/5/20
CNELLRS | Construcción para la REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR MONTALVO 1 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-CNELLRS-OB-002 | 492222.64 | 59066.72 | 551289.36 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
CNELSUC | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR VÍA AUCA- SAN VICENTE |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-CNELSUC-OB-001 | 556631.2 | 66795.75 | 623426.95 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEASA | Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EEASA-OB-001 | 297724.74 | 35726.97 | 333451.71 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 11/11/19
EEASA | Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EEASA-OB-002 | 709217.26 | 85106.07 | 794323.33 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 5/27/19 | Fri 3/27/20
EECS | Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EECS-OB-001 | 582051.99 | 69846.23 | 651898.22 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 7/20/20
ELEPCOSA | Construcción para la REMODELACIÓN DE REDES CALVARIO TANICUCHI |  | Comparación de Precios |  | 1231-REPDI-ELEPCOSA-OB-001 | 67475.91 | 8097.1 | 75573.01 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 11/11/19
ELEPCOSA | Construcción para la REMODELACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-ELEPCOSA-OB-001 | 450474.3 | 54056.92 | 504531.22 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 7/20/20
ELECGAL | Construcción para la REMODELACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-ELECGAL-OB-001 | 1121079.86 | 134529.58 | 1255609.44 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 7/20/20
EMELNORTE | Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EMELNORTE-OB-001 | 1033607.03 | 124032.85 | 1157639.88 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 3/30/20
EMELNORTE | Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EMELNORTE-OB-002 | 1663714.44 | 199645.73 | 1863360.17 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 4/23/21
EERSSA | Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADORES 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EERSSA-OB-001 | 620259.6 | 74431.15 | 694690.75 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 11/11/19
EERSA | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD CASTUG GUAYRAPAMBA |  | Comparación de Precios |  | 1231-REPDI-EERSA-OB-001 | 75883.56 | 9106.03 | 84989.59 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 11/11/19
EERSA | Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2019 |  | Comparación de Precios |  | 1231-REPDI-EERSA-OB-002 | 111561.81 | 13387.42 | 124949.23 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Tue 1/8/19 | Mon 11/11/19
EERSA | Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EERSA-OB-003 | 426734.24 | 51208.1 | 477942.34 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 4/23/21
EEAZ | Construcción para la REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 ( CIUDADELA DEL CHOFER-ZHULLIN) |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EEAZ-OB-001 | 781739.46 | 93808.73 | 875548.19 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX POST | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
EEQ | Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE CAMBIO DE VOLTAJE PRIMARIO 17B Y EJECUCIÓN SEGUNDA FASE DEL PRIMARIO 15 A |  | Licitación Pública Nacional |  | 1231-REPDI-EEQ-OB-001 | 2734200 | 328104 | 3062304 | 89.29% | 10.71% | C2.3 REPDI | EX ANTE | Mon 10/14/19 | Fri 7/9/21
TOTAL | [5 empty] | 92761074.49 | 11126169.05 | 103887243.54
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[8 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
CNELESM | ADQUISICIÓN DE 1 S/E MOVIL |  | Licitación Pública Internacional |  | 1231-RENST-CNELESM-BI-001 | 905524 | 108662.88 | 1014186.88 | 89.29% | 10.71% | C2.2 RENST | EX ANTE | 0
TOTAL | [5 empty] | 905524 | 108662.88 | 1014186.88 | [9 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[8 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  |  |  | Comparación de Precios
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Contratación Directa
Licitación Pública Internacional con Precalificación
CONSULTORÍAS FIRMAS | [18 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
[8 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Licitación Pública Internacional
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[7 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
CNELBOL | Fiscalización Construcción para la MEJORA DE LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN CON FIBRA ÓPTICA PARA 6 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS |  | 3CVs | 1231-MODST-CNELBOL-FI-001 | 43128.17 | 5175 | 48303.17 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.1 MODST | EXPOST | Tue 2/18/20 | Fri 5/7/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la REMODELACIÓN DE TABLERO DE MEDICION, CONTROL Y PROTECCION PARA SUBESTACION MILAGRO SUR A 69 KV |  | 3CVs | 1231-MODST-CNELMLG-FI-001 | 8550 | 1026 | 9576 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.1 MODST | EXPOST | Tue 2/18/20 | Fri 5/7/21
EERSA | Fiscalización Construcción para la REMODELACIÓN DE TABLERO DE MEDICION, CONTROL Y PROTECCION PARA SUBESTACION MILAGRO SUR A 69 KV |  | 3CVs | 1231-MODST-EERSA-FI-001 | 16000 | 1920 | 17920 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.1 MODST | EXPOST | Tue 1/19/21 | Fri 4/8/22
EERSSA | Fiscalización Construcción para la MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARAMETROS ELÉCTRICOS EN 20 TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  | 3CVs | 1231-MODST-EERSSA-FI-001 | 12000 | 1440 | 13440 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.1 MODST | EXPOST | Tue 2/18/20 | Fri 5/7/21
EERSSA | Fiscalización Construcción para la MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SCADA S/E EL SALTO |  | 3CVs | 1231-MODST-EERSSA-FI-001 | 7835.86 | 940.3 | 8776.16 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.1 MODST | EXPOST | Tue 2/18/20 | Fri 5/7/21
CNELBOL | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES CHIMBO - SAN MIGUEL - BALSAPAMBA |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELBOL-FI-001 | 11988.57 | 1438.63 | 13427.2 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Wed 3/20/19 | Mon 6/8/20
CNELBOL | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES (2021) |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELBOL-FI-002 | 68559.34 | 8227.11 | 76786.45 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELBOL | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES (2021) |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELBOL-FI-002 | 63185.98 | 7582.31 | 70768.29 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELESM | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE RECONECTADORES EN LOS ALIMENTADORES (2021) |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELESM-FI-002 | 30000 | 3600 | 33600 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELLRS | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN RECONECTADORES EN CABECERA DE ALIMENTADORES ALMESA, CLEMENTINA, MONTALVO NUEVO Y MONTALVO VIEJO |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELLRS-FI-001 | 12428.09 | 1491.36 | 13919.45 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELLRS | Fiscalización Construcción para la IMPLEMENTACIÓN BALANCE DE ENERGÍA ALIMENTADORES SUBESTACIONES BABA, NELSON MERA Y PUEBLO VIEJO E INSTALACIÓN DETECCIÓN FALLAS EN 3 ALIMENTADORES SE CEDEGE |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELLRS-FI-002 | 1305.37 | 156.64 | 1462.01 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELLRS | Fiscalización Construcción para la MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELLRS-FI-003 | 29250 | 3510.01 | 32760.01 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMAN | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTORES CIUDADELA SANTA FE, CANTÓN CHONE, PUERTO LÓPEZ, TOSAGUA Y JIPIJAPA |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELMAN-FI-001 | 116283.6 | 13954.03 | 130237.63 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRANSFERENCIA LST MILAGRO 1 Y 2, INSTALACIÓN RELÉS, PROTECCIÓN BARRA Y ALIM SE BUCAY - SE MONTERO, RECONECTADOR ALIM YAGUACHI CAYMITO, RECONECTADOR ALIM C |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELMLG-FI-001 | 24800 | 2976 | 27776 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE RED DE COMUNICACIONES DE 47 RECONECTADORES AL SISTEMA SCADA |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELMLG-FI-002 | 30000 | 3600 | 33600 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELMLG-FI-003 | 16000 | 1920 | 17920 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSTE | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELSTE-FI-001 | 28800 | 3456 | 32256 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSUC | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN EL SECTOR STA ELENA, SAN CARLOS DE COTONA, 25 DE ABRIL, BARRIO DEL MAESTRO, VALLE HERMOSO-NUCAN, WAN |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELSUC-FI-001 | 40086.91 | 4554.86 | 44641.77 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSUC | Fiscalización Construcción para la REDES DE DI, AC-MED CONTROL PERDIDAS SECTOR: EL ORO, AMAZONAS, JESUS NAZARETH, KISHGUA, MARISCAL SUCRE, LAVALLADOLIT, COOPERATIVA J ROLDOS, RECINTO STA MARIANITA, FLORIDA, JOSE ARMIJOS, ISRAEL Y UNION LOJANA |  | 3CVs | 1231-MODDI-CNELSUC-FI-002 | 23561.91 | 2721.83 | 26283.74 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Wed 3/20/19 | Wed 9/16/20
EEAZ | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACIÓN DE LA OPERACION DE 7 ALIMENTADORES E INSTALACION INTERRUPTORES MV 5 PARA TRANSFERENCIA ENTRE SE AZOGUES 1, 2 Y TABACAY |  | 3CVs | 1231-MODDI-EEAZ-FI-001 | 46577.66 | 5589.32 | 52166.98 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EMELNORTE | Fiscalización Construcción para la MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA OPERACIÓN VÍA SCADA DE 60 RECONECTADORES |  | 3CVs | 1231-MODDI-EMELNORTE-FI-001 | 19500 | 2340 | 21840 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEQ | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN EN S/E DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL EP |  | 3CVs | 1231-MODDI-EEQ-FI-001 | 45000 | 5400 | 50400 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEQ | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMINICACIONES DE 42 S/E PARA LA EEQ |  | 3CVs | 1231-MODDI-EEQ-FI-002 | 39000 | 4680 | 43680 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEQ | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS WEB DEL SISTEMA ADMS DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL E |  | 3CVs | 1231-MODDI-EEQ-FI-003 | 25000 | 3000 | 28000 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEQ | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LOS SCADAS LOCALES DE LA RED DE CAMPO DE 9 EMPRESAS ELÉCTRICAS Y CNEL EP |  | 3CVs | 1231-MODDI-EEQ-FI-004 | 25000 | 3000 | 28000 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EERSA | Fiscalización Construcción para la MODERNIZACION SISTEMA DE PROTECCIÓN ALIM SE 2,3,9 Y 14 - REPOTENCIACIÓN COMUNICACIONES MEDIANTE FO ENTRE SE 1 Y 13 |  | 3CVs | 1231-MODDI-EERSA-FI-001 | 12930 | 1551.61 | 14481.61 | 89.29% | 10.71% | 1 | C1.2. MODDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELEOR | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA S/E HUAQUILLAS 69 /13,8 kV |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELEOR-FI-001 | 36000 | 4320 | 40320 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELEOR | Fiscalización Construcción para la AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV EN LA S/E LA AVANZADA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELEOR-FI-002 | 15342.5 | 1841.1 | 17183.6 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELESM | Fiscalización Construcción para la REFORZAMIENTO CUADRO 13.8 S/E PROPICIA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELESM-FI-001 | 16602.09 | 1992.25 | 18594.34 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELGLR | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE S/E SANTA LUCIA 69/13,8 kV |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELGLR-FI-001 | 45967.85 | 5516.14 | 51483.99 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELGLR | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE S/E DURÁN SUR 69/13,8 kV |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELGLR-FI-002 | 47841.37 | 5740.96 | 53582.33 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMAN | Fiscalización Construcción para la REFORZAMIENTO DE S/E JIPIJAPA 69/13,8 kV |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELMAN-FI-001 | 64682.69 | 7761.92 | 72444.61 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S/E BUCAY 18/24 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELMLG-FI-001 | 44625 | 5355 | 49980 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELMLG | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S/E EL TRIUNFO 18/24 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELMLG-FI-002 | 44625 | 5355 | 49980 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSTE | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LEONCITO A 69 KV DE 10/12.5 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELSTE-FI-001 | 32500 | 3900 | 36400 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSTE | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SALINAS DE 69 KV A LA CAPACIDAD 16/20 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELSTE-FI-002 | 16000 | 1920 | 17920 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSTD | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 kV |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELSTD-FI-001 | 41961.49 | 5035.38 | 46996.87 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSUC | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-CNELSUC-FI-001 | 55000 | 6600 | 61600 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
ELEPCOSA | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LA MANÁ, 69/13,8 kV-16/20 MVA |  | 3CVs | 1231-RENST-ELEPCOSA-FI-001 | 38121.91 | 4574.63 | 42696.54 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.2. RENST | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELBOL | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR ECHEANDIA - LA CENA |  | 3CVs | 1231-REPDI-CNELBOL-FI-001 | 35848.66 | 4301.83 | 40150.49 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELGYE | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR ECHEANDIA - LA CENA |  | 3CVs | 1231-REPDI-CNELGYE-FI-001 | 41693.69 | 5003.25 | 46696.94 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELLRS | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADORES MONTALVO - RIO CHICO - RCTO. SAN ROMAN - RCTO. LA MONSERRATTE |  | 3CVs | 1231-REPDI-CNELLRS-FI-001 | 19724.71 | 2366.97 | 22091.68 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Wed 3/20/19 | Wed 9/16/20
CNELLRS | Fiscalización Construcción para la REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR MONTALVO 1 |  | 3CVs | 1231-REPDI-CNELLRS-FI-002 | 25906.46 | 3108.78 | 29015.24 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
CNELSUC | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR VÍA AUCA- SAN VICENTE |  | 3CVs | 1231-REPDI-CNELSUC-FI-001 | 41896.97 | 5027.63 | 46924.6 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
ELEPCOSA | Fiscalización Construcción para la REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | 3CVs | 1231-REPDI-ELEPCOSA-FI-001 | 13453.26 | 1614.4 | 15067.66 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Mon 2/11/19 | Mon 7/27/20
ELECGAL | Fiscalización Construcción para la REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 2020 |  | 3CVs | 1231-REPDI-ELECGAL-FI-001 | 59127.37 | 7095.29 | 66222.66 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Mon 2/11/19 | Mon 8/3/20
EMELNORTE | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2020 |  | 3CVs | 1231-REPDI-EMELNORTE-FI-001 | 23530.2 | 2823.63 | 26353.83 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Mon 2/11/19 | Wed 4/15/20
EMELNORTE | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2021 |  | 3CVs | 1231-REPDI-EMELNORTE-FI-002 | 51455.09 | 6174.61 | 57629.7 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EERSSA | Fiscalización Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADORES 2020 |  | 3CVs | 1231-REPDI-EERSSA-FI-001 | 34477.69 | 4137.33 | 38615.02 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EERSA | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD CASTUG GUAYRAPAMBA |  | 3CVs | 1231-REPDI-EERSA-FI-001 | 2346.91 | 281.62 | 2628.53 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EERSA | Fiscalización Construcción para la REPONTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2021 |  | 3CVs | 1231-REPDI-EERSA-FI-002 | 6550.29 | 786.03 | 7336.32 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Mon 2/11/19 | Tue 11/19/19
EERSA | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 2021 |  | 3CVs | 1231-REPDI-EERSA-FI-003 | 22459.69 | 2695.16 | 25154.85 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEAZ | Fiscalización Construcción para la REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 ( CIUDADELA DEL CHOFER-ZHULLIN) |  | 3CVs | 1231-REPDI-EEAZ-FI-001 | 41144.18 | 4937.3 | 46081.48 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
EEQ | Fiscalización Construcción para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE CAMBIO DE VOLTAJE PRIMARIO 17B Y EJECUCIÓN SEGUNDA FASE DEL PRIMARIO 15 A |  | 3CVs | 1231-REPDI-EEQ-FI-001 | 55800 | 6696 | 62496 | 89.29% | 10.71% | 1 | C2.3. REPDI | EXPOST | Tue 12/24/19 | Tue 6/22/21
MEER-UGP | Contratación Especialista de Adquisiciones |  | 3CVs | BIDV-MEER-UGP-001 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 |  | EXPOST
MEER-UGP | Contratación Especialista de Seguimiento y Monitoreo |  | 3CVs | BIDV-MEER-UGP-002 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 |  | EXPOST
MEER-UGP | Contratación Especialista Financiero |  | 3CVs | BIDV-MEER-UGP-003 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 |  | EXPOST
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771456.53 | 212213.22 | 1983669.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Objeto del Gasto operativo: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cod empresas
NOMENCLATURA EEDs
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC