BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

SISTEMA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

SECI

Informe de Evaluación

DEL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA AR-L1255

PROGRAMA FEDERAL DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE SEGURIDAD

INFORME DE EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

DEL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA AR-L1255

PROGRAMA FEDERAL DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE SEGURIDAD

CONTENIDO

1.	IDENTIFICACIÓN	3

2.	INTRODUCCION	4

3.	CONTENIDO DEL INFORME	8

3.1	Objetivos	8

3.2	Alcance	9

3.3	Metodología utilizada	9

3.4	Ejecución del proyecto	12

A.	Organismo Ejecutor	12

3.4.1	Definición y organización del Organismo Ejecutor.	12

B.	Ejecución y Administración del Proyecto	13

3.4.2	Responsabilidades y Funciones	13

3.4.3	Desembolsos y control contable-financiero	15

C.	Adquisición de Bienes y Servicios	16

3.4.4	Revisión “ex-post” de adquisiciones	16

D.	Período de Ejecución y Calendario de Desembolsos	16

E.	Seguimiento y Evaluación	16

3.5	Viabilidad y Riesgos	17

A.	Viabilidad y Sostenibilidad Institucional	17

3.6	Información Complementaria	18

3.6.1	Matriz de resultados y de riesgos	18

3.6.2	Plan de Fortalecimiento Institucional	23

3.6.3	Conclusión general de la evaluación	25

Abreviaturas Utilizadas

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| EFAs | Estados Financieros Auditados |
| E-SIDIF | Sistema informático de Administración Financiera |
| MinSeg | Ministerio de Seguridad |
| RO | Reglamento Operativo |
| SABS | Sistema de Administración de Bienes y Servicios |
| SAF | Sistema de Administración Financiera |
| SAP | Sistema de Administración de Personal |
| SCE | Sistema de Control Externo |
| SCI | Sistema de Control Interno |
| SECI | Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional |
| SENNAF | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia |
| SIGEN | Sindicatura General de la Nación |
| SLU | SIDIF Local Unificado |
| SOA | Sistema de Organización Administrativa |
| UEP | Unidad Ejecutora de Préstamos |
| UEPEX | Módulo especial del Sistema de Administración Financiera para Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo |

# IDENTIFICACIÓN

Proyecto: AR-L1255

Nombre Proyecto: Programa Federal de Seguridad

Firma del Convenio:    --

Último desembolso:      --

Organismo Ejecutor:	Ministerio de Seguridad, Unidad Ejecutora de Préstamos (pendiente de conformar)

Lugar visitado:   		México 12, 1er. Piso, CABA

Fecha de inspección: 	Abril 2017

Funcionarios contactados: Flavia Carbonari, Asesora de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación. Federico Tassara, Asesor de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación. Federico Manolio, Asesor de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación.

Participantes del BID: Emilia Lerner, consultora BID

# INTRODUCCION

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados del trabajo de evaluación de la capacidad institucional de ejecución a ser implementado en el manejo de los recursos del Programa AR-L1255, Programa Federal de Seguridad. El préstamo no ha sido aún otorgado, y se encuentra en etapa de preparación.

La evaluación incluye el diagnóstico emergente de la aplicación del sistema SECI al  Ministerio de Seguridad, organismo ejecutor del préstamo a otorgar.  La Unidad Ejecutora de Préstamos aún se encuentra pendiente de formalización. Se evaluaron los sistemas en la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación, en cuya dependencia se va a encontrar la UEP.

De esta evaluación surgen las fortalezas y debilidades de los sistemas administrativos y técnicos, como así también sistemas complementarios para llevar adelante la gestión del proyecto financiado por el Banco, incluidos los de control interno y externo. Asimismo, se incluye la matriz de riesgos que identifica las debilidades surgidas del relevamiento y las acciones de fortalecimiento institucional recomendadas para mitigarlas.

Cabe aclarar que el préstamo de referencia aún no ha sido otorgado; el organismo relevado cuenta con escasa experiencia en la ejecución de préstamos de organismos internacionales de crédito, en particular un préstamo de CAF ejecutado por la Secretaría de Seguridad Interior, y otro préstamo de FONPLATA, ARG-28, que aún no se ha ejecutado. Sin embargo, algunos de los funcionarios acreditan experiencia laboral previa en el manejo de préstamos internacionales.

El préstamo prevé los siguientes componentes:

- Componente 1: Mejorar la calidad de la información y análisis delictual (US$7.350.000) a través de la provisión de equipamiento, servicios de software, asistencia técnica y capacitación en dos áreas: (a) información criminal: (i) fortalecer la calidad de la información que proveen al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) las jurisdicciones y departamentos seleccionados (mejorar sistemas de información primarios para que completen SAT Propiedad y SAT Homicidios); y (ii) realizar encuestas nacionales de victimización anuales con representación a nivel provincial; (b) análisis criminal: desarrollar e implementar un modelo de análisis y toma de decisiones que genere (i) productos analíticos periódicos y actualizados sobre robos y homicidios, (ii) con analistas capacitados en técnicas modernas y con integración de múltiples fuentes de datos (Banco Único de Datos), y (iii) un sistema de seguimiento del desempeño de fuerzas federales y policías provinciales (CompStat, Sala de Situación, Sistema Integrado de Información de Policías Provinciales SIIP y Sistema Integrado de Actividades y Resultados de las Fuerzas Federales – SIAR).

- Componente 2: Aumentar la efectividad policial (US$10.450.000) a través de (a) el apoyo para el diseño e implementación de la currícula y la construcción y equipamiento del Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica (ICCE) y (b) el apoyo a la capacitación de los Institutos de Formación Policial Provinciales para lograr: (i) formar a fuerzas federales, policías provinciales y gestores de manera conjunta en el diseño e implementación de planes integrados de reducción de robos y homicidios provinciales y locales en los departamentos seleccionados; (ii) formar a fuerzas federales (cuerpo de prevención barrial) y policías provinciales en policiamiento comunitario, en el relacionamiento con la comunidad, y en la adopción de prácticas que fortalecen los mecanismos de control externo y la evaluación del desempeño (SIIP y SIAR); y (iii) formar a policías y funcionarios del área de seguridad del nivel provincial y federal en técnicas de investigación criminal de robos y homicidios.

- Componente 3: Fortalecer la gestión local de la seguridad (US$9.700.000) a través de la provisión de equipamiento, asistencia técnica y capacitación para: (a) diseñar e implementar Programas Municipales de Seguridad que fortalezcan  diagnósticos estratégicos de robos y homicidios realizados por observatorios municipales de violencia y modelos innovadores de patrullamiento policial como el patrullamiento de puntos calientes de robos; y (b) implementar el Programa Barrios Seguros en barrios con altos niveles de homicidios y conflictos interpersonales a través de: (i) equipamiento y capacitación en policiamiento de proximidad para las unidades policiales de prevención barrial; (ii) intervenciones de prevención situacional; e (iii) intervenciones dirigidas a principales factores de riesgo en violencia contra las mujeres (por ejemplo SASA! para violencia de pareja), y violencia juvenil (BAM! para deserción escolar).

El Ministerio de Seguridad tiene aprobada su Estructura Orgánica por el Dec. Nacional 15/2016, y decisiones administrativas complementarias.

Las Secretarías que van a tener participación en la Ejecución del Préstamo son la Secretaría de Seguridad Interior, la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación.

En la Secretaría de Seguridad Interior, la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad va a intervenir en la ejecución de los Subcomponentes 2.ii. y 3.ii. del préstamo. La Subsecretaría de Estadística Criminal va a intervenir en la ejecución de los Subcomponentes 1.i. y 1.ii. del Préstamo.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, va a intervenir asimismo en la ejecución de los Subcomponentes 1.i. y 1.ii. del préstamo. A través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana intervendrá en la ejecución del Subcomponente 3.i.

Por último, la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Formación, intervendrá en la ejecución del Subcomponente 3.i.; la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de donde va a depender la UEP, va a intervenir, a través de la Dirección General de Administración, en los procesos de compras y contrataciones (Dirección de Compras y Contrataciones), planificación y presupuesto (Dirección de Presupuesto y Contabilidad) y pagos (Coordinación de Tesorería).

Los organigramas relativos a las Secretarías mencionadas son los siguientes:

Organigrama - Secretaría de Seguridad Interior

Organigrama - Secretaría de Seguridad

Organigrama - Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación

Algunos manuales y procedimientos aún se encuentran pendientes de desarrollo, en virtud de que el préstamo no ha sido otorgado y se encuentra en etapa de preparación. Las correspondientes respuestas de la evaluación efectuada se consideraron en virtud de la consideración del grado del desarrollo de los procesos involucrados, como así también de la experiencia previa en la cuestión.

Por ello, podría resultar oportuno evaluar su efectivo desarrollo en el transcurso de su ejecución, y luego de la aprobación del préstamo.

# CONTENIDO DEL INFORME

## Objetivos

El objetivo de la consultoría es la Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) del organismo ejecutor del Programa AR-L1255 (Programa Nacional de Seguridad) el que se ejecutará a través del Ministerio de Seguridad.

La evaluación de la capacidad abarcó el análisis de los sistemas integrantes del SECI. La estructura orgánica se encuentra aprobada por Dec. 15/2016, y abarca los niveles jerárquicos hasta nivel de Dirección. Por Decisión Administrativa están aprobados los cargos de Coordinador, por debajo de Dirección.

Asimismo, el informe contiene una propuesta de Recomendaciones, Fortalecimiento Institucional y Propuesta Esquema de Ejecución.

## Alcance

- Sujeto de la Evaluación

Organismo Ejecutor: Ministerio de Seguridad. Cabe aclarar que la Unidad Ejecutora de Préstamos aún no se encuentra constituida. Se hará en ocasión de la aprobación del préstamo, lo que está previsto para Julio/Agosto de 2017, en el ámbito de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio, Subsecretaría de Gestión Administrativa.

- Cobertura de la Evaluación

La evaluación de la capacidad abarcó el análisis de los siguientes sistemas, asociados a responsabilidades primarias y acciones previstas en la estructura orgánica aprobada por Dec. 15/2016.

a.	Sistema de Programación de Actividades y Componentes (SPA).

b.	Sistema de Organización Administrativa (SOA).

c.	Sistema de Administración de Personal (SAP).

d.	Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

e.	Sistema de Administración Financiera (SAF).

f.	Sistema de Control Interno (SCI).

g.	Sistema de Control Externo (SCE).

## Metodología utilizada

Se utilizó el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI), el cual permite analizar mediante la utilización de cuestionarios especializados para cada Sistema de Administración y Control la capacidad institucional en cada una de las áreas evaluadas.

Se entrevistaron a los siguientes funcionarios:

- Flavia Carbonari, Asesora de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación

- Federico Tassara, Asesor de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación.

- Federico Manolio, Asesor de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación.

Las respuestas proporcionadas para el Sistema de Administración de Personal serán coordinadas con el Director de Personal, Ariel Toglia; las correspondientes al Sistema de Administración de Bienes y Servicios con el Coordinador de Servicios Generales, Patrimonio y Suministros, Carlos Pérez.

No se tomó contacto con el responsable de la Unidad de Auditoría Interna.

Durante las entrevistas, se realizaron los cuestionarios previstos por el sistema SECI, y adicionalmente se solicitó información de respaldo de las respuestas proporcionadas, la que fue visualizada, o entregada, en su caso, para su análisis.

La información solicitada, a los efectos de su visualización o análisis, fue la siguiente:

- Organigrama vigente y norma de aprobación. Responsabilidades primarias y acciones.

- Organigrama real o en proceso de aprobación, si corresponde. Responsabilidades primarias y acciones.

- Ubicación de la Unidad Ejecutora del Préstamo dentro del organigrama, dependencia jerárquica y funcional.

- Manuales de normas y procedimientos de Recursos Humanos o Personal.

- Manuales y procedimientos de organización administrativa.

- Manuales y procedimientos vigentes en materia de planificación y programación de actividades, monitoreo y seguimiento de planes y programas.

- Manuales de normas y procedimientos para la administración de bienes y servicios.

- Manuales de normas y procedimientos de administración financiera.

- Último informe de la UAI y/o de SIGEN.

- Último informe de la auditoría externa.

- Antecedentes de la Unidad Ejecutora de proyectos BID, nivel dentro del organigrama vigente, composición y nivel de experiencia de sus miembros, experiencia con la utilización del UEPEX, préstamos anteriores que haya ejecutado.

El listado de información remitida es el siguiente:

- Organigrama vigente y norma de aprobación. Responsabilidades primarias y acciones.

El Organigrama surge de las cuatro normas principales que establecen la Estructura:

·    Decreto N° 15/2016  (autoridades superiores). Establece la nueva conformación del Ministerio de Seguridad. Este crea las Secretarías y Subsecretarías, disponiendo sus “Objetivos”. Se puede visualizar en este link:

http://servicios.infoleg.gob. ar/infolegInternet/anexos/ 255000-259999/257557/norma.htm

·   Decisión Administrativa N° 425/2016: Establece las Direcciones Nacionales/Generales y Direcciones simples de Primera Apertura. Se puede visualizar en este link:

http://servicios.infoleg.gob. ar/infolegInternet/anexos/ 260000-264999/261121/norma.htm

·  Resolución MS N° 225/2016. Establece las Direcciones simples y Coordinaciones. Se puede visualizar en el siguiente link:

http://servicios.infoleg.gob. ar/infolegInternet/anexos/ 260000-264999/262411/norma.htm

·  Resolución N° 326 - E/2016. Modificó la Resolución N° 225/2016, a nivel Coordinaciones, cambiando dependencias entre Unidad Ministerial y Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas; como así también modificó las denominaciones y acciones en Coordinaciones de Secretaría de Seguridad Interior. Se puede visualizar en siguiente link:

http://servicios.infoleg.gob. ar/infolegInternet/anexos/ 260000-264999/263974/norma.htm

- Manual de procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización.

- Manual de procedimiento y circuitos administrativos de Patrimonio

El análisis efectuado aplicando la metodología SECI permite identificar las debilidades o aspectos que debieran fortalecerse o mejorarse para la ejecución del Programa, las cuales fueron reflejadas en la matriz de riesgos que se acompaña.  Las acciones a desarrollar que surjan de la identificación antedicha permitirán al ejecutor fortalecer la capacidad necesaria para atender las necesidades del Programa.

## Ejecución del proyecto

#### A.	Organismo Ejecutor

### Definición y organización del Organismo Ejecutor.

El organismo Ejecutor es el Ministerio de Seguridad. Cabe aclarar que la Unidad Ejecutora de Préstamos aún no se encuentra constituida. Se hará previamente a la aprobación del préstamo, lo que está previsto para Julio/Agosto de 2017, en el ámbito de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio, Subsecretaría de Gestión Administrativa.

El Ministerio de Seguridad tiene aprobada su Estructura Orgánica por el Dec. Nacional 15/2016, y decisiones administrativas complementarias.

Cabe aclarar que el préstamo de referencia aún no ha sido otorgado; el organismo relevado cuenta con escasa experiencia en la ejecución de préstamos de organismos internacionales de crédito, en particular un préstamo de CAF ejecutado por la Secretaría de Seguridad Interior, y otro préstamo de FONPLATA, ARG-28, que aún no se ha ejecutado. Sin embargo, algunos de los funcionarios acreditan experiencia laboral previa en el manejo de préstamos internacionales.

De acuerdo con la información proporcionada por el MinSeg, la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del MinSeg. La UEP operará en estrecho vínculo con las áreas técnicas y con las áreas financieras locales como la DGA y garantizará la vinculación y articulación de la ejecución del Programa La UEP contará con dos áreas principales: una de Administración y Finanzas y otra de Planificación y Asistencia Técnica.

Las funciones principales previstas de la UEP, incluyen:

- Presupuesto y planificación.

- Compras y contrataciones.

- Administración y gestión financiera: pagos, registro contable, conciliaciones, etc.

- Monitoreo del cumplimiento físico y financiero.

Se prevé que la UEP relevará toda la información que produzcan otras áreas técnicas del Ministerio y que constituya un insumo de los informes de avance del Programa. Asimismo, podrá fortalecer los informes de ejecución con evaluaciones realizadas a las acciones en ejecución.

El gráfico siguiente resume el esquema organizacional previsto para el Programa, el cual  identifica las relaciones jerárquicas y funcionales para cada una de las áreas que la componen:

#### B.	Ejecución y Administración del Proyecto

### Responsabilidades y Funciones

El préstamo prevé los siguientes componentes:

Componente 1: Mejorar la calidad de la información y análisis delictual (US$7.350.000) a través de la provisión de equipamiento, servicios de software, asistencia técnica y capacitación en dos áreas: (a) información criminal: (i) fortalecer la calidad de la información que proveen al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) las jurisdicciones y departamentos seleccionados (mejorar sistemas de información primarios para que completen SAT Propiedad y SAT Homicidios); y (ii) realizar encuestas nacionales de victimización anuales con representación a nivel provincial; (b) análisis criminal: desarrollar e implementar un modelo de análisis y toma de decisiones que genere (i) productos analíticos periódicos y actualizados sobre robos y homicidios, (ii) con analistas capacitados en técnicas modernas y con integración de múltiples fuentes de datos (Banco Único de Datos), y (iii) un sistema de seguimiento del desempeño de fuerzas federales y policías provinciales (CompStat, Sala de Situación, Sistema Integrado de Información de Policías Provinciales SIIP y Sistema Integrado de Actividades y Resultados de las Fuerzas Federales – SIAR).

Componente 2: Aumentar la efectividad policial (US$10.450.000) a través de (a) el apoyo para el diseño e implementación de la currícula y la construcción y equipamiento del Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica (ICCE) y (b) el apoyo a la capacitación de los Institutos de Formación Policial Provinciales para lograr: (i) formar a fuerzas federales, policías provinciales y gestores de manera conjunta en el diseño e implementación de planes integrados de reducción de robos y homicidios provinciales y locales en los departamentos seleccionados ; (ii) formar a fuerzas federales (cuerpo de prevención barrial) y policías provinciales en policiamiento comunitario, en el relacionamiento con la comunidad, y en la adopción de prácticas que fortalecen los mecanismos de control externo y la evaluación del desempeño (SIIP y SIAR); y (iii) formar a policías y funcionarios del área de seguridad del nivel provincial y federal en técnicas de investigación criminal de robos y homicidios.

Componente 3: Fortalecer la gestión local de la seguridad (US$9.700.000) a través de la provisión de equipamiento, asistencia técnica y capacitación para: (a) diseñar e implementar Programas Municipales de Seguridad que fortalezcan  diagnósticos estratégicos de robos y homicidios realizados por observatorios municipales de violencia y modelos innovadores de patrullamiento policial como el patrullamiento de puntos calientes de robos; y (b) implementar el Programa Barrios Seguros en barrios con altos niveles de homicidios y conflictos interpersonales a través de: (i) equipamiento y capacitación en policiamiento de proximidad para las unidades policiales de prevención barrial; (ii) intervenciones de prevención situacional; e (iii) intervenciones dirigidas a principales factores de riesgo en violencia contra las mujeres (por ejemplo SASA! para violencia de pareja) , y violencia juvenil (BAM! para deserción escolar).

Las Secretarías que van a tener participación en la Ejecución del Préstamo son la Secretaría de Seguridad Interior, la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación.

En la Secretaría de Seguridad Interior, la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad va a intervenir en la ejecución de los Subcomponentes 2.ii. y 3.ii. del préstamo. La Subsecretaría de Estadística Criminal va a intervenir en la ejecución de los Subcomponentes 1.i. y 1.ii. del Préstamo.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, va a intervenir asimismo en la ejecución de los Subcomponentes 1.i. y 1.ii. del préstamo. A través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana intervendrá en la ejecución del Subcomponente 3.i.

Por último, la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Formación, intervendrá en la ejecución del Subcomponente 3.i.; la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de donde va a depender la UEP, va a intervenir, a través de la Dirección General de Administración, en los procesos de compras y contrataciones (Dirección de Compras y Contrataciones), planificación y presupuesto (Dirección de Presupuesto y Contabilidad) y pagos (Coordinación de Tesorería).

### Desembolsos y control contable-financiero

El Ministerio de Seguridad utiliza el e-SIDIF y el SLU como sistemas de administración financiera, vigentes para los organismos de la administración pública de Argentina. Estos sistemas permiten identificar los fondos del proyecto, como así también las fuentes de financiamiento. Asimismo, utilizarán el sistema UEPEX. El sistema UEPEX consigna, de conformidad con el catálogo de cuentas aprobado por el Banco, las inversiones en el Proyecto por categoría de la matriz de gastos con los recursos del Préstamo.

Adicionalmente, el Ministerio cuenta con un Tablero de Comando, desarrollado en la Dirección Nacional de Planeamiento, a través del cual se realiza el seguimiento de metas y resultados del Ministerio, y en el que se van a incorporar las metas del préstamo para su seguimiento y monitoreo.

La emisión de los estados financieros se realizará en forma oportuna, a partir del sistema UEPEX.

- Mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local;

Se prevé que la UEP abra cuentas bancarias exclusivas y separadas, una en pesos y otra en dólares, en el Banco Nación, para el manejo de los recursos del financiamiento, tanto de fuente 22 como de contrapartida local.

- Mantener debidamente archivada la documentación comprobatoria de contrataciones y gastos efectuados con recursos del financiamiento y de la contrapartida y disponible para examen por parte de los auditores externos y/o personal del Banco;

La documentación comprobatoria de las contrataciones y gastos efectuados con recursos del financiamiento y de la contrapartida se incluye en un Expediente Electrónico, vigente en el Ministerio, que contiene toda la documentación sustancial relacionada, escaneada. Toda la documentación está referenciada con el número de Expediente, y firmada a través de firma digital.

- Presentar al Banco las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos elegibles, incluyendo el detalle de pagos y del aporte local; y

Se prevé que la UEP, a conformar antes de la aprobación del préstamo, contendrá en sus responsabilidades y acciones la presentación al Banco de las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos elegibles, incluyendo el detalle de pagos.

- Preparación y presentación de los informes financieros del Programa y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco.

Se prevé que la UEP, a conformar antes de la aprobación del préstamo, contendrá en sus responsabilidades y acciones la preparación y presentación de los informes financieros del Programa y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco.

#### C.	Adquisición de Bienes y Servicios

### Revisión “ex-post” de adquisiciones

La Dirección de Compras y Contrataciones tendrá a cargo la responsabilidad por los procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Se prevé asimismo designar, dentro de la UEP, un responsable de seguimiento de estos procesos. Los funcionarios del área específica del Ministerio tienen experiencia en el manejo del tema, ya que provienen de gestiones anteriores.

#### D.	Período de Ejecución y Calendario de Desembolsos

El período de Ejecución y el Calendario de Desembolsos no se encuentra aún definido, debido a que el préstamo se encuentra en la etapa previa a su aprobación.

#### E.	Seguimiento y Evaluación

Los aspectos referidos al seguimiento y evaluación no se encuentran aún definidos, debido a que el préstamo se encuentra en la etapa previa a su aprobación. Sin embargo, se prevé utilizar el sistema de Tablero de Comando para el seguimiento de las metas y resultados, y los funcionarios entrevistados manifiestan que la UEP tendrá a su cargo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del préstamo.

## Viabilidad y Riesgos

#### A.	Viabilidad y Sostenibilidad Institucional

La viabilidad del Proyecto se apoya en gran medida en una ejecución centralizada y en la clara identificación de las áreas responsables de la ejecución de cada una de las acciones de cada componente y subcomponente. Más allá de ello, y no obstante la escasa experiencia institucional en la ejecución de este tipo de proyectos, la entidad posee una sólida capacidad instalada para la adecuada gobernanza de los principales procesos del Proyecto, particularmente aquellos relativos a su organización administrativa y administración financiera.

Otro aspecto a destacar es que no existen procesos pendientes de resolución que hagan a la normativa y estructura del Ministerio en el que se inserta la UEP. Aún cuando resta la formalización de la citada Unidad y sus componentes (aspecto a resolver en el corto plazo), gran parte de sus futuros integrantes ya ejercen funciones dentro del Ministerio (y están perfectamente identificados), o bien existen avanzados procesos de selección de candidatos.

Las debilidades observadas se asocian con: (a) el bajo nivel de involucramiento de la Unidad de Auditoría Interna en el proceso de formulación del Proyecto y/o proyección de su rol de control, (b) de un modo potencial, con la incertidumbre propia de una UEP que no posee antecedentes de ejecución de proyectos con el BID, lo que  naturalmente supondrá un sendero de aprendizaje y la mayor probabilidad de materialización de riesgos – en principio menores - asociados con este proceso, y (c) relacionado con lo anterior, la falta de una política de detección y administración de riesgos.

Sin embargo, particularmente en relación a los aspectos señalados en (b) y (c), se espera que esta situación se resuelva progresivamente, ya que el carácter centralizado del Proyecto y las medidas ya vigentes (como el expediente electrónico y el tablero de control de gestión), están en línea con la idea de mitigación de esas debilidades. Complementariamente, se espera que en el marco del estadio actual (de formulación del Proyecto con el Banco), algunas de estas cuestiones sean inmediatamente consideradas y/o abordadas de cara a la versión definitiva.

## Información Complementaria

### Matriz de resultados y de riesgos

La Matriz de Resultados y Riesgos emergente de la aplicación del sistema SECI a la futura Unidad Ejecutora del Préstamo, a través de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad, es la siguiente:

La calificación total de los sistemas evaluados permite arribar a una cuantificación del 78,46 % (sobre una base de 100%), lo que expresa un nivel de riesgo bajo referido a la capacidad institucional global del Ministerio de Seguridad.

En cuanto a la capacidad de Planificación y Organización, la valoración general llega al 85,04 % en términos absolutos, que representa un 21,26% del total ponderado. De los sistemas integrantes de Planificación y Organización, se observa una mejor calificación del SPA (90,91%) que remite a un riesgo bajo, por sobre el SOA (79,17%), que representa un riesgo medio.

Los riesgos identificados en el Sistema de Programación de Actividades se relacionan con los siguientes aspectos evaluados:

- El Documento de Planificación (POA) no establece los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos

Los riesgos identificados en este sistema de Organización Administrativa son los siguientes:

- El Manual de Organización no incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores.

- El Manual de Organización y el Organigrama están debidamente autorizados por el Consejo Directivo o autoridad competente relacionada con el OE.

- El organigrama no indica los niveles de asesoramiento (sin responsabilidad en línea)

- La ejecución del proyecto no ha dotado al OE de los mecanismos legales y financieros para su desarrollo autónomo o independiente.

- En la práctica, no todas las Unidades Organizacionales están en funcionamiento y con el personal previsto

El Sistema de Capacidad de Ejecución alcanzó un puntaje de 84,14% en términos absolutos, y 37,87% en términos relativos ponderados. En cuanto a los sistemas integrantes, el Sistema de Administración de Personal alcanzó un valor de 73,68%, que representa un riego medio; el Sistema de Administración de Bienes y servicios el 87,88%, que representa un riesgo bajo; y el Sistema de Administración Financiera el 89,19% que remite a un riesgo bajo.

Los riesgos identificados en el Sistema de Administración de Personal son los siguientes:

- Las políticas y procedimientos existentes no tienen en cuenta la inducción y entrenamiento.

- No existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos clave relacionados con el manejo de bienes y valores.

- En relación a los puestos clave no se han fijado los montos asegurables.

- No se ha contratado para la ejecución del proyecto el personal identificado en el informe de proyecto.

- No se siguió el proceso de selección y contratación recomendado en el informe de proyecto y contrato de préstamo para el personal vinculado al mismo.

Los riesgos identificados en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios son los siguientes:

- El personal de adquisiciones no recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local.

- El sistema de inventario no incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario.

- Auditoría Interna (Control Interno) no participa en la planificación y observación de la verificación.

- No emiten informes sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.

Los riesgos identificados en el Sistema de Administración Financiera son los siguientes:

- El personal no está familiarizado con los procedimientos del Banco para la preparación de solicitudes de desembolso.

- En relación a los registros del proyecto el organismo ejecutor no cuenta con un manual contable de aplicación para el proyecto.

- En relación a la Tesorería, las conciliaciones bancarias no se actualizan para cada cierre mensual.

- Las personas responsables por la información financiera no están familiarizadas con las políticas de Gestión Financiera del Banco.

Por último, la Capacidad de Control alcanzó un puntaje absoluto de 64,44% y un puntaje relativo ponderado de 19,33%, lo que representa un riesgo bajo. El Sistema de Control Interno alcanzó una calificación de 55,56% lo que representa un riesgo sustancial y el Sistema de Control Externo una calificación de 100% asociados a un riesgo bajo.

Cabe aclarar que en el caso del Sistema de Control Interno no se pudo tomar contacto con la Unidad de Auditoría Interna, y no se obtuvo información sobre otros aspectos relacionados con el sistema de control interno, lo que afectó el resultado de la evaluación.

En el caso del Sistema de Control Externo, la mayor parte de las respuestas correspondió a “No aplica”, debido a que no se inició la ejecución del préstamo, por lo cual aún no se encuentra definida la auditoría externa. Además, el Ministerio de Seguridad no cuenta con experiencia previa en la ejecución de préstamos internacionales, por lo cual no pudieron acreditarse antecedentes al respecto.

En el caso del Sistema de Control Interno, los riesgos identificados fueron los siguientes:

- No disponen de informes o equivalentes, mediante los cuales se observe que la propia administración estimula y practica la autoevaluación, de tal forma que se confirme la existencia de ambiente de control y el mejoramiento del mismo.

- No disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo.

- En relación a la valoración de riesgos no se dispone de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo.

- En relación a la valoración de riesgos no se dispone de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo.

- En general, las actividades de control no se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos

- No se han formalizado procedimientos para establecer que los datos que se procesan son completos y basados en transacciones reales autorizadas, de tal forma que sirvan para preparar informes confiables y oportunos

- En cada proceso importante, no se han identificado las actividades que contribuyen a los objetivos del SCI

- No existen constancias formales de que el personal con responsabilidad en los procesos, conoce y entiende las actividades de control

- No se han definido funciones y procedimientos de supervisión para los procesos más importantes

- No disponen de constancias formales de que la supervisión se cumple en la práctica (no se identifican evidencias sobre documentos e informes que revelen la participación de los niveles de dirección en la revisión de la calidad de los procesos)

- No se han previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad

- No se ha establecido con claridad la responsabilidad y acciones relacionadas con la recepción, evaluación y trámite de las iniciativas de los empleados con relación al SCI.

### Plan de Fortalecimiento Institucional

El plan de fortalecimiento institucional debería tener en cuenta la implementación de las siguientes acciones a encarar en la UEP del Ministerio de Seguridad, que contemplen las siguientes recomendaciones:

Para el Sistema de Programación de Actividades:

- Desarrollar el POA, estimando y valorando los riesgos supuestos para el éxito de la programación, y las acciones necesarias para prevenir o mitigar dichos riesgos.

Para el Sistema de Organización Administrativa:

- Desarrollar el Manual de Organización previendo los niveles de descentralización y delegación de autoridad y funciones a los niveles inferiores necesarios para garantizar la ejecución en tiempo y forma del préstamo.

- Propiciar la autorización del Manual de Organización y del Organigrama por el Consejo Directivo o autoridad competente relacionada con el OE.

- Definir claramente los niveles de asesoramiento en los diferentes niveles del Organigrama, conjuntamente con la especificación de funciones de los distintos cargos y puestos de trabajo.

- Organizar oportunamente las unidades organizativas y cumplir con los mecanismos legales y financieros para su desarrollo autónomo e independiente.

Para el Sistema de Administración de Personal:

- Prever en los procedimientos de personal procesos de inducción y entrenamiento de los recursos humanos afectados al proyecto.

- Prever el desarrollo de una política de adquisición de pólizas de seguro para los cargos clave relacionados con el manejo de bienes y valores con el objeto de bajar los riesgos asociados a estos cargos y alentar la existencia de candidatos para el puesto.

- Prever la fijación de montos asegurables dentro de la política sobre adquisición de pólizas de seguro para cargos clave.

- Definir a la brevedad los perfiles para el personal encargado de la ejecución del proyecto. b. Acelerar los procesos de contratación para ejecutar el préstamo con oportunidad.

- Contemplar en los procesos de selección y contratación las recomendaciones del informe de proyecto y el contrato de préstamo para el personal vinculado al proyecto.

- Contratar oportunamente el personal necesario a efectos de garantizar los resultados previstos para la ejecución.

Para el Sistema de Administración de Bienes y Servicios:

- Arbitrar los medios necesarios para que el personal de adquisiciones reciba el entrenamiento necesario con relación a las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local.

- Desarrollar los procedimientos orientados a prever un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario. Contemplar en la programación presupuestaria previsiones al respecto.

- Promover la participación de la Unidad de Auditoría Interna en los procesos de verificación de inventario.

- Desarrollar instrucciones y procedimientos precisos para informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de bienes.

Para el Sistema de Administración Financiera:

- Capacitar al personal en los procedimientos del Banco para la preparación de solicitudes de desembolso.

- Desarrollar los manuales y procedimientos del préstamo con la oportunidad necesaria para favorecer su ejecución en tiempo y forma.

- Realizar controles oportunos a los efectos de mantener actualizadas las conciliaciones bancarias.

- Capacitar al personal en los procedimientos del Banco en la normativa del BID.

Para el Sistema de Administración de Control Interno:

- Desarrollar procedimientos que prevean los mecanismos de autoevaluación, como forma de fortalecer los procesos de mejora continua.

- Formalizar procedimientos de emisión de informes representativos de la metodología de detección de riesgos, y su contribución al proyecto.

- Desarrollar y divulgar una metodología para el Análisis de Riesgo.

- Alentar la aplicación de la metodología de AR y la producción de informes para verificar su aplicación práctica.

- Alentar la aplicación de metodologías de detección e identificación de riesgos y vincularlos con la formulación de actividades de control.

- Desarrollar procedimientos para el procesamiento de datos y su respaldo transaccional.

- Alentar la producción de informes confiables y oportunos para usarlos como insumos para fortalecer el sistema de procesamiento de datos.

- Identificar las actividades relacionadas con los objetivos del SCI a los efectos de fortalecer los sistemas de control.

- Capacitar al personal con responsabilidad en los procesos en lo relativo a las actividades de control.

- Definir funciones y procedimientos de supervisión para los procesos relevantes.

- Desarrollar procedimientos para generar constancias formales acerca del cumplimiento del proceso de supervisión para la revisión de la calidad de los procesos.

- Prever procedimientos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad.

- Definir claramente la responsabilidad y acciones relacionadas con la recepción, evaluación y trámite de las iniciativas de los empleados con relación al SCI.

### Conclusión general de la evaluación

Puede concluirse a modo general, que el organismo ejecutor, el Ministerio de Seguridad, en función de los resultados obtenidos y los riesgos identificados, no verá comprometida significativamente la ejecución de la administración futura del proyecto.

Lo anterior debe entenderse teniendo en cuenta como aspectos positivos la modalidad centralizada de ejecución como asimismo la proyectada utilización de las capacidades organizacionales instaladas, las que se articularán a través de la UEP con las exigencias operativas del préstamo.

En cuanto a los aspectos a definir y/o mejorar pueden identificarse la escasa experiencia institucional en la ejecución de este tipo de proyectos y la formalización pendiente de la UEP (aunque ya está definida su dependencia institucional). Otras cuestiones a atender tienen que ver con el desarrollo insuficiente de una política de detección y administración de riesgos y con la debilidad observada en relación al sistema de control interno.

La evaluación de impacto del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) en Colombia encontró que las estaciones que tuvieron capacitación presentaron tasas de homicidio 18% menores y de ciertos delitos contra la propiedad 21% menores que las de control. Se estableció que la capacitación aumentó los niveles de implementación del PNVCC y con ello, ha cambiado la manera de trabajar del personal (indicadores de evaluación y seguimiento, complementariedad endógena, complementariedad exógena, corresponsabilidad y orientación a problemas), lo que generó reducciones en los delitos. (Bulla, et al.,2012).

SASA! es un programa de prevención de violencia de pareja desarrollado por la Organización No Gubernamental Raising Voices. Un EAC reciente (2007 a 2012) desarrollado en 8 comunidades de Kampala (Uganda), encontró que encuestas realizadas (n=2.532) tras la aplicación de SASA! reportan menor aceptación social de la violencia de pareja (Adjusted Risk Ratio= 0.54), tanto entre hombres como mujeres. También se reporta menor abuso físico (Adjusted Risk Ratio=0.48) y sexual (Adjusted Risk Ratio=0.76) en el contexto de relaciones de pareja para los 12 meses previos a la encuesta (Abramsky, Devries, Kiss y otros, 2014).