## Slide 1
Equipo Asesor
Equipo Asesor
Equipo Asesor
Planeación
Viceministerio de Educación Básica y Media
Justificación
Comité Directivo
Comité de Dirección de Proyecto
Anticipo
Trabajo conjunto
Ministerio de Educación
Frentes de trabajo
Gerente de Educación Rural
Finanzas y Contabilidad
Contratación
-Convenios Individuales-
Entes Gestores:
Entidades Territoriales Certificadas e ICETEX
Enlace
Anticipo
Legalización
Equipo de Proyecto Crédito BID
Equipo Asesor
Dirección de Cobertura y Equidad
Oficina de Gestión de Proyecto
Coordinador Técnico
Especialista de Monitoreo y Seguimiento
Arreglo institucional
Viceministra
Gerente
Directores
Líderes
(Vacante)
Dedicación minima 50%
Fuente Crédito
(Vacante)
Dedicación exclusiva
Fuente Crédito
(Cargo existente)
Dedicación parcial
Fuente Nación
(Cargo provisto)
Dedicación exclusiva
Fuente Crédito
Equipo Asesor
Dirección de Calidad Educación
Equipo Asesor
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Equipo Asesor
Dirección de Primera Infancia

## Slide 2
Esquema de Ejecución
Primer desembolso a MEN
Flujo de caja proyectado a seis meses.
Trámite ante MinHacienda y BID
Compras - Planeación y Selección
Transferencias a Entes Gestores - Planeación y firma de convenios
Cumplimiento de condiciones previas para el primer desembolso
Solicitud de desembolso
Desembolso de recursos BID a MEN
Presupuesto aprobado y espacio fiscal asignado
Reglamento Operativo
Gerente de Educación Rural
No Objeción PA y PAA (18m)
Apertura de cuenta especial y parametrización SIIF
Registro e-desembolso
Recursos desembolsados a cuenta especial.
Parametrización presupuesto en SIIF.
Firma e inicio de de contratos y convenios interadministrativos
Aún no hay recursos disponibles para pagos.
Caja disponible para los siguientes seis meses
1a
2a
1b
1c
3
4
Contratos en ejecución
Convenios con EG firmados
Emisión de CDP
Compras - Contratación y Ejecución
2b
Contrato de préstamo firmado
Proveedor seleccionado

## Slide 3
Ejecución, Justificación y Solicitud de desembolso del MEN ante el BID
Trámite ante MinHacienda y BID
Transferencia de recursos a cuentas especiales de EG
Legalización de recursos y nueva solicitud de desembolso
Pago de MEN a contratistas
Transferencias a EG
Desembolso de recursos BID a MEN
Conciliación de cuentas especiales
Estado de Implementación de compromisos técnicos y fiduciarios
Flujos financieros proyectados a seis meses
Informes de supervision y soportes de pago
Transferencias son justificables
Ejecución del 80% del saldo
Caja disponible para los siguientes seis meses
1
2
3
Contratos en Ejecución
Entregables aprobados

## Slide 4
Desembolso a Entes Gestores, ejecución y legalización ante el MEN
Transferencia de recursos a cuentas especiales de Ente Gestor
Elaboración de flujos financieros de EG
Ejecución de plan de acción vía adquisiciones
Desarrollo de trámites presupuestales
Transferencia
MEN - EG
Adquisiciones planeadas y flujos financieros a seis meses de cada Ente Gestor
Selección de contratistas e inicio de ejecución
Régimen de compra de cada EG es aplicable
Cuentas especiales creadas
Transferencia de recursos a cuentas especiales de EG
Legalización de recursos y nueva solicitud de desembolso
Pago de ETC a contratistas
Desembolso de ICETEX a EE
Desembolso a EG
Conciliación de cuentas especiales
Estado de Implementación de compromisos técnicos y fiduciaries
Adquisiciones y flujos financieros proyectados a seis meses
Informes de supervision y soportes de pago
Pendiente negociación con ICETEX
Ejecución del 80% del saldo
Contratos y convenios en ejecución
Caja disponible para los siguientes seis meses
Caja disponible para los siguientes seis meses
1
2
3
4
4
5
6
Convenios con EG firmados