## FORMATO PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES
País | Colombia |  |  |  |  | Agencia Ejecutora: |  |  | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
Número de proyecto | CO-T1620 |  |  |  |  | Sector |  |  | Público
Cooperación Técnica | ATN/OC-18986-CO |  |  |  |  | Nombre del Proyecto |  |  | Fortalecimiento de las Capacidades de Innovación para la Bioeconomía.
Período del Plan | 2022-2024 |  |  |  |  | Monto límite para revisión expost de adquisiciones: |  |  | 1. Bienes y servicios (monto en U$S): $0 2. Consultorías (monto en U$S): $200.000
No. de ítem del proceso de adquisiciones | Descripción del Contrato de Adquisiciones (1) | Costo Estimado de la Adquisición (USD) | Método de la Adquisición (2) | Revisión (ex-ante ó ex-post) (3) | Revisión técnica del JEP (4) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas Estimadas del proceso de adquisición |  |  |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Indicar a que producto esta asociado según los indicadores técnicos de la matriz de resultados | Comentarios u observaciones
[6 empty] | BID (%) | Aporte (%) | Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/ selección | Fecha de firma del contrato | Fecha de terminación prevista del contrato | Valor del contrato suscrito (USD)
COMPONENTE 1 Acciones para mejorar las condiciones de entorno para el desarrollo de la bioeconomía.
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA DE FIRMAS
Consultoría No. 1 1.1. Análisis de las condiciones de entorno para la bioprospección e innovación en productos bio-basados 1.2. Plan de acciones y comunicación estratégica para que el Beneficiario aborde las restricciones de entorno en las que debe influir |  | 75000 | SCC | Ex-post |  | 100% | 0% | 2023-04-03 | 2023-05-29 | 2023-10-30 | 75000 | Pendiente | Reform agenda for improving conditions for bioprospecting and innovation in bio-based products
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL
Consultor Individual No. 1 |  | 0
3. ADQUISICIÓN DE BIENES
0
4. SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
0
COMPONENTE 2 Plan estratégico de transformación institucional.
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA DE FIRMAS
Consultoría No. 2 2.1 Desarrollo de un plan de transformación del Beneficiario para desarrollar capacidades tecnológicas y de innovación |  | 125000 | SCC | Ex-post |  | 100% | 0% | 2023-05-01 | 2023-07-03 | 2023-12-01 | 125000 | Pendiente | Investment plan
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL
Consultor Individual No. 1 |  | 0
3. ADQUISICIÓN DE BIENES
0
4. SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
0
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES |  | 200000 | Debe sumar el valor total del Programa de Cooperación Técnica
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD:
(2) Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá
establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas,
informes, productos, u otros.