|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Banco Interamericano de Desarrollo Informe de Terminación del Proyecto -2006PCR Evaluación del Prestatario** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS. 2322- OC/VE | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencia(s) Ejecutora(s): Ministerio del Poder Popular para el Ambiente hoy Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatario: Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Aprobación del Proyecto: 21/12/2010 | | | Fecha Efectividad Contrato: 21/06/2016 | | | | | | | | | | | |
| Fecha Evaluación Prestatario: 18/08/2017 | | | Fecha Esperada Taller de Cierre: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Clasificación del Desempeño del Proyecto por el Prestatario** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Clasificación del Desempeño del Proyecto por el Prestatario** | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| La probabilidad de Lograr su Objetivo(s) de Desarrollo: | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| [ ] Muy Probable (MP) [ x ] Probable (P) [ ] Poco Probable (PP) [ ] Improbable (I) | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Implementación del Proyecto: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| [ ] Muy Satisfactorio (HS) [ x ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PC) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Sostenibilidad de Resultados de Proyecto: | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| [ ] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ x ] Poco Probable (PP) [ ] Improbable (I) | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Comentarios: La implementación del proyecto estuvo orientada a la ejecución de obras de ingeniería, en su mayoría saneamiento y operación de vertederos a cielo abierto, logrando en esta actividad un considerable éxito; sin embargo, no se dio la misma situación con el componente N° 1 de asistencia técnica y fortalecimiento institucional, que a pesar de contar con sólo un 6% de los recursos del contrato de préstamo, era vital para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los resultados del proyecto, y por ende lograr un impacto positivo en el desarrollo del sector en el país. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Desempeño del Prestatario** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Desempeño del Prestatario | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Por favor clasifique su propio desempeño durante la preparación y ejecución del Proyecto: | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| [ ] Muy Satisfactorio (HS) [ x ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PC) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Desempeño del Banco** | | | | | | | | | | | | | | |
| Por favor clasifique el desempeño del Banco durante la preparación y ejecución del Proyecto. Elementos que deben ser considerados, incluir hasta qué punto el Banco facilitó la participación en el diseño del proyecto, propuso adecuadas soluciones técnicas a problemas identificados, y respondió a las necesidades del Prestatario (sentido del tiempo a la respuesta del Banco, y selección de tipo de instrumento) así como asistencia técnica (y la flexibilidad de responder a situaciones de emergencia durante la implementación del proyecto. Sus comentarios serán incorporados en el PCR, sin ser alterados). Favor notar que esta sección será replicada sin alterar al cuerpo principal del PCR. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Muy Satisfactorio (MS) [ x ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PS) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Los siguientes comentarios están basados en apreciaciones surgidas durante la ejecución del último año del proyecto, la unidad ejecutora no cuenta en la actualidad con personal que haya participado del diseño del proyecto, sin embargo, resulta evidente que la implementación del contrato de préstamo hubiese tenido mejores resultados de haber un acompañamiento mayor por parte del banco, al involucrar a la unidad ejecutora con los instrumentos de planificación y seguimiento, asi como la orientación de las acciones hacia el fortalecimiento institucional.  Desde el primer semestre de 2015, a partir de la nueva institucionalidad dentro del ministerio, hubo un mayor involucramiento del banco en la ejecución del proyecto, sin embargo la poca flexibilidad para la aprobación de adquisiciones en moneda extranjera disminuyó la capacidad del ministerio para la efectiva culminación del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Sugerencias Adicionales para Mejorar el Desempeño del Banco** | | | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios/sugerencias adicionales para mejorar el futuro desempeño del Banco:  Es deseable incrementar el acompañamiento del banco a las unidades ejecutoras en pro de orientar los esfuerzos hacia acciones que permitan garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los resultados del proyecto, que a su vez es la única garantía de que este tipo de financiamiento tenga un impacto para el desarrollo de los países.  Este acompañamiento debe ser permanente y con capacitaciones periódicas en vista de la constante rotación de personal que sufren las instituciones en nuestro país.  El banco podría estudiar y promover alternativas para optimizar el uso de los recursos de los contratos de préstamo por parte de las unidades ejecutoras. | | | | | | | | | | | | | | |