PLAN DE ADQUISICIONES 2010

Información General

País: 								Guatemala

Prestatario:							BID

Ejecutor:							FUNDAECO

Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ECO-TURÍSTICOS EN LA REGIÓN CARIBE

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: Convenio de Financiamiento SP/SF-06-13-GU, y Cooperación Técnica ATN/SF-10119-GU.

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

- Objetivo: a través del proyecto se pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias de comunidades campesinas de bajos ingresos ubicadas alrededor de sitios ecoturísticos propiedad de FUNDAECO en áreas protegidas del Caribe Guatemalteco; facilitando el desarrollo de las Mypes locales.

- Componentes y subcomponentes:  el proyecto cuenta con dos componentes principales;

- Componente de Financiamiento: donde el BID aporta US$ 350,000 y FUNDAECO US$ 55,000.  Estos fondos están dirigidos a apoyar el desarrollo de los sitios turísticos y a favorecer las oportunidades de crecimiento y fortalecimiento económico de las Mypes locales.  Se divide en dos subcomponentes específicos: a. Inversiones en infraestructura para los sitios turísticos; y b. programa de crédito a Mypes locales para la venta de bienes y prestación de servicios turísticos.

- Componente de Cooperación Técnica: con aportes de US$ 105,000 y US$ 155,000 respectivamente.  Este fondo está destinado a apoyar la planificación y el desarrollo de estudios y fortalecimiento de capacidades técnicas del Equipo Técnico de FUNDAECO y de las Mypes.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 16 de marzo 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 16 de marzo de 2011

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de enero de 2005, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de enero de 2005, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto “Promoción de micro y pequeñas empresas locales de servicios eco-turísticos en la Región Caribe”, que cubre de enero 2010 a diciembre 2010 (12 meses), es presentado en el siguiente documento por parte de FUNDAECO.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Dentro del proyecto, se prevé la realización de 5 obras de infraestructura en sitios turísticos.  Sin embargo, durante el segundo semestre del año 2009, se solicitó la exclusión del Sitio Montaña Chiclera, debido a que no fue posible concretar un convenio de usufructo con la Municipalidad de Morales, que diera seguridad a largo plazo para la inversión planificada.

De esta forma, durante el año 2010, se estará gestionando la implementación de infraestructuras en los siguientes sitios (en orden de prioridad):

- Sendero Las Escobas

- Sendero Acuático Ensenada Verde

- Serpentario y centro de biodiversidad del Caribe.

- Mirador y senderos Guardianía Las Torres.

Se cuenta ya con planos y diseños para tres de estos sitios (Las Escobas, Ensenada Verde y Guardianía).  También con los documentos de planificación iniciales para estos mismos sitios (Plan de negocios de sitio, y planes de negocios para iniciativas comerciales típicas y atípicas).

La licitación de las obras, será individual por sitio y estará sujeta a una convocatoria abierta y a una Selección Basada en la Calidad y el Costo; se ejecutarán realizando el siguiente procedimiento:

- Elaboración de TDR´s por sitio

- Aprobación por parte de BID, no objeción a los TDR´s

- Divulgación de TDR´s y licitación pública.

- Recepción de curriculums, manifestaciones de interés y ofertas.

- Aprobación de lista de consultores, no objeción al procedimiento.

- Selección de adjudicación

- Elaboración y firma de contrato

- Aprobación de contrato, no objeción a la contratación.

- Contratación e inicio de obras.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Durante este período, se contratarán las siguientes consultorías de servicios:

- Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para cada sitio: se ha solicitado, la modificación de esta consultoría, a efecto de realizar solamente el Estudio de el Serpentario y Centro de Biodiversidad, ya que los estudios para los otros sitios, fueron realizados ya como actividades de contraparte con fondos de AGEXPORT.

- Capacitación de Técnicos de campo en gestión empresarial.

- Capacitación a MYPE locales y comunidades en Gestión Empresarial Sustentable

- Sistema básico de calidad y capacitación

La Selección de firmas o consultores individuales para las consultorías anteriores, se realizará en base a Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional, siguiendo el siguiente procedimiento general, y de acuerdo a las políticas y lineamientos internos y del BID:

- Elaboración de TDR´s por sitio

- Aprobación por parte de BID, no objeción a los TDR´s

- Divulgación de TDR´s y licitación pública.

- Recepción de curriculums, manifestaciones de interés y ofertas.

- Aprobación de lista de consultores, no objeción al procedimiento.

- Selección de adjudicación

- Elaboración y firma de contrato

- Aprobación de contrato, no objeción a la contratación.

- Contratación e inicio de obras.

Para todas las consultorías, se contempla la participación de consultores o empresas, solamente para el caso de capacitaciones contempladas, se prevé involucrar en el proceso al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, debido a que se localiza una sede cercana a los sitios y las comunidades involucradas y debido también a que se buscarán certificaciones y avales correspondientes que respalden a los participantes.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Toda contratación (Anexo 1) estará sujeta a una revisión ex – ante por parte del BID.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: 								Guatemala

Ejecutor:							FUNDAECO

Nombre del Proyecto:  PROMOCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ECO-TURÍSTICOS EN LA REGIÓN CARIBE

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: Convenio de Financiamiento SP/SF-06-13-GU, y Cooperación Técnica ATN/SF-10119-GU.

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

- Objetivo: a través del proyecto se pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias de comunidades campesinas de bajos ingresos ubicadas alrededor de sitios ecoturísticos propiedad de FUNDAECO en áreas protegidas del Caribe Guatemalteco; facilitando el desarrollo de las Mypes locales.

- Componentes y subcomponentes:  el proyecto cuenta con dos componentes principales;

- Componente de Financiamiento: donde el BID aporta US$ 350,000 y FUNDAECO US$ 55,000.  Estos fondos están dirigidos a apoyar el desarrollo de los sitios turísticos y a favorecer las oportunidades de crecimiento y fortalecimiento económico de las Mypes locales.  Se divide en dos subcomponentes específicos: a. Inversiones en infraestructura para los sitios turísticos; y b. programa de crédito a Mypes locales para la venta de bienes y prestación de servicios turísticos.

- Componente de Cooperación Técnica: con aportes de US$ 105,000 y US$ 155,000 respectivamente.  Este fondo está destinado a apoyar la planificación y el desarrollo de estudios y fortalecimiento de capacidades técnicas del Equipo Técnico de FUNDAECO y de las Mypes.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: noviembre 2006

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 16 de marzo 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 16 de marzo de 2011

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: 25 calle 2-39 zona 1, Guatemala, Ciudad.

Proyecto:  PROMOCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ECO-TURÍSTICOS EN LA REGIÓN CARIBE

Convenio de Financiamiento SP/SF-06-13-GU, y Cooperación Técnica ATN/SF-10119-GU.

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:  Desde   __enero 2010__  hasta  __diciembre 2010 ___

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisi-ción | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Preca-lifica-ción (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |  |
| 1 | Construcción de infraestructuras de atención a visitantes en el Sendero Las Escobas: Se licitará la construcción de una segunda fase de infraestructuras, complementaria a la ejecutada en el segundo semestre 2009 con fondos de contrapartida. Esta nueva fase incluirá la construcción de una presa de de manejo del caudal ecológico y la remodelación de oficinas administrativas. | 42.8 | CP | ex-ante | 67% | 33% |  | Mayo 2010 | Octubre 2010 | En proceso | Se cuenta con dictamen del MARN, se ha ejecutado una primera fase de infraestructuras con fondos de contrapartida. Al solicitar la exclusión de Montaña Chiclera, se reasignó la contrapartida de ese sitio a Las Escobas. |
| 2 | Construcción de infraestructuras de atención a visitantes en el Sendero Acuático Ensenada Verde: Se licitará la construcción de la guardianía y batería de baños. Se ha iniciado la gestión de fondos de contrapartida para la finalización de las infraestructuras planificadas. | 32.0 | CP | ex-ante | 82% | 18% |  | Julio 2010 | Diciembre 2010 | En proceso | Ya se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental, el cual será entregado al MARN en este semestre, esperando iniciar construcción de infraestructuras en Agosto 2010. |
| 3 | Construcción de infraestructuras de atención a visitantes en el Sendero de Montaña Guardianía Las Torres: Se dispone de una (1) batería de baños; una (1) cafetería; un (1) mirador. | 9.0 | CP | ex-ante | 82% | 18% |  | Julio 2010 | Diciembre 2010 | En proceso | Ya se cuenta con Estudio Ambiental, planos y diseño de infraestructuras. |
| 4 | Herpetario y Centro de Biodiversidad del Caribe Guatemalteco: Edificio para herpetario, una oficina, u módulo didáctico para interpretación ambiental y una cafetería. | 81.5 | CP | ex-ante | 89% | 11% |  | julio 2009 | Febrero 2011 |  | Ya se ha contratado la realización de Diseño y planos de infraestructura. |
|  | Elaboración de Planos, cuantificación métrica de materiales y Flujo de Visitantes para cada sitio: definiendo el concepto de cada sitio y trasladándolo a las infraestructuras propuestas, de acuerdo a las necesidades puntuales generadas por la demanda prevista y facilitando la cotización de las empresas oferentes para la construcción de las infraestructuras. | 12.5 | CCIN | ex-ante | 100% |  |  | Diciembre 2008 | Julio 2010 | adjudicado | Solamente está pendiente la elaboración de diseño y plano para el Serpentario, y la finalización de la consultoría. |
|  | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para cada sitio: para definir los parámetros y aspectos que los sitios y cada actividad económica prevista debe guardar para que sean ambientalmente sostenibles y aporten al desarrollo. | 6.0 | CCIN | ex-ante | 100% |  |  | Agosto 2010 | Octubre 2010 |  |  |
|  | Capacitación de Técnicos de campo en gestión empresarial: a fin de que puedan completar y mejorar su capacidad técnica con elementos propios de la Gestión Empresarial para poder dar un apoyo integral a las comunidades y beneficiarios del proyecto. | 5.5 | CCIN | ex-ante | 100% |  |  | Agosto 2010 | Diciembre 2010 |  |  |
|  | Capacitación a MYPE locales y comunidades en Gestión Empresarial Sustentable: diseñar y ejecutar un Programa de Capacitación a MYPE individuales y comunitarias, de acuerdo a las actividades y oportunidades identificadas para cada sitio. | 15.0 | CCIN | ex-post |  | 100% |  |  |  |  | Estas capacitaciones se han venido realizando constantemente, alrededor de los prestadores de servicios en Las Escobas. Se espera durante este período, abarcar al resto de los sitios. |
|  | Sistema básico de calidad y capacitación: establecer un piso de calidad desarrollando procesos de capacitación y optando por una etiqueta que identifique a las MYPE del proyecto que alcancen los estándares definidos. | 5.4 | CCIN | ex-ante | 100% |  |  | Agosto 2010 | Diciembre 2010 |  |  |

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

Desde el inicio del Proyecto, se ha contemplado que FUNDAECO será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. Para ello deberán cumplirse los procedimientos establecidos por El Banco.

Las deficiencias importantes identificadas durante el período pasado, así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

| Deficiencias | Acción Correctiva | Fecha para su Cumplimiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Lentitud en la gestión del Proyecto | Agilización de la Gestión del Proyecto. SE ha autorizado la gestión del proyecto vía electrónica | Enero 2010 | Concentración del Coordinador del Proyecto en actividades gerenciales y de seguimiento. |
|  | Ejecución y seguimiento del Plan de Adquisiciones | Inmediatamente |  |
| Complicación en la gestión de Usufructos para Montaña Chiclera y Serpentario | SE ha excluido el sitio Montaña Chiclera del Proyecto, y se ha tomado la decisión de implementar el Serpentario en los terrenos de la Oficina en Santo Tomás de Castilla. | Inmediata |  |

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

El Banco, realiza revisiones ex – ante a las Adquisiciones anteriores, brindando la No Objeción respectiva a cada paso del procedimiento.

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada semestre.  La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada.  Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.