## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA (MISP), a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obras (UCEPO) | NA | NA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Medidas Estructurales
Componente 2: Medidas No Estructurales
Componente 3: Gestión del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | Enero 2018 | Julio 2019
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión (1-2017): Pre-Negociación Contrato de Préstamo
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 106507412.81 | 128183288.9067
Bienes | 980000 | 980000
Servicios de No Consultoría
Capacitación
Gastos Operativos | 100000
Consultoría (firmas + individuos) | 5250296.7672 | 6117331.8363
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
Imprevistos
Total | 112837709.5772 | 135280620.7429
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Medidas Estructurales | 145000000 | 30000000 | 82.86% | 20.69%
Componente 2 - Medidas No Estructurales | 4000000 | 0 | 100% | 0%
Componente 3 - Gestión del Programa | 1000000 | 0 | 100% | 0%
Total | 150000000 | 30000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCEPO | Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación del Puente de RN8 | La obra consiste en la canalización de 12.400 metros del cauce, con una base de fondo de 20 metros, taludes laterales de inclinación 2:1 (h:v) y una pendiente longitudinal de 0,0004 m/m. El proyecto incluye la readecuación de los puentes existentes. El proyecto se encuentra en etapa de revisión final y actualización de presupuestos. Se espera remitir el proyecto ejecutivo y los documentos de licitación a principios de Diciembre de 2017 y que se cuente con la no objeción del Banco para publicar los documentos de licitación a principios de Enero de 2018. | Licitación Pública Internacional | 1 | LPI 1/18 | 28386951 | 83% | 17% | 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-08-23 |  | 23561169.33
UCEPO | Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | La obra consiste en la construcción de una defensa (presa de regulación) para retención temporal del agua del cauce en época de crecidas, evitando se inunde la localidad de Pergamino. El proyecto se encuentra en etapa avanzada de definición y se espera que pueda ser licitado hacia finales de Enero de 2018. | Licitación Pública Internacional | 1 | LPI 2/18 | 53993267 | 90% | 10% | 1 | Ex-Ante | 2018-01-24 | 2018-09-03 |  | 48593940.3
UCEPO | Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | Proyecto en preparación | Licitación Pública Internacional | 1 | LPI 3/18 | 45803070.9067 | 75% | 25% | 1 | Ex-Ante | 2018-07-15 | 2019-06-15 |  | 34352303.18
TOTAL | [5 empty] | 128183288.9067 | [7 empty] | 106507412.81
[6 empty] | 256366577.8133 | 175925925.9259 | 0
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UCEPO | Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana y/o Plan de Contingencias - Cuenca Río Areco (Bienes) | Adquisición de Bienes para el SMAT de Areco. Tipo y cantidad de bienes en proceso de definición (se prevé que incluya sensores, medidores de nivel, equipamiento informatico, etc). | Licitación Pública Nacional | A definir | A definir | 980000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-01-15 | 15/1/2020
TOTAL | [5 empty] | 980000
[6 empty] | 1960000 | 11111111.1111 | 3888888.8889
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
UCEPO | Gastos Operativos | Son los requeridos para poner en funcionamiento el proyecto durante su vida útil, por ejemplo: Alquiler de oficinas, alquiler de automóvil para labores de supervisión, gastos de servicios públicos y comunicación, traducciones, cargos bancarios, artículos de oficina, gastos de propaganda o anuncios, fotocopias, correos, etc. |  | A definir | A definir | US 100.000 | 100% | 0% | 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UCEPO | Elaboración Proyecto Ejecutivo “Canal Mercante – Jauretche”. | Se identificó la necesidad de realizar esta obra, que es complementaria a las que financia este programa. | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante |  |  | Reconocimiento de Gastos Retroactivos | 200000
UCEPO | Auditoría Externa del Programa | Contratación de servicios de auditoría para los primeros años del Programa. Se prevé que la auditoría la realice el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, como Organismo de Control | Contratación Directa | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2018-07-15 | 2022-07-15 | Por la legislación provincial vigente, se deberá contratar al Tribunal de cuentas de la procinvia | 50000
UCEPO | Inspección: Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación del Puente de RN8 | Contratación de los servicios de inspección de obra del "Proyecto de ampliación del Cauce del Río Areco Aguas debajo de la RN8 y Ampliación del Puente de RN8" | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 1135478 | 83% | 17% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-08-24 |  | 942446.74
UCEPO | Inspección: Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | Contratación de los servicios de Inspección de la obra "Proyecto de Obras de defensa en la Ciudad de Pergamino" | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 2159731 | 90% | 10% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-21 | 2018-09-03 |  | 1943757.9
UCEPO | Inspección: Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | Contratación de los servicios de Inspección de la obra "Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva." | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 1832122.8363 | 75% | 25% | 1 | Ex-Ante | 2018-07-23 | 2019-06-15 |  | 1374092.1272
UCEPO | Estudios para el manejo de residuos sólidos en San Antonio de Areco | El municipio ha identificado su problemática con los RSU. Se necesita elaborar el Plan de Gestión Integral y por eso la contratación de la firma consultora. | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-01-20 | 2019-12-10 |  | 200000
UCEPO | Elaboración Proyecto Ejecutivo “Presas Areco”. | Se identificó la necesidad de realizar esta obra, que es complementaria a las que financia este programa. | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 260000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-01-20 | 2019-12-10 |  | 260000
TOTAL | [5 empty] | 5837331.8363 | [7 empty] | 4970296.7672
[6 empty] | 11674663.6725 | 7407407.4074 | 0
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCEPO | Honorarios Personal UCEPO | Fortalecimiento equipo EGAS UCEPO y DEA - DPOH (Contratos de consultores para Administración y Supervisión por los primeros 18 meses de ejecución) | 3CV | 8 | 280000 | 100% | 0% | 5 | 3 | Ex-Ante | 2017-12-29 | 2018-01-01 |  | 280000
TOTAL |  |  |  |  | 280000
[6 empty] | 1111111.1111 | 388888.8889
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
Note on D30: Alvarez Junco, Brenda Mariana: por el monto podría utilizarse el método de SCC