## PEP AR-L1273
PROGRAMA DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AR-L1273) | [82 empty] | Supuestos de Fechas
[83 empty] | Fecha Aprobación Directorio | 2017-12-06
[7 empty] | 180000000 | [75 empty] | Fecha Elegibilidad Préstamo | 2018-05-07 12:00
PLAN DE EJECUCION DEL PROGRAMA | [15 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 1905-07-10 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022
COMPONENTES | Publicación | Fecha de Inicio | Año de Inicio Estimado | Plazo |  | Fecha de Fin | PROYECTO (en USD) |  |  | Pari-passu Fuente Local | PROYECTO (en $) |  |  | Verificación Sumas | TOTAL DESEMBOLSOS PRIMEROS 18 MESES (1) | 2018 | [11 empty] | TOTAL AÑO 1 | [12 empty] | TOTAL AÑO 2 | [12 empty] | TOTAL AÑO 3 | [12 empty] | TOTAL AÑO 4 | [12 empty] | TOTAL AÑO 5 | Verificación Sumas Totales
|  |  |  | Dias | Meses |  | TOTAL | Fuente Externa | Aporte Local |  | TOTAL | Fuente Externa | Aporte Local |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |  | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 |  | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 |  | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 |  | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60
1. MEDIDAS ESTRUCTURALES | [6 empty] | 175000000 | 145000000 | 30000000 | 17.14% | 2266280547.8699 | 1882054174.4252 | 384226373.4447 |  | 75553803.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088396.1846 | 6333473.1962 | 1121357.6475 | 457590.0602 | 11000817.0885 | 837821.2754 | 1391706.7274 | 1999922.9934 | 2518645.9097 | 2684115.5638 | 3233578.8688 | 9396741.1926 | 5990609.3888 | 5177043.4612 | 4875748.8546 | 5102030.2382 | 5297223.2718 | 48505187.7456 | 5272867.1055 | 5167788.8328 | 5184730.2355 | 6503564.2518 | 7297656.7353 | 6607575.53 | 5216668.3685 | 5173680.1508 | 5094645.068 | 4767556.1234 | 4151502.9287 | 3349593.5568 | 63787828.887 | 3641820.1285 | 3942834.5985 | 3650325.4665 | 2529458.9188 | 2501913.0486 | 2461156.9005 | 2428178.6894 | 2403911.6469 | 1781447.9133 | 1819484.0001 | 1733445.7535 | 1585043.8037 | 30479020.8683 | 1358318.6027 | 1296484.457 | 1504931.3547 | 1504931.3547 | 1504931.3547 | 1713378.2524 | 1713378.2524 | 1876022.0792 | 1876022.0792 | 2084468.9769 | 2084468.9769 | 2709809.6699 | 21227145.4106 | 0 | 0
1.1. Obras de Infraestructura | [6 empty] | 128183288.9067 | 106451027.9652 | 21732260.9414 |  | 2179115911.4133 | 1809667475.4088 | 369448436.0045 |  | 74536854.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838695.1 | 5871969.4342 | 960303.7097 | 282689.1201 | 9953657.3639 | 650542.7642 | 1178203.643 | 1786419.909 | 2278918.252 | 2444387.9062 | 2967626.6378 | 8792928.6155 | 5528911.0636 | 4715345.1359 | 4414050.5294 | 4640331.913 | 4835524.9466 | 44233191.3162 | 4795703.974 | 4690625.7013 | 4692102.2978 | 5980006.7016 | 6774099.185 | 6068553.1735 | 4662181.2058 | 4619192.9881 | 4513933.3319 | 4186844.3874 | 3570791.1927 | 2753417.0145 | 57307451.1536 | 2888296.1466 | 3064242.4779 | 2563286.4482 | 1359041.1415 | 1331495.2713 | 1249049.7436 | 1216071.5326 | 1150115.1105 | 527651.3768 | 552385.0351 | 436961.2964 | 288559.3467 | 16627154.9273 | 61834.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61834.1457 | 2.2701e-09 | 0
Obra: Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación del Puente de la RN8 | 2018-01-01 | 2018-08-23 | Año 1 | 912 | 30.4 | 2021-02-20 | 28386951 | 23441253.0931 | 4945697.9069 |  | 482578167 | 398501302.5823 | 84076864.4177 | 7.4506e-09 | 19320158.8506 | 2018 Mes 9: 2838695.1; 2018 Mes 10: 472642.7341; 2018 Mes 11: 61315.8142; 2018 Mes 12: 166063.6633 | 3538717.3117 | 334682.1523 | 541623.0251 | 756228.3746 | 840537.6191 | 845647.2703 | 1359167.2139 | 1627423.9008 | 1670855.9359 | 1438366.8072 | 1410263.7257 | 1417928.2024 | 1264638.6671 | 13507362.8943 | 1170110.1202 | 1108794.3061 | 1218651.8064 | 1469024.7142 | 1354057.5627 | 797105.5841 | 825208.6656 | 774112.1538 | 753673.549 | 712796.3396 | 327017.6755 | 342346.6291 | 10852899.1063 | 270811.5125 | 178837.7913 | 38322.3838 | 0 | [8 empty] | 487971.6877 | [12 empty] | 0 | -8.1491e-10 | 0
Obra: Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | 2018-01-24 | 2018-09-03 | Año 1 | 912 | 30.4 | 2021-03-03 | 53993267 | 48748206.7771 | 5245060.2229 |  | 917885539 | 828719515.2114 | 89166023.7886 | 0 | 19125249.5557 | 2018 Mes 10: 5399326.7; 2018 Mes 11: 898987.8955; 2018 Mes 12: 116625.4567 | 6414940.0523 | 315860.6119 | 636580.6179 | 1030191.5344 | 1438380.6329 | 1598740.6359 | 1608459.4239 | 2585197.624 | 3095433.9971 | 3178043.6956 | 2735838.8389 | 2682385.5046 | 2696963.6867 | 23602076.8037 | 2405400.0449 | 2225602.4657 | 2108977.009 | 2317930.9523 | 2794151.5672 | 2575478.8359 | 1516130.9374 | 1569584.2717 | 1472396.3911 | 1433521.2388 | 1355770.9344 | 622002.4358 | 22396947.0843 | 651158.8 | 515095.7672 | 340157.5821 | 72890.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579303.0598 | [12 empty] | 0 | 1.8626e-09 | 0
Obra: Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | 2018-07-15 | 2019-06-15 | Año 2 | 1080 | 36 | 2022-05-30 | 45803070.9067 | 34261568.095 | 11541502.8117 |  | 778652205.4133 | 582446657.615 | 196205547.7983 | 4.0745e-10 | 36091445.7823 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 4580307.0907 | 762621.1306 | 98934.6332 | 267947.9648 | 540018.206 | 873922.5929 | 7123751.6181 | 1220193.809 | 1356228.9295 | 1364473.4823 | 2193051.035 | 2625890.0551 | 2695968.7536 | 2320841.6028 | 2275496.5626 | 2287863.3918 | 2040526.8089 | 1888002.5828 | 1789067.9496 | 24057604.963 | 1966325.834 | 2370308.9194 | 2184806.4822 | 1286150.2311 | 1331495.2713 | 1249049.7436 | 1216071.5326 | 1150115.1105 | 527651.3768 | 552385.0351 | 436961.2964 | 288559.3467 | 14559880.1798 | 61834.1457 | 0 | [10 empty] | 61834.1457 | -1.4552e-09 | 0
[14 empty] | 0 | [66 empty] | 0 | 0
1.2. Inspección de Obras | [6 empty] | 5127331.5563 | 4258041.1186 | 869290.4377 |  | 87164636.4565 | 72386699.0164 | 14777937.4402 |  | 1016949.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113547.804 | 244360.019 | 82380.218 | 82380.218 | 522668.259 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 265592.5016 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 1400790.2542 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 1538199.4669 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 99796.3379 | 45803.0709 | 45803.0709 | 1345052.0799 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320621.4963 | 0 | 0
Inspección: Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación del Puente de la RN8 | 2017-12-01 | 2018-08-25 | Año 1 | 1092 | 36.4 | 2021-08-21 | 1135478.04 | 937650.1237 | 197827.9163 |  | 19303126.68 | 15940052.1033 | 3363074.5767 | -8.1491e-10 | 369030.363 | 2018 Mes 9: 113547.804; 2018 Mes 10: 28386.951; 2018 Mes 11: 28386.951; 2018 Mes 12: 28386.951 | 198708.657 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 340643.412 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 340643.412 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 0 | 0 |  | 255482.559 | [12 empty] | 0 | -1.1642e-10 | 0
Inspección: Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | 2017-12-22 | 2018-08-18 | Año 1 | 1092 | 36.4 | 2021-08-14 | 2159730.68 | 1949928.2711 | 209802.4089 |  | 36715421.56 | 33148780.6085 | 3566640.9515 | -1.397e-09 | 647919.204 | 2018 Mes 10: 215973.068; 2018 Mes 11: 53993.267; 2018 Mes 12: 53993.267 | 323959.602 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 647919.204 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 647919.204 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 0 | 0 | 539932.67 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Inspección Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | 2018-07-23 | 2019-06-15 | Año 2 | 1260 | 42 | 2022-11-26 | 1832122.8363 | 1370462.7238 | 461660.1125 |  | 31146088.2165 | 23297866.3046 | 7848221.9119 | -1.4552e-09 | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 183212.2836 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 412227.6382 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 549636.8509 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 549636.8509 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 0 |  |  |  |  | 320621.4963 | 0 | 0
0
1.3. Recursos sin Asignar (Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones y/o otras obras) | [6 empty] | 41689379.5371 | 34290930.9162 | 7398448.6209 |  | 784539452.1301 | 658765825.5748 | 125773626.5553 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136153.2806 | 217143.743 | 78673.7198 | 92520.7222 | 524491.4656 | 104898.2931 | 131122.8664 | 131122.8664 | 157347.4397 | 157347.4397 | 183572.013 | 338220.0755 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 2871206.1753 | 348979.8426 | 348979.8426 | 364444.6488 | 395374.2613 | 395374.2613 | 410839.0676 | 426303.8738 | 426303.8738 | 452528.4471 | 452528.4471 | 452528.4471 | 467993.2534 | 4942178.2666 | 625340.6931 | 750408.8317 | 958855.7294 | 1042234.4884 | 1042234.4884 | 1083923.868 | 1083923.868 | 1125613.2475 | 1125613.2475 | 1167302.627 | 1250681.3861 | 1250681.3861 | 12506813.8611 | 1250681.3861 | 1250681.3861 | 1459128.2838 | 1459128.2838 | 1459128.2838 | 1667575.1815 | 1667575.1815 | 1876022.0792 | 1876022.0792 | 2084468.9769 | 2084468.9769 | 2709809.6699 | 20844689.7685 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones en San Antonio de Areco |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 12377570.96 | 10221096.7832 | 2156474.1768 |  | 210418706.32 | 173758645.3144 | 36660061.0056 | 0 | 656011.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136153.2806 | 37132.7129 | 37132.7129 | 37132.7129 | 247551.4192 | 49510.2838 | 61887.8548 | 61887.8548 | 74265.4258 | 74265.4258 | 86642.9967 | 86642.9967 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 990205.6768 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 111398.1386 | 111398.1386 | 111398.1386 | 111398.1386 | 1237757.096 | 185663.5644 | 222796.2773 | 284684.1321 | 309439.274 | 309439.274 | 321816.845 | 321816.845 | 334194.4159 | 334194.4159 | 346571.9869 | 371327.1288 | 371327.1288 | 3713271.288 | 371327.1288 | 371327.1288 | 433214.9836 | 433214.9836 | 433214.9836 | 495102.8384 | 495102.8384 | 556990.6932 | 556990.6932 | 618878.548 | 618878.548 | 804542.1124 | 6188785.48 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones en Pergamino |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 13847002.32 | 12501864.9518 | 1345137.3682 |  | 235399039.44 | 212531704.1801 | 22867335.2599 | 789279.1322 | 775432.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.0302 | 41541.007 | 55388.0093 | 276940.0464 | 55388.0093 | 69235.0116 | 69235.0116 | 83082.0139 | 83082.0139 | 96929.0162 | 96929.0162 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 1107760.1856 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 124623.0209 | 124623.0209 | 124623.0209 | 124623.0209 | 1384700.232 | 207705.0348 | 249246.0418 | 318481.0534 | 346175.058 | 346175.058 | 360022.0603 | 360022.0603 | 373869.0626 | 373869.0626 | 387716.065 | 415410.0696 | 415410.0696 | 4154100.696 | 415410.0696 | 415410.0696 | 484645.0812 | 484645.0812 | 484645.0812 | 553880.0928 | 553880.0928 | 623115.1044 | 623115.1044 | 692350.116 | 692350.116 | 900055.1508 | 6923501.16 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones para el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 15464806.2571 | 11567969.1812 | 3896837.0759 |  | 262901706.3701 | 196655476.0804 | 66246230.2898 | 835099.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154648.0626 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 773240.3129 | 139183.2563 | 139183.2563 | 154648.0626 | 185577.6751 | 185577.6751 | 201042.4813 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 231972.0939 | 2319720.9386 | 231972.0939 | 278366.5126 | 355690.5439 | 386620.1564 | 386620.1564 | 402084.9627 | 402084.9627 | 417549.7689 | 417549.7689 | 433014.5752 | 463944.1877 | 463944.1877 | 4639441.8771 | 463944.1877 | 463944.1877 | 541268.219 | 541268.219 | 541268.219 | 618592.2503 | 618592.2503 | 695916.2816 | 695916.2816 | 773240.3129 | 773240.3129 | 1005212.4067 | 7732403.1285 | 0 | 0
2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES | [6 empty] | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 75820000 | 75820000 | 0 |  | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 114583.3333 | 591250 | 92916.6667 | 92916.6667 | 92916.6667 | 74166.6667 | 74166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 712916.6667 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 1515833.3333 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 1130000 | 0 | 0
Fortalecimiento de la gestion de los recursos hídricos | [6 empty] | 3040000 | 3040000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 204166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 490000 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1365833.3333 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 980000
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana y/o Plan de Contingencias - Cuenca Río Areco |  | 2019-08-01 | Año 2 | 360 | 24 | 2020-07-26 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 16660000 | 16660000 | 0 | -5.8208e-11 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 204166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 490000 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | [5 empty] | 285833.3333 | [12 empty] | 0 | -5.8208e-11 | 0
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana y/o Plan de Contingencias - Cuenca Río Arrecifes (Pergamino) |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0% | 18360000 | 18360000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1080000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Otras acciones para el Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hídricos |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 16660000 | 16660000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 980000 | 0 | 0
Estudios y Proyectos Ejecutivos | [6 empty] | 960000 | 960000 | 0 | 0% | 16320000 | 16320000 | 0 | 0 | 180000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 73750 | 387083.3333 | 52083.3333 | 52083.3333 | 52083.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222916.6667 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 0 | 0
Elaboración Proyecto Ejecutivo "Presas Areco" | 2019-01-01 | 2019-12-10 | Año 2 | 360 | 12 | 2020-12-04 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 4420000 | 4420000 | 0 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 260000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Elaboración Proyecto Ejecutivo “Canal Mercante – Jauretche”. | 2018-09-30 | 2019-08-01 | Año 2 | 240 | 8 | 2020-03-28 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 50000 | 2018 Mes 1: 50000 | 50000 | [7 empty] | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 93750 | 18750 | 18750 | 18750 | [9 empty] | 56250 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Estudios para el manejo de Residuos Sólidos en San Antonio de Areco | 2019-01-01 | 2019-12-10 | Año 2 | 240 | 8 | 2020-08-06 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 3400000 | 3400000 | 0 | -2.9104e-11 | 133333.3333 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | [7 empty] | 166666.6667 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Otros planes, diagnosticos, estudios y proyectos ejecutivos en la Provincia de Bs. As. |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 0 | 0
3. GESTIÓN DEL PROGRAMA | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 17000000 | 17000000 | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 0 | 0
Administración |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 100000 | 100000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 30000 | 2018 Mes 7: 3333.3333; 2018 Mes 8: 3333.3333; 2018 Mes 9: 3333.3333; 2018 Mes 10: 3333.3333; 2018 Mes 11: 3333.3333; 2018 Mes 12: 3333.3333 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 0 | 0
Supervisión |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 600000 | 600000 | 0 |  | 10200000 | 10200000 | 0 | 0 |  | 2018 Mes 7: 20000; 2018 Mes 8: 20000; 2018 Mes 9: 20000; 2018 Mes 10: 20000; 2018 Mes 11: 20000; 2018 Mes 12: 20000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 0 | 0
Auditorías |  | 2018-07-15 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 200000 | 200000 | 0 |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 60000 | 2018 Mes 7: 6666.6667; 2018 Mes 8: 6666.6667; 2018 Mes 9: 6666.6667; 2018 Mes 10: 6666.6667; 2018 Mes 11: 6666.6667; 2018 Mes 12: 6666.6667 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 0 | 0
Evaluación |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 100000 | 100000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 30000 | 2018 Mes 7: 3333.3333; 2018 Mes 8: 3333.3333; 2018 Mes 9: 3333.3333; 2018 Mes 10: 3333.3333; 2018 Mes 11: 3333.3333; 2018 Mes 12: 3333.3333 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 0 | 0
TOTAL USD | [6 empty] | 180000000 | 150000000 | 30000000 | 16.67% | 2359100547.8699 | 1974874174.4252 | 384226373.4447 |  | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 3121729.5179 | 6366806.5295 | 1154690.9809 | 490923.3936 | 11250817.0885 | 876154.6087 | 1430040.0607 | 2038256.3267 | 2556979.243 | 2722448.8972 | 3271912.2021 | 9435074.5259 | 6088526.0554 | 5274960.1278 | 4973665.5212 | 5199946.9049 | 5428473.2718 | 49296437.7456 | 5382450.4388 | 5277372.1661 | 5294313.5688 | 6594397.5851 | 7388490.0686 | 6665075.53 | 5274168.3685 | 5231180.1508 | 5152145.068 | 4825056.1234 | 4209002.9287 | 3407093.5568 | 64700745.5537 | 3801820.1285 | 4102834.5985 | 3810325.4665 | 2689458.9188 | 2661913.0486 | 2621156.9005 | 2588178.6894 | 2523078.3135 | 1900614.5799 | 1938650.6667 | 1852612.4201 | 1704210.4704 | 32194854.2016 | 1469151.9361 | 1407317.7904 | 1615764.688 | 1615764.688 | 1615764.688 | 1824211.5857 | 1824211.5857 | 1986855.4125 | 1986855.4125 | 2195302.3102 | 2195302.3102 | 2820643.0032 | 22557145.4106 | 0 | 0
Pari-passu | [6 empty] | 100% | 83.33% | 16.67% |  | 100% | 83.71% | 16.29%
Tipo de cambio utilizado USD/$ = | [6 empty] | 17 |  |  | Verificación Proyecciones | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 180000000
Verificación Suma Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | -700899452.1301 | -575125825.5748 | -125773626.5553 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3.638e-12 | -1.4552e-10 | 3.7835e-10 | -1.0186e-10 | -2.1828e-11 | 1.1642e-10 | 5.457e-11 | -4.0018e-11 | 1.9281e-10 | -6.2209e-10 | -5.0568e-10 | -3.7471e-10 | 0 | -1.7099e-10 | 2.9468e-10 | 6.1846e-11 | 2.9468e-10 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | -4.0745e-10 | 1.1642e-09 | 6.6939e-10 | 6.6939e-10 | -1.1642e-10 | -7.276e-10 | -7.276e-10 | -6.9849e-10 | -2.3283e-10 | -1.1642e-10 | 4.9477e-10 | -3.2596e-09 | 1.4552e-10 | 6.4028e-10 | -2.3283e-10 | 2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 5.8208e-11 | -1.7462e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 5.8208e-11 | -1.7462e-10 | -1.7462e-10 | -3.7253e-09 | -1.7462e-10 | -1.7462e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | 3.4925e-10 | -9.3132e-10
Nota 1: Se asume curva en forma de S para la ejecución de las obras.
Nota 2: Se asume un anticipo financiero del 10% del monto de obra e inspecciones
Nota 3: Se asume ejecución financiera mensual proporcional monto total del contrato para las inspecciones
Nota 4: Se asume distribución proporcional a los meses para Gestión del Proyecto
Nota 5: Se asume que los pagos se realizan con un mes de retraso
Nota 6: No se consideró inflación en USD
Formulas:
Fecha de Fin = +[Fecha de Inicio]+[Plazo]
Fecha de Fin = +[Plazo]+[Fecha de Inicio]
Note on Q29: AP: Reconocimiento de Gastos de Estudios contratados por Pcia. de US$ 50.000

## POA
PROGRAMA DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AR-L1273) | [82 empty] | Supuestos de Fechas
[83 empty] | Fecha Aprobación Directorio | 2017-12-06
[7 empty] | 180000000 | [75 empty] | Fecha Elegibilidad Préstamo | 2018-05-07 12:00
PLAN DE EJECUCION DEL PROGRAMA | [15 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022
COMPONENTES | Publicación | Fecha de Inicio | Año de Inicio Estimado | Plazo |  | Fecha de Fin | PROYECTO (en USD) |  |  | Pari-passu Fuente Local | PROYECTO (en $) |  |  | Verificación Sumas | TOTAL DESEMBOLSOS PRIMEROS 18 MESES (1) | 2018 | [11 empty] | TOTAL AÑO 1 | [12 empty] | TOTAL AÑO 2 | [12 empty] | TOTAL AÑO 3 | [12 empty] | TOTAL AÑO 4 | [12 empty] | TOTAL AÑO 5 | Verificación Sumas Totales
|  |  |  | Dias | Meses |  | TOTAL | Fuente Externa | Aporte Local |  | TOTAL | Fuente Externa | Aporte Local |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |  | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 |  | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 |  | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 |  | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60
1. MEDIDAS ESTRUCTURALES | [6 empty] | 175000000 | 145000000 | 30000000 | 17.14% | 2266280547.8699 | 1882054174.4252 | 384226373.4447 |  | 75553803.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088396.1846 | 6333473.1962 | 1121357.6475 | 457590.0602 | 11000817.0885 | 837821.2754 | 1391706.7274 | 1999922.9934 | 2518645.9097 | 2684115.5638 | 3233578.8688 | 9396741.1926 | 5990609.3888 | 5177043.4612 | 4875748.8546 | 5102030.2382 | 5297223.2718 | 48505187.7456 | 5272867.1055 | 5167788.8328 | 5184730.2355 | 6503564.2518 | 7297656.7353 | 6607575.53 | 5216668.3685 | 5173680.1508 | 5094645.068 | 4767556.1234 | 4151502.9287 | 3349593.5568 | 63787828.887 | 3641820.1285 | 3942834.5985 | 3650325.4665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30479020.8683 | 1358318.6027 | 1296484.457 | 1504931.3547 | 1504931.3547 | 1504931.3547 | 1713378.2524 | 1713378.2524 | 1876022.0792 | 1876022.0792 | 2084468.9769 | 2084468.9769 | 2709809.6699 | 21227145.4106 | 0 | 0
1.1. Obras de Infraestructura | [6 empty] | 128183288.9067 | 106451027.9652 | 21732260.9414 |  | 2179115911.4133 | 1809667475.4088 | 369448436.0045 |  | 74536854.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838695.1 | 5871969.4342 | 960303.7097 | 282689.1201 | 9953657.3639 | 650542.7642 | 1178203.643 | 1786419.909 | 2278918.252 | 2444387.9062 | 2967626.6378 | 8792928.6155 | 5528911.0636 | 4715345.1359 | 4414050.5294 | 4640331.913 | 4835524.9466 | 44233191.3162 | 4795703.974 | 4690625.7013 | 4692102.2978 | 5980006.7016 | 6774099.185 | 6068553.1735 | 4662181.2058 | 4619192.9881 | 4513933.3319 | 4186844.3874 | 3570791.1927 | 2753417.0145 | 57307451.1536 | 2888296.1466 | 3064242.4779 | 2563286.4482 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16627154.9273 | 61834.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61834.1457 | 2.2701e-09 | 0
Obra: Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación de Puentes de RN8 Y RN41 | 2018-01-01 | 2018-08-23 | Año 1 | 912 | 30.4 | 2021-02-20 | 28386951 | 23441253.0931 | 4945697.9069 |  | 482578167 | 398501302.5823 | 84076864.4177 | #REF! | 19320158.8506 | 2018 Mes 9: 2838695.1; 2018 Mes 10: 472642.7341; 2018 Mes 11: 61315.8142; 2018 Mes 12: 166063.6633 | 3538717.3117 | 334682.1523 | 541623.0251 | 756228.3746 | 840537.6191 | 845647.2703 | 1359167.2139 | 1627423.9008 | 1670855.9359 | 1438366.8072 | 1410263.7257 | 1417928.2024 | 1264638.6671 | 13507362.8943 | 1170110.1202 | 1108794.3061 | 1218651.8064 | 1469024.7142 | 1354057.5627 | 797105.5841 | 825208.6656 | 774112.1538 | 753673.549 | 712796.3396 | 327017.6755 | 342346.6291 | 10852899.1063 | 270811.5125 | 178837.7913 | 38322.3838 | #REF! | [8 empty] | 487971.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1491e-10 | 0
Obra: Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | 2018-01-24 | 2018-09-03 | Año 1 | 912 | 30.4 | 2021-03-03 | 53993267 | 48748206.7771 | 5245060.2229 |  | 917885539 | 828719515.2114 | 89166023.7886 | #REF! | 19125249.5557 | 2018 Mes 10: 5399326.7; 2018 Mes 11: 898987.8955; 2018 Mes 12: 116625.4567 | 6414940.0523 | 315860.6119 | 636580.6179 | 1030191.5344 | 1438380.6329 | 1598740.6359 | 1608459.4239 | 2585197.624 | 3095433.9971 | 3178043.6956 | 2735838.8389 | 2682385.5046 | 2696963.6867 | 23602076.8037 | 2405400.0449 | 2225602.4657 | 2108977.009 | 2317930.9523 | 2794151.5672 | 2575478.8359 | 1516130.9374 | 1569584.2717 | 1472396.3911 | 1433521.2388 | 1355770.9344 | 622002.4358 | 22396947.0843 | 651158.8 | 515095.7672 | 340157.5821 | 72890.9104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1579303.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8626e-09 | 0
Obra: Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | 2018-07-15 | 2019-06-15 | Año 2 | 1080 | 36 | 2022-05-30 | 45803070.9067 | 34261568.095 | 11541502.8117 |  | 778652205.4133 | 582446657.615 | 196205547.7983 | 4.0745e-10 | 36091445.7823 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 4580307.0907 | 762621.1306 | 98934.6332 | 267947.9648 | 540018.206 | 873922.5929 | 7123751.6181 | 1220193.809 | 1356228.9295 | 1364473.4823 | 2193051.035 | 2625890.0551 | 2695968.7536 | 2320841.6028 | 2275496.5626 | 2287863.3918 | 2040526.8089 | 1888002.5828 | 1789067.9496 | 24057604.963 | 1966325.834 | 2370308.9194 | 2184806.4822 | 1286150.2311 | 1331495.2713 | 1249049.7436 | 1216071.5326 | 1150115.1105 | 527651.3768 | 552385.0351 | 436961.2964 | 288559.3467 | 14559880.1798 | 61834.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61834.1457 | -1.4552e-09 | 0
[14 empty] | 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Inspección de Obras | [6 empty] | 5127331.5563 | 4258041.1186 | 869290.4377 |  | 87164636.4565 | 72386699.0164 | 14777937.4402 |  | 1016949.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113547.804 | 244360.019 | 82380.218 | 82380.218 | 522668.259 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 82380.218 | 265592.5016 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 1400790.2542 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 1538199.4669 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | 128183.2889 | #REF! | #REF! | #REF! | 1345052.0799 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320621.4963 | 0 | 0
Inspección: Proyecto de Ampliación del Cauce del Río Areco Aguas Debajo de la RN8 y Ampliación de Puentes de RN8 Y RN41 | 2017-12-01 | 2018-08-25 | Año 1 | 1092 | 36.4 | 2021-08-21 | 1135478.04 | 937650.1237 | 197827.9163 |  | 19303126.68 | 15940052.1033 | 3363074.5767 | #REF! | 369030.363 | 2018 Mes 9: 113547.804; 2018 Mes 10: 28386.951; 2018 Mes 11: 28386.951; 2018 Mes 12: 28386.951 | 198708.657 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 340643.412 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 340643.412 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | 28386.951 | #REF! | #REF! |  | 255482.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10 | 0
Inspección: Proyecto de Obras de Defensa en la ciudad de Pergamino | 2017-12-22 | 2018-08-18 | Año 1 | 1092 | 36.4 | 2021-08-14 | 2159730.68 | 1949928.2711 | 209802.4089 |  | 36715421.56 | 33148780.6085 | 3566640.9515 | #REF! | 647919.204 | 2018 Mes 10: 215973.068; 2018 Mes 11: 53993.267; 2018 Mes 12: 53993.267 | 323959.602 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 647919.204 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 647919.204 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | 53993.267 | #REF! | #REF! | 539932.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspección Mejoramiento del Sistema “Canal Mercante – Jauretche”. Rectificación y Canalización del Canal Jauretche – Mercante. Tramo RP N 65 hasta la Laguna la Cautiva. | 2018-07-23 | 2019-06-15 | Año 2 | 1260 | 42 | 2022-11-26 | 1832122.8363 | 1370462.7238 | 461660.1125 |  | 31146088.2165 | 23297866.3046 | 7848221.9119 | -1.4552e-09 | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 183212.2836 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 412227.6382 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 549636.8509 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 549636.8509 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 45803.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320621.4963 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Recursos sin Asignar (Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones y/o otras obras) | [6 empty] | 41689379.5371 | 34290930.9162 | 7398448.6209 |  | 784539452.1301 | 658765825.5748 | 125773626.5553 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136153.2806 | 217143.743 | 78673.7198 | 92520.7222 | 524491.4656 | 104898.2931 | 131122.8664 | 131122.8664 | 157347.4397 | 157347.4397 | 183572.013 | 338220.0755 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 333515.0363 | 2871206.1753 | 348979.8426 | 348979.8426 | 364444.6488 | 395374.2613 | 395374.2613 | 410839.0676 | 426303.8738 | 426303.8738 | 452528.4471 | 452528.4471 | 452528.4471 | 467993.2534 | 4942178.2666 | 625340.6931 | 750408.8317 | 958855.7294 | 1042234.4884 | 1042234.4884 | 1083923.868 | 1083923.868 | 1125613.2475 | 1125613.2475 | 1167302.627 | 1250681.3861 | 1250681.3861 | 12506813.8611 | 1250681.3861 | 1250681.3861 | 1459128.2838 | 1459128.2838 | 1459128.2838 | 1667575.1815 | 1667575.1815 | 1876022.0792 | 1876022.0792 | 2084468.9769 | 2084468.9769 | 2709809.6699 | 20844689.7685 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones en San Antonio de Areco |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 12377570.96 | 10221096.7832 | 2156474.1768 |  | 210418706.32 | 173758645.3144 | 36660061.0056 | 0 | 656011.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136153.2806 | 37132.7129 | 37132.7129 | 37132.7129 | 247551.4192 | 49510.2838 | 61887.8548 | 61887.8548 | 74265.4258 | 74265.4258 | 86642.9967 | 86642.9967 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 990205.6768 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 99020.5677 | 111398.1386 | 111398.1386 | 111398.1386 | 111398.1386 | 1237757.096 | 185663.5644 | 222796.2773 | 284684.1321 | 309439.274 | 309439.274 | 321816.845 | 321816.845 | 334194.4159 | 334194.4159 | 346571.9869 | 371327.1288 | 371327.1288 | 3713271.288 | 371327.1288 | 371327.1288 | 433214.9836 | 433214.9836 | 433214.9836 | 495102.8384 | 495102.8384 | 556990.6932 | 556990.6932 | 618878.548 | 618878.548 | 804542.1124 | 6188785.48 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones en Pergamino |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 13847002.32 | 12501864.9518 | 1345137.3682 |  | 235399039.44 | 212531704.1801 | 22867335.2599 | 789279.1322 | 775432.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.0302 | 41541.007 | 55388.0093 | 276940.0464 | 55388.0093 | 69235.0116 | 69235.0116 | 83082.0139 | 83082.0139 | 96929.0162 | 96929.0162 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 1107760.1856 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 110776.0186 | 124623.0209 | 124623.0209 | 124623.0209 | 124623.0209 | 1384700.232 | 207705.0348 | 249246.0418 | 318481.0534 | 346175.058 | 346175.058 | 360022.0603 | 360022.0603 | 373869.0626 | 373869.0626 | 387716.065 | 415410.0696 | 415410.0696 | 4154100.696 | 415410.0696 | 415410.0696 | 484645.0812 | 484645.0812 | 484645.0812 | 553880.0928 | 553880.0928 | 623115.1044 | 623115.1044 | 692350.116 | 692350.116 | 900055.1508 | 6923501.16 | 0 | 0
Reafectación de Activos, Imprevistos, Redeterminaciones para el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires |  | 2020-06-01 | Año 3 | 900 | 30 | 2022-12-01 | 15464806.2571 | 11567969.1812 | 3896837.0759 |  | 262901706.3701 | 196655476.0804 | 66246230.2898 | 835099.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154648.0626 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 123718.4501 | 773240.3129 | 139183.2563 | 139183.2563 | 154648.0626 | 185577.6751 | 185577.6751 | 201042.4813 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 216507.2876 | 231972.0939 | 2319720.9386 | 231972.0939 | 278366.5126 | 355690.5439 | 386620.1564 | 386620.1564 | 402084.9627 | 402084.9627 | 417549.7689 | 417549.7689 | 433014.5752 | 463944.1877 | 463944.1877 | 4639441.8771 | 463944.1877 | 463944.1877 | 541268.219 | 541268.219 | 541268.219 | 618592.2503 | 618592.2503 | 695916.2816 | 695916.2816 | 773240.3129 | 773240.3129 | 1005212.4067 | 7732403.1285 | 0 | 0
2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES | [6 empty] | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 75820000 | 75820000 | 0 |  | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 114583.3333 | 591250 | 92916.6667 | 92916.6667 | 92916.6667 | 74166.6667 | 74166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 712916.6667 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 143333.3333 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 1515833.3333 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 1130000 | 0 | 0
Fortalecimiento de la gestion de los recursos hídricos | [6 empty] | 3040000 | 3040000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 204166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 490000 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 130833.3333 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1365833.3333 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 980000 | 0 | 0
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana y/o Plan de Contingencias - Cuenca Río Areco |  | 2019-08-01 | Año 2 | 360 | 24 | 2020-07-26 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 16660000 | 16660000 | 0 | -5.8208e-11 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 204166.6667 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 490000 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | 40833.3333 | [5 empty] | 285833.3333 | [12 empty] | 0 | -5.8208e-11 | 0
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana y/o Plan de Contingencias - Cuenca Río Arrecifes (Pergamino) |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0% | 18360000 | 18360000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1080000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Otras acciones para el Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hídricos |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 16660000 | 16660000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 81666.6667 | 980000 | 0 | 0
Estudios y Proyectos Ejecutivos | [6 empty] | 960000 | 960000 | 0 | 0% | 16320000 | 16320000 | 0 | 0 | 180000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 40416.6667 | 73750 | 387083.3333 | 52083.3333 | 52083.3333 | 52083.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222916.6667 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 0 | 0
Elaboración Proyecto Ejecutivo "Presas Areco" | 2019-01-01 | 2019-12-10 | Año 2 | 360 | 12 | 2020-12-04 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 4420000 | 4420000 | 0 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 | 260000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Elaboración Proyecto Ejecutivo “Canal Mercante – Jauretche”. | 2018-09-30 | 2019-08-01 | Año 2 | 240 | 8 | 2020-03-28 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 50000 | 2018 Mes 1: 50000 | 50000 | [7 empty] | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 93750 | 18750 | 18750 | 18750 | [9 empty] | 56250 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Estudios para el manejo de Residuos Sólidos en San Antonio de Areco | 2019-01-01 | 2019-12-10 | Año 2 | 240 | 8 | 2020-08-06 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 3400000 | 3400000 | 0 | -2.9104e-11 | 133333.3333 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | [7 empty] | 166666.6667 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Otros planes, diagnosticos, estudios y proyectos ejecutivos en la Provincia de Bs. As. |  | 2021-01-01 | Año 4 | 360 | 12 | 2021-12-27 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | 0 | 0
3. GESTIÓN DEL PROGRAMA | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 17000000 | 17000000 | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 200000 | 0 | 0
Administración |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 100000 | 100000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 30000 | 2018 Mes 7: 3333.3333; 2018 Mes 8: 3333.3333; 2018 Mes 9: 3333.3333; 2018 Mes 10: 3333.3333; 2018 Mes 11: 3333.3333; 2018 Mes 12: 3333.3333 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 0 | 0
Supervisión |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 600000 | 600000 | 0 |  | 10200000 | 10200000 | 0 | 0 |  | 2018 Mes 7: 20000; 2018 Mes 8: 20000; 2018 Mes 9: 20000; 2018 Mes 10: 20000; 2018 Mes 11: 20000; 2018 Mes 12: 20000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 0 | 0
Auditorías |  | 2018-07-15 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 200000 | 200000 | 0 |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 60000 | 2018 Mes 7: 6666.6667; 2018 Mes 8: 6666.6667; 2018 Mes 9: 6666.6667; 2018 Mes 10: 6666.6667; 2018 Mes 11: 6666.6667; 2018 Mes 12: 6666.6667 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 40000 | 0 | 0
Evaluación |  | 2018-01-01 |  | 1825 | 60 | Fin de Proyecto | 100000 | 100000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 30000 | 2018 Mes 7: 3333.3333; 2018 Mes 8: 3333.3333; 2018 Mes 9: 3333.3333; 2018 Mes 10: 3333.3333; 2018 Mes 11: 3333.3333; 2018 Mes 12: 3333.3333 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 20000 | 0 | 0
TOTAL USD | [6 empty] | 180000000 | 150000000 | 30000000 | 16.67% | 2359100547.8699 | 1974874174.4252 | 384226373.4447 |  | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 3121729.5179 | 6366806.5295 | 1154690.9809 | 490923.3936 | 11250817.0885 | 876154.6087 | 1430040.0607 | 2038256.3267 | 2556979.243 | 2722448.8972 | 3271912.2021 | 9435074.5259 | 6088526.0554 | 5274960.1278 | 4973665.5212 | 5199946.9049 | 5428473.2718 | 49296437.7456 | 5382450.4388 | 5277372.1661 | 5294313.5688 | 6594397.5851 | 7388490.0686 | 6665075.53 | 5274168.3685 | 5231180.1508 | 5152145.068 | 4825056.1234 | 4209002.9287 | 3407093.5568 | 64700745.5537 | 3801820.1285 | 4102834.5985 | 3810325.4665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32194854.2016 | 1469151.9361 | 1407317.7904 | 1615764.688 | 1615764.688 | 1615764.688 | 1824211.5857 | 1824211.5857 | 1986855.4125 | 1986855.4125 | 2195302.3102 | 2195302.3102 | 2820643.0032 | 22557145.4106 | 0 | 0
Pari-passu | [6 empty] | 100% | 83.33% | 16.67% |  | 100% | 83.71% | 16.29% | [53 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Tipo de cambio utilizado USD/$ = | [6 empty] | 17 |  |  | Verificación Proyecciones | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 180000000
0
Verificación Suma Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | -700899452.1301 | -575125825.5748 | -125773626.5553 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3.638e-12 | -1.4552e-10 | 3.7835e-10 | -1.0186e-10 | -2.1828e-11 | 1.1642e-10 | 5.457e-11 | -4.0018e-11 | 1.9281e-10 | -6.2209e-10 | -5.0568e-10 | -3.7471e-10 | 0 | -1.7099e-10 | 2.9468e-10 | 6.1846e-11 | 2.9468e-10 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | -4.0745e-10 | 1.1642e-09 | 6.6939e-10 | 6.6939e-10 | -1.1642e-10 | -7.276e-10 | -7.276e-10 | -6.9849e-10 | -2.3283e-10 | -1.1642e-10 | 4.9477e-10 | -3.2596e-09 | 1.4552e-10 | 6.4028e-10 | -2.3283e-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3.7253e-09 | -1.7462e-10 | -1.7462e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | 3.4925e-10 | -9.3132e-10
Nota 1: Se asume curva en forma de S para la ejecución de las obras.
Nota 2: Se asume un anticipo financiero del 10% del monto de obra e inspecciones
Nota 3: Se asume ejecución financiera mensual proporcional monto total del contrato para las inspecciones
Nota 4: Se asume distribución proporcional a los meses para Gestión del Proyecto
Nota 5: Se asume que los pagos se realizan con un mes de retraso
Nota 6: No se consideró inflación en USD
Formulas:
Fecha de Fin = +[Fecha de Inicio]+[Plazo]
Fecha de Fin = +[Plazo]+[Fecha de Inicio]
Note on Q29: AP: Reconocimiento de Gastos de Estudios contratados por Pcia. de US$ 50.000