Programa de Desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología ATN/ME-6571-CR

#### Evaluación de Medio Término y Metodologías de Monitoreo

Javier Bitar H.

## San José, Costa Rica  ¤  23 de octubre de 2002

## Índice de Contenidos

I.	Resumen Ejecutivo	3

II. 	Introducción	6

Antecedentes Generales	6

Compromisos Originales del Proyecto	7

Interesados y  Beneficiarios de la Evaluación Intermedia	8

Objetivos de la Evaluación de Medio Término y Metodologías de Monitoreo	8

Metodología	8

III.	Situación Actual del Proyecto – Afirmaciones Clave	9

Componente I: Programa Piloto de Proveeduría	9

Componente II: Sistema Integral de Información	11

Componente III: Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores “Costa Rica – Provee”	12

IV.	Evaluación General de Costa Rica – Provee	13

1.	Empresas Multinacionales de Alta Tecnología	13

2.	Pequeñas y Medianas Empresas Locales	15

3.	La Vinculación EMAT – PyME Local	16

4.	Evaluaciones de las Empresas sobre Costa Rica – Provee (CRP)	17

5.	Estilo de Trabajo Actual de Costa Rica – Provee	20

V.	Conclusiones y Recomendaciones: Potenciamiento de Costa Rica – Provee	21

La Oportunidad	21

Requisitos para Costa Rica – Provee	21

Viabilidad Futura del Proyecto – Fondo de Sostenibilidad	25

Extensión Posible del Proyecto	26

VI.	Metodologías de Monitoreo del Proyecto CRP	277

Indicadores para Evaluar la Gestión de CRP	277

Indicadores para Evaluar Éxito Global del Proyecto	288

Información Adicional a Recopilar	299

Anexos

1: Lista de Empresas y Organizaciones Visitadas

2: Vinculaciones realizadas

3: Vinculaciones potenciales

4: Empresas Contactadas y Evaluadas por Costa Rica Provee

5: Extractos Seleccionados de Entrevistas

## Resumen Ejecutivo

Costa Rica ha tenido por más de una década el objetivo estratégico de atraer Inversión Extranjera Directa, particularmente en las industrias electrónica y farmacéutica. Este esfuerzo se ha visto premiado con la llegada al país de 220 empresas multinacionales a 1999.

En vista de que estas empresas adquirían en promedio solamente un 7% de sus insumos en 1999, se decidió la realización de un proyecto – que en adelante recibirá el nombre “Costa Rica – Provee” – que perseguía como objetivo fundamental aumentar el valor agregado nacional en la producción de las empresas multinacionales de alta tecnología (EMATs), y como consecuencia mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Los  componentes del proyecto y los compromisos originales de resultados eran los siguientes:

- Programa piloto de proveeduría. Los resultados a obtener son 45 vinculaciones exitosas: 10 productos en el año 2000, 15 productos en el 2001 y 20 productos en el 2002

- Sistema integral de información. Los resultados a obtener son: sistema con información de demanda y oferta, de EMATs, PyMEs e instituciones de apoyo, operando en julio de 2001

- Creación de oficina nacional de desarrollo de proveedores Costa Rica – Provee, además de la unidad ejecutora.   Resultados a obtener: Costa Rica – Provee constituida legalmente  y con propiedad del Proyecto a partir del 2002, dependiendo del éxito del punto 1

Por distintas razones estos resultados no se produjeron a la velocidad requerida. La Unidad Ejecutora del proyecto ha logrado modificar los reglamentos operativos originales – evaluados como un impedimento para el éxito del proyecto – y ha puesto un esfuerzo que ha tenido como fruto una aceleración notable en el número de vinculaciones potenciales y completadas durante el año 2002. A la fecha, se cuenta – en el componente principal – con 16 vinculaciones completadas y 31 en marcha. Se acordó además sustituir el sistema integral de información por una página web con información de PyMEs locales que están en condiciones de vincularse. Este sistema ya está operativo y listo para ser lanzado públicamente.

Un análisis profundo de la realidad enfrentada por EMATs y PyMEs locales permite hacer las siguientes aseveraciones:

- Existe una oportunidad considerable para Costa Rica de aumentar de manera importante su atractivo para la inversión extranjera, a partir de la generación de una red de proveedores locales de clase mundial que contribuyan a la competitividad de las EMATs

- Las PyMEs que transforman sus procesos para estar a la altura de este desafío ven sus posibilidades de negocio incrementadas de manera importante. Atender a una EMAT significa entrar a un “club” exclusivo que abre puertas en otras EMATs y fuera del país

- Ya existen casos de vinculaciones exitosas que deben ser “publicitadas” en ambos mundos empresariales como ejemplos emblemáticos de esta oportunidad

- El éxito del proyecto no debe ser medido directamente en términos del uso de los fondos, sino de la capacidad de CRP de crear un “círculo virtuoso” de vinculaciones EMAT – PyME en la que CRP puede (o no) ser el gatillador principal

- La Unidad Ejecutora (Costa Rica – Provee) está operando fundamentalmente aislada de las demás instituciones que componen el Comité Directivo del Proyecto, lo que le resta fuerza y capacidad de acción de manera importante

- Dado el carácter del proyecto – en el que hay que re-inventar  sus supuestos de manera recurrente para lograr los objetivos perseguidos – se hace necesaria una presencia más cercana de sus patrocinantes

Para asegurar el éxito de este proyecto se proponen tres acciones fundamentales:

- Invertir en la creación de identidad de CRP, para darlo a conocer como un servicio valioso a las empresas multinacionales (que ya están en Costa Rica o están evaluando instalarse), las PyMEs y el medio empresarial nacional

- Que CRP pase de ser una entidad netamente operadora aislada de otras organizaciones a ser una entidad operadora/articuladora utilizando recursos de CINDE, PROCOMER, CICR, CONARE y BID. CRP tiene que convertirse en EL articulador de todos los esfuerzos nacionales de generación de vinculaciones.

Para ello, es necesaria la declaración de un Chairman del Comité Directivo que se apropie de CRP y sea su “dueño”, y también es conveniente la creación de un “Equipo Operativo de Coordinación” de las Organizaciones patrocinantes que se asegure el apoyo mutuo para alcanzar los objetivos trazados.

- Constituir en 30 días compromisos concretos de resultados a lograr respecto de los indicadores clave (que son descritos más adelante en el documento) y las prácticas de trabajo necesarias para cumplirlos. Este trabajo incluye constituir los compromisos entre CRP y cada una de las organizaciones miembros del Comité Directivo

En el presente documento se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente y se propone un conjunto de prácticas e indicadores para orientarlo en una dirección que asegure que Costa Rica no desperdicie la oportunidad que tiene ante sí misma.

## Introducción

### Antecedentes Generales

Costa Rica ha impulsado una clara política de apoyo a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), enfocándose a las áreas de la industria electrónica de alta tecnología y la industria farmacéutica. Como resultado de estos esfuerzos se ha dado un incremento de la IED de US$163 millones en 1990 a US$531 millones en 1998, lo que representaba un 5% del PIB.

A octubre de 1999, existían en el país 8 zonas francas con 220 empresas, de las cuales se consideraba que un 20% (44) correspondían a Empresas Multinacionales de Alta Tecnologías (EMATs). Sin embargo, las empresas de zona franca solamente adquirieron el 7% de sus compras a la industria local durante 1999.  Varias de estas empresas han establecido vínculos con proveedores locales para reducir costos de producción, transporte, almacenamiento de insumos y empaques y para reducir el tiempo de desarrollo de productos, aumentando la flexibilidad de su producción.  El interés en adquirir productos locales por parte de las EMAT es creciente, por lo cual existe la oportunidad para las PyMEs de ocupar este mercado si elevan su nivel de competitividad.

En 1998, el sector industrial formal comprendía 4,856 empresas de las cuales el 45% (2185) son PyMEs, responsables del 32% del valor bruto de la producción industrial.  Del total de su producción, el 74% se destinó al mercado local y el 26% restante al mercado externo. Las PyMEs son responsables del 34% del empleo en el sector industrial.

Considerando la relevancia económica de las PyMEs y la oportunidad que existe para establecer relaciones de proveeduría  que podrían convertirse en un motor para su desarrollo empresarial, distintas instituciones públicas y privadas, de manera aislada, ejecutaban actividades de apoyo a la vinculación.  Estas instituciones, incluido el Gobierno, manifestaron la importancia de que dicho esfuerzo se transformara en un programa nacional.

Las PyMEs están limitadas para lograr una adecuada vinculación con las EMATs por:  i) desconocimiento de las prácticas de proveeduría de las EMATs que, en muchos casos es de tipo corporativo, y por lo tanto se basa en factores de competencia internacional; ii) bajo nivel tecnológico; (iii) falta de gestión empresarial, especialmente en calidad y toma de riesgo; iv) limitada capacidad de las instalaciones físicas; y (v) difícil acceso a créditos y a fondos de capital de riesgo.

El Programa de Desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología ATN/ME-6751-CR, financiado parcialmente por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, (US$900,000) y contrapartida (US$600,000) se firmó en  Diciembre 1999, con el objetivo de contribuir al aumento del valor agregado nacional en la producción de las Empresas Multinacionales de Alta Tecnología, (EMAT) instaladas bajo el régimen de zona franca en Costa Rica y como consecuencia, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El objetivo específico era mejorar la capacidad tecnológica productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitieran suplir insumos y servicios en la producción de las EMATs y competir globalmente.

### Compromisos Originales del Proyecto

Los  componentes del proyecto y los compromisos originales de resultados eran los siguientes:

- Programa piloto de proveeduría ($603,259). Los resultados a obtener son 45 vinculaciones exitosas: 10 productos en el año 2000, 15 productos en el 2001 y 20 productos en el 2002

- Sistema integral de información  ($10,000). Los resultados a obtener son: sistema con información de demanda y oferta, de EMATs, PyMEs e instituciones de apoyo, operando en julio de 2001

- Creación de oficina nacional de desarrollo de proveedores Costa Rica – Provee ($15,000), además de la unidad ejecutora.   Resultados a obtener: Costa Rica – Provee constituida legalmente  y con propiedad del Proyecto a partir del 2002, dependiendo del éxito del punto 1

El proyecto sufrió atrasos significativos al inicio debido principalmente a dificultades organizacionales  y administrativas.  La verdadera  implementación empezó con la nueva estructura de ejecución que inició en octubre de 2001.   El plazo de  implementación vence en  Diciembre de 2002.

### Interesados y  Beneficiarios de la Evaluación Intermedia

Las partes interesadas en esta evaluación son:  los ejecutores en FUNCENAT, las empresas  que  benefician del programa, PROCOMER como representante del Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Economía como rector del sector PyME,  la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que promueve la IED, la Representación del BID, que supervisa la implementación del proyecto, y la gerencia del FOMIN, como responsable  por los fondos ante el Comité de Donantes.

### Objetivos de la Evaluación de Medio Término y Metodologías de Monitoreo

- Valorar el desempeño del Proyecto a la fecha de evaluación, y brindar una recomendación al Banco sobre la conveniencia de continuar, suspender, reformular, o cancelar el financiamiento del FOMIN al Proyecto.

- De ser positiva la recomendación, apoyar a la unidad ejecutora en la definición de indicadores relevantes para un sistema viable de monitoreo, a fin de determinar el impacto del programa sobre la competitividad y crecimiento de las PyMEs beneficiadas, y con relación a los objetivos del programa en términos de desarrollo económico del país.

- Determinar la conveniencia y oportunidad para establecer Costa Rica-Provee con personería jurídica y patrimonio propio.

### Metodología

La metodología de evaluación se basó principalmente en entrevistas selectivas y análisis documental.  Requirió además la recolección de información estadística adicional para el sistema de monitoreo.  La lista de empresas entrevistadas, así como de los beneficiarios e interesados se presenta en el Anexo 1.

## Situación Actual del Proyecto – Afirmaciones Clave

El proyecto consta, como fue descrito en la sección anterior, de tres componentes. Dada su importancia relativa respecto de la totalidad del programa, la evaluación se centrará principalmente en el componente 1. Programa Piloto de Proveeduría

### Componente I: Programa Piloto de Proveeduría

Es hoy día un hecho que el proyecto Costa Rica – Provee tiene un atraso significativo en términos de las vinculaciones que debían ser realizadas al final del segundo año (25 en la articulación original del proyecto) y que la meta tri-anual de 45 vinculaciones parece a todas luces inalcanzable.

Con fecha de marzo del presente año, durante la reunión anual tripartita (BID, Contrapartida Local, Unidad Ejecutora), se acordó establecer el hito de tener 10 vinculaciones realizadas y 10 en proceso de formalización para octubre de 2002.

Existen diferentes interpretaciones de las razones por las cuales las metas originales no fueron alcanzadas. En el reporte de avance del proyecto, correspondiente al período enero – julio de 2002, se señalaban los siguientes problemas y acciones tomadas respecto de ellos:

| Problema | Acción | Responsable | Fecha Implementación | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMATs no pagan $ 2500 hasta no percibir un beneficio real del proyecto. | Pactar el pago de la membresía y realizar al menos dos vinculaciones demostrativas | Unidad Ejecutora | Mayo 15, 2002 | Realizado |
| Tiempo requerido para que se tramiten los documentos son muy variados y se requiere de mayor flexibilidad por parte del BID | Se modificó el reglamento operativo para que el proceso sea más flexible. El BID se compromete a ser más expedito en las aprobaciones | Unidad Ejecutora - BID | Mayo 15, 2002 | Hecho |
| Consultorías muy especializadas lo que dificulta encontrar quien las ejecute. | Expandir la búsqueda de consultores a países como Estados Unidos y Chile | Unidad Ejecutora | Mayo 15, 2002 | Se han generado los primeros contactos con sectores gubernamentales y privados |
| PyMEs con pocas opciones para accesar capital de trabajo y para compra de equipo | Alianzas con CDC y Caseif para financiar ciertos proyectos interesantes, y con Banco Nacional para financiamiento de equipo | Unidad Ejecutora | Junio 20, 2002 | Ejecutivos de estas empresas están analizando los distintos proyectos |

#### Número de Vinculaciones Realizadas y Potenciales

Al día 8 de octubre de 2002, la Unidad Ejecutora reporta la realización de 16 vinculaciones (detalladas en Anexo 2), con la salvedad que no incluyen como requisito el uso de fondos BID y/o contraparte para poder realizarse. Más adelante este punto será tratado en mayor detalle.

Al mismo tiempo, como consecuencia del “Primer Encuentro de Negocios del Cluster Médico Costarricense”, se han identificado 31 posibles vinculaciones a las que Costa Rica - Provee le está haciendo seguimiento (ver Anexo 3).

Se ha trabajado con 38 EMATs como candidatos para vinculaciones. Se han visitado y evaluado 91 PyMEs. De éstas, 55  han sido calificadas como potenciales candidatos a vincularse comercialmente con una multinacional y están trabajando con el proyecto Costa Rica - Provee. Las 46 restantes no cumplieron con los estándares mínimos o bien no mostraron interés en el proyecto. La lista de empresas se presenta en el Anexo 4.

La metodología que se utilizó para realizar estas evaluaciones fue basada en los requisitos ISO-9000.

#### Aspecto Financiero

Desde el punto de ingresos de operación de Costa Rica – Provee (fondo de sostenibilidad), a la fecha los pagos y/o compromisos de pagos de las empresas  (EMATs y PyMEs) son los siguientes:

|  | US$ |
| --- | --- |
| Monto Ingresado por EMATs (6) | 15,000 |
| Monto Comprometido por EMATs (4) | 10,000 |
| Monto a Ingresar de PyMEs por Capacitación (8) | 36,536 |
| Total a Ingresar con "Seguridad" | 61,536 |
| Monto Comprometido por Comisión Éxito | 34,400 |
| Total Potencial a Ingresar | 95,936 |

Finalmente, los montos gastados por el BID y la Contraparte Local al 31 de Agosto eran los siguientes:

|  | US$ |
| --- | --- |
| Aporte BID/FOMIN | 101,688 |
| Aporte Contrapartida Local (incl. especies) | 162,141 |
| Total Aporte | 263,829 |

Es importante destacar que los honorarios del Director de la Unidad Ejecutora y la Asistente de Calidad aparecen como gastos del proyecto y, sin embargo, una parte sustancial de su tiempo corresponde a un trabajo de “asesoría técnica”, en el sentido que están utilizando su know-how y experiencia para evaluar las necesidades precisas de las EMATs y también para evaluar y auditar las PyMEs visitadas como parte del programa. En este sentido, el gasto asociado puede ser interpretado – a lo menos en una parte importante – como asistencia técnica.

### Componente II: Sistema Integral de Información

En este ámbito, se modificaron los términos de referencia para cambiar los requerimientos de este componente  de un sistema integral de información a un sitio o página  WEB. Los nuevos términos de referencia fueron aprobados y se concluyó el proceso de licitación y selección donde la  firma consultora, Mercadeo Virtual, resultó seleccionada luego de un proceso competitivo para efectuar el trabajo.

Al día de hoy, el sitio web de Costa Rica – Provee (www.crprovee.com) fue diseñado y subido a la Internet para ser accesado.

Su diseño no está finalizado, pero se está trabajando en hacer mejoras y traducirlo al idioma inglés, aspecto fundamental del proyecto.

Se han firmado convenios con los diarios La Nación ( El Financiero ) y Tiempos del Mundo para que aparezcan sus notas en la parte de noticias de la página.

Sin haber lanzado oficialmente la página, ya se han generado cerca de US$ 4,500 por concepto de venta de microsites y banners.

Finalmente, se está diseñando un trabajo conjunto con la Cámara de Industrias para compartir información.

### Componente III: Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores “Costa Rica – Provee”

Este componente no ha sido desarrollado aún, ya que no se han cumplido a la fecha las condiciones estipuladas en el punto 8.3 del registro de donantes, el que señala:

“La creación de ‘Costa Rica – Provee’ tendrá lugar cuando el Proyecto: (i) haya concretado como mínimo, 25 de los 45 proyectos de vinculación previstos como meta final; (ii) se haya desembolsado por lo menos el 60% (US$ 360,000) del aporte local; y (iii) se cuente con las metodologías y manuales necesarios”.

## Evaluación General de Costa Rica – Provee

Antes de hacer recomendaciones acerca de la dirección en la que se debiera orientar  o re-orientar el proyecto, se hace necesario tener un entendimiento más profundo del mundo en el que se desenvuelven tanto las EMATs o EMNs (Empresas Multinacionales sin apellido) como las PyMEs Costarricenses. Esto se logra poniéndose en contacto con sus preocupaciones como empresas en general, y sobre la posibilidad de participar en este tipo de vinculaciones en particular. Aunque algunas de estas preocupaciones ya sean bien conocidas, no está de más revisitarlas en este momento.

Por lo tanto, a continuación se hace un análisis de ambos grupos y la relación entre ambos, que se desprende de las entrevistas realizadas durante el mes de septiembre de este año.

Posteriormente, se hace un resumen de las evaluaciones de estos actores sobre el rol y desempeño que ha tenido Costa Rica – Provee hasta este momento.

### Empresas Multinacionales de Alta Tecnología

Es importante constatar que todas las EMATs entrevistadas (listadas en Anexo 4) llegan a Costa Rica “encadenadas” a proveedores con los que tienen relaciones ya establecidas. Por lo tanto, no necesitan de proveedores locales para funcionar.

Adicionalmente, tienen procedimientos de evaluación y certificación de proveedores de altísimos estándares – si bien diferentes entre sí – con tiempos de ciclo que van desde 2 meses hasta más de 1 año para ingresar a un nuevo proveedor a sus registros y poder operar con él.

Para una persona encargada de proveedores en una EMAT, el desarrollar proveedores locales es una opción en muchos casos descrita como poco atractiva, ya que implica obtener permiso de su casa matriz para muchas operaciones y decisiones, invertir tiempo en buscar proveedores localmente, evaluarlos, estar dispuestos a hacer pruebas y tomar riesgos.

Los principales desafíos que los EMATs ven para las PyMEs no están centrados tanto en el aspecto técnico de sus ofertas de productos y servicios como en aspectos de management: calidad de servicio, puntualidad en las entregas, impecabilidad en la administración de compromisos, voluntad de participar conjuntamente en la mejora de los procesos no sólo propios sino también de su cliente EMAT.

Otro desafío que enfrentan las EMAT es poder conocer las PyMEs locales y distinguir “la paja del trigo”. Como consecuencia de gestiones de Costa Rica - Provee (de las que se comentará en detalle más adelante en este documento), varias EMATs se declaran “sorprendidas” por la existencia de potenciales proveedores de buena calidad que desconocían totalmente.

Estos son los impedimentos a la vinculación con proveedores locales. Pero existe la otra cara de la moneda que es más atractiva de lo que aparece a primera vista:

Las EMATs declaran su satisfacción con la calidad de algunas de las PyMEs que han encontrado en Costa Rica, tanto por su calidad técnica como gerencial, su actitud al servicio y su capacidad de operar con estándares de clase mundial. Cuando han tenido experiencias positivas, se han incentivado a buscar nuevas vinculaciones de manera más activa.

Unánimamente, la característica que buscan en las PyMEs con las que se contactan es el espíritu emprendedor de sus dueños/gerentes, ya que saben que para una PyME no es trivial realizar los cambios necesarios para operar en un ambiente de altos estándares.

Por un lado – y es lo más importante de todo – los proveedores locales le han permitido a algunas EMATs ser más competitivas globalmente: tanto interna como externamente. No sólo es importante la competencia con otras empresas. Generalmente, las plantas de las EMATs instaladas en Costa Rica “compiten” con otras plantas de la misma empresa localizadas en distintos lugares en el mundo. En la medida que la planta Costarricense mejora sus costos, recibe más trabajo y crece.

Las ventajas de operar con proveedores locales eficientes las resumió de manera perfecta un ejecutivo entrevistado: “costo; disponibilidad, menos flete, menos inventarios; valor agregado de servicios: programas de consignación; soporte: más rápido para corregir errores, mejores tiempos de respuesta; desarrollo de ingeniería”.

Hay experiencias virtuosas – casos emblemáticos publicitables – de empresas que han logrado bajar sus costos de manera decisiva operando con suplidores locales.

Primeras Conclusiones:

- La cadena de suplidores locales puede convertirse en una ventaja competitiva para Costa Rica en su empuje por atraer nuevas empresas al país – puede ser un gancho tan poderoso como la calidad del recurso humano

- Existe una oportunidad importante a nivel de información acerca de las PyMEs locales que pueden ser potenciales proveedores

- Es necesario enfocar esfuerzos de mercadeo a los ejecutivos responsables de proveedores en las EMATs, así como a los usuarios directos de los productos vendidos por las PyMEs

- Es también necesario destacar casos emblemáticos de éxito en vinculaciones para incentivar a las EMATs a apostar más por los proveedores locales

### Pequeñas y Medianas Empresas Locales

Lo primero que es conveniente destacar es que se pueden clasificar las PyMEs a grosso modo en tres categorías:

- Primera División: son PyMEs que están vinculadas con alguna EMAT, habiendo pasado por todos los procesos de aprobación y certificación. Esto les permite vincularse con otras EMATs con mayor facilidad. Son empresas que han hecho el trabajo necesario para operar con estándares de calidad, de cumplimiento y de servicio a nivel mundial. Conocen el mundo de las EMAT y se saben desenvolver en él

- Segunda División: son empresas que no se han vinculado con una EMAT, pero están cerca de llegar a ese nivel (en plazos que van desde 6 meses en adelante). Tienen dueños/gerentes con ambición de ascender de división

- Amateurs: empresas que están lejos de los estándares necesarios para jugar en primera, o que no tienen la voluntad de embarcarse en la transformación que supone elevar sus estándares a ese nivel

Las PyMEs entrevistadas que están en Primera llegaron ahí después de años de trabajo y experiencia. Algunos reportaron dificultades considerables en adecuar sus hábitos y prácticas históricas de trabajo para hacerlas más eficientes, uniformes y certificables. Al mismo tiempo, todos valoran el resultado de esos esfuerzos.  Incluso en negocios de bajo volumen con EMATs, donde no hay una rentabilidad interesante, los ejecutivos de las PyMEs declaran su satisfacción profesional por haber estado a la altura del desafío de calidad.

Los dueños/gerentes de todas las PyMEs entrevistadas – de Primera o Segunda División – han mostrado una capacidad de emprender que las ha llevado a su lugar actual.

Las PyMEs de Segunda División enfrentan una situación particular, un desafío con riesgos (propios del mundo empresarial): por un lado, necesitan hacer inversiones – en equipos, capacitación, capital de trabajo – y dedicar tiempo y esfuerzo a subir sus estándares y llegar a postular a Primera División; por otro lado, nadie les asegura que ese esfuerzo va a ser recompensado: ninguna EMAT va a comprometer negocios antes de poder evaluar concretamente la calidad y costo de los productos ofrecidos.

Primeras Conclusiones:

- Las necesidades de apoyo para las PyMEs de Primera y Segunda División son diferentes: las primeras necesitan apoyo de conexión con EMATs  (match-making), mientras que las segundas requieren adicionalmente apoyo de estrategia, políticas de desarrollo y gerenciamiento más profundo

- El indicador fundamental para evaluar a las PyMEs es la voluntad y capacidad emprendedora de su Dueño/Gerente

- El segundo indicador tiene que estar puesto en la capacidad técnica y gerencial de la PyMEs, dos dimensiones diferentes pero indispensables

- Es  necesario publicitar los casos de PyMEs que se han desarrollado y han mejorado sus resultados de negocio como consecuencia de transformarse en proveedores de EMATs

### La Vinculación EMAT – PyME Local

Un comentario generalizado por ambas partes – EMATs y PyMEs – es que las vinculaciones son evolutivas. Es decir, siguen un patrón bastante común: empiezan pequeñas, en un ánimo de testeo de la relación en su conjunto, y crecen en la medida que ambos hacen los ajustes necesarios para obtener mutua satisfacción.

El ciclo se inicia con el proceso de certificación por parte de la EMAT de la PyME como proveedor. Cada EMAT tiene su propio proceso, que puede tardar entre 2 meses y 1 año, según se constata de las entrevistas. Este tiempo puede verse reducido si la PyME ya ha superado la certificación con otra EMAT, pero esto depende de las EMATs en cuestión.

Si la PyME logra ser certificada, el desarrollo de confianza es un objetivo fundamental – sobre todo para la EMAT – antes de aumentar significativamente los volúmenes de negocio.

El estilo en el que operan las EMATs – en sus palabras – es de total transparencia en cuanto a costos, plazos, niveles de venta, potencial de compra, etc. Parte de la generación de confianza pasa por la transparencia en este aspecto que la PyME tiene para con la EMAT.

Estos comportamientos son similares en presencia o ausencia de un intermediario como Costa Rica – Provee.

Primeras Conclusiones:

- Promover una vinculación es un proceso que, en el mejor de los casos dependiendo de la EMAT, llevará a lo menos 2 meses de trabajo, y en el peor de más de un año – considerando que se trate de una PyME que esté en Primera División

- El volumen inicial de negocio es en general poco significativo, y creciente en la medida que las primeras interacciones resultan exitosas

- El principal apoyo necesario para una PyME es en el desarrollo de habilidades de administración impecable de compromisos: tiempos de entrega, notificación temprana de atrasos/problemas con entrega, capacidad de comprometerse rápidamente ante urgencias, etc.

- El “sello de calidad” CRP es muy importante para las EMATs, y por lo tanto, es un aspecto que se debe cuidar. CRP no puede proponer PyMEs que no están a la altura de Primera División – o muy cerca – a las EMATs porque perdería rápidamente su credibilidad, que es uno de sus principales activos

### Evaluaciones de las Empresas sobre Costa Rica – Provee (CRP)

De las entrevistas sostenidas, se han recopilado las siguientes evaluaciones:

#### Identidad – ¿Quién es CRP?

En general, no existe una interpretación clara y compartida de quién es CRP. Es rutinariamente confundido con CINDE, PROCOMER, la Cámara de Industrias y con empresa privada. Es relacionado también con proyectos que se han desarrollado en el pasado por distintos organismos: MIL, Bolsa de Subcontratación, etc.

Los que lo han trabajado con CRP lo hacen por su efectividad más que por su reputación o posicionamiento público.

Para las EMAT que han trabajado por más tiempo con CRP o su Director, CRP aparece como una posibilidad de conocer nuevas PyMEs y como un “garante” de calidad (“CRP no nos presenta cualquier empresa, nos trae una selección de buen nivel”).

Para las EMATs que vienen llegando a Costa Rica, CRP se ha convertido en un “eslabón fundamental” para conocer empresas locales, tanto para la construcción e instalación de sus operaciones, como para el trabajo en sus procesos.

Es necesario destacar que se percibe un cambio notorio entre las EMATs respecto del gerenciamiento de CRP desde la llegada de su nuevo Director (“Antes las EMATs se escondían cuando venía CRP”).

Para las PyMEs, aparece como un buen “padrino” para presentarse ante una EMAT.

#### Operación - ¿Cómo los ayuda o perjudica CRP en la actualidad?

Para las EMATs, CRP es una suerte de “Departamento de Desarrollo de Proveedores” de lujo, un conocedor de las PyMEs que puede ayudarlos. Un potencial aliado estratégico en la búsqueda de mayor competitividad. Aprecian además su actitud, su voluntad por conocer sus respectivos negocios, y su disponibilidad para ayudarlos tanto para encontrar proveedores locales como para resolver diferencias que puedan surgir con ellos.

Destacan también su calidad de selección, en el sentido de que les presentan buenas PyMEs como candidatos para trabajar.

Asimismo, existe una evaluación muy positiva del “Primer Encuentro de Negocios del Cluster Médico Costarricense”  y del rol que en éste jugó CRP. Como se señaló en la sección anterior, existen más de 30 posibles vinculaciones que surgieron a raíz de este evento y el seguimiento posterior que ha realizado CRP.

Por otro lado, sobre el esquema de funcionamiento de inicios del proyecto (que ya ha sido modificado), en algunos casos no apreciaron el rol de “intermediador del negocio” que asumía CRP, en el que EMAT y PyME se relacionaban sólo a través de CRP, lo que ocasionaba pérdida de tiempo innecesaria, falta de comunicación  e insatisfacción mutua.

El cobro anticipado del fee de US$ 2,500 también produjo malas evaluaciones por parte de las EMATs, aunque esto ya ha sido solucionado, al solicitar sólo un compromiso a pagar en la medida que las vinculaciones sean exitosas

Para las PyMEs, CRP es un sólido respaldo para presentarse ante las EMATs, sobre todo si no son de Primera División o llevan poco tiempo allí.  Adicionalmente, ha sido una fuente de buena información sobre EMATs con las que potencialmente desarrollar negocios (“me dieron a conocer un mercado que no conocía”).

Se le valora y demanda la realización de mayores gestiones para abrir las puertas en nuevas EMATs.

Una debilidad resaltada es la carencia de una oferta por parte CRP de financiamiento para inversiones en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo, lo que a veces impide poder hacer las transformaciones necesarias para lograr la vinculación.

Ambas comunidades, EMATs y PyMEs señalan que ven a los funcionarios de CRP “muy ocupados”, y en ocasiones se quejan de su velocidad de respuesta a sus requerimientos. Una PyME  resumió este punto señalando: “los veo atareados, todo el día corriendo. Me provoca dudas, siento que no hay una organización que los respalde – llamo, me sale una grabadora, como que no hay una empresa total detrás de ellos. No se ve una cosa institucional”.

#### Posibilidades - ¿En qué otras cosas podría ayudarlos CRP?

Al hablar de áreas en las que potencialmente CRP podría servirles de ayuda, y que escapan a los objetivos actuales,  se mencionaron las siguientes:

EMATs:

- Ser un acumulador de demanda en los casos en que una sola EMAT no requiera un volumen que sea atractivo

- Identificar áreas o industrias en las que podrían crearse nuevas empresas o joint ventures con empresas extranjeras para traer nuevas tecnologías, e.g., látex, membranas, trabajo con silicona, electrodeposición de plata

- CRP podría desarrollar holding de PyMEs que inviertan en nuevas tecnologías para minimizar el riesgo individual de cada una

- CRP debería incluir no sólo PyMEs Costarricenses sino Centroamericanos

- PyMEs:

- CRP debería proporcionar ayuda para exportar directamente a otros países y en particular a Zonas Francas en Centroamérica

- CRP debería concentrarse más en la oferta que las PyMEs son capaces de generar que en la demanda de las EMATs

### Estilo de Trabajo Actual de Costa Rica – Provee

La necesidad por producir resultados en el proyecto – nuevas vinculaciones – ha hecho que CRP esté operando en modalidad de “comando”, es decir, sumergidos en la operación y la generación de los negocios, en un ánimo resuelto de acción, acción, acción.

Este estilo de trabajo se ha reflejado en una inflexión en la velocidad de generación de vinculaciones y en una mejora en las evaluaciones que del programa hacen las EMATs y las PyMEs.

Sin embargo, al mismo tiempo esto no les ha permitido introducir sistematicidad en su funcionamiento ni liderar una conversación de reflexión acerca de los desafíos de desarrollar una red de proveedores locales de alta calidad y eficiencia.

CRP ha estado operando fundamentalmente solo, es decir, sin coordinación concreta con los demás patrocinantes: CINDE, PROCOMER, MEIC, CICR y CONARE.

El rol del Comité Directivo ha sido – en la práctica – pasivo, de evaluador del avance del proyecto más que de recurso a disposición de CRP.  Esto limita el alcance, la velocidad y la magnitud de los resultados potenciales.

## Conclusiones y Recomendaciones: Potenciamiento de Costa Rica – Provee

### La Oportunidad

De las entrevistas a EMATs y PyMEs está claro que existe una oportunidad importantísima con este proyecto, no sólo de contribuir al desarrollo de la industria nacional, sino a la competitividad de Costa Rica como nación y polo de atracción de inversión extranjera.

Este último punto – la capacidad de generar una red de PyMEs de clase mundial para contribuir decisivamente a la competitividad de las EMATs – no aparece en el sentido común de la conversación sobre encadenamientos, y sin embargo, es una de las posibilidades más importantes de este proyecto. La red de proveedores locales puede convertirse en uno de los principales “ganchos” de venta del país.

En la medida que CRP pueda ayudar en esta tarea, se generará un ambiente comercial que propiciará el inicio de encadenamientos independiente de su participación, que debiera ser uno de los objetivos del proyecto: desarrollar un “caldo de cultivo” en el cual EMATs y PyMEs de Primera División puedan encontrarse y vincularse de manera autónoma y sistemática.

De esta manera, algo que en el Marco Lógico del Proyecto aparece como un supuesto independiente de CRP: “Las EMATs permanecen en el país”, puede convertirse en uno de los objetivos indirectos del programa.

### Requisitos para Costa Rica – Provee

#### Institucionalidad Definida

CRP tiene que ser un servicio definido y “vendido” como una iniciativa nacional, de alto perfil, que aglutine los esfuerzos de promoción de encadenamientos y desarrollo de proveedores locales en Costa Rica.

Esto requerirá de una estrategia de posicionamiento público, que destaque por sobre todo los casos exitosos que ya se han generado, tanto del lado de las EMATs como de las PyMEs. ¡Estos casos ya existen y hay que aprovecharlos!

CRP deberá estar constituido – como lo está en el presente – de personal con experiencia directa – técnica y comercial – trabajando en el mundo de las EMATs y en supply-chain management. Es necesario que la operación sea en el estilo de una empresa privada: metas ambiciosas, evaluación rigurosa de los resultados obtenidos, procesos y sistemas de funcionamiento claramente definidos y “ritmo” de trabajo acorde con los clientes atendidos: EMATs y PyMEs desenvolviéndose en un mundo competitivo globalmente.

Es de vital importancia que CRP cuente con una persona o institución que asuma su “paternidad”, es decir, que dirija el Comité Directivo con poderes ejecutivos, y sea un socio estratégico de la Unidad Ejecutora. Esto se hace sumamente relevante a la luz del siguiente punto.

#### Nuevo rol de CRP: Articular los recursos de los miembros del Comité Directivo

CRP tiene que ser el “articulador” del esfuerzo de vinculaciones EMATs – PyMEs. Los recursos con los que en la práctica opera hoy día – 3 profesionales y una asistente administrativa – son claramente insuficientes para el reto que se les presenta.

Pero la solución no está necesariamente en engrosar las filas de la unidad ejecutora, sino que esta se convierta en un coordinador de los recursos con que hoy ya cuentan las demás instituciones que patrocinan este proyecto. Ejemplos de coordinación posible son evidentes:

- CINDE está constantemente en conversaciones con empresas que están considerando instalarse en Costa Rica. CRP debería ser escala obligada de cualquier visita de éstas al país

- Al mismo tiempo, el CRP tiene una mejor sensibilidad a los potenciales requerimientos de EMATs no satisfechos en Costa Rica. CRP debería hacer disponible esta información al CINDE para apuntar a empresas extranjeras que pudieran instalarse acá para proveer los productos necesarios

- La CICR tiene bases de datos y relaciones con muchas de las PyMEs del país, las cuales podrían ser de suma utilidad para CRP. También cuenta con una Unidad de Asistencia Técnica (UATI) que debería ser usada como recurso en la capacitación de PyMEs que están en Primera y Segunda División

- PROCOMER tiene todas las estadísticas de compras internacionales y nacionales de las Empresas ubicadas en Zonas Francas (EZF). Esta información es valiosísima para detectar oportunidades de sustitución de importaciones con proveedores locales

- Asimismo, PROCOMER cuenta con un conjunto de “Ejecutivos de Cuenta” para atender a todas las EZFs. Una de las conversaciones que éstos deberían tener en sus visitas debiera ser sobre las vinculaciones y sus requerimientos de productos que podrían ser comprados localmente

- El Instituto Tecnológico de Costa Rica (por nombrar un miembro del CONARE entrevistado durante la consultoría) cuenta con el Centro de Incubación de Empresas, el cual puede utilizar información de CRP sobre demandas insatisfechas para crear empresas que las atiendan

- Las Universidades cuentan con equipamiento y know-how que puede resultar valioso para las PyMEs en sus procesos de capacitación, desarrollo de productos y ejecución de pruebas

Todas estas posibilidades requieren de un funcionamiento distinto del Comité Directivo, o bien, de la creación de un Equipo Operativo de Coordinación, con representantes de todas estas organizaciones, que, como su nombre lo dice, está encargado de coordinar las fortalezas de cada uno para potenciar el trabajo mutuo y no duplicar esfuerzos.

Como todo trabajo que reúne distintos organismos con intereses no siempre coincidentes, se requiere un fuerte compromiso de parte de los líderes de cada una de las organizaciones para funcionar de manera efectiva.

#### Foco Operacional

En primer lugar, CRP debería ampliar su rango de Empresas Multinacionales que está sirviendo, no sólo al sector industrial sino al sector servicios, el cual está creciendo aceleradamente. Según datos de PROCOMER, hasta Agosto de 2002, de las 14 empresas que han decidido instalarse en Costa Rica durante el año, 10 son de servicios. Este segmento no puede ser ignorado.

El trabajo de CRP tiene que estar enfocado fundamentalmente a tres áreas:

  - Promover el match-making  entre EMATs y PyMEs de Primera División. Iniciativas como la página web y los encuentros sectoriales (como el realizado con el Cluster Médico) son centrales para esta estrategia

  - Identificar PyMEs en Segunda División y apoyar en la elaboración de planes de desarrollo para promoverlas en el Mediano Plazo

  - Identificar áreas de requerimientos de EMATs no satisfechos en el presente y desarrollar estrategias para hacerlo en el Mediano Plazo, ya sea mediante la atracción de empresas extranjeras en coordinación con CINDE o promoción de la creación de nuevas empresas

Para cada uno de estos puntos, CRP debe comprometerse a resultados concretos mensualmente, de manera de poder ir evaluando rigurosamente los avances producidos. La idea no es introducir burocracia, sino tener reuniones de coordinación con el Comité Directivo en la que se declara el estado de los indicadores, y se diseñan acciones futuras para hacerse cargo de las situaciones particulares que deben ser abordadas.

#### Naturaleza del Proyecto: Requiere Cercanía del Comité Directivo y el BID

Este es un proyecto con un fuerte ingrediente de aprendizaje. Si bien hay ejemplos exitosos de este tipo de iniciativas – Singapur, Irlanda y Taiwán son los casos más citados en la literatura – no hay recetas que aseguren el éxito del proyecto. Aún cuando existen orientaciones comunes, cada país ha debido adaptarlas a su realidad e idiosincrasia.

Por esto se hace necesario que los patrocinantes participen de manera más frecuente y profunda en los análisis de los resultados, no en un rol de auditoría – el que claramente debe cumplir – sino más bien de colaborador en la constante re-invención del proyecto.

Esto permitirá que las lecciones aprendidas se transformen rápidamente en input efectivo al diseño de las metodologías de trabajo que debe seguir CRP.

Se debería sostener una reunión mensual con la Unidad Ejecutora no en calidad de revisor de los avances, sino de co-inventor y co-responsable por el éxito del proyecto.

### Viabilidad Futura del Proyecto – Fondo de Sostenibilidad

Sobre este punto es necesario hacer dos consideraciones:

- Como ha sido señalado en secciones anteriores, la necesidad de generar vinculaciones rápidamente para permitir la continuación del proyecto ha hecho que los esfuerzos hayan estado enfocados a PyMEs que están en Primera División, por lo que los requisitos de financiamiento de capacitación han sido bajo lo presupuestado. Sin embargo, no debería ser el hecho de existir financiamiento una condición para considerar que una vinculación ha sido exitosa

- Este proyecto debiera ser evaluado no en términos de los ingresos que es capaz de obtener CRP, sino el valor agregado para las PyMEs del país – es decir para Costa Rica entero – al lograr que éstos se vinculen con EMATs.

Es imposible en este momento hacer una evaluación que permita decir si CRP será capaz de autofinanciarse en el marco del reglamento operativo vigente.

Lo más probable es que en la medida que las EMATs desarrollen más capacidad de vincularse a PyMEs locales y  más conocimiento de las alternativas de proveedores disponibles, se haga menos necesario pasar a través de Costa Rica Provee, por lo que la posibilidad que sigan pagando un fee anual se ve reducida. Por la misma razón, en la medida que una PyME ingrese a Primera División, aprenda a vincularse y se de a conocer, también tenderá a moverse con más autonomía y a requerir menos capacitación.

Sin embargo, estas tendencias no debieran ser vistas como negativas (aunque signifiquen menos ingresos para CRP), sino al contrario, como una demostración del éxito del programa.

Lo más conveniente sería mantener un esquema de fees  (puesto que de alguna manera es una garantía de que las EMATs y sobre todo las PyMEs se tomarán más en serio su participación y capacitación), pero no supeditar la existencia de CRP a que sea auto-financiada. Esta es una decisión que el Gobierno de Costa Rica deberá tomar.

### Extensión Posible del Proyecto

Como se ha señalado en las secciones anteriores, el proyecto Costa Rica – Provee posee un importante potencial que está recién empezando a realizar.

El momentum generado durante los últimos seis meses es apreciable, y los resultados se están empezando a dar, aún cuando no han llegado a la velocidad originalmente contemplada.

Se considera recomendable continuar con el proyecto, por un período mínimo adicional de 12 meses por dos razones principales:

- Para consolidar en el tiempo la tendencia creciente de resultados, y poder mostrar un volumen mayor de éxitos en el encadenamiento EMAT – PyMEs locales

- Para posibilitar el “ascenso” de PyMEs que estén actualmente en Segunda División, como una manera de mostrar un ejemplo real y concreto que otras PyMEs en esa condición puedan imitar

Sin embargo, es vital para contemplar la extensión del proyecto, el contar con una organización de la contraparte que tome la Dirección del Comité Directivo, y se apropie por el éxito continuado de Costa Rica – Provee.

## Metodologías de Monitoreo del Proyecto CRP

El monitoreo del proyecto requiere del diseño e implementación de objetivos a alcanzar, prácticas de trabajo e indicadores de evaluación. En esta sección se centrará el foco en la definición de los indicadores clave a monitorear en el proyecto.

Los indicadores siempre se definen para hacerse cargo de una preocupación en un proyecto y orientar las actividades de éste. Además, hay que resistir la tentación de definir una alta cantidad de ellos, ya que eso generalmente produce dispersión en los esfuerzos, al tratar de cumplir metas no siempre consistentes entre sí.

A continuación se proponen indicadores que servirán un doble propósito:

- Permitir la generación de compromisos de resultados

- Permitir la evaluación recurrente del trabajo realizado en pos de los resultados comprometidos

### Indicadores para Evaluar la Gestión de CRP

- Número de vinculaciones iniciadas – vinculaciones que están en proceso de ser completadas

Objetivo: Evaluar la actividad de CRP en la promoción de nuevas vinculaciones.

Descripción: Este indicador puede tener diferentes categorías según el avance en el trabajo: primer contacto realizado, PyME en auditoría por parte de la EMAT, pruebas en curso. Cuando se superan exitosamente las pruebas, la vinculación se declara “completa”. Este indicador permitirá ver el comportamiento dinámico de las vinculaciones, al permitir establecer “porcentajes de caída de vinculaciones” (qué porcentaje de las PyMEs que inician un proceso pasan de la primera a la segunda fase, qué porcentaje pasa de la segunda a la tercera, etc.)

Fuente: CRP

Periodicidad de evaluación: mensual

- Número de vinculaciones completadas

Objetivo: Evaluar el éxito en la generación de vinculaciones.

Descripción: Describe el número de vinculaciones completadas, es decir, que han superado todas las fases del proceso descrito en el indicador anterior

Fuente: CRP

Periodicidad de evaluación: mensual – se evaluará el período y el acumulado a la fecha

- Número de PyMEs evaluadas por semestre

Objetivo: Evaluar la dinamicidad con la que CRP busca la incorporación de nuevas PyMEs al proyecto

Descripción: Describe el número de empresas visitadas y auditadas por CRP y su red de apoyo

Fuente: CRP

Periodicidad de evaluación: mensual – se evaluará el período y el acumulado a la fecha

### Indicadores para Evaluar Éxito Global del Proyecto

- Aumento de las compras en el mercado local por parte de EMATs que participan en el programa

Objetivo: Evaluar el impacto que CRP está teniendo sobre las economías de las EMATs que participan en el programa

Descripción: Describe el porcentaje y monto absoluto de las compras locales realizadas por las EMATs sobre las compras totales.

Fuente: PROCOMER

Periodicidad de evaluación: trimestral (o la frecuencia con que PROCOMER pueda obtener este indicador de parte de las EMATs)

- Aumento de las compras en el mercado local de la totalidad de EMATs (puede ser difícil medirlo, pero nos dice si se está produciendo el fenómeno de “contagio virtuoso”)

Objetivo: Evaluar el grado de participación de proveedores locales en las EMATs

Descripción: Describe el porcentaje y monto absoluto de las compras locales realizadas por la totalidad de las EMATs sobre las compras totales.

Fuente: PROCOMER

Periodicidad de evaluación: trimestral (o la frecuencia con que PROCOMER pueda obtener este indicador de parte de las EMATs)

- Aumento del nivel de negocios por parte de PyMEs que se vinculan con EMATs

Objetivo: Evaluar el beneficio para PyMEs que participan en el programa de vincularse con EMATs

Descripción: Describe el volumen de negocios (sobre las ventas totales) que le significa a una PyME vincularse con EMATs

Fuente: CICR o CRP

Periodicidad de evaluación: trimestral (o la frecuencia con que PROCOMER pueda obtener este indicador de parte de las EMATs)

- Disminución de Costos para EMATs provenientes de operar con proveedores locales

Objetivo: Evaluar el impacto en las economías de las EMATs de operar con proveedores locales

Descripción: Describe el monto absoluto y el porcentaje de reducción de costos de operación de las EMATs vinculadas a PyMEs

Fuente: PROCOMER o CRP

Periodicidad de evaluación: trimestral (o la frecuencia con que PROCOMER pueda obtener este indicador de parte de las EMATs)

### Información Adicional a Recopilar

Además de los indicadores descritos en los párrafos anteriores, es conveniente, para hacer evaluaciones macro, recopilar información valiosa de cada vinculación completada por CRP. En particular, es aconsejable llevar un registro de los siguientes elementos:

- PyME tiene experiencia previa de vinculaciones (Si/No)

- ¿Qué número de vinculación representa para la PyME con CRP?

- Sector industrial o servicios EMAT

- Sector industrial o servicios PyME

- Utiliza asistencia técnica del Proyecto (Si/No), ¿cuánto?

- Requerimientos de inversión en infraestructura, equipamiento, capital de trabajo (Si/No), ¿cuánto?

Esta información podrá ser evaluada con una periodicidad semestral para hacer interpretaciones sobre tendencias y necesidades de re-orientación de los esfuerzos de CRP.

## Anexo I: Lista de Empresas y Organizaciones Visitadas

Entre los días 16 y 26 de septiembre se realizaron entrevistas con las siguientes empresas y organizaciones:

#### EMATs

- ABBOTT LABORATORIES

- ARTHROCARE

- Babyliss CONAIR

- BAXTER

- COLOPLAST

- DE ROYAL CIENTÍFICA

- INAMED

- INTEL

- MEDEX

- REMEC

PyMEs:

- AKA PRECISIÓN

- AQYLASA

- DELFIPLAS

- ELECTROPLAST

- FEMA Industrial S.A.

- FORTECH

- GRUPO DIEZ

- INYCO

- LITOGRAFÍA GONZÁLEZ

- MICROTEC

Beneficiarios y Patrocinantes:

- BID

- Cámara de Industrias de Costa Rica

- CINDE

- FUNCENAT

- Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica

- Instituto Tecnológico de Costa Rica

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio

- PROCOMER

- Unidad Ejecutora