# COSTA RICA

“ PROYECTO  DE DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE ALTA TECNOLOGIA”

ATN/ME-6751-CR

# EVALUACION FINAL

Roberto de Groote

San José, Costa Rica, 13 de Mayo  2005

INDICE

| INDICE | 2 |
| --- | --- |
| SIGLAS Y ABREVIACIONES | 4 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 5 |
| I. ANTECEDENTES. | 9 |
| A. Antecedentes Generales. | 9 |
| B. El Proyecto. | 10 |
| a. Objetivos y Resultados Esperados. | 10 |
| b. Componentes y Compromisos. | 11 |
| c. Ejecución del Proyecto. | 11 |
| d. Costo, Financiamiento y Sostenibilidad. | 12 |
| e. Inicio y Término. | 12 |
| C. Objetivos de la Evaluación Final. | 12 |
| D. Metodología de Evaluación. | 13 |
| II. ANALISIS DEL PROYECTO. | 14 |
| A. El Entorno. | 14 |
| B. El Diseño. | 15 |
| a. Consideración Inicial. | 15 |
| b. Los Supuestos. | 16 |
| c. El Diagnóstico. | 17 |
| d. La Aprobación. | 19 |
| e. Los Componentes. | 20 |
| f. Los Indicadores y Medios de Verificación. | 21 |
| g. La Metodología de "intervención". | 23 |
| h. La Sostenibilidad Financiera. | 24 |
| C. La Gestión. | 25 |
| a. Comité Directivo. | 25 |
| b. Organismo Ejecutor. | 25 |
| c. La Unidad Ejecutora. | 26 |
| D. Los Resultados. | 27 |
| a. Resultados Directos. | 27 |
| b. Resultados Indirectos. | 32 |
| E. Modificaciones al Presupuesto. | 34 |
| III. LECCIONES APRENDIDAS. | 35 |
| A. La Formulación del Proyecto. | 35 |
| B. Las EMATs. | 36 |
| C. Las PyMEs. | 38 |
| D. Las Vinculaciones entre EMATs y PyMEs. | 39 |
| E. La Administración del Proyecto | 40 |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 42 |
| A. Conclusiones. | 42 |
| B. Recomendaciones. | 44 |

ANEXOS

| ANEXO N° 1 | : | “Presupuesto”. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO N° 2 | : | “Unidad Ejecutora Costa Rica Provee”. |  |
| ANEXO N° 3 | : | “Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto de acuerdo al Marco Lógico”. |  |
| ANEXO N° 4 | : | “Vinculaciones en Exitosas”. |  |
| ANEXO N° 5 | : | “Vinculaciones en Proceso”. |  |
| ANEXO N° 6 | : | “Vinculaciones Fracasadas”. |  |
| ANEXO N° 7 | : | “Presupuesto Inicial y Final”. |  |
| ANEXO N° 8 | : | “Instituciones, Empresas y Consultores Entrevistados”. |  |
| ANEXO N° 9 | : | “Entrevistas: Principales Comentarios”. |  |

SIGLAS Y ABREVIACIONES

CICR			Cámara de Industrias de Costa Rica

CINDE		Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo

CRP			Costa Rica Provee

EMATs		Empresas Multinacionales de Alta Tecnología

FOMIN		Fondo Multilateral de Inversiones

FUNCENAT		Fundación Centro Alta Tecnología

IED			Inversión Extranjera Directa

MEIC			Ministerio de Economía Industria y Comercio

PIB			Producto Interno Bruto

PROCOMER		Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

PyMEs		Pequeñas y Medianas Empresas

TLC			Tratados de Libre Comercio

RESUMEN EJECUTIVO.

      - A partir de la década de los noventa, Costa Rica ha impulsado una política de atracción  de Inversión Extranjera Directa (IED), principalmente de la industria médica y electrónica de alta tecnología. Como resultado de ello, se han instalado más de 200 empresas multinacionales en el país. Sin embargo, en 1999 estas empresas adquirían sólo el 7% de sus insumos en Costa Rica.

      - Con la finalidad de impulsar el desarrollo de proveedores locales, a fines de 1999, se decidió realizar el “Proyecto de desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología”, que tenía como objetivo general “aumentar el valor agregado nacional en la producción de las empresas multinacionales de alta tecnología (EMATs), y como consecuencia mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)”. El objetivo específico era “mejorar la capacidad tecnológica-productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitan suplir insumos y/o servicios en la producción de las EMATs y competir globalmente”.

      - Los componentes del Proyecto y sus compromisos originales, eran:

- Componente I: Programa Piloto de Proveeduría, cuyos resultados esperados eran 45 vinculaciones (negocios) exitosas: 10 productos el año 2000, 15 productos el año 2001 y 20 productos el año 2002.

- Componente II: Sistema Integral de Información, cuyo resultado esperado era disponer de un sistema con información de demanda y oferta de PyMEs, EMATs e instituciones de apoyo operando en Julio de 2001.

- Componente III: Creación de una oficina nacional de desarrollo de proveedores ( “Costa Rica Provee”) cuyo resultado esperado era que estuviera constituida legalmente y con propiedad de los recursos del Proyecto  a comienzos del año 2002, sujeto al cumplimiento del Componente I.

      - El costo total del Proyecto se estimó en  US$ 1.500.000, de los cuales el FOMIN aportaría la cantidad de US$ 900.000 (60%) como aporte no reembolsable, y la contrapartida local sería de US$ 600.000 (40%). El Proyecto contemplaba un Organismo Ejecutor  inicial (FUNCENAT), un Comité Directivo conformado por 4 instituciones (CICR, CINDE, PROCOMER y FUNCENAT) y una Unidad Ejecutora compuesta por un Director del Proyecto y dos asistentes.

      - El Proyecto que debió iniciarse en Enero de 2000, sufrió atrasos significativos a su inicio, debido principalmente a dificultades organizacionales y administrativas. Su verdadera implementación comenzó en Octubre de 2001, prorrogándose el plazo de su último desembolso desde Diciembre de 2002 a Junio de 2003, y posteriormente a Junio de 2005.

      - A dos meses del término del Proyecto, es posible sostener que éste logra los resultados esperados de sus componentes, aunque con algunas modificaciones respecto a su formulación original:

- Componente I : Se alcanzaron 99 vinculaciones exitosas por un valor de US$ 4.86 millones, principalmente en la industria médica y electrónica.

- Componente II: Se desarrolló una página web con información de PyMEs y EMATs, y un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de los procesos de vinculación.

- Componente III: Se logró la sostenibilidad institucional y financiera del proyecto a través de PROCOMER, institución que acogió el desafío de establecer una oficina nacional de desarrollo de proveedores. Esta entidad acogió al personal de la Unidad Ejecutora de “Costa Rica Provee”.

      - Los sistemas de registro del Proyecto y de  PROCOMER, no permiten obtener la información necesaria para pronunciarse con certeza acerca del logro cuantificado del fin y del propósito del Proyecto. No obstante ello, es posible establecer que para un conjunto de 20 PyMEs que lograron vinculaciones exitosas entre los años 2001 y 2004, su Indice de Productividad (total de ventas dividido por total de empleados) aumentó en promedio en un 25,1%, y que se puede esperar que en el año 2004 el valor de las vinculaciones exitosas, como resultado directo del proyecto, hayan ascendido al menos a US$ 4.69 millones.

Estos resultados, y la información cualitativa recopilada a través de las entrevistas, permiten sostener que la ejecución del Proyecto ha contribuido a:

(i)	Incrementar las compras de las EMATs a las PyMEs locales (“fin”),

(ii)   Mejorar la competitividad de las PyMEs que han tenido éxito en las vinculaciones (“propósito”).

      - El Presupuesto inicial fue modificado. El costo total del Proyecto asciende a la cifra de US$ 1.287.000, de los cuales el FOMIN aportará la suma de US$ 772.000 (60%) y la contrapartida local la cifra de US$ 515.000 (40%).

      - El Proyecto ha sido complejo de ejecutar, especialmente porque adolece de varios problemas de formulación o diseño, tales como:

(i) 	no dimensionar adecuadamente las dificultades que presentan las EMATs para vincularse con las PyMEs locales, centrando el problema sólo en estas últimas,

(ii)   suponer que las PyMEs tendrían acceso al crédito a tasa de interés y condiciones de garantías accesibles para realizar sus inversiones,

(iii)   establecer una compleja fórmula para lograr la sostenibilidad financiera del Proyecto cuyo control desconcentra a la Unidad Ejecutora de su tarea principal de promover las vinculaciones,

(iv)   la ausencia de un componente de difusión permanente que permita ir incorporando a nuevas empresas al negocio de la proveeduría,

- la disposición de un Comité Ejecutivo conformado por instituciones que ejercen algún grado de competencia por el Proyecto, y

- la aprobación y puesta en marcha del Proyecto sin disponer de los elementos básicos para ello como lo son el Reglamento Operativo, las metodologías de intervención  y los sistemas de registro y monitoreo.

      - En relación a la exigencia de sostenibilidad financiera que se impone en el diseño del Proyecto, es necesario plantear que las actividades de fomento al desarrollo empresarial difícilmente son autofinanciables en su totalidad, ya que en general las empresas, independientemente de su tamaño, están dispuestas a financiar servicios que las beneficien directamente, pero no gastos de administración de un proyecto de fomento. Por ello, la condición de autofinanciamiento puede hacer inviable un proyecto de este tipo. En este aspecto, es importante señalar que un proyecto de fomento no debiera ser evaluado en términos de los ingresos que es capaz de generar, sino del valor agregado que genera en la economía, en este caso, de Costa Rica.

      - El Proyecto ha permitido profundizar el conocimiento acerca del negocio de la proveeduría. Las principales lecciones aprendidas se pueden sintetizar en:

(i)  La necesidad de realizar diagnósticos a las PyMEs y EMATs que pretenden concretar vinculaciones, lo que permite estructurar un plan de trabajo y ponderar las expectativas,

(ii)    Las posibilidades de concretar negocios de proveeduría se acrecientan cuando las EMATs está dispuestas a asumir riesgos técnicos y financieros, y cuando las PyMEs han trabajado con sistemas de calidad de altas exigencias,

(iii)	La principal dificultad que observan las EMATs en las PyMEs es su escasa capacidad de gestión y no el retraso tecnológico,

- La principal dificultad que observan las PyMEs en las EMATs es su falta de compromiso con el proveedor local,

- La principal dificultad de las PyMEs para concretar sus negocios de proveeduría es la falta de acceso al crédito a tasas de interés y condiciones de garantía accesibles,

- El problema principal para iniciar un proceso de vinculación es de confianza y no de información de oferta y demanda,

- Las vinculaciones exitosas son de carácter evolutivo, es decir, una vez que se realiza el primer negocio el número y volumen de estos tiende a crecer, y

- De la Unidad Ejecutora del Proyecto, se espera una gran disposición de servicio al cliente y conocimiento técnico del problema a resolver en el proceso de la vinculación.

      - Un aspecto importante a destacar es la escasa importancia que otorgan las PyMEs al adecuado manejo financiero contable, lo que les dificulta aún más su acceso al crédito. Por ello, parece aconsejable darle especial importancia a este aspecto para el mayor éxito de la continuidad del Proyecto. Al respecto, se sugiere incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs que participan.

      - Las diferentes entidades, empresas (EMATs y PyMEs), y consultores entrevistados, convergen en que el país requiere una política nacional de desarrollo de proveedores, complementaria a la política de atracción de IED. En general, se estima que la política de desarrollo de proveedores debe extenderse a todas las empresas que operan en Costa Rica, presentándose así un entorno plenamente favorable a ejecución de un Programa nacional de proveeduría, estimándose que PROCOMER es una institución de prestigio que da plenas garantías para liderarlo.

      - Las principales sugerencias o recomendaciones para mejorar la gestión del Programa, se pueden sintetizar en:

- Incorporar herramientas de diagnóstico a todas las empresas (EMATs y PyMEs),

- Incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs, y capacitación específica a cada empresa que le permita solucionar problemas concretos para su vinculación,

- Incorporar un componente permanente de difusión,

- Incorporar las visitas de las PyMEs a las EMATs (open house) en la metodología de trabajo,

- Perfeccionar los sistemas de registro de información para el monitoreo del Programa,

- Desistir de los cobros por membresía, comisión de éxito e información,

- Conformar un Comité Coordinador, con instituciones que puedan colaborar con el Programa.

      - Una tarea importantísima para alcanzar mayor éxito en el Programa es la búsqueda de mecanismos que permitan que las PyMEs que participan, puedan acceder con mayor facilidad al crédito para la realización de las inversiones necesarias para concretar la vinculación. Esta tarea debiera ser abordada por PROCOMER y el MEIC en conjunto con los bancos que operan en Costa Rica, y debiera transformarse en un objetivo explícito del Programa nacional de desarrollo de proveedores, ya que avances en esta materia permitirán dar un salto cualitativo importante para el éxito del mismo.

      - Otra tarea importante que debe llevar adelante PROCOMER es la de lograr la aprobación del proyecto de ley que modifica la actual legislación, permitiendo un mayor intercambio comercial entre las PyMEs y las EMATs.

      - Finalmente, en consideración al creciente proceso de internacionalización que vive el país, que se profundizará con los nuevos TLC que se están gestionando, parece de plena conveniencia realizar un serio esfuerzo de coordinación de las políticas públicas de atracción de IED, de calidad de productos y servicios, y de desarrollo de proveedores, las cuales son plenamente complementarias y congruentes entre sí. Una permanente y adecuada coordinación permitirá acelerar el mejoramiento de la competitividad de la economía de Costa Rica, y enfrentar de mejor manera su proceso de internacionalización.

I.	ANTECEDENTES.

- Antecedentes Generales.

  - A partir de la década de los noventa, Costa Rica ha impulsado una política de atracción a la Inversión Extranjera Directa (IED), focalizando este esfuerzo principalmente en la industria electrónica y la industria médica de alta tecnología. Como resultado de esta política, se ha incrementado la IED pasando de US$ 163 millones en 1990 a US$ 531 millones en 1998, lo que representaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

  - A Octubre de 1999, existían en el país 8 zonas francas, con 220 empresas, de las cuales se consideraba que 44 de ellas (20%) correspondían a Empresas Multinacionales de Alta Tecnología (EMATs).  Sin embargo, durante ese año, las empresas de zonas francas adquirieron sólo el 7% de sus compras a la industria local. No obstante ello, varias de las EMATs habían establecido vínculos con Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) proveedoras locales, con la finalidad de reducir sus costos de producción, transporte, almacenamiento de insumos y empaque, y disminuir el tiempo de desarrollo de productos, aumentando así la flexibilidad de su producción. Las EMATs manifestaban un interés creciente por establecer vinculaciones con las PyMEs locales capaces de alcanzar los niveles de competitividad por ellas requeridos.

  - En 1998, el sector industrial formal comprendía 4.856 empresas, de las cuales 2.185 (45%) eran PyMEs, responsables del 32% del valor bruto de la producción industrial. Del total de su producción, el 74% se destinaba al mercado local, y el 26% restante se destinaba al mercado externo. Las PyMEs eran responsables del 34% del empleo en el sector industrial.

  - En el mes de Junio del año 2004, se registraban 3.995 empresas formales en el sector industrial de Costa Rica, de las cuales 1.565 (39%) eran PyMEs.

  - Considerando: (i) el creciente interés de las EMATs en adquirir productos y servicios locales, (ii) la oportunidad que se presentaba a las PyMEs de participar en el mercado de la proveeduría si elevaban su nivel de competitividad, y (iii) la relevancia económica de las PyMEs, distintas instituciones públicas y privadas, de manera aislada, ejecutaban actividades de apoyo a la vinculación entre las EMATs y las PyMEs. Estas instituciones, incluido el Gobierno, manifestaron la importancia que dichos esfuerzos se transformaran en un programa nacional de apoyo a dicha vinculación.

  - El diagnóstico realizado, establecía que las PyMEs están limitadas para lograr una adecuada vinculación con las EMATs básicamente por: (i) su desconocimiento de las prácticas de proveeduría de las EMATs que en muchos casos es de tipo corporativo, y por lo tanto se basa en factores de competencia internacional, (ii) su bajo nivel tecnológico, (iii) su falta de gestión empresarial, especialmente en calidad y toma de riesgo, (iv) la limitada capacidad de sus instalaciones físicas, y (v) su difícil acceso a créditos y a fondos de capital de riesgo.

  - Se estimó que un plan nacional de apoyo al desarrollo de proveedores locales requería un apoyo especializado, que en lo fundamental debería contemplar: (i) la demanda de productos y/o servicios manifestada por la EMATs, (ii) la solución a las limitaciones que tienen las PyMEs para su incorporación en la cadena productiva de estas empresas, y  (iii) la existencia de servicios tecnológicos y empresariales para al industria local.

  - Un factor importante para la realización de un proyecto para apoyar el desarrollo de proveedores, es que en Costa Rica existen numerosas instituciones que prestan servicios de apoyo al desarrollo empresarial y tecnológico de las PyMEs, capaces de entregar la capacitación y asistencia técnica especializadas requeridas por las empresas locales para elevar su competitividad y vincularse exitosamente con las EMATs. Entre esas instituciones es posible mencionar a la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la Fundación Centro Alta Tecnología (FUNCENAT), y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), las cuales patrocinaron el “Proyecto de Desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología”.

B. 	El Proyecto.

a. Objetivos y Resultados Esperados.

  - El objetivo general del proyecto era contribuir al incremento del valor agregado nacional en la producción de las EMATs instaladas bajo el régimen de zona franca en Costa Rica y, como consecuencia, aumentar la competitividad de las PyMEs.

El resultado esperado era un incremento de un 5% de las ventas de insumos y/o servicios de las PyMEs hacia las EMATs en el primer año, un 10% en el segundo año y un 15% el tercer año.

  - El objetivo específico era mejorar la capacidad tecnológica-productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitan suplir insumos y/o servicios en la producción de las EMATs y competir globalmente.

El resultado esperado era un aumento del Indice de Productividad de las PyMEs de un 10% el primer año y un 20% el segundo y tercer año (medido a través de ventas por empleados).

b. Componentes y Compromisos.

  - Componente I: Programa Piloto de Proveeduría (US$ 892.092).

Consistía en el desarrollo de una metodología para la vinculación entre PyMEs y EMATs , y en la ejecución de programas de asistencia técnica y capacitación para las PyMEs.

El compromiso era alcanzar 45 vinculaciones exitosas: 10 productos el primer año, 15 productos el segundo año y 20 productos el tercer año.

  - Componente II: Sistema Integral de Información (US$ 102.600).

Consistía en la implementación de un sistema de información que permitiera a las instituciones involucradas en el negocio de la proveeduría, contar con datos para el cumplimiento de sus objetivos.

El compromiso era disponer de un sistema con información de demanda y oferta de las EMATs y las PyMEs e instituciones de apoyo, operando a los 6 meses de iniciada la ejecución del proyecto.

  - Componente III: Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores “Costa Rica Provee”.

Consistía en la creación de una entidad especializada en el negocio de la proveeduría en el país (“Costa Rica Provee”) que asegurara la continuidad institucional y el carácter nacional del Proyecto.

El compromiso era que “Costa Rica Provee” estuviera constituida legalmente y con propiedad (traspaso) del Proyecto a partir de su tercer año de ejecución.

c. Ejecución del Proyecto.

  - Para la ejecución del Proyecto se contemplaba un Organismo Ejecutor inicial (FUNCENAT), cuyo rol sería el de recibir y administrar los fondos de la operación. Su labor sería complementada por un Comité Directivo para el proceso de toma de decisiones y una Unidad Ejecutora, responsable del desarrollo de los componentes del Proyecto.

  - El Comité Directivo estaría compuesto por FUNCENAT, CICR, CINDE y  PROCOMER, quienes aportarían los recursos de la contrapartida local, y además por EMATs y PyMEs.

  - La Unidad Ejecutora, dependiente del Organismo Ejecutor, sería responsable del desarrollo de los componentes del Proyecto, y su labor principal sería la de facilitar la vinculación entre las PyMEs y las EMATs. Estaría conformada por un Director del Proyecto, un Coordinador Técnico y un Asistente Técnico Contable.

  - Con el objetivo de consolidar el Proyecto como una institución nacional (Componente III), la Unidad Ejecutora traspasaría la propiedad del Proyecto a “Costa Rica Provee”, una vez cumplidas las condiciones para ello.

  - La duración estimada inicial Proyecto era de 36 meses.

d. Costo, Financiamiento y Sostenibilidad.

  - El costo total del Proyecto se estimó en US$ 1.500.000. Para su financiamiento, el equivalente a US$ 900.000 serían aportados por el FOMIN, con carácter de no reembolsable, y el equivalente a US$ 600.000 serían de contrapartida local, de acuerdo al detalle que se presenta en Anexo N° 1: “Presupuesto”.

  - El Proyecto contemplaba la sostenibilidad financiera a través de la creación de un “fondo independiente” que garantizara el mantenimiento y ampliación de los servicios generados por el Proyecto una vez que finalizaran los aportes del FOMIN. Este “fondo independiente” sería constituido por los siguientes ingresos: (i) Pago anual de las EMATs por membresía de US$ 2.500 para beneficiarse de la información sobre proveedores potenciales, de los servicios de desarrollo de proveedores y conferencias y publicaciones, (ii) Pago de las PyMEs por los servicios de asistencia técnica y capacitación recibidos, (iii) Pago de una comisión de éxito por parte de las PyMEs, por los negocios concretados con las EMATs logrados a partir de los servicios prestados por el Proyecto, y (iv) Pago por el uso de la información disponible en el Sistema Integral de Información por parte  de las EMATs y PyMEs.

  - El mencionado “fondo independiente” sería traspasado a la oficina nacional de desarrollo de proveedores  “Costa Rica Provee”, al momento de su creación legal.

e. Inicio y Término.

  - En el mes de Diciembre de 1999, se suscribió entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FUNCENAT, el convenio para la ejecución del Proyecto.

  - El Proyecto que debió iniciarse en Enero de 2000, sufrió atrasos significativos al inicio, debido principalmente a dificultades organizacionales y administrativas. Su verdadera implementación empezó en Octubre de 2001, prorrogándose el plazo del último  desembolso desde Diciembre de 2002 a Junio de 2003, y posteriormente a Junio de 2005.

C. 	Objetivos de la Evaluación Final.

  - La presente consultoría tiene como objetivo la preparación de la Evaluación Final, cuyos objetivos específicos son:

  - Determinar si los objetivos, resultados e impacto tal y como fueran expresados en el marco lógico, fueron logrados,

  - Identificar lecciones aprendidas y dar recomendaciones para futuras operaciones a ser financiadas por el BID y FOMIN; y

  - Valorar el papel de los diferentes miembros del Consejo Asesor como patrocinadores, el desempeño de la agencia ejecutora y la institucionalización del Proyecto.

  - La Evaluación Final deberá considerar  especialmente la relevancia, efectividad, eficiencia, sustentabilidad y lecciones aprendidas del Proyecto y su operación.

D.	Metodología de Evaluación.

  - La metodología utilizada para recopilar la información necesaria para la preparación de la Evaluación Final consideró:

- Revisión y análisis de la documentación del Proyecto, facilitados por la oficina del BID en Costa Rica y el Organismo Ejecutor, FUNCENAT,

- Visitas a terreno y entrevistas a empresas que participaron del Proyecto (PyMEs y EMATs), a los patrocinadores del Proyecto, a consultores que prestaron asesorías y capacitación, y representantes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),

- Análisis de datos y sistemas de información que mantiene la Unidad Ejecutora del Proyecto, y

- Análisis de los estudios realizados para observar los posibles efectos del Proyecto, facilitados por la Unidad Ejecutora y la oficina del BID en Costa Rica.

II. 	ANALISIS DEL PROYECTO.

A. 	El Entorno.

  - Las diferentes organizaciones, públicas y privadas, vinculadas al desarrollo económico de Costa Rica, así como las EMATs y las PyMEs, concuerdan plenamente en que la política de atracción de IED debe ir acompañada de una política de desarrollo de proveedores que permita al país aprovechar de mejor manera sus ventajas competitivas en cuanto a posición geográfica, estabilidad política y capital humano. Hay consenso respecto a que una política de atracción de IED, complementada con un programa nacional de desarrollo de proveedores locales, contribuirá a:

  - Incrementar el bienestar de la población a través de la generación de empleo y la  mejor distribución del mismo,

  - Hacer más atractivo el programa de IED,

  - Preparar a las empresas locales para enfrentar de mejor forma los actuales y futuros Tratados de Libre Comercio (TLC), y

  - Hacer más competitiva a la economía del país en su proceso de  internacionalización.

  - Tanto las empresas (EMATs y PYmEs), como los organismos públicos y privados relacionados al tema del desarrollo de proveedores, convergen en que una política nacional de proveeduría debiera ser conducida y liderada por un sólo organismo, en forma clara y visible.  Dicho organismo debiera ser quién ejerza una labor técnica directa para facilitar la vinculación entre las EMATs y las PyMEs , y a su vez, sea quién coordine la acción con los organismos encargados de la atracción de IED, el fomento a la exportación, la investigación y desarrollo,  las organizaciones privadas, los organismos consultores y de capacitación, todos los cuales constituirían una red de apoyo al programa nacional de desarrollo de proveedores.

  - En consideración a los beneficios que se observan de la vinculación entre  las PyMEs y las empresas de mayor tamaño, se plantea la necesidad de que un programa nacional de desarrollo de proveedores locales, debiera considerar a todas las empresas grandes, y no sólo a aquellas que operan bajo el régimen de zona franca. Es decir, debiera comprender a todos los sectores y extenderse a todo el territorio, generando así mayores oportunidades para el mejoramiento de la competitividad de Costa Rica.

  - El desarrollo del Proyecto, ha permitido posicionar a “Costa Rica Provee” como una entidad reconocida por las EMATs y las PyMEs, por las instituciones públicas y privadas y por los organismos de consultoría y capacitación vinculados al tema, como la entidad que lidera, coordina y ejecuta el programa de desarrollo de proveedores locales. En este sentido, su “marca” constituye un patrimonio para el plan nacional de desarrollo de proveedores.

  - En la actualidad, el marco reglamentario tributario para las empresas de zona franca , impide un mayor intercambio comercial entre las PyMEs y las EMATs, lo que inhibe un mayor desarrollo de proveedores. Dada la importancia que se le asigna a la vinculación entre las EMATs y las PyMEs, el Ministerio de Comercio Exterior, a través de PROCOMER presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para modificar la actual legislación, de modo de propiciar un aumento del comercio entre empresas, derogando algunas leyes, y fortaleciendo el papel fiscalizador del sistema de aduanas del país.

  - En conclusión, el entorno es plenamente favorable al desarrollo, continuidad y fortalecimiento de una política nacional de desarrollo de proveedores locales, considerándose que ella debiera extenderse más allá de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, otorgándose la posibilidad que se incorporen las grandes empresas de todos los sectores productivos y de todo el territorio. Esta política debiera ser conducida y liderada por una institución de carácter nacional, capaz de apoyar técnicamente el proceso de vinculación, y de coordinar sus acciones con el resto de las instituciones que puedan aportar en dicho proceso, generando una red de apoyo al sector empresarial para el desarrollo de proveedores locales.

B. 	El Diseño.

a. Consideración Inicial.

  - Al diseñar un programa de desarrollo de proveedores hay al menos 2 elementos claves que deben tenerse en consideración con respecto a la vinculación entre empresas grandes (demandantes) y PyMEs (oferentes) : (i) que se trata de un negocio, y , (ii) que éste es esencialmente asimétrico.

- Negocio:  La eventual vinculación debe estudiarse como cualquier otro  negocio, es decir, el desarrollo de un proyecto a partir del cuál se generen  beneficios tanto para la empresa grande (demandante), como para  la empresa pequeña (oferente).

En este sentido, es primordial que las empresas grandes que participen observen al desarrollo de proveedores como una alternativa para disminuir sus costos y aumentar su eficiencia, y en consecuencia, mejorar su competitividad. Si esa visión está presente e incorporada en su estrategia de desarrollo, tendrán una política activa frente a sus eventuales proveedores y existirá la disposición a asumir los riesgos de todo negocio, tanto en aspectos técnicos como financieros.

Si la empresa demandante participa en un proyecto de desarrollo de proveedores sólo por la presión que ejerce el entorno social, ella tendrá un rol más bien reactivo y su disposición a asumir riesgos será escasa o nula.

- Asimetría del Negocio: Lo esperable es que mientras para la empresa de tamaño mayor una eventual vinculación puede significar un negocio de carácter marginal, por cuanto representa una mínima proporción de sus compras, para la empresa de menor tamaño, el mismo negocio es trascendente para su crecimiento y desarrollo, por cuanto representa una proporción relativamente importante de sus ventas.

En este sentido es primordial que la PyMEs que participen, observen al desarrollo de proveedores como una alternativa para establecer negocios de largo plazo estableciendo mecanismos de mejoramiento continuo para dar satisfacción permanente al cliente, y no pretendan, a partir de una vinculación, encontrar un negocio que le solucione todos sus problemas financieros.

  - Acorde con lo expresado, para el mayor éxito de un proyecto de desarrollo de proveedores se requiere una "visión de negocios de largo plazo" tanto de parte de la gran empresa, como de las PyMEs.  Un adecuado diagnóstico de ambos tipos de empresas (grandes y PyMEs) permite identificar cuán distantes de ese estándar  de “visión de negocios de largo plazo” se encuentran, y  consecuente con ello, establecer un programa de trabajo.

  - Se sugiere incorporar herramientas de diagnóstico inicial para las EMATs y las PyMEs, a partir de los cuales, se puede diseñar la metodología de intervención para las eventuales vinculaciones.

b. Los Supuestos.

  - De los supuestos establecidos en el diseño del Proyecto, hay 2 de ellos que merecen especial atención:

- Las EMATs demandan productos locales,

- Las PYMEs cuentan con financiamiento para adquirir equipamiento y tecnología.

  - Las EMATs demandan productos locales: Si bien es cierto esta es una condición necesaria para que existan posibilidades de vinculación de las grandes empresas con las PyMEs, no es condición suficiente.  Se requiere, por parte de la empresa demandante de una estrategia de desarrollo que observe al desarrollo de proveedores como una forma de mejorar su gestión y competitividad, siendo entonces un actor activo en el proceso de vinculación y dispuesto a asumir parte de los riesgos del negocio. La disposición de una EMAT a asumir este rol activo es posible de observar a través del desarrollo de un diagnóstico, focalizado en aspectos estratégicos de su vinculación al entorno y en particular a las PyMEs.

  - Se sugiere no considerar la existencia de la demanda de productos locales por parte de las EMATs como un hecho cierto en el negocio de la proveeduría, sino más bien como un elemento a indagar a través de la realización de diagnósticos, que permitan analizar en profundidad su verdadera política respecto al desarrollo de proveedores locales. Ello permitirá establecer las posibilidades de incorporar a cada EMAT al negocio de la proveeduría, y la forma concreta de hacerlo.

  - Las PyMEs cuentan con financiamiento para adquirir equipamiento y tecnología: Si bien es cierto el Proyecto supone que habrá acceso de las PyMEs al financiamiento necesario para adquirir el equipamiento y tecnología requerido en el proceso de la vinculación, el propio Proyecto plantea que la falta del mismo es un riesgo de la operación.

En la práctica, la falta de acceso al financiamiento a tasas de interés y exigencias de garantías alcanzables para las PyMEs para realizar las inversiones, ha sido, para la mayoría de ellas, el principal escollo para avanzar con mayor rapidez en el proceso de vinculaciones.

El proceso de concreción de las inversiones requeridas para el éxito de las vinculaciones se ha visto facilitado en aquellos casos en que las EMATs han asumido el riesgo de la inversión en calidad de préstamo.

  - Para el éxito de una política nacional de desarrollo de proveedores, el acceso al financiamiento, a tasas de interés y exigencias de garantías asequibles a las PyMEs es fundamental.   Por ello se requiere que el Organismo Ejecutor y su eventual red de apoyo junto al  MEIC, realicen todas las gestiones necesarias para reformular los mecanismos de acceso al financiamiento.

c. El Diagnóstico.

  - En la formulación del Proyecto, se establece un diagnóstico conceptual, genérico, de las limitaciones que tienen las PyMEs para lograr una adecuada vinculación con las EMATs.  No se incorpora un diagnóstico, aunque fuese genérico, de las dificultades y disposiciones de las EMATs para el desarrollo de proveedores locales.  La falta de diagnósticos precisos acerca de  las características de ambos tipos de empresas, conducen a que los programas de trabajo y las metodologías de intervención para eliminar las trabas para la vinculación sean también imprecisas y en consecuencia de lento éxito, retrasándose la ejecución del Proyecto por cuanto es la propia Unidad  Ejecutora la que a través de un proceso de "prueba y error" debe ir descubriendo diagnósticos más certeros y modificando la metodología de intervención.

  - Ante esta carencia, un aspecto relevante para el desarrollo del Proyecto lo constituye la tipología o clasificación de las PyMEs realizada en la "Evaluación de Medio Termino y Metodologías de Monitoreo", la que ha sido incorporada en la metodología de intervención por parte de la Unidad Ejecutora.  Esta clasificación, con algunas modificaciones menores, es la siguiente:

(i)	Clase A (Primera División).

Corresponde a las PyMEs que están vinculadas a alguna EMAT, para lo cual han debido pasar por todos los procesos de aprobación y certificación requeridos, lo que les permite establecer nuevas vinculaciones con otras EMATs con relativa facilidad.

Se trata de empresas que han realizado el trabajo necesario para operar con estándares de calidad, de productos y procesos, a nivel mundial.  Conocen las forma de operar de las EMATs y sus niveles de exigencias, y tienen la capacidad de negociar con ellas.

(ii)	Clase B (Segunda División).

Corresponde a las PyMEs que no se han vinculado con alguna EMAT, pero pueden lograr hacerlo en la medida que se lo propongan, en plazos promedios que oscilan entre los 6 y los 18 meses.  Sus dueños (gerentes) tienen claras intenciones de lograr vincularse con las EMATs y están conscientes que ello requiere serios esfuerzos de mejoramiento de su gestión para alcanzar la calidad en sus productos y procesos.

- Clase C (Amateurs).

Corresponde a las PyMEs que están a gran distancia de las exigencias requeridas para establecer vinculaciones con las EMATs, que no tienen las capacidades para lograr los estándares necesarios o que no tienen la voluntad de embarcarse en la transformación que se necesita para elevar sus estándares a esos niveles.

  - Del mismo modo, es posible establecer una tipología o clasificación de las EMATs que operan en Costa Rica, que se sugiere sea incorporada para la forma de intervenir por la Unidad Ejecutora, de la siguiente manera:

(i)	Clase A (Primera División).

Corresponde a aquellas EMATs  que tienen una política de desarrollo de proveedores locales como parte de sus estrategia de desarrollo.  Observan al desarrollo de proveedores como un negocio en el que pueden obtener eventuales ganancias en aspectos tales como mantención de stock y almacenaje, tiempo de espera en el abastecimiento, diseño de partes y piezas, y atención de post-venta, entre otros.

Disponen de recursos humanos para enfrentar el desafío de las vinculaciones y están dispuestas a asumir riesgos técnicos y financieros, llegando incluso a proveer los recursos financieros requeridos por las PyMEs para concretar las vinculaciones.

Son empresas que han concretado negocios exitosos y de carácter permanente con las PyMEs locales.

(ii)	Clase B (Segunda División).

Corresponde a aquellas EMATs que muestran clara disposición a establecer vinculaciones con las PyMEs locales, pero su acción concreta es más bien de carácter reactivo.

Observan las posibilidades de que se puedan concretar negocios exitosos, pero su desconfianza hacia los proveedores locales les hace tener una respuesta poco decidida y poco ágil.  Su aporte en recursos humanos para el desarrollo de las vinculaciones es limitado, al igual que su disposición a asumir riesgos técnicos.  No están dispuestos a asumir riesgos de tipo financiero.

(iii)	Clase C (Amateurs).

Corresponde a aquellas EMATs que no manifiestan disposición o interés en desarrollar proveedores locales, aunque abran sus puertas por presiones del entorno.

Están cómodas en su situación actual, y no están dispuestas a asumir riesgos en la operación, ya sean de carácter técnico o financiero.

d. La Aprobación.

  - La aprobación del Proyecto ocurrió antes de que estuvieran listos todos los elementos del diseño necesarios para su  ejecución.  En efecto, el Proyecto fue aprobado para su ejecución en ausencia de:

- Un diagnóstico exhaustivo de las características de las EMATs y PyMEs que operan en Costa Rica.

- El Reglamento Operativo del Proyecto, elemento estructurante en cuanto a aspectos administrados y de formas de intervenir para el desarrollo de las vinculaciones.

- Metodologías de evaluación de las PyMEs y de las EMATs que permitan determinar la selectividad de las empresas para el éxito del Proyecto.

- Metodología para la vinculación entre PyMEs y EMATs acorde con el sistema de evaluación de las mismas.

- Sistema de registro, seguimiento y monitoreo de las actividades y logros del Proyecto.

  - Todos los aspectos mencionados anteriormente debieran ser elaborados en forma previa a la aprobación e inicio de la ejecución del Proyecto.  El no hacerlo, además de generar retrasos en su ejecución con la correspondiente pérdida de confianza de quienes tienen expectativas respecto del Proyecto, impide una adecuada evaluación del Organismo Ejecutor y la Unidad Ejecutora, ya que no es posible distinguir con nitidez si las ineficiencias en la marcha del Proyecto obedecen a una deficiente gestión de la Unidad Ejecutora o a que éste se inició sin disponer de todos los elementos técnicos necesarios para su éxito.

  - En consecuencia, se sugiere que para eventuales futuros proyectos de este tipo, se postergue la aprobación y por sobre todo el inicio de la ejecución, hasta que se disponga de todos los elementos técnicos de diseño necesarios para el éxito del mismo, o se tenga identificados los elementos faltantes, los expertos para ello y el cronograma para su realización.

e. Los Componentes.

  - Dos aspectos llaman la atención con respecto a los componentes del Proyecto: (i) los objetivos perseguidos con el componente II y, (ii) la ausencia de un componente de difusión.

  - El Componente II (Sistema Integral de Información) consistente en la implementación de un sistema de información que contenga datos de demanda de las EMATs, oferta de las PyMEs y oferta de servicios de apoyo como consultoría, capacitación y financiamiento, pretendía "transparentar" el mercado de la proveeduría, y de esa manera, incentivarlo.

Al respecto es necesario plantear, que la dificultad mayor en el desarrollo de proveedores no necesariamente es la falta de información sino el desconocimiento y la desconfianza mutua entre empresas de distinto tamaño, la cual no se supera a través de medios tecnológicos que dispongan la información, sino a través de la generación de una relación directa en que producto de experiencias concretas de expectativas cumplidas se van paulatinamente eliminando las barreras iniciales para ir progresando en una relación de confianza de largo plazo.  Esta es la esencia del negocio de la proveeduría.

Un proyecto de desarrollo de proveedores requiere de un sistema de Información Integral que permita registrar los diagnósticos de las empresas y su evaluación, así como las vinculaciones y sus procesos de mejoramiento, no con el objetivo de generar nuevos negocios a través de él, sino con el propósito de realizar una exhaustiva labor de seguimiento y evaluación, y de generación de información para la difusión de sus resultados.

  - El Proyecto carece de un importante componente de difusión, cuyo objetivo debiera ser el de incorporar a nuevas empresas al negocio de la proveeduría.

Al respecto es necesario destacar que la manera más eficaz y eficiente de difusión de prácticas empresariales exitosas, es a través de los propios empresarios que han participado de ellas hacia sus pares, es decir, hacia empresarios que enfrentan desafíos similares. ("efecto demostración").

En consideración a ello, la metodología de difusión de los resultados debe ser sistemática y permanente, con especial énfasis en la transmisión de casos exitosos, expuestos por los empresarios participantes de la vinculación, y frente a audiencias conformadas por empresarios con desafíos similares. Para ello, la realización de talleres, seminarios, encuentros de  carácter sectorial, con presencia de autoridades del Proyecto y su red de apoyo, así como de empresarios con vinculaciones exitosas, es fundamental.

  - En consecuencia, para un mayor éxito en la labor de “Costa Rica Provee”, se sugiere disponer de un sistema de información que facilite el monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados, y desarrollar una activa labor de difusión, con una  metodología  que permita incorporar nuevas empresas al negocio de la proveeduría.

f. Los Indicadores y  Medios de Verificación.

  - Los Indicadores Verificables para medir el cumplimiento del “fin” y “propósito” del Proyecto, son:

- Altamente exigentes en términos de los valores esperados con respecto a los plazos estipulados.  Se trata de un Programa Piloto, en que en consideración al volumen de recursos financieros y humanos involucrados, no es posible aspirar a resultados de alto impacto.

- Complejos de medir, y por lo mismo de alto costo en tiempo, por cuanto la información de ventas que se requiere es información que no siempre las empresas están dispuestas a entregar, más aún si el entregarla asertivamente puede tener un costo adicional (comisión de éxito). Hay un sesgo natural a no entregarla o a entregar una subestimación.

- Imprecisos, por cuanto aunque se dispusiera de toda la  información de las vinculaciones realizadas a través del Proyecto, como consecuencia del aprendizaje  empresarial producto de la ejecución del Proyecto, se concretarán otras vinculaciones sin la participación de la Unidad Ejecutora, y se generará en consecuencia una subestimación de los resultados del Proyecto.

- Adicionalmente, en el caso del Indice de Productividad, este puede variar independientemente de los resultados del Proyecto y en consecuencia el alcanzar el valor exigido en los plazos determinados, no asegura el cumplimiento del propósito.

  - En consideración a las deficiencias recién mencionadas, se sugieren los siguientes “Indicadores Verificables” para medir el cumplimiento del “fin” y “propósito”:

- “Fin”: Incremento de las compras anuales de bienes y servicios de las EMATs a las PyMEs, equivalentes a (1,5) veces la tasa de crecimiento del PIB del país.

De esta forma, se vincula el cumplimiento del “fin” con la situación económica global de Costa Rica.

- “Propósito”: Incremento anual  del (5%) del número de PyMEs que mantienen vinculaciones permanentes con las EMATs ( Realizan al menos 1 negocio al año).

Dadas las altas exigencias y estándares requeridos por las EMATs a sus proveedores, el sólo hecho de mantener vinculaciones permanentes con ellas, refleja por parte de la PyMEs, capacidad tecnológica y de gestión de carácter mundial.

  - Los Medios de Verificación del “fin” y “propósito” debieron ser diseñados al inicio del Proyecto, en forma congruente con lo que se pretendía medir. La ausencia de dicho diseño, dificulta el cálculo de los Indicadores Verificables, haciendo difícil pronunciarse acerca del logro del “fin” y “propósito” del Proyecto.

Se sugiere una revisión exhaustiva de los sistemas de registro y monitoreo del Proyecto que permita que se incorpore la información de base y su posterior evolución para el cálculo de los Indicadores Verificables que permitan pronunciarse sobre  el cumplimiento del “fin” y “propósito”.

En consideración a que, como se verá más adelante, será PROCOMER la institución que dará continuidad al trabajo iniciado a través de este Proyecto, se sugiere que sea ella misma la que incorpore en su sistema de recolección de información de las EMATs la forma de medir el “fin” y “propósito” que se defina para su Programa de desarrollo de proveedores locales. Para ello, PROCOMER debiera realizar importantes modificaciones en la forma en que solicita la información a las EMATs, por cuanto no existe claridad en cómo clasificar ciertas partidas de gastos (compras) que ellas realizan en Costa Rica, lo que induce a errores en la entrega de información.

  - El Indicador Verificable del Componente I (Programa Piloto de Proveeduría) se refiere sólo al número de productos en los que se alcanza una vinculación exitosa.

Un programa nacional de desarrollo de proveedores en el que se pretenda masificar el negocio de la proveeduría, debería considerar al menos 4 elementos para medir sus resultados:

(i)	Número de productos que se vinculan exitosamente,

(ii)	Número de PyMEs que se vinculan exitosamente,

- Número de EMATs que desarrollan vinculaciones exitosas, y

- Valor de los negocios de las vinculaciones exitosas.

Se sugiere que el Indicador Verificable se determine anualmente como una meta a cumplir por “Costa Rica Provee”, en función de los recursos humanos y financieros del mismo. A modo de ejemplo: “Un incremento anual del 5% de el número de productos, del 10% del número de PyMEs, del 20% número de EMATs y del  20% del volumen de los negocios”.

El Medio de Verificación debiera ser el sistema de información de registro y monitoreo que posee “Costa Rica Provee” ( SI provee).

  - En cuanto al Indicador Verificable del componente II (Sistema de Información Integral), se sugiere que considere el registro de todo el proceso de las vinculaciones, incluyendo información de los diagnósticos de EMATs y PyMEs y los negocios concretados.

El Medio de Verificación, la revisión mensual de la operación del sistema, debiera ser realizada formalmente, con un informe escrito de sus resultados.

  - El componente III (Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores "Costa Rica Provee"), pretendía dar sostenibilidad institucional y financiera al Proyecto.

Al respecto, es preciso plantear que una oficina nacional de desarrollo de proveedores que promueva los negocios entre EMATs y PyMEs, debiera estar inserta en alguna institución cuya función sea afín y complementaria al desarrollo de proveedores, lo que le permitiría dar coherencia a las políticas de desarrollo empresarial del país. La creación de una nueva entidad para un programa, es de alto costo, no sólo de operación, sino de coordinación y posicionamiento de su quehacer en el entorno.

En relación a la sostenibilidad financiera, las actividades de fomento al desarrollo empresarial difícilmente son autofinanciables en su totalidad; es posible aspirar al cobro por los servicios directos que reciben las empresas involucradas en los procesos (servicios de capacitación y asistencia técnica), pero no por aquellos que las empresas perciben como barreras de entrada (membresía) o que incrementan sus costos de transacción (comisión de éxito) o por servicios que no aseguran resultados (información).

La condición de autofinanciamiento puede hacer inviable la sostenibilidad del Proyecto. Por ello, es importante señalar que el Proyecto no debiera ser evaluado en términos de los ingresos que es capaz de generar, sino en función del valor agregado en la economía de Costa Rica como consecuencia de las vinculaciones concretadas.

El Medio de Verificación para dar por cumplido este objetivo lo constituye el traspaso formal del Proyecto, incluido el "fondo independiente", desde FUNCENAT a PROCOMER, el que a la fecha está en proceso de elaboración.

g. La Metodología de "intervención".

  - Si bien es cierto el Proyecto inicia su ejecución sin una metodología clara de "intervención" para realizar las vinculaciones entre EMATs y PyMEs, el proceso de aprendizaje de la Unidad Ejecutora ha permitido establecer una metodología con resultados exitosos, consistente en :

- Conocimiento ("rompimiento del hielo") entre la PyME y la EMAT,

- Auditoría formal de calidad por parte de la EMAT a la PyME,

- Intercambio de información para el eventual negocio (número de piezas, tiempos de entrega, planos, muestras de productos, especificaciones de servicio, entre otros),

- Fabricación de las primeras muestras del producto por parte de la PyME,

- Calificación del producto por parte de la EMAT ya sea en forma local o por parte de la casa matriz,

- Aprobación de muestras y fabricación de partida piloto, a fin de introducir el bien o servicio en el proceso productivo de la EMAT, claramente identificado para su control, y

- Generación de la primera compra por parte de la EMAT.

  - La metodología expuesta supone la existencia de dos empresas con disposición a vincularse.  Para incrementar el número de empresas participantes en el desarrollo de proveedores, hay al menos 3 tipos de acciones importantes de realizar:

- Visitas de PyMEs proveedores locales a las instalaciones físicas de  las EMATs (open house),

- Realización de talleres, seminarios y encuentros de tipo sectorial con EMATs y PyMEs en relación a las vinculaciones o encadenamientos productivos, y

- Difusión de los resultados del Proyecto, con especial énfasis en la participación de empresas que hayan logrado vinculaciones exitosas.

  - Se sugiere la realización de los tres tipos de eventos, en forma planificada como una forma de aumentar el número de empresas participantes y en consecuencia, del eventual volumen de los negocios de proveeduría.

h. La Sostenibilidad Financiera.

  - El Proyecto contempla la sostenibilidad financiera del mismo, basada en cobros a las EMATs y a las PyMEs.

  - Para ejecutar adecuadamente lo propuesto por el Proyecto se requiere una activa y permanente labor de cobranza por parte de la Unidad Ejecutora que: (i) en nada contribuye a la promoción de las vinculaciones y (ii) deslocaliza a su personal en la realización de tareas que no son las centrales para el desarrollo de negocios de proveeduría.

  - En la práctica ha acontecido que:

- El cobro por membresía ha sido resistido por las EMATs, por cuanto lo consideran un peaje (barrera de entrada) que no contribuye a mejorar su disposición al trabajo con proveedores locales,

- La comisión de éxito ha sido resistida por las PyMEs que lo consideran un costo adicional a los que ya han incurrido en capacitación, asistencia técnica e inversión para alcanzar la vinculación. Observan dicho pago como un impuesto por el derecho a hacer negocios con las EMATs, lo que contiene un incentivo perverso respecto a su disposición a entregar toda la información en relación al volumen del negocio de la vinculación,

- Tanto las PyMEs como las EMATs, no están dispuestas a pagar por información cuya calidad no haya sido probada y con el riesgo de que no le conduzca a la concreción de un negocio, y

- Las PyMEs han estado dispuestas a cancelar los costos de la capacitación y asistencia técnica que les contribuye en forma concreta a vincularse con las EMATs.

  - Es importante resaltar que el diseño original del Proyecto contemplaba el otorgamiento de un subsidio a los costos de la asistencia técnica y capacitación que necesitaran las PyMEs para concretar sus negocios de proveeduría, debiendo ellas cancelar como mínimo el 60% de los costos el primer año, el 75% el segundo año, el 90% el tercer año y el 100% a partir del cuarto año. Sin embargo, en la practica aconteció que ellas asumieron el 100% de los costos de estos servicios, y más aún, en muchos casos cancelaron un adicional, equivalente a un costo administrativo.

  - Es importante señalar que el Proyecto no debiera ser evaluado en términos de los ingresos que es capaz de generar producto de los cobros a las EMATs y a las PyMEs para alcanzar su autofinanciamiento, sino en función del valor agregado en la economía de Costa Rica como consecuencia de las vinculaciones concretadas.

  - En consideración de lo expuesto se sugiere:

- Eliminar los cobros por membresía, información y comisión de éxito,

- Mantener el cobro por servicios de capacitación y asistencia técnica a las PyMEs,

- Externalizar la administración de los recursos para los servicios de capacitación y asistencia técnica, teniendo la precaución que la empresa administradora no tenga vinculaciones con las que prestan capacitación y asistencia técnica,

- Incrementar los recursos para servicios de capacitación y asistencia técnica, en función de la demanda por ellos, una vez agotados los recursos del "fondo independiente", con financiamiento público proveniente de PROCOMER.

C. 	La Gestión.

a. Comité Directivo.

  - El Comité Directivo (FUNCENAT, PROCOMER, CINDE, CICR; PyMEs y EMATs) operó con dificultades desde el inicio del Proyecto, sin ejercer en propiedad su rol de conductor del mismo.  Ello pareciera obedecer a que se trata de un conjunto de instituciones cuyas funciones y roles en el quehacer económico de Costa Rica se superponen, generándose una especie de competencia entre la mismas, lo que dificulta su participación en un proyecto conjunto.

De acuerdo a la información recabada, desde los albores del Proyecto hubo competencia entre las organizaciones participantes en el Proyecto por  ser el Organismo Ejecutor del mismo.

b. Organismo  Ejecutor.

  - El FUNCENAT, Organismo Ejecutor, es tal vez la institución perteneciente al Comité Directivo con menor relación directa con las EMATs y las PyMEs.

Su labor en el Proyecto se limitó a aspectos administrativos, depositando su plena confianza en la capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora.

  - Durante el último período del Proyecto, en que se decide que la oficina nacional de desarrollo de proveedores “Costa Rica Provee” se inserte en la estructura de PROCOMER, esta última institución ha ejercido una importante gestión para revitalizar el Proyecto y darle continuidad.

  - Entre las acciones ya realizadas por PROCOMER en beneficio de la continuidad de “Costa Rica Provee”, se pueden mencionar :

(i)	La creación de un Departamento de la institución para la promoción del desarrollo de proveedores (“Costa Rica Provee”),

(ii)	La contratación de un nuevo gerente para “Costa Rica Provee”,

(iii)	La certificación ISO 9000 para llevar le estándar de la gestión de “Costa Rica Provee”, y

(iv)	La aprobación de un presupuesto de US$ 	446.000 para la operación del año 2005 de “Costa Rica Provee”.

  - Adicionalmente, en el corto plazo, PROCOMER procederá a:

(i)	Ampliar las instalaciones físicas para que “Costa Rica Provee” realice 	de mejor manera sus funciones, y

(ii)	Ampliar la capacidad de sus recursos humanos a través de la contratación de dos nuevos profesionales.

  - En cuanto a la gestión de “Costa Rica Provee”,  PROCOMER pretende:

(i)	Mejorar el sistema de recopilación de información de las EMATs y así poder disponer de mejores Medios de Verificación para el alcance del “fin” y “propósito” que se defina,

(ii)	Ampliar la cobertura que tenía el Proyecto, promoviendo el desarrollo de proveedores en todo el territorio y sectores productivos, transformándolo así en un Programa nacional,

(iii)	Establecer mecanismos de coordinación con las organizaciones que 	puedan aportar al desarrollo de proveedores a través de su gestión en 	atracción de inversiones, investigación y desarrollo, capacitación y 	asistencia técnica, financiamiento y capital de riesgo,

(iv)	Ampliar la dotación de recursos financieros para incrementar el “fondo independiente” para capacitación y asistencia técnica cuando se requiera, y

(v)	Externalizar la administración del “fondo independiente” para capacitación y asistencia técnica.

c. La Unidad Ejecutora.

  - La Unidad Ejecutora  está conformada por un Director del Proyecto (“Costa Rica Provee”) y 3 ejecutivos de proyectos encargados de:  (i) apoyar el proceso de vinculaciones, (ii) gestionar el sistema de información, y (iii) gestionar el presupuesto y la contabilidad.

  - Se trata de un equipo de profesionales plenamente capacitados para la función que ejecutan, con vocación para el trabajo que realizan y plena orientación de servicio al cliente.

Es un equipo que tiene conocimiento de la gestión de la vinculación lo que  es altamente valorado por la EMATs y PyMEs que han contado con sus servicios. Una síntesis de sus especialidades y responsabilidades se encuentra en el Anexo N° 2: “Personal de la Unidad Ejecutora”.

  - Un aspecto importante de resaltar, es que la Unidad Ejecutora ha estado orientada a la obtención de resultados, es decir, incrementar el número de vinculaciones. Ello ha implicado un cierto retraso en las funciones de carácter administrativo contable, y de registro para el monitoreo, seguimiento y generación de información relevante del Proyecto.

  - Para el mayor éxito del Programa nacional de proveeduría, es necesario que la Unidad Técnica del mismo se amplíe, a través de la contratación de un equipo de profesionales con conocimiento técnico en aquellas áreas en que  se visualicen mayores posibilidades de eventuales vinculaciones (área química, mecánica e industrial). Se requiere además, que esta Unidad Técnica preste especial atención a los sistemas de información de forma tal  que éstos permitan mejorar la gestión del Programa y generar la información que permita medir sus resultados.

D. 	Los Resultados.

  - Un resumen de los resultados del Proyecto tal y como fueron planteados en el marco lógico se encuentran en el Anexo N°3: “Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto de acuerdo al Marco Lógico”.

a. Resultados Directos.

  - Es importante señalar que no se dispone de la información completa para medir todos los resultados del proyecto, por cuanto:

  - El sistema de registros y monitoreo del Proyecto es incompleto en cuanto a cantidad y calidad de la información, y

  - El sistema de registro de ventas de PROCOMER contiene deficiencias en la recolección de la información, lo que no permite contar con información confiable.

  - Componente I :  Programa Piloto de Proveeduría.

(i)	Vinculaciones Exitosas.

- Al 30/03/05 el Proyecto ha logrado concretar un total de 99 vinculaciones exitosas, es decir, negocios nuevos realizados a través de la gestión de “Costa Rica Provee”, los que ascienden a un valor de US$ 4.865.252, distribuidos anualmente de la siguiente manera :

Vinculaciones Exitosas por Año

| Año | Número de vinculaciones exitosas | Valor de los nuevos negocios (US$) |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 1 | 850.000 |
| 2002 | 8 | 426.000 |
| 2003 | 18 | 1.169.000 |
| 2004 | 42 | 2.246.292 (*) |
| 2005 | 30 | 173.960 (**) |
| Total | 99 | 4.865.252 |

(*) Hay 2 vinculaciones exitosas no valoradas  (sin información).

(**) Hay 4 vinculaciones exitosas no valoradas (sin información).

El detalle de estas vinculaciones, se encuentra en Anexo N° 4: “Vinculaciones Exitosas”.

- Es importante destacar, que de acuerdo a lo informado por la Unidad Ejecutora del Proyecto, sólo el 17,3% del número de vinculaciones exitosas están relacionadas en forma directa con el producto final manufacturado por las EMATs, es decir,  son componentes que van dentro del producto final. El resto, es decir, 82,7%, correspondiente a bienes y servicios que no se incorporan físicamente al bien final.

- En los 99 negocios desarrollados a través de “Costa Rica Provee” han participado 58 PyMEs, de un total de 674 PyMEs que han mostrado interés y han sido evaluadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto. También han participado 35 EMATs, de las cuales, 13 pertenecen al sector eléctrico/electrónico, 10 al sector  médico/químico/ farmacéutico y  12 a otros sectores industriales.

El mayor número de vinculaciones exitosas se ha producido en el sector médico/químico/farmacéutico, con un total de 57 negocios por un valor de US$ 1.194.242 en el período de duración del Proyecto, en tanto que el mayor valor de los negocios se generó en el sector eléctrico/electrónico, el que alcanzó a US$ 2.494.800 correspondiente a un total de 28 vinculaciones exitosas. Por otra parte, en los otros sectores industriales se concretaron 14 vinculaciones exitosas por un valor de US$ 1.176.200.

- La información anterior, se puede observar en los siguientes gráficos en que se muestra la participación de las EMATs, el número de vinculaciones exitosas y el valor de las mismas, por sector:

- El detalle de las vinculaciones exitosas, distribuidas por sector y año, se puede observar en el siguiente cuadro:

Vinculaciones Exitosas por Sector y Año

| Año | Número de EMATs | Número de PyMEs | Número de Negocios | Valor de los Negocios (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector Eléctrico / Electrónico |  |  |  |  |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 850.000 |
| 2002 | 4 | 3 | 5 | 287.000 |
| 2003 | 4 | 5 | 5 | 500.000 |
| 2004 | 8 | 9 | 11 | 814.000 |
| 2005 | 4 | 3 | 6 | 43.300 |
| Subtotal |  |  | 28 | 2.494.800 |
| Sector Medico / Químico / Farmacéutico |  |  |  |  |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 3 | 3 | 139.000 |
| 2003 | 3 | 7 | 8 | 324.000 |
| 2004 | 8 | 14 | 22 | 600.592 (*) |
| 2005 | 3 | 23 | 24 | 130.660 (**) |
| Subtotal |  |  | 57 | 1.194.252 |
| Otros Sectores Industriales |  |  |  |  |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 5 | 5 | 345.000 |
| 2004 | 8 | 9 | 9 | 831.200 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal |  |  | 14 | 1.176.000 |
| Total |  |  | 99 | 4.865.252 |

(*)	Hay 2 vinculaciones exitosas no valoradas (sin información).

(**)	Hay 4 vinculaciones exitosas no valoradas (sin información).

- En consideración a que “Costa Rica Provee” no dispone de la información que permita observar en detalle la evolución de los negocios una vez que se concretado una vinculación exitosamente, no es posible plantear con precisión cual es el verdadero número y valor de los negocios que se han concretado como consecuencia del Proyecto. No obstante lo anterior, si se considera que los negocios entre las EMATs y las PyMEs tienden a ser de carácter  evolutivo, a que no muestran tendencia al fracaso, y a que una vez concretada la vinculación inicial los nuevos negocios no son informados a “Costa Rica Provee”, es esperable que el número de vinculaciones y el valor de la mismas esté considerablemente subestimado.

- Adicionalmente al valor de los negocios en las vinculaciones exitosas, las 58 PyMEs que han participado han logrado importantes mejoramientos en su gestión, tales como:

      - Incorporación de sistemas de gestión de calidad ya sea de normas  de carácter internacional o de exigencias propias de la EMAT,

      - Capacitación de su personal, ya sea a nivel técnico y/o gerencial,

      - Inversión de infraestructura  y equipamiento, e

      - Innovación en diseño de partes y piezas.

(ii)	Vinculaciones en Proceso y Fracasadas (Caídas).

- A la fecha (30/03/05) hay 21 nuevas vinculaciones en proceso de concreción, cuyo detalle se encuentra en Anexo N°5: “Vinculaciones en Proceso”.

- Adicionalmente es importante señalar que en el período 2001-2005, hay  sólo 5 casos de vinculaciones que se concretaron y que luego no continuaron (fracasadas o caídas): 4 de ellas se debieron a que la EMAT abandonó el país, y 1 a que la PyME no tuvo la capacidad para entregar los volúmenes requeridos por la EMAT. El detalle de esta información se encuentra en el Anexo N°6: ”Vinculaciones Fracasadas”.

  - Componente II: Sistema Integral de Información.

“Costa Rica Provee” ha desarrollado dos sistemas de información con diferentes objetivos:

- Una página web (www.crprovee.com) que contiene información general del Proyecto y de los productos y servicios ofrecidos por las PyMEs, con el objetivo de facilitar las vinculaciones.  El producto desarrollado es incompleto, no está actualizado, ni se encuentra en operación.

De acuerdo a lo informado por el personal de “Costa Rica Provee” se le pretende rediseñar en una labor conjunta con el MEIC.

Para los objetivos de este sólo proyecto, se sugiere no destinar grandes esfuerzos en recursos humanos y financieros en esta tarea.

- El sistema SI Provee, que contiene información de PyMEs (108 ) de EMATs (45), de productos (104), servicios (42) y sectores comerciales (60). A través de él se puede realizar un seguimiento sistemático de la evolución de los pasos necesarios para alcanzar una vinculación exitosa entre una PyME y una EMAT. El sistema se encuentra incompleto, existiendo una importante cantidad de información en poder de los ejecutivos que no se encuentra procesada.

Se sugiere mantener este sistema en forma actualizada y fortalecerlo, de manera que se transforme en la principal fuente de información de los diagnósticos empresariales, procesos de vinculación y vinculaciones exitosas. A partir de estos datos, se puede generar importante información para toma de decisiones en la gestión del Proyecto y para la difusión.

  - Componente III : Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores  “Costa Rica Provee”.

Se pretendía la creación de una oficina nacional de desarrollo proveedores (“Costa Rica Provee”) con personalidad jurídica propia, con la finalidad de darle continuidad (sostenibilidad) institucional y financiera al Proyecto.

En cuanto a la sostenibilidad institucional, es preciso señalar, que durante el año 2004, el Comité Directivo acordó el traspaso de “Costa Rica Provee” a PROCOMER. Esta decisión permite el logro de dos objetivos complementarios:  por una parte le da continuidad al Proyecto insertándolo en una institución de prestigio y con presupuesto estatal, y por otra, viabiliza la opción asumida por PROCOMER de incentivar las exportaciones indirectas a través de la agregación de valor de origen nacional en los productos que exportan directamente las empresas que operan en Costa Rica. La presencia de “Costa Rica Provee” en PROCOMER permitirá hacer más coherente la política de incentivo a las exportaciones, misión principal de PROCOMER.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, a pesar de las dificultades antes expuestas, se logró crear el “fondo independiente” por un valor US$ 310.000, que se destinarán a la continuación del trabajo de desarrollo de proveedores locales.

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de este componente, falta formalizar el traspaso del Proyecto entre FUNCENAT y PROCOMER, incluido el “fondo independiente”.

b. Resultados Indirectos.

  - Propósito.

En consideración a que el sistema de registros y monitoreo del Proyecto no dispone de la información para el calculo del Indice de Productividad (Indicador Verificable del Propósito), se realizó una estimación de la variación del Indice de Productividad entre el año 2001 y el año 2004, para un conjunto de 20 PyMEs que han participado en el Proyecto.

La información proporcionada por estas 20 PyMEs permite concluir que en el período de 3 años que media entre fines del año 2001 y fines del año 2004:

- Las 20 empresas aumentaron su Indice de Productividad en valores que oscilan entre un 4,3% y un  183,2%,

- El aumento del Indice de Productividad del conjunto de las 20 empresas asciende a un 25,1%.

Si bien este calculo no es extensible con certeza a la totalidad de las PyMEs que han realizado vinculaciones exitosas con las EMATs, es un indicador de que aquellas que lo logran, están aumentando su Indice de Productividad, y en consecuencia, tornándose más competitivas.

El detalle de la información de ventas y empleo de las 20 PyMEs a que se hace mención, es el siguiente:

Ventas y Empleos de 20 PyMEs.

| Empresa | Año 2001 |  |  | Año 2004 |  |  | Variación 2004 - 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ventas (US$) | Empleo | IP | Ventas (US$) | Empleo | IP | IP | Ventas | IP |
| 1 | 2.957.476 | 40 | 73.937 | 3.392.599 | 44 | 77.105 | 3.168 | 14,70% | 4,30% |
| 2 | 355.829 | 15 | 23.722 | 373.869 | 15 | 24.925 | 1.203 | 5,10% | 5,10% |
| 3 | 4.016.712 | 35 | 114.763 | 4.275.871 | 35 | 122.168 | 7.405 | 6,50% | 6,50% |
| 4 | 946.686 | 28 | 33.810 | 1.405.596 | 36 | 39.044 | 5.234 | 48,50% | 15,50% |
| 5 | 2.517.531 | 60 | 41.959 | 3.211.774 | 66 | 48.663 | 6.704 | 27,60% | 16,00% |
| 6 | 346.742 | 12 | 28.895 | 413.385 | 12 | 34.449 | 5.554 | 19,20% | 19,20% |
| 7 | 779.310 | 38 | 20.508 | 1.153.843 | 47 | 24.550 | 4.042 | 48,10% | 19,70% |
| 8 | 589.092 | 36 | 16.364 | 848.511 | 43 | 19.733 | 3.369 | 44,00% | 20,60% |
| 9 | 3.515.623 | 87 | 40.409 | 4.878.567 | 97 | 50.295 | 9.885 | 38,80% | 24,50% |
| 10 | 998.555 | 97 | 10.294 | 1.314.882 | 97 | 13.555 | 3.261 | 31,70% | 31,70% |
| 11 | 1.513.920 | 45 | 33.643 | 2.192.782 | 49 | 44.751 | 11.108 | 44,80% | 33,00% |
| 12 | 1.514.365 | 51 | 29.693 | 2.202.345 | 54 | 40.784 | 11.091 | 45,40% | 37,40% |
| 13 | 1.143.662 | 36 | 31.768 | 1.665.211 | 38 | 43.821 | 12.053 | 45,60% | 37,90% |
| 14 | 614.509 | 60 | 10.242 | 927.836 | 65 | 14.274 | 4.033 | 51,00% | 39,40% |
| 15 | 1.323.946 | 44 | 30.090 | 1.889.117 | 44 | 42.934 | 12.845 | 42,70% | 42,70% |
| 16 | 2.224.009 | 75 | 29.653 | 3.882.996 | 90 | 43.144 | 13.491 | 74,60% | 45,50% |
| 17 | 3.644.532 | 100 | 36.445 | 5.345.023 | 100 | 53.450 | 17.005 | 46,70% | 46,70% |
| 18 | 145.394 | 10 | 14.539 | 285.978 | 12 | 23.832 | 9.292 | 96,70% | 63,90% |
| 19 | 168.475 | 14 | 12.034 | 356.768 | 18 | 19.820 | 7.787 | 111,80% | 64,70% |
| 20 | 31.562 | 13 | 2.428 | 123.770 | 18 | 6.876 | 4.448 | 292,10% | 183,20% |
| Total | 29.347.930 | 896 | 32.754 | 40.140.723 | 980 | 40.960 | 8.206 | 36,8% | 25,1% |

  - Fin.

La información disponible no permite calcular el Indicador Verificable para pronunciarse cuantitativamente sobre el logro del “fin” del Proyecto. Sin embargo, es posible plantear lo siguiente :

(i)	De cuerdo a la información de las ventas y empleos de las 20 PyMEs expuesta en el cuadro anterior,, es posible concluir, que entre los años 2001 y 2004, todas ellas han aumentado sus ventas en valores que oscilan entre un 5,1% y un 292,1%.  Se trata entonces de PyMEs en crecimiento y capaces de vincularse con las EMATs, lo que hace suponer que seguirán haciéndolo e incrementando sus negocios con ellas.

(ii)	El valor de las ventas alcanzadas por las vinculaciones exitosas (US$ 4.865.252) debiera ser una cifra claramente subestimada con respecto al impacto generado por el Proyecto, por cuanto las empresas no entregan toda la información, los negocios entre las EMATs y las PyMEs son evolutivos, y no hay tendencia al fracaso de ellos una vez que se ha producido la primera vinculación. Bajo estas consideraciones, el año 2004 la cifra mínima de ventas de las PyMEs a las EMATs alcanzadas por las vinculaciones realizadas a través de “Costa Rica Provee” debiera ascender a US$ 4.691.292 (cifra calculada como la suma de las ventas de las PyMEs a las EMATs, bajo el supuesto que los negocios son acumulativos).

E. 	Modificaciones al Presupuesto.

  - El costo total del Proyecto, que inicialmente se estimó en US$ 1.500.000, se redujo a US$ 1.280.000. El aporte del FOMIN se redujo de US$ 900.000 a US$ 772.000, y el aporte local se disminuyó de US$ 600.000 a US$ 515.000. La causa principal de esta disminución del costo fue que una parte importante de las PyMEs que participaron estaban mejor preparadas para vincularse de lo que inicialmente se suponía, y en consecuencia necesitaron realizar menores gastos en asistencia técnica y capacitación, y aquellas que requirieron apoyo en asistencia técnica y capacitación, necesitaron en general de un largo período de apoyo, lo que redundó en que los desembolsos fueran menores a los esperados inicialmente.

El detalle de las modificaciones presupuestarias se encuentra en el Anexo N°7: “Presupuesto Inicial y Final”.

III.    LECCIONES APRENDIDAS.

3.1	El desarrollo del Proyecto ha generado un importante proceso de aprendizaje, el que se puede sintetizar en aspectos relacionados con:

(i)	La formulación del Proyecto,

(ii)	Las  EMATs,

(iii)	Las  PyMEs,

(iv)	Las  vinculaciones entre EMATs y PyMEs, y

(v)	La administración del Proyecto.

- La Formulación del Proyecto.

  - El diseño del Proyecto incluyendo el “Reglamento Operativo” y las metodologías para lograr el desarrollo de las vinculaciones entre las EMATs y las PyMEs así como los sistemas de monitoreo y registro de la información para calcular los resultados, deben ser abordadas antes del inicio del Proyecto. De esta forma la Unidad Ejecutora, podrá centrarse en el desarrollo del “contenido” del Proyecto y no tendrá que dedicar gran parte de él a finiquitar el diseño del mismo, lo que tiene al menos dos beneficios: (i) permite contratar profesionales con habilidades para la ejecución del Proyecto, las que son distintas de las que se requiere para el diseño, y (ii) permite también medir de mejor forma la calidad del trabajo de la Unidad Ejecutora.

  - El adecuado tratamiento de los supuestos de comportamiento de los agentes económicos que intervienen en el desarrollo del Proyecto es fundamental para establecer los objetivos a alcanzar. En este sentido, el análisis profundo de la disposición de las EMATs a participar activamente en un Proyecto de desarrollo de proveedores constituye un requisito de especial importancia para el éxito del Proyecto lo que debió ser más bien motivo de un diagnóstico  que de un supuesto. Asimismo, el supuesto relativo a que las PyMEs tendrán acceso al financiamiento requerido para la realización de sus inversiones necesarias para la concreción de las vinculaciones no se ajusta a la realidad, y en la práctica se ha constituido en un importante obstáculo para la obtención de mejores resultados en la ejecución del proyecto.

  - La formación de recursos humanos para la realización de diagnósticos empresariales, así como en metodologías para el desarrollo de las vinculaciones entre EMATs y PyMEs y en procedimientos para capturar la información de línea base y su posterior evolución, son fundamentales para el éxito de un proyecto, más aún cuando se trata de un programa de carácter piloto. El observar cómo se han desarrollado experiencias similares en otros países con idiosincrasias similares es una buena práctica.

  - Los objetivos planteados para el proyecto, en particular los relativos al “fin” y “propósito”, son de alta exigencia en relación al período de duración del proyecto y a los recursos involucrados en el mismo. El trabajo ha realizar para la concreción de vinculaciones de proveeduría requiere de importantes períodos de tiempo, sobre todo si se reconoce desde el inicio las dificultades que deben superar las PyMEs para alcanzar los estándares que les demandan las EMATs.

  - El Proyecto pretende la sostenibilidad financiera a partir de un complejo sistema de cobranzas que genera al menos 3 tipos de problemas: (i)  desincentiva la participación de los propios beneficiarios del Proyecto en la medida que a las EMATs se les cobra por el sólo hecho de participar (membresía), y a las PyMEs se les cobra más en la medida que hay mayor éxito (comisión de éxito); (ii) incentiva a través de estos cobros, la distorsión en la entrega de la información por parte de las PyMEs, ya que la entrega de la información completa puede significa un mayor costo para ella, y: (iii) obliga a la Unidad Ejecutora a ejercer una importante labor de cobranza en desmedro de los objetivos centrales del Proyecto.

  - El Proyecto adolece de un importante componente de difusión permanente, que es fundamental para ir incorporando a nuevas empresas, tanto PyMEs como EMATs, al desarrollo de proveedores, lo que pudo haberse mitigado en parte si el Proyecto hubiera dispuesto de un mayor apoyo institucional. En proyectos de este tipo, la mejor forma de incentivar la participación de las empresas es a través de los propios empresarios que han desarrollado vinculaciones exitosas.

B. Las EMATs.

  - Las EMATs se instalan en el país sin necesidad de contar con importantes proveedores locales para operar, salvo los relativos a los servicios básicos. Ellas disponen de un sistema de proveedores externos con los que tienen relaciones de confianza ya establecidas.

  - Adicionalmente, las EMATs tienen requisitos de evaluación y certificación de proveedores de elevados estándares, que además son diferentes entre si, y que en general significan períodos de trabajo entre la PyME y la EMAT que pueden oscilar entre los 2  y los 18 meses para que se concrete la primera compra.

  - Además de la disposición de la alta gerencia de la EMAT a tener una política activa de desarrollo de proveedores locales, el rol de los encargados de compras y abastecimiento es fundamental para el éxito de las vinculaciones, ya que en ellos radica la responsabilidad en cuanto a la calidad y oportunidad de los insumos que requiere la operación de la empresa. Para ellos, el desarrollar proveedores  locales puede transformarse en una actividad de alto riesgo y alto costo, no sólo para la empresa sino también en lo personal.

  - En muchas ocasiones, aunque haya una buena disposición de la EMAT que opera en Costa Rica para desarrollar proveedores locales, debe solicitar las autorizaciones a la casa matriz, lo que hace más difícil el proceso.

  - En muchos casos un retraso importante en el proceso de la vinculación entre una EMAT y una PyME se genera por el tiempo que demora la EMAT en obtener las especificaciones técnicas de los productos o servicios que requiere. La mayoría de las EMATs adquieren sus  productos mediante códigos comerciales y no tienen a su disposición los detalles de los bienes, tales como las dimensiones críticas, las tolerancias, los materiales y sistemas de inspección, entre otros. Más aún, muchas veces tienen firmados contratos de confidencialidad con sus proveedores actuales, lo que dificulta más la obtención de la información.

  - La principal dificultad que las EMATs observan para su vinculación con las PyMEs tiene más relación con la calidad de la gestión empresarial de estas últimas que con los aspectos tecnológicos. Los temas relacionados a la política de precios de las PyMEs, a la puntualidad en la entrega de los productos, a la regularidad en la calidad del producto, a la respuesta a los servicios de post-venta, a la capacidad para administrar grandes volúmenes de producción, son los que las EMATs observan como más difíciles de solucionar por parte de las PyMEs.

  - Otra dificultad importante que enfrentan las EMATs para el desarrollo de proveedores locales es el poder distinguir a las PyMEs que tienen posibilidades de transformarse en un proveedor de categoría mundial de aquellas que no la tienen (distinguir “la paja del trigo”). En este sentido le reconocen a “Costa Rica Provee” un rol fundamental, que les ha permitido avanzar en este proceso.

  - Las EMATs presentan grandes diferencias en la forma en que enfrentan el desafío para desarrollar proveedores: (i) algunas tienen una política activa de constante búsqueda de proveedores, la que se llega a manifestar incluso en su disposición a asumir riesgos de tipo técnico y financiero, haciéndose cargo de financiar en calidad de préstamo, parte o la totalidad de la inversión requerida por la PyME (Primera División), (ii) otras, tienen la disposición, pero no pretenden incurrir en los costos habituales de cualquier negocio, y no están dispuestas a asumir riesgos técnicos y en ningún caso riegos de tipo financieros (Segunda División), y (iii) las que no observan al desarrollo de proveedores como un negocio, sino más bien actúan como una respuesta a la presión del medio, en cuyo caso no hay disposición seria a desarrollar vinculaciones con las PyMEs locales (Amateurs).

  - Las EMATs que han tenido experiencias exitosas de desarrollo de proveedores, tienden a continuar buscando nuevos negocios con la misma u otras PyMEs, porque les contribuye a ser mas eficientes y competitivas. Muchas de estas EMATs, se declaran sorprendidas por la calidad alcanzada por algunos de los proveedores que han encontrado en Costa Rica. En algunos casos, el desarrollo de proveedores locales les ha permitido ser más competitivas tanto en el mercado internacional como en comparación a otras plantas de la misma empresa instaladas en otras partes del mundo, lo que les significa mayor demanda internacional.

C. Las PyMEs.

  - La mayor parte de las PyMEs presentan problemas de tipo financiero y contable, pero no es el área que sus dueños o gerentes encuentran que debe ser mejorada sustancialmente. Al respecto, es necesario plantear que los problemas de tipo financiero son, en general, la manifestación de algún problema más profundo en la gestión de la empresa: inadecuado sistema de costeo, mal manejo de inventarios, mala política de ventas, ausencia de planificación de las actividades, etc. El inadecuado manejo contable y financiero de las PyMEs,  contribuye a dificultar su acceso al crédito.

  - En algunos casos, las PyMEs pretenden arreglar su deficiente situación financiera a partir de una vinculación exitosa, intentando obtener precios muy elevados, lo que suele poner en riesgo el éxito del negocio.

  - En consideración a la gran brecha que existe entre los estándares requeridos por las EMATs y los que poseen las PyMEs, y a la generalmente deficiente gestión de estas últimas, los cambios que se necesitan para llevar adelante la vinculación son de muy lenta maduración, lo que hace muy largo el proceso. En algunos casos este puede demorar hasta 18 meses.

  - El principal problema que manifiestan tener las PyMEs para sus procesos de vinculación con las EMATs, es el escaso acceso al crédito en condiciones de tasas de interés y exigencias de garantías acorde a sus realidades. En forma unánime plantean la urgencia de mejorar las condiciones de acceso al crédito.

  - Las PyMEs presentan importantes diferencias entre ellas. Desde el punto de vista de su capacidad para transformarse en proveedor de una EMAT, a las PyMEs se las puede clasificar en: (i) aquellas que ya están vinculadas a una EMAT, y que por lo tanto han logrado altos estándares de calidad, tanto en productos como en procesos, por lo que están en condiciones de desarrollar nuevos negocios con las EMATs (Primera División), (ii) las que no se han vinculado aún con una EMAT, pero que dadas las características de su gestión tienen posibilidades de hacerlo en períodos superiores a 6 meses (Segunda División), y (iii) las que están lejos de los estándares requeridos y no tienen capacidad de gestión o voluntad para aventurarse en un programa de desarrollo como proveedor (Amateurs).

  - Las necesidades de apoyo para las PyMEs son en consecuencia también diferentes. Las que ya se han vinculado (Primera División), necesitan principalmente de la conexión (“puente”), y las que no lo han hecho aún pero tiene ciertas capacidades (Segunda División), requieren de un programa de apoyo específico en relación a sus requerimientos.

  - Las PyMEs mostraron su clara disposición a cancelar la totalidad de los costos de la asistencia técnica y la capacitación especializada, y focalizada en la solución de sus problemas concretos para alcanzar la  vinculación con las EMATs.

D. Las Vinculaciones entre EMATs y PyMEs.

  - Las vinculaciones entre EMATs y PyMEs generalmente tienden a ser de carácter evolutivo, es decir, se inician con un producto o servicio que se transa en volúmenes relativamente pequeños, pero que en la medida que hay pleno cumplimiento a los términos del negocio por parte de la PyME, el negocio inicial se van incrementado en volumen, se va extendiendo a otros productos y tiende a transformarse en una relación de largo plazo.

  - Esta evolución permite a la PyME ir ajustando su estructura organizacional y su capacidad productiva acorde al crecimiento de los negocios, y le permite además ir adquiriendo la confianza necesaria para realizar nuevas inversiones y aventurarse a intentar vincularse con otras EMATs.

  - El desarrollo de una vinculación es un proceso que se puede sistematizar de la siguiente manera: conocimiento entre empresas, auditoría de calidad, intercambio de información, fabricación de muestras, calificación del producto, aprobación de las muestras y primera compra. No obstante este proceso es relativamente estándar, dependiendo del tipo de empresas que se trate, el tiempo de demora en desarrollar la vinculación puede oscilar entre los 6 meses y los 2 años, adicionalmente al tiempo inicial que toma al interior de cada empresa el decidirse a participar en los negocios de proveeduría.

  - El diagnóstico de la PyME y la EMAT que se pretende vincular es un factor clave para establecer la forma de intervenir y de generar en ambos tipos de empresas expectativas acordes a esos diagnósticos. A modo de ejemplo: (i) si ambas empresas son de Clase A (Primera División), existen altas probabilidades de lograr una vinculación exitosa en un período relativamente corto de tiempo; (ii) si la EMAT es de Clase A (primera División) y la PyME de Clase B (Segunda División), la probabilidad de alcanzar el éxito en la vinculación es menor y el plazo para lograrlo es mayor y con mayor esfuerzo de seguimiento y monitoreo de “Costa Rica Provee”, (iii) si la PyME es de Clase A (Primera División) y la EMAT de Clase B (Segunda División), esta última probablemente verá superadas sus expectativas con respecto a la capacidad de las PyMEs locales y se sentirá incentivada a buscar nuevos proveedores en el país; y, (iv) si ambas empresas son Clase B (Segunda División), el proceso de la vinculación estará lleno de inconvenientes y será largo y tedioso, lo que debiera ser conocido con antelación por las partes para no generar falsas expectativas que desincentiven el proceso.

  - La incorporación de las visitas de las PyMEs a las EMATs (open house), ha demostrado ser una buena forma de identificar eventuales negocios y dar así inicio a un proceso de vinculación. Esta práctica tiende a acortar el ciclo de la vinculación porque acelera el proceso de establecimiento de confianza.

  - La realización de talleres como el desarrollado en el llamado “cluster médico”, ha demostrado también ser una buena experiencia para identificar eventuales nuevos negocios entre las PyMEs y las EMATs y para difundir los objetivos y primeros resultados del Proyecto. Tiene la ventaja que aglutina a empresas del mismo sector, con un lenguaje similar, lo que permite mostrar casos exitosos de fácil comprensión para los participantes.

E. La Administración del Proyecto.

  - Si bien la responsabilidad contractual del Proyecto recae en una sola institución (FUNCENAT), la conducción del mismo se realiza a través de un Comité Directivo compuesto por 4 instituciones. Ello hace altamente compleja la administración del Proyecto, por cuanto se diluye la responsabilidad directa en la conducción de él, lo que se hace más difícil aún si se considera que se trata de instituciones que tiene cierto grado de competencia en cuanto a mostrar resultados concretos a la comunidad. En este sentido, lo más razonable es entregar la total responsabilidad, tanto en la gestión como en lo financiero, a una sola entidad, la que para alcanzar un mayor éxito en la ejecución del mismo debiera establecer un mecanismo permanente de coordinación (Comité Coordinador) con otras entidades que puedan incidir favorablemente en el desarrollo del Proyecto.

  - La “confianza” tanto de las EMATs como de las PyMEs con respecto a la Unidad Ejecutora es un factor importante para el éxito del Proyecto. Por ello, es importante que la Unidad Ejecutora esté conformada por profesionales con elevados conocimientos técnicos afines al tipo de negocios que se pretende desarrollar, que les permita entender el problema concreto que es necesario solucionar y contribuir en la búsqueda de la solución.

  - Congruente con lo anterior, se observa la necesidad que la Unidad Ejecutora se organice por sectores productivos, con profesionales especializados en ellos. Esto les permitirá además, focalizar con mayor nitidez su acción (priorizar), hacia aquellos sectores que presentan mejores perspectivas de negocios por el tipo de empresas que ahí operan (diagnósticos de EMATs y PyMEs).

  - Adicionalmente, y en consideración al multiplicidad de aspectos técnicos que pudiera tener  que enfrentar la Unidad Ejecutora, la flexibilidad para contratar especialistas para casos particulares pareciera ser, en este caso, una práctica razonable.

  - En consideración a que “Costa Rica Provee” debe actuar sobre relaciones de “desconfianza” entre EMATs y PyMEs, la vocación de servicio y la disposición a la calidad en el servicio al cliente son atributos que es necesario que posean sus equipos  profesionales.

  - El rol de acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los procesos de vinculación ha demostrado ser una práctica exitosa. A pesar de que una vinculación es un negocio entre privados, ella suele no evolucionar a la velocidad requerida sin un rol activo de los profesionales de la Unidad Ejecutora.

  - La generación de información de línea base y el registro de su posterior evolución en la medida que avanzan las vinculaciones es una tarea que debe asumir a cabalidad la Unidad Ejecutora. Ello le permitirá disponer de información oportuna para medir los resultados de cada vinculación y del Proyecto, así como para ir permanentemente actualizando la forma de intervenir en función de la experiencia recogida.

Deficiencias en el sistema de registro de información no permiten mostrar los verdaderos avances alcanzados por el Proyecto y pueden poner en duda la continuidad del mismo, no por sus verdaderos resultados sino por su incapacidad de mostrarlos.

IV.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A. Conclusiones.

4.1	El Proyecto presenta una serie de deficiencias en su diseño y formulación, que se pueden resumir en:

  - Una “visión” que resalta los obstáculos de las PyMEs para transformarse en proveedores de las EMATs, sin reparar que estas últimas también pueden presentar serios obstáculos para el desarrollo de los negocios con proveedores locales. Su disposición a asumir riesgos tanto técnicos como financieros, propios de un negocio, es un factor primordial para el éxito de los negocios,

  - Los supuestos de comportamiento de los agentes económicos relacionados con la demanda de las EMATs en el mercado local, y el acceso de las PyMEs al crédito a tasas de interés y condiciones de garantías accesibles para realizar sus inversiones,

  - Las altas exigencias relacionadas a los objetivos de impacto del Proyecto (“fin” y “propósito”) que es piloto, y con negocios que por sus características son de lenta maduración,

  - La fórmula establecida para alcanzar la sostenibilidad financiera del Proyecto, que al transformarse en exigencia del mismo, concentra una parte importante de los esfuerzos de la Unidad Ejecutora, en desmedro de la consecución del objetivo principal que era incrementar el número de vinculaciones,

  - La pretensión de transparentar el mercado y con ello incentivar las vinculaciones a través de un sistema de información en circunstancias que el problema principal es de confianza y no de información,

  - La ausencia de un componente permanente de difusión que permita incorporar nuevas empresas, EMATs y PyMEs, al negocio de la proveeduría,

  - La disposición de un Comité Directivo conformado por instituciones que por tener relación directa con el desarrollo empresarial son competitivas en relación a los resultados a alcanzar con el Proyecto,

  - La aprobación y puesta en ejecución del Proyecto sin disponer de los elementos básicos para ello: Reglamento Operativo, metodologías de intervención y sistemas de registro y monitoreo.

4.2  El Proyecto logra satisfactoriamente, aunque con algunas modificaciones respecto a su formulación original, los objetivos de sus componentes:

- Alcanzó 99 vinculaciones exitosas por un volumen de negocios de US$ 4.865.252, concentrados principalmente en el sector médico/químico/farmacéutico (57 vinculaciones por un valor de US$ 1.194.242) y en el sector eléctrico/electrónico (28 vinculaciones por un valor de US$ 2.494.800),

- Desarrolló sistemas de información para PyMEs y EMATs (página web) y para el seguimiento y monitoreo de las vinculaciones,

- Logró asegurar la sostenibilidad institucional y financiera al ser acogido por PROCOMER.

  - Los sistemas de registro de información del Proyecto y de PROCOMER, no permiten disponer de la información necesaria para cuantificar los Indicadores Verificables de los objetivos del “fin” y “propósito” del Proyecto. No obstante ello, es posible plantear lo siguiente:

- En relación al “propósito: a través de información de ventas y empleo de los años 2001 y 2004 de 20 PyMEs que han logrado vinculaciones exitosas con las EMATs, es posible establecer que el Indice de Productividad aumentó en ese período para todas ellas, siendo el promedio de ese incremento de un 25,1%,

- En relación al “fin”: considerando que de acuerdo a lo informado por las EMATs y las  PyMEs en cuanto a que los negocios son evolutivos (crecen), a que no muestran tendencia al fracaso una vez que se han concretado, y a que los nuevos negocios no son informados a “Costa Rica Provee”, es altamente probable que el número de vinculaciones y sus valores registrados estén considerablemente subestimados.

Una estimación gruesa permitiría plantear que en el año 2004 la cifra mínima esperable de negocios concretados como acción directa de “Costa Rica Provee” podría ascender en el año 2004 a US$ 4.691.292.

Estas cifras, y la información cualitativa recopilada en las entrevistas, permiten sostener que la ejecución del Proyecto ha contribuido a:

    - Incrementar las compras de las EMATs las PyMEs locales (“fin”),

    - Mejorar la competitividad de las PyMEs que han tenido éxito en las vinculaciones (“propósito”).

4.4  El entorno para la continuidad del Proyecto y que este se transforme en un Programa nacional, es plenamente favorable. En efecto, las distintas instituciones, así como las empresas (EMATs y PyMEs) y los consultores que fueron entrevistados, consideran que el programa de desarrollo de proveedores debe continuar y ampliarse a todos los sectores productivos y a todo el territorio, y no estar circunscrito solamente a empresas que operen bajo el régimen de zonas francas. En general, convergen también en que PROCOMER es una institución garantiza la continuidad del Proyecto, y que el nombre de “Costa Rica Provee” debe mantenerse por cuanto es claramente identificado por los actores interesados como una entidad seria, que da confianza.

El listado de las entrevistas realizadas, así como un resumen de su contenido, se encuentran en el Anexo N° 8: “Instituciones, Empresas y Consultores Entrevistados” , y en el Anexo N°9: “Entrevistas: Principales Comentarios”.

B. Recomendaciones.

4.5  En los aspectos técnicos, es posible sugerir las siguientes recomendaciones para mejorar el desempeño del Programa nacional de desarrollo de proveedores:

- Incorporar herramientas de diagnóstico inicial tanto para las PyMEs como para las EMATs, a partir de los cuales se puede diseñar la forma concreta de intervención para las eventuales vinculaciones, en función del tipo de empresa que se trate. Se sugiere una clasificación de las EMATs , adicionalmente a la que ya se utiliza para las PyMEs,

- Ofrecer capacitación focalizada en los problemas específicos de cada PyME, realizada preferentemente en la empresa, que le permita solucionar los problemas concretos que le obstaculizan su vinculación con las EMATs,

- Incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs que participen del Programa.

- Incorporar un componente de difusión permanente de los objetivos y de los resultados del Programa, con metodologías que permitan la participación directa de empresarios, tanto de las EMATs como de las PyMEs, que hayan tenido éxito en el proceso de las vinculaciones,

- Incorporar las visitas por parte de las PyMEs a las EMATs (open house) como una forma de detectar nuevas eventuales vinculaciones,

- Desistir de la realización del sistema de información que sólo entregue información de las PyMEs y las EMATs, por cuanto es costoso de mantener actualizado y no apunta a solucionar el problema principal: la desconfianza inicial entre empresas,

- Establecer “Indicadores Verificables” del “fin” y del “propósito” del Programa nacional de proveeduría, acordes a los recursos disponibles,

- Perfeccionar los sistemas de registro de información, de manera que se pueda monitorear el desempeño del Programa y entregar información permanente del mismo,

- Desistir de los cobros por membresía, comisión de éxito e información, y sólo cobrar por los servicios de capacitación y asistencia técnica que reciben las PyMEs,

- En la medida de lo posible, externalizar el manejo de los recursos financieros para asistencia técnica y capacitación, de manera que los profesionales de la Unidad Técnica puedan centrarse en la concreción de las vinculaciones,

- Conformar un Comité Coordinador, con las instituciones afines que puedan contribuir a conformar una red de apoyo a los negocios de proveeduría,

- Extender los beneficios del Programa a empresas de otros sectores y territorios, sin que permanezca limitado a las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas.

  - La aprobación del proyecto de ley que pretende modificar la actual legislación de modo que se permita un mayor intercambio comercial entre las PyMEs y las EMATs, es fundamental para una mayor concreción de negocios de proveeduría. En este aspecto, PROCOMER, que ya presentó el proyecto de ley, debiera plantearse como meta del Programa su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, en el menor plazo posible.

  - Buscar la forma de establecer mecanismos de apoyo crediticio para las PyMEs que estén participando en procesos de vinculaciones a tasa de interés y principalmente a exigencias de garantías que les permitan realizar las inversiones requeridas. Esta tarea, debiera ser una tarea central a desarrollar por PROCOMER y el MEIC, en conjunto con los bancos que operan en Costa Rica. Esta tarea debiera transformarse en un objetivo explícito del Proyecto, ya que avances en esta materia permitirán dar un salto cualitativo trascendente para el éxito del Proyecto.

  - Finalmente es importante destacar, que en consideración a las fortalezas en recursos humanos, estabilidad política y posición geográfica de Costa Rica, las posibilidades de éxito de una política nacional de desarrollo de proveedores es plenamente alcanzable y complementaria a la política de atracción de IED y a la política de calidad de productos y procesos. Si bien  es cierto que cada una de ellas contribuye por si sola al mejoramiento de la competitividad del sistema productivo nacional, éste  se verá claramente fortalecido en la medida que estas políticas sean adecuadamente coordinadas por los organismos responsables de llevarlas a cabo, contribuyendo así a que Costa Rica enfrente de mejor manera el proceso de internacionalización de su economía.

# COSTA RICA

“ PROYECTO  DE DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA EMPRESAS MULTINACIONALES DE ALTA TECNOLOGIA”

ATN/ME-6751-CR

# ANEXOS

ANEXOS

| ANEXO N° 1 | : | “Presupuesto”. | 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO N° 2 | : | “Unidad Ejecutora Costa Rica Provee”. | 49 |
| ANEXO N° 3 | : | “Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto de acuerdo al Marco Lógico”. | 50 |
| ANEXO N° 4 | : | “Vinculaciones en Exitosas”. | 53 |
| ANEXO N° 5 | : | “Vinculaciones en Proceso”. | 63 |
| ANEXO N° 6 | : | “Vinculaciones Fracasadas”. | 66 |
| ANEXO N° 7 | : | “Presupuesto Inicial y Final”. | 67 |
| ANEXO N° 8 | : | “Instituciones, Empresas y Consultores Entrevistados”. | 68 |
| ANEXO N° 9 | : | “Entrevistas: Principales Comentarios”. | 69 |

ANEXO N° 1

“Presupuesto”

(Cifras en US$)

| Categoría | Aporte FOMIN | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente I Programa Piloto de Proveeduria. | 603.259 | 288.833 | 892.092 |
| Componente II Sistema Integral de Información | 10.000 | 92.600 | 102.600 |
| Componente III Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores “Costa Rica Provee” | 15.000 | - | 15.000 |
| Unidad Ejecutora | 141.000 | 130.600 | 271.600 |
| Evaluación | 52.864 | - | 52.864 |
| Auditoría | - | 15.000 | 15.000 |
| Imprevistos | 77.877 | 72.967 | 150.844 |
| Total | 900.000 | 600.000 | 1.500.000 |
|  | 60% | 40% | 100% |

ANEXO N° 2

“Unidad Ejecutora Costa Rica Provee”

| Nombre | : | Hugo Chaves Arce |
| --- | --- | --- |
| Título | : | Ingeniero en Materiales |
| Responsabilidades | : | Director de la Unidad Ejecutora |

| Nombre | : | Jonathan Sánchez Aragón |
| --- | --- | --- |
| Título | : | Bachillerato en Mercadeo y Ventas |
| Responsabilidades | : | Encargado de Proyectos del Sector Médico |

| Nombre | : | Wilburg Carvajal Mesén |
| --- | --- | --- |
| Título | : | Ingeniero Metalmecánica |
| Responsabilidades | : | Encargado de Proyectos del Sector TIC |

| Nombre | : | Erick Ulate Acosta |
| --- | --- | --- |
| Título | : | M.B.A. Gerencia, Mercadeo |
| Responsabilidades | : | Encargado de Proyectos Especiales: - Sector Agroindustrial - Sector textil |

- ANEXO N° 3

- “Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto de acuerdo al Marco Lógico”

| OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN |  |  |  |
| Contribuir al incremento del valor agregado nacional en la producción de las empresas multinacionales de alta tecnología (EMATs), instaladas bajo el régimen de zona franca en Costa Rica, y como consecuencia mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). | Incremento de un 5% de las ventas de insumos y/ o servicios de las PyMEs hacia las EMATs el primer año, un 10% el segundo año y un 15% el tercer año. | Registros y sistema de Monitoreo del Proyecto Registro de ventas locales de PROCOMER | Continúa la política de incentivos a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) por parte del Gobierno. |
|  | No hay información suficiente para calcular el Incremento de las Ventas. Sin embargo, en consideración a que las vinculaciones son evolutivas y crecientes, se puede estimar que el año 2004 el valor de las ventas logradas a través del Proyecto debiera ascender como mínimo a US$ 4.691.292 (suma de las ventas iniciales directas alcanzadas entre los años 2001 y 2004). | El sistema de Registro y Monitoreo del Proyecto, así como el registro de ventas locales de PROCOMER, no disponen de la información necesaria para calcular el indicador Verificable. | La política de incentivos de atracción a la IED continúa. Hay un proyecto de ley , presentado por PROCOMER, a través del cual se pretende ampliar las posibilidades de negocios entre las EMATs y las PyMEs. |
| PROPOSITO |  |  |  |
| Mejorar la capacidad tecnológica productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitan suplir insumos y/o servicios a la producción de las EMATs y competir globalmente. | Indice de productividad de PyMEs aumenta 10% el primer año y 20% el segundo y tercer año (medido a través de ventas por empleados). | Registros y sistemas de Monitoreo del Proyecto. | Las EMATs permanecen en el país |
|  | No hay información suficiente para calcular el Indice de Productividad. El resultado alcanzado por las 20 PyMEs que entregaron la información es un aumento del Índice de Productividad de un 25,1% para el período 2001-2004. | El sistema de Registro y Monitoreo del Proyecto, no capta la información necesaria para calcular el Indicador Verificable. Se realizó una estimación para 20 PyMEs que estuvieron dispuestas a entregar la información de las ventas y el número de empleados para los años 2001 y 2004. | La mayor parte de la EMATs permanece en el país. La única que se retiro fue Medex Medica, lo que significó la caída de 4 vinculaciones. |

| COMPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente I.- Programa Piloto de Proveeduría. | 45 vinculaciones productivas exitosas 10 productos el primer año 15 productos el segundo año 25 productos el tercer año | Registros y sistemas de Monitoreo del Proyecto. | El ritmo de los cambios tecnológicos permite a las PyMEs adaptarse y continuar en el negocio de la proveeduría. |
|  | El número de vinculaciones productivas exitosas, por año, fue la siguiente: - 1 - 8 - 18 - 42 - 30 Total 99 | Sistema de Registro y Monitoreo del Proyecto es suficiente para el calculo del Indicador Verificable. | Las PyMEs que han generado negocios, se han adaptado a las exigencias tecnológicas y de gestión requeridas por las EMATs. |
| 2. Componente II.- Sistema Integral de Información. | Sistema con información de demanda y oferta, de EMATs, PyMEs e instituciones de apoyo, operando a los 6 meses de ejecución del Proyecto. | Revisión mensual de operación del sistema. |  |
|  | Fue modificado. Se incorporó una página web que contiene información de las EMATs y las PyMEs, pero que actualmente no está en operación. Se incorporó un sistema para monitoreo de las vinculaciones y sus procesos, actualmente en uso. | Se realiza revisión mensual de la operación del sistema. |  |
| 3. Componente III.- Oficina Nacional de Desarrollo de Proveedores. | Costa Rica – Provee constituida legalmente y con propiedad del Proyecto a partir del tercer año de ejecución. | Registro legal de la personería jurídica en el Registro Público Nacional Convenio de traspaso de la propiedad del Proyecto |  |
|  | Se modificó. Se traspasó de hecho a PROCOMER. Los recursos del Proyecto siguen siendo administrados por FUNCENAT hasta el cierre del Proyecto. | No se realizó el registro legal de la personería jurídica porque Costa Rica Provee se está conformando como una unidad de PROCOMER. Falta por realizar el convenio de traspaso de propiedad del Proyecto, desde FUNCENAT a PROCOMER. |  |

| ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I - Consultorías para desarrollo de proveedores y metodología de vinculación. - Asistencia tecnica para PyMEs. - Capacitación para PyMEs. | 762.528 42.528 51.300 207.000 | Registro Contable de la Unidad Ejecutora. |  | Las EMATs demandan productos locales. Las PyMEs cuentan con fuentes de financiamiento para adquirir equipamiento y tecnología. Las PyMEs pagan por los servicios recibidos. |
|  | 469.825 1.1 Consultoría 12.688 1.2 AT para PyMEs 322.060 1.3 Capacitación 107.407 Diseminación 27.670 | Hay registro contable de la Unidad Ejecutora. |  | Las EMATs demandan productos locales, pero ello no es suficiente. Se requiere una política más activa de parte de las EMATs. La principal dificultad de las PyMEs para concretar los proyectos de vinculación es el escaso acceso al financiamiento. Las PyMEs han pagado por los servicios recibidos, con una sola excepción. |
| COMPONENTE II | 98.600 | Registro Contable de la Unidad Ejecutora. |  | Instituciones participantes comparten sus Bases de Datos. |
| 2.1 Consultoría para diseño, desarrollo e implementación del sistema. | 10.000 |  |  |  |
| 2.2 Equipamiento y programas informáticos. | 98.000 |  |  |  |
|  | 17.000 2.1 Consultoría 17.000 | Hay registro contable de la Unidad Ejecutora. |  | Las instituciones participantes no compartieron sus bases de datos, ya que contenían información no actualizada. Debió construirse una nueva base de datos que permitiera disponer de información acorde a los requerimientos del Proyecto. |
| COMPONENTE III | 11.000 | Registro Contable de la Unidad Ejecutora. |  |  |
| 3.1 Consultoría legal/organizacional para el establecimiento de Costa Rica-Provee. | 11.000 |  |  |  |
|  | 15.000 3.1 Consultoría Legal 11.000 Registros 4.000 | Hay registro contable de la Unidad Ejecutora. |  |  |

ANEXO N° 4

“Vinculaciones Exitosas”

ANEXO N° 5

“Vinculaciones en Proceso”.

ANEXO N° 6

“Vinculaciones  Fracasadas”.

ANEXO N° 7

“Presupuesto Inicial y Final”.

|  | Aporte Fomin |  | Aporte Local |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final |
| Componente I Programa Piloto de Proveedores. | 603.259 | 469.825 | 288.833 | 288.833 | 892.092 | 758.658 |
| Componente II Sistema Integral de Información. | 10.000 | 17.000 | 92.600 | 47.679 | 102.600 | 64.679 |
| Componente III Oficina Nacional de desarrollo de Proveedores “Costa Rica Provee”. | 15.000 | 15.000 | - | - | 15.000 | 15.000 |
| Unidad Ejecutora. | 141.000 | 193.000 | 130.600 | 130.600 | 271.600 | 323.600 |
| Evaluación | 52.864 | 41.500 | - | - | 52.864 | 41.500 |
| Auditoría | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Imprevistos | 77.877 | 35.675 | 72.967 | 32.888 | 150.844 | 68.563 |
| Total | 900.000 | 772.000 | 600.000 | 515.000 | 1.500.000 | 1.287.000 |
|  | 60% | 60% | 40% | 40% | 100% | 100% |

- ANEXO N° 8

- “Instituciones, Empresas y Consultores Entrevistados”

- Instituciones.

- CENAT

- CICR (Teléfono)

- CINDE

- FUNCENAT

- MEIC

- PROCOMER

- Empresas.

  - PyMEs.

- Comtronics S.A.

- Decolim Ltda.

- Delfiplast S.A.

- Etiquetas Impresas Etipres S.A.

- FEMA Industrial S.A.

- Fortech

- Ludovico

- Precisión Técnica

- SCM

  - EMATs.

- Arthrocare

- AYTYC

- Babyliss (Grupo CONAIR)

- Baxter

- De Royal Cientifica

- Medtech

- Consultores.

- Mercado Virtual de C.A.

- Nanne Navarro y Asociados

- SGE Consultores

- Soluciones Estratégicas de Latinoamérica

ANEXO N° 9

“Entrevistas: Principales Comentarios”

I.	Instituciones.

1.	Institución “1”.

- “Costa Rica Provee” ha tenido buenos resultados, que podrían haber sido mejores si el Proyecto se hubiera administrado adecuadamente.

- Se requiere mejorar la forma de trabajo, con más profesionales técnicos, acompañamiento a los empresarios para que resulte el negocio y el registro de toda la información que permita medir resultados.

- PROCOMER es una institución que ha ido cambiando su quehacer en función de las necesidades de Costa Rica.  La incorporación de “Costa Rica Provee” le permitirá fortalecer el proceso de exportación indirecta, es decir, la incorporación de bienes y servicios nacionales a las exportaciones de las EMATs.

2.	Institución “2”.

- El Comité Directivo era “asistémico”.  Entre sus miembros se “competía” por el Proyecto.  Sus aportes eran escasos o nulos.

- Luego de los “cambios” en el BID y en la Unidad Ejecutiva, el Proyecto comenzó a tener resultados.  Aún así, el Comité Directivo no cumplía su rol, por lo que se dejó de considerarlo.

- PROCOMER asumió un rol protagónico para darle continuidad al Proyecto, dada su trascendencia para la economía de Costa Rica.

- “Costa Rica Provee” esta posesionada como “marca“ para el desarrollo de proveedores.

- Hay una actitud favorable de la población a la IED y al desarrollo de proveedores locales.  Debe hacerse un esfuerzo por ligarlos a la innovación.

- Institución “3”.

- Las instituciones del Comité Directivo competían por el Proyecto. Se cobijó en FUNCENAT para darle un techo.

- El desarrollo de proveedores permite contribuir a la eficiencia de las EMATs y darles solidez en el país lo que es vital para su permanencia.

- La “actitud” de las EMATs es fundamental para el desarrollo de proveedores, como por ejemplo, otorgando créditos a las PyMEs para sus necesidades de inversión para la concreción de las vinculaciones.

- “Costa Rica Provee” ha jugado un rol importante, pero no puede por si  sola resolver los problemas de calidad en procesos y normas técnicas, y de capacitación gerencial de las PyMEs.

- La acción de “Costa Rica Provee” debiera ir a todo el territorio y a todos los sectores productivos, sin estar limitado sólo a las zonas francas.

- Institución “4”.

- “Costa Rica Provee” requiere de más conocimiento técnico.  Debe ampliarse al grupo de profesionales.

- Hay que lograr la coherencia entre lo que se hace en IED, desarrollo de proveedores locales, e innovación.

- PROCOMER debe cuidar de no burocratizar el Proyecto.

- Institución “5”.

- El problema entre las PyMEs y las EMATs es de confianza, lo que esta muy relacionado a la información.

- Las EMATs exigen calidad a un nivel que no es fácilmente alcanzable por las PyMEs.

- Para las PyMEs la inversión  es riesgosa porque no hay contratos de largo plazo y a veces los pedidos son muy pequeños.

- Los sectores donde se debe actuar son el electrónico, el médico y el de los servicios.

- PROCOMER es una institución no burocrática, con buenas relaciones en el mundo empresarial y con instituciones como CICR, CINDE, FUNCENAT, lo que  asegura la continuidad del Proyecto.

II.	Empresas.

A. 	EMATs.

1. 	EMAT “1”.

a)	Trabajar con las PyMEs es un “negocio” que puede contribuir a mejorar el suministro y manejo de inventarios, pero no hay “confianza”. Lograr confianza requiere de mucho trabajo.

b)	El trabajo con proveedores locales se transforma en “política” de las EMATs cuando hay estrechez financiera (están “apretadas”). La competencia China presionará a las EMATs a ser más competitivas y para ello, recurrir a  los proveedores locales.

c)	El concepto de  “menor” margen y mayor volumen”  es difícil de incorporar en las PyMEs.

d)	La capacidad de gestión del empresario de las PyMEs y su “actitud abierta” a un trabajo de mayor exigencia son fundamentales. Contribuye a ello la presencia de hijos con mayor preparación.

e)	Las limitaciones financieras de las PyMEs son un obstáculo real al proceso de desarrollo de proveedores. Requieren asesoría en este aspecto.

f)	PROCOMER es una institución que realiza un buen trabajo y que tiene prestigio.

g)	Se requiere que las PyMEs visiten a las EMATs. Eso lleva a la acción.

h)	“Costa Rica Provee” es conocida por las EMATs. Sin embargo falta más trabajo directo.

i)	Hay un entorno favorable para el desarrollo de proveedores locales.

2.	EMAT “2”.

a)	El desarrollo de proveedores se basa en el concepto de calidad.  En la medida que ello se generalice se podrá avanzar más rápido con los proveedores locales.

b)	A los proveedores hay que considerarlos como un “socio” de la EMAT, porque con ellos se establece una relación de largo plazo.

c)	Una EMAT con una verdadera política de desarrollo de proveedores debiera estar dispuesta a invertir y financiar proyectos porque son un buen negocio.

d)	Costa Rica Provee ha desarrollado un rol muy activo en el desarrollo de sus proveedores. Le hace contacto, participa técnicamente, y hace seguimiento. Su trabajo es da confianza.

e)	El éxito de la política de atracción de IED está muy relacionado al desarrollo de proveedores locales, ya que a través de ellos se puede lograr que las EMATs sean más competitivas.

3.	EMAT “3”.

a)	De las PyMEs locales se espera la misma calidad que de los abastecedores externos, pero se requiere menor precio.

b)	Hay algunos bienes y servicios que son relativamente fáciles de suplir localmente. Una vez superada esa etapa, se va tornando cada vez más complejo el desarrollo de nuevos proveedores porque se requiere de mayor nivel tecnológico.

c)	A veces los negocios no resultan porque el volumen requerido es muy grande en relación al tamaño de la PyME, la empresa no esta bien preparada para ejercer los controles de calidad que se necesitan, o no disponen de la tecnología que se necesita.

d)	El desarrollo de proveedores es como un “casamiento para toda la vida”, por lo cual debe haber disposición a colaborar con ellos.

e)	“Costa Rica Provee” les ha contribuido a desarrollar proveedores locales desde su instalación en Costa Rica.

f)	CINDE y PROCOMER son organizaciones que prestan un muy buen servicio para el desarrollo empresarial. El Proyecto debiera fortalecerse, pero debiera buscarse la forma de reformar el servicio de aduanas que es una traba para los negocios.

4.	EMAT “4”.

a)	Desean mayor abastecimiento de PyMEs locales.  A veces logran productos de buena calidad, pero a precios mayores que los que se importan.  Ello porque hay producción asiática en serie, pero también porque las PyMEs ven aquí “el negocio de la vida” y “se aprovechan”.

b)	La calidad de la gestión en la PyME es fundamental para el apoyo a negocios de largo plazo.

c)	Gran demandante de los servicios de “Costa Rica Provee”. Les da seguridad y confianza; le dan seguimiento al desarrollo de productos y a las negociaciones.

5.	EMAT “5”.

a)	Los proveedores son importantes para mejorar la competitividad de las EMATs: permiten mejorar el manejo de inventarios y hay respuesta inmediata.

b)	El proceso de desarrollo de proveedores se dificulta cuando se requiere mayor tecnología.

c)	Es difícil encontrar empresas con las calificaciones requeridas.  Debiera buscarse la forma de apoyar las certificaciones.

d)	“Costa Rica Provee” ha sido muy útil y le demandan permanentemente sus servicios.   Dan un excelente servicio.  Muy ágil respuesta.

e)	La continuidad del Proyecto es muy importante para el desarrollo de Costa Rica, y la institución apropiada para acogerlo es PROCOMER.

6.	EMAT “6”.

a)	Hay una gran brecha entre las necesidades de las EMATs y la realidad de las PyMEs locales.

b)	Están dispuestos a desarrollar proveedores, pero sin asumir riesgos técnicos ni financieros.

c)	“Costa Rica Provee” les ha contactado con PyMEs, pero no han concretado negocios con esos proveedores.

d)	Se requiere mayor difusión de lo que es un programa de desarrollo de proveedores y los tipos de apoyo que presta “Costa Rica Provee”.

B.	PyMEs.

1.	PyME “1”.

a)	La principal dificultad para desarrollar negocios con las EMATs es la falta de acceso al crédito: altas tasas de interés y altas exigencias de garantías. Falta apoyo del sistema financiero (bancos)

b)	El problema entre las EMATs y las PyMEs es la falta de  “confianza”. Una vez que ello se supera, se pueden desarrollar nuevos negocios que van creciendo en la medida que no haya incumplimientos.

c)	La incorporación de sistemas de gestión de calidad han sido muy importantes para la relación con las EMATs..

d)	La vinculación ha obligado a mejoramientos tecnológicos, sobre todo cuando hay  pedidos de gran volumen.

e)	“Costa Rica Provee” ha sido un excelente gestor. Ha hecho los contactos necesarios y monitorea el proceso permanentemente.

f)	El Proyecto ha dado buenos resultados y debiera continuar.

2.	PyME “2”.

a)	Las certificaciones son fundamentales para establecer vinculaciones permanentes con las EMATs.

b)	La capacitación es un requisito en algunos casos.

c)	El acceso al crédito es fundamental para realizar las inversiones necesarias, sin que siempre haya certeza que va a existir demanda por los productos o servicios. Cuando la EMAT ha contribuido con el  financiamiento, es más rápido concretar la vinculación.

d)	El rol de “Costa Rica Provee” ha sido fundamental para el desarrollo de negocios con las EMATs. Debieran disponer de recursos para el financiamiento de las inversiones.

e)	El Proyecto debiera extenderse y continuar, para contribuir a generar más negocios para las PyMEs locales.

3.	PyME “3”.

a)	El problema fundamental con las EMATs es la desconfianza, ya que hay un “choque cultural”.

b)	El problema principal para realizar las vinculaciones es la banca que es “conservadora, poco flexible y poco visionaria”.  En sustituto al crédito, usó “leasing industrial” para sus inversiones.

c)	La idiosincrasia de los costarricenses es de “no complicarse la vida”; por ello, las PyMEs a veces no hacen negocios con las EMATs porque eso les “complica la vida”.

d)	Un aspecto clave del negocio es la “especialización” y vender a distintos clientes (EMATs).

e)	La principal preocupación al interior de la PyME debe ser el disponer de recursos humanos con “actitud permanente de aprendizaje”: personas “esponja” que absorban conocimiento.

f)	PROCOMER, a través de una misión, le permitió detectar sus deficiencias de gestión, logísticas y tecnológicas.

g)	Ahora que ya tiene negocios con varias EMATs, se está preparando para exportar.

h)	“Costa Rica Provee” ha sido un “puente” ya que ha sido un punto de encuentro entre oferta y demanda. Le ha dado asesoramiento para dar un “salto tecnológico”.

i)	El Proyecto de desarrollo de proveedores locales debe continuar por los beneficios que tiene para el país.

- PyME “4”.

- Las EMATs requieren servicio de calidad y por ello son altamente exigentes, lo que lo obliga a la PyME a estar en la “punta del conocimiento” y la “adquisición de conocimientos” por parte de él y sus trabajadores es fundamental para realizar negocios con las EMATs.

- Los bancos son un obstáculo inicialmente.  Después, cuando le reconocen como empresa responsable, ya no hay tanta dificultad para obtener crédito.

- El rol de “Costa Rica Provee” ha sido de establecer las conexiones.

- La IED es fundamental para Costa Rica, junto al desarrollo de proveedores locales.

- PyME “5”.

a)	El proceso de certificaciones es imprescindible para hacer negocios con las EMATs.

b)	El principal problema no es de demanda, sino de oferta, que es insuficiente. Los volúmenes de productos requeridos por las EMATs necesitan de inversión en infraestructura (ampliación) y en equipamiento permanente.

c)	El problema de las PyMEs, es el acceso al financiamiento .

d)	“Costa Rica Provee” ofrece un buen servicio de apoyo a la concreción de negocios en capacitación y certificaciones.

6.	PyME “6”.

a)	El principal problema de las PyMEs es de acceso al financiamiento ylo elevado de sus costos de producción, lo que se acentúa por la competencia china.

b)	El principal patrimonio de su empresa es el conocimiento y equipamiento tecnológico.

c)	“Costa Rica Provee” le ha ayudado en las certificaciones, pero debiera contribuir con más información explicativa del Proyecto. Además, requiere de más personal técnico idóneo, con conocimiento de los temas técnicos para apoyar de mejor manera el desarrollo de productos y negocios.

7.	PyME “7”.

a)	Para realizar negocios con las EMATs se requieren certificaciones en  sistemas de gestión y la especialización productiva.  Además, se necesita visión de negocios de largo plazo.

b)	A pesar de los mejoramientos, el problema de las EMATs es que “no garantizan nada”.

c)	La empresa ha tenido importante avance tecnológico debido a sus vinculaciones con las EMATs.

d)	“Costa Rica Provee” ha servido para la realización de los contactos y también para la orientación de los negocios y conocimientos técnicos.

e)	La labor de apoyo a la IED y al desarrollo de proveedores locales debiera ser permanente.

8.	PyME “8”.

a)	El problema de confianzas entre las PyMEs y las EMATs se soluciona dando certezas.   Por eso las certificaciones son fundamentales.

b)	Lo que las EMATs piden son conformidades, a veces cada una con sus propios sistemas.  Requieren soluciones a sus problemas y resultados concretos.

c)	“Costa Rica Provee” es un nexo entre las PyMEs y las EMATs.

d)	El problema para hacer vinculaciones no es tecnológico. Es financiero.

e)	El Proyecto en alianza con PROCOMER puede ser muy beneficioso para poder exportar directamente.

III.	Consultores

  - Consultor “1”.

    - Las PyMEs no tienen recursos humanos apropiados para lo que se necesita.

    - Las PyMEs no realizan los controles apropiados en los procesos productivos.

    - Falta el concepto de calidad en productos y servicios en las PyMEs.

    - La estrategia de las PyMEs es: “sino lo exigen no lo hago”.  Por ello muchas veces no cumplen con la legislación; si lo hicieran se “acercarían” a las normas exigidas por las EMATs.

    - Las consultarías en certificaciones son largas en tiempo porque las PyMEs están muy lejos de los estándares requeridos.

    - “Costa Rica Provee” debiera estar más cerca de las empresas para que los negocios se concreten.

    - El Proyecto es de gran utilidad para las PyMEs.  Por ello se debiera ampliar a todo el territorio y a todos los sectores.

    - PROCOMER puede ser algo burocrático.  Además debiera ampliar sus servicios más allá de la capacitación.

2. 	Consultor “2”

a)	El desarrollo de proveedores es un proceso de “cambio cultural”.

b)	Los procesos de certificaciones de productos y procesos son fundamentales para el desarrollo de proveedores locales.

c)	“Costa Rica Provee” ha realizado una buena gestión, pero debiera extenderse a todos los sectores productivos y a todo el territorio nacional.

3. 	Consultor “3”.

a)	La información de la página web es insuficiente para el e desarrollo de proveedores locales.

b)	La certificaciones son importantes porque contribuyen a generar los cambios necesarios para que las PyMEs se puedan vincular con las EMATs.

c)	“Costa Rica Provee” ha sido un gran gestor en las vinculaciones.

d)	PROCOMER es una institución de prestigio que podrá darle mayor fuerza y continuidad al Proyecto.