INFORME FINAL DEL EJECUTOR

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Suplidores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología.

No. del proyecto: ATN/ME-6751-CR

Agencia Ejecutora: Fundación Centro Nacional de tecnología FUNCENAT

Monto Aprobado: FOMIN: $900.000 Contrapartida: $600.000

Monto cancelado del FOMIN: $ 304,615

Monto desembolsado: FOMIN: $595,385 Contrapartida: $389,019

Fecha de Aprobación: Nov. 10,1999

Fecha del Informe: Junio 27, 2005

Nombre del Responsable: Constantino Bolaños, Delegado Ejecutivo, FUNCENAT

RESUMEN EJECUTIVO

Resuma los principales logros de este proyecto, las lecciones aprendidas, las perspectivas de sostenibilidad y del impacto futuro y enumere brevemente las acciones futuras

      - Los Componentes del Proyecto Costa Rica Provee y sus compromisos originales, eran:

Componente I: Programa Piloto de Proveeduría, cuyos resultados esperados eran 45 vinculaciones (negocios) exitosas: 10 productos el año 2000, 15 productos el año 2001 y 20 productos el año 2002.

Componente II: Sistema Integral de Información, cuyo resultado esperado era disponer de un sistema con información de demanda y oferta de PyMEs, EMATs e instituciones de apoyo operando en Julio de 2001.

Componente III: Creación de una oficina nacional de desarrollo de proveedores ( “Costa Rica Provee”) cuyo resultado esperado era que estuviera constituida legalmente y con propiedad de los recursos del Proyecto  a comienzos del año 2002, sujeto al cumplimiento del Componente I.

      - El costo total del Proyecto se estimó en  US$ 1.500.000, de los cuales el FOMIN aportaría la cantidad de US$ 900.000 (60%) como aporte no reembolsable, y la contrapartida local sería de US$ 600.000 (40%).

      - El Proyecto que debió iniciarse en Enero de 2000, sufrió atrasos significativos a su inicio, debido principalmente a dificultades organizacionales y administrativas. Su verdadera implementación comenzó en Octubre de 2001, prorrogándose el plazo de su último desembolso desde Diciembre de 2002 a Junio de 2003, y posteriormente a Junio de 2005.

      - A dos meses del término del Proyecto, cuando se hizo la evaluación externa, fue posible sostener que éste logra los resultados esperados de sus componentes, aunque con algunas modificaciones respecto a su formulación original:

- Componente I : Se alcanzaron 131 vinculaciones exitosas por un valor de más de US$ 5 millones de dólares ( en su primera orden de compra ), principalmente en la industria médica y electrónica.

- Componente II: Se desarrolló una página web con información de PyMEs y EMATs, y un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de los procesos de vinculación.

- Componente III: Se logró la sostenibilidad institucional y financiera del proyecto a través de PROCOMER, institución que acogió el desafío de establecer una oficina nacional de desarrollo de proveedores. Esta entidad acogió al personal de la Unidad Ejecutora de “Costa Rica Provee”.

      - El Presupuesto inicial fue modificado. El costo final del Proyecto ascendió a la cifra de US$ 984,404, de los cuales el FOMIN aportó la suma de US$595,385 (60%) y la contrapartida local la cifra de US$ 389,019 (40%).

      - El Proyecto ha sido complejo de ejecutar, especialmente porque adolece de varios problemas de formulación o diseño, tales como:

(i) 	no dimensionar adecuadamente las dificultades que presentan las EMATs para vincularse con las PyMEs locales, centrando el problema sólo en estas últimas,

(ii)   suponer que las PyMEs tendrían acceso al crédito a tasa de interés y condiciones de garantías accesibles para realizar sus inversiones,

(iii)   establecer una compleja fórmula para lograr la sostenibilidad financiera del Proyecto cuyo control desconcentra a la Unidad Ejecutora de su tarea principal de promover las vinculaciones,

(iv)   la ausencia de un componente de difusión permanente que permita ir incorporando a nuevas empresas al negocio de la proveeduría,

- la disposición de un Comité Ejecutivo conformado por instituciones que ejercen algún grado de competencia por el Proyecto, y

- la aprobación y puesta en marcha del Proyecto sin disponer de los elementos básicos para ello como lo son el Reglamento Operativo, las metodologías de intervención  y los sistemas de registro y monitoreo.

      - El Proyecto ha permitido profundizar el conocimiento acerca del negocio de la proveeduría. Las principales lecciones aprendidas se pueden sintetizar en:

(i)  La necesidad de realizar diagnósticos a las PyMEs y EMATs que pretenden concretar vinculaciones, lo que permite estructurar un plan de trabajo y ponderar las expectativas,

(ii)    Las posibilidades de concretar negocios de proveeduría se acrecientan cuando las EMATs está dispuestas a asumir riesgos técnicos y financieros, y cuando las PyMEs han trabajado con sistemas de calidad de altas exigencias,

(iii)	La principal dificultad que observan las EMATs en las PyMEs es su escasa capacidad de gestión y no el retraso tecnológico,

- La principal dificultad que observan las PyMEs en las EMATs es su falta de compromiso con el proveedor local,

- La principal dificultad de las PyMEs para concretar sus negocios de proveeduría es la falta de acceso al crédito a tasas de interés y condiciones de garantía accesibles,

- El problema principal para iniciar un proceso de vinculación es de confianza y no de información de oferta y demanda,

- Las vinculaciones exitosas son de carácter evolutivo, es decir, una vez que se realiza el primer negocio el número y volumen de estos tiende a crecer, y

- De la Unidad Ejecutora del Proyecto, se espera una gran disposición de servicio al cliente y conocimiento técnico del problema a resolver en el proceso de la vinculación.

      - Las principales sugerencias o recomendaciones para mejorar la gestión del Programa, se pueden sintetizar en:

- Incorporar herramientas de diagnóstico a todas las empresas (EMATs y PyMEs),

- Incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs, y capacitación específica a cada empresa que le permita solucionar problemas concretos para su vinculación,

- Incorporar un componente permanente de difusión,

- Incorporar las visitas de las PyMEs a las EMATs (open house) en la metodología de trabajo,

- Perfeccionar los sistemas de registro de información para el monitoreo del Programa,

- Desistir de los cobros por membresía, comisión de éxito e información,

- Conformar un Comité Coordinador, con instituciones que puedan colaborar con el Programa.

      - Otra tarea importante que debe llevar adelante PROCOMER es la de lograr la aprobación del proyecto de ley que modifica la actual legislación, permitiendo un mayor intercambio comercial entre las PyMEs y las EMATs.

      - Finalmente, en consideración al creciente proceso de internacionalización que vive el país, que se profundizará con los nuevos TLC que se están gestionando, parece de plena conveniencia realizar un serio esfuerzo de coordinación de las políticas públicas de atracción de IED, de calidad de productos y servicios, y de desarrollo de proveedores, las cuales son plenamente complementarias y congruentes entre sí. Una permanente y adecuada coordinación permitirá acelerar el mejoramiento de la competitividad de la economía de Costa Rica, y enfrentar de mejor manera su proceso de internacionalización.

I. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

  - Análisis de indicadores de producto (outputs).

Registre los logros alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto usando los mismos indicadores de producto (outputs) del Marco Lógico. Compare los productos logrados y los planeados, utilizando un Cuadro comparativo donde se puede contrastar lo esperado con lo alcanzado y las desviaciones ocurridas.  Si existe una diferencia significativa entre lo logrado y lo planeado en cada uno de los componentes, describa brevemente los factores responsables de la diferencia.

COMPONENTE  I. PROGRAMA PILOTO DE PROVEDURIA

Al 31 de mayo del 2005, se han concretado un total de 131 vinculaciones exitosas(31%), las cuales mantienen una relación continua y estable.  En cuanto a vinculaciones caídas se han presentado un total de 5 vinculaciones o negocios caídos(1%), de los cuales 4 de ellos se cayeron porque la multinacional Medex se fue del país y una porque la PyME ( Fortech ), no pudo cumplir con la cantidad de piezas diarias requeridas por la EMAT ( Conair ). Fortech estuvo en capacidad de suplir a  Conair cuando el volumen era de 100 piezas diarias, luego subió a 250 y a 400 diarias y todavía la PyME era eficiente. Cuando la EMAT subió su demanda a 1000 piezas, la PyME comenzó a experimentar problemas de calidad. Cuando la demanda de piezas supero los 5000 piezas diarias sencillamente la PyME no tenía la capacidad instalada en cuanto a maquinaria, espacio físico y recurso humano y financiero para hacer frente a ese volumen de piezas y el negocio cayó.  Actualmente existen 92 negocios en proceso de concreción(22%), los cuales se encuentran en distintas etapas de desarrollo (las 7 etapas que se explicaron anteriormente). Cabe señalar que el éxito del cierre de estos negocios NO depende de CRP, pues el papel de la UE es de facilitador.

Adicionalmente se están trabajando con 49 intenciones de vinculación(12%) los cuales se encuentran tanto en la fase de definición por parte de las EMAT, como en la búsqueda y selección de PyMEs potenciales para esos negocios por parte de la UE del proyecto.

Finalmente no se han podido concretar un total de 145 posibles negocios (31%) por los siguientes motivos:

1. El precio ofrecido localmente por la PyME para suplir el bien o el servicio demandado por la EMAT es mayor que el contratado por la EMAT en el exterior. Sobre todo cuando el suplidor es de Oriente, China principalmente, es muy difícil para la PyME local igualar precios.

2. La tecnología necesaria para llevar a cabo el negocio no esta disponible en el país. Además el volumen del negocio ofrecido por la EMAT es tan pequeño, que no amerita realizar una alta inversión para llevarlo a cabo, es un simple análisis de costo-beneficio.

3. La prioridad del proyecto de repente cambia para la EMAT y decide no seguir adelante con el mismo.

Si el proyecto fuera medido no solo por las vinculaciones concretadas, sino por las negocios potenciales que identifico y sirvió de facilitador, que de igual forma consumieron tiempo y recursos de la UE tomo para la búsqueda y selección de posibles suplidores locales, se podría concluir que la UE a manejado mas de 422 proyectos de vinculación y/o proveeduría local.

## COMPONENTE II. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION

Este componente esta 100% terminado  y se encuentra trabajando con buenos resultados. El sitio wwwcrprovee.com presenta una lista de cerca de 7000 PyMEs que ofrecen bienes y servicio en distintas áreas del quehacer industrial y comercial costarricense. Actualmente el sitio esta en proceso de revisión y rediseño por parte de funcionarios de Inteligencia de Mercados de Procomer para brindar un mejor servicio.

Antes de que la página saliera de servicio por rediseño, Enero 2005, el sitio tuvo un promedio de visitas de 7026 mensuales duplicando el promedio  mensual del semestre pasado. El total de recursos generado por el site desde su lanzamiento fue de USD 15.000, por concepto de venta de microsite y banners.

Ya entro en operación el sistema de información SI Provee. Una herramienta de diagnóstico y evaluación de PyMEs que servirá como base de información para futuras vinculaciones. El sistema cuenta con una amplia información tanto de oferta, PyMEs, como de demanda, empresas multinacionales, así como un sistema para  dar seguimiento a los proyectos de vinculación existente.

Este sistema fue desarrollado tomando en cuenta las necesidades del proyecto. La conceptualización, diseño y puesta en funcionamiento estuvo a cargo de la U.E.

Con esta herramienta es más sencillo llevar el tracking de las vinculaciones y llevar el control y seguimiento de los negocios y sus etapas de desarrollo.

COMPONENTE III. CREACION DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO    DE PROVEEDORES “COSTA RICA PROVEE”

Este componente al final tuvo una ligera modificación en cuanto a su forma, aunque en el fondo el objetivo también se logro. En lugar de crear una oficina nacional de proveeduría como inicialmente estaba planteado, se creo un departamento bajo la dirección de la Promotora de Comercio Exterior. La labor de PROCOMER encaja perfectamente en el quehacer del proyecto potencializando y consolidando los logros de CRP, dado los servicios complementarios que la promotora ofrece.

  - Análisis de indicadores de efectos (outcomes).

Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (nivel de Proposito en el Marco Logico u outcomes) usando los mismos indicadores de efecto (outcomes) del Marco Logico.  Compare los indicadores de los efectos logrados y planeados.  Indique si los benficios del proyecto fueron recibidos por los beneficiarios meta del proyecto. Si existe una diferencia significativa entre los efectos esperados (incluyendo los beneficiarios), explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

Contribuir al incremento del valor agregado nacional en la producción de las EMATs, instaladas bajo el régimen de zona franca en Costa Rica y, como consecuencia, mejorar la competitividad de las Pymes.

Desde el inicio del proyecto hasta Mayo del 2005, se valoraron 674 PyMEs; 69% de estas empresas ofrecen algún tipo de producto  y 31% servicios de diversas naturaleza como lo son los empresariales, calibración, transporte, mantenimiento de equipo, etc, se identificaron un total de 422 oportunidades de negocios con empresas multinacionales de los cuales 131 se concretaron como vinculaciones ( 31% ) , 92 están en algún proceso de concreción o desarrollo(22%), 49 intenciones de vinculación(12%), 5 vinculaciones fueron fallidas(1%)   y 145 negocios no concretados(34%). La meta inicial del proyecto eran 45  vinculaciones con asistencia técnica durante la vida del proyecto. CRP ha jugado un papel de facilitador y de "match maker" entre las EMAT y las PyMEs,. ha analizado y calificado a todas las PyMEs encadenadas usando la metodología de ISO 9000. - El 17.3% de los negocios vinculados por el proyecto están relacionados de forma directa con el producto final manufacturado por las EMATs en el país( son componentes que van dentro del producto final o forman parte de su empaque ). El restante 82.7% son bienes o servicios necesarios para la manufactura del producto. Esto es una clara evidencia de que los productos finales que venden las EMATs poseen requerimientos de calidad muy altos que para ser cumplidos por una PyME local deben de llevar un proceso de calificación de al menos 18 meses. -Ganar la confianza de las EMAT es la barrera más importante. En el primer trimestre de 2004 se realizó un estudio de demanda consolidada de 20 EMAT mas importantes del sector de implementos médicos y electrónico. Fue el primer estudio pormenorizado que se realizó en el país para cuantificar el mercado potencial de EMAT. El estudio indica que estas empresas importan anualmente la suma de USD 711 millones de dólares y los principales rubros son resinas plásticas, partes inyectadas, partes termoformadas y partes metálicas. Se trabajó con la empresa multinacional Med Tec antes que la misma iniciara operaciones en el país. El 90% de los suplidores de la empresa han sido seleccionados de los open house que CRP les  ha organizado para tal fin.

.

Se trabajó en 6 sectores EMAT  a saber:

Sector Electro Electrónico:

Microcircuitos, Comunicaciones, Resistencias variables.

Sector Médico:

Vías Intravenosas, Monitores fetales, Arthroscopios, Implantes de Senos y Prótesis de Senos.

Sector Alimentos:

Carnes, lácteos y frutas.

Sector Metalmecánica:

Soportes para cámaras de precisión.

Sector Textil:

Cobertores.

Sector Joyería:

Anillos y colgantes.

Un aspecto importante es que de 220 empresas ubicadas bajo el régimen de zona franca y las casi 200 que se encuentran bajo algún otro régimen o fuera de los mismos, CRP solo ha trabajado con un total de 29 empresas. Esto puede analizarse desde dos ópticas. La primera es que todavía quedan muchas empresas que explorar y por ende mas posibles negocios que concretar. En otras palabras que el mercado es amplio y que el potencial de crecimiento de CRP apenas esta comenzando.

El segundo enfoque puede ser desde la óptica de la dificultad que se tiene para acceder dicho mercado, pues en tres años tan solo se ha podido concretar el trabajo con 36 empresas a pesar de los esfuerzos de CRP por aumentar el número de empresas en su portafolio de mercado. De hecho parte de las barreras de entrada con que cuenta el proceso esta relacionado con la accesibilidad de las multinacionales y su deseo real de desarrollar suplidores locales.

Se trabajó en 9 sectores PyMEs a saber:

Sector Metalmecánica:

Microprecisión, Macroprecisión, Fabricación de moldes y troqueles.

Sector Plástico:

Inyección, Termoformado, Extrusión y Blisters.

Sector Flexografía:

Corrugado, cajas plegables, etiquetas, impresión comercial.

Sector Químicos:

Formulación y Purificación.

Sector Electrónica:

Circuitos impresos.

Sector Alimentos:

Carnes, lácteos y frutas.

Sector Mantenimiento:

Válvulas de Presión, Transformadores y Mantenimiento preventivo.

Sector Textil:

Elásticos, Encajes, Cintas, Cobertores y Guarda Polvos.

Sector Servicios:

Análisis microbiológicos, Calibración de Equipos, Cuartos Limpios, Manejo de desechos y Lavandería.

En los últimos  meses del proyecto (primer semestre de 2005), la UE ha destinado un tiempo valioso a la recolección de información que sustente el trabajo que ha venido desarrollando CRP. Un aspecto importante fue poder cuantificar el impacto real de las vinculaciones en lo que respecta a la sustitución de importaciones.  Es importante aclarar que todas las vinculaciones y negocios concretados con las multinacionales han traído como resultado final la sustitución de importaciones y no la sustitución de un suplidor local. En otras palabras ninguna vinculación ha sido el producto del cambio de un suplidor local por otro suplidor local.

Durante los últimos 2 años se ha moni toreado semestralmente el aumento o disminución en las actividades comerciales de las empresas del sector médico que participaron en la Primera Rueda de Negocios Multinacionales-PyMEs organizada por CRP.

Para este informe final se trabajo para poder contar no solo con los cifras del sector médico, sino también con las del sector de semiconductores y electrónica con las cuales el proyecto ha tenido estrecha relación. En este informe hemos anualizado las ventas de servicios, productos y lo que hemos denominado las ventas puras ( compras ), que son ventas ocasionales o ventas de productos no producidos en Costa Rica.

En lo que respecta al sector médico su evolución ha sido la siguiente:

|  | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios | 776.000 | 5.608.000 | 9.912.000 | 16.269.000 |
| Productos | 1.333.000 | 8.822.000 | 14.580.000 | 24.735.000 |
| Compras | 1.628.000 | 6.931.000 | 11.875.000 | 20.434.000 |
| TOTAL | 3.737.000 | 21.361.000 | 36.367.000 | 61.465.000 |

En lo que respecta al sector de electrónica su evolución a sido la siguiente:

|  | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios | 375.000 | 1.093.000 | 1.704.000 | 3.172.000 |
| Productos | 623.000 | 1.176.000 | 3.528.000 | 5327.000 |
| Compras | 530.000 | 3.263.000 | 4.327.000 | 8.120.000 |
| TOTAL | 3.530.000 | 7.535.000 | 11563.000 | 16.619.000 |

Sumando los dos sectores los resultados son:

|  | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios | 1.151.000 | 6.701.000 | 11.616.000 | 19.468.000 |
| Productos | 1.956.000 | 9.998.000 | 18.108.000 | 30.062.000 |
| Compras | 2.158.000 | 10.194.000 | 16.202.000 | 28.554.000 |
| TOTAL | 5.265.000 | 26.893.000 | 45.926.000 | 78.084.000 |

Estos datos pueden ser corroborados con los responsables de compras locales de las multinacionales que trabajaron con el proyecto.

Continua aún sin resolver un aspecto desfavorable en el entorno de las vinculaciones entre multinacionales y empresas locales y que estaba fuera del ámbito directo del proyecto. El marco reglamentario tributario para las empresas en zona franca requería de revisión inmediato a fin de permitir mayor encadenamiento y outsourcing con PyMEs nacionales ya que persisten condiciones que obstaculicen dichas operaciones.

Mejorar la capacidad tecnológica-productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitan suplir insumos y/o servicios a la producción de las EMATs y competir globalmente.

- El nivel de gasto del proyecto es bajo con relación al tiempo transcurrido; ésto por la naturaleza del proceso, lo cual es de lento desarrollo y relativamente bajo costo de asesoría por proyecto, con réditos importantes para las PyMEs y la economía en general, arriba mencionado.

- Diagnósticos de PyMEs indican que las de "segunda división" y algunas de primera división poseen algunas deficiencias en sus gestión gerencial ante las EMATs y en sus sistemas financieros contables. Se están contratando dos consultarías en estos campos específicos para cuantificar mejor el problema y estructurar posibles soluciones a los mismos.

1.3.	Identificación de los futuros impactos. Considerando los productos (outputs) y los efectos (outcomes) que fueron obtenidos, identifique los futuros impactos que se espera obtener como resultado de la ejecucion del proyecto, utilizando, entre otros, los indicadores de impacto (a nivel de Fin en el Marco Logico).

Uno de los aspectos mas importantes que logro generar el proyecto fue de carácter demostrativo-generador de cambio, ya que por medio de los resultados obtenidos termino de convencer a una serie de instituciones claves tanto en la atracción de inversiones, como en el apoyo a las PyMEs que efectivamente hay un enorme potencial local para que empresas locales puedan suplir a empresas multinacionales. Que es posible lograr capacitaciones efectivas que transformen las estructuras organizativas de las PyMEs. Que es necesario cambir el enfoque de las capacitaciones que muchas de estas instituciones brindan, si desean resultados tan contundentes, como los que obtuvo el proyecto Costa Rica Provee. A raíz de los resultados del proyecto instituciones claves como la Promotora de Comercio, CINDE, la Cámara de Industrias y el Ministerio de Economía Industria y Comercio han comenzado a cambiar sus políticas respecto a la ayuda a PyMEs. Con respecto a las Universidades, estas encontraron una fórmula exitosa para vincular el sector académico con el sector industrial.

Todos estos cambios se pudieron llevar a cabo gracias a los resultados de CRP y sus verdaderos logros apenas cominezan apenas a despuntar.

  - Análisis de los supuestos).

En términos generales se puede decir que los supuestos del proyecto estuvieron bien diseñados a excepción del supuesto que afirmaba que las PyMEs podían acceder a créditos oportunos para poder llevar cabo las vinculaciones.  Este sin duda fue uno de los aspectos que mas influyo en el desarrollo de las vinculaciones. El no contar con el acceso oportuno al crédito, hizo que muchos negocios o bien se retrazaran mas de lo planeado o simplemente que no pedieran llevarse  a cabo.

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico), utilizando los criterios descritos en el Anexo 1

| X Muy Efectivo (ME) | - Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

# II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de los problemas que el proyecto se ha propuesto resolver | Baja     X  Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al (los) problema(s) identificados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 9. Supuestos de productos (outputs) a efectos (outcomes) | Baja   X    Alta |  N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja    X   Alta |  N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja     X  Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño.

El proyecto no tuvo que ser medido únicamente por la cantidad de fondos que colocaba para que las PyMEs llevaran a cabo las capacitaciones técnicas.

El proyecto no tuvo que ser medido únicamente en función de las vinculaciones concretadas ya que no era responsabilidad suya el aprobarlas o no . Su papel siempre fue de facilitador.

El pago de la  membresía por parte de las multinacionales de USD $2500 fue una de las principales causas que obstaculizaron el buen desempeño y el arranque del proyecto

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto.

Flexibilizar el pago de membresía de USD 2500 fue una de los principales razones del cambio positivo y de resultados del proyecto. Al ser este un proyecto cuyo driver era la demanda, el acceder a mas multinacionales, fue acceder a mas oportunidades de negocio y a posibilidades de concretar vinculaciones.

Cambio en el pago de la comisión de éxito de PyMEs.

El UEP proponía la terna de consultores a llevar a cabo las consultorías, pero era el empresario, la PYME, quien finalmente al consultor.

Se contemplaban no solo vinculaciones de productos, sino que vinculaciones por servicios que inicialmente no estaban contemplados.

Se permitieron la unión de dos o mas empresas para que brindaran un producto o servicio a una multinacional, aunque una de esas empresas no estuviera catalogada como PyME, es decir podían participar grandes empresas.

Los montos de asistencia técnica y capacitación podían superar los USD 15.000

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos.

Dejar algunos indicadores más generales y no tan específicos como algunas veces se pretende hacer. Al diseñar estos proyectos se debe de tomar en cuenta de que son proyectos pilotos y que no se cuenta con una información precisa acerca de muchos aspectos a medir durante su ejecución. Al no contar con esa información se hacen juicios y aproximaciones de valor que durante la ejecución del proyecto se llegan a comprobar que eran errados. Es cierto que se debe de poner metas y objetivos concretos y específicos, para tratar de darle un marco de referencia al proyecto. No obstante, en aquellas áreas donde da lo mismo definir un número o un valor determinado o dejarlo en una forma mas general, es mejor optar por la segunda opción.

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja  X     Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja   X    Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs) | Baja   X    Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja    X   Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja    X   Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación.

La UEP no contó con una base de datos que le permitiera realizar un trabajo eficiente desde un inicio. La UEP tuvo que crear su propia base de datos de PyMEs y de multinacionales lo que en un principio retrazo la generación de informes y el intercambio de información oportuna.

La UEP estuvo mas concentrada en generar vinculaciones y resultados concretos que dedico poco tiempo a llevar registros sobre las actividades que realizaba. Esto fue claramente señalado tanto en la evaluación intermedia del proyecto como en la evaluación final.

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto.

Se lleva un registro de las vinculaciones concretadas, en proceso, intenciones de vinculaciones, vinculaciones no concretadas y vinculaciones caídas, que dan una idea bien aproximada de cómo han ido evolucionando las oportunidades de negocio.

Se lleva un control sobre las consultorias aprobadas, sus montos, su ejecución  y el pago de las mismas.

Se lleva un control sobre las PyMEs evaluadas y contactadas.

Se lleva un control acerca del estatus de los diferentes proyectos de vinculación.

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos.

Este proyecto posee una interesante mezcla de actividades. Estas actividades van desde búsqueda, evaluación y valoración de factibilidad de nuevos negocios, hasta el análisis de las principales áreas funcionales de empresas.

También abarca el análisis y factibilidad técnica de negocios, selección, evaluación y contratación de firmas consultoras y consultores independientes.

Finalmente esta involucrada en labores de inteligencia de mercado, marketing, divulgación y promoción y cobro de capacitaciones,  además de llevar registros de las actividades realizadas.

Ante tal cantidad y variedad de actividades es lógico pensar que algunas de ellas no se lleven eficientemente.

Considero que para proyectos futuros se debe definir el giro principal del proyecto, en otras palabras cual es su negocio y concentrarse en eso. Las actividades secundarias o periféricas, que también son importantes realizar,  deberían de subcontratarse o bien designar a otro personal que las lleven para que la UEP se concentre en su actividad principal.

2.2	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

No se contaba con sistemas de información, base de datos, ni información relevante  que permitiera al proyecto llevar facilmente información relevante sobre oferta, demanda y administración de los proyectos. Toda esta información tuvo que ser levantada manualmente por la UEP.

LaUEP tuvo que realiazar una serie de actividades que no estuvieron contempladas en el diseño original del proyecto, pero que de igual forma eran escenciales llevar a cabo para cumplir con la ejecución de los componentes delproyecto. Como ejemplo estan las más de 60 reuniones donde se acompaño a PyMEs a reuniones con Bancos Estatales y Privadosos con el fin de solicitar creditos para la obtención de capital necesarios para concretar los negocios con las multinacionales.

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

El traslado del proyecto de ubicación física. El proyecto se trasladó de las oficinas de FUNCENAT a las oficinas de la Promotora de Comercio Exterior. Con este traslado se logró una mejor integración de los integrantes de la UE, ya que todos estaban en una misma área, lo que facilitó y promovió aún más el trabajo en grupo.

La integración del proyecto con otras unidades de apoyo y soporte de la Promotora de Comercio. Todo lo relacionado con servicios secretariales ( el proyecto despues del segundo año dejo de tener servicios secretariales; los integrantes de la UEP eran los responsables de hacer las cartas, llamadas, programar citas y reuniones, etc.), soporte en sistemas de información, apoyo de ejecutivos de cuenta para visitar multinacionales, transporte y viaticos ( cuando se visitaban a las PyMEs los integrantes de la UEP pagaban de su propio bolsillo los gastos que implicaban hacer esas visitas) y el acceso a base de datos sobre PyMes y Multinacionales, fue poporcionado por PROCOMER.

El cambio del especialista del BID, fue determinante para mejorar las relaciones con el Banco y para realizar una serie de cambios urgentes y necesarios en algunos aspectos del proyecto. No hay que dejar de lado, el excelente equipo de trabajo que ella conformó con el Director del proyecto.

2.3	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

2..3.1.	Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué.

El proyecto supuso que las PyMEs iban a tener acceso a crédito que le ayudaran a concretar las opciones de vinculación que tenían con las empresas multinacionales.

La normativa actual del Ministerio de Hacienda, no permite el intercambio de maquinaría y materia prima entre empresas multinacionales ubicadas en zonas francas, régimenes especiales, y empresas costarricenses, por lo que se dificulta que los proyectos de outsourcing que eventualmente podrán contratar las multinacionales se vean frenados. Esto realmente es un obstáculo para que los negocios y los montos transados entre multinacionales y PyMEs sean mucho mas grandes y dinámicos.

Las empresa mutinacionales toman entre 3 a 18 meses para calificar a un proveedor, por lo que el proceso es mas lento que lo que se había estimado inicialmente.

2..3.2.	Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué.

El traslasdo del proyecto del Centro de Alta Tecnología a la Promotora de Comercio, PROCOMER.,  fue fundamental para la consolidación del proyecto. Dentro de PROCOMER, el proyecto conto con muchos mas recursos y apoyo logistico para poder alcanzar sus objetivos.

El cambio del especialista del Banco fue clave para que el proyecto contara con el espacio necesario para poder empezar a generar resultados. La llegada del nuevo especialista le imprimio al proyecto la dinámica que este necesitaba para empezar a crecer. Adicionalmente siempre fue oportuna en sus recomendaciones y en la aprobación de cambios que ayudaran a incrementar la dinámica del proyecto.

El nombramiento del nuevo Director fue el inicio del cambio de rumbo que experimentó el  proyecto. Además de su experiencia profesional, la cual calzaba en un 100% con los requerimientos del proyecto, su red de contactos dentro de las multinacionales y su conocimiento del mercado nacional le dieron al proyecto un segundo aire. Eventos muy puntuales como las ruedas de negocios, los open house y el enfoque de fascilitador en lugar de intermediador que ejecuto el proyecto, son solo algunos ejemplos de su atinada dirección. A esto se le debe de sumar sus fortalezas de trabajo en equipo compromiso, dedicación y de fascilitador que indudablemente fueron claves durante toda la ejecución del proyecto. El ingeniero Chaves también fue el responsable de escoger a los demás integrantes de la Unidad Ejecutora del proyecto, con quien conformo un excelene equipo de trabajo.

2.4	Analisis de gestión y lecciones aprendidas

2.4.1.	Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

El aspecto más importante a señalar en este punto fue que el Banco, el especialista,  tuvo la voluntad de aceptar que hubo aspectos en la formulación del proyecto que no fueron bien diseñados y que atentaban con el buen funcionamiento y el éxito del proyecto. Que el primer especialista que asigno el Banco, busco o tomo una posición mas de choque e imposición,  que una  donde se buscara el consenso, el trabajo en equipo y las soluciones alternativas. Este problema dichosamente fue resuelto con la llegada del nuevo especialista.

Finalmente ninguno de los  cambios realizados  tuvo que ser sometido a Washington para su aprobación, lo que habla que los mismos no eran grandes cambios que afectaran enormente el marco bajo el cual fue aprobado el proyecto. Lo que si habla por si solo el hecho de haberlos realizado,  es  la voluntad de cooperación que tenía el nuevo especialista del Banco. Fueron cambios menores o en muchos casos flexibilizar algunas consideraciones iniciales, supuestos,  que no fueron del todo ciertas durante la ejecución del proyecto

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades y explique cómo hubieran debido llevarse a la práctica.

Los proyectos pilotos poseen muchas variaciones respecto a lo que se aprueba y lo que se llega a encontrar durante su ejecución. Además la información que se tiene en el momento de su formulación es poca e imprecisa. Estas razones deberian ser suficientes para que el Banco sea mas flexible en el momento de realizar y solicitar cambios. Pero mas que el Banco, el especialista es el llamado a refexionar sobre esto y tomar un papel mas participativo en los proyectos.

Solo con un trabajo en conjunto, Banco, UEP, Entidades Ejecutoras y beneficiarias es que estos proyectos pueden ejecutarse adecuadamente.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

| X Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

  - Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  Defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto.

Las visitas a los pisos de producción por parte de los especialistas de la UEP, los Open House, la evaluación de las PyMEs y de las multinacionales, el apoyo de la UEP a las PyMEs en la búsqueda, selección, contratación y el pago de las consultorías técnicas, así como el seguimiento de las mismas para asegurar una óptima implementación y ejecución son claves para asegurar el éxito futuro del proyecto.

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	           Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja     X  Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatório | Baja     X  Alta |  N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja     X  Alta |  N/A |
| 4. Coordinación Inter..-organizacional | Baja     X  Alta |  N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja     X  Alta |  N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja     X  Alta |  N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja     X  Alta |  N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja     X  Alta |  N/A |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.  Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles, y explique por qué.

Definitivamente este proyecto va a ser sostenible en todos los aspectos antes citados. En estos proyectos lo más difícil de encontrar es que alguien, persona o institución,  aporte los recursos humanos y financieros necesarios para continuar con las actividades emprendidas. Es convencer de que lo que se estuvo realizando tuvo un impacto real y positivo para el país y su economía. Costa Rica Provee fue una excelente experiencia que mostró ser efectiva y eficiente no sólo en llevar a cabo los tres componentes que conformaban el proyecto y que fueron cumplidos a cabalidad. CRP tuvo otra seria  de externalidades que desafortunadamente no son cuantificables en esta evaluación, pero que si son conocidas por las personas que tuvieron relación con el proyecto. Fueron precisamente todas esas cosas las que terminaron de convencer a la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER,  para crear un Departamento de Desarrollo de Suplidores con el mismo personal, con excepción de su director, de CRP y de tomar acciones concretas para su sostenibilidad como:

- A partir de enero CRP contó con un espacio físico, mas amplio y cómodo para poder realizar sus funciones.

- El número de integrantes de la Unidad Ejecutora, UE, esta pasando de 5 a 9 personas, todos financiados por PROCOMER. Esto debido al número creciente de oportunidades de negocios que se están generando y porque bajo la administración de la Promotora se atenderán nuevos sectores como el agrícola y agroindustrial, pesca y alimentos, follajes y flores, entre otros.

- La certificación de CRP en ISO-9000, para estandarizar y sistematizar, aun más, todos sus procesos y procedimientos.

- Capacitación de la UE en aspectos importantes en su gestión tales como inglés, conocimiento de los procesos de importación y exportación, control interno, gerenciamiento de la cadena de suplencia y proveeduría, entre otros.

- Contratación de un nuevo Director para CRP, antes que finalizara  sus funciones el actual director contratado con fondos del banco.

- Aprobación de un presupuesto operativo para CRP para el próximo año de USD 446.000. Convirtiéndose en la tercera área dentro de PROCOMER con el presupuesto operativo mas elevado. De ese presupuesto, USD 216.000 corresponden a los rubros de capacitación, asistencia técnica y seminarios para PyMEs. Esta suma viene a complementar  el fondo de sostenibilidad aportado por el Banco y que en la actualidad es de USD 315.000

Actualmente el equipo de profesionales de CRP es de 5 personas. Queda pendiente la contratación de cuatro personas mas, ya que se esta a la espera de la remodelación del segundo piso de PROCOMER, donde será ubicado definitivamente a CRP junto al área de Inteligencia de Mercados.

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles, y explique por qué.

A no ser por factores externos, como la eliminación de las Zonas Francas  a partir del 2009, nada a lo interno del país hace prever que la actividad iniciada por el proyecto enfrente dificultades de continuar. Es mas, la decisión de PROCOMER,  de extender el área de acción de las vinculaciones a otros sectores claves como lo son la agricultura y agroindustria potencia aún mas los resultados futuros del proyecto y su sostenibilidad.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica.

Vamos a referirnos solo a dos de las medidas que se adoptaron.

El pago de membresía.

Inicialmente las multinacionales tenían que pagar una cuota de $ 2500 anuales por participar en el programa. Este pago era un aspecto desmotivador para las empresas pues se les obligaba a pagar por un servicio que no sabían si era bueno o malo, ni tampoco si iban o no a sacar provecho, localizar y desarrollar proveedores locales, de la inversión que estaban realizando. Alguien en el diseño original del proyecto asumió que:

- $ 2500 era una cantidad insignificante para una multinacional y que no tenían problema en cancelar dicho monto. FALSO.

- Que las multinacionales iban a querer pertenecer a un club selecto, donde iban a participar ayudando a desarrollar proveedores locales. FALSO.

- Que todas las multinacionales deseaban desarrollar proveedores locales. FALSO

- Que las multinacionales iban a pagar por adelantado porque necesitaban urgentemente proveedores locales. FALSO

La UEP conjuntamente con el especialista del Banco acordaron pactar y posponer el pago de la membresía hasta que la multinacional no percibiera un beneficio real del proyecto en el desarrollo de proveedores y hasta que no se concretaran al menos tres vinculaciones.

Con esto durante el primer año las multinacionales que participaban en el proyecto subieron de tres a catorce.

El pago de la comisión de éxito por parte de las PyMEs.

La PyME tenia, según el diseño original, que pagar una comisión sobre el valor de la primera orden de compra que la multinacional le pusiera en firme, es decir, sobre las ventas totales. Ese porcentaje estaba estimado en cerca del 5%. El problema con esto era que en algunos casos la utilidad del negocio, era menor al 8% y el empresario tenía que darle al proyecto el 5 %, resumiendo eso no tenía lógica.

Nuevamente el Banco y la UEP acordaron que el pago de la comisión de éxito iba a ser sobre las utilidades del negocio y no sobre las ventas totales. Además que ese porcentaje iba a ser variable dependiendo de la magnitud del negocio pero que su techo iba a ser 7 % de las utilidades..

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa que medidas alternativas recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

Que durante la formulación del proyecto, las medidas que se tomen en cuenta para garantizar la sostenibilidad del proyecto, no se conviertan en barreras que dificulten la implementación del mismo y su viabilidad, ya que muchas veces por pensar en la sostenibilidad, se ponen condiciones que atentan con la lógica de implementación de los proyectos.

    - Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios.

La sostenibilidad del proyecto esta asegurada, no solo para el primer año, sino para los años venideros. El carácter demostrativo que tuvo el proyecto fue tal que existe consenso generalizado de que la actividad que realiza Costa Rica Provee es fundamental no solo para que las PyMEs puedan insertarse efectivamente en un mundo globalizado mediante el cambio y reforzamiento de sus estructuras administrativas y cambio de visión, sino para lograr que las empresas multinacionales tengan una fuerte base de proveedores nacionales y esa sea una razón mas para motivarlos a continuar sus operaciones en el país, una vez que finalicen los actuales beneficios de las zonas francas ( 2009).

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| X Muy Probable (MP) | - Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja     X  Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja     X  Alta |  N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco/FOMIN resultaron eficaces y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

Un aspecto que merece resaltarse fue la forma en que trabajo el nuevo Director del Proyecto,  y la nueva especialista del Banco. Se hizo un equipo de trabajo tan sólido que todas las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora que se iban encontrando durante la ejecución del proyecto, se iban implementando de una vez al día a día del proyecto, Por esa razón hubo tantas versiones del Reglamento Operativo, no porque el Banco lo demandara, sino porque ambos se preocupaban por ir mejorando la ejecutabilidad del proyecto y porque este reflejara la realidad de las cosas y el entorno que afectaban al proyecto. No se esperaron a que el proyecto terminara para contar los problemas que este tuvo, ellos los iban resolviendo y las lecciones aprendidas las volvían parte del reglamento y procedimientos del proyecto. Fue precisamente en esta relación Banco – UEP donde se comenzó a gestarse el cambio en el proyecto. Si la cabeza estaba trabajando unida y en armonía, el resto era cuestión de trabajo duro y disciplinado, algo que hizo muy bien la UEP.

Es importante señalar que el Banco, el especialista,  tuvo la voluntad de aceptar que hubo aspectos en la formulación del proyecto que no fueron bien diseñados y que atentaban con el buen funcionamiento del mismo. Que el Banco, el especialista, pasó de una posición de choque e imposición,  a una donde se buscó consenso, trabajo en equipo y soluciones alternativas.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones.

- Si bien la relación entre la EUP y el Banco fue excelente, la verdad es que esa relación no siempre fue así. De hecho hay que recordar que la primera UEP fue destituida en su totalidad. Los primeros destituidos fueron el Director y el administrador contable, luego la asistente del Director renunció y finalmente el coordinador técnico fue destituido por recomendación del actual Director. Los mayores problemas se presentaron entre el primer Director quien tuvo serios y grandes enfrentamientos con la primera persona que designó el Banco como el especialista del proyecto a cargo. El principal problema que hubo fue la intransigencia de ambos por  buscar soluciones a aparentes problemas de diseño del proyecto. El Banco tomó una posición muy rígida respecto a realizar cambios, posición que casi dio al traste con el éxito del proyecto. Al no darse los resultados que se esperaban lo que pasó es que se buscó culpables y se terminó quitando al Director, sin tomarse en cuenta de que si habían transcurrido cerca de 18 meses y solo se había concretado una vinculación era porque habían algo más que problemas de dirección.

- Para proyectos futuros considero  que es fundamental que el especialista trabaje más de cerca con la UEP y que conozca los problemas que esta afronta para que en conjunto se busquen soluciones  a dichos problemas.

- Dichosamente con la contratación del nuevo director y posteriormente con la designación de la nueva especialista por parte del Banco, todos estos problemas pasaron a un segundo plano y se pudo lograr esa armonía que el proyecto necesitaba.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.  Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

| X Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

V.	Otras LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, menciones otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

Considero que tanto en los informes de la evaluación final del proyecto presentado por el consultor chileno, como en el informe final presentado por la UE del proyecto brindan una idea muy amplia de lo que fue este proyecto. En ambos casos se señalan con suma precisión aspectos de índole ejecutivo, de diseño, asi como funcional y operativo.

El verdadero impacto de este proyecto apenas empieza y sus repercusiones van a ser muchas y en diversos sectores del país.

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Haga referencia a las conclusiones y recomendaciones del Taller de Sostenibilidad y de Terminación del proyecto si los hubiera.

Seria importante que alguien llevara un registro de todos los cambios que se están dando en las instituciones que participaron en este proyecto, luego de la conclusión, al menos en su etapa de “ proyecto” de Costa Rica Provee.

Muchas veces necesitamos que un extranjero venga y nos diga que algo está bien, para terminar de creer y convencernos de que efectivamente aquello es bueno.

El taller de cierre precisamente tuvo ese efecto, ratificar que el proyecto fue algo muy bueno. Algunas instituciones como el Ministerio de Economía no esperó a que el proyecto terminara y tomó algunas acciones concretas como los “ open house”, las ferias y el diagnóstico para empezar a aplicarlos en sus programas.

La Cámara de Industrias, después de que participó en más de 12 procesos de licitación de capacitaciones sin ganar uno solo, está revisando la calidad de los cursos que imparte, así como el alcance de los mismos.

Las Universidades copiaron  el modelo de vinculación del proyecto y lo están emulando en  todas sus unidades técnicas y de investigación para fortalecer su débil gestión de vinculación academia – sector privado.

Algunas sugerencias hechas por parte del consultor ya fueron implementadas dentro de la operatividad del proyecto, como la de dividir la UE por áreas técnicas, a saber, médico, farmacéuticos, servicios, agroindustria, etc.

En fin son tantas las cosas buenas que salieron a partir de la ejecución de este proyecto que sería casi imposible medir en tan poco tiempo el verdadero impacto del mismo.

### VII.	COMENTARIOS ADICIONALES

Creo que este proyecto se convirtió en una gran escuela tanto para el Banco como el Gobierno de Costa Rica y sus diferentes instituciones que estuvieron relacionadas con el mismo. Si  tomamos en cuenta las lecciones aprendidas reportadas entre el informe final del proyecto y las reportadas en el informe final del evaluador contratado por el BID ( quien tomo insumos de la ejecución del proyecto, de las EMATs, de consultores e instituciones relacionadas con el proyecto y de la documentación del proyecto ) vemos que se reportan mas de 70 lecciones aprendidas. Estas lecciones son muy valiosas en mi opinión tanto para el Banco quien tomara muchas de éstas para la formulación de proyectos futuros, como para el país en general, quien ya está tomando de decisiones en base a lo aprendido durante la ejecución de este proyecto.

Lo que llama la atención es la coincidencia en las apreciaciones tanto de la UE como del consultor en cuanto a los temas abordados por el proyecto y a su ejecutabilidad. Estas lecciones aprendidas lejos de contraponerse o diferir en cuanto al abordaje de algún tema específico, son complementarias y siguen un mismo norte, lo que habla muy bien de la forma en que se llevó a cabo el proyecto.