Anexo I

RESUMEN EJECUTIVO: EVALUACION FINAL

elaborado por Roberto De Groote, marzo-mayo, 2005

      - A partir de la década de los noventa, Costa Rica ha impulsado una política de atracción  de Inversión Extranjera Directa (IED), principalmente de la industria médica y electrónica de alta tecnología. Como resultado de ello, se han instalado más de 200 empresas multinacionales en el país. Sin embargo, en 1999 estas empresas adquirían sólo el 7% de sus insumos en Costa Rica.

      - Con la finalidad de impulsar el desarrollo de proveedores locales, a fines de 1999, se decidió realizar el “Proyecto de desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología”, que tenía como objetivo general “aumentar el valor agregado nacional en la producción de las empresas multinacionales de alta tecnología (EMATs), y como consecuencia mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)”. El objetivo específico era “mejorar la capacidad tecnológica-productiva de las PyMEs hasta niveles que les permitan suplir insumos y/o servicios en la producción de las EMATs y competir globalmente”.

      - Los componentes del Proyecto y sus compromisos originales, eran:

- Componente I: Programa Piloto de Proveeduría, cuyos resultados esperados eran 45 vinculaciones (negocios) exitosas: 10 productos el año 2000, 15 productos el año 2001 y 20 productos el año 2002.

- Componente II: Sistema Integral de Información, cuyo resultado esperado era disponer de un sistema con información de demanda y oferta de PyMEs, EMATs e instituciones de apoyo operando en Julio de 2001.

- Componente III: Creación de una oficina nacional de desarrollo de proveedores ( “Costa Rica Provee”) cuyo resultado esperado era que estuviera constituida legalmente y con propiedad de los recursos del Proyecto  a comienzos del año 2002, sujeto al cumplimiento del Componente I.

      - El costo total del Proyecto se estimó en  US$ 1.500.000, de los cuales el FOMIN aportaría la cantidad de US$ 900.000 (60%) como aporte no reembolsable, y la contrapartida local sería de US$ 600.000 (40%). El Proyecto contemplaba un Organismo Ejecutor  inicial (FUNCENAT), un Comité Directivo conformado por 4 instituciones (CICR, CINDE, PROCOMER y FUNCENAT) y una Unidad Ejecutora compuesta por un Director del Proyecto y dos asistentes.

      - El Proyecto que debió iniciarse en Enero de 2000, sufrió atrasos significativos a su inicio, debido principalmente a dificultades organizacionales y administrativas. Su verdadera implementación comenzó en Octubre de 2001, prorrogándose el plazo de su último desembolso desde Diciembre de 2002 a Junio de 2003, y posteriormente a Junio de 2005.

      - A dos meses del término del Proyecto, es posible sostener que éste logra los resultados esperados de sus componentes, aunque con algunas modificaciones respecto a su formulación original:

- Componente I : Se alcanzaron 99 vinculaciones exitosas por un valor de US$ 4.86 millones, principalmente en la industria médica y electrónica.

- Componente II: Se desarrolló una página web con información de PyMEs y EMATs, y un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de los procesos de vinculación.

- Componente III: Se logró la sostenibilidad institucional y financiera del proyecto a través de PROCOMER, institución que acogió el desafío de establecer una oficina nacional de desarrollo de proveedores. Esta entidad acogió al personal de la Unidad Ejecutora de “Costa Rica Provee”.

      - Los sistemas de registro del Proyecto y de  PROCOMER, no permiten obtener la información necesaria para pronunciarse con certeza acerca del logro cuantificado del fin y del propósito del Proyecto. No obstante ello, es posible establecer que para un conjunto de 20 PyMEs que lograron vinculaciones exitosas entre los años 2001 y 2004, su Indice de Productividad (total de ventas dividido por total de empleados) aumentó en promedio en un 25,1%, y que se puede esperar que en el año 2004 el valor de las vinculaciones exitosas, como resultado directo del proyecto, hayan ascendido al menos a US$ 4.69 millones.

Estos resultados, y la información cualitativa recopilada a través de las entrevistas, permiten sostener que la ejecución del Proyecto ha contribuido a:

(i)	Incrementar las compras de las EMATs a las PyMEs locales (“fin”),

(ii)   Mejorar la competitividad de las PyMEs que han tenido éxito en las vinculaciones (“propósito”).

      - El Presupuesto inicial fue modificado. El costo total del Proyecto asciende a la cifra de US$ 1.287.000, de los cuales el FOMIN aportará la suma de US$ 772.000 (60%) y la contrapartida local la cifra de US$ 515.000 (40%).

      - El Proyecto ha sido complejo de ejecutar, especialmente porque adolece de varios problemas de formulación o diseño, tales como:

(i) 	no dimensionar adecuadamente las dificultades que presentan las EMATs para vincularse con las PyMEs locales, centrando el problema sólo en estas últimas,

(ii)   suponer que las PyMEs tendrían acceso al crédito a tasa de interés y condiciones de garantías accesibles para realizar sus inversiones,

(iii)   establecer una compleja fórmula para lograr la sostenibilidad financiera del Proyecto cuyo control desconcentra a la Unidad Ejecutora de su tarea principal de promover las vinculaciones,

- la ausencia de un componente de difusión permanente que permita ir incorporando a nuevas empresas al negocio de la proveeduría,

- la disposición de un Comité Ejecutivo conformado por instituciones que ejercen algún grado de competencia por el Proyecto, y

- la aprobación y puesta en marcha del Proyecto sin disponer de los elementos básicos para ello como lo son el Reglamento Operativo, las metodologías de intervención  y los sistemas de registro y monitoreo.

      - En relación a la exigencia de sostenibilidad financiera que se impone en el diseño del Proyecto, es necesario plantear que las actividades de fomento al desarrollo empresarial difícilmente son autofinanciables en su totalidad, ya que en general las empresas, independientemente de su tamaño, están dispuestas a financiar servicios que las beneficien directamente, pero no gastos de administración de un proyecto de fomento. Por ello, la condición de autofinanciamiento puede hacer inviable un proyecto de este tipo. En este aspecto, es importante señalar que un proyecto de fomento no debiera ser evaluado en términos de los ingresos que es capaz de generar, sino del valor agregado que genera en la economía, en este caso, de Costa Rica.

      - El Proyecto ha permitido profundizar el conocimiento acerca del negocio de la proveeduría. Las principales lecciones aprendidas se pueden sintetizar en:

(i)  La necesidad de realizar diagnósticos a las PyMEs y EMATs que pretenden concretar vinculaciones, lo que permite estructurar un plan de trabajo y ponderar las expectativas,

(ii)    Las posibilidades de concretar negocios de proveeduría se acrecientan cuando las EMATs está dispuestas a asumir riesgos técnicos y financieros, y cuando las PyMEs han trabajado con sistemas de calidad de altas exigencias,

(iii)	La principal dificultad que observan las EMATs en las PyMEs es su escasa capacidad de gestión y no el retraso tecnológico,

- La principal dificultad que observan las PyMEs en las EMATs es su falta de compromiso con el proveedor local,

- La principal dificultad de las PyMEs para concretar sus negocios de proveeduría es la falta de acceso al crédito a tasas de interés y condiciones de garantía accesibles,

- El problema principal para iniciar un proceso de vinculación es de confianza y no de información de oferta y demanda,

- Las vinculaciones exitosas son de carácter evolutivo, es decir, una vez que se realiza el primer negocio el número y volumen de estos tiende a crecer, y

- De la Unidad Ejecutora del Proyecto, se espera una gran disposición de servicio al cliente y conocimiento técnico del problema a resolver en el proceso de la vinculación.

      - Un aspecto importante a destacar es la escasa importancia que otorgan las PyMEs al adecuado manejo financiero contable, lo que les dificulta aún más su acceso al crédito. Por ello, parece aconsejable darle especial importancia a este aspecto para el mayor éxito de la continuidad del Proyecto. Al respecto, se sugiere incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs que participan.

      - Las diferentes entidades, empresas (EMATs y PyMEs), y consultores entrevistados, convergen en que el país requiere una política nacional de desarrollo de proveedores, complementaria a la política de atracción de IED. En general, se estima que la política de desarrollo de proveedores debe extenderse a todas las empresas que operan en Costa Rica, presentándose así un entorno plenamente favorable a ejecución de un Programa nacional de proveeduría, estimándose que PROCOMER es una institución de prestigio que da plenas garantías para liderarlo.

      - Las principales sugerencias o recomendaciones para mejorar la gestión del Programa, se pueden sintetizar en:

- Incorporar herramientas de diagnóstico a todas las empresas (EMATs y PyMEs),

- Incorporar capacitación en aspectos financieros y contables a las PyMEs, y capacitación específica a cada empresa que le permita solucionar problemas concretos para su vinculación,

- Incorporar un componente permanente de difusión,

- Incorporar las visitas de las PyMEs a las EMATs (open house) en la metodología de trabajo,

- Perfeccionar los sistemas de registro de información para el monitoreo del Programa,

- Desistir de los cobros por membresía, comisión de éxito e información,

- Conformar un Comité Coordinador, con instituciones que puedan colaborar con el Programa.

      - Una tarea importantísima para alcanzar mayor éxito en el Programa es la búsqueda de mecanismos que permitan que las PyMEs que participan, puedan acceder con mayor facilidad al crédito para la realización de las inversiones necesarias para concretar la vinculación. Esta tarea debiera ser abordada por PROCOMER y el MEIC en conjunto con los bancos que operan en Costa Rica, y debiera transformarse en un objetivo explícito del Programa nacional de desarrollo de proveedores, ya que avances en esta materia permitirán dar un salto cualitativo importante para el éxito del mismo.

      - Otra tarea importante que debe llevar adelante PROCOMER es la de lograr la aprobación del proyecto de ley que modifica la actual legislación, permitiendo un mayor intercambio comercial entre las PyMEs y las EMATs.

      - Finalmente, en consideración al creciente proceso de internacionalización que vive el país, que se profundizará con los nuevos TLC que se están gestionando, parece de plena conveniencia realizar un serio esfuerzo de coordinación de las políticas públicas de atracción de IED, de calidad de productos y servicios, y de desarrollo de proveedores, las cuales son plenamente complementarias y congruentes entre sí. Una permanente y adecuada coordinación permitirá acelerar el mejoramiento de la competitividad de la economía de Costa Rica, y enfrentar de mejor manera su proceso de internacionalización.