## PLAN DE ADQUISICIONES
ANEXO A
ATN/FI-12308-EC - Implementación de la Gestión para Resultados de Desarrollo de la Provincia de El Oro
PLAN DE ADQUISICIONES
A MARZO 2011
No | No de Ref. SICLAR | Descripción del Proyecto | Presupuesto Referencial o adjudicado. | Método de Adquisición[2] | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | APORTE BID | APORTE LOCAL | Precalificación | Fechas Estimadas |  | Estatus [3] | Adjudicatario | Comentarios
[10 empty] | (Si/No) | Convocatoria (Mes año) | Terminación Contrato (Mes año)
[6 empty] | BID | Local
[6 empty] | % | %
|  | 1. Bienes | [5 empty] | 5000 | 35125
B1 |  | Materiales y logistica para talleres de difusión | 5000 | CP | EX-ANTE | 100% |  | 5000 | 0 | SI | 2011-06-01 | 2011-12-30 | EP
B2 |  | Materiales y logistica para talleres de difusión del PEDOT | 7000 | LOSNCP | * |  | 100% | 0 | 7000 | SI | 2011-11-01 | 2011-12-30 | A
|  | materiales y logistica para talleres de difusion de implementacion del software | 2510 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 2510 | SI | 2012-10-01 | 2012-11-30 | A
B3 |  | Materiales y logística para talleres participativos | 14860 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 14860 | SI | 2011-06-01 | 2011-10-30 | A
B4 |  | Materiales de oficina | 2533 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 2533 | SI | 2011-06-01 | 2011-08-30 | A
B5 |  | Muebles de oficina | 1920 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 1920 | SI | 2011-06-01 | 2011-08-30 | A
B6 |  | Equipos de computacion | 6302 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 6302 | SI | 2011-06-01 | 2011-08-30 | A
|  | 4. Servicios de Consultoría | [5 empty] | 345000 | 72000
C1 |  | Implementación de la Gestión para Resultados de Desarrollo de la Provincia de El Oro | 295000 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | 295000 | 0 | SI | 2011-06-01 | 2012-11-30 | EP
C2 |  | Consultoría de apoyo aporte local ( HORAS HOMBRE) | 60000 | LOSP | * |  | 100% |  | 60000 | SI | 2011-01-11 | 2012-12-30 | A | Luis Romero y Germania Pardo
C3 |  | Consultoría de apoyo a la ejecución | 30000 | CCII | EX-ANTE | 100% |  | 30000 | 0 | SI | 2011-09-01 | 2012-11-30 | P
C4 |  | Evaluación final del Programa (Cons. Individual) | 10000 | CCII | EX-ANTE | 100% |  | 10000 | 0 | SI | 2012-10-01 | 2012-11-30 | P
C5 |  | Auditorìa final del Programa (Firma) | 10000 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | 10000 | 0 | SI | 2012-10-01 | 2012-11-30 | P
C6 |  | Capacitaciones | 4000 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 4000 | SI | 2011-06-01 | 2011-08-30 | A
C7 |  | Viáticos | 8000 | LOSNCP | * |  | 100% |  | 8000 | SI | 2011-04-01 | 2012-12-30 | A
|  | Total aporte BID | 350000
|  | Total aporte Local | 107125
* Aplica lo indicado en la Legislación Local.
[2] | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas del Ecuador; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. Personal de planta del proyecto: LOSP: Ley Orgánico de Servicio Público del Ecuador.
[3] | P: Pendiente; EP: En proceso; A: Adjudicado; C: Cancelado