## PPM 2016-2017
Agence d'Exécution
|  | Unité d'Exécution | Secrétariat Technique du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT)
|  | Numéro et nom du programme | 2720/GR-HA PROGRAMME DE SECURITE FONCIERE EN MILIEU RURAL (PSFMR)
|  | Date de préparation | Juin 2016
|  | Période couverte par le PPM | Juin 2016 à juin 2017
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/14 | Composante 2 / Produit 2. Activités 2.1 | Acquisition et installation d'un système géodésique et formation du personnel du CNIGS, et ONACA à l'utilisation et la maintenance | ED | Ex-ante | 2300000 | 100 | 0 | n/a | 2015-02-01 | 3.6 (a) GN-2349-9 / TRIMBLE NAVIGATION Ltd | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/16 | Composante 2 / Produit 2/ Activités 2.4.1/2.10.1 | Matériel informatique et accessoires pour les équipes de projet, Nord et Sud et bureaux DGI Chantal et Camp Perrin | CP | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | n/a | 2016-08-25 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-04/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Matériel et équipement électrique pour notaires & arpenteurs, bureau communal de Chantal & les sites d'hébergement des équipes terrain et bureaux DGI Chantal et Camp-Perrin (batteries, inverter, génératrices) | CP | Ex-ante | 90000 | 100 | 0 | n/a | 2016-04-03 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-02/16 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Equipement électrique pour notaires et arpenteurs des communes pilotes | CP | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | n/a | 2016-07-03 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-03/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Matériel pour l'équipe terrain (tentes, sacs de couchage, imperméables, sacs à dos etc.) | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-07-03 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-05/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | 500 maillots et 500 casquettes kepis personnalisés | CP | Ex-ante | 22000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-07/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Un (1) Quad pour Chantal | CP | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-06/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Materiel d'archivage | CP | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-02/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de 12 GPS, pour les équipes de terrain et arpenteurs des communes pilotes du Sud | ED | Ex-ante | 180000 | 100 | 0 | n/a | 2016-06-05 | 3.6 (c) GN-2349-9 / TRIMBLE NAVIGATION Ltd | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-08/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de deux (2) véhicules pour l'équipe de projet | CP | Ex-ante | 70000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-10 | N/A | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-10/15 | Composante 2 / Produit 2/ Activités 2.4.1/2.10.1 | Matériel informatique et accessoires pour les notaires et les arpenteurs des communes pilotes du Sud | CP | Ex-ante | 72000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-03 | N/A | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-04/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.8 | Matériel, fournitures et accessoires pour l'Unité Cartographie du CIAT et la coordination du Sud (coupeuse de plans, meuble à plans, 2 Plotters, papier,) | CP | Ex-ante | 70000 | 100 | 0 | n/a | 2016-06-03 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/15 | Composante 2 / Produit 2 / Activité 2.10.2 | Achat de mobilier : notaires, bureau régional Nord et Sud du CIAT, bureaux DGI Chantal et Camp Perrin | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-10 | N/A | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.7 | Acquisition d'un dispositif mobile (container, génératrice, remorque) pour appuyer les opérations de terrain à Chantal | ED | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-05 | Marché annulé. Le Dispositif de Camp Perrin sera transféré à Chantal | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-04/15 | Composante 2 / Produit 2. Activités 2.1 | Achat de treize (13) parcelles de terrains devant servir de site pour l'installation GNSS-CORS/Trimble dans le cadre de la mise en place du réseau géodésique national | ED | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-20 | 3.6 (c) GN-2349-9 / Il s'agit de parcelles de 50 mètres carrés identifié selon des critères techniques par les équipes de Trimble et du CNIGS. | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-05/15 | Composante 1 / Produit 1/ Activité 1.2.3 | Achat de matériels et équipements pour numérisation [Matériels spécialisés de grande capacité (scanners et ordinateurs) et disques durs externes pour la sécurité des données] | CP | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | n/a | 2015-08-10 |  | Marché Cloturé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-06/15 | Composante 1 / Produit 1/ Activité 1.2.1. | Achat de Kits de formation : Notaires, topographes, arpenteurs, juges, greffiers et cadres des institutions partenaires (DGI, INARA, ONACA, …..) | CP | Ex-ante | 47500 | 100 | 0 | n/a | 2015-07-10 22:00 | Marché reporté sur décision de la coordination du PSFMR | Reporté
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/14 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Achat de quads | CP | Ex-ante | 45000 | 100 | 0 | n/a | 2014-12-10 | Perfecta Honda | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-05/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.8 | Achat et installation de matériels et équipements énergétiques pour le nouveau bureau de l'ONACA | ED | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | n/a | 2015-12-05 | 3.6 (a) GN-2349-9 / HAYTRAC | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-09/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de tablettes et accessoires | CP | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 |  | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-08/15 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Achat 4 ordinateurs portables et disques durs pour expérimentation SM | CP | Ex-ante | 8000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 |  | Annulé
TOTAL |  |  |  |  | 3327500
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
CIAT/PSFMR/2720/T/CP-01/16 | Composante 2 / Produit 2/ Activité 2.9.2.1 | Travaux de réhabilitation des études des arpenteurs, notaires de Camp Perrin et Chantal. Réhabilitation bureau DGI à Chantal | CP | Ex-ante | 200000 | 100 | 0 | 2016-06-18 | 2016-08-01 | N/A | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 200000
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CIAT/PSFMR/2720/S/AOI-01/14 | Composante 2 / Produit 2 / Activité 2.4.4 | Numérisation et l'indexation des archives des notaires et arpenteurs de la juridiction des Cayes | AOI | Ex-ante | 500000 | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2016-01-20 | N/A | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-01/14 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Installation de bornes géodésiques mortes | ED | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2015-08-05 | 2015-10-10 | 3.6 (a) GN-2349-9 / CNIGS | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-02/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Impression et reproduction de la Documentation professionnelle pour les juges (lois, texte juridiques … relatifs au foncier) pour les 8 communes pilotes | CP | Ex-ante | 64000 | 100 | 0 | 2015-11-10 | 2015-12-15 22:00 | Décision de la coordination | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-01/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impressions & publications de Manuel PFB, brochures, plaquettes, posters de sensibilisation | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2016-08-10 | 2016-10-10 |  | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-03/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impression et publication de manuels pour l'élaboration du Plan Foncier de Base (PFB) | CP | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-02-05 22:00 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-01/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1. | Impression & Publication des manuels, brochures, plaquettes d'information | CP | Ex-ante | 47500 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-02-05 22:00 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-04/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impression et reproduction de feuillets / Poster de sensibilisation du programme pour les ambassades et consulats d'Haïti | CP | Ex-ante | 40000 | 100 | 0 | 2016-02-05 22:00 | 2016-03-15 22:00 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/FA-02/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.6.2. et 1.5.1. | Restitution photogramétrique (transformation des photographies en plans) - Autres communes (Maniche, Chantal, Bahon, Ranquitte, Grande Rivière, Sainte Suzanne, Vallières). | FA | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2014-12-15 | N/A | N/A | En cours (Atelier de restitution installé au CNIGS)
TOTAL |  |  |  |  | 60000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CIAT/PSFMR/2720/CF/SED-01/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.6 | Controle qualité du cadastre | SED | Ex-ante | 70000 | 100% | 0 | 2016-09-10 | 2016-10-10 | 3.10(a) GN-2350-9 / Oryzhom | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-03/15 | Catégorie III / M&E | Consultant pour l'évaluation d'impact du Programme | SFQC | Ex-ante | 700000 | 100% | 0 | 2016-02-28 | 2016-04-04 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-01/14 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.6 | Firme pour l'exécution des activités de terrain dans les communes des départements Nord et Nord-Est (Ste Suzane, Grande Rivière du Nord et Bahon) | SFQC | Ex-ante | 10213518 | 100% | 0 | 2014-12-15 | 2016-04-20 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-02/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.1.4 | Conception du système d'information foncière (logiciel), installation et formation du personnel à la mise à jour , implémentation et suivi de l'utilisation du système | SFQC | Ex-ante | 1500000 | 100% | 0 | 2016-01-30 | 2016-05-10 | Décision de la Coordination | Reporté
TOTAL |  |  |  |  | 10983518
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-07/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 28 Facilitateurs /sensibilisateurs pour Chantal | SED | Ex-post | 86896.5517 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 | 5.4(a) GN-2350-9 / Ces facilitateurs seront recruté pour une courte durée et seront replacés au fur et a mesure que les travaux progressent | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-08/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 41 Motards pour Chantal et Camp Perrin | SED | Ex-post | 76344.8276 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 | 5.4(a) GN-2350-9 | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-04/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Appui à l'harmonisation et monographie des zones pilotes | SED | Ex-ante | 72000 | 100 | 0 | 2016-01-20 | 2016-02-10 | 5.4(d) GN-2350-9/ (Ouisa LOUTIS) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-04/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Un (1) Chargé de Recherche | QCNI | Ex-ante | 22500 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-04-30 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-01/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur National PSFMR | SED | Ex-ante | 58500 | 100 | 0 | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 5.4(a) GN-2350-9 / Michèle Oriol | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-02/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant en appui à la coordination | SED | Ex-ante | 54000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-01-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / Paul Duret | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-03/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant pour délimitation des limites administratives des communes du Nord | SED | Ex-ante | 43103.4483 | 100 | 0 | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 5.4(a) GN-2350-9 / Pierre Emmanuel | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-03/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Aspects légaux et sortie de l'indivision | QCNI | Ex-ante | 40000 | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2016-07-10 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-02/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Cartographe SIG | QCNI | Ex-ante | 39000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-06-04 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-01/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour la conception et la supervision des travaux des bureaux des notaires et arpenteurs | QCNI | Ex-ante | 37500 | 100 | 0 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-07/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour l'élaboration des modules de formation pour les notaires (phase 2) | QCNI | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2016-06-26 | 2016-07-10 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-06/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour la formation des notaires (phase 2) | SED | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2016-06-26 | 2016-07-10 | 5.4(d) GN-2350-9 / Stephane Berre Continuité de service | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-10/16 | Composante 1 /Produit 1 | Graphiste | SED | Ex-ante | 15000 | 100 | 0 | 2016-06-25 | 2016-07-24 | 5.4(d) GN-2350-9 / Corinne Wieser | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-08/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 5 Analystes foncier (Chantal) | QCNI | Ex-post | 27155.1724 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-05-30 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-13/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Responsable numérisation /Archivage (Sud) | QCNI | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2016-01-26 | 2016-06-10 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-10/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Opérateurs de saisie pour Chantal et Camp Perrin | QCNI | Ex-post | 20000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-02-25 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-13/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Superviseur des travaux d'implantation des antennes GNSS | SED | Ex-post | 20000 | 100 | 0 | 2016-03-25 | 2016-04-30 | 5.4(a) GN-2350-9 / Abdou FALL | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-09/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Superviseurs des enquêtes | SED | Ex-post | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-01-04 | 2016-02-04 | 5.4(a) GN-2350-9 / deux (2) agents enqueteurs seront promus superviseurs Noms(……) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-12/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Coordonnateur de terrain (Chantal) | SED | Ex-post | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-05-30 | 5.4(a) GN-2350-9 /Réaffectation de Dady Julien | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-05/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 2 Responsables analyse foncière Chantal et Camp Perrin | QCNI | Ex-ante | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-12/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Assistant responsable communication | QCNI | Ex-ante | 9523.8 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-04-15 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-06/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 1 Dispatcher Chantal | QCNI | Ex-post | 5714.2857 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-05-01 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-09/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Superviseur Analystes foncier (Chantal) | QCNI | Ex-post | 12000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | N/A | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-11/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Informaticien pour Chantal et Camp Perrin | SED | Ex-post | 10862.069 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-05-30 | 5.4(a) GN-2350-9 /Réaffectation de Jeff Emmanuel Dimanche | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-11/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Assistante administrative affectée au bureau communal de Chantal | QCNI | Ex-post | 9000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-04-15 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-25/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Arpenteurs pour la réalisation des procès verbaux d'arpentage | SED | Ex-ante | 500000 | 100 | 0 | 2016-06-20 | 2016-08-20 | 5.4(d) GN-2350-9 / tous les arpenteurs commissionnés dans les différents communes pilotes pour la rédaction des procès-verbaux d'arpentage. Le nombre varie etre 16 et 24 car il peut y avoir 3 arpenteurs dans certaines communes. | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 1299962.2236
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/16 | Catégorie I /Adm | Travaux d'installation électrique au bureau central | ED | Ex-post | 4500 | 100 | 0 |  | 2015-12-15 | 5.4(a) GN-2350-9 /Ing Raymond REDAS | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-20/15 | Composante 1 /Adm | 2 Chauffeurs | SED | Ex-post | 14000 | 100 | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-30 |  | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-09/15 | Catégorie I / Adm | Achat et installation de matériels électriques et accessoires pour le bureau central du CIAT | CP | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-02-26 | 2015-03-10 | N/A | Clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 53500
TOTAL |  |  |  |  | 15870980.2236
#REF!

## Sheet1
704750
701500
47500
317450
317520
31250
31250
555750
18600
48500
2774070
1951070