## PEP
C | S | EDT | OG | Nombre de tarea | Nº interno de SEPA | Tipo de Adquisiciones | Método | F20, incluido impuestos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
0 |  | 0 |  | APOYO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRESAS EXPORTADORAS PARAGUAYAS |  |  |  | 10000000 | 526000 | 2535250 | 2612750 | 2202250 | 2123750
C1 |  | 1 | C | Componente 1 - SDE para la mejora competititiva de las empresas exportadoras |  |  |  | 6000000 | 475000 | 1425000 | 1450000 | 1375000 | 1275000
C1 | S1 | 1.1 | S | Cofinanciamiento de acciones para la mejora competitiva de las Empresas |  |  |  | 6000000 | 475000 | 1425000 | 1450000 | 1375000 | 1275000
C1 | S1 | 1.1.1 | P | Empresas con potencial exportador que reciben SDE |  |  |  | 1000000 | 75000 | 250000 | 275000 | 250000 | 150000
C1 | S1 | 1.1.1.1 | 879 | Apoyo a Proyectos Asociativos y de Cadenas Productivas | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 750000 | 50000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000
C1 | S1 | 1.1.1.2 | 879 | Apoyo a Proyectos individuales de mejora de competitividad exportadora | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 250000 | 25000 | 50000 | 75000 | 50000 | 50000
C1 | S1 | 1.1.2 | P | Empresas con escasa experiencia exportadora reciben SDE |  |  |  | 2350000 | 200000 | 550000 | 550000 | 525000 | 525000
C1 | S1 | 1.1.2.1 | 879 | Apoyo a Proyectos Asociativos y de Cadenas Productivas | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 1650000 | 150000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000
C1 | S1 | 1.1.2.2 | 879 | Apoyo a Proyectos individuales de mejora de competitividad exportadora | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 700000 | 50000 | 175000 | 175000 | 150000 | 150000
C1 | S1 | 1.1.3 | P | Empresas con experiencia exportadora recibe en SDE |  |  |  | 2650000 | 200000 | 625000 | 625000 | 600000 | 600000
C1 | S1 | 1.1.3.1 | 879 | Apoyo a Proyectos Asociativos y de Cadenas Productivas | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 1950000 | 150000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
C1 | S1 | 1.1.3.2 | 879 | Apoyo a Proyectos individuales de mejora de competitividad exportadora | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 700000 | 50000 | 175000 | 175000 | 150000 | 150000
C2 |  | 2 | C | Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial |  |  |  | 1530000 | 51000 | 491750 | 461250 | 279750 | 246250
C2 | S1 | 2.1 | S | Plataforma Electrónica de apoyo a empresas exportadoras |  |  |  | 1250500 | 51000 | 402250 | 378750 | 227250 | 191250
C2 | S1 | 2.1.1 | P | Plataforma Electrónica con SDE operativa |  |  |  | 1168000 | 51000 | 336250 | 366250 | 225250 | 189250
C2 | S1 | 2.1.1.1 | 260 | Diseño conceptual de una plataforma electrónica de apoyo a las empresas exportadoras | CF-01 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0
C2 | S1 | 2.1.1.2 | 260 | Diseño y puesta en funcionamiento de la plataforma | CF-02 | CF - Consultoria Firmas | SBC | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0
C2 | S1 | 2.1.1.3 | 145 | Implementación de la plataforma y gestión de las plataformas de negocios | CI-01 A CI-05 | CI - Consultoria Individual | CD | 440000 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
C2 | S1 | 2.1.1.4 | 145 | Implementacion de diagnósticos de Exportación | CI-06 A CI-08 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 229000 | 0 | 57250 | 57250 | 57250 | 57250
C2 | S1 | 2.1.1.5 | 230 | Participación institucional en misiones comerciales | S-01 | Serv. No Consultoria | CP | 206000 | 51000 | 60000 | 60000 | 35000 | 0
C2 | S1 | 2.1.1.6 | 260 | Facilitación de negocios (apertura de nuevos mercados) | CF-04 A CF-07 | CF - Consultoria Firmas | SD | 120000 | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000
C2 | S1 | 2.1.1.7 | 260 | Difusión del uso de la plataforma (materiales promociales) | S-02 | Serv. No Consultoria | SBE | 22000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0
C2 | S1 | 2.1.1.8 | 280 | Talleres de difusión del uso de la plataforma | S-03 | Serv. No Consultoria | SBE | 11000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000
C2 | S1 | 2.1.2 | P | Sistema de gestión, seguimiento y monitoreo del programa implementado |  |  |  | 82500 | 0 | 66000 | 12500 | 2000 | 2000
C2 | S1 | 2.1.2.1 | 260 | Integración del sistema de gestión, seguimiento y monitoreo a la plataforma e implementación | CF-02 | CF - Consultoria Firmas | SBC | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0
C2 | S1 | 2.1.2.3 | 260 | Capacitación en el uso del sistema. | CF-02 | CF - Consultoria Firmas | SBC | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
C2 | S1 | 2.1.2.4 | 260 | Generación y publicación de informes de resultados del programa | S-02 | Serv. No Consultoria | SBE | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 2000
C2 | S2 | 2.2 | S | Mejora de capacidades del equipo técnico |  |  |  | 100000 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000
C2 | S2 | 2.2.1 | P | Técnicos capacitados |  |  |  | 100000 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000
C2 | S2 | 2.2.1.1 | 260 | Diseño de un plan de capacitación | CI-17 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
C2 | S2 | 2.2.1.2 | 260 | Desarrollo de cursos in house | CF-03 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 25000 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0
C2 | S2 | 2.2.1.3 | 841 | Capacitación en cursos abiertos |  | Serv. No Consultoria | CD | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
C2 | S2 | 2.2.1.4 | 230 | Intercambio de experiencias | S-01 | Serv. No Consultoria | CP | 33000 | 0 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000
C2 | S3 | 2.3 | S | Promoción de instrumentos de SDE y resultados |  |  |  | 179500 | 0 | 59500 | 52500 | 32500 | 35000
C2 | S3 | 2.3.1 | P | Diagnóstico de Exportador actualizado e implementado en la plataforma web |  |  |  | 37000 | 0 | 22000 | 15000 | 0 | 0
C2 | S3 | 2.3.1.1 | 260 | Elaboración de los instrumentos de diagnóstico para las tres categoría de apoyo según grado de madurez de las empresas elegibles. | CI-18 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0
C2 | S3 | 2.3.1.2 | 260 | Integración del instrumento de diagnóstico en la plataforma web. | CF-02 | CF - Consultoria Firmas | SBC | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
C2 | S3 | 2.3.2 | P | Talleres de difusión realizados |  |  |  | 142500 | 0 | 37500 | 37500 | 32500 | 35000
C2 | S3 | 2.3.2.1 | 145 | Diseño e implementación de un plan de promoción de instrumentos de SDE y de resultados | CI-16 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 100000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
C2 | S3 | 2.3.2.2 | 280 | Talleres de difusión realizados en Asunción y en el interior (eventos) | S-03 | Serv. No Consultoria | SBE | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
C2 | S3 | 2.3.2.3 | 230 | Talleres de difusión realizados en Asunción y en el interior (viáticos) | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 7500 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
C2 | S3 | 2.3.2.4 | 260 | Diseño y elaboración de materiales promocionales | S-02 | Serv. No Consultoria | SBE | 10000 | 0 | 5000 | 5000
C2 | S3 | 2.3.2.5 | 260 | Publicación de casos de éxito | S-02 | Serv. No Consultoria | SBE | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
C3 |  | 3 | C | Componente 3 - Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera |  |  |  | 1500000 | 0 | 401000 | 469000 | 330000 | 300000
C3 | S1 | 3.1 | S | Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera |  |  |  | 1080000 | 0 | 255000 | 325000 | 250000 | 250000
C3 | S1 | 3.1.1 | P | Empresas que reciben SDE en zona de frontera |  |  |  | 1080000 | 0 | 255000 | 325000 | 250000 | 250000
C3 | S1 | 3.1.1.1 | 879 | Apoyo a Proyectos Asociativos y de Cadenas Productivas | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 380000 | 0 | 80000 | 150000 | 75000 | 75000
C3 | S1 | 3.1.1.2 | 879 | Apoyo a Proyectos individuales de mejora de competitividad exportadora | Transferencia | Transferencia | Transferencia | 700000 | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
C3 | S2 | 3.2 | S | Mejora de la percepción de la zona de frontera |  |  |  | 315000 | 0 | 105000 | 80000 | 80000 | 50000
C3 | S2 | 3.2.1 | P | Nº de participantes de los eventos de promoción |  |  |  | 315000 | 0 | 105000 | 80000 | 80000 | 50000
C3 | S2 | 3.2.1.1 | 280 | Realización de eventos de promoción de la zona fronteriza alineados con la marca país | S-03 | Serv. No Consultoria | SBE | 200000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
C3 | S2 | 3.2.1.2 | 260 | Realización de audiovisual | CF-08 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0
C3 | S2 | 3.2.1.3 | 230 | Realización de Fampress | S-01 | Serv. No Consultoria | CP | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
C3 | S3 | 3.3 | S | Actividades de capacitación técnica de mano de obra enfocadas en la demanda potencial de las empresas de los sectores priorizados |  |  |  | 105000 | 0 | 41000 | 64000 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.1 | P | Participantes que completaron con éxito la capacitación |  |  |  | 55000 | 0 | 30000 | 25000 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.1.1 | 260 | Identificación de la demanda de capacitaciones y de la población objetivo | CI-19 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.1.2 | 260 | Implementación de las actividades de capacitación | CF-09 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 35000 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.1.3 | 260 | Realización de encuestas | CF-10 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.2 | P | % mujeres capacitadas |  |  |  | 50000 | 0 | 11000 | 39000 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.2.1 | 260 | Definición de una estrategia de género que motive la participación de mujeres | CF-11 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
C3 | S3 | 3.4.2.2 | 260 | Acciones que faciliten la participación de mujeres en las capacitaciones | CF-12 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0
C4 |  | 4 | C | Componente 4 - Administración, Auditoria y Evaluación |  |  |  | 970000 | 0 | 217500 | 232500 | 217500 | 302500
C4 | S1 | 4.1 | S | Administración |  |  |  | 790000 | 0 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500
C4 | S1 | 4.1.1 | P | Administración y Monitoreo |  |  |  | 790000 | 0 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500
C4 | S1 | 4.1.1.1 | 145 | Unidad Ejecutora del Programa | CI-09 A CI-15 | CI - Consultoria Individual | CD | 750000 | 0 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500
C4 | S1 | 4.1.1.2 | 230 | Monitoreo y seguimiento in situ |  | Transferencia | Transferencia | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
C4 | S1 | 4.1.1.3 | 260 | Realización de encuestas | CF-10 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
C4 | S2 | 4.2 | S | Auditoria y Evaluación |  |  |  | 180000 | 0 | 20000 | 35000 | 20000 | 105000
C4 | S2 | 4.2.1 | P | Auditoria y evaluación |  |  |  | 180000 | 0 | 20000 | 35000 | 20000 | 105000
C4 | S2 | 4.2.1.1 | 260 | Auditoria externa financiera y de gestión | CF-13 | CF - Consultoria Firmas | SBCC | 100000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000
C4 | S2 | 4.2.1.2 | 260 | Evaluación intermedia | CI-20 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
C4 | S2 | 4.2.1.3 | 260 | Evaluación final | CI-21 | CI - Consultoria Individual | 3CV | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
C4 | S2 | 4.2.1.4 | 260 | Evaluación de Impacto | CI-21 | CF - Consultoria Firmas | SCC | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000