DOCUMENTO CONCEPTUAL DE PROYECTO (DCP)

CHILE

- DATOS BASICOS

| Título del proyecto: | Fortalecimiento de la Gestión e Información del Sistema de Pensiones |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | CH-L1024 |  |  |
| Fecha del Esquema de Proyecto: | - 12 de Diciembre 2006 |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Orlando A. Reos, Jefe División (RE1/SC1); Juan Carlos Cortázar (RE1/SC1) Jefe del Equipo, Pedro Farias (RE1/SC1), Francisco Mejía (RE1/SC1), Rafael Anta (SDS/ICT), Alfredo Echegaray (COF/CCH), Paula Giraldez (LEG/OPR); Fernando Grafe (consultor), Daniela Felcman (RE1/SC1) e Irene Cartín (RE1/SC1). |  |  |
| Prestatario: | República de Chile |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) |  |  |
| Plan de financiamiento: (US$) | IDB (CO) (60%) | 15,000,000 |  |
|  | Local (40%) | 10,000,000 |  |
|  | Total | 25,000,000 |  |
| PTI/SEQ: | Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos clave para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704). Esta operación no califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI). |  |  |
| Fechas tentativas: | Misión de Orientación: Misión de Análisis: Directorio: |  | I Trimestre 2007 II Trimestre 2007 II Trimestre 2007 |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedentes

  - En los años 80 Chile protagonizó una de las reformas previsionales de carácter estructural más profundas. Por primera vez un régimen público de beneficios definidos fue reemplazado por un sistema de capitalización individual mediante contribuciones individuales definidas y una gestión financiera privada de los fondos acumulados. Veinticinco años después de la reforma, el sistema de capitalización individual funciona de acuerdo a lo previsible. Este sistema, sin embargo, no ha alcanzado aún plena madurez, pues la mayor parte de los actuales jubilados corresponde a trabajadores pensionados de las antiguas cajas de previsión. Se estima que sólo en unos 20 años el nuevo sistema habrá madurado lo suficiente como para reflejar sus resultados en la mayoría de pensionados.

  - El sistema civil de pensiones que resultó de la reforma mencionada se asienta en tres elementos, que no están plenamente articulados entre sí:

    - Régimen de capitalización individual con contribuciones definidas, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), las cuales son supervisadas por la Superintendencia de Fondos de Pensión (SAFP).

    - Sistema contributivo de beneficios definidos (reparto), en extinción, gestionado por el Instituto de Normalización Previsional (INP), el cual es supervisado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Incluye una Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMG), para los afiliados a las AFP con 240 meses de contribuciones, pero cuyo ahorro acumulado no les permite obtener una pensión igual o superior a la pensión mínima.

    - Sistema no contributivo de pensiones asistenciales (PASIS), gestionado por el sector público (municipios, intendencias e INP) y supervisado por la SUSESO.

Cuadro I-1: Activos y pasivos del sistema previsional en Chile (2003)

| Sistema público |  |  |  | Sistema privado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PASIS | INP | FFAA y Carabineros | AFP |  |
| Activos |  | 160.868 |  | 3.618.995 |  |
| Pasivos | 371.782 | 887.554 | 152.792 | 421.884 |  |
|  |  |  |  | (PMGE) 40.569 |  |

Fuente: Arenas de Mesa, A., “El sistema de pensiones en Chile”, El sistema de Pensiones en Chile en el contexto mundial y de América Latina: Evaluación y desafíos, OIT 2004.

  - La reforma de 1981 ofreció la posibilidad de obtener mejores pensiones que en un régimen de reparto, a un menor costo para el trabajador y el empleador y sin desequilibrios fiscales. Los supuestos de esta oferta incluían – entre otros- que: (i) los trabajadores percibieran en la propiedad de sus fondos de pensión un incentivo importante a la cotización; (ii)  los trabajadores cotizarán de manera constante a lo largo de su vida laboral y por la totalidad de sus sueldos; (iii) los fondos de pensión obtuvieran una rentabilidad neta significativa con bajo riesgo; (iv) las mujeres dueñas de casa participarán en los ingresos familiares; y (v) los trabajadores de menores ingresos cotizarán al menos 240 meses, accediendo así a la garantía estatal de pensión mínima. Estos supuestos se sintetizaron en la idea de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de hogar, con empleos indefinidos y que cotizan en forma continua a lo largo de su vida activa. Sin embargo, importantes cambios socio-demográficos y deficiencias en el comportamiento de los afiliados han conducido a que una parte importante de los trabajadores no hayan logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema, siendo que el rendimiento de sus aportes no ha sido suficientemente alto para subsanar esta situación. El cuadro I-2 resume las principales desviaciones respecto a los supuestos de la reforma de los años 80, que indican la necesidad de introducir importantes cambios en el sistema de pensiones. Entre ellas destacan la menor densidad de contribuciones y tasa de reemplazo alcanzadas.

- Cuadro I-2: Supuestos de desempeño de la reforma previsional de 1981:

- metas previstas y efectivamente alcanzadas

|  | - Previsto | - Real |
| --- | --- | --- |
| - Cobertura | - Encima de 65% | - 55% |
| - Años de vida laboral | - 45 | - 40 |
| - Densidad de las contribuciones | - 85% | - 52% |
| - Rentabilidad de los fondos | - 5% | - 4,5% - 6,5% |
| - Tasa de reemplazo | - 70% - 80% | - 44% |

- Fuente: Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006

- B.	Principales problemas y desafíos del sistema de pensiones chileno

  - En primer lugar, como resultado de las desviaciones mencionadas, una parte importante de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones, siendo poco probable que esta situación sea subsanable mediante transferencias intrafamiliares o el apoyo subsidiario del Estado. Se estima así que dentro de 20 años sólo alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la pensión mínima, menos de un 5% podrá acceder a la pensión mínima garantizada por el Estado, y el resto recibirá una pensión inferior a la mínima, una pensión asistencial, una pensión de sobrevivencia o no tendrá pensión. Esto significa cerca de un millón de personas con pensiones inferiores a la mínima en 2025. Entre quienes se encuentran en mayor riesgo de encontrarse en esta situación están los trabajadores de bajos ingresos, los temporeros, los trabajadores por cuenta propia y una importante proporción de las mujeres.  Emerge así el desafío de elevar la cobertura del sistema de pensiones, universalizando el derecho a la protección de la seguridad social y minimizando el riesgo de la pobreza en la vejez. Entre otras cosas, esto implica lograr una mayor densidad de cotización así como una mejor complementariedad e integración entre los elementos contributivos y no contributivos del sistema.

  - En segundo lugar, el desempeño del sistema muestra un grado importante de desarticulación y dispersión institucional. Esto es reflejo de la forma desarticulada como los beneficios contributivos y no contributivos del sistema han sido diseñados. Pero es también resultado de un marco institucional caracterizado por una elevada dispersión y colisión de competencias en cuanto al ejercicio de las funciones de formulación de políticas, supervisión del sistema y gestión de beneficios. La formulación de políticas es responsabilidad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), a través de la Subsecretaría de Previsión Social (SSPS), que presenta importantes debilidades institucionales que se traducen en la fragilidad de la conducción superior del sistema de pensiones.  El ámbito de la supervisión y gestión de beneficios muestra una alta dispersión institucional,  siendo que el elevado numero de instituciones involucradas y las dificultades de conducción dificultan una adecuada coordinación. Finalmente, no existe un centro de inteligencia del sistema que permita efectuar el seguimiento periódico de los indicadores estratégicos para tomar decisiones correctivas de manera anticipada antes de que los problemas alcancen una gravedad de difícil tratamiento. Surge así el desafío de dotar al sistema de pensiones de un marco institucional racional, armónico e integrado, que permita que su conducción y funcionamiento sea coherente y articulado.

  - En tercer lugar, se observa una limitada adhesión por parte de la población hacia el sistema previsional. Esta escasa adhesión, originada en la inadecuada información sobre el complejo funcionamiento del sistema y en la desconfianza hacia el rol central que tienen entidades privadas (las AFP) en la gestión de una política pública, afecta negativamente el comportamiento de los usuarios en el cumplimiento de sus obligaciones. El sistema enfrenta así el desafío de elevar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema de pensiones. Esto apunta a la necesidad de un marco institucional que favorezca la participación de los ciudadanos y ofrezca mejores servicios de información.

- Hacia una nueva reforma

  - Un elemento central de la agenda del actual gobierno chileno es la creación de un sistema de protección social capaz de abrir oportunidades y limitar riesgos para quienes no tienen la posibilidad de protegerse por sus propios medios. En función a este objetivo, el gobierno se ha propuesto llevar a cabo una reforma del Sistema Civil de Pensiones que responda a un conjunto amplio de desafíos, entre los cuales se encuentran los mencionados anteriormente (¶2.4 a 2.6). Para ello en marzo de 2006 se creó un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, que analizó el desempeño del sistema de pensiones y condujo un amplio proceso de audiencias ciudadanas, obteniendo como resultado un completo diagnóstico y una propuesta de reforma del sistema. Posteriormente, el gobierno formó un Comité de Ministros que asumió la labor de evaluar las recomendaciones del Consejo, arribando a una propuesta integral de reforma previsional. Dicha propuesta, contenida en el Proyecto de ley de Reforma Previsional, fue presentada al Congreso el 15 de diciembre de 2006.

  - El objetivo de la reforma propuesta es constituir un sistema de pensiones que entregue protección social efectiva a toda la población, refuerce el carácter solidario del sistema, amplíe la cobertura y supere las discriminaciones de género. Para ello, se proponen diez grandes transformaciones:

      - Crear un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) que entregará beneficios de vejez e invalidez de manera integrada a los beneficios del sistema de capitalización individual, mediante la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). Estos beneficios estarán dirigidos a población de 65 o más años de edad y que pertenezcan al 60% de la población de menores ingresos.

      - Establecer una nueva institucionalidad que exprese con claridad las responsabilidades que debe asumir el Estado en materia previsional y asegure la entrega eficiente de sus beneficios. Se establece la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como ente responsable de fiscalizar el conjunto del sistema de pensiones. Se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), que será responsable de la administración del SPS y de los regímenes previsionales que administra actualmente el Instituto de Normalización Previsional (INP). El IPS prestará servicios básicos previsionales a la población mediante una red de Centros de Atención Previsional Integrada (CAPRI).

      - Promover una mayor participación ciudadana en el sistema, mediante la creación de la Comisión de Usuarios (trabajadores, pensionados y administradores del sistema) y del Fondo para la Educación Previsional.

      - Promover una mayor equidad de género en el sistema, mediante el acceso preferencial de las mujeres al SPS (gracias a que este no tendrá un requisito de número de cotizaciones, barrera que en el actual sistema afecta principalmente a las mujeres que realizan labores eventuales), la creación de una bonificación por hijo y la separación por género de la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

      - Aumentar la cobertura de los trabajadores independientes, mediante el acceso igualitario a los beneficios previsionales y la gradual afiliación obligatoria al sistema de pensiones de todos los trabajadores.

      - Aumentar la cobertura para los trabajadores jóvenes, mediante un subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas de los trabajadores jóvenes de menores ingresos, durante los primeros 24 meses de empleo.

      - Promover una mayor competencia entre las AFP, que se traduzca en menores comisiones y condiciones más favorables para los afiliados.

      - Crear las condiciones para una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, mediante la ampliación de las alternativas de inversión.

      - Profundizar los mecanismos de ahorro previsional voluntario, mediante la creación del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (mediante el cual los ahorros realizados por los trabajadores serán complementados por los empleadores), la modificación del tratamiento tributario del ahorro voluntario y la creación del Afiliado Voluntario.

      - Velar por la transparencia y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, mediante un régimen presupuestario que dé cuenta de los compromisos fiscales con el sistema previsional.

- C.	Estrategia del Banco en el país, el sector y lecciones aprendidas

  - El Programa contribuirá con el logro del objetivo establecido en la Estrategia del Banco en el país (GN-2431) referido a la reducción de las brechas de oportunidades en Chile, mediante el fortalecimiento del sistema de protección social. De manera más específica, la Estrategia considera la modernización del sistema previsional como un área de colaboración entre el Banco y el gobierno, ofreciendo apoyo para la implementación de la reforma en curso (¶3.10).

  - El Programa se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Social (GN-2241-1) y la de Modernización del Estado del Banco (GN-2235-1). En relación con la primera, el Programa responde al objetivo de implementar políticas de desarrollo humano que procuren transiciones exitosas entre las fases del ciclo de vida (¶4.25). De manera más específica, sigue las indicaciones de la Estrategia respecto a: i) apoyar a los gobiernos en el diseño de sistemas de pensiones sostenibles y comprensivos, prestando especial atención a la protección de los trabajadores de bajos ingresos y a los aspectos de género; ii) promover reformas del sistema de pensiones hechas “a la medida” según las características socioeconómicas e institucionales locales; y iii) reforzar la cobertura del sistema de pensiones para adultos mayores pobres (¶4.33 a 4.35). En relación con la Estrategia de Modernización del Estado, el Programa contribuye al objetivo de lograr una mayor eficiencia de la gestión pública en cuanto al diseño y ejecución de políticas para el crecimiento y la atención de las necesidades de sectores excluidos.

  - Lecciones aprendidas. De las lecciones que emergen de las diversas operaciones ejecutadas por el Banco en el área de la gestión previsional, cabe destacar dos.  En primer lugar la necesidad de distinguir los distintos niveles institucionales que intervienen en el sistema: definición y conducción de políticas, servicios administrativos y mecanismos de regulación y fiscalización, concediéndoles un grado de autonomía suficiente. En segundo lugar, la importancia de concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas desde la perspectiva del servicio ofrecido a los usuarios, de manera que las intervenciones partan considerando el tipo de servicios e información que se precisa proveer a los usuarios, y a partir de allí concentrar las acciones sobre los procesos del back-office que garanticen la prestación de los servicios de forma eficiente y de calidad.

- D.	Estrategia del Programa

  - El gobierno de Chile ha solicitado al Banco una operación de préstamo de inversión que colabore con la mejora de las condiciones institucionales, los procesos de gestión y los sistemas de información del sistema previsional. Las acciones del Programa tomarán en cuenta la imagen-objetivo del sistema de pensiones que el Gobierno chileno ha desarrollado e incluido en el Proyecto de Ley que reforma el sistema previsional, sentando así las condiciones institucionales, de gestión y de involucramiento ciudadano necesarias para implementar dicha visión. Siguiendo esta idea, el Programa se concentra en tres áreas: i) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la conducción y supervisión del sistema, ii) la mejora de la gestión de los beneficios no contributivos, y iii) el desarrollo de mayor confianza de los ciudadanos en el sistema. Si bien estas acciones están alineadas con la visión que orienta la reforma propuesta por el Gobierno y  además permitirán su implementación efectiva una vez se apruebe el proyecto de Ley, ellas contribuirán con el mejor funcionamiento del sistema independientemente de cualquier cambio en su marco legal

- el Programa

- A.	Objetivos

  - El propósito del programa es lograr una conducción coherente y articulada  y un mejor funcionamiento del sistema de pensiones; promoviendo la gestión eficiente de sus beneficios y fortaleciendo la participación y la confianza de los usuarios en el sistema. De este  propósito se desprenden los siguientes objetivos específicos: (i) fortalecer las funciones de formulación de políticas,  supervisión, coordinación y evaluación del sistema de pensiones, aportando mayor consistencia a su conducción y mayor articulación a su funcionamiento; (ii) mejorar la gestión de los beneficios no contributivos y del sistema antiguo, promoviendo una mayor integración, eficiencia y transparencia de los sistemas de información previsionales así como el mejor desempeño de los mecanismos de atención a los usuarios; y (iii) fortalecer la participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones, así como promover actividades educativas que desarrollen una cultura previsional positiva.

  - El fin del programa es contribuir a la constitución de un sistema de pensiones que entregue protección social efectiva a toda la población, refuerce el carácter solidario del sistema, amplíe su cobertura y supere las discriminaciones de género.

- B.	Descripción y estructura

  - El Programa tiene tres componentes, que responden a los objetivos específicos establecidos en el párrafo 3.1.

  - Componente 1: Conducción y articulación del sistema de pensiones           (US$ 3.500.000)

  - Uno de los rasgos más llamativos del sistema previsional es la debilidad institucional que se observa en las funciones de conducción política, coordinación de políticas y capacidad de análisis del sistema en su conjunto. En materia de conducción y supervisión de políticas intervienen el MINTRAB, la SSPS, la Dirección de Trabajo del MINTRAB en materia de inspecciones, la SUSESO, el Ministerio de Hacienda mediante la Dirección de Presupuestos (DIPRES), MIDEPLAN, la SAFP, el INP y la Secretaría General de la Presidencia, así como las comunas y las intendencias en materia de pensiones no contributivas. Todos ellos observan el sistema en la medida en que impacta en su parcela de gestión, pero no existe una instancia que aglutine una visión global y estratégica. La capacidad de coordinación o articulación de políticas de los sistemas muestra una debilidad similar. La resultante de esta situación es que sea la SAFP la que desempeñe un rol importante por el gran peso específico del esquema bajo su jurisdicción y, por otra parte, también intervenga de forma intensa el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES, por las repercusiones fiscales. No existe institución política en el ámbito del Estado que esté pensando en la relación directa entre la regulación del mercado de trabajo y el sistema previsional. En cuanto a las funciones de proyecciones y análisis actuariales, no existe un centro de análisis en el Ejecutivo chileno que piense en el futuro del sistema en su conjunto y vaya impulsando los ajustes necesarios. Esta fragmentación institucional y de la información estratégica del sistema ocasiona dificultades para enfrentar de forma proactiva los impactos en el sistema previsional originados por los cambios demográficos y de mercado de trabajo.

  - Considerando los problemas expuestos, este componente  tiene por objetivo fortalecer las funciones de formulación de políticas, supervisión, coordinación y evaluación del sistema de pensiones, aportando mayor consistencia a su conducción y mayor articulación a su funcionamiento. Se realizarán las siguientes actividades: (i) elaboración de un plan maestro de transformación del sistema previsional, respaldado por las máximas autoridades del sistema de pensiones y que será compartido con las instituciones que actualmente conforman el sistema previsional; (ii) fortalecimiento técnico y administrativo de la SSPS (mediante actividades de capacitación en formulación y seguimiento de políticas previsionales, asistencia técnica para la adopción de herramientas de planificación y análisis actuarial, adquisición de equipamiento de oficina e informático); (iii) fortalecimiento de la SAFP y otras instituciones involucradas en las funciones de regulación y fiscalización del sistema (mediante actividades de capacitación en regulación, asistencia técnica y equipamiento informático); (iv) mejoramiento de la coordinación y articulación entre las instituciones del sistema previsional (mediante acciones de asistencia técnica, capacitación y  el desarrollo de un sistema de información decisional); (v) fortalecimiento del seguimiento de compromisos fiscales por parte del Ministerio de Hacienda (mediante asistencia técnica y el desarrollo del software necesario); y (vi) fortalecimiento de las capacidades y herramientas para el seguimiento y evaluación de políticas y regulaciones previsionales (mediante estudios, asistencia técnica y capacitación).

  - El componente financiará actividades de consultoría, capacitación y la adquisición de equipamiento (de oficina e informático).

  - Componente 2: Gestión de beneficios no contributivos y del sistema antiguo

  - Los principales problemas observados en la concesión de las pensiones no contributivas y del antiguo sistema están radicados en las ineficiencias de los procesos de concesión y pago de los beneficios. Resaltan tres grupos principales de problemas: (i) no existe una sistematización ordenada y completa de las historias laborales para la generación automática de la cuenta individual, previa a la concesión del beneficio o de los bonos de reconocimiento; (ii) el cálculo de los beneficios previsionales está sujeto a procesos manuales susceptibles de generar errores en la estimación de la pensión; y (iii) los sistemas informáticos que dan soporte a la gestión previsional muestran una relativa obsolescencia tecnológica y en algunos aspectos también funcional, lo que genera diversos problemas asociados con la falta de estabilidad y continuidad operativa. Además, las sucursales y los centros de atención a los usuarios, si bien mejoraron su calidad de forma significativa en los últimos años, todavía presentan deficiencias relacionadas con la rapidez en la resolución de los trámites y en la información que se proporciona al asegurado.

  - Teniendo en cuenta la problemática planteada, el componente se propone como objetivo mejorar la gestión de los beneficios no contributivos y del sistema antiguo, promoviendo una mayor integración, eficiencia y transparencia de los sistemas de información previsionales, así como el mejor desempeño de los mecanismos de atención a los usuarios. Las actividades del componente se organizan en tres subcomponentes, que se describen a continuación.

    - Subcomponente 2.1: Mejoramiento de procesos de gestión de beneficios (US$ 4.500.000)

  - El objetivo del subcomponente es mejorar los procesos de gestión de los beneficios no contributivos y los correspondientes al antiguo sistema de pensiones. Para ello se realizarán las siguientes acciones: (i) reingeniería de los procesos de reconocimiento y cálculo de beneficios, lo que exige mejorar la gestión de las historias laborales a través de la digitalización completa del acervo de información del INP; (ii) racionalización y automatización de los calculadores de cada uno de los regímenes de pensiones administrados por el INP; (iii) reingeniería de los procesos de liquidación y pago de beneficios; (iii) reingeniería de los procesos de control de supervivencia; (iv) reingeniería del proceso de concesión de beneficios a descendientes; (v) reingeniería de los procesos de administración de mora de cotizaciones en el INP; (vi) mejoramiento de los procesos administrativos generales de soporte a la gestión de beneficios; (vii) ordenamiento normativo de las distintas resoluciones emitidas por las instituciones del sistema previsional y análisis de su consistencia; y (viii) conformación del equipo técnico responsable de la implementación de los nuevos procesos de manera transversal a las entidades del sistema, incluyendo el equipamiento para su funcionamiento.

  - El subcomponente financiará  actividades de consultoría y la adquisición de equipamiento (informático y de oficina).

    - Subcomponente 2.2: Integración de sistemas de información (US$ 6.250.000)

  - El objetivo del subcomponente es modernizar los sistemas de información previsional con el propósito de aumentar su  integración, eficiencia y transparencia. Para ello se realizarán las siguientes actividades: (i) diagnóstico de las arquitecturas tecnológicas de los sistemas actualmente instalados en las instituciones del sistema de pensiones; (ii) análisis de la interoperabilidad entre los sistemas y bases de datos previsionales (INP y AFPs) y aquellos no previsionales que sean relevantes (Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil, Ministerio de Planificación, entre otros); (iii) identificación de requerimientos de seguridad de los sistemas de información y las redes de comunicaciones; (iv) identificación de requerimientos de interoperabilidad entre los distintos sistemas; (v) diseño de una oferta de servicios de información y trámites en línea para los asegurados y pensionados, a través de Internet, con el propósito de aumentar la transparencia del sistema y facilitar el acceso a la información; (vi) diseño, desarrollo e implantación de los nuevos sistemas de información que darán soporte a la gestión previsional, considerando los procesos rediseñados en el subcomponente 2.1 e incluyendo la oferta de servicios electrónicos que se proponga en la actividad anterior; (vii) fortalecimiento de la capacidad de gestión tecnológica del sistema previsional; (viii) evaluación del desempeño de los nuevos sistemas de información; (ix) promoción de los servicios de información y trámites que ofrecerá el sistema previsional a través de Internet; y (x) diseño y puesta en marcha de un sistema de información normativa. Las soluciones serán implementadas por el equipo técnico del subcomponente anterior (¶ 3.09, viii).

  - El subcomponente financiará actividades de consultoría, la adquisición de equipamiento (informático y de oficina) y la ejecución de obras de remodelación.

    - Subcomponente 2.3: Mejora de los mecanismos de atención (US$ 6.000.000)

  - El subcomponente se propone como objetivo mejorar los servicios de atención a los usuarios del sistema previsional. Para ello se ejecutarán las siguientes actividades: (i) diagnóstico de los servicios de atención del INP, lo que incluye la realización de un catastro de su cobertura nacional y un diagnóstico de la infraestructura física y de recursos humanos de los puntos de atención; (ii) relevamiento de los procedimientos de trabajo actualmente utilizados en los puntos de atención; (iii) diseño de un nuevo modelo de red de atención a los usuarios basado en los resultados de las actividades de los dos subcomponentes anteriores, rediseñando el contenido y procedimientos del servicio a ofrecer, los tipos de puntos de atención, su distribución geográfica y el perfil técnico de la planta de recursos humanos; (iv) diseño de la imagen corporativa de la nueva red de atención; (vi) elaboración de un plan de implementación de la red; (vii) implementación gradual de los puntos de atención, incluyendo la remodelación física y el equipamiento informático de sus instalaciones.

  - El subcomponente financiará actividades de consultoría, la adquisición de equipamiento (informático y de oficina) y la ejecución de obras de remodelación.

  - Componente 3: Participación y cultura previsional (4.000.000)

  - La confianza de los ciudadanos en el sistema previsional y su comportamiento como usuarios del sistema se ven negativamente afectados por algunos factores culturales. En primer lugar, los estudios realizados o considerados por el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional indican que si bien las personas valoran la importancia de la previsión para asegurar mejores condiciones de vida en la vejez, esta valoración aparece matizada por apreciaciones que subestiman la expectativa de vida futura y sobreestiman las posibilidades de continuar trabajando luego de la jubilación. En segundo lugar, los estudios muestran que la elevada incertidumbre respecto a cómo sustentarse en la vejez se expresa en que parte importante de los trabajadores prefiera no pensar o hablar respecto a como sustentará su vejez o tenga la expectativa de que algún negocio exitoso genere activos suficientes para ello.  En tercer lugar, si bien hay una elevada valoración del principio del ahorro para la vejez a través del sistema de pensiones, la confianza en los mecanismos institucionales de éste es baja. Por un lado, existe desconfianza hacia un sistema previsional fuertemente centrado en la actividad de entidades privadas (las AFPs). Por otro, la desconfianza responde también a que el supuesto tácito que está en la base del actual sistema - la idea de un afiliado hombre jefe de hogar asalariado con empleo estable-  conduce a que éste sea poco sensible a la realidad laboral y familiar que viven buena parte de los usuarios (especialmente las mujeres y los trabajadores independientes y eventuales). En cuarto lugar, los usuarios del sistema muestran un conocimiento bastante limitado de los beneficios a obtener del sistema previsional y de su funcionamiento. Todos los  problemas mencionados conducen a una actitud de desconfianza de los ciudadanos respecto al sistema previsional. Esta desconfianza se ve reforzada por la ausencia de mecanismos de participación que permitan a los usuarios expresar su opinión y monitorear el desempeño de las instituciones del sistema.

  - Considerando los problemas planteados, el objetivo del componente es fortalecer la participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones, así como promover actividades educativas que desarrollen una cultura previsional positiva. Como parte de dicha cultura debiera lograrse una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a la vejez, fortalecer la percepción de una relación entre las contribuciones y los beneficios del sistema, así como elevar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas del sistema. Se realizarán las siguientes acciones: (i) diseño de una estrategia de comunicación y educación previsional; (ii) financiamiento de actividades de difusión y educación previsional a ser ejecutadas por organismos de la sociedad civil; y (iii) diseño de una propuesta de mecanismos de participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema de pensiones.

  - El componente financiará actividades de consultoría, capacitación y difusión.

- C.	Costo y Financiamiento

  - Se estima que el costo del programa asciende a US$ 25,000,000. El aporte BID será de US$ 15,000,000 proveniente del capital ordinario y la contrapartida local de US$ 10,000,000. La Tabla III-1 muestra el presupuesto estimado tentativamente. El dimensionamiento detallado de las actividades del Programa se llevará a cabo durante las misiones de orientación y análisis.

  - De conformidad con el documento GN-2331-5 y los parámetros de financiamiento del Banco para Chile, con recursos del financiamiento se podrán financiar impuestos relacionados con los gastos del Programa, siempre que no constituyan una proporción excesivamente elevada de sus costos.

  - El organismo ejecutor solicitó al Banco se reconozcan retroactivamente gastos efectuados en actividades del Programa antes de la fecha de su aprobación. El equipo de proyecto propone que el reconocimiento se haga para los gastos efectuados a partir del 1 de febrero de 2007, con cargo tanto al financiamiento como a la contrapartida local.

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario, organismo ejecutor y esquema de ejecución  del Programa

  - El Prestatario será la República de Chile. El Organismo Ejecutor es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), del cual dependen la SAFP, la SUSESO  y el INP.

  - El Programa se ejecutará a través de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), que contará con un área técnica –responsable de la realización de las actividades sustantivas del Programa- y un área administrativa -de apoyo en materia de adquisiciones, contrataciones, gestión contable, administrativa y financiera del Programa y asesoramiento legal-. Al frente de estas dos áreas se ubica el Director del Programa, que dependerá directamente del Ministro de Trabajo. El área técnica incluirá un Coordinador Técnico y tres coordinadores de componente, que reportarán al primero. La UEP coordinará las acciones a realizarse con apoyo de  los servicios e instituciones que componen el sistema de pensiones. Dichas entidades pondrán a disposición de la Unidad un equipo técnico de enlace, que facilite la organización de las actividades. El área administrativa estará a cargo de un Coordinador Administrativo. Podrán utilizarse recursos del Programa para contratar los consultores necesarios para el área técnica y la administrativa.

- B.	Período de Ejecución, seguimiento y evaluación y auditoria

  - Se estima que el período de ejecución será de dos años.

  - Seguimiento y evaluación. El Marco Lógico definirá los indicadores para el seguimiento semestral de su ejecución (ver versión preliminar en el Anexo 1). Con el fin de asegurar el adecuado seguimiento del Programa, el Banco promoverá ante el Gobierno de Chile la realización de un evento para evaluar la marcha de las acciones del Programa en relación con los objetivos y metas del Plan Maestro de transformación del sistema previsional (párrafo 3.5). Se contratará una evaluación final con recursos del Programa. El seguimiento se realizará en el marco del  Programa Piloto de Flexibilización y Simplificación de los Procedimientos de Supervisión de las Operaciones en Chile (CC-6066).

  - Adquisiciones y contrataciones. Se efectuarán de conformidad con las políticas del Banco. Los montos sobre los cuales se utilizará Licitación Pública Internacional (LPI) serán: (i) para obras US$5 millones; (ii) para bienes y servicios relacionados US$350 mil; y (iii) para consultorías, US$200 mil. Para montos iguales o inferiores a estos valores se utilizarán los procedimientos del sistema electrónico de compras públicas establecido por la Ley  19.886 (ChileCompra).

  - Auditoria. Los estados financieros anuales del programa serán presentados al Banco dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada año fiscal. La auditoria será efectuada anualmente por la Contraloría General de la Republica (CGR) de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco.  Adicionalmente,  se efectuará un informe intermedio de adquisiciones y pagos, correspondiente al primer semestre de cada año, que se presentará al Banco auditado por la CGR, el 30 de octubre de cada año. Este informe forma parte de la rutina de trabajo acordada en Chile para la supervisión simplificada de las operaciones del Banco y la CGR lo ha incorporado como su modus operandi en ellas.

- C.	Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP)

  - Para apoyar la preparación y arranque del Programa, el prestatario ha solicitado al Banco la utilización de los recursos de la Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos – FAPEP (CH-0168), por un monto de US$ 1.400.000 (US$ 1.000.000 de aporte BID y US$ 400.000 de aporte local). Mediante la facilidad CH-L1031 se financiarán actividades para: (i) fortalecer las capacidades del MINTRAB para la conducción y supervisión del sistema; (ii) elaborar diagnósticos, estándares y diseños básicos que faciliten el adecuado inicio de las acciones de mejoramiento, especialmente en lo referido al desarrollo de los sistemas de información y procesos de atención a los usuarios; y (iii) realizar actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa.

- Impacto de Desarrollo

- A.	Beneficios e impactos

  - El Programa tendrá un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones institucionales y técnicas de funcionamiento del sistema de pensiones. Como consecuencia de ello –y de otras acciones previstas por el gobierno chileno- se espera contribuir a mejorar la cobertura del sistema de pensiones, elevar la densidad de cotización y lograr un acceso más equitativo a sus beneficios, resultados que impactarán en un mejor grado de protección contra los riesgos de pobreza en la vejez e invalidez. Las actividades del programa, si bien beneficiarán al conjunto de usuarios del sistema de pensiones, tendrán un efecto acentuado en aquellos sectores de usuarios que actualmente sufren inequidades en el acceso a los beneficios previsionales: trabajadores de menores ingresos y mujeres.

  - Los trabajadores de menores ingresos, que usualmente tienen historias laborales marcadas por el desempleo, la informalidad o inactividad y que por lo tanto muestran una baja densidad en sus cotizaciones, tienen una alta probabilidad de recibir pensiones muy bajas.  Tienen además dificultades para reunir los requisitos de la pensión mínima garantizada. La mejor gestión de los beneficios no contributivos que promoverá el programa facilitará la atención a estas situaciones. La mejora de los sistemas de información facilitará la reconstrucción de las historias laborales y el acceso ágil a las pensiones con garantía estatal. Adicionalmente, la mejora de los puntos de atención facilitará el acceso de los usuarios de menores ingresos a la información y servicios necesarios.

  - La división desigual del trabajo reproductivo y doméstico hace que las mujeres tengan una participación más esporádica en el mercado del trabajo. Una vez dentro del mercado, las condiciones laborales y salariales de las mujeres son más precarias. Esto reduce el fondo de capitalización que éstas pueden acumular, lo que luego, debido a la menor edad de jubilación y la mayor expectativa de vida debe distribuirse a lo largo de un período más largo de tiempo, generándose bajas pensiones e incrementando la brecha de ingresos entre géneros que existe en la etapa activa. El mejoramiento de las capacidades de formulación y evaluación de políticas previsionales que será resultado del programa, así como la creación de mecanismos de participación de los ciudadanos, deberá aportar a que el sistema sea más sensible a la realidad laboral y familiar de las mujeres, conduciendo a que se modifique el patrón tácito de un beneficiario varón y jefe de hogar y sus consecuencias en el funcionamiento del sistema previsional.

- B.	Clasificación SEQ y PTI

  - Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (AB-1704). Esta operación no califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI).

- C.	Impactos sociales y ambientales

  - Las actividades del programa beneficiarán al conjunto de usuarios del sistema de pensiones, con particular énfasis  en sectores socialmente excluidos, como son los trabajadores de menores ingresos y las mujeres. Se estima que las actividades a ser financiadas a través del programa no tendrán impactos ambientales directos o indirectos. Este documento fue aprobado por el CESI el 9 de febrero de 2007.

- Aspectos Especiales y Riesgos

  - La ejecución del Programa enfrenta dos riesgos principales. El primero proviene de la resistencia de las instituciones previsionales a las mejoras propuestas. Para contrarrestar este riesgo, la UEP dependerá directamente del Ministro de Trabajo, quien tiene autoridad sobre todas las entidades del sistema. Se ha decidido también dotar a la UEP de un sólido equipo técnico, garantizando instancias de enlace técnico con las entidades del sistema. Una segunda fuente de riesgo es el proceso de debate y aprobación del Proyecto de Ley de Reforma Previsional. Los contactos iniciales entre el gobierno y las fuerzas políticas indican que existe un importante consenso para su aprobación, estimándose que ello podría ocurrir en el primer semestre de 2008.  La aprobación del proyecto aceleraría los cambios que el Programa apoya, facilitando la ejecución de sus acciones. La posibilidad de que la aprobación del Proyecto de Ley enfrente demoras o desvíos no afectaría la ejecución de las acciones del programa, dado que ellas se concentran en aspectos de gestión, fortalecimiento institucional, sistemas de información y educación previsional que no  requieren cambios en el marco legal vigente a la fecha, y que además son los factores que permitirán la implementación efectiva de la reforma una vez se apruebe el proyecto de Ley. Como parte del proceso de preparación del proyecto, se realizará un ejercicio de Análisis de Riesgo.

- Estado de Preparación

  - La misión de orientación se realizará en marzo 2007 y la misión de análisis en abril 2007. Con ocasión de la misión de orientación, el gobierno solicitó al Banco participar en un Taller para elaborar el Plan Maestro de transformación del sistema previsional. Se espera someter la operación a aprobación en junio 2007.

Relativos al incremento de la expectativa de vida y la postergación de la entrada al mercado de trabajo, el incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, una importante rotación laboral –con la consiguiente disminución de la importancia relativa de los contratos indefinidos respecto a los empleos a plazo fijo, de temporada y jornada parcial- y la reducción de la importancia de la familia extendida.

Se define como la proporción de la vida en edad de trabajar en que un individuo efectúa cotizaciones al sistema previsional y refleja la continuidad de dichos aportes.

Se define como la proporción en que la pensión recibida sustituye el valor del último salario.

El informe puede consultarse en:  http://www.consejoreformaprevisional.cl/view/presentacion.asp

El Proyecto puede consultarse en http://www.gobiernodechile.cl/reforma%5Fprevisional/

Beneficio destinado a quienes no contribuyeron al sistema de capitalización obligatorio y que no poseen ningún otro tipo de pensión. En régimen la PBS alcanzará US$ 140 mensuales por beneficiario.

Beneficio que complementa la pensión de quienes han cotizado al sistema de capitalización obligatorio y alcanzan a recibir una pensión. Este complemento decrece hasta extinguirse para las pensiones que alcancen un monto de  US$ 370 mensuales por beneficiario.

TC-8905088-BO: Apoyo a la Administración Financiera de Seguridad Social (aprobado en 1989); AR-L0201: Programa de Reforma al Sistema Previsional Provincial (aprobado en 1996); UR0108: Programa de Reforma de la Seguridad Social (aprobado en 1996); TC-9805063-BO: Programa para la Implementación de la Reforma de Pensiones (aprobado en 1999); VE-L0100: Reforma Seguridad Social (aprobado en 1998); BR0327: Apoyo a la Modernización de la Gestión del Sistema de Previsión Social (aprobado en 2001); CO-L0265: Programa de Reforma de Salud y Seguridad Social (aprobado en 2003); y CH-T1021: Integración Trasversal de Género en la Reforma Pensional de Chile (aprobado en 2006).

Se incluyen las arquitecturas de Plataforma, Desarrollo, Aplicación, Datos, Seguridad y Comunicaciones.

Estos requerimientos serán adicionales a los que ya se han identificado en el marco del proyecto de Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos, bajo la dirección del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRyME), para el desarrollo de servicios de interoperabilidad entre el INP, SII, Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) y Tesorería General de la República (TGR), entre otras instituciones. El inicio de la ejecución de este proyecto está previsto para el segundo semestre del 2007.

Dicha desconfianza no proviene de las percepciones respecto a la calidad del servicio que reciben los usuarios de las AFPs (sólo un 34% califica dicho servicio como malo) sino de las preferencia ideológicas de la población, que no muestra simpatía respecto a la intervención de entidades privadas en las políticas públicas. Un estudio encargado por el Consejo Asesor indica que el 80% de los chilenos considera que el sistema previsional debería ser de responsabilidad –al menos parcial- del Estado.

Las Encuestas de Protección Social 2002 y 2004 revelan que entre 70% y 80% de los encuestados no  conocen la forma en que determinarán sus pensiones, no reconoce su relación entre pensiones y cotizaciones (el 78% no sabe cómo se calcula su pensión y el 8% cree que se calcula en base al salario de los últimos años), y desconocen los datos básicos de la pensión mínima garantizada y sus requisitos.