ANEXO A

Uruguay

CUR/WSA

TERMINOS DE REFERENCIA

Diagnóstico de la situación financiera y análisis de sostenibilidad de los servicios

- Antecedentes

La Intendencia de Montevideo se encuentra en un proceso de mejora de las condiciones y planificaciones estrategia de manejo de residuos sólidos de Montevideo, uno de los puntos que necesita clarificación es el tema de tarificado y como conectaros con la sustentabilidad en largo plazo de un sistema de gestión y manejo sano.

Objetivos de la Consultoría

Diagnosticar la situación financiera y análisis de sostenibilidad de los servicios de manejo de residuos sólidos y proyección con la estrategia futura de desarrollo del manejo integral de residuos sólidos de Montevideo.

Actividades Principales

El candidato deberá:

a) Entender la organización del servicio y gestión de los residuos sólidos, de manejo, existencia de bienes e infraestructura de gestión disponible y su estado actual. Descripción del sistema de gestión. Tipo de prestación, coberturas y frecuencias, planificación y registro de rutas, etc. Análisis de su eficiencia. Número total de usuarios, y de domicilios atendidos por el servicio de recolección y transporte.

b) Evaluación económico-financiera del servicio de recolección, transporte y disposición final actual de los desechos comunes, de manejo especial, y  hospitalarios, que comprenderá entre otros aspectos:

- el presupuesto de los municipios; ingresos y egresos.

- el desglose de costos de la gestión de residuos sólidos, por actividad: barrido, recolección, transporte, tratamiento, disposición final y demás componentes técnicos-operativos existentes.

- el financiamiento de la gestión de residuos. Tasas y Tarifas. Bases tributarias, volumen de facturación y cobranza de los servicios. Necesidades y capacidades de inversiones. Otras fuentes de financiamiento. Subvenciones.

c) Estudio, análisis y evaluación de la oferta y demanda de productos susceptibles de ser recuperados y revendidos desde el sector privado.

d) Reporte final consolidando

- Notas Sobre La Metodología De Trabajo

- El Consultor trabajará en coordinación con el equipo de la Intendencia de Montevideo y el Banco, quienes acompañarán y supervisarán la consultoría; y trabajará en coordinación con los funcionarios de otras instituciones involucradas.

Informes / Entregables

- Los productos de esta consultoría son:

  - Informe I – Pasos “a”.

  - Informe II – Pasos “b” y “c”.

  - Informe final - Pasos “d”.

- Cronograma de Pagos

- 30% contra Informe I

- 50% contra Informe II

- 20% contra Informe Final

Calificaciones

- Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: El consultor deberá acreditar experiencia en proyectos de contabilidad de costos para servicios brindados por Intendencias y/o municipalidades.

- Idiomas: Español

Características de la Consultoría

- Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada

- Duración del Contrato: El plazo de ejecución de la consultoría es de 5 meses.

- Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa

Coordinación

- La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación de Tania Paez (taniap@iadb.org,  Tel. 29154330, int. 4310).

- Criterios de Selección

- Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

- Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

- Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.