**PLAN DE ADQUISICIONES**

Primeros 24 meses - (Obras, Bienes y Consultorías)

Préstamo No. ES-L1075

Prestatario: MINEC Fecha: 2013

| **Item** | **Servicio** | **Financiamiento** | | **Licitación** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(en Miles de US$)** | |
|  | **Local** | **Método de Adquisiciones** | **Precalificación** |  |  | |
| **BID** | **SI/NO** | **Aviso específico de Adquisiciones** | **Período** | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Fecha tentativa de publicación** |  | **Fin** |
|  |  | **Inicio** |
|  |  |  |
| **Costos Directos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 1. Desarrollo Productivo para la Competitividad de las MIPYMEs** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1,1 Fortalecimiento de asesores empresariales para CDMYPEs* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de Diplomados para el fortalecimiento de asesores y capacitación de asesores TICs) | **Consultores** | 90 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.2 Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial en CDMYPEs* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión empresarial, calidad, empaques, imagen corporativa, mercados internacionales, y desarrollo de proveedores | **Consultores** | 860 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.3 Capacitación para el uso de TICs en MYPEs* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento de uso de TICs en PYMEs | **Consultores** | 67,5 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Equipamiento laboratorios de tecnología | **Bienes** | 80 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.4 Entrenamiento de empresarios* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento en desarrollo de capacidades productivas, desarrollo de proveedores, calidad, ahorro energético y gestión empresarial | **Consultores** | 146,25 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.5 Emprendimientos Dinámicos* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de potencialidades de negocios en territorios; módulos, talleres, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos | **Consultores** | 455 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.6 Empresarialidad Femenina* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fomento y promoción de cultura emprendedora Mujer Emprende; módulos, talleres, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos | **Consultores** | 25 | 0 | SC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.7 Fomento de la asociatividad y articulación productiva* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres para difusión del Programa | **Bienes** | 12 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.9 Programa de apoyo a la formalidad* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promoción y comunicación para la formalidad | **Bienes** | 120 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Apoyo a servicios tributarios y mercantiles | **Consultores** | 100 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *1.10 Programa FONDEPRO Territorial* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promoción y comunicación | **Bienes** | 120 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2. Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. 1 Apoyo a la Innovación Empresarial* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camino UNI08S-Corasín a Las Playitas | **Obras** | 3.850 | 0 | LPI |  | 2015 | 2015 | 2016 |
| Camino USU08S-San Marcos Lempa a La Canoa | **Obras** | 10.850 | 0 | LPI |  | 2015 | 2015 | 2016 |
| Muelle Zacatillo | **Obras** | 700 | 0 | CP |  | 2015 | 2015 | 2016 |
| Infraestructura Productiva de uso común | **Obras** | 600 | 0 | CP |  | 2015 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 3. Gestión Ambiental de la Franja Costero Marina** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1 Manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques salados y zonas costeras* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de análisis y vacíos y propuesta de mejoras dentro del Proceso de Evaluación Ambiental y Auditorías Ambientales para actividades, obras y proyectos; estudio de valoración económica del manglar y bosques de ribera; Determinación del rendimiento máximo sostenible en estuarios; y análisis de los vacíos legales para la pesca artesanal | **Consultores** | 202 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *3.2 Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento en capacidades de gestión del medio ambiente, y de capacidades tecnicas | **Consultores** | 90 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 4. Fortalecimiento Institucional** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1 MINEC* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de productores, y estudios especializados de Fomento Productivo Territorial | **Consultores** | 40 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Sistema de seguimiento de indicadores de impacto | **Bienes** | 25 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *4.2 CONAMYPE* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de georeferenciación de empresas en las zonas de intervención | **Bienes** | 200 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Sistema de monitoreo para medición de impacto | **Bienes** | 50 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Desarrollo de cultura de gestión de riesgo | **Consultores** | 25 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
| *4.3 ADELes* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento de Asociaciones de Desarrollo Económico Local | **Bienes** | 250 | 0 | CP | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
| Adecuación de espacios de atención a empresarios | **Obras** | 60 | 0 | CP | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| Asesoría internacional para desarrollo económico local | **Consultores** | 30 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
| *4.4 CENDEPESCA* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de promoción y divulgación del acceso a los servicios | **Consultores** | 10 | 0 | CCIN/SCC | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
| Diseño, equipamiento y asistencia técnica para un sistema de estadísticas pesqueras; para la actualización del sistema de registro nacional de pesca y acuicultura, y para un sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia de pesca y acuicultura. | **Bienes** | 75 | 0 | CP | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
| **Bienes** | 300 | 0 | LPI | NO | 2015 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Administración, Evaluación y Auditoría** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Consultores (Administración)* | **Consultores** | 216 | 0 | CCIN | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *Consultores (Evaluación)* | **Consultores** | 50 | 0 | CCIN | NO | 2014 | 2014 | 2015 |
| *Auditoría Externa* | **Consultoría** | 20 | 0 | CCIN | NO | 2014 | 2014 | 2015 |