## Resumen
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COMPONENTES Y ACTIVIDADES | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | %
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | BID | Local | Otra
Componente I-Desarrollo Productivo para la Competitividad de las MIPYMEs | 2484000 | 3120500 | 3420500 | 3490750 | 3384250 | 15900000 | 15900000 | 0 | 0 | 15900000 | 39.75%
Componente II-Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad | 0 | 10575000 | 9725000 | 0 | 1100000 | 21400000 | 21400000 | 0 | 0 | 21400000 | 53.5%
Componente III-Gestión Ambiental de la Franja Costero Marina | 79000 | 313000 | 44000 | 32000 | 32000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1.25%
Componente IV-Fortalecimiento Institucional | 545000 | 305000 | 85000 | 55000 | 60000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 2.625%
Administración | 190000 | 190000 | 290000 | 190000 | 290000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 2.875%
TOTAL | 3298000 | 14503500 | 13564500 | 3767750 | 4866250 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 100% | 0
| 8.245% | 36.26% | 33.91% | 9.419% | 12.17%

## Componente I
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COMPONENTES Y ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Metas Anuales |  |  |  |  | Total | Costo Unitario US$ | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | % Total Prestamo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | BID | Local | Otra
Componente I-Desarrollo Productivo para la Competitividad de las MIPYMEs
1.1 Fortalecimiento de asesores empresariales para CDMYPEs
Diplomados para el fortalecimiento de asesores | Capacitación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 4000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 120000 | 0 |  | 120000 | 0.3%
Pasantías de entrenamiento en los SBDCs del Small Business Admin | Pasantías | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 72 | 5000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 60000 | 360000 | 360000 | 0 |  | 360000 | 0.9%
Capacitación de asesores TICs | Capacitación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000 | 0.15%
1.2 Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial en CDMYPEs
Asistencias Tècnicas en gestión empresarial, calidad, empaques, imagen corporativa, mercados internacionales. | Asistencias Técnicas | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 540 | 3000 | 180000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1620000 | 1620000 | 0 |  | 1620000 | 4.05%
Asistencia Técnica para el desarrollo de Proveedores | Asistencias Técnicas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 4000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 800000 | 800000 | 0 |  | 800000 | 2%
1.3 Capacitación para el uso de TICs en MIPEs
Equipamiento y acondicionamiento de laboratorios de tecnología | Laboratorios | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 0.2%
Capacitación de uso de las TICs | Capacitación | 30 | 45 | 45 | 50 | 45 | 215 | 900 | 27000 | 40500 | 40500 | 45000 | 40500 | 193500 | 193500 | 0 |  | 193500 | 0.4837%
1.4 Entrenamiento de empresarios
Capacitaciones a empresarios para desarrollo de capacidades productivas, desarrollo de proveedores, calidad, ahorro energético y gestión empresarial. | Capacitación | 75 | 120 | 120 | 120 | 125 | 560 | 750 | 56250 | 90000 | 90000 | 90000 | 93750 | 420000 | 420000 | 0 |  | 420000 | 1.05%
1.5 Emprendimientos Dinámicos
Estudio de potencialidades de negocios en territorios | Estudio | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 28 | 5000 | 35000 | 45000 | 60000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 |  | 140000 | 0.35%
Fomento y promoción de cultura emprendedora | Módulos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000 | 0 |  | 25000 | 0.0625%
Talleres para identificar modelos de negocios y determinar perfil de la idea | Talleres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 0.375%
Desarrollo de ideas e iniciativas de negocio | Talleres | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 400 | 500 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 200000 | 0.5%
Talleres para elaboración de proyecto final | Talleres | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Implementación de ideas de negocio | Proyectos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 0.375%
Evaluación y seguimiento al desarrollo empresarial | Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 175000 | 175000 | 0 |  | 175000 | 0.4375%
1.6 Empresarialidad Femenina
Fomento y promoción de cultura emprendedora Mujer Emprende | Módulos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 75000 | 0.1875%
Talleres para identificar modelos de negocios y determinar perfil de la idea | Talleres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 0.375%
Desarrollo de ideas e iniciativas de negocio | Talleres | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 400 | 500 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 200000 | 0.5%
Talleres para elaboración de proyecto final | Talleres | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Implementación de ideas de negocio | Proyectos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0.625%
Evaluación y seguimiento al desarrollo empresarial femenino | Servicio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 1%
1.7 Fomento de la asociatividad y articulación productiva
Actividades de promoción | Talleres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 0.075%
Identificación de consorcios de exportación | Consultorías | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | 25750 | 0 | 51500 | 51500 | 0 |  | 51500 | 0.1288%
Apoyo a consorcios de exportación (incluye estudios de mercados internacionales, diseño de marca, diseño de empaque, canales de distribución y gerenciamiento) | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 660000 | 660000 | 0 |  | 660000 | 1.65%
Gestión y supervisión de proyectos | Supervisión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 440000 | 440000 | 0 |  | 440000 | 1.1%
1.8 Programa de capital semilla
Capital Semilla para iniciativas en sectores de la FCM | Capital Semilla | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 | 18000 | 360000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1080000 | 3600000 | 3600000 | 0 |  | 3600000 | 9%
1.9 Programa de apoyo a la formalidad
Promoción y comunicación para la formalidad | Campaña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 | 300000 | 0 |  | 300000 | 0.75%
Apoyo a servicios tributarios y mercantiles | Servicio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 1000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0.625%
1.10 Programa FONDEPRO Territorial
Promoción y comunicación para preinversión | Campaña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 | 300000 | 0 |  | 300000 | 0.75%
Financiamiento de Proyectos | Proyectos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 90000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4500000 | 4500000 | 0 |  | 4500000 | 11.25%
Subtotal Componente I | [8 empty] | 2484000 | 3120500 | 3420500 | 3490750 | 3384250 | 15900000 | 15900000 | 0 |  | 15900000 | 39.75%
Ir a Resumen

## Componente II
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COSTOS ANUALES ESTIMADOS | Unidad de Medida | Metas Anuales |  |  |  |  | Total | Costo Unitario US$ | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | % Total Prestamo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | BID | Local | Otra
Componente II-Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad
Camino UNI08S-Corasín a Las Playitas | Camino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3850000 | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 0 | 3850000 | 3850000 | 0 |  | 3850000 | 9.625%
Camino USU08S-San Marcos Lempa a La Canoa | Camino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10850000 | 0 | 5425000 | 5425000 | 0 | 0 | 10850000 | 10850000 | 0 |  | 10850000 | 27.12%
Muelle Zacatillo | Muelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 |  | 700000 | 1.75%
Muelle Cochaguita | Muelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 1.25%
Muelle Punta Chiquirín | Muelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 |  | 700000 | 1.75%
Muelle Acajutla | Muelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 |  | 2500000 | 6.25%
Malecon La Unión | Malecón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000
Infraestcurtura Productiva de uso común | Infraest | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 300000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 1200000 | 3%
Subtotal Componente II | [8 empty] | 0 | 10575000 | 9725000 | 0 | 1100000 | 21400000 | 21400000 | 0 |  | 21400000 | 53.5%
Ir a Resumen

## Componente III
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COMPONENTES Y ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Metas Anuales |  |  |  |  | Total | Costo Unitario US$ | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | % Total Prestamo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | BID | Local | Otra
Componente III-Gestión Ambiental de la Franja Costero Marina
3.1 Manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques salados y zonas costeras
Levantamiento de la condición actual de campo, incluyendo las capas hídricas, batimetría y el establecimiento de la profundidad óptima | Estudio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  | 125000 | 0.3125%
Identificación de áreas de ribera afectadas por procesos de deterioro de la vegetación estimando el área afectada | Estudio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38600 | 0 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 0 |  | 38600 | 0.0965%
Campaña de manejo sostenible de ecosistemas costeros | Campaña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0.025%
Formulación del Plan de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) de los recursos pesqueros | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000 | 0.0375%
Estudio de capacidad de carga del manglar | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | 20000 | 0.05%
Estudio de valoración económica del manglar | Análisis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 0.075%
Formulación del Plan de Manejo de los bosques salado y ecosistemas riberanos en Metalío | Plan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 |  | 72000 | 0.18%
3.2 Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental
Pasantías y entrenamiento internacionales | Entrenamiento | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 |  | 36000 | 0.09%
Jornadas de manejo y conservación de ecosistemas costeros | Jornadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0.025%
Plan de riesgo para zona de Metalío | Plan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 |  | 3400 | 0.0085%
Fortalecimiento de capacidades de asistencia técnica (2 técnicos y equpamiento básico) | Técnicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 140000 | 140000 | 0 |  | 140000 | 0.35%
Subtotal Componente III | [8 empty] | 79000 | 313000 | 44000 | 32000 | 32000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 1.25%
Ir a Resumen

## Componente IV
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COMPONENTES Y ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Metas Anuales |  |  |  |  | Total | Costo Unitario US$ | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | % Total Prestamo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | BID | Local | Otra
Componente IV-Fortalecimiento Institucional
4.1 Fortalecimiento del Ministerio de Economía
Capacitación de Productores | Capacitación | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 530 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 42400 | 42400 | 0 |  | 42400 | 0.106%
Ejecución del plan de promoción y difusión | Difusión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0.125%
Sistema de seguimiento de Indicadores de Impacto | Sistema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0.125%
Estudios Especializados de Fomento Productivo Territorial | Estudios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 57600 | 57600 | 0 |  | 57600 | 0.144%
4.2 Fortalecimiento del CONAMYPE
Sistema de georeferenciación de empresas en las zonas de intervención | Sistema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  | 200000 | 0.5%
Desarrollo de un sistema de monitoreo para medición de impacto | Sistema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0.125%
Desarrollo de cultura de gestión de riesgo | Asistencia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0.125%
4.3 Fortalecimiento de las Asociaciones de Desarrollo Económico Local
Equipamiento de Asociaciónes de Desarrollo Económico Local | Equipamiento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Adecuación de espacios de atención a empresarios | Adecuación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000 | 0.15%
Asesoría internacional para desarrollo económico local | Asesoría | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 90000 | 90000 | 0 |  | 90000 | 0.225%
4.4 Fortelecimiento de CENDEPESCA
Diseño, equipamiento y asistencia técnica para un sistema de estadísticas pesqueras | Sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Diseño, equipamiento y asistencia técnica para la actualización del sistema de registro nacional de pesca y acuicultura | Sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Diseño, equipamiento y asistencia técnica para un sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia de pesca y acuicultura | Sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0.25%
Subtotal Componente IV | [8 empty] | 545000 | 305000 | 85000 | 55000 | 60000 | 1050000 | 1050000 | 0 |  | 1050000 | 2.625%
Ir a Resumen

## Administración
ES-L1075
COSTOS ANUALES ESTIMADOS
COMPONENTES Y ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Metas Anuales |  |  |  |  | Total | Costo Unitario US$ | Costo Total |  |  |  |  | Costo Total US$ | Financiación |  |  | Costo Total US$ | % Total Prestamo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | BID | Local | Otra
Administración
Evaluación de Impacto | Evaluaciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000 | 0.15%
Auditorías del Programa | Auditorías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0.125%
Evaluaciones del Programa | Evaluaciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 140000 | 140000 | 0 |  | 140000 | 0.35%
Administración de Unidad Ejecutora (3 personas) | Meses | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 15000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 900000 | 0 |  | 900000 | 2.25%
Subtotal Administración | [8 empty] | 190000 | 190000 | 290000 | 190000 | 290000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 2.875%
Ir a Resumen