PLAN DE ADQUISICIONES – PROMEBA III

Información General

País: 		ARGENTINA

Prestatario: 	Estado Nacional

Ejecutor: 	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de  Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA.

Nombre del Proyecto: 	Programa de Mejoramiento de Barrios III (PROMEBA III)

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1119

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

La finalidad del Programa es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. El objetivo es mejorar de manera sustentable el hábitat de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares.

El programa está estructurado en cuatro componentes que se describen a continuación: i) Legalización de la tenencia de la tierra; ii) Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental; iii) Incremento del capital social y humano; iv) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y; v) gerencia y Administración.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: N/D

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/D

Fecha estimada para el último desembolso: N/D

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), ambas de marzo de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del PROMEBA III que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y La Unidad de Coordinación Nacional.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Unidad de Coordinación Nacional PROMEBA

Esmeralda 255 4to. piso

admin@promeba.org.ar

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor www.promeba.org.ar.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto y en el siguiente enlace electrónico: Plan de Adquisiciones Detallado

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: obras de infraestructura sanitaria (agua y cloaca), energía eléctrica, infraestructura de drenajes pluviales, distribución de gas, accesibilidad vial, red peatonal interna y de acceso a vías principales, equipamiento urbano, comunitario, espacios verdes, obras de mitigación ambiental y proyectos de iniciativas comunitarias.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

El proyecto incluye ejecución de obras que se llevaran a cabo por las comunidades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: mobiliario, hardware y software necesario para el funcionamiento de la Unidad de Coordinación Nacional

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

El proyecto incluye el suministro de bienes para proyectos  que se llevaran a cabo por las comunidades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

- Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

- Estudios legales, planos de mensura, tramitaciones para la regularización física y legal, y escrituración a favor de los beneficiarios. Las mismas pueden realizarse por Comparación de precios o a través de convenios con los colegios profesionales respectivos.

- Actividades de capacitación, encuentros y talleres regionales de actores del Programa. Las mismas serán contratadas por Comparación de precios.

Adquisición de Servicios de Consultoría:  Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

- Formulación de Proyectos Integrales con los respectivos estudios técnicos, económicos, legales, ambientales y sociales;

- Equipos multidisciplinarios de campo que tienen por función hacer el acompañamiento urbano, social, ambiental y legal del proyecto;

- Auxiliares de las distintas áreas de las Unidades Ejecutoras como refuerzo de las mismas.

- Auditoría externa del Programa

- Consultorías específicas relacionadas al desarrollo del Programa y/o proyectos

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$500.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: pasajes, viáticos, movilidad,  mantenimiento de oficinas, correo, papelería y útiles, mantenimiento de maquinarias y equipos, seguros, gastos en capacitación, productos de artes graficas, imprenta, publicaciones y reproducciones, alquileres de equipos, y gastos menores que demande el funcionamiento de la UCN.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Existen proyectos declarados elegibles por el préstamo 1842/OC-AR que se ejecutarán con recursos de la nueva operación, sin embargo no existen gastos imputables a financiamiento retroactivo o reconocimiento de contrapartida local.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 5.000.000.

- Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 500.000.

- Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$500.000.

- Toda Contratación Directa.

- Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente  sea igual o superior a US$ 200.000.

- Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US$ 50.000.

- Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: 		ARGENTINA

Prestatario: 	Estado Nacional

Ejecutor: 	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de  Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA.

Nombre del Proyecto: 	Programa de Mejoramiento de Barrios III (PROMEBA III)

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1119

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

La finalidad del Programa es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. El objetivo es mejorar de manera sustentable el hábitat de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares.

El programa está estructurado en cuatro componentes que se describen a continuación: i) Legalización de la tenencia de la tierra; ii) Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental; iii) Incremento del capital social y humano; iv) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y; v) gerencia y Administración.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: N/D

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/D

Fecha estimada para el último desembolso: N/D

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Unidad de Coordinación Nacional PROMEBA

Esmeralda 255 4to. piso

admin@promeba.org.ar

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor www.promeba.org.ar.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

| Nª de Ref. | Descripción del Contrato | Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adq. | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre Calificación (Si / No) | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente en proceso adjudicado cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación A E A | Terminación Contrato |  |  |
| BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA UCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Hardware y software informático | USD 200,000 | CP | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 10/11 a 3/13 | Pendiente | Los montos corresponden a un conjunto de adquisiciones. Ninguna de las adqusiciones supera los US$ 100,000 |
| A.2 | Instalaciones y Mobiliario | USD 100,000 |  |  |  |  |  | 9/11 a 2/13 | 10/11 a 3/13 |  |  |
| OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | COMPONENTE 2: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La ejecución de obras comprende aquellos ítems financiables indicados en el Reglamento Operativo del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 46,690,520 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,746,501 |
|  | 17 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 | PROVINCIA DE CATAMARCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,878,048 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 | PROVINCIA DE CHACO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,898,833 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 4 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4 | PROVINCIA DE CHUBUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,914,154 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | PROVINCIA DE CÓRDOBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 2,899,155 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6 | PROVINCIA DE CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 5,395,122 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,697,561 |
|  | 2 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.7 | PROVINCIA DE ENTRE RIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 3,803,048 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.8 | PROVINCIA DE FORMOSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 807,804 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.9 | PROVINCIA DE JUJUY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,722,324 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.10 | PROVINCIA DE LA PAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,745,903 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.11 | PROVINCIA DE LA RIOJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,989,095 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 5,597,073 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,798,536 |
|  | 2 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.13 | PROVINCIA DE MISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,951,219 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,475,609 |
|  | 2 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.14 | PROVINCIA DE NEUQUÉN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,272,890 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.15 | PROVINCIA DE RIO NEGRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 1,715,261 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.16 | PROVINCIA DE SALTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,756,883 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.17 | PROVINCIA DE SAN JUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,744,993 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.18 | PROVINCIA DE SANTA CRUZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 3,416,441 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.19 | PROVINCIA DE SANTA FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 9,150,175 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 4,575,087 |
|  | 3 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.20 | PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 4,980,876 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.21 | PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 3,895,122 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente |  |
|  | 1 contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.22 | PROVINCIA DE TUCUMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidades varias | USD 3,054,732 | LPN | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 9/13 a 2/15 | Pendiente | El monto promedio de cada contratación es de US$ 1,527,366 |
|  | 2 contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | COMPONENTE 1: LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA / mensura y subdivisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios comprenden la mensura y subdivisión de predios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | USD 301,362 | CP / CONVENIO | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 6/12 a 6/13 | Pendiente | Los montos corresponden a conjuntos de adquisciones que involucran los proyectos enunciados en "Obras". Ninguna adquisición supera los US$ 100.000. Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas. En múltiples jurisdicciones se utilizan convenios de colegios profesionales con Provincias o Municipios. |
|  | 16 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | PROVINCIA DE CATAMARCA | USD 35,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3 | PROVINCIA DE CHACO | USD 29,671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4 | PROVINCIA DE CHUBUT | USD 62,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.5 | PROVINCIA DE CÓRDOBA | USD 18,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.6 | PROVINCIA DE CORRIENTES | USD 40,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7 | PROVINCIA DE ENTRE RIOS | USD 79,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8 | PROVINCIA DE FORMOSA | USD 25,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9 | PROVINCIA DE JUJUY | USD 59,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10 | PROVINCIA DE LA PAMPA | USD 33,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.11 | PROVINCIA DE LA RIOJA | USD 35,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.12 | PROVINCIA DE MENDOZA | USD 55,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.13 | PROVINCIA DE MISIONES | USD 18,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.14 | PROVINCIA DE NEUQUÉN | USD 53,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.15 | PROVINCIA DE RIO NEGRO | USD 25,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.16 | PROVINCIA DE SALTA | USD 50,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.17 | PROVINCIA DE SAN JUAN | USD 17,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.18 | PROVINCIA DE SANTA CRUZ | USD 29,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.19 | PROVINCIA DE SANTA FE | USD 61,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.20 | PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | USD 18,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.21 | PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | USD 14,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.22 | PROVINCIA DE TUCUMAN | USD 69,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE 1: LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA / escrituración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios de consultoría comprenden la escrituración de las tierras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.23 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | USD 53,182 | CP / CONVENIO | Ex - post | 90% | 10% | NO | 9/11 a 2/13 | 6/12 a 6/13 | Pendiente | Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas. En múltiples jurisdicciones se utilizan convenios de Colegios Profesionales con Provincias o Municipios. Incluye gastos operativos. |
| C.24 | PROVINCIA DE CATAMARCA | USD 6,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.25 | PROVINCIA DE CHACO | USD 5,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.26 | PROVINCIA DE CHUBUT | USD 11,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.27 | PROVINCIA DE CÓRDOBA | USD 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.28 | PROVINCIA DE CORRIENTES | USD 7,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.29 | PROVINCIA DE ENTRE RIOS | USD 14,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.30 | PROVINCIA DE FORMOSA | USD 4,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.31 | PROVINCIA DE JUJUY | USD 10,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.32 | PROVINCIA DE LA PAMPA | USD 5,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.33 | PROVINCIA DE LA RIOJA | USD 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.34 | PROVINCIA DE MENDOZA | USD 9,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.35 | PROVINCIA DE MISIONES | USD 3,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.36 | PROVINCIA DE NEUQUÉN | USD 9,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.37 | PROVINCIA DE RIO NEGRO | USD 4,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.38 | PROVINCIA DE SALTA | USD 8,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.39 | PROVINCIA DE SAN JUAN | USD 3,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.40 | PROVINCIA DE SANTA CRUZ | USD 5,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.41 | PROVINCIA DE SANTA FE | USD 10,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.42 | PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | USD 3,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.43 | PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | USD 2,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.44 | PROVINCIA DE TUCUMAN | USD 12,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios comprenden Pasajes, Estadías e Insumos relacionados a actividades de capacitación . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.34 | Encuentros Nacionales (1) | USD 200,000 | CP | Ex - post | 90% | 10% | NO | 1/12 a 3/13 | 3/12 a 6/13 | Pendiente | Los montos corresponden a conjuntos de adquisciones (traslados, alojamiento, alimentación y servicios varios vinculados a las Actividades. Ninguna adquisición supera los US$ 100,000 |
| C.35 | Encuentros Regionales (6) | USD 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.36 | Talleres regionales (4) | USD 80,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.37 | Intercambio Equipos Ejecutores | USD 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.38 | Jornadas | USD 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.39 | Capacitación UCN y Ues | USD 37,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | COMPONENTE 2: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL / Formulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios de consultoría comprenden la Formulación del Proyecto Ejecutivo Integral según las necesidades de cada barrio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | BUENOS AIRES (20 proyectos) | USD 1,000,000 | SCC / CONVENIO | Ex - post | 90% | 10% | NO | 7/11 a 9/12 | 1/12 a 2/13 | Pendiente | Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas, salvo que el RO establezca un procedimiento diferente. Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios y se aplicará el SCC. Hipótesis: 5 profesionales x 6 meses más estudios por proyecto. |
| D.2 | CATAMARCA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3 | CHACO (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4 | CHUBUT (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | CORDOBA (4 proyectos) | USD 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 | CORRIENTES (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7 | ENTRE RIOS (4 proyectos) | USD 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8 | FORMOSA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9 | JUJUY (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10 | LA PAMPA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11 | LA RIOJA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12 | MENDOZA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13 | MISIONES (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14 | NEUQUEN (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15 | RIO NEGRO (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16 | SALTA (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17 | SANTA CRUZ (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18 | SAN JUAN (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19 | SANTA FE (6 proyectos) | USD 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20 | S. DEL ESTERO (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21 | TIERRA DEL FUEGO (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22 | TUCUMAN (2 proyectos) | USD 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN / Refuerzo de UEs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios de consultoría comprenden la asistencia técnica para Refuerzo de UEs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23 | BUENOS AIRES (10 Ejecutores) | USD 760,000 | TERNA / SD | Ex - post | 90% | 10% | NO | 12/11 a 2/13 | 12/12 y 12/13 | Pendiente | Contratos de refuerzo a UEs 2012 y 2013 |
| D.24 | CATAMARCA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25 | CHACO | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26 | CHUBUT | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27 | CORDOBA (2 ejecutores) | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28 | CORRIENTES | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.29 | ENTRE RIOS (2 ejecutores) | USD 192,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30 | FORMOSA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31 | JUJUY | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32 | LA PAMPA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.33 | LA RIOJA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.34 | MENDOZA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.35 | MISIONES | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.36 | NEUQUEN | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.37 | RIO NEGRO | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.38 | SALTA | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.39 | SAN JUAN | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.40 | SANTA CRUZ | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.41 | SANTA FE (2 ejecutores) | USD 192,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.42 | SANTIAGO DEL ESTERO | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.43 | TIERRA DEL FUEGO | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.44 | TUCUMAN | USD 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE 3: INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO / Equipo de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes servicios de consultoría comprenden la integración de los equipos de campo de los barrios de cada jurisdicción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.45 | BUENOS AIRES (16 equipos) | USD 1,404,878 | SCC / CONVENIO / SD | Ex - post | 90% | 10% | NO | 12/11 a 2/13 | 12/12 y 12/13 | Pendiente | Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas. Los equipos se forman con profesionales de areas legal, ambiental, social, urbana y de obras Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios y se aplicará el SCC. Se consideran Contratos 2012 y 2013 Promeba III. |
| D.46 | CATAMARCA (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.47 | CHACO (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.48 | CHUBUT (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.49 | CORDOBA (2 equipos) | USD 175,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.50 | CORRIENTES (1 equipos) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.51 | ENTRE RIOS (2 equipos) | USD 175,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.52 | FORMOSA (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.53 | JUJUY (1 equipo) | USD 175,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.54 | LA PAMPA (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.55 | LA RIOJA (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.56 | MENDOZA (2 equipos) | USD 234,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.57 | MISIONES (2 equipos) | USD 175,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.58 | NEUQUEN (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.59 | RIO NEGRO (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.60 | SALTA (2 equipos) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.61 | SAN JUAN (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.62 | SANTA CRUZ (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.63 | SANTA FE (3 equipos) | USD 292,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.64 | S. DEL ESTERO (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.65 | TIERRA DEL FUEGO (1 equipo) | USD 117,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.66 | TUCUMAN (2 equipos) | USD 175,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN / ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudios y Consultorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.67 | CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS | USD 500,000 | SBCC | Ex - post | 90% | 10% | NO | 1/12 a 2/13 | 1/12 a 6/13 |  | Contrataciones externas a la UCN |
| D.68 | AUDITORIA | USD 400,000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | NO | 11/11 a 5/12 | 12/12 a 3/13 |  |  |
| D.69 | PLANTA UCN (77 Consultores Clave) | USD 2,427,000 | SD | Ex - post | 90% | 10% | NO | 1/12 y 1/13 | 12/12 y 12/13 |  | Se consideran contratos 2012 y 2013. Se considera SD, porque son recontrataciones de consultores del PROMEBA II (1842/OC-AR). |

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Unidad de Coordinación Nacional y las Unidades Ejecutoras Provinciales y Municipales serán las responsables de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor y de una muestra representativa de sub-ejecutores para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex-post. Las visitas de revisión ex-post serán a 6 jurisdicciones cada 12 meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex-post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionará físicamente durante el programa.

La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada.  Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.