## PAA_ICBF_2021
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
|  | Nombre del Proyecto: | APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES A NIVEL NACIONAL
|  | Código BPIN: | 2020011000157
|  | Programa BID: | PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA -CONTRATO DE PRÉSTAMO BID-5187/OC-CO
|  | Contrato de Préstamo: | 5187/OC-CO
|  | ID: | CO-L1261
|  | Fuente: | Recurso 14
|  | Recursos 2021 (COP): | 50000000000
|  | TRM USD Circular 01/21 BID: | 3550
Detalle de Adquisiciones en Pesos Corrientes 2021
No. | No. Proceso | Componente | Subcomponente | Indicador de la Matriz de Resultados | Estatus indicar una de las siguientes opciones Previsto En curso En ejecución Terminado Cancelado | Descripción de actividad (POD) | Códigos UNSPSC | Objeto | Zona Geográfica en la cual se realizará la adquisición indicar Departamento y ciudad | Revisión del Banco (previa o posterior) | Tipo de adquisición | Modalidad de Selección | Fechas estimadas del proceso |  | Fecha estimada de solicitud de no objeción al Banco a los documentos para iniciar el proceso (mes/día/año) | Fecha real de solicitud de no objeción al Banco a los documentos para iniciar el proceso | Fecha estimada de solicitud de no objeción al Banco a la evaluación (mes/día/año) | Fecha real de solicitud de no objeción al Banco a la evaluación (mes/día/año) | Fecha estimada de firma del contrato (mes/día/año) | Fecha real de firma del contrato (mes/día/año) | Fecha estimada final contrato (mes/día/año) | Fecha real final de contrato (mes/día/año) | Monto estimado (COP) | Monto estimado (US$) | Monto real de la adquisición USD | Valor total estimado del Contrato (COP) | Dependencia responsable - Área Técnica | Observaciones/Comentarios
1 | 001-2021 | 1: Articulación de la política nacional de juventud con las políticas territoriales de juventud | N.A | Documento de Política Nacional de Juventud publicado | Previsto | Estructuración del Índice de Bienestar de la Juventud | 80101505 | Diseñar, a partir de indicadores objetivos y subjetivos, un índice de bienestar de la juventud colombiana, y realizar la medición y analisis del índice para los dos primeros años de ejecución del Programa. | Bogotá | Previa | CF | SCC- Selección Basada en Calificación del Consultor | 2020-12-15 | 2021-05-28 | 2021-03-09 |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-28 |  | 2022-07-31 |  | 435000000 | 122535.2113 |  | 435000000 | Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven | El proceso tiene actividades preparatorias desde diciembre de 2020. La fecha de suscripción del contrato depende de la aprobación de las vigencias futuras.
2 | 002-2021 | 1: Articulación de la política nacional de juventud con las políticas territoriales de juventud | N.A | Documento de Política Nacional de Juventud publicado | Previsto | Medición del Índice de Bienestar de la Juventud | 80101505 | Realizar dos levantamientos de información de los indicadores subjetivos del Índice de Bienestar de la Juventud en el nivel nacional, departamental y ciudades capitales. | Bogotá | Previa | CF | SBCC | 2021-04-12 | 2021-09-08 | 2021-05-24 |  | 2021-08-10 |  | 2021-09-08 |  | 2022-06-30 |  | 922500000 | 259859.1549 |  | 922500000 | Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven | El proceso tiene actividades preparatorias desde diciembre de 2020. La fecha estimada de suscripción del contrato depende de la aprobación de las vigencias futuras.
3 | 003-2021 | 1: Articulación de la política nacional de juventud con las políticas territoriales de juventud | N.A | Documento de Política Nacional de Juventud publicado | Previsto | Diseño, implementación y puesta en marcha de una plataforma de visualización de información sobre bienestar de juventud. | 80101507 | Desarrollar, poner en funcionamiento y prestar soporte a una solución tecnológica para la visualización de información sobre el Índice de Bienestar de Juventud. | Bogotá | Previa | CF | SCC | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2021-04-06 |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-15 |  | 2022-07-31 |  | 450000000 | 126760.5634 |  | 450000000 | Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven | El proceso tiene actividades preparatorias desde diciembre de 2020. La fecha estimada de suscripción del contrato depende de la aprobación de las vigencias futuras.
4 | 004-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.1 Metodología y modelo de operación del Programa Sacúdete. | Documento de Fases metodológicas de la Estrategia Sacúdete publicado | Previsto | Consultoría de acompañamiento a la implementación de la metodología Sacúdete | 80101507 | Apoyar al ICBF en los procesos de cualificación, acompañamiento, seguimiento, monitoreo, evaluación y ajuste de la implementación de la metodología Sacúdete en el territorio Nacional. | Bogotá | Previa | CF | SBCC | 2021-01-05 | 2021-07-07 | 2021-03-12 |  | 2021-05-27 |  | 2021-07-07 |  | 2022-07-31 |  | 1786000000 | 503098.5915 |  | 1786000000 | Dirección de Adolescencia y Juventud | La fecha de suscripción del contrato depende de la aprobación de las vigencias futuras.
5 | 005-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.2 Operación del modelo virtual | Cursos virtuales activados en la plataforma | Previsto | Fortalecimiento de código Fuente y alcances de la Plataforma - Adminsitración de la Plataforma - Soporte en servicios tecnológicos (hosting) | 80101507 | Implementar y realizar el Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual para acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejercicio de la ciudadanía. | Regiones | Previa | SNC | LPI | 2021-01-22 | 2021-07-21 | 2021-03-18 |  | 2021-06-10 |  | 2021-07-21 |  | 2022-07-31 |  | 27182015988 | 7656905.9121 |  | 27182015988 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El plazo previsto para ejecutar el contrato es hasta finales de 2022; sin embargo, se deja como plazo de ejecución hasta el 31 de julio 2022 debido a que las vigencias futuras no pueden exceder este plazo. Adicionalmente, se encuentra pendiente la regionalización de los cupos asigados para cada departamento en esta modalidad de atención.
6 | 006-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 1 - Antioquia | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1568303100 | 441775.5211 |  | 1568303100 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
7 | 007-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 2 - Atlántico | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2116508940 | 596199.7014 |  | 2116508940 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
8 | 008-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 3 - Bogotá | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 764153325 | 215254.4577 |  | 764153325 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
9 | 009-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 4- Boyacá | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2374430760 | 668853.7352 |  | 2374430760 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
10 | 010-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 5- Caldas | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1494002250 | 420845.7042 |  | 1494002250 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
11 | 011-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 6- Cauca | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1619781930 | 456276.6 |  | 1619781930 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
12 | 012-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 7- Cundinamarca | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1281950280 | 361112.7549 |  | 1281950280 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
13 | 013-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 8- Chocó | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1294572825 | 364668.4014 |  | 1294572825 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
14 | 014-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 9- Huila | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1885944060 | 531251.8479 |  | 1885944060 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
15 | 015-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 10- Magdalena | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2131546950 | 600435.7606 |  | 2131546950 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
16 | 016-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 11- Meta | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1534144950 | 432153.507 |  | 1534144950 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
17 | 017-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 12- Nariño | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2467841220 | 695166.5408 |  | 2467841220 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
18 | 018-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 13-Norte de Santander | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2114587800 | 595658.5352 |  | 2114587800 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
19 | 019-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 14- Quindío | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1016269605 | 286273.1282 |  | 1016269605 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
20 | 020-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 15- Risaralda | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1442383605 | 406305.2408 |  | 1442383605 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
21 | 021-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 16-Tolima | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 2116553400 | 596212.2254 |  | 2116553400 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
22 | 022-2021 | 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete | 2.3 Operación del modelo B-Learning | Centros y Nodos Sacúdete operando | Previsto | B-Learning | 80101507 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Región 17- Valle del Cauca | Posterior | N.A | Regímen especial- Contrato de aporte | 2020-12-17 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | NA |  | 2021-07-01 |  | 2021-12-31 |  | 1945041345 | 547898.9704 |  | 1945041345 | Dirección de Adolescencia y Juventud | El valor total del subcomponente es de $29.168.016.345 y se distribuye en 17 regiones a intervenir.
23 | 023-2021 | 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete | 3.1: Adecuación de Centros Sacúdete | Centros sacúdete adecuados | Previsto | Estudios y diseños para 20 Centros Sacúdete. Adecuaciones Interventoría | 81101500 81151703 93142101 951219 80101600 72101500 81141500 | Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el marco del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana. | Antioquia Boyacá Casanare Cauca Huila Meta Nariño | Previa | CD | SD | 2021-02-15 | 2021-04-12 | 2021-04-07 |  | NA |  | 2021-04-12 |  | 2021-12-31 |  | 6963370600 | 1961512.8451 |  | 6963370600 | Dirección Administrativa | El proceso incluye la realización de estudios, diagnósticos, diseños, adecuaciones e interventorías. Se realizó una priorización inicial de los lugares donde se realizarán las adecuaciones, en caso de no resultar viable un proyecto deberá intervenirse otro inmueble; se dejará abierta esta posibilidad en el contrato que se suscriba con el contratista seleccionado.
24 | 024-2021 | 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete | 3.1: Adecuación de Centros Sacúdete | Centros sacúdete adecuados | Previsto | Equipo de apoyo técnico | 80101505 | Asesorar al ICBF en el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten del componente 3 del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana. | Bogotá | Previa | CI | Comparación -3CV | 2021-02-01 | 2021-04-05 | 2021-03-09 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 95400000 | 26873.2394 |  | 95400000 | Dirección Administrativa | Consultor en temas ambientales y sociales
25 | 025-2021 | 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete | 3.2: Dotación de Centros Sacúdete | Centros sacúdete dotados de mobiliario y equipos y servicios tecnológicos | Previsto | Dotación y adqusición de infraestructura | 80101505 | Adquisición y dotación de mobiliario e infraestructura tecnológica para la operación Centros Sacúdete (CP). | Bogotá | Previa | Bienes | CP | 2021-07-15 | 2021-10-29 | 2021-08-12 |  | 2021-10-07 |  | 2021-10-29 |  | 2022-06-30 |  | 1085494150 | 305773 |  | 1085494150 | Dirección Administrativa | Este proceso contempla la solicitud de vigencias futuras.
26 | 026-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Coordinador/Gerente | 80101505 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO. | Bogotá | Previa | CI | SD | 2020-12-15 | 2021-04-05 | 2021-03-05 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 168821333 | 47555.3051 |  | 168821333 | Dirección de Adolescencia y Juventud | Se inició desde diciembre de 2020 para cumplir con las condiciones de elegibilidad según condiciones especiales del contrato de préstamo. Se presentará justificación a la Selección Directa de JAVIER LONDOÑO
27 | 027-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Especialista de Monitoreo y Seguimiento | 80101505 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento al "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO. | Bogotá | Previa | CI | SD | 2020-12-14 | 2021-04-05 | 2021-03-05 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 142709000 | 40199.7183 |  | 142709000 | Dirección de Adolescencia y Juventud | Se inició desde diciembre de 2020 para cumplir con las condiciones de elegibilidad según condiciones especiales del contrato de préstamo. Se presentará justificación a la Selección Directa de DAHIANNA JURADO.
28 | 028-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Especialista Adquisiciones | 80101505 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista en adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO. | Bogotá | Previa | CI | SD | 2020-12-14 | 2021-04-05 | 2021-03-05 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 142709000 | 40199.7183 |  | 142709000 | Dirección de Adolescencia y Juventud | Se inició desde diciembre de 2020 para cumplir con las condiciones de elegibilidad según condiciones especiales del contrato de préstamo. Se presentará justificación a la Selección Directa de PAOLA PÉREZ.
29 | 029-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Consultor de Apoyo en Adquisiciones | 80101505 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión de las adquisiciones que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO. | Bogotá | Previa | CI | Comparación -3CV | 2020-12-14 | 2021-04-05 | 2021-03-05 |  | 2021-03-26 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 97072267 | 27344.3006 |  | 97072267 | Dirección de Adolescencia y Juventud
30 | 030-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Especialista Financiero | 80101505 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con la gestión financiera al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO, así como los procesos de planeación, ejecución y seguimiento, en el marco de sus competencias. | Bogotá | Previa | CI | Comparación -3CV | 2020-12-14 | 2021-04-05 | 2021-03-05 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 142709000 | 40199.7183 |  | 142709000 | Dirección de Adolescencia y Juventud
31 | 031-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Consultor de Apoyo Financiero | 80101505 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión financiera que se adelante en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO. | Bogotá | Previa | CI | Comparación -3CV | 2020-12-14 | 2021-04-13 | 2021-03-05 |  | 2021-03-26 |  | 2021-04-05 |  | 2021-12-31 |  | 105513333 | 29722.0656 |  | 105513333 | Dirección de Adolescencia y Juventud
32 | 032-2021 | Administración, evaluación y monitoreo del Programa. | N.A | N.A | Previsto | Auditoria Externa | 84111601 | Realizar la Auditoría Financiera al Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del "Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO" | Bogotá | Previa | CF | SCC | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2021-06-09 |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-31 |  | 2022-02-16 |  | 126941067 | 35758.047 |  | 126941067 | Dirección de Adolescencia y Juventud | Se contempla la vigencia futura para el proceso.
[23 empty] | 69014272083 | 19440640.0234 | 0 | 69014272083

## listas
Estatus | Revisión del Banco | Tipo de adquisición | Modalidad de Selección
Previsto | Previa | CF | SCC- Selección Basada en Calificación del Consultor
En curso | Posterior | SNC | SBCC- Selección Basada en Calidad y Costo
En ejecución |  | N.A | SBC- Selección Basada en Calidad
Terminado |  | CD | LPI-Licitación Pública Internacional
Cancelado |  | Bienes | LPN- Licitación Pública Nacional
|  | Obras | CP-Comparación de precios
|  | CI | Comparación -3CV
SD- Selección Directa
Regímen especial- Contrato de aporte
Sistema Nacional
N.A

## TempData (hidden)
Work- | Baseline Work- | Actual Work- | Work Variance- | Remaining Work- | Cost- | Baseline Cost- | Actual Cost- | Fixed Cost- | Cost Variance- | Remaining Cost- | BCWP- | BCWS- | SV- | Name+ | Notes+ | WBS+ | Constraint Type+ | Constraint Date= | Critical+ | Delay- | Free Slack- | Total Slack- | ID- | Milestone+ | Priority+ | Subproject+ | Baseline Duration- | Actual Duration- | Duration- | Duration Variance- | Remaining Duration- | Percent Complete-[% Complete] | Percent Work Complete-[% Work Complete] | Start= | Finish= | Early Start= | Early Finish= | Late Start= | Late Finish= | Actual Start= | Actual Finish= | Baseline Start= | Baseline Finish= | Start Variance- | Finish Variance- | Predecessors+ | Successors+ | Resource Names+ | Resource Initials+ | Text1+ | Start1= | Finish1= | Text2+ | Start2= | Finish2= | Text3+ | Start3= | Finish3= | Text4+ | Start4= | Finish4= | Text5+ | Start5= | Finish5= | Text6+ | Text7+ | Text8+ | Text9+ | Text10+ | Marked+ | Flag1+ | Flag2+ | Flag3+ | Flag4+ | Flag5+ | Flag6+ | Flag7+ | Flag8+ | Flag9+ | Flag10+ | Rollup+ | CV- | Project+ | Outline Level- | Unique ID- | Number1- | Number2- | Number3- | Number4- | Number5- | Summary+ | Created= | Unique ID Predecessors+ | Unique ID Successors+ | Objects- | Linked Fields+ | Resume= | Stop= | Resume No Earlier Than= | Outline Number+ | Duration1- | Duration2- | Duration3- | Cost1- | Cost2- | Cost3- | Hide Bar+ | Confirmed+ | Update Needed+ | Contact+ | Resource Group+ | ACWP- | Type+ | Recurring+ | Effort Driven+ | Overtime Work- | Actual Overtime Work- | Remaining Overtime Work- | Regular Work- | Overtime Cost- | Actual Overtime Cost- | Remaining Overtime Cost- | Fixed Cost Accrual+ | Hyperlink+ | Hyperlink Address+ | Hyperlink SubAddress+ | Hyperlink Href+ | Assignment+ | Overallocated+ | External Task+ | Subproject Read Only+ | Response Pending+ | TeamStatus Pending+ | Leveling Can Split+ | Level Assignments+ | Work Contour+ | Cost4- | Cost5- | Cost6- | Cost7- | Cost8- | Cost9- | Cost10- | Date1= | Date2= | Date3= | Date4= | Date5= | Date6= | Date7= | Date8= | Date9= | Date10= | Duration4- | Duration5- | Duration6- | Duration7- | Duration8- | Duration9- | Duration10- | Start6= | Finish6= | Start7= | Finish7= | Start8= | Finish8= | Start9= | Finish9= | Start10= | Finish10= | Flag11+ | Flag12+ | Flag13+ | Flag14+ | Flag15+ | Flag16+ | Flag17+ | Flag18+ | Flag19+ | Flag20+ | Number6- | Number7- | Number8- | Number9- | Number10- | Number11- | Number12- | Number13- | Number14- | Number15- | Number16- | Number17- | Number18- | Number19- | Number20- | Text11+ | Text12+ | Text13+ | Text14+ | Text15+ | Text16+ | Text17+ | Text18+ | Text19+ | Text20+ | Text21+ | Text22+ | Text23+ | Text24+ | Text25+ | Text26+ | Text27+ | Text28+ | Text29+ | Text30+ | Assignment Delay- | Assignment Units- | Cost Rate Table+ | Preleveled Start= | Preleveled Finish= | WBS Predecessors+ | WBS Successors+ | Deadline= | Outline Code1+ | Outline Code2+ | Outline Code3+ | Outline Code4+ | Outline Code5+ | Outline Code6+ | Outline Code7+ | Outline Code8+ | Outline Code9+ | Outline Code10+ | Status+ | Physical Percent Complete-[Physical % Complete] | SVPercent- | CVPercent- | Calendar+
520h | 600h | 0h | -80h | 520h | 7790536567 | 2672576339 | 0 | 0 | 5117960228 | 7790536567 | 0 | 38000 | -38000 | Mejorar el desarrollo de habilidades y acceso de oportunidades de l@s jóvenes a través del fortalecimiento de políticas, estratégias, y lineamientos para la juventud. | El objetivo general del proyecto es apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y convertirse en agentes de cambio social y económico. | 1 | Lo antes posible |  | Sí | 0d | 0d | 0d | 1 | No | Media |  | 43d | 0d | 1.078d | 1.035d | 1.078d | 0% | 0% | 2020-11-13 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2020-11-13 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-28 17:00 | 227d | 1.262d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 720h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
520h | 600h | 0h | -80h | 520h | 0 | 20000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 18400 | -18400 | Cumplimiento condiciones de ejecución - Plan de Gestión | Cumplimiento de las condiciones para la ejecución del programa y así obtener el primer desembolso | 1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 927d | 927d | 2 | No | Media |  | 40d | 0d | 151d | 111d | 151d | 0% | 0% | 2020-11-13 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2020-11-13 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-25 17:00 | 227d | 338d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 360h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suscripción Contrato de Préstamo | C | 1.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 3 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 31d | 31d | 31d | 0% | 0% | 2020-12-21 08:00 | 2021-02-01 17:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-02-01 17:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-12-26 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato de Préstamo Suscrito |  | 1.1.1.1 | No comenzar antes del | 2020-12-21 08:00 | No | 0d | 0d | 1.018d | 4 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d |  | 5;6;7;8;9;14;29 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 179;180;181;182;184;7;55 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.1.1.2;1.1.1.3;1.1.1.4;1.1.1.5;1.1.1.6;1.1.2.3;1.1.5.4 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe jurídico (Literal a) BID | a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del Garante en los Contratos de Garantía, si los hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco estime pertinente formular. | 1.1.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 5 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 20d | 20d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 4 | 10 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | MHCP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designación solicitantes desembolsos (Literal b) BID | b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del Préstamo y en otros actos relacionados con la gestión financiera del Proyecto y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. | 1.1.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 6 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 20d | 20d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 4 | 10 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | MHCP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir, informar cuenta bancaria depósito desembolsos (Literal c) BID | (c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al Banco por escrito, a través de su representante autorizado para solicitar los desembolsos del Préstamo, información sobre la cuenta bancaria en la cual se depositarán los desembolsos del Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para desembolsos en Moneda Local, Dólar y Moneda Principal. Dicha información no será necesaria para el caso en que el Banco acepte que los recursos del Préstamo sean registrados en la cuenta única de la tesorería del Prestatario. | 1.1.1.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 7 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 20d | 20d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 4 | 10 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | MHCP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demostrar al BID Sistema Información Financiera (Literal d) | (d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. | 1.1.1.5 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 8 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 20d | 20d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 4 | 10 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demostrar al BID estructura de Control Interno (Literal d) | (d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. | 1.1.1.6 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 9 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 20d | 20d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 4 | 10 | Cristian Franco | CF | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No objeción del BID al cumplimiento de condiciones para la ejecución |  | 1.1.1.7 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 10 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 10d | 10d | 10d | 0% | 0% | 2021-01-19 08:00 | 2021-02-01 17:00 | 2021-01-19 08:00 | 2021-02-01 17:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 5;6;7;8;9;14;19;24 | 15;20 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 179;180;181;182;184;7;28;188 | 8;30 | 0 | No |  |  |  | 1.1.1.7 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.2;1.1.1.3;1.1.1.4;1.1.1.5;1.1.1.6;1.1.2.3;1.1.3.3;1.1.4.3 | 1.1.2.4;1.1.3.4 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
280h | 280h | 0h | 0h | 280h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | -14400 | Comité Directivo del Programa | El Comité Directivo del Programa será el órgano consultivo encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa, hacer seguimiento a los resultados y dar la orientación estratégica al mismo.&vbCrLf&SERA CREADO POR EL OE mediante Resolución.&vbCrLf&&vbCrLf&(POD - Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 11 | No | Media |  | 30d | 0d | 60d | 30d | 60d | 0% | 0% | 2020-11-13 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2020-11-13 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 227d | 257d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 280h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
120h | 120h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | Concertar resolución creación CD - SG | Concertar con la Secretaría General la la resolución de conformación del Comité Directivo del Programa en el ICBF | 1.1.2.1 | No comenzar antes del | 2020-11-13 08:00 | No | 0d | 0d | 1.018d | 12 | No | Media |  | 15d | 0d | 20d | 5d | 20d | 0% | 0% | 2020-11-13 08:00 | 2020-12-10 17:00 | 2020-11-13 08:00 | 2020-12-10 17:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-11-05 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-21 17:00 | 227d | 232d |  | 13 | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 |  | 20 | 0 | No |  |  |  | 1.1.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.1.2.2 | [11 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
80h | 80h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | Expedir la Resolución de conformacion del CD | Expedición de | 1.1.2.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 13 | No | Media |  | 10d | 0d | 20d | 10d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-11 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2020-12-11 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-03 17:00 |  |  | 2020-01-22 08:00 | 2020-02-04 17:00 | 232d | 242d | 12 | 14;19 | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 | 19 | 7;28 | 0 | No |  |  |  | 1.1.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.2.1 | 1.1.2.3;1.1.3.3 | [11 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
80h | 80h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | -4400 | Informar al BID la conformación del CD |  | 1.1.2.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 14 | No | Media |  | 5d | 0d | 7d | 2d | 7d | 0% | 0% | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  | 2020-02-05 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 242d | 244d | 13;4 | 10 | Dahiana Jurado;Paola Pérez | DJ;PP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 | 20;186 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.2.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.2.2;1.1.1.1 | 1.1.1.7 | [11 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunicar la creación del CD |  | 1.1.2.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 15 | No | Media |  | 0d | 0d | 3d | 3d | 3d | 0% | 0% | 2021-02-02 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2021-02-02 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-02-11 17:00 | 2020-02-11 17:00 | 254d | 257d | 10 | [23 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 | 187 |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.2.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.7 | [12 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
120h | 120h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | Reglamento Operativo | Elaborar, adoptar por el (Comité Directivo del Programa) y comunicar un Reglamento Operativo (RO) del Programa que contemple definiciones en materia de gobernanza, planificación institucional, operativa y financiera, adquisiciones y reporte de información financiera y de resultados. Con VoBo del BID &vbCrLf&(POD - Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 16 | No | Media |  | 10d | 0d | 55d | 45d | 55d | 0% | 0% | 2020-11-20 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2020-11-20 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-14 17:00 | 232d | 277d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retroalimentar el RO |  | 1.1.3.1 | No comenzar antes del | 2020-11-20 | No | 0d | 0d | 1.018d | 17 | No | Media |  | 0d | 0d | 10d | 10d | 10d | 0% | 0% | 2020-11-20 08:00 | 2020-12-03 17:00 | 2020-11-20 08:00 | 2020-12-03 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-29 17:00 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 232d | 242d |  | 18;22CC | Javier Londoño | JL | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 |  | 5;45CC | 0 | No |  |  |  | 1.1.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.1.3.2;1.1.4.1[CC] | [11 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
120h | 120h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | Concertar el RO | This is a Note for this Task. &vbCrLf&You can have as much text in a Note as you want. &vbCrLf&This is the last line of this Note. | 1.1.3.2 | No comenzar antes del |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 18 | No | Media |  | 10d | 0d | 25d | 15d | 25d | 0% | 0% | 2020-12-04 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2020-12-04 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-03 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 242d | 257d | 17 | 19 | Camila Molinos;Javier Londoño | CM;JL | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 | 22 | 28 | 0 | No |  |  |  | 1.1.3.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.3.1 | 1.1.3.3 | [11 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprobar el RO e informarlo al BID | Elaborar, adoptar por el (Comité Directivo del Programa) y comunicar un Reglamento Operativo (RO) del Programa que contemple definiciones en materia de gobernanza, planificación institucional, operativa y financiera, adquisiciones y reporte de información financiera y de resultados. Con VoBo del BID&vbCrLf& &vbCrLf&(POD - Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.3.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 19 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 7d | 6d | 7d | 0% | 0% | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 267d | 273d | 18;13 | 10 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 5;20 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.3.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.3.2;1.1.2.2 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunicar el RO |  | 1.1.3.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 20 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 3d | 2d | 3d | 0% | 0% | 2021-02-02 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2021-02-02 08:00 | 2021-02-04 17:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 284d | 286d | 10 | [23 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 187 |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.3.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.7 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Ejecutora del Programa | Conformar una Unidad Gestora del Programa (UGP) adscrita a la Subdirección de Operación del Programa de Adolecensia y Juventud y dedicación exclusiva de acuerdo a los perfiles técnicos y fiduciarios incluidos en el Reglamento Operativo&vbCrLf&(POD - Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.018d | 1.018d | 21 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 42d | 41d | 42d | 0% | 0% | 2020-11-20 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-11-20 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 232d | 273d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir perfiles |  | 1.1.4.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 22 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 10d | 9d | 10d | 0% | 0% | 2020-11-20 08:00 | 2020-12-03 17:00 | 2020-11-20 08:00 | 2020-12-03 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-29 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 232d | 241d | 17CC | 23 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 22CC | 42 | 0 | No |  |  |  | 1.1.4.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.3.1[CC] | 1.1.4.2 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concertar perfiles |  | 1.1.4.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 23 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 25d | 24d | 25d | 0% | 0% | 2020-12-04 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2020-12-04 08:00 | 2021-01-07 17:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-03 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 242d | 266d | 22 | 24 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 45 | 188 | 0 | No |  |  |  | 1.1.4.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4.1 | 1.1.4.3 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprobar perfiles por el CD e informar al BID |  | 1.1.4.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.018d | 24 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 7d | 7d | 7d | 0% | 0% | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-08 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 23 | 10 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 42 | 187 | 0 | No |  |  |  | 1.1.4.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4.2 | 1.1.1.7 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitadores ejecución |  | 1.1.5 | Lo antes posible |  | No | 0d | 927d | 927d | 25 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 150d | 149d | 150d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 377d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de inversión en el SUIFP-DNP |  | 1.1.5.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 26 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 40d | 39d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 267d |  |  | Cristian Franco | CF | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módelo de gestión documental del ICB para el Programa. |  | 1.1.5.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 27 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 40d | 39d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 267d |  |  | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller de arranque |  | 1.1.5.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 28 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 40d | 39d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 267d |  |  | Banco Interamericano de Desarrollo | BID | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crear en el SIIF la Unidad Ejecutora del Programa | El ICBF, una vez suscrito el contrato de préstamo, deberá solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la creación en el SIIF Nación II de la sub unidad ejecutora de los recursos de destinación específica y desagregar el presupuesto de inversión en los rubros correspondientes, asociándolos a las categorías de inversión clasificadas por componentes y distribución de los recursos tal y como se encuentran definidos en la tabla de Costos y Financiamiento del Anexo Único del contrato.&vbCrLf&&vbCrLf&(Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.5.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.031d | 1.031d | 29 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 20d | 19d | 20d | 0% | 0% | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2020-12-22 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 254d | 273d | 4 | [23 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 186 |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1.1 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar el sistema de seguimiento Com 2 | Los operadores se encargarán de: actividades de promoción del programa; registro, caracterización, acompañamiento y seguimiento de participantes; implementación de las fases metodológicas de Sacúdete siguiendo los lineamientos establecidos por el ICBF&vbCrLf&&vbCrLf&(POD CO-L126 Descripción Componente 2) | 1.1.5.5 | Lo antes posible |  | No | 0d | 987d | 987d | 30 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 90d | 89d | 90d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-03-19 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-03-19 17:00 | 2024-08-28 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 317d |  |  | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de auditorías de Control Interno al Programa |  | 1.1.5.6 | Lo antes posible |  | No | 0d | 927d | 927d | 31 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 150d | 149d | 150d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-06-11 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 377d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.5.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
120h | 200h | 0h | -80h | 120h | 0 | 20000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | Plan de gestión del Programa |  | 1.1.6 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 32 | No | Media |  | 40d | 0d | 40d | 0d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-25 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 200h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
120h | 120h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6000 | Plan de Ejecución Plurianual y Plan Operativo Anual |  | 1.1.6.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 33 | No | Media |  | 15d | 0d | 40d | 25d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-15 08:00 | 2020-02-04 17:00 | 218d | 243d |  |  | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 120h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Adquisiciones - PA artículo 2211141 Decreto 1082-2015 | El ICBF deberá presentar cada año el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y la programación de flujo de caja y desembolsos del Programa para el año T en términos aceptables para el Banco hasta el 30 abril del año T-1. En adición, el Plan Anual de Adquisiciones del que trata el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 para el primer año de ejecución del Programa&vbCrLf&(Anexo III - Acuerdos y Requisitos Fiduciarios CO-L1261.pdf) | 1.1.6.2 | No comenzar antes del | 2020-11-16 08:00 | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 34 | No | Media |  | 0d | 0d | 40d | 40d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-02-25 17:00 | 2020-02-25 17:00 | 188d | 228d |  |  | Dahiana Jurado;Paola Pérez | DJ;PP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Gestión de Riesgos en Proyectos |  | 1.1.6.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.037d | 1.037d | 35 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 40d | 39d | 40d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-08 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 267d |  |  | Dahiana Jurado | DJ | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, flujo caja y desembolsos Año1 |  | 1.1.6.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 36 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Herramientas internas y externas de monitoreo (ICBF y DNP) | El ICBF deberá presentar cada año el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y la programación de flujo de caja y desembolsos del Programa para el año T en términos aceptables para el Banco hasta el 30 abril del año T-1. En adición, el Plan Anual de Adquisiciones del que trata el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 para el primer año de ejecución del Programa | 1.1.6.5 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.062d | 1.062d | 37 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 15d | 14d | 15d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-04 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-04 17:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 242d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.1.6.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 17500 | 0 | 0 | -17500 | 0 | 0 | 9600 | -9600 | C1. Articulación de la política de juventud nacional y territorial | Mejoramiento de la articulación interinstitucional en el marco del fortalecimiento de las políticas, estrategias, y lineamientos la juventud, en los órdenes nacional y territorial | 1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.075d | 1.075d | 38 | No | Media |  | 2d | 0d | 2d | 0d | 2d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 0 |  | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Duración fija | No | No | 0h | 0h | 0h | 160h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 17500 | 0 | 0 | -17500 | 0 | 0 | 2400 | -2400 | Documento de Política Nacional de Juventud Publicado | (i) diseño e implementación de una estrategia de articulación de los territorios con las estrategias, lineamientos y políticas de juventud | 1.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.075d | 1.075d | 39 | No | Media |  | 2d | 0d | 2d | 0d | 2d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 228d | 228d |  |  | Paola Pérez | PP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 40h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (i) Estrategia de articulación diseñanada e implementada | (i) Diseño e implementación de una estrategia de articulación de los territorios con la Política Nacional de Juventud; | 1.2.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 40 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Task |  | 1.2.1.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 41 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 2500 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 2400 | -2400 | ii) Indice de bienestar y juventud estructurado | ii) la estructuración de un Índice de bienestar de juventud (conjunto de indicadores mínimos en temas de juventud a nivel municipal, departamental y nacional y diseño de indicadores de bienestar subjetivo. | 1.2.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.075d | 1.075d | 42 | No | Media |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d |  |  | Paola Pérez | PP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 40h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Task |  | 1.2.1.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 0d | 1.075d | 43 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d |  | 45 | [22 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 110 | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.2.1.3.1 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 10000 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 4800 | -4800 | iii) Medición de bienestar subjetivo juvenil implementado | (iii) la implementación de una medición de bienestar subjetivo juvenil en Colombia. (4 levantamientos de información con muestra representativa nacional/departamental) | 1.2.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.075d | 1.075d | 44 | No | Media |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-17 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2020-11-17 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 228d | 228d |  |  | Paola Pérez | PP | [20 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 80h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Task |  | 1.2.1.3.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.075d | 1.075d | 45 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-17 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2020-11-17 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 228d | 228d | 43 | [23 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | 109 |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.1.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.1.2.1 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | iv) Plataforma de información de bienestar juventud en operación | (iv) el diseño, implementación y puesta en marcha de una plataforma de visualización de información sobre bienestar de la juventud (con herramientas de comparación, tableros de control) | 1.2.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 46 | No | Media |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 1993-11-21 08:00 |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | Sí | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | No | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Fin |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | Late | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de la plataforma |  | 1.2.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 47 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de la Plataforma |  | 1.2.2.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 48 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v) Mantenimiento y soporte a la plataforma |  | 1.2.2.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 49 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.2.2.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 2672538839 | 2672538839 | 0 | 0 | 0 | 2672538839 | 0 | 0 | 0 | C2. Apoyo al diseño e implementación del Programa Sacúdete |  | 1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.034d | 1.034d | 50 | No | Mínima |  | 43d | 0d | 43d | 0d | 43d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 2672538839 | 2672538839 | 0 | 0 | 0 | 2672538839 | 0 | 0 | 0 | C2.1 Documento de Fases metodológicas de la Estrategia Sacúdete | Al ser una intervención innovadora y no existir experiencias similares en la región, el modelo Sacúdete se irá mejorando y ajustando a través de la evidencia y la experiencia que se vaya generando durante la implementación de las fases sucesivas. Específicamente, se financiará una consultoría especializada para la estructuración de las fases metodológicas del programa Sacúdete la revisión del funcionamiento en la práctica de la metodología B-Learning y Virtual, y la propuesta de correcciones o ajustes necesarios en las tres fases del programa y en sus contenidos. | 1.3.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.034d | 1.034d | 51 | No | Mínima |  | 43d | 0d | 43d | 0d | 43d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 2672538839 | 2672538839 | 0 | 2672538839 | 0 | 2672538839 | 0 | 0 | 0 | Contrato consultoría (SBCC) |  | 1.3.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.034d | 1.034d | 52 | No | Mínima |  | 43d | 0d | 43d | 0d | 43d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conformación Lista Corta |  | 1.3.1.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.047d | 1.047d | 53 | No | Mínima |  | 30d | 0d | 30d | 0d | 30d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-25 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-25 17:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soliicitar propuestas a integrantes de la LC |  | 1.3.1.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.074d | 1.074d | 54 | No | Mínima |  | 3d | 0d | 3d | 0d | 3d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-18 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-18 17:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evaluar la propuesta técnica de costo y combinada. |  | 1.3.1.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.034d | 1.034d | 55 | No | Mínima |  | 43d | 0d | 43d | 0d | 43d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notificación, negociación y firma del Contrato |  | 1.3.1.1.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.062d | 1.062d | 56 | No | Mínima |  | 15d | 0d | 15d | 0d | 15d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-04 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-12-04 17:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-21 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.1.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.2 Modelo Virtual Operando (Cursos Virtuales en la Plataforma) |  | 1.3.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 57 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Task |  | 1.3.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 58 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 Operación del modelo B-Learning |  | 1.3.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 59 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i) Nodos Sacúdete operando | (i) nodos, establecidos en espacios comunitarios que no son propiedad del ICBF | 1.3.3.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 60 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de operadores de los nodos Sacúdete |  | 1.3.3.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 61 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.3.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centros Sacúdete Operando | (ii) centros, establecidos en espacios con infraestructura propia. | 1.3.3.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 62 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.3.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Operadores de los Centros Sacúdete |  | 1.3.3.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 63 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.3.3.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C3. Adecuación de Infraestructura y dotación de Centros Sacúdete | Se busca apoyar la creación de los espacios físicos en las cabeceras municipales donde se aplicará la metodología Sacúdete. Los centros utilizarán en su diseño y construcción medidas de edificación verde (BID, 2019). Para generar eficiencias si se compara con un escenario sin dotaciones iniciales, se estará aprovechando la capacidad instalada del país y la infraestructura existente a través de las diferentes entidades, sin perder el nivel de capilaridad territorial esperado. | 1.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 64 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 Centros Sacúdete Adecuados |  | 1.4.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 65 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (i) diagnóstico de las instalaciones existentes |  | 1.4.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 66 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ii) diseño de las 20 instalaciones a intervenirse | El diseño de las adecuaciones tendrá en cuenta los siguientes criterios: accesibilidad universal e inclusiva, uso eficiente de energía y agua, y uso de materiales sostenibles, así como resiliencia ante riesgos climáticos y sísmicos | 1.4.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 67 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | iii) Obras de Adecuación |  | 1.4.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 68 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | iv) interventoría y supervisión de las obras |  | 1.4.1.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 69 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v) Operación y mantenimiento (3 años) |  | 1.4.1.5 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 70 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.1.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 Dotación Centros Sacúdete |  | 1.4.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 71 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i) dotaciones de mobiliario |  | 1.4.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 72 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ii) infraestructura tecnológica (hardware y software) |  | 1.4.2.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 73 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especialistas Infraestructura |  | 1.4.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 74 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especialista Infraestructura |  | 1.4.3.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 75 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Líder Infraestructura |  | 1.4.3.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 76 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.3.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Líder de infraestructura |  | 1.4.3.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 77 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1d | 0d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 228d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.4.3.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 5117997728 | 0 | 0 | 0 | 5117997728 | 5117997728 | 0 | 0 | 0 | Administración del Programa |  | 1.5 | Lo antes posible |  | Sí | 0d | 0d | 0d | 78 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1.077d | 1.076d | 1.077d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 1.304d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 3694137728 | 0 | 0 | 0 | 3694137728 | 3694137728 | 0 | 0 | 0 | Equipo de Especialistas |  | 1.5.1 | Lo antes posible |  | Sí | 0d | 0d | 0d | 79 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 1.042d | 1.041d | 1.042d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 1.304d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 710000000 | 0 | 0 | 0 | 710000000 | 710000000 | 0 | 0 | 0 | Año 1 |  | 1.5.1.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 782d | 782d | 80 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 260d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | Coordinador del Programa (3CV) |  | 1.5.1.1.1 | No comenzar antes del | 2021-01-04 08:00 | No | 0d | 782d | 782d | 81 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 260d | 259d | 1d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 522d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Monitoreo y Evaluación (3CV) |  | 1.5.1.1.2 | No finalizar antes del | 2021-12-31 17:00 | No | 0d | 782d | 782d | 82 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Adquisiciones Senior (3CV) |  | 1.5.1.1.3 | No finalizar antes del | 2021-12-31 17:00 | No | 0d | 782d | 782d | 83 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 260d | 259d | 1d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 522d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Adquisiciones Junior (3CV) |  | 1.5.1.1.4 | No finalizar antes del | 2021-12-31 17:00 | No | 0d | 782d | 782d | 84 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 260d | 259d | 1d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 522d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Financiero (3CV) |  | 1.5.1.1.5 | No finalizar antes del | 2021-12-31 17:00 | No | 0d | 782d | 782d | 85 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 260d | 259d | 1d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 522d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | Apoyo Contable (3CV) |  | 1.5.1.1.6 | No finalizar antes del | 2021-12-31 17:00 | No | 0d | 782d | 782d | 86 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 260d | 259d | 1d | 0% | 0% | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 263d | 522d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.1.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 886080000 | 0 | 0 | 0 | 886080000 | 886080000 | 0 | 0 | 0 | Año 2 |  | 1.5.1.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 522d | 522d | 87 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 260d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 174720000 | 0 | 0 | 174720000 | 174720000 | 174720000 | 0 | 0 | 0 | Coordinador del Programa (CD) |  | 1.5.1.2.1 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 88 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 99840000 | 0 | 0 | 99840000 | 99840000 | 99840000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Monitoreo y Evaluación (CD) |  | 1.5.1.2.2 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 89 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 174720000 | 0 | 0 | 174720000 | 174720000 | 174720000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Adquisiciones Senior (CD) |  | 1.5.1.2.3 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 90 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 124800000 | 0 | 0 | 124800000 | 124800000 | 124800000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Adquisiciones Junior (CD) |  | 1.5.1.2.4 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 91 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 156000000 | 0 | 0 | 156000000 | 156000000 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Financiero (CD) |  | 1.5.1.2.5 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 92 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 156000000 | 0 | 0 | 156000000 | 156000000 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | Apoyo Contable (3CD) |  | 1.5.1.2.6 | No finalizar antes del | 2022-12-30 17:00 | No | 0d | 522d | 522d | 93 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 260d | 260d | 0d | 0% | 0% | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2022-01-03 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 2024-01-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.2.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 1035840000 | 0 | 0 | 99840000 | 1035840000 | 1035840000 | 0 | 0 | 0 | Año 3 |  | 1.5.1.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 263d | 263d | 94 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 259d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 174720000 | 0 | 0 | 174720000 | 174720000 | 174720000 | 0 | 0 | 0 | Coordinador del Programa (CD) |  | 1.5.1.3.1 | No finalizar antes del | 2023-12-29 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 95 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 0d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 124800000 | 0 | 0 | 124800000 | 124800000 | 124800000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Monitoreo y Evaluación (CD) |  | 1.5.1.3.2 | No comenzar antes del | 2023-01-02 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 96 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 259d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 156000000 | 0 | 0 | 156000000 | 156000000 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Adquisiciones Senior (CD) |  | 1.5.1.3.3 | No comenzar antes del | 2023-01-02 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 97 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 0d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 156000000 | 0 | 0 | 156000000 | 156000000 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Adquisiciones Junior (CD) |  | 1.5.1.3.4 | No comenzar antes del | 2023-01-02 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 98 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 0d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 162240000 | 0 | 0 | 162240000 | 162240000 | 162240000 | 0 | 0 | 0 | Especialista Financiero (CD) |  | 1.5.1.3.5 | No comenzar antes del | 2023-01-02 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 99 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 0d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 162240000 | 0 | 0 | 162240000 | 162240000 | 162240000 | 0 | 0 | 0 | Apoyo Contable (3CV) |  | 1.5.1.3.6 | No comenzar antes del | 2023-01-02 08:00 | No | 0d | 263d | 263d | 100 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 259d | 259d | 0d | 0% | 0% | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2023-01-02 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.3.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 1062217728 | 0 | 0 | 103833600 | 1062217728 | 1062217728 | 0 | 0 | 0 | Año 4 |  | 1.5.1.4 | Lo antes posible |  | Sí | 0d | 0d | 0d | 101 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 261d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 188977152 | 0 | 0 | 188977152 | 188977152 | 188977152 | 0 | 0 | 0 | Coordinador del Programa (CD) |  | 1.5.1.4.1 | No finalizar antes del | 2024-12-31 17:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 102 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 260d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 107986944 | 0 | 0 | 107986944 | 107986944 | 107986944 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Monitoreo y Evaluación (CD) |  | 1.5.1.4.2 | No comenzar antes del | 2024-01-02 08:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 103 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 0d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 188977152 | 0 | 0 | 188977152 | 188977152 | 188977152 | 0 | 0 | 0 | Especialista de Adquisiciones Senior (CD) |  | 1.5.1.4.3 | No comenzar antes del | 2024-01-02 08:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 104 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 0d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 134983680 | 0 | 0 | 134983680 | 134983680 | 134983680 | 0 | 0 | 0 | Especialista Adquisiciones Junior (CD) |  | 1.5.1.4.4 | No comenzar antes del | 2024-01-02 08:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 105 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 0d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 168729600 | 0 | 0 | 168729600 | 168729600 | 168729600 | 0 | 0 | 0 | Especialista Financiero (CD) |  | 1.5.1.4.5 | No comenzar antes del | 2024-01-02 08:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 106 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 0d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.5 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 168729600 | 0 | 0 | 168729600 | 168729600 | 168729600 | 0 | 0 | 0 | Apoyo Contable (3CV) |  | 1.5.1.4.6 | No comenzar antes del | 2024-01-02 08:00 | Sí | 0d | 0d | 0d | 107 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 261d | 261d | 0d | 0% | 0% | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 | 2024-01-02 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.1.4.6 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 524580000 | 0 | 0 | 0 | 524580000 | 524580000 | 0 | 0 | 0 | Auditorías |  | 1.5.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 175d | 175d | 108 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 902d | 901d | 902d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 228d | 1.129d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Año 1 |  | 1.5.2.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 697d | 697d | 109 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 150d | 150d | 150d | 0% | 0% | 2021-10-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2021-10-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Auditoría Externa |  | 1.5.2.1.1 | No finalizar antes del | 2022-04-29 17:00 | No | 0d | 697d | 697d | 110 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 150d | 149d | 0d | 0% | 0% | 2021-10-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2021-10-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 458d | 607d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Año 2 |  | 1.5.2.2 | Lo antes posible |  | No | 0d | 437d | 437d | 111 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 150d | 150d | 150d | 0% | 0% | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.2 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Auditoría Externa |  | 1.5.2.2.1 | No finalizar antes del | 2023-04-28 17:00 | No | 0d | 437d | 437d | 112 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 150d | 150d | 0d | 0% | 0% | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.2.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Año 3 |  | 1.5.2.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 175d | 175d | 113 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 152d | 152d | 152d | 0% | 0% | 2023-10-02 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Auditoría Externa |  | 1.5.2.3.1 | No finalizar antes del | 2024-04-30 17:00 | No | 0d | 175d | 175d | 114 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 152d | 152d | 0d | 0% | 0% | 2023-10-02 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Año 4 |  | 1.5.2.4 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 115 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.4 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 131145000 | 0 | 0 | 131145000 | 131145000 | 131145000 | 0 | 0 | 0 | Auditoría Externa |  | 1.5.2.4.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 1.076d | 1.076d | 116 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.2.4.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 899280000 | 0 | 0 | 0 | 899280000 | 899280000 | 0 | 0 | 0 | Evaluaciones |  | 1.5.3 | Lo antes posible |  | No | 0d | 437d | 437d | 117 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 150d | 149d | 150d | 0% | 0% | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 718d | 867d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.3 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 899280000 | 0 | 0 | 0 | 899280000 | 899280000 | 0 | 0 | 0 | Año 2 |  | 1.5.3.1 | Lo antes posible |  | No | 0d | 437d | 437d | 118 | No | Mínima |  | 1d | 0d | 150d | 149d | 150d | 0% | 0% | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-01 17:00 | 718d | 867d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.3.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 899280000 | 0 | 0 | 899280000 | 899280000 | 899280000 | 0 | 0 | 0 | Evaluación Intermedia y de efectividad (1era medición) |  | 1.5.3.1.1 | No finalizar antes del | 2023-04-28 17:00 | No | 0d | 437d | 437d | 119 | No | Mínima |  | 0d | 0d | 150d | 150d | 0d | 0% | 0% | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2022-10-03 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-12-31 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |  | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  |  | 0 | No |  |  |  | 1.5.3.1.1 | 0d | 0d | 0d | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 0 | Unidades fijas | No | Sí | 0h | 0h | 0h | 0h | 0 | 0 | 0 | Prorrateo |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Flat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | Project Default (Standard)