- PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE RORAIMA - PROFISCO/RR

- Quadro de Indicadores

- (Versão 13.05.2010)

| II. Indicadores de Produto/Resultado do PROFISCO/RR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA |  |  |  |  |  |
| Subcomponente 1: APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.1.1. Novo modelo de planejamento e gestão estratégica desenvolvido e implantado com base no mapeamento dos processos de fiscalização, arrecadação e tributação. Meta: 100% das unidades da SEFAZ-RR com objetivos e planos de metas monitorados anualmente e vinculados ao planejamento estratégico | Percentual de unidades da SEFAZ produzindo relatórios gerenciais para monitoramento das ações (nº de unidades gestoras com relatórios gerencias / 7 unidades gestoras da SEFAZ) X 100 |  | Relatório gerencial do sistema de planejamento das unidades gestoras. | Semestral | Anual |
| R.1.1 Cumprimento das metas estabelecidas no planejamento. Meta: Cumprir 60% das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico (PE). |  | Percentual das metas cumpridas. (nº de metas cumpridas / nº de metas estabelecidas no PE) X 100 ≥ 60% | Relatórios gerenciais das unidades gestoras | Semestral | Anual |
| Subcomponente 2: COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.2.1. Programa de Intercâmbio de experiências e inovações com outros organismos implantado. Meta: 4 participações em eventos de administração fazendária, por ano | Participação em eventos da administração fazendária, anualmente. (Nº de eventos participados / 16 eventos) X 100 |  | Relatório de participação das áreas nos eventos | Anual | Anual |
| R.2.1 Total de boas práticas adotadas Meta: 2 novas soluções fazendárias implantadas. |  | nº de soluções fazendárias apresentadas ou absorvidas nos eventos. (Nº de soluções fazendárias implantadas / 2 soluções) X 100 | Relatório de gestão da SEFAZ | Anual | Anual |
| COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |  |  |
| Subcomponente 3: MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.3.1. Modelo de gestão do IPVA desenvolvido e implantado no SIAT-e e integrado com a base de dados do DETRAN-RR. Meta: 0 | (Total de contribuintes inadimplentes no IPVA inscritos na Dívida Ativa / Total de contribuintes inadimplentes no IPVA) X 100 |  | Relatório de gestão da arrecadação | Anual | Anual |
| R.3.1 Aumento da arrecadação de IPVA Meta: Aumento de 100% da arrecadação do IPVA. |  | (Total de arrecadação do IPVA no início do Projeto / Total de arrecadação do IPVA no fim do Projeto) X 100 | Relatório de gestão da arrecadação | Anual | Anual |
| P.3.2. Novo modelo de Atendimento ao cidadão-contribuinte implantado. Meta: Central de Atendimento emitindo Relatório de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF). | Relatório de gestão da AIDF |  | Relatório de gestão do atendimento | Semestral | Anual |
| R.3.2: Redução do tempo médio do trâmite dos processos Meta: Redução do tempo médio do trâmite dos processos administrativos para 8 dias. |  | (Tempo médio de tramitação / 8) x 100. | Relatório de gestão do atendimento | Semestral | Anual |
| P.3.3. Novo modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado. Meta: Relatório de planejamento estratégico da fiscalização de mercadorias em trânsito emitido pelo SIAT-e | Relatório de gestão da fiscalização de trânsito, emitido pelo SIAT-e. |  | Relatório de gestão da área de fiscalização de mercadorias em trânsito | Anual | Anual |
| R.3.3 Aumento dos lançamentos de substituição tributária na entrada e de diferencial de alíquota Meta: Aumentar em 20% o lançamento de substituição tributária na entrada e diferencial de alíquota, proveniente da fiscalização de trânsito. |  | (Valor total de lançamentos de substituição tributária e de diferencial de alíquota / Total de lançamentos de substituição tributária e de diferencial de alíquota (R$ 120.000.000,00) ) X 100 | Relatório de gestão da área de fiscalização de mercadorias em trânsito | Anual | Anual |
| P.3.5. Novo modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. Meta: Coordenação de Fiscalização de Estabelecimentos emitindo pelo SIAT-e o Relatório de Gestão de indícios para a fiscalização. | Relatório de Gestão de indícios para a fiscalização, emitido pelo SIAT-e |  | Relatório de gestão da área de fiscalização de estabelecimentos | Anual | Anual |
| R.3.5 Aumento da arrecadação proveniente da fiscalização de estabelecimentos Meta: Aumentar em 40% a arrecadação de tributos provenientes da fiscalização de estabelecimento |  | (número de auditorias realizadas / total de auditorias previstas (126)) X 100 | Relatório de gestão da área de fiscalização de estabelecimentos | Anual | Anual |
| P.3.7. Modelo de Inteligência fiscal implantado. Meta: Coordenadoria de Inteligência Fiscal utilizando Relatório de cruzamento de dados incluindo informações do SINTEGRA e do SPED/NFe. | Relatório de informações e cruzamentos SINTEGRA e SPED/NF-e emitido pelo SIAT-e. |  | Relatório de gestão da Coordenadoria de Inteligência Fiscal | Anual | Anual |
| R.3.7 Total de ações proativas Meta: Aumento para 15 ações proativas da Coordenação de Inteligência Fiscal. |  | (número de ações proativas / 15) X 100 | Relatório de gestão da Coordenadoria de Inteligência Fiscal | Anual | Anual |
| Subcomponente 4: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.4.1. Cadastro Sincronizado Nacional implantado Meta: 17.000 dossiês dos contribuintes digitalizados e registrados no SIAT-e | (nº de dossiês dos contribuintes digitalizados e registrados no SIAT-e / 17.000) X 100 |  | Relatório de gestão do SIAT-e | Anual | Anual |
| R.4.1Tempo médio de concessão cadastral. Meta: Redução para 8 dias na concessão de inscrição cadastral, na capital, provisória, definitiva e demais eventos, exceto baixa cadastral. |  | tempo médio de inscrição cadastral / 8) x 100 | Relatório de gestão do SIAT-e | Anual | Anual |
| P.4.2. SPED. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e Manifesto de Carga Eletrônico (MC-e) implantado. Meta: 100% dos contribuintes obrigados aderiram a NF-e (Atacadistas e Fabricantes = xxx). | (número de contribuintes que aderiram / número de contribuintes obrigados) x 100 |  | Relatório de gestão do SIAT-e | Anual | Anual |
| R.4.2 Diminuição do número de notas fiscais digitadas Meta: Diminuição para 15.000 o número de notas fiscais digitadas no Posto Fiscal de Jundiá por ano realizadas com base em informações estratégicas de NF-e, CT-e e MC-e. |  | (Número de notas fiscais digitadas no Posto Fiscal de Jundiá anualmente / 15.000 Notas fiscais) x 100 | Relatório de gestão | Anual | Anual |
| P.4.3. SPED – Escrituração Contábil e Fiscal Digital implantada. Meta: 100% da informação contábil e fiscal do contribuinte obrigados (260 em 2010) disponibilizadas para auditoria na base de dados do SIAT-e. | (informações contábeis e fiscais dos contribuintes / 260) x100. |  | Relatório de gestão do SIAT-e | Anual | Anual |
| R.4.3 Redução de tempo médio de auditoria Meta: Reduzir para 48 dias o tempo médio de auditoria fiscal.. |  | (Tempo médio de execução de auditoria das ações fiscais / 48) x 100 | Relatório de gestão do SIAT-e | Anual | Anual |
| Subcomponente 5: MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.5.1. Modelo de gestão da recuperação dos créditos tributários e integração da Procuradoria Fiscal com a SEFAZ. Meta: Coordenação Fiscal emitindo Relatório de Gestão de Recuperação da Dívida Ativa. | Relatório de gestão de recuperação da dívida ativa informando o total de créditos recuperados |  | Relatório de gestão da SEFAZ Relatório de gestão da dívida ativa | Anual | Anual |
| R.5.1 Aumento de processos ajuizados. Meta: Acréscimo de 40% no número de processos ajuizados por ano. |  | (nº processos ajuizados / total de processos a serem ajuizados (625)) X 100 | Relatório de gestão da Procuradoria Fazendária | Anual | Anual |
| COMPONENTE III: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO |  |  |  |  |  |
| Subcomponente 6. MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.6.1. Modelo de Contabilidade de Custos implantado Meta: Plano de Contas adaptado à contabilidade de custos. | Plano de contas implantado |  | Relatório de gestão da contabilidade. | Anual | Anual |
| R.6.1 Apropriação dos custos Meta: Pelo menos o setor de Educação mapeado de acordo com os critérios de apropriação de custos por Programa de Governo. |  | Setor de educação mapeado | Relatório de gestão da contabilidade. | Anual | Anual |
| Subcomponente 7. MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO NA ÁREA FAZENDÁRIA |  |  |  |  |  |
| # Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.7.1. 7.1. Modelo de Corregedoria da gestão fiscal e fazendária aprimorado na SEFAZ/RR.. Meta: Código de Ética da SEFAZ-RR aprovado e publicado. Linha de Base: Inexistência de Inexistência de Código de Ética. | Código de Ética da SEFAZ-RR publicado. |  | Diário Oficial do Estado | Anual | Anual |
| R.7.1 Aumento dos processos fazendários auditados Meta: 10 processos fiscais auditados por ano. Linha de Base: 0 (zero) Processos fiscais auditados. |  | (nº de processos auditados / 10 ) X 100 | Relatório de gestão da Corregedoria | Semestral | Anual |
| ### IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS |  |  |  |  |  |
| Subcomponente 9. APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.9.1. Programa de Educação Fiscal do Estado de Roraima ampliado. Meta: Capacitação e socialização de 150 disseminadores de educação fiscal, por ano. | Socialização de 150 disseminadores, por ano. Nº de disseminadores socializados / 450 |  | Relatório de gestão da educação fiscal. | Anual | Anual |
| R.9.1. Aumento do número de alunos com conhecimento nos temas da educação fiscal. Meta: 4.800 alunos socializados no trato da educação fiscal (relatório de freqüência), por ano. |  | Alunos socializados: nº de alunos socializados ≥ 4.800. | Relatório de gestão da educação fiscal. | Anual | Anual |
| Subcomponente 10. MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA FAZENDÁRIA |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | Indicador |  | # Fonte | Freqüência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto |
| P.10.1. Modelo de gestão de TIC implantado. Meta: Atingir o nível “F” de maturidade do padrão de qualidade de software MPS-BR, ao final do projeto. | Certificado de Melhoria de Processo de Software (MPS-BR) |  | Relatório de gestão do CETIF | Anual | Anual |
| R.10.1 Redução da vulnerabilidade da NetFisco-RR Meta: Aumentar para 80% o percentual de bloqueio às invasões no ambiente de informática da SEFAZ, ao final do projeto. |  | Invasões bloqueadas / total de invasões | Relatório de gestão do CETIF | Anual | Anual |
| P.10.2. Portal do servidor (Serviços web) implantado. Meta: Acesso via web ao portal do servidor. | Acesso via web ao portal do servidor. |  | Relatório de gestão de CETIF | Anual | Anual |
| R.10.2. Serviços disponibilizados na intranet Meta: Aumento para 5 o número de serviços disponibilizados na intranet da SEFAZ. |  | Número de serviços disponibilizados na intranet / 5 | Relatório de gestão do CETIF | Anual | Anual |
| Subcomponente 11. Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos na área fazendária |  |  |  |  |  |
| Produto/Resultado | # Indicador |  | Fonte | Frequência |  |
|  | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração - Projeto |
| P.11.1. Modelo de Gestão e Capacitação de Pessoas por competência implantado. Meta: 100% das atribuições e funções dos servidores redefinidas de acordo com o perfil do cargo. | Mapa do perfil de competência dos servidores |  | Relatório de gestão de recursos humanos | Anual | Anual |
| R.11.1 Cumprimento das metas do Programa de Capacitação por competência. Meta: Aumento para 80% dos servidores do grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) e 60% da área administrativa no Programa de Capacitação por competências |  | (nº de servidores do grupo TAF inscritos no Programa de Capacitação por competências ao fim do Projeto / nº de servidores do grupo TAF inscritos no Programa de Capacitação por competências no início do Projeto) X 100. (nº de servidores da área administrativa inscritos no Programa de Capacitação por competências ao fim do Projeto / nº de servidores da área administrativa inscritos no Programa de Capacitação por competências no início do Projeto) X 100. | Relatório de gestão de recursos humanos | Anual | Anual |

Numeração dos produtos de acordo com o Marco de Resultados