## Plan1
BRASIL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Contrato de Empréstimo: 2148 OC-BR – PROFISCO-RN
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 16/01/2014
Atualização Nº: 002
Atualizado por: Raquel M Xavier
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Produto | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 2,12) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Planejamento estratégico utilizando a Metodologia do BSC incluindo as capacitações em Gestão Estratégica, Indicadores e Gestão por Resultados, Avaliação e adequação da Estrutura Organizacional, Seminário sobre o novo modelo de gestão e operação | 1.1, 1.2 | 335931 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2016-12-01 | EP
1.2 | Desenvolver o Projeto de Reestruturação dos Recursos Humanos e elaboração da Matriz de Competências como também desenvolver e implantar sistema de avaliação de desempenho | 9.1, 9.2 | 112635 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2017-03-01 | P
1.4 | Reestruturação do Portal da UVT para comportar certificação digital | 8.5 | 56604 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-03-01 | P
1.5 | Auditoria do projeto | A1 | 47925 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2017-03-01 | P
1.6 | Consultoria para apoiar na elaboração do Plano de Educação Fiscal e capacitação | 7.2 | 59906 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2015-02-01 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 613001
2. OBRAS
SUBTOTAL DE OBRAS
3. BENS
3.1 | Aquisição de veículos (Caminhão Bau e veículos de 5 e 7 lugares) | 3.2 | 663037 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2014-09-01 | EP
3.2 | Aquisição de veículos (7 lugares) | 1.4 | 52358 | PE | EXP | 0% | 100% | 2013-05-01 | 2013-08-01 | A
3.3 | Aquisição de veículos (5 lugares) | 1.4 | 347858 | PE | EXP | 0% | 100% | 2014-04-01 | 2015-01-01 | EP
3.4 | Estações de trabalho com cadeiras e cabines | 6.1, 7.1 | 37736 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-09-01 | P
3.5 | Equipamento de Telefonia | 7.1 | 943 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-09-01 | P
3.6 | Software de Gestão de Atendimento (Call Center) | 7.1 | 59906 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-09-01 | P
3.7 | Softwares para infraestrutura e servidores | 8.1 | 679245 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | P
3.8 | Software para Cruzamento de Dados (Dev Express) | 8.1 | 11792 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-04-01 | EP
3.9 | Software de virtualização de Servidores | 1.4 | 338208 | PE | EXP | 0% | 100% | 2012-05-01 | 2012-10-01 | A
3.10 | Computadores, notebooks, servidores e impressoras | 1.3, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1 | 205104 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | P
11 | Micro Computador desktop completo | 3.2 |  | PE |  | 100%
14 | Notebook | 3.2 |  |  |  | 100%
15 | Impressoras | 3.2 |  |  |  | 100%
16 | Impressora Laser Colorida e pequeno porte | 5.1 |  |  |  | 100%
17 | Notebooks | 5.1 |  |  |  | 100%
18 | Impressora Laser Pequeno Porte | 5.1 |  |  |  | 100%
19 | Micro Computador desktop completo | 5.1 |  |  |  | 100%
20 | Computadores | 7.1 |  |  |  | 100%
21 | Micro Computador desktop completo | 6.1 |  |  |  | 100%
22 | Notebook | 6.1 |  |  |  | 100%
23 | Scaner | 6.1 |  |  |  | 100%
12 | Tablet | 6.1 |  |  |  | 100%
3.11 | Equipamentos de Infraestrutura de TI | 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 8.1 | 3028366 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-01-01 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 5424553
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | Serviço de instalação e configuração da solução integrada inclusive redundancia; e serviço de suporte de segundo nível (1000h) | 8.1 | 186320 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-01-01 | P
4.3 | Capacitação em técnicas de atendimento | 7.1 | 23584 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-09-01 | P
4.4 | Capacitação dos gestores da SET em Chefia e Liderança | 1.1 | 12940 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2016-06-01 | P
4.5 | Capacitação: Planejamento, Orçamento, Finanças Públicas, Contratos e Convênios, Contabilidade Pública, Capacitação em auditoria, Capacitação para auditoria de conformidade | 5.1 e 6.1 | 169038 | BID LPN | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-04-01 | P
4.6 | Certificação em Gestão de Serviços de TI | 8.1 | 28302 | Inscrição | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-09-01 | P
4.7 | Capacitação em banco de dados Oracle - DBA | 8.1 | 56604 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-09-01 | P
4.8 | Diárias | 2.1, A1, A2 | 165404 | norma interna | EXP | 35% | 65% | 2013-09-01 | 2017-03-01 | A
4.9 | Passagens | 2.1, A1, A2 | 300396 | PE | EXP | 35% | 65% | 2013-09-01 | 2017-03-01 | A
4.10 | Elaboração e impressão de material didático | 7.1 | 47169.81 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2017-03-01 | P
4.11 | Desenvolvimento, implantação e capacitação de soluções de informática que farão parte da solução SIAF/RN, pertencente à SEPLAN/RN, englobando como parte do processo o módulo de auditoria, referente à CONTROLADORIA, incluindo licenças de sofware, treinamento e serviços técnicos | 5.1 e 6.1 | 458170 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-12-01 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 1447927.81
VALOR TOTAL |  |  | 6495724
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas