## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Secretaria de Estado da Tributação - SET |  | SET/RN
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Gestão Estratégica Integrada
Componente 2: Administração Tributária e Contencioso Fiscal
Componente 3: Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno
Componente 4: Gestão de Recursos Estratégicas
Componente 5: Administração do Projeto
Componente 6: Imprevistos
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: | 8
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Gestão Estratégica Integrada | 1895000 | 3152000
Componente 2: Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 1975000 | 1975000
Componente 3: Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno | 667000 | 667000
Componente 4: Gestão de Recursos Estratégicas | 2243000 | 2297000
Componente 5: Administração do Projeto | 54000 | 54000
Componente 6: Imprevistos | 166000 | 205000
Total | 7000000 | 8350000

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Contrato de Empréstimo: 2148 OC-BR – PROFISCO-RN
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 22/03/2016
Atualização Nº: 010
Atualizado por: Raquel M. Xavier
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Reforma de rede elétrica, lógica e telefonia p/ predio PFDA | Comparação de Preços |  |  | 39000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-07-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 39000
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Aquisição de veículos (Caminhão Bau e veículos de 5 e 7 lugares) | Sistema Nacional | 2 | 201870/2013 | 663037 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-09-01 | Pregão Eletronico | BR B2392 e BR B2393 | Contrato Terminado
SET/RN | 2 | Aquisição de veículos (7 lugares) | Sistema Nacional | 1 | 506994/2012 | 52358 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2013-05-01 | 2013-08-01 | Pregão Eletronico |  | Contrato Terminado
SET/RN | 5 | Equipamento de Telefonia | Comparação de Preços | 1 | 1722/2014 | 943 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 6 | Software de Gestão de Atendimento (Call Center) | Sistema Nacional | 1 |  | 59906 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletronico |  | ReLicitação
SET/RN | 7 | Softwares para infraestrutura e servidores – SGBD Oracle | Sistema Nacional | 1 | 495491/2012 | 679245 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Pregão Eletronico | BR B2343 | Contrato Terminado
SET/RN | 9 | Software de virtualização de Servidores – VMWARE | Sistema Nacional | 1 | 40455/2012 | 338208 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2012-05-01 | 2012-05-01 | Pregão Eletronico |  | Contrato Terminado
SET/RN | 10 | Computadores, tablets, notebooks, servidores e impressoras | Sistema Nacional |  | 198677/2015 | 205104 | 100% | 0% | 1, 2 e 4 | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletronico |  | Processo em curso
SET/RN | 11 | Equipamentos de Infraestrutura de TI | Sistema Nacional | 1 | 284668/2013-5 | 3028366 | 100% | 0% | 1, 2 e 4 | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletronico | BR B2895 | Contrato Terminado
SET/RN | 12 | Aquisição de Storage, incluindo gavetas e instalações | Comparação de Preços | 1 | 211284/2014 | 98000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2014-11-01 | 2015-04-01 |  | BR B2727 | Contrato Terminado
SET/RN | 13 | Aquisição de armário arquivo tipo deslizante | Sistema Nacional | 1 | 118664/2015 | 56000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2015-06-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico |  | Processo em curso
SET/RN | 14 | Aquisição de software de mensageria com suporte | Comparação de Preços | 1 | 60976/2015 | 40000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2015-08-01 | 2016-03-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 15 | Software de virtualização de Servidores – VMWARE | Sistema Nacional | 1 |  | 228000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço |  | Previsto
SET/RN | 16 | Aquisição de licenças software pacote Microsoft | Sistema Nacional | 1 |  | 142000 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico |  | Previsto
SET/RN | 17 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | Sistema Nacional | 1 | 4540/2016 4548/2016 4556/2016 | 30000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço |  | Previsto
SET/RN | 18 | Aquisição de computadores | Sistema Nacional | 1 |  | 570000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço |  | Previsto
SET/RN | 19 | Aquisição de mobiliario CONTROL | Sistema Nacional | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-08-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço |  | Previsto
[5 empty] | Total | 6211167
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
SET/RN | 2 | Diárias | Sistema Nacional |  | 186400/2013 7062/2014 14479/2015 | 165404 | 35% | 65% | 1 e 5 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2017-03-01 | Norma Interna |  | Contrato em Execução
SET/RN | 3 | Passagens | Sistema Nacional | 1 | 223816/2011 | 300396 | 35% | 65% | 2 e 5 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletronico | BR B2344 | Contrato em Execução
SET/RN | 4 | Elaboração e impressão de material didático | Comparação de Preços |  |  | 34000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 5 | Desenvolvimento, implantação e capacitação de soluções de informática que farão parte da solução SIAF/RN, pertencente à SEPLAN/RN, englobando como parte do processo o módulo de auditoria, referente à CONTROLADORIA, incluindo licenças de software, treinamento e serviços técnicos | Sistema Nacional | 1 | 16.108/2014 | 458170 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2015-06-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço | BR B2494 | Contrato em Execução
SET/RN | 6 | Manutenção de veículos | Contratação Direta | 1 | 235937/2014 238967/2015 | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2017-04-01 |  | BR B2762 | Contrato em Execução
SET/RN | 7 | Serviço de cerimonial para o 27º COGEF, incluindo estrutura física, de alimentação e de equipamentos | Comparação de Preços | 1 | 102886/2015 | 8400 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 8 | Aquisição de software BSC | Comparação de Preços |  |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-03-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 9 | Projeto de rede elétrica, lógica, hidrossanitario e telefonia Sede da SET | Comparação de Preços |  |  | 39000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-03-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 10 | Workshop de Planejamento Estratégico | Comparação de Preços |  |  | 4000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-03-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 11 | Serviços tecnicos especializados de TI - Sala Segura | Comparação de Preços | 1 | 135900/2012 | 937246 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2013-04-01 | 2013-09-01 | Pregão Eletronico |  | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 2046616
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Planejamento estratégico utilizando a Metodologia do BSC incluindo as capacitações em Gestão Estratégica, Indicadores e Gestão por Resultados, Avaliação e adequação da Estrutura Organizacional, Seminário sobre o novo modelo de gestão e operação | Seleção Baseada na Qualidade |  | 228777/2013 | 335931 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2013-12-01 | 2016-12-01 |  | BR B10973 | Contrato em Execução
SET/RN | 2 | Impalntação de Gestão por Competências e Sistema de Avaliação de Desempenho projeto piloto - gestores da SET | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 112635 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 3 | Reestruturação do Portal da UVT para comportar certificação digital | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 60749/2015 | 98000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2015-03-01 | 2015-08-01 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 4 | Consultoria para apoiar na elaboração do Plano de Educação Fiscal e capacitação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 234.177/2013 | 59906 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2013-12-01 | 2015-03-01 |  | BR B10774 | Contrato Terminado
SET/RN | 5 | Consultoria para análise e avaliação do estoque da dívida ativa e redesenho de processos/procedimentos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 53330 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 7 | Consultoria para elaboração do novo modelo de cobrança administrativa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 12465/2016 | 42000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 8 | Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 721802
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
SET/RN | 1 | Estudos referente ao potencial tributário do estado do RN | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 12476/2016 | 42000 | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Post | 2016-02-01
SET/RN | 2 | Estudos sobre benefícios fiscais concedidos no estado do RN | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 12478/2016 | 42000 | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Post | 2016-02-01
[5 empty] | Total | 2
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Capacitação em técnicas de atendimento | Comparação de Preços |  | 181622/2014-9 | 23584 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2014-08-01 | 2014-12-01 |  | BR B10773 | Contrato Terminado
SET/RN | 2 | Capacitação dos gestores da SET em Chefia e Liderança | Comparação de Preços |  |  | 12940 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 3 | Certificação em Gestão de Serviços de TI | Contratação Direta |  |  | 28302 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-05-01 | Inscrição |  | Previsto
SET/RN | 4 | Capacitação em banco de dados Oracle - DBA | Contratação Direta |  |  | 56604 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-08-01 | Inscrição |  | Previsto
SET/RN | 5 | Capacitação em Gestão de Projetos | Contratação Direta |  |  | 12000 | 100% | 0% | 5 | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-06-01 | Inscrição |  | Previsto
SET/RN | 6 | Capacitações em auditoria de conformidade e auditoria operacional | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 18268/2016 | 59567 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-04-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 7 | Capacitações em Planejamento, Orçamento, Finanças Públicas, Contratos e Convênios, Contabilidade Pública | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 225333/2015 | 62925 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-04-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 8 | Cursos de pequena duração | Contratação Direta |  |  | 70000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Inscrição |  | Previsto
SET/RN | 9 | Seminários, eventos e foruns | Contratação Direta |  |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Inscrição |  | Previsto
[5 empty] | Total | 355922
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0