| Proyecto: Apoyo al Fortalecimiento de Prospera, Programa de Inclusión Social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Proyecto ME-L1257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde 09/2016 hasta 03/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  | Comentarios |  |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |  |  |  |
|  | SERVICIOS DE CONSULTORIA. FIRMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generar una biblioteca de datos y plataforma informática | 190 | SCC | Expost | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP. |  |  |
|  | Diseñar modelo de planeación estratégica | 900 | SBCC | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | Revisión de la estructura de apoyos y beneficios de PROSPERA | 260 | SBCC | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | Contratación para el análisis final de la evaluación del modelo de capacitación de la EsIAN | 80 | SD | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Adquisición por menos de US$100,000 Las políticas GN-2350-9 (Parr. 3.10) permiten SD para “servicios muy pequeños” |  |  |
|  | Estudio de impacto de largo plazo de PROSPERA en sus beneficiarios. Análisis cuantitativo. | 450 | SBCC | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | Estudio de impacto de largo plazo de PROSPERA en sus beneficiarios. Supervisión de la calidad de la data. | 200 | SBCC | Expost | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | Levantamiento de la ENSANUT por el Instituto Nacional de Salud Pública. | 1500 | SD | Exante | 100 |  |  | NO | 2017 |  |  | Pendiente | Experiencia de valor excepcional en la ENSANUT. Es la entidad designada por México para aplicar esa encuesta c/5 años. |  |  |
|  | Realizar los levantamientos cuantitativos de la evaluación de impacto en dos años diferentes (Evaluación del piloto cambio receptor). | 1900 | SD | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Si aplica la CD Incluir justificación |  |  |
|  | Realizar evaluación cualitativa de la evaluación de impacto. (Evaluación del piloto cambio receptor). | 360 | SBCC | Exante | 100 |  |  | No | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | SERVICIOS DE CONSULTORIA. INDIVIDUOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de costos operativos y propuesta de opciones de entrega de medios de pago. (Evaluación del piloto cambio receptor). | 80 | CCII | Expost | 100 |  |  | N/A | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | Estudio de impacto de largo plazo de PROSPERA en sus beneficiarios. Diseño metodológico del enfoque de la evaluación. | 80 | CCII | Expost | 100 |  |  | N/A | A determinar |  |  | Pendiente | Los TDRs requieren revisión y no objeción del JEP |  |  |
|  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auditoría externa | A determinar |  | Expost | 100 |  |  | No | 2017 |  |  | Pendiente |  |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US $20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US $100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |