## POA
PLAN DE ADQUISICIONES
País: HONDURAS |  | Programa de Apoyo a la Gestión basada en Resultados a nivel municipal.
Número de Proyecto: HO-T1182.
Agencia Ejecutora: SEPLAN
OCTUBRE 2013 - MARZO 2016
CATEGORIA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL CONTRATO |  |  |  |  | METODO DE ADQUISICION | REVISION | COSTO ESTIMADO | COSTO BID US$ | COSTO LOCAL US$ | DIA ESTIMADO INICIO DE CONTRATO | REVISION TECNICA POR JEP | COMENTARIOS
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR
|  | COMPONENTE I | [7 empty] | 374550
1.1 |  | Consultoría internacional metodología para formular plan desarrollo y adecuación metodología para vincularlo al POA |  |  |  |  | CCII | Ex - ante | 67550 | 67550 |  | Cuarto trimestre 2013 |  | Esto se realizará en coordinación con proyecto SAMI
1.1.1 |  | Taller Capacitación personal clave todas unidades municipales en metodologia |  |  |  |  | CP | Ex post | 25000 | 25000 |  | Primer trimestre 2014 |  | Todos los talleres de capacitación tienen menor costo en Santa Rosa de Copán
1.1.2 |  | Impresión de manual metodológico para formular plan de desarrollo municipal y vincularlo al POA ( manual aprobado por Acuerdo) |  |  |  |  | CP | Ex post | 12000 | 12000 |  | Primer trimestre 2014 |  | Manuales aprobados por acuerdo en cada alcaldia
1,2 |  | Empresa consultora nacional diagnóstico organizacional de 2 unidades: UPEGM y presupuesto, y propuesta de fortalecimiento institucional de ambas (4 meses por alcaldia) |  |  |  |  | LPN | Ex ante | 150000 | 150000 |  | Primer trimestre 2014
1.2.1 |  | Equipo para fortalecimiento de ambas unidades en 3 alcaldias |  |  |  |  | LPN | Ex ante | 120000 | 120000 |  | Segundo trimestre 2014 |  | El equipo a adquirir será resultado del diagnostico y propuesta de fortalecimiento
2 |  | COMPONENTE II | [7 empty] | 126550
2.1 |  | Consultor internacional diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos sistema M&E ( 3 meses) para las 3 alcaldias |  |  |  |  | CCII | Ex ante | 67550 | 67550 |  | Primer trimestre 2015
2.1.1 |  | Software |  |  |  |  | CP | Ex post | 10000 | 10000 |  | Tercer trimestre 2015
2.1.2 |  | Consultoria Diseño/Adpatación Software Sistema M&E |  |  |  |  | CCIN | Ex ante | 12000 | 12000 |  | Tercer trimestre 2015
|  | Impresión Manual metodológico de construcción de indicadores y M&E |  |  |  |  | CP | Ex post | 12000 | 12000 |  | Tercer trimestre 2015
2.1.3 |  | Taller Capacitación personal clave en el sistema |  |  |  |  | CP | Ex post | 25000 | 25000 |  | Tercer trimestre 2015 |  | Taller in situ en cada municipio
|  | COMPONENTE III | [7 empty] | 402000
3.1.1 |  | Inventario de servicios públicos que incluya priorización de servicios y Diagnóstico de unidades priorizadas. 4 meses por alcaldía. Empresa Consultora Nacional |  |  |  |  | LPN | Ex ante | 150000 | 150000 |  | Primer trimestre 2014 |  | Empresa consultora local que trabaje simultáneamente en 3 alcaldias
3.1.2 |  | Propuesta de nuevo modelo de gestión municipal para la prestación de los servicios priorizados. Empresa. |  |  |  |  | LPN | Ex ante | 78000 | 78000 |  | Segundo trimestre 2014 |  | Empresa consultora local que trabaje simultáneamente en 3 alcaldias
3.1.3 |  | Propuesta de diseño conceptual sistema informático que incluya todas las áreas de alcaldia |  |  |  |  | CCIN | Ex post | 12000 | 12000 |  | Primer trimestre 2015 |  | Solamente la alcaldia de Santa Rosa de Copán, que ya busca integrar todas las áreas
3.1.4 |  | Formulación de manuales procesos y procedimientos de servicios priorizados. Empresa |  |  |  |  | LPN | Ex post | 150000 | 150000 |  | Primer trimestre 2015
3.1.5 |  | Impresión manuales |  |  |  |  | CP | Ex post | 12000 | 12000 |  | Primer trimestre 2015 |  | Se contratara una empresa consultora para que pueda formular los manuales simultaneamente en las 3 alcaldias
4 |  | GESTION DEL PROGRAMA */ | [7 empty] | 92000
|  | Auditoría |  |  |  |  | SBCC | Ex post | 10000 | 10000 |  | Segundo trimestre 2015
|  | Taller de arranque |  |  |  |  | CP | Ex post | 5000 | 5000 |  | Segundo trimestre 2013
|  | Plan de divulgación |  |  |  |  | CP | Ex post | 10000 | 10000 |  | Segundo trimestre 2015
|  | Evaluación media y final |  |  |  |  | CCIN | Ex post | 8000 | 8000 |  | Tercer trimestre 2015
|  | Coordinación técnica del programa |  |  |  |  | CCIN | Ex ante | 54000 | 54000 |  | Cuarto Trimestre 2013
|  | Pasajess y viáticos |  |  |  |  | CP | Ex post | 5000 | 5000
|  | TOTAL No incluye imprevistos, ni aporte local | [7 empty] | 995100
*/ La gestión del programa excluye $4,900 asignados en el presupuesto de esta operación a la categoría de imprevistos.
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados
en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo:
En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:
Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto
Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual
Internacional
Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá
establecerse la revisión ex ante.
Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas,
informes, productos, u otros.