HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la adecuación y formulación de una metodología única para el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual y su vinculación con el presupuesto anual municipal.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organitiva y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es proponer a las tres alcaldías participantes, una metodología única de planificación del desarrollo municipal que esté orientada a resultados y un  plan operativo anual que permita su vinculación con el presupuesto anual municipal.

Actividades

- Análisis de metodologías aplicadas tanto en Honduras como en otros países que puedan servir de marco de referencia para la preparación de la propuesta única de la planificación estratégica o del desarrollo municipal y operativa anual para las tres alcaldías seleccionadas

- Adecuar las metodologías de planificación de desarrollo y el plan operativo anual municipal existente, tanto las metodologías diseñadas en el marco de la operación ATN/OC-12691-HO, y las que puedan existir en uso en cada una de las tres alcaldías, así como considerar alguna existente del proyecto Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI), que trabajan en el desarrollo de los sistemas de planificación y presupuesto a nivel municipal.

- Proponer una metodología única de planificación de desarrollo municipal y una operativa anual, con una estructura orientada a resultados, para definir y priorizar las demandas de la población en proyectos de inversión, y vinculada con el presupuesto anual municipal.

- Organizar y realizar un taller de capacitación en las metodologías propuestas con personal clave de cada una de las tres alcaldías, (funcionarios de las diferentes unidades municipales responsables de planificación y presupuesto).

- Acompañar la implementación de las metodologías en las unidades de cada alcaldía que se seleccione como piloto.

- Formular un manual con las metodologías para su posterior impresión y uso por parte de las tres alcaldías. Dichos manuales serán aprobados por acuerdo municipal.

Productos

- Propuesta de metodología única de planificación de desarrollo municipal para definir y priorizar las demandas de la población en proyectos de inversión. Dicha metodología debe contar con una estructura orientada a resultados que permita su vinculación con el Plan Operativo Anual (POA) municipal y el presupuesto anual, que incluya su actualización cada dos años (al inicio y a la mitad del periodo de gobierno municipal de cuatro años).

- Propuesta de metodología única deL POA que permita su vinculación con el plan de desarrollo municipal y el presupuesto anual municipal e indicadores.

- Manual metodológico aprobado por acuerdo municipal, para formular tanto los planes de desarrollo estratégicos municipales como el POA.

- Funcionarios responsables de la planeación y el presupuesto en sus unidades, en las tres alcaldías, capacitados en las metodologías.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento del SEPLAN, con el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual internacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de tres meses.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere un profesional internacional con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en procesos de planificación estratégica y operativa orientada a resultados, de preferencia con programas con financiamiento externo.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$64.550 lo cual incluye el pasaje de avión de ida y vuelta del consultor, así como impuestos del 25% sobre honorarios profesionales, gastos de alojamiento, alimentación y transporte. Dicho monto se pagará de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de propuesta metodológica única de formulación de plan de desarrollo y del POA municipal, así como su vinculación con el presupuesto anual municipal, consensuada con las tres alcaldías; y iii) 40% contra presentación de manual metodológico y talleres de capacitación realizado en las tres alcaldías.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la organización de las unidades de planeación y de presupuesto y para una propuesta de fortalecimiento institucional de ambas

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es realizar un diagnóstico organizacional de las Unidades de Planeación (UPEGM) y la de Presupuesto en las 3 alcaldías participantes, con el objeto de presentar una propuesta de fortalecimiento institucional de ambas unidades municipales.

Actividades

- Elaboración de un diagnóstico en dos de las unidades de las tres alcaldías seleccionadas.

- Como parte de dicho diagnóstico, identificar las necesidades de equipamiento y software en ambas unidades, que permitan su fortalecimiento hacia una gestión por resultados.

- Diseño e instrumentación de planes de fortalecimiento institucional de las unidades municipales de planificación y presupuesto, con el fin de orientar ambas unidades a una Gestión por Resultados GpR, que permita entre otros, la vinculación de las planeación y presupuesto, que permita introducir la función de monitoreo y evaluación.

Productos

- Diagnóstico de situación organizacional actual de las Unidades de Planeación municipal (UPEGM) y de Presupuesto en las 3 alcaldías seleccionadas.

- Planes de fortalecimiento institucional de ambas Unidades, aprobado por Acuerdo Municipal (incluyendo equipamiento y software para planeación y/o presupuesto).

- Unidades de Planeación municipal creadas mediante Acuerdo Municipal.

Coordinación

La empresa consultora trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Firma consultora nacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de cuatro meses y se realizará de forma simultánea en las tres alcandías.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere una empresa o firma consultora nacional que pueda realizar el diagnóstico y propuesta de forma simultánea en las tres alcaldías participantes, que cuente con personal con conocimientos y experiencia profesional mínima de 5 años en procesos de planificación estratégica y operativa orientada a resultados, presupuesto y evaluación, y de preferencia con programas con financiamiento externo. La empresa asignará al menos 3 profesionales por alcaldía: el jefe de proyecto, un sectorial y un operativo o de procedimientos.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$156.000 dólares lo cual incluye todos los gastos en los que pueda incluir la empresa consultora en las tres alcaldías participantes (transporte, viáticos, honorarios de consultores en cada municipio, impuestos).

Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 20% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de diagnóstico organizacional de unidades de planeación y de presupuesto, consensuado con las 3 alcaldías seleccionadas; y iii) 40% contra presentación de propuesta de fortalecimiento institucional de ambas unidades en las tres alcaldías participantes y del Acuerdo Municipal de creación de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión Municipal (UPEGM).

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Diseño, desarrollo e implantación de un sistema de monitoreo y evaluación (ME) con enfoque en resultados.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es el diseño, desarrollo e implantación de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos para la implementación de un sistema de ME del plan de desarrollo municipal, con enfoque en resultados en las tres alcaldías seleccionadas.

Actividades

- Diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos del sistema ME con un enfoque en resultados para las tres alcaldías seleccionadas.

- Diseño de una guía metodológica del sistema de monitoreo y evaluación, que contenga, como mínimo tipos de indicadores y sus definiciones, métodos de captura y procesamiento de las informaciones.

- Diseño de manual metodológico de evaluaciones de desempeño municipales que incluya: Construcción, selección y validación de indicadores de desempeño de seguimiento mensual conforme al sistema de ME existente, metodología y aspectos técnicos de las evaluaciones de desempeño así como la frecuencia de realización, plan anual de evaluación.

- Organización y dictado de los cursos de capacitación en el uso de la propuesta del sistema para todos los funcionarios de las unidades involucradas con su utilización, de las tres alcaldías seleccionadas.

- Acompañamiento técnico durante la puesta en marcha del sistema a los funcionarios de las Unidades de Planeación y Evaluación de la Gestión Municipal (UPEGM), de gestión de proyectos y de las unidades de prestación de servicios que se hayan seleccionado como pilotos en cada una de las 3 alcaldías.

- Socialización de la propuesta con las autoridades municipales, con el personal de las UPEGM; y personal relacionado con el uso del sistema de ME, en las diferentes unidades municipales de las tres alcaldías participantes.

- Definición desarrollo y validación por parte de los funcionarios de las unidades de planificación, presupuesto y de los programas presupuestarios de las tres alcaldías seleccionadas, de los indicadores de desempeño a ser incluidos en el proyecto de presupuesto 2015 a los que se les efectuará seguimiento.

Productos

- Diseño, desarrollo e implantación del Sistema de ME con un enfoque en resultados del plan estratégico de desarrollo municipal, lo que incluye desde el desarrollo de indicadores hasta el proceso de validación de la información.

- Guía metodológica del sistema de monitoreo y evaluación aprobada por acuerdo municipal.

- Personal técnico capacitado de UPEGM, gestión de proyectos y unidades de prestación de servicios relacionados con el sistema, en las tres alcaldías.

- Funcionarios y personal técnico de las tres alcaldías relacionados con las evaluaciones y construcción/seguimiento de indicadores de desempeño (UPEGM, gestión de proyectos y unidades de prestación de servicios) capacitados, para asegurar la sostenibilidad de la implementación de las evaluaciones.

- Plan anual de evaluaciones a realizar por cada una de las tres alcaldías y la unidad municipal responsable de realizarla.

- Indicadores de desempeño a ser incluidos en el proyecto de presupuesto 2015 en cada una de las tres alcaldías, a los que se les efectuará seguimiento.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las tres alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual internacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de tres meses.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere un profesional internacional con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en diseño, desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación orientada a resultados, de preferencia con programas con financiamiento externo.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$ 64.550 lo cual incluye el pasaje de avión de ida y vuelta del consultor, así como 25% de impuestos sobre honorarios profesionales, gastos de alojamiento, alimentación y transporte. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de propuesta del sistema de ME con enfoque en resultados consensuado con las tres alcaldías seleccionadas; y iii) 40% contra presentación de guía metodológica del sistema de ME, aprobado por acuerdo y personal técnico de las 3 alcaldías capacitados.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para el diseño e implementación del software del Sistema de Monitoreo y Evaluación (ME) del plan de desarrollo municipal.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es diseñar e implementar un software del sistema de ME con enfoque en resultados del plan de desarrollo municipal, en las tres alcaldías seleccionadas.

Actividades

- Diseño e implementación de Software para el sistema de M&E con enfoque a resultados de los planes de desarrollo municipal de las tres alcaldías.

- Capacitación y acompañamiento técnico durante la puesta en marcha del sistema a los funcionarios de las UPEGM, de gestión de proyectos y de las unidades de prestación de servicios y todo el personal técnico involucrado en la generación y seguimiento de indicadores de las diferentes unidades de las tres alcaldías seleccionadas.

Productos

- Software sistema ME diseñado e implementado en las 3 alcaldías seleccionadas.

- Personal técnico de las tres alcaldías relacionado con el sistema de M&E de cada una de las unidades municipales, capacitado en el uso y mantenimiento del sistema.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las alcaldías seleccionadas, especialmente en el área de informática.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Individual internacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de cuatro meses.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere un profesional nacional con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en diseño e implementación de software para sistemas de monitoreo y evaluación, de preferencia con programas con financiamiento externo.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$12.000 lo cual incluye gastos de alojamiento, alimentación y transporte a los tres municipios de las alcaldías seleccionadas. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de propuesta de software del sistema de ME consensuada y aprobada por las tres alcaldías seleccionadas; y iii) 40% contra software implementado y en funcionamiento en las tres alcaldías, y personal capacitado.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Inventario de servicios públicos incluyendo la priorización de servicios y el diagnóstico de unidades priorizadas en las tres alcaldías

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es promover una mejora en la provisión de servicios públicos municipales y apoyar la gestión de programas, proyectos y servicios hacia la obtención de resultados, a través de un inventario de la cartera de servicios públicos que actualmente prestan cada una de las tres alcaldías seleccionadas, incluyendo la priorización de la misma, así como un diagnóstico institucional de las unidades municipales que prestan los servicios priorizados.

Actividades

- Elaborar un inventario completo de la cartera de servicios públicos que actualmente prestan cada una de las tres alcaldías seleccionadas, que determinará, entre otros aspectos, las características de los servicios, las condiciones en las que se brindan, los procesos que intervienen en su producción, y sus estándares de calidad. Se espera que cada una de las tres alcaldías utilice este documento como insumo en la formulación de un plan de mejoramiento de servicios.

- Priorización de los servicios que prestan cada una de las tres alcaldías, considerando aquellos que generan mayores ingresos a la municipalidad.

- Diagnóstico institucional de las unidades municipales que prestan dichos servicios priorizados, que incluya estructura organizacional, procesos y procedimientos.

Productos

- Inventario de todos los servicios públicos que presta cada alcaldía.

- Priorización de servicios, considerando aquellos que generan mayores ingresos a la municipalidad.

- Diagnóstico institucional de las unidades responsables de la prestación y cobro de los servicios priorizados.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Empresa consultora nacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de cuatro meses, de forma simultánea en las tres alcaldías participantes.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere una empresa consultora que cuente con profesionales nacionales con conocimientos en economía o administración pública y experiencia profesional mínima de cinco años en finanzas municipales y gestión municipal, de preferencia con programas con financiamiento externo. La empresa asignará al menos tres profesionales por alcaldía: el jefe de proyecto, un sectorial y un operativo o de procedimientos.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$156.000 lo cual incluye gastos de alojamiento, alimentación, impuestos y transporte de los consultores de la empresa a los tres municipios de las alcaldías seleccionadas. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación del inventario de servicios que prestan a las tres alcaldías y su priorización; y iii) 40% contra la presentación del diagnóstico institucional de las unidades de servicios priorizadas en las tres alcaldías.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Análisis de la gestión municipal interna de las alcaldías.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es orientar la gestión de los programas y proyectos de las tres alcaldías participantes hacia la obtención de resultados, para esto se realizará un estudio organizacional interno para analizar la gestión municipal. El estudio busca determinar posibles cambios y/o sugerencias que se puedan implantar para que la gestión municipal se oriente a la implementación de una Gestión por Resultados GpR.

Actividades

- Realizar un estudio organizacional interno de cada una de las tres alcaldías participantes, como insumo para orientar su estructura organizacional así como la gestión municipal hacia una GpR. Dicho estudio para analizar la gestión municipal interna, será con la finalidad de determinar posibles cambios y/o sugerencias que se puedan implantar para que la gestión municipal se oriente a la implementación de GpR. Para su realización se trabajará estrechamente con las gerencias o direcciones de cada una de las tres alcaldías.

- Elaborar una propuesta de un nuevo modelo de gestión municipal (incluyendo su estructura organizacional) que oriente la implementación de una GpR, incluyendo indicadores de evaluación de desempeño y considerando los servicios priorizados.

- Reuniones con todas las gerencias de las tres municipalidades para presentar los resultados.

Productos

- Estudio de la organización interna de las tres alcaldías seleccionadas.

- Propuesta de un nuevo modelo de gestión municipal orientado a resultados, consensuado y socializado en las 3 alcaldías.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Empresa consultora nacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de dos meses, lo cual será realizado simultáneamente por la empresa consultora en las tres alcaldías seleccionadas.

Lugar de trabajo:

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere una empresa consultora con profesionales nacionales con título de economista o especialista en administración pública, y experiencia profesional mínima de cinco años en finanzas municipales y gestión municipal. Mínimo de 10 años de experiencia en análisis institucional. Conocimiento de Gestión por Resultados y experiencia de preferencia con programas con financiamiento externo. La empresa asignará al menos 3 profesionales por alcaldía: el jefe de proyecto, un sectorial y un operativo o de procedimientos.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$78.000 lo cual incluye gastos de alojamiento, alimentación, impuestos y transporte sobre honorarios profesionales, en que incurran los consultores de la empresa hacia los tres municipios de los consultores de la empresa a los tres municipios de las alcaldías seleccionadas. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación del cronograma y el plan de trabajo; ii) 40% contra presentación del informe preliminar en las tres alcaldías; y iii) 30% al final contra la presentación del informe final de la propuesta del nuevo modelo de gestión municipal orientado a resultados, consensuado y socializado en las tres alcaldías.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Propuesta de diseño conceptual del sistema informático que integre todas las áreas de la administración de la alcaldía de Santa Rosa de Copán.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es presentar una propuesta de un diseño conceptual de un sistema informático que integre todas las áreas de administración de la alcaldía de Santa Rosa de Copán con el objeto de que todas sus dependencias trabajen coordinadamente e integradamente en línea, en los procesos de planeación, gestión, presupuesto y monitoreo de los servicios prestados por dicha alcaldía y orientar su gestión hacia resultados.

Actividades

- Realizar un diagnóstico del estado situacional de los sistemas informáticos existentes en dicha alcaldía.

- Propuesta de diseño conceptual sistema informático (administrador de tareas) que integre todas las áreas de administración y prestación de servicios de la alcaldía Santa Rosa de Copán, con el fin de orientar su funcionamiento hacia una Gestión por Resultados GpR.

- Establecer y señalar las áreas o unidades municipales que podrían dar inicio a experiencias piloto en el uso del sistema informático.

Productos

- Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integra todas las áreas de la alcaldía de Santa Rosa de Copán orientando su funcionamiento hacia una GpR, consensuado y socializado con la alcaldía.

- Diagnóstico del estado situacional de los sistemas informáticos existentes en dicha alcaldía, socializado con la alcaldía.

- Unidades municipales piloto identificadas.

Coordinación

El consultor trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por la alcaldía de Santa Rosa de Copán, que incluyan personal técnico del departamento de informática de la alcaldía.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Empresa consultora nacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de tres meses.

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere un profesional nacional que sea ingeniero en informática con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en diseño e implementación de sistemas de información a nivel municipal, de preferencia con programas con financiamiento externo, y con conocimientos de GpR y administración de empresas.

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$9.000 lo cual incluye los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, impuestos sobre honorarios profesionales, al municipio de Santa Rosa de Copán. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación de cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de diagnóstico del estado situacional de los sistemas informáticos existentes en dicha alcaldía, socializado con la misma; y iii) 40% contra presentación de la propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integra todas las áreas de la alcaldía de Santa Rosa de Copán orientando su funcionamiento hacia una GpR, consensuado y socializado con funcionarios y autoridades municipales.

HONDURAS

Programa de apoyo a la gestión basada en resultados a nivel municipal

HO-T1182

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Formulación y capacitación de manuales procesos y procedimientos de servicios priorizados por alcaldía.

Antecedentes

- En el marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación, Honduras se ha comprometido a promover un estado moderno, eficiente y descentralizado, estableciéndose como meta alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%. La implementación de esta Visión de País enfrenta el reto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los recursos públicos.

- Los resultados de un diagnóstico realizado a las municipalidades del Distrito Central, (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán indica que estos tres gobiernos carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental, y cuentan con planes estratégicos que carecen de objetivos y metas específicas, frecuentemente desactualizados y desvinculados a la planificación operativa y al presupuesto. Esta debilidad impide realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Tampoco disponen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permita una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) solicitó esta cooperación técnica (CT), con el objetivo de desarrollar instrumentos técnicos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión de resultados (GpR) en las alcaldías municipales seleccionadas.

- Esta operación es consistente con la EBP (GN-2645-1) la cual propone como prioridad sectorial apoyar los sistemas de gestión pública. En el marco del objetivo estratégico de respaldar a países pequeños y vulnerables, esta CT se alinea con la prioridad sectorial del GCI-9 de promover una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento institucional a nivel sub nacional.

Objetivo

El objetivo de esta consultoría es formular los manuales de procesos y procedimientos de los servicios públicos priorizados (aquellos que generan mayores ingresos) en cada una de las tres alcaldías seleccionadas, así como la capacitación del personal técnico de las unidades que prestan dichos servicios.

Actividades

- Formulación de manuales procesos y procedimientos de servicios priorizados en las tres alcaldías seleccionadas.

- Mapeo de procesos y procedimientos en las unidades municipales que prestan los servicios priorizados.

- Organización y dictado de los cursos de capacitación en el uso de dichos manuales para todos los funcionarios de los servicios priorizados en las 3 alcaldías.

Productos

- Funcionarios de las tres alcaldías capacitados, para asegurar la implementación de los manuales y mejorar la calidad de la prestación de dichos servicios, orientándolos hacia resultados.

- Manuales de procesos y procedimientos de servicios priorizados.

Coordinación

La empresa consultora trabajará bajo la coordinación de la Directora de Planificación y Seguimiento de SEPLAN, el coordinador técnico de esta CT y con las contrapartes designadas por las tres alcaldías seleccionadas.

Características de la consultoría

Tipo de consultoría: Empresa consultora nacional.

Fecha de inicio y duración: La consultoría tendrá una duración de cuatro meses, y se realizará de forma simultánea en las tres alcaldías por la empresa seleccionada.

Calificaciones: Para esta consultoría se requiere una empresa consultora que cuente con profesionales internacional con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en administración pública, mapeo de procesos y procedimientos, formulación de manuales de procesos y procedimientos en el sector público, de preferencia con programas con financiamiento externo y con conocimientos de la GpR. La empresa asignará al menos tres profesionales por alcaldía: el jefe de proyecto, un sectorial y un operativo o de procedimientos

Forma de pago: El monto total de la consultoría es de US$156.000 lo cual incluye los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, impuestos sobre honorarios profesionales en que incurran los consultores de la empresa. Dicho monto será pagadero de la siguiente forma: i) 30% a la firma del contrato y presentación del cronograma de trabajo; ii) 30% contra presentación de los manuales de procesos y procedimientos de servicios priorizados; y iii) 40% contra la realización de talleres de capacitación en las tres alcaldías y manuales aprobados por acuerdo municipal en las tres alcaldías.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.

Decreto Legislativo No. 286-2009 (febrero de 2010).

Según metodología del Sistema de Evaluación de PRODEV (SEP) para gobiernos sub nacionales.