PROGRAMA ATN/MH-6752-CO

Mejoramiento de Calidad y Gestión Ambiental en PYME’s

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC

RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

1.- Objetivo:

Incrementar la competitividad de las PYME’s de Colombia, fortaleciendo y promoviendo una cultura de la calidad y de la protección del medio ambiente como factores claves del éxito competitivo en los mercados mundiales.

Los objetivos específicos del programa son:

i. Concientizar al personal de las PYME’s sobre la importancia de aplicar procedimientos administrativos y operativos orientados a la evaluación y el cumplimiento de los requisitos acordados con los compradores nacionales e internacionales;

ii. Capacitar a auditores y consultores con el fin de ampliar la capacidad técnica y la oferta del mercado de los servicios técnicos;

iii. Prestar asesoría técnica a las empresas que participen en el establecimiento de sistemas de control de calidad y ambiental, bajo un esquema de financiamiento compartido;

iv. Promover la coordinación entre los diferentes programas de mejoramiento de la gestión de la calidad y del medio ambiente del país fortaleciendo a las entidades que los lideran.

2.- Componentes y resultados:

El programa superó la mayoría de las metas previstas dentro del marco lógico del convenio.

Igualmente, mediante evaluaciones externas y entrevistas con los empresarios se  identificaron claramente los beneficios e impactos en productividad y competitividad derivados de la actuación y servicios ofrecidos por el programa.

Adicionalmente, como lo muestran los indicadores comparativos internacionales de los diferentes programas que financia el BID/FOMIN en América Latina, el programa CYGA con ICONTEC ha liderado ampliamente el clúster de los 12 proyectos que financia el Fondo en el área de calidad.

2.1.- Concientización de las PYME’s y capacitación de la oferta:

Se realizaron 113 jornadas de capacitación en 28 ciudades del país con la asistencia de 3.291 personas entre gerentes, mandos medios u otros representantes de 2.241 PYME's .

Se formaron 46 difusores para el programa en el país (en 10 ciudades).

Se brindó inducción técnica a 575 empresas y se ha capacitaron los auditores internos de estas empresas en ISO 9000.

Se realizó un ejercicio de sensibilización en normas técnicas de productos (servicios / manufacturas). Se mantuvo el enfoque logrado en el trabajo conjunto con autoridades de turismo, DITUR y Artesanías de Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y agremiaciones y asociaciones como ACOPI, ACOLVISE, ANATO, ASOCAJAS, ASCOOP y Cámaras de Comercio, entre otros.

Se registraron 77 empresas capacitadas en sistemas de gestión ambiental ISO 14000.

Otros indicadores clave:

Formadores capacitados en ISO 9000 - 251 profesionales.

Formadores capacitados en ISO 14000 - 54 profesionales.

Auditores de calidad formados - 86 profesionales (gestión ambiental).

Formadores en mejoramiento continuo - 80 profesionales.

2.3.- Implantación de sistemas de gestión de calidad y del medio ambiente y transferencia de conocimiento y mercadeo

543 PYME's implementaron sistemas de calidad ISO 9000 y/o ISO 14000. De esta  cifra, 391 empresas entraron a la fase de pre auditoria. Se certificaron 204 empresas.

El proceso de certificación de empresas (en ISO 9000 e ISO 14000) continúa siendo ejecutado con los recursos de contrapartida del SENA (según se acordó en el convenio) y será culminado durante el mes de diciembre de 2004.

270 PYME’s se registraron para las preauditorías de producto (manufactura / servicio).

Se identificaron normas técnicas internacionales requeridas y se divulgaron.

Se imprimieron y difundieron las normas internacionales: guía ISO 9000 versión 2000 / ISO 14000 versión 1996.

Se rediseñaron los cursos de formación ICONTEC, como estrategia de largo plazo, para continuar trabajando en el segmento de las PYME's.

Se estableció y divulgó el plan de transición ISO 9000:2000 para empresas certificadas. El organismo ejecutor se adaptó a la transición de la ISO versión 2000 de manera satisfactoria, presentando un indicador de 5% de empresas que no efectuaron este cambio (95% de éxito). El índice está muy por debajo del que maneja IQNET, el cual llega al 15%.

Se llevó a cabo el foro ISO 9000 con la participación de 600 participantes, contando con el apoyo de dos expertos extranjeros.

Se mantiene constante alimentación y actualización de las base de datos del clúster BID/FOMIN de programas ISO en América Latina y el sistema de información de CYGA y su página Web.

Se presenta a continuación un resumen de las metas logradas por el programa frente a las metas establecidas en el marco lógico:

| Actividad | Meta Marco Lógico | Meta Alcanzada | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Formación de difusores | 28 | 43 | 154 |
| Concientización a PYME’s en regiones de Colombia. | 840 | 1.137 | 135 |
| Inducción para empresarios / capacitación de auditores internos en empresas (ISO 9000). | 300 | 575 | 192 |
| Inducción a empresarios / implantación de normas del proceso de gestión de calidad ambiental (ISO 14000). | 75 | 77 | 103 |
| Capacitación formadores ISO 9000 | 120 | 251 | 209 |
| Capacitación formadores ISO 14000 | 40 | 54 | 135 |
| Capacitación formadores en mejoramiento continuo | 80 | 80 | 100 |
| Capacitación auditores / gestión calidad ambiental | 80 | 86 | 108 |
| Financiamiento compartido ISO 9000 | 300 | 466 | 155 |
| Preauditoría de sistema de calidad ISO 9000 | 300 | 314 | 105 |
| Empresas certificadas ISO 9000 (todavía en ejecución) | 300 | 190 | 63 |
| Financiamiento compartido ISO 14000 | 75 | 77 | 103 |
| Preauditoría de sistema de calidad ISO 14000 (todavía en ejecución) | 75 | 77 | 103 |
| Empresas certificadas ISO 14000 (todavía en ejecución) | 75 | 14 | 19 |
| Preauditoría de productos (todavía en ejecución) | 200 | 270 | 55 |
| Estrategia de marketing definida para PYME’s | 1 | 1 | 135 |
| Apoyar la transición de PYME’s a ISO 9000:2000 | Estrategia definida | 95% actualizaron su certificado | 95 |
| Marca común en la RED como CYGA | 1 | 1 | 100 |
| Foro internacional ISO 9000:2000, 500 asistentes | 1 | 1 Foro con 700 asistentes | 100 |
| Monitoreo de la oferta y la demanda / Bases de datos y sistema de información. | 1 | 1 | 100 |
| Accesibilidad de información normativa (sistema de información público por Internet) | 1 | 1 | 100 |

Es preciso señalar que sin recurrir a ningún tipo de prórrogas, el programa alcanzó muy satisfactorios indicadores en todos los componentes y actividades de la operación.

3.- Impactos:

El programa ha diseñado e implementado un modelo exitoso de intervención en empresas de menor tamaño, generando nuevo conocimiento sobre el mercado local, desarrollando capacidades técnicas para ICONTEC, fortaleciendo las capacidades de los proveedores de servicios (consultores individuales y firmas consultoras), lo que a su vez se ha traducido en una mayor proximidad entre los actores y en la reducción de las actitudes de escepticismo e indiferencia de los empresarios frente a los servicios de consultoría en normas ISO.

Desde el punto de vista de la demanda o empresas beneficiarias, el programa ha incidido en un cambio de cultura gerencial al inducir un  modelo de cooperación y asociación estratégica de largo plazo y desmontar el modelo individualista y cortoplacista. Como producto de las intervenciones de consultoría, se han identificado importantes impactos en el desempeño de la productividad de las empresas, particularmente en el incremento de las ventas y la generación del empleo.

El sistema de información propio del programa, resultados de la evaluación externa y encuentros y visitas efectuadas a varias empresas beneficiarias han permitido identificar la gran aceptación del programa y los positivos impactos en términos de productividad y competitividad.

Consecuentemente, el programa goza de buen reconocimiento nacional (organismo públicos, organismos privados, consultores y empresarios) en virtud de su labor y resultados obtenidos.

Durante el mes de septiembre de 2004 se creará la Corporación CYGA que continuará con el programa y los objetivos hacia el largo plazo.

Otros impactos derivados son:

- Aumento vertiginoso en el índice de nuevas PYME’s certificadas en Colombia.

- Se facilitó el acceso de las PYME’s a los costos de consultoría y certificación.

- Se transfirieron conocimientos y habilidades hacia las empresas beneficiarias.

- Se ha propiciado nuevas formas de cooperación inter-empresarial e inter-institucional.

- Se distinguió el mejoramiento de otras variables de gestión en las PYME’s (costos y productividad laboral).

- Se proporcionó mayor cualificación de los profesionales relacionados con la calidad.

- Se ha activado el mercado de consultoría para beneficio de PYME’s y consultores.

- Se fortaleció la capacidad de servicio de ICONTEC.

4.- Lecciones aprendidas

1.- Durante la fase de preparación del proyecto, se sugiere capacitar a los organismos ejecutores sobre normas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco. Este evento facilitaría la fase de arranque de los programas.

2.- La realización de una difusión ampliada y transparente del programa a nivel nacional y la aplicación de procedimientos eficientes y transparentes en la convocatoria y selección de consultores y PYME's beneficiarias  (como la que se llevó a cabo dentro del proyecto) han creado condiciones de confianza hacia el programa, factor que también fortalece el sistema nacional de calidad y la demanda futura.

3.- Durante la fase de preparación de este tipo de proyectos, es indispensable que el equipo de diseño establezca y acuerde conjuntamente con el organismo ejecutor un único mecanismo y metodología de evaluación de impacto en las empresas beneficiarias, con el fin de evitar confusión hacia el interior de las unidades ejecutoras (se generan conflictos), se evita multiplicidad de esfuerzos y de costos en el financiamiento de una misma actividad.

4.- Se ha observado que se generan mayores dinámicas en la ejecución de este tipo de proyectos cuando se involucran un mayor número de actores públicos y privados regionales y se celebran convenios referidos al desarrollo de cadenas productivas sectoriales.

5.- Es de altísima conveniencia y de enorme utilidad práctica el contar (para el diseño de un programa) con la voluntad y el concurso de quienes serán sus ejecutores, desde la misma concepción de la idea, pasando por la definición de objetivos, la presupuestación, los elementos organizacionales, etc. Es lo que acertadamente ocurrió con CYGA. Buena parte de las debilidades de muchos proyectos de cooperación nacen en el aislamiento e incomunicación entre quienes acometen el diseño de un programa y los responsables de

su puesta en práctica.

6.- La sensibilización es un elemento fundamental de éxito en los proyectos. Sin embargo, cuando se practica de manera indiscriminada, como inicialmente ocurrió con CYGA, constituye una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Una promoción más sistemática, acorde con los propósitos del programa y atendiendo a criterios de persistencia de los beneficiarios en la totalidad de las etapas del mismo, arroja resultados más eficaces en términos de gestión. En efecto, cuando CYGA comenzó a trabajar con colectivos empresariales como gremios, cámaras de comercio, entre otros, vio como la

efectividad de la sensibilización se hizo mayor.

7.- Definir y adoptar unos criterios apropiados de selección de beneficiarios, que sean consistentes con el objetivo de desarrollo que se pretende alcanzar, la naturaleza y particularidades de tales beneficiarios y el tipo de recursos con que se cuenta, es una tarea indispensable. Esta selectividad evita frustraciones posteriores cuando se vincula a beneficiarios con dificultad para responder a las expectativas del programa. En buena medida los positivos resultados en implantación de ISO 9000 y certificación de producto se deben a ello y lo opuesto aplica también a las dificultades que tuvo CYGA para interesar las PYMEs en la certificación ISO 14000.

8.- Acertó el diseño de Proyecto en incorporar entre sus actividades algunas de apoyo al ejecutor para que conociera mejor el mercado que iba a atender, las PyMEs; para que investigara un poco su naturaleza y se preparara para la operación. Un mínimo de investigación de mercado, previa al lanzamiento de servicios empresariales es, definitivamente, una buena práctica a replicar.

9.- Cooperación inter-institucional: CYGA rompió algunos paradigmas. Aprendió a trabajar más en cooperación con otras entidades de desarrollo empresarial, públicas, privadas, nacionales, locales e incluso internacionales.

10.- Consultoría, elemento clave del portafolio: Desde la perspectiva de los empresarios, el programa tuvo una muy adecuada mezcla de componentes: selección, sensibilización, formación, asesoría y auditoria. Entre estos elementos, el mejor valorado por los empresarios es la asesoría en la implantación de los sistemas de gestión.

11.- Apropiación institucional de la experiencia CYGA: ICONTEC cumplió cabalmente. A ello contribuyó CYGA de modo sustancial.

12.- Es necesario capitalizar los logros de un programa exitoso (como el caso de CYGA) a través de la creación de una Fundación. La idea es dotar a CYGA de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, con lo cual se garantizará la continuidad organizacional y operativa del programa, sin perder las capacidades técnicas y la credibilidad ganadas.

13.- Es necesario empaquetar el know how del programa CYGA. El  conocimiento pensado en la PYME y representado en manuales, libros, documentos técnicos, procedimientos, etc., son la oportunidad para continuar con la misión del programa y/o hacer transferencia de tecnología a programas o entidades similares en el país o en el exterior.

14.- La gran meta para este tipo de programas es insistir en la certificación ISO 14000 para PYME’s. Lo anterior debido a la creciente exigencia internacional sobre certificación ambiental de las empresas, que como se sabe podría convertirse en una facilidad o en una barrera para el comercio internacional.

15.- De sobresaliente se puede calificar el uso que CYGA ha dado a las tecnologías de información y comunicación. Un sistema administrativo totalmente habilitado en red; intensivo manejo de bases de datos relacionales; amplio acceso de los usuarios, incluso externos al sistema; diseño de variedad de utilidades de software para fines específicos y uso de Internet para difundir el programa, son algunos de los atributos del Sistema de Información realizado por CYGA.

5.- Ejecución presupuestal:

El siguiente cuadro muestra el presupuesto aprobado (contribución y contrapartida) contra lo realmente ejecutado.

| Categoría | FOMIN Presup. | FOMIN Ejec.. | Aporte local pres. | Aporte local ejec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Concientización de las PyMEs | 120.940 | 120.940 | 152.940 | 490.128 |
| 2. Capacitación de la Oferta | 105.140 | 103.540 | 37.960 | 118.746 |
| 3. Implantación de Sistemas de Calidad y Gestión Ambiental | 699.750 | 643.344 | 675.000 | 447.976 |
| 4. Transferencia de conocimientos y Mercadeo | 38.500 | 28.374 | 21.000 | 22.094 |
| 5. Unidad Ejecutora | 140.400 | 140.400 | 258.700 | 218.094 |
| 6. Evaluaciones | 50.000 | 22.464 | --- | 88 |
| 7. Auditoría | 50.000 | 10.644 | --- | --- |
| 8. Imprevistos | 26.270 | --- | 68.400 | --- |
| Total | 1.231.000 | 1.069.708 | 1.214.000 | 1.297.126 |

Como se aprecia en el cuadro, no se requirieron cambios entre las categorías del programa.

Al finalizar la operación y como producto de las economías logradas quedó a favor del Banco un saldo de US $161.292 mismo que fue cancelado.