**PLANO DE AQUISIÇÕES (QUADRO RESUMO)**

| **No. de referência** | | **Descrição da aquisição** | **Custo estimado**  **(US$ mil)** | **Método de aquisição** | **Revisão (prévia ou posterior)** | **Fonte de Financiamento (%)** | | **Data estimada para publicação** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local**  **%** | **Publicação do edital** | | **Término do contrato** |
| **CONSULTORIA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Empresa de consultoria especializada em Gestão para Resultados para formular modelo de planejamento estratégico integrado ao orçamento com foco em resultados no MF | | US$180 mil | SQC | n/a | 100 | 0 | Setembro/2012 | Dezembro/2013 | |
| 2 | Empresa de consultoria especializada Gestão de Processos para o levantamento da cadeia de valores da área fiscal, com análise comparativa em relação aos padrões internacionais | | US$200 mil | SBQC | n/a | 100 | 0 | Setembro/2012 | Junho/2013 | |
| 3 | Empresa de consultoria especializada em Avaliação do Desempenho Institucional para desenho da unidade de monitoramento e avaliação de indicadores de resultados fiscais | | US$300 mil | SBQC | n/a | 100 | 0 | Setembro/2012 | Dezembro/2014 | |
| 4 | Empresa de consultoria especializada em formação de Redes e criação de Portais para gestão do conhecimento | | US$140 mil | SQC | n/a | 100 | 0 | Setembro/2012 | Dezembro/2014 | |
| 5 | Consultor individual especializado em avaliação de programas e projetos | | US$10 mil | CI | n/a | 100 | 0 | Setembro/2014 | Dezembro/2014 | |
| **BENS** | | | | | | | | | | |
| 1 | Equipamentos e sistema para sala de situação para monitoramento de indicadores econômico fiscais | | US$100 mil | CP | n/a | 100 | 0 | Maio/2014 | Dezembro/2014 | |
| 2 | Equipamentos para sala de vídeo conferência para realização de reuniões virtuais do CONFAZ | | US$50 mil | CP | n/a | 100 | 0 | Maio/2014 | Dezembro/2014 | |
| **SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Diárias e passagens | | US$20 mil | CD | n/a | 100 | 0 | Setembro/2012 | Outubro/2012 | |