Termos de Referência6/15

TDR Empresa Consultoria – Rede de Gestão Fiscal

1. 	Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

PRODEV: Programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao fortalecimento da gestão para resultados nos países da América Latina e Caribe, visando à melhoria da efetividade e do impacto das políticas públicas no desenvolvimento nacional.

SE: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

SGE: Subsecretaria de Gestão Estratégica da SE

UCP: Unidade de Coordenação de Programas da SGE

CONFAZ: Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os Secretários de Fazenda dos Estados e é Presidido pelo Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.

2. 	Justificativa

Desde julho de 2011 o Ministério da Fazenda vem buscando fortalecer o processo de gestão estratégica por meio das seguintes ações: (i) criação da Subsecretaria de Gestão Estratégica com a missão de promover e apoiar a elaboração de políticas e diretrizes de gestão estratégica ministerial, bem como, formular e implementar estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional do Ministérios da Fazenda; e (ii) criação do Comitê de Gestão Estratégica. No entanto, ainda pode ser observada uma baixa capacidade de integração e articulação entre os distintos órgãos colegiados envolvidos na gestão fiscal federal e estadual.

3. 	Objetivo

Desenhar e implantar a Rede de Gestão Fiscal para Resultados, envolvendo os órgãos colegiados do Ministério da Fazenda, no âmbito nacional e subnacional.

4. 	Metas e Alcance

Ao final dos trabalhos a Rede de Gestão Fiscal para Resultados deverá abranger seis colegiados no âmbito do CONFAZ.

5. 	Fases e Etapas

Fase 1 – Início

- Elaborar plano de trabalho

Fase 2 - Execução

  - Etapa 1 - Formulação de estratégia e/ou de metodologia de integração e cooperação institucional

  - Etapa 2 – Elaboração de proposta de melhorias na gestão da informação dos projetos (diagnósticos, avaliações, documentos técnicos, relatórios de execução e lições aprendidas) para facilitar o acesso à informação por parte dos atores chaves e para potencializar o uso da ferramenta.

  - Etapa 3 - Identificação, documentação e proposta de disseminação de boas práticas em redes de gestão para resultados aplicáveis à área fiscal.

Fase 3 - Conclusão

  - Entrega do produto final. Estruturação e implantação da rede de gestão fiscal para resultados, contemplando um escritório de projetos e um portal.

6. 	Localização e Área abrangida pelos Serviços

Abrangência é nacional e beneficiará os órgãos do Ministério da Fazenda.

7. 	Informações Disponíveis e Estudos Existentes

Não se aplica.

8. 	Especificações Técnicas (quando aplicável)

Não se aplica.

9. 	Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos

9.1 Relatórios e Produtos

| Relatórios | Produtos |
| --- | --- |
| Plano de Trabalho | Proposta de metodologia para desenvolvimento dos trabalhos e respectivo cronograma |
| Etapa 1 | Formulação de estratégia e/ou de metodologia de integração e cooperação institucional |
| Etapa 2 | Elaboração de proposta de melhorias na gestão da informação dos projetos (diagnósticos, avaliações, documentos técnicos, relatórios de execução e lições aprendidas) para facilitar o acesso à informação por parte dos atores chaves e para potencializar o uso da ferramenta |
| Etapa 3 | Identificação, documentação e proposta de disseminação de boas práticas em redes de gestão para resultados aplicáveis à área fiscal |
| Final | Estruturação e implantação da rede de gestão fiscal para resultados, contemplando um escritório de projetos e um portal |

9.2  Forma de Apresentação

Os documentos elaborados deverão ser entregues impressos em duas vias e gravados em um CD em formato Word ou Planilhas eletrônicas, conforme documento original elaborado.

10. 	Cronograma Físico de Execução Sugerido

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de até 12 meses, contadas a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

| Fases e Produtos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Iniciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plano de trabalho e respectivo cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Conclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 	Qualificação da Equipe Técnica Necessária

| FORMAÇÀO | EXPERIÊNCIA MÍNIMA (EM ANOS) |
| --- | --- |
| Curso superior de administração, economia, engenharia e tecnologia de informação | Profissional sênior com formação em Administração, com um mínimo de 05 anos de experiência na formulação e implantação de redes de gestão do conhecimento e portais corporativos |

12. 	Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante

Locais e infraestrutura para realização de reuniões

13. 	Local de Execução dos Serviços

(a) análise documental e relatórios: sede da Consultora

(b) reuniões: UCP – Sede do MF (4ª andar)

14. 	Coordenador Técnico

Coordenador Geral da UCP da SE/MF.

15. Forma de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação pelo Banco dos relatórios e produtos previstos no item 9.1

Gastos relativos a passagens e viáticos, quando necessários para cumprimento das atividades deste TDR, serão pagos com recursos do Projeto, de acordo com as políticas do Banco. As solicitações de viagens deverão ser encaminhadas formalmente pelo consultor, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à data de início da missão, para análise e aprovação do Banco.

16. 	Endereço do Contratante.

Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Brasília - Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto F, Lote 39 - Asa Norte, Brasília, DF,  70800-400, Brasil.

Termos de Referência6/

TDR Empresa Consultoria – Gestão para Resultados

1. 	Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

PRODEV: Programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao fortalecimento da gestão para resultados nos países da América Latina e Caribe, visando à melhoria da efetividade e do impacto das políticas públicas no desenvolvimento nacional.

SE: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

SGE: Subsecretaria de Gestão Estratégica da SE

UCP: Unidade de Coordenação de Programas da SGE

2. 	Justificativa

Desde julho de 2011 o Ministério da Fazenda vem buscando fortalecer o processo de gestão estratégica por meio das seguintes ações: (i) criação da Subsecretaria de Gestão Estratégica com a missão de promover e apoiar a elaboração de políticas e diretrizes de gestão estratégica ministerial, bem como, formular e implementar estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional do Ministérios da Fazenda; (ii) criação do Comitê de Gestão Estratégica; e (iii) elaboração de planos estratégicos corporativos com todos os órgãos integrantes de sua estrutura básica. No entanto, ainda podem ser identificadas deficiências no modelo de gestão dos programas e na articulação entre planejamento e orçamento, com falta de perspectiva de longo prazo e sem foco em resultados, que esta contratação deverá apoiar.

3. 	Objetivo

Desenhar e implantar novo modelo de planejamento estratégico integrado ao orçamento com foco em resultados no Ministério da Fazenda.

4. 	Metas e Alcance

Ao final dos trabalhos deverá ser firmado um acordo de resultados entre Subsecretaria de Gestão Estratégica e o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.

5. 	Fases e Etapas

Fase 1 – Iniciação

- Elaborar plano de trabalho

Fase 2 - Execução

- Etapa 1 - Planejamento estratégico

- Planos de longo prazo, contemplando indicadores para verificar o cumprimento de metas e objetivos no plano estratégico.

- Articulação plano - programas – orçamento  / médio e curto prazo

- Planejamento fiscal de médio prazo e sua articulação com o planejamento estratégico

- Análise de riscos

- Participação em eventos para disseminação de boas práticas de gestão

- Etapa 2 - Orçamento por resultados

- Estruturação com base em programas

- Responsabilidade econômico-financeira no marco de responsabilidade fiscal

- Incentivos para a efetividade na gestão orçamentária

- Incentivos para a gestão da efetividade do gasto

- Etapa 3 - Sistema de Administração Financeira: recomendações para incorporação de resultados

- Etapa 4 - Disseminação de informações: Transparência Internet-intranet

Fase 3 - Conclusão

- Entrega do produto final. Novo modelo de planejamento estratégico integrado ao orçamento com foco em resultados do Ministério da Fazenda.

6. 	Localização e Área abrangida pelos Serviços

Abrangência é nacional e beneficiará os órgãos do Ministério da Fazenda.

7. 	Informações Disponíveis e Estudos Existentes

Diretrizes Estratégicas contidas na Resolução do Comitê de Gestão Estratégica e Projetos Estratégicos Corporativos (PEC) elaborados.

8. 	Especificações Técnicas (quando aplicável)

Não se aplica.

9. 	Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos

9.1 Relatórios e Produtos

| Relatórios | Produtos |
| --- | --- |
| Plano de Trabalho | Proposta de metodologia para desenvolvimento dos trabalhos e respectivo cronograma |
| Etapa 1 | a. Planos de longo prazo do MF, contemplando indicadores para verificar o cumprimento de metas e objetivos no plano estratégico b. Formulação de proposta de planejamento fiscal de médio prazo articulado com o planejamento estratégico |
| Etapa 2 | Proposta para reestruturação do orçamento com base em resultados e definição de incentivos para efetividade da gestão orçamentária e do gasto público |
| Etapa 3 | Recomendações para incorporação de resultados ao sistema de administração financeira |
| Etapa 4 | Estratégia de comunicação e disseminação de informações com base no princípio da transparência |
| Final | Novo modelo de planejamento estratégico integrado ao orçamento com foco em resultados do Ministério da Fazenda |

9.2  Forma de Apresentação

Os documentos elaborados deverão ser entregues impressos em duas vias e gravados em um CD em formato Word ou Planilhas eletrônicas, conforme documento original elaborado.

10. 	Cronograma Físico de Execução Sugerido

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de até 12 meses, contadas a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

| Fases e Produtos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Iniciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plano de trabalho e respectivo cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Conclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 	Qualificação da Equipe Técnica Necessária

| FORMAÇÀO | EXPERIÊNCIA MÍNIMA (EM ANOS) |
| --- | --- |
| Curso superior de administração | Profissional sênior com formação em Administração, com um mínimo de 05 anos de experiência na formulação e implantação de programas de gestão para resultados em instituições públicas |

12. 	Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante

Locais e infraestrutura para realização de reuniões

13. 	Local de Execução dos Serviços

(a) análise documental e relatórios: sede da Consultora

(b) reuniões: UCP – Sede do MF (4ª andar)

14. 	Coordenador Técnico

Coordenador Geral da UCP da SE/MF.

15. 	Forma de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação pelo Banco dos relatórios e produtos previstos no item 9.1

Gastos relativos a passagens e viáticos, quando necessários para cumprimento das atividades deste TDR, serão pagos com recursos do Projeto, de acordo com as políticas do Banco. As solicitações de viagens deverão ser encaminhadas formalmente pelo consultor, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à data de início da missão, para análise e aprovação do Banco.

16. 	Endereço do Contratante.

Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Brasília - Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto F, Lote 39 - Asa Norte, Brasília, DF,  70800-400, Brasil.

Termos de Referência

TDR Empresa Consultoria – Monitoramento e Avaliação

1. 	Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

PRODEV: Programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao fortalecimento da gestão para resultados nos países da América Latina e Caribe, visando à melhoria da efetividade e do impacto das políticas públicas no desenvolvimento nacional.

SE: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

SGE: Subsecretaria de Gestão Estratégica da SE

UCP: Unidade de Coordenação de Programas da SGE

2. 	Justificativa

Desde julho de 2011 o Ministério da Fazenda vem buscando fortalecer o processo de gestão estratégica por meio das seguintes ações: (i) criação da Subsecretaria de Gestão Estratégica com a missão de promover e apoiar a elaboração de políticas e diretrizes de gestão estratégica ministerial, bem como, formular e implementar estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional do Ministérios da Fazenda; e (ii) criação do Comitê de Gestão Estratégica. No entanto, ainda verifica-se insuficiência de mecanismos e instrumentos de avaliação do desempenho institucional e de resultados econômico-fiscais.

3. 	Objetivo

Modelo de monitoramento e avaliação e quadro de indicadores de resultados econômico-fiscais estruturado e implantado na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.

4. 	Metas e Alcance

Ao final dos trabalhos deverá ser implantada na SE uma unidade de monitoramento de indicadores econômico-fiscais para avaliação de desempenho institucional do MF.

5. 	Fases e Etapas

Fase 1 – Início

- Elaborar plano de trabalho

Fase 2 – Execução:

- Etapa 1: Definição de metodologia e de indicadores para o monitoramento de resultados econômico-fiscais e avaliação de políticas públicas na área fiscal e de metodologia e indicadores de índice de transparência fiscal

- Etapa 2: Construção da matriz de indicadores econômico-fiscais do MF e instalação de painel de monitoramento

- Etapa 3: Sistematização de um modelo compatível com a estrutura de governança da área fiscal de modo a permitir sua replicação

Fase 3 - Conclusão

- Entrega do produto final. Implantação de projeto piloto na SE do MF.

6. 	Localização e Área abrangida pelos Serviços

Abrangência é nacional e beneficiará os órgãos do Ministério da Fazenda.

7. 	Informações Disponíveis e Estudos Existentes

Não se aplica.

8. 	Especificações Técnicas (quando aplicável)

Não se aplica.

9. 	Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos

9.1 Relatórios e Produtos

| Relatórios | Produtos |
| --- | --- |
| Plano de Trabalho | Proposta de metodologia para desenvolvimento dos trabalhos e respectivo cronograma |
| Etapa 1 | Metodologia e de indicadores para o monitoramento de resultados econômico-fiscais e avaliação de políticas públicas na área fiscal e metodologia e indicadores de índice de transparência fiscal |
| Etapa 2 | Matriz de indicadores econômico-fiscais do MF e instalação de painel de monitoramento |
| Etapa 3 | Sistematização de um modelo compatível com a estrutura de governança da área fiscal de modo a permitir sua replicação |
| Final | Implantação de projeto piloto na SE do MF |

9.2  Forma de Apresentação

Os documentos elaborados deverão ser entregues impressos em duas vias e gravados em um CD em formato Word ou Planilhas eletrônicas, conforme documento original elaborado.

10. 	Cronograma Físico de Execução Sugerido

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de até 24 meses, contadas a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

| Fases e Produtos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Iniciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plano de trabalho e respectivo cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Conclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 	Qualificação da Equipe Técnica Necessária

| FORMAÇÀO | EXPERIÊNCIA MÍNIMA (EM ANOS) |
| --- | --- |
| Curso superior de administração, economia, engenharia e tecnologia de informação | Profissional sênior com formação superior, com um mínimo de 05 anos de experiência em sistematização de informações econômico-fiscais |

12. 	Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante

Locais e infraestrutura para realização de reuniões

13. 	Local de Execução dos Serviços

(a) análise documental e relatórios: sede da Consultora

(b) reuniões: UCP – Sede do MF (4ª andar)

14. 	Coordenador Técnico

Coordenador Geral da UCP da SE/MF.

15. 	Forma de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação pelo Banco dos relatórios e produtos previstos no item 9.1

Gastos relativos a passagens e viáticos, quando necessários para cumprimento das atividades deste TDR, serão pagos com recursos do Projeto, de acordo com as políticas do Banco. As solicitações de viagens deverão ser encaminhadas formalmente pelo consultor, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à data de início da missão, para análise e aprovação do Banco.

16. 	Endereço do Contratante.

Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Brasília - Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto F, Lote 39 - Asa Norte, Brasília, DF,  70800-400, Brasil.

Termos de Referência

TDR Empresa Consultoria – Gestão de Processos: Cadeia de Valor

1. 	Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

PRODEV: Programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao fortalecimento da gestão para resultados nos países da América Latina e Caribe, visando à melhoria da efetividade e do impacto das políticas públicas no desenvolvimento nacional.

SE: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

SGE: Subsecretaria de Gestão Estratégica da SE

UCP: Unidade de Coordenação de Programas da SGE

2. 	Justificativa

Desde 2009 o Ministério da Fazenda vem buscando fortalecer a gestão de processos fiscais, por meio da instituição do Comitê Executivo de Gestão do Macroprocesso do Crédito Tributário (CMCT), com a finalidade de estabelecer as diretrizes e coordenar a atuação dos órgãos envolvidos na concepção, execução e controle do Programa Macroprocesso do Crédito Tributário. No entanto, os macroprocessos fiscais mapeados ainda carecem de uma visão sistêmica, que permita a agregação de valor para os stakeholders e a análise de custo-benefício.

3. 	Objetivo

Levantamento da cadeia de valores dos macroprocessos da área fiscal com análise comparativa em relação aos padrões internacionais.

4. 	Metas e Alcance

Ao final dos trabalhos deverá ser implantado um escritório de processo na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda com fluxo do macroprocesso do crédito tributário integrado (competências, papéis e sistemas).

5. 	Fases e Etapas

Fase 1 – Início

- Elaborar plano de trabalho

Fase 2 – Execução: Macroprocesso Tributário e Macroprocesso Orçamentário-financeiros com:

  - Levantamento de stakeholders, principais produtos e resultados (outputs e outcomes) e custos/recursos vinculados.

  - Mapeamento das boas práticas nacionais e/ou internacionais.

  - Análise comparativa com perspectiva de aumento do valor agregado para os stakeholders e para a melhoria da eficiência do processo

Fase 3 - Conclusão

- Entrega do produto final. Levantamento da cadeia de valores da área fiscal com análise comparativa em relação aos padrões internacionais.

6. 	Localização e Área abrangida pelos Serviços

Abrangência é nacional e beneficiará os órgãos do Ministério da Fazenda.

7. 	Informações Disponíveis e Estudos Existentes

Diretrizes Estratégicas contidas na Resolução do Comitê de Gestão Estratégica e Portaria e fluxogramas do macroprocessos do crédito tributário e do macroprocesso orçamentário-financeiro.

8. 	Especificações Técnicas (quando aplicável)

Não se aplica.

9. 	Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos

9.1 Relatórios e Produtos

| Relatórios | Produtos |
| --- | --- |
| Plano de Trabalho | Proposta de metodologia para desenvolvimento dos trabalhos e respectivo cronograma |
| Execução | - Levantamento de stakeholders, principais produtos e resultados (outputs e outcomes) e custos/recursos vinculados - Mapeamento das boas práticas nacionais e/ou internacionais - Análise comparativa com perspectiva de aumento do valor agregado para os stakeholders e para a melhoria da eficiência do processo |
| Final | Levantamento da cadeia de valores dos macroprocessos da área fiscal com análise comparativa em relação aos padrões internacionais |

9.2 Forma de Apresentação

Os documentos elaborados deverão ser entregues impressos em duas vias e gravados em um CD em formato Word ou Planilhas eletrônicas, conforme documento original elaborado.

10. 	Cronograma Físico de Execução Sugerido

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de até 6 meses, contadas a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

| Fases e Produtos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Iniciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plano de trabalho e respectivo cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Conclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 	Qualificação da Equipe Técnica Necessária

| FORMAÇÀO | EXPERIÊNCIA MÍNIMA (EM ANOS) |
| --- | --- |
| Curso superior de administração, economia e contabilidade | Profissional sênior com formação, com um mínimo de 05 anos de experiência no levantamento e implantação de cadeias de processos |

12. 	Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante

Locais e infraestrutura para realização de reuniões

13. 	Local de Execução dos Serviços

(a) análise documental e relatórios: sede da Consultora

(b) reuniões: UCP – Sede do MF (4ª andar)

14. 	Coordenador Técnico

Coordenador Geral da UCP da SE/MF.

15. Forma de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação pelo Banco dos relatórios e produtos previstos no item 9.1

Gastos relativos a passagens e viáticos, quando necessários para cumprimento das atividades deste TDR, serão pagos com recursos do Projeto, de acordo com as políticas do Banco. As solicitações de viagens deverão ser encaminhadas formalmente pelo consultor, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à data de início da missão, para análise e aprovação do Banco.

16. 	Endereço do Contratante.

Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Brasília - Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802 Conjunto F, Lote 39 - Asa Norte, Brasília, DF,  70800-400,  Brasil

Comitê criado pela Portaria MF 369/2011: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico, Secretaria de Política Econômica, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional

Comitê criado pela Portaria MF 369/2011: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico, Secretaria de Política Econômica, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional

Comitê criado pela Portaria MF 369/2011: Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico, Secretaria de Política Econômica, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional

Lei Complementar 131 (LC 131), promulgada em 27 de maio de 2009, acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e determinou que a União (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), Estados, Distrito Federal e Municípios disponibilizem na Internet, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Lei de Acesso à Informação no 12.527 de 18 de novembro de 2011

Cadeia de Valor (Porter): visão sistêmica da instituição que é maior do que as áreas ou atividades isoladamente, pois a instituição faz parte de um sistema mais amplo, e esse é que deve ser otimizado para gerar maior valor para os stakeholders e, consequentemente, maior eficiência na cadeia.

Cadeia de Valor (Porter): visão sistêmica da instituição que é maior do que as áreas ou atividades isoladamente, pois a instituição faz parte de um sistema mais amplo, e esse é que deve ser otimizado para gerar maior valor para os stakeholders e, conseqüentemente, maior eficiência na cadeia.