## PA
BRASIL | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  |  | 3.2591
PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL - PROFISCO II SP | [18 empty] | mês de publicação | dias | mês assinatura | dias
BR-L1516 | [18 empty] | colunas de apoio. Não apagar
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 18/5/2018
Atualização Nº: 01
Atualizado por: Missão Análise
OBRAS
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCSP | 1.2.4 | Reforma da Delegacia Regional de Campinas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
1.2 | UCSP | 2.10.2 | Reforma da Consultoria Tributária |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 153416.59 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-23 | 2020-06-01 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 8 | 240
1.3 | UCSP | 2.11.1 | Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-03-30 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 7 | 210 | 8 | 240
1.04 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.05 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.21 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.22 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.23 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 6500000 | 1994415.63 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  | 0
BENS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | UCSP | 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.5, 2.10, 2.11, 2.5.2 | Computadores tipo desktop e notebook |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 12416850 | 3809901.51 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
2.2 | UCSP | 1.1.2, 1.2, 1.6, 2.8 | Licenças (software) de escritório e estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 4700000 | 1442115.92 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2.3 | UCSP | 2.8, 2.10, 2.11, A1 | Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos de aço, divisórias etc) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 780000 | 239329.88 | 100% | 0% | II e A | Sistema Nacional | 2019-04-29 | 2019-07-01 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350
2.4 | UCSP | 1.2.1 | Sistemas de gestão de pessoas (YourLife) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4800000 | 1472799.24 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 5 | 150
2.5 | UCSP | 1.5 | Aquisição e instalação de cabine primária para o prédio sede da Sefaz |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-03-30 | 2019-06-01 |  |  | Previsto | 7 | 210 | 7 | 210
2.6 | UCSP | 1.3.2 | 55 tótens com TV 42” e porta folders |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 61366.63 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-17 | 2021-10-01 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
2.7 | UCSP | 1.3.2, A1 | Materiais de apoio diversos para divulgação de eventos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 460000 | 141143.26 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-02-28 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 6 | 180 | 7 | 210
2.8 | UCSP | 1.5.1 | Ferramenta para Gerenciamento de Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-05-29 | 2019-08-01 |  |  | Previsto | 9 | 270 | 7 | 210
2.9 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de backup |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-08-27 | 2019-11-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 7 | 210
2.10 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de virtualização de storages |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.11 | UCSP | 1.5.2 | Expansão da capacidade de armazenamento de dados |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 11000000 | 3375164.92 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-05-23 | 2020-08-01 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
2.12 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-19 | 2021-02-01 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
2.13 | UCSP | 1.5.2 | Investimento em servidores |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 9000000 | 2761498.57 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
2.14 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 8000000 | 2454665.4 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-05-18 | 2021-12-14 |  |  | Previsto | 33 | 990 | 7 | 210
2.15 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 15500000 | 4755914.21 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-05-23 | 2020-08-01 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
2.16 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição e melhoria das ferramentas de segurança da informação e gerenciamento de infraestrutura de redes |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 9500000 | 2914915.16 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-12-14 | 2022-03-01 |  |  | Previsto | 40 | 1200 | 7 | 210
2.17 | UCSP | 2.1.2, 2.5.1 | Softwares para: i) integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias; ii) BI; iii) Auditoria; iv) Analise de dados; v) Análise de dados forences. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13730000 | 4212819.49 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.18 | UCSP | 2.2.1 | Equipamento para manipulação e armazenamento dos dados (storage) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-07-28 | 2019-10-01 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
2.19 | UCSP | 2.3.1 | Software para prevenção de falhas e criação de contingência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3200000 | 981866.16 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-17 | 2021-05-01 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
2.20 | UCSP | 2.5.1 | Software para: i) preparação de dados e treinamento; ii) perícia forense. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4410000 | 1353134.3 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-07-17 | 2021-10-01 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
2.21 | UCSP | 2.5.2 | Veículos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 159000 | 48786.47 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
2.22 | UCSP | 2.8.4 | Equipamentos para: i) OCR; ii) Pagamentos; iii) Smartphones; iv) Cobrança. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 260000 | 79776.63 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-11-01 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
2.23 | UCSP | 2.5.2 | Atualização de hardware "armário digital" e de seu totem de comando |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 30000 | 9205 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-17 | 2021-09-15 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
2.24 | UCSP | 2.11.1 | Sistema de microfonia para a Câmara Superior |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 61366.63 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-08-27 | 2019-11-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
2.25 | UCSP | 3.1.1 | Infraestrutura de Banco de Dados, Aplicação e outras licenças |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2300000 | 705716.3 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2020-01-24 | 2020-04-01 |  |  | Previsto | 17 | 510 | 9 | 270
2.26 | UCSP | 3.3.2 | Desmaterialização de processos (software + cloud) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.27 | UCSP | 2.6.2 | Equipamentos OCR para digitalização de documentos vinculados ao ITCMD |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 700000 | 214783.22 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2019-05-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,42 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,43 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,44 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,45 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,46 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,47 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,48 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,49 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,50 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,51 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,52 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,53 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,54 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,55 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,56 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,57 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,58 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,59 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,60 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,61 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,62 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,63 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,64 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,65 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 135345850 | 41313813.62 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | UCSP | 1.3, 2.1, A1 | Logística para montagem e realização de eventos (material de divulgação, infraestrutura, coffee-break) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 625000 | 191770.73 | 0% | 100% | I, II e A | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2023-03-09 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
3.2 | UCSP | 1.1, 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1, 2.6.2, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.11.3, 2.11,2, 2.11.5, 2.11.4, 3.4, 3.1.1, 3.2, A1 | Desenvolvimento de sistemas de modernização fazendária | PRODESP | Contratação Direta (CD) | Diversos |  | 51561000 | 15820625.33 | 100% | 0% | I, II, III e A | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2020-07-22 |  |  | Previsto
3.3 | UCSP | 1.2.3 | Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância |  | Sistema Nacional (SN) | 30 |  | 3000000 | 920499.52 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2019-03-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
3.4 | UCSP |  | Funcionalidades para a Bolsa Eletrônica de Compras: i) Fornecedores; ii) Serviços; iii) Contratos e Convenios; iv) Terceirização; v) Estoque ; vi) Cadeia de Suprimentos. | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 6 |  |  | 0 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
3.5 | UCSP |  | Desenvolvimento de Sistemas Informatizados para a Administração Tributária | PRODESP |  | Diversos |  |  | 0 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  |  | Previsto |  |  |  |  | Nota: Os sistemas informatizados da área tributária foram desenvolvidos pela Prodesp ou possuem integrações com estes sistemas.A contratação de uma empresa diversa da Prodesp, põe em risco a operação dos sistemas que já estão em produção pois a nova empresa poderá realizar modificações no software que podem causar efeitos colaterais indesejados. No passado tivemos tentativas fracassadas de contratação de empresas diversas desenvolvendo partes de um mesmo sistema informatizado: tivemos problemas de corresponsabildiade pois em diversar situações um empresa atribuia o problema sendo causado pela outra.
3.4 | UCSP | 2.9.1 | Serviço de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM) - Atendimento Eletrônico |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7650000 | 2347273.79 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-02-28 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 6 | 180 | 5 | 150
3.5 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao novo SIAFEM |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 10967872.64 | 3365307.18 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2019-05-01 |  |  | Previsto
3.9 | UCSP |  | Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos em outras entidades | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
3.10 | UCSP |  | Automatização de Dados dos Relatórios da LRF | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-02-23 | 2020-07-22 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
3.6 | UCSP | 3.3.2 | Customização sistemas corporativos (atualização de integrações) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7192967.36 | 2207041.01 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2022-02-01 | 2022-05-01 |  |  | Previsto
3.7 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento do sistema do RH Folha (funcionalidades, auditoria e gestão) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 15280000 | 4688410.91 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  |  | Previsto
3.13 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (integração e ambiente computacional) | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-02-23 | 2020-07-22 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
3.8 | UCSP | 3.3.1 | Desenvolvimento de desmaterialização de processos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-11-19 | 2021-04-18 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 5 | 150
3.9 | UCSP | 3.3.1 | Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 14000000 | 4295664.45 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-11-19 | 2021-04-18 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 5 | 150
3.16 | UCSP | A1 | Modernização do sistema SIAFEM quanto às retenções de pagamentos | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-06-28 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
3.10 | UCSP | A1 | Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 450000 | 138074.93 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2020-07-22 | 2021-02-17 |  |  | Previsto | 23 | 690 | 7 | 210
[7 empty] | Total | 116726840 | 35815666.9 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  | 0
CONSULTORIAS FIRMAS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Número do Processo |  | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | UCSP | 1.3 | Produção Artísitica e Cultural para realização de enventos, entre outros produtos. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1400000 | 429566.44 | 7% | 93% | III | Ex-Post | 2019-08-27 | 2019-12-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
4.2 | UCSP | 1.1.1 | Desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1200000 | 368199.81 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-01-29 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240
4.3 | UCSP | 1.2.1 | Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) e Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240
4.4 | UCSP | 1.2.2 | Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores, Mapa de riscos ocupacionais e implantção de programas (Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde laboral, Atividade Física, Alimentação e Nutrição, Psicossocial) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 950000 | 291491.52 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
4.5 | UCSP | 1.3.3 | Execução de pesquisa de percepção fiscal |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 153416.59 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-11-01 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 6 | 180
4.6 | UCSP | 1.4.3 | Metodologia de Suprimentos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9000000 | 2761498.57 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.7 | UCSP | 1.6 | Modelo de Gestão da Inovação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1600000 | 490933.08 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.8 | UCSP | 2.3.1, 2.7.1 | Requisitos do SAT - Roteiro de Análise; Documentos fiscais eletrônicos e Equipamentos combustíveis. | FUSP | Contratação Direta (CD) |  |  | 7950000 | 2439323.74 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
4.9 | UCSP | 2.5.1 | Diagnóstico de nível de maturidade de gestão de dados analíticos da área tributária |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 384000 | 117823.94 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2020-07-01 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
4.10 | UCSP | 2.6.1 | Metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos e rurais. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2000000 | 613666.35 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4.11 | UCSP | 2.8.3 | Desenvolviemtno de inteligência para call center |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 250000 | 76708.29 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2020-11-19 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
4.12 | UCSP | 2.10.2 | Projeto executivo da reforma física da Consultoria Tributária |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 140000 | 42956.64 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4.13 | UCSP | 3.2.2 | Definição de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privado |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-04-29 | 2018-07-19 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 8 | 240
4.14 | UCSP | 3.2.1 | Modelo de Projeções Fiscais |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 700000 | 214783.22 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.15 | UCSP | 3.4 | Contratação de consultoria para implantação nos novos setoriais |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 750000 | 230124.88 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.16 | UCSP | A1 | Aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 350000 | 107391.61 | 100% | 0% | A | Ex-Post | 2019-11-25 | fev-20 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
4.17 | UCSP | A1 | Pesquisa com os usuários dos serviços da Sefaz com identificação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 450000 | 138074.93 | 0% | 100% | A | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2020-07-23 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
4.18 | UCSP | A2 | Auditoria externa do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 900000 | 276149.86 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 7 | 210
4.23 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.24 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.25 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.26 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.27 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.28 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.29 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.31 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.32 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.33 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.34 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.35 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.36 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.37 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.38 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.39 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.41 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.42 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.43 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 33524000 | 10286275.34 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  | 0
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | [13 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.5 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  | 0
CAPACITAÇÃO | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | UCSP | 1.2, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1 | Cursos de pequena e média duração, in company |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7518000 | 2306771.81 | 0% | 100% | I, II e III | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 | Pregão eletrônico / cursos de até US$ 20 mil |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
6.2 | UCSP | 1.2.1 | Desenvolvimento de lideranças |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4500000 | 1380749.29 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2019-01-19 | abr-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.3 | UCSP | 1.1, 1.3, 2.5 | Seminários, workshops, congressos, oficinas, simpósios, pequenos cursos externos de mercado |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 561764 | 172367.83 | 0% | 100% | I e II | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 | inscrições |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
6.4 | UCSP | 1.5.1 | Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-19 | fev-21 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 8 | 240
6.5 | UCSP | 1.6, 2.1, A1 | Diárias e Passagens aéreas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 340000 | 104323.28 | 0% | 100% | II e A | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 55 | 1650
6.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 13919764 | 4271045.38
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF!
|  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES | [5 empty] | 306016454 | 93681216.87
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF!
|  | IMPREVISTOS DO PROGRAMA | [5 empty] | 9464426
|  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS | [5 empty] | 315480880
[7 empty] | Comparativo com o PAI | #REF! | #REF!
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Datas Estimadas* = U1+[dias]
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+[dias]
Note on D106: Pacheco Machado Dias, Fernando: Desenvolvimento módulo Gestão de Ordens de Compras, Desenvolvimento módulo Gestão de Compras, Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulo Financeiro, Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulos Compras e Contratos, Desenvolvimento módulo Engine do Módulo Relatórios, Desenvolvimento módulo Gestão de Contratos, Desenvolvimento módulo Gestão de Ativos, Desenvolvimento módulo Contas a Pagar Receber Tesouraria e Contabilidade, Desenvolvimento módulo Gestão de Treinamentos, Integrador de Dados entre Orçamento e Consolidação Financeira, e Desenvolvimento módulo Gestão de Consolidação Financeira.
Note on D122: Pacheco Machado Dias, Fernando: Detalhamento nas células ocultas abaixo