## 1_Capa
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo PROFISCO II SP
BR-L1516
PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS (PAI) PLANO OPERACIONAL ANUAL (18 MESES)
PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29 de maio de 2018

## 2_Índice
ÍNDICE
Aba | Assunto
1 | CAPA
2 | ÍNDICE
3 | INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
4 | I - COMPONENTES E PRODUTOS
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
5 | COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
6 | COMPONENTE II - ADMINISTAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
7 | COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
8 | GESTÃO DO PROJETO
9 | III - CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
10 | IV - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO
11 | V - MARCO DE RESULTADOS
12 | VI - ORÇAMENTO GLOBAL
13 | VII - PLANO OPERACIONAL (POA)
14 | VIII - PLANO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL (PEP)

## 3_Instruções
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS - PAI
Este é o principal instrumento de planejamento do Projeto. Consolida as ações e investimentos do projeto e deve ser utilizado durante toda sua preparação e execução.
PLANILHA | ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
As pastas desta planilha estão vinculadas. Portanto, não se deve incluir ou excluir linhas/colunas, sob o risco de destruir a relação entre elas. Para maior conforto do usuário, todas as abas foram dimensionadas para exibição na largura em tela, com 90% de zoom. Esta resolução pode variar de acordo com cada equipamento. Caso haja necessidade de ajuste, configure o zoom para largura da tela.
4_Comp Produtos | Apresenta os nomes dos componentes e produtos (soluções) da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados (Matriz PSeR). Apenas aqui poderão ser alterados os nomes dos Produtos. Nesta planilha também deve ser informado o valor do dólar (estimado durante a preparação ou constante do contrato de empréstimo, se for o caso).
5_Comp 1 GF 6_Comp 2 AT 7_Comp 3 AF | Estas planilhas mudaram bastante. Ela permite todo o planejamento do Produto num só local. Siga as instruções a seguir. Inicialmente vamos trabalhar com as colunas A a G. Observação geral importante: NUNCA PREENCHER CÉLULAS COLORIDAS. APENAS AS CÉLULAS SEM COR DE PREENCHIMENTO DEVEM SER UTILIZADAS. TODAS AS CÉLULAS PREENCHIDAS COM ALGUMA COR CONTÉM FÓRMULAS CUJO MANUSEIO PODE CAUSAR INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES.
Parte 1- Preparação (Fonte Matriz PSeR) 1) Transfira as informações relativas ao Componente para as linhas 4 (Nome e Fórmula de cálculo do indicador; Meta final do Componente) e 5 (Resultado esperado do Componente, Unidade de Medida e Linha de Base do Indicador. 2) A primeira parte do conjunto de informações de cada Produto apresenta o nome do Produto, conforme definido na planilha "4_Comp e Produtos", bem com a dimensão a que pertence, segundo a MD GEFIS. Informar nesta mesma linha o Indicador do Produto, o valor de sua linha de base (se for considerada) e a sua Meta Final. Atenção: quando a linha de base for igual a zero, deixar o campo em BRANCO. 3) Informar os Subprodutos e suas respectivas metas de execução. 4) Informar as atividades necessárias para a execução dos subprodutos. Pressione as teclas ALT + Enter simultaneamente para forçar a quebra de linha na mesma célula.
Parte 2- Elaboração do Orçamento 5) Definir os itens de custo para cada subproduto, informando na primeira coluna a numeração correspondente ao mesmo. Importante: a correspondência do item de custo com o Subproduto deve ser exata. Se necessário, insira mais linha no meio do intervalo dos itens de custo. Nunca na primeira nem na última linha. Após incluir uma nova linha, lembre-se de copiar a fórmula que calcula, na coluna E, o valor total de cada item (quantidade x valor unitário). Copie também a fórmula da coluna F, que converte o valor correspondente em USD. Para o orçamento, leve me conta as atividades e meta prevista para cada Subproduto, utilizando cada um dos seguintes tipos de investimento: Cursos de Capacitação; Serviços de Consultoria; Bens; Serviços que não Consultoria e Obras. Após finalizar o orçamento, a Coluna "D", ao lado do nome do Subproduto, conterá o investimento consolidado para sua execução, considerando todos os tipos de itens de custo.
Parte 3- Distribuição por Fonte Uma vez concluído o orçamento de cada Subproduto, deve-se agora distribuir os recursos do Produto de acordo com a Fonte a ser utilizada. Para tanto, vamos olhar para as colunas de programação, H a P, no início de cada box de Produto, onde estão os Subprodutos e seus valores consolidados. 6) Informe em quais Subprodutos haverá aporte de contrapartida Local, informando o seu valor no campo próprio, logo abaixo do valor BID de cada Subproduto (Coluna "I"). Observe que, ao inserir o valor do aporte Local, o valor BID, acima, é automaticamente ajustado para manter o valor final orçado.
Parte 4- Programação de pagamento 7) Definir, nas colunas J a N, os percentuais de pagamento previstos para cada Subproduto, em cada um dos 5 anos de execução do Projeto, para cada fonte utilizada. Para tanto, considere a priorização do Produto no Projeto estadual e a precedência técnica exigida entre os Subprodutos e/ou atividades previstas. A distribuição percentual deve fechar 100% na coluna O.
Parte 5- Metas anuais 8) Após a distribuição dos valores a serem executados anualmente em cada Subproduto, deve-se informar o ano no qual a meta de execução poderá ser verificada, logo abaixo da distribuição anual dos recursos. Importante: Nenhuma valor poderá ser executado nos anos seguintes ao do atingimento da meta de execução do Subproduto. Caso necessário, reprograme os percentuais para que isto não ocorra. 9) Da mesma forma, informar no campo próprio das colunas J a N, na linha que contém o nome do Produto, a distribuição de suas metas anuais, se houver. Para isto, vale também a recomendação de que após o atingimento da meta final do Produto, não poderá mais haver execução financeira. Observação: É possível apurar uma meta de Produto num período posterior à execução total dos recursos financeiros.
8_Gestão Projeto | Os produtos definidos para a Gestão do Projeto serão 2: A1-Monitoramento e Avaliação e A2-Auditoria. Aqui não se faz necessário a utilização de Subprodutos. Adicionalmente, a planilha possui um campo para informação do membros da Equipe do Projeto, ao lado das atividades do Produto A1 e para informação da empresa que fará a Auditoria do Projeto, quando for definida. A planilha traz uma sugestão de Indicadores de desempenho do para a Gestão do Projeto e para os seus Produtos.
9_Cronogramas e Distribuição | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida os recursos dos Componentes, Produtos e Subprodutos do Projeto, seu Cronograma Físico e Financeiro e sua distribuição por Fonte. As informações podem ser visualisadas com mais ou menos detalhes expandindo-se ou recolhendo-se os agrupamentos localizados nas linhas superior e lateral esquerda da planilha, onde se encontra o símbolo " + ". Os valores consolidados por vezes incorporam pequenas diferenças decorrentes da precisão de casas decimais.
10_Consolidação Tipo Recurso | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida os recursos dos Componentes do Projeto, por tipo de investimento.
11_Marco de Resultados | Esta planilha deverá conter informações adicionais referentes aos indicadores utilizados, tais como: a justificativa da seleção do Indicador do Componente, a indicação dos meios de verificação do cumprimento das metas e comentários sobre os indicadores.
12_Orçamento Global | Esta planilha não deve ser preenchida. Consolida o orçamento geral do projeto. Seu fechamento deve estar de acordo com o valor estimado (na fase de carta-consulta) / autorizado (após recomendação da COFIEX) para a operação. A diferença entre o valor autorizado e o apurado nesta planilha compõe o item Imprevistos (sem alocação específica) que pode ser utilizado ainda para o "ajuste fino": (i) entre as fontes de recursos; e (ii) entre os custos apurados na planilha e o valor estimado/aprovado. A previsão deste item tem-se mostrado importante quando da conclusão dos Projetos. Tem-se utilizado valores de até 2% do valor total do Projeto.
13_POA 18 meses | Calculado automaticamente, de acordo com a previsão de recursos para os primeiros 18 meses do projeto. Os subprodutos que executarem recursos durante os dois primeiros anos aparecerão no campo "Subprodutos / Atividades" Os campos "Ressarcimento" e "Contrapartida Antecipada" serão utilizados na etapa final de preparação, quando forem informados os gastos antecipados com o projeto, que serão submetidos a aprovação pelo Banco.

## 4_Comp e Produtos
| Valores C-Consulta: | 87120000 | 9680000 | 100% | Taxa Câmbio: | 3.2591
| Valor de Referência: | 96800000 | 315480880 | 100%
| Valor Acumulado: | 93896000 | 306016454 | 97%
I - COMPONENTES E PRODUTOS | Imprevistos: | 2904000 | 9464426 | 3%
COMPONENTES / PRODUTOS | DIMENSÃO | VALOR USD | VALOR R$ | % | ÁREA | LÍDER | CONTATO | Carta Consulta | Diferença
GESTÃO DO PROJETO |  | 948881.6 | 3092500 | 1% |  |  |  |  | -948881.6
A1 - Monitoramento e avaliação |  | 672731.74 | 2192500 | 0.7% | UCP | Oliver Christiaan Bruno Scheepmaker | ocbscheepmaker@fazenda.sp.gov.br
A2 - Auditoria |  | 276149.86 | 900000 | 0.3% | UCP | Demetrius Queiroz Do Rêgo Barros | dqrbarros@fazenda.sp.gov.br
CUSTOS DIRETOS |  | 92947118.43 | 302923953.6 | 96%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  | 49203414.94 | 160358849.6 | 50.8% |  |  |  |  | -49203414.94
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | GF.1 | 881040.78 | 2871400 | 0.9% | DCA | Pedro Fagundes de Oliveira Filho | pffoliveira@fazenda.sp.gov.br
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | GF.3 | 9177380.26 | 29910000 | 9.5% | CGP | Fernando Collet | fascsilva@fazenda.sp.gov.br
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | GF.6 | 966524.5 | 3150000 | 1% | CGP | Magda Wajcberg | mwajcberg@fazenda.sp.gov.br
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | GF.5 | 10739161.12 | 35000000 | 11.1% | CCE | Sheila dos Santos Silva | sdssilva@fazenda.sp.gov.br
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | GF.4 | 26779616.95 | 87277449.6 | 27.7% | CSTC | Eudes Argeo Cherighim | eacherighim@fazenda.sp.gov.br
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | GF.1 | 659691.33 | 2150000 | 0.7% | GS | Eduardo Almeida Mota | eamota@fazenda.sp.gov.br
|  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  | 22493714.23 | 73309264 | 23.2% |  |  |  |  | -22493714.23
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | AT.5 | 506274.74 | 1650000 | 0.5% | CAT | Marcelo Luiz Alves Fernandez | mlfernandez@fazenda.sp.gov.br
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | AT.3 | 2025098.95 | 6600000 | 2.1% | CAT | Simone Terra da Costa | stcosta@fazenda.sp.gov.br
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | AT.3 | 2454665.4 | 8000000 | 2.5% | CAT | Simone Terra da Costa | stcosta@fazenda.sp.gov.br
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | AT.3 | 521616.4 | 1700000 | 0.5% | CAT | Carlos Henrique Ribeiro Cardoso | chrcardoso@fazenda.sp.gov.br
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | AT.3 | 6065896.72 | 19769364 | 6.3% | CAT | Mauricio Yasuda | myasuda@fazenda.sp.gov.br
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | AT.6 | 1135282.75 | 3700000 | 1.2% | CAT | Jefferson Valentin | jvalentin@fazenda.sp.gov.br
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | AT.6 | 1862630.79 | 6070500 | 1.9% | CAT | Rodolfo Augusto de Souza Soares | rasoares@fazenda.sp.gov.br
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) | AT.6 | 3068331.75 | 10000000 | 3.2% | CAT | Alaido Silveira Dias | adsilveira@fazenda.sp.gov.br
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | AT.5 | 2347273.79 | 7650000 | 2.4% | CAT | Jennyffer Kuba Dobashi | jkdobashi@fazenda.sp.gov.br
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | AT.5 | 607529.69 | 1980000 | 0.6% | CAT | Fábio Henrique Galinari Bertolucci | fhgbertolucci@fazenda.sp.gov.br
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | AT.4 | 1899113.25 | 6189400 | 2% | CAT | Maria Augusta Sanches | masanches@fazenda.sp.gov.br
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  | 21249989.26 | 69255840 | 22%
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | AF.4 | 6431481.08 | 20960840 | 6.6% | CAF | Vicente Affonso Oliveira Calvo | vaocalvo@fazenda.sp.gov.br
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | AF.1 | 521616.4 | 1700000 | 0.5% | CAF | Edgard Benozatti Neto | ebneto@fazenda.sp.gov.br
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | AF.2 | 13683225.43 | 44595000 | 14.1% | CAF | Vicente Affonso Oliveira Calvo | vaocalvo@fazenda.sp.gov.br
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | AF.3 | 613666.35 | 2000000 | 0.6% | CAF | Vicente Affonso Oliveira Calvo | vaocalvo@fazenda.sp.gov.br
|  | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0%
IMPREVISTOS |  | 2904000 | 9464426 | 3%
Note on B5: Nesta planilha devem ser descritos os PRODUTOS que serão desenvolvidas no âmbito do Projeto Estadual. O PRODUTO deve ser descrito como uma "ação concluída": Modelo de gestão por resultados definido aprovado, divulgado e implantado.
Note on B10: Nesta planilha devem ser descritos os PRODUTOS que serão desenvolvidas no âmbito do Projeto Estadual. O PRODUTO deve ser descrito como uma "ação concluída": Modelo de gestão por resultados definido aprovado, divulgado e implantado.

## 5_Comp 1 GF
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  | 160358849.6 | Aumento da relação entre as metas do planejamento estratégico que foram cumpridas e o total de metas planejadas. |  | 0.9073 | BID | 144937449.6 | 7.5% | 18.3% | 27.8% | 29.6% | 16.8% | 100% | P
|  |  | 49203415.39 |  |  |  | Local | 15421400 | 5.1% | 10.4% | 24.3% | 49% | 11.2% | 100% | P
RESULTADO 1: Aumento do nível de maturidade da gestão fazendária |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 0.7633 | Meta anual g |  | 0.8113 | 0.8353 | 0.8593 | 0.8833 | 0.9073 | 0.9073 | P
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.1 | 1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado |  | 2871400 | 1 Modelo de Auditoria e controle proativo implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 2710000 | 10% | 26.99% | 36.99% | 15.61% | 10.41% | 100% | P | 100% | 831517.9 | 831517.9 | 0
[7 empty] | Local | 161400 | 5.4% | 21.61% | 31.61% | 18.39% | 22.99% | 100% | P |  | 49522.87 | 49522.87 | 0
|  |  | 881040.77 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 271000 | 731429 | 1002429 | 423031 | 282111 | 2710000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 8715.6 | 34878.54 | 51018.54 | 29681.46 | 37105.86 | 161400
1.1.1 | 1.1.1. Modelagem e redesenho dos processos de monitoramento e controle com foco proativo. |  | 1387200 | 1 Redesenho de processos de monitoramento e controle, em 03 anos |  | 1 | BID | 1300000 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local | 87200 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
1.1.2 | 1.1.2. Sistemática de análise de dados para monitoramento e controle, com 5 trilhas eletrônicas de auditoria implantadas. |  | 1484200 | 1 Sistemática de análise de dados e monitoramento implantada, com 5 trilhas eletrônicas de auditoria implantadas, em 05 anos. |  | 1 | BID | 1410000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 74200 |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 161400 | 49522.87 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.1.1 | Treinamento em Governança | 1 | 74200 | 74200 | 22767.02 | 6.3
1.1.2 | Treinamento em Softwares analíticos | 1 | 74200 | 74200 | 22767.02 | 6.3
1.1.1 | Treinamento em Segmentação de organizações baseada em riscos | 1 | 13000 | 13000 | 3988.83 | 6.3
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 1200000 | 368199.81 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.1.1 | Consultoria para o desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação | 1 | 1200000 | 1200000 | 368199.81 | 4.2
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 1230000 | 377404.8 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.1.2 | Licenças ferramentas estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações | 1 | 750000 | 750000 | 230124.88 | 2.2
1.1.2 | Notebooks e Computador para manipulação e análise de informações | 1 | 480000 | 480000 | 147279.92 | 2.1
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 280000 | 85913.29 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.1.1 | Serviços de customização de software | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 3.2
1.1.2 | Desenvolvimento de paineis eletrônicos e automação de indicadores | 1 | 180000 | 180000 | 55229.97 | 3.2
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.3 | 1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado |  | 29910000 | 1 Programa de gestão estratégica de pessoas, em 05 anos |  | 1 | BID | 16250000 | 4.65% | 20.06% | 30.92% | 40.83% | 3.54% | 100% | P | 100% | 4986039.09 | 4986039 | 0.09
[7 empty] | Local | 13660000 | 5% | 10% | 25% | 52.86% | 7.14% | 100% | P |  | 4191341.17 | 4191341 | 0.17
|  |  | 9177380.26 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 755625 | 3259750 | 5024500 | 6634875 | 575250
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 683000 | 1366000 | 3415000 | 7220676 | 975324
1.2.1 | 1.2.1. Modelo de Desenvolvimento de Pessoas implantado |  | 19360000 | 1 Modelo de Desenvolvimento de Pessoas implantado, em 04 anos. |  | 1 | BID | 9100000 | 5% | 10% | 25% | 60% |  | 100% | P |  | 5940290.26 | 5940290 | 0.26
[7 empty] | Local | 10260000 | 5% | 10% | 25% | 60% |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
1.2.2 | 1.2.2. Modelo de Qualidade de vida implantado |  | 1150000 | 1 Modelo de Qualidade de Vida Implantado, em 02 anos |  | 1 | BID | 1000000 | 5% | 10% | 25% | 60% |  | 100% | P |  | 352858.15 | 352858 | 0.15
[7 empty] | Local | 150000 | 5% | 10% | 25% | 60% |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
1.2.3 | 1.2.3. Programa de Educação à distância ampliado |  | 4400000 | 1 Programa de EAD ampliado, em 05 anos. |  | 1 | BID | 1150000 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | P |  | 1350065.97 | 1350066 | -0.03
[7 empty] | Local | 3250000 | 5% | 10% | 25% | 30% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
1.2.4 | 1.2.4. Ambiente de Trabalho readequado |  | 5000000 | 02 Unidades Fazendárias Reformadas, em 03 anos |  | 2 | BID | 5000000 | 5% | 45% | 50% |  |  | 100% | P |  | 1534165.87 | 1534166 | -0.13
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 10610000 | 3255499.99 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.2.1 | Capacitação da equipe de RH (cursos, seminários, benchmark) | 20 | 40000 | 800000 | 245466.54 | 6.1
1.2.1 | Capacitação e desenvolvimento de servidores (R$ 200,00 * 6200 servidores * 4 anos) | 6200 | 800 | 4960000 | 1521892.55 | 6.1
1.2.1 | Desenvolvimento de lideranças (R$ 1750,00 * 650 servidores * 4 anos) | 1 | 4500000 | 4500000 | 1380749.29 | 6.2
1.2.3 | Treinamento da equipe Ctec em tecnologias voltadas à educação a distância | 50 | 5000 | 250000 | 76708.29 | 6.1
1.2.2 | Treinamento de Sensibilização e Capacitação das equipes | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 4950000 | 1518824.22 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.2.1 | Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) | 1 | 1500000 | 1500000 | 460249.76 | 4.3
1.2.1 | Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas | 1 | 2500000 | 2500000 | 767082.94 | 4.3
1.2.2 | Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores | 1 | 450000 | 450000 | 138074.93 | 4.4
1.2.2 | Identificar e elaborar o mapa de riscos ocupacionais | 1 | 450000 | 450000 | 138074.93 | 4.4
1.2.2 | Implantação de programas (Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde laboral, Atividade Física, Alimentação e Nutrição, Psicossocial) | 1 | 50000 | 50000 | 15341.66 | 4.4
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 6350000 | 1948390.66 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.2.1 | Aquisição e atualização de sistemas de gestão de pessoas (Módulos YourLife) | 1 | 4800000 | 4800000 | 1472799.24 | 2.4
1.2.1 | Licenças de ferramentas de assessment (ex. Human Guide) | 1 | 300000 | 300000 | 92049.95 | 2.2
1.2.3 | Aquisição de Softwares diversos (pacote Adobe para edição de imagem, som, vídeo e captura de telas) | 50 | 10000 | 500000 | 153416.59 | 2.2
1.2.3 | Aquisição de equipamentos de informática | 1 | 650000 | 650000 | 199441.56 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Aquisição de equipamentos para as atividades diversas | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 3000000 | 920499.52 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.2.3 | Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância | 30 | 100000 | 3000000 | 920499.52 | 3.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 5000000 | 1534165.87 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Readequação da infraestrutura da Delegacia Regional de Campinas | 1 | 5000000 | 5000000 | 1534165.87 | 1.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.6 | 1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado |  | 3150000 | 1 Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 1950000 | 2.56% | 15% | 25% | 30% | 27.44% | 100% | P | 100% | 598324.69 | 598325 | -0.31
[7 empty] | Local | 1200000 | 0% | 8.75% | 14.58% | 17.5% | 59.17% | 100% | P |  | 368199.81 | 368200.29 | -0.48
|  |  | 966525 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 49920 | 292500 | 487500 | 585000 | 535080
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 105000 | 174960 | 210000 | 710040
1.3.1 | 1.3.1. Novas mídias digitais desenvolvidas |  | 500000 | 02 Mídias digitais implantadas em 05 anos (1 no 3º ano e outra no 5º ano) |  | 2 | BID | 500000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | P
1.3.2 | 1.3.2. Novas ações institucionais presenciais |  | 2150000 | 1 Peça teatral montada e apresentada, em 05 anos |  | 1 | BID | 1450000 |  | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Local | 700000 |  | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
1.3.3 | 1.3.3. Pesquisa de percepção realizada |  | 500000 | 1 Pesquisa de percepção realizada, em 05 anos. |  | 1 | BID | 0
[7 empty] | Local | 500000 |  |  |  |  | 100% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 250000 | 76708 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.3.2 | Capacitação da equipe em mídias digitais | 1 | 250000 | 250000 | 76708.29 | 1.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 1900000 | 582983 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.3.2 | Contratação de empresa de projetos e eventos culturais para desenvolvimento de concurso estadual de fotografia sobre cidadania fiscal | 1 | 100000 | 100000 | 30683 | 4.1
1.3.3 | Contratação de empresa para execução de pesquisa de percepção fiscal | 1 | 500000 | 500000 | 153417 | 4.5
1.3.2 | Contratação de empresa de projetos e eventos culturais para criação e desenvolvimento de peça teatral itinerante sobre educação fiscal | 1 | 250000 | 250000 | 76708 | 4.1
1.3.2 | Criação e produção de série de gibis de educação fiscal | 1 | 100000 | 100000 | 30683 | 4.1
1.3.2 | Produção de 04 vídeos sobre educação fiscal - para crianças, para jovens e adultos, conselheiros municipais e servidores públicos + campanha de lançamento e divulgação | 1 | 450000 | 450000 | 138075 | 4.1
1.3.1 | Contratação para desenvolvimento de dois games de educação fiscal (um para crianças e outro para público adulto) + campanha de lançamento e divulgação | 1 | 500000 | 500000 | 153417 | 4.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 650000 | 199442 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.3.2 | Aquisição de 55 tótens com TV 42” e porta folders | 1 | 200000 | 200000 | 61367 | 2.6
1.3.2 | Aquisição de materiais de apoio diversos para divulgação de eventos | 1 | 450000 | 450000 | 138075 | 2.7
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 350000 | 107392 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Impressão de materiais de educação fiscal | 1 | 350000 | 350000 | 107392 | 3.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.5 | 1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado |  | 35000000 | 1 Sistema da BEC ampliado, em 05 anos |  | 1 | BID | 35000000 | 2.86% | 25.57% | 33% | 24.29% | 14.29% | 100% | P | 100% | 10739161.12 | 10739161.1 | 0.02
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 10739161.1 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 1001000 | 8949500 | 11550000 | 8501500 | 5001500
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 1.4.1. Módulo de gestão de fornecedores do Estado ampliado. |  | 2000000 | 1 Módulo de gestão de fornecedores do Estado ampliado, em 04 anos |  | 1 | BID | 2000000 | 10% | 15% | 25% | 50% |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
1.4.2 | 1.4.2. Módulos de licitação/serviços oferecidos pela BEC-SP ampliados |  | 8000000 | 2 Módulos oferecidos pela BEC (módulo de licitação e módulo de serviços), em 03 anos |  | 2 | BID | 8000000 | 10% | 30% | 60% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P
1.4.3 | 1.4.3. Módulo de gestão do ciclo de suprimentos implantado na Administração Estadual. |  | 25000000 | 1 Módulo de gestão do ciclo de suprimentos implantado na Administração Estadual, em 05 anos. |  | 1 | BID | 25000000 |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 9000000 | 2761498.57 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.4.3 | Consultoria para desenvolver Metodologia de Suprimentos | 1 | 9000000 | 9000000 | 2761498.57 | 4.6
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 26000000 | 7977662.53 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | PONTO DE FUNÇÃO | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.4.1 | Desenvolvimento de sistema de gestão de fornecedores do estado de São Paulo | 1 | 2000000 | 2000000 | 613666.35 | 3.2
1.4.2 | Desenvolvimento de sistema de ampliação do portfólio de serviços oferecidos pela BEC-SP | 1 | 8000000 | 8000000 | 2454665.4 | 3.2
1.4.3 | Implantação de Sistema de contratos e convênios | 1 | 3000000 | 3000000 | 920499.52 | 3.2
1.4.3 | Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema de Gerenciamento de Contratos Terceirizados | 1 | 3000000 | 3000000 | 920499.52 | 3.2
1.4.3 | Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Estoques | 1 | 3000000 | 3000000 | 920499.52 | 3.2
1.4.3 | Desenvolvimento e integração dos diversos sistemas relacionados à Gestão da Cadeia de Suprimentos | 1 | 7000000 | 7000000 | 2147832.22 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.4 | 1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado |  | 87277449.6 | Plataforma de TI da Sefaz instalada, em 05 anos |  | 1 | BID | 87277449.6 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 100% | 26779616.95 | 26779617 | -0.05
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 26779616.93 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 8727744.96 | 13091617.44 | 21819362.4 | 26183234.88 | 17455489.92
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 1.5.1. Ambiente de Arquitetura Corporativa implantado |  | 6000000 | 1 Ambiente de Arquitetura Corporativa implantado, em 05 anos (Ferramenta de Gestão de Arquitetura Corporativa implantada no ano 04 e Plano de Capacitação das equipes internas concluído no ano 05) |  | 1 | BID | 6000000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
1.5.2 | 1.5.2. Logística de TI implantada |  | 81277449.6 | 1 Logística de TI implantada, em 05 anos (atualização dos equipamentos dos usuários, no ano 02; Ampliação de infraestrutura de acesso dos usuários à rede de dados, no ano 04, Ampliação de infraestrutura de redes e segurança da informação e Ampliação de infraestrutura de processamento e armazenamento de dados, no ano 05). |  | 1 | BID | 81277449.6 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 1000000 | 306833.17 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.5.1 | Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa | 1 | 1000000 | 1000000 | 306833.17 | 6.4
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 86277449.6 | 26472783.76 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.5.1 | Aquisição e implementação de Ferramenta para Gerenciamento de Arquitetura Corporativa | 1 | 5000000 | 5000000 | 1534165.87 | 2.8
1.5.2 | Aquisição de solução de backup | 1 | 5000000 | 5000000 | 1534165.87 | 2.9
1.5.2 | Aquisição de solução de virtualização de storages | 1 | 4000000 | 4000000 | 1227332.7 | 2.10
1.5.2 | Expansão da capacidade de armazenamento de dados | 1 | 11000000 | 11000000 | 3375164.92 | 2.11
1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares | 1 | 4000000 | 4000000 | 1227332.7 | 2.12
1.5.2 | Investimento em servidores | 1 | 9000000 | 9000000 | 2761498.57 | 2.13
1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares | 1 | 8000000 | 8000000 | 2454665.4 | 2.14
1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários | 1 | 15500000 | 15500000 | 4755914.21 | 2.15
1.5.2 | Aquisição e melhoria das ferramentas de segurança da informação e gerenciamento de infraestrutura de redes | 1 | 9500000 | 9500000 | 2914915.16 | 2.16
1.5.2 | Equipamentos dos usuários: desktops, recursos de rede e comunicação de voz e vídeo | 1 | 9277449.6 | 9277449.6 | 2846629.31 | 2.1
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 |  | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 | Aquisição e instalação de cabine primária para o prédio sede da Sefaz | 1 | 6000000 | 6000000 | 1840999.05 | 2.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
GF.1 | 1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada |  | 2150000 | Modelo de Gestão da Inovação implantada, em 05 anos |  | 1 | BID | 1750000 | 0% | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P |  | 536958.06 | 536958 | 0.06
[7 empty] | Local | 400000 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | P |  | 122733.27 | 122733 | 0.27
|  |  | 659691.33 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 0 | 175000 | 437500 | 612500 | 525000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
1.6.1 | 1.6.1. Implantação de solução inovadora |  | 2150000 | 1 Solução inovadora implantada, em 05 anos |  | 1 | BID | 1750000 | 0% | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | P
[7 empty] | Local | 400000 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g | [5 empty] | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 400000 | 122733.27 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.6.1 | Diárias e Passagens aéreas (e outras despesas) para custear benchmarks com diversos órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 6.5
1.6.1 | Capacitação de equipe para desenvolvimento do projeto e execução da metodologia | 1 | 300000 | 300000 | 92049.95 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 1600000 | 490933.08 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.6.1 | Contratação de consultoria para instrumentalização do Modelo de Gestão da Inovação | 1 | 1200000 | 1200000 | 368199.81 | 4.7
1.6.1 | Consultoria para desenvolvimento de um canal de relacionamento e comunicação | 1 | 400000 | 400000 | 122733.27 | 4.7
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 150000 | 46024.98 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
1.6.1 | Softwares para instrumentalização do Modelo de Gestão da Inovação | 1 | 150000 | 150000 | 46024.98 | 2.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 0 |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 6_Comp 2 AT
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  | 73309264 | Redução da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária |  | 0.0108 | BID | 67074400 | 7.9% | 21.2% | 27% | 29.7% | 14.3% | 100% | P | 100%
|  |  | 22493714.16 |  |  |  | Local | 6234864 | 9.4% | 38.8% | 16.2% | 23.3% | 12.3% | 100% | P
RESULTADO 2: Aumento real da arrecadação tributária |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 0.0115 | Meta anual g |  | 0.0114 | 0.0112 | 0.011 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0108 | P
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.5 | 2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada |  | 1650000 | 1 Metodologia de simplificação de obrigações acessórias implantada, em 05 anos |  | 1 | BID | 1500000 | 0% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | P | 100% | 460249.76 | 460249.76 | 0
[7 empty] | Local | 150000 | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% | P |  | 46024.98 | 46024.98 | 0
|  |  | 506274.74 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 0 | 150000 | 375000 | 450000 | 525000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 15000 | 60000 | 75000 | 0 | 0
2.1.1 | 2.1.1. Plano de simplificação das obrigações tributárias acessórias desenvolvido |  | 150000 | 1 Plano de simplificação das obrigações tributárias acessórias desenvolvido, em 03 anos |  | 1 | BID | 0
[7 empty] | Local | 150000 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
2.1.2 | 2.1.2. Módulo integrador das bases de dados das obrigações tributárias implantado |  | 1500000 | 1 Módulo de readequação ou integração de sistemas existentes de pelo menos 2 bases de dados das obrigações tributárias implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 1500000 |  | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 60000 | 18409.99 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.1 | Diárias e passagens | 1 | 60000 | 60000 | 18409.99 | 6.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 1500000 | 460249.76 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.2 | Aquisição de ferramenta de TI com customização visando a integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias (ou desenvolvimento de ferramenta de TI) | 1 | 1500000 | 1500000 | 460249.76 | 2.17
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 90000 | 27614.99 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.1.1 | Logística de eventos/reuniões/fóruns/comitês: material, "coffee break" etc. | 1 | 90000 | 90000 | 27614.99 | 3.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.3 | 2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados |  | 6600000 | 1 Modelo de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 6600000 | 8.79% | 16.21% | 25% | 46.97% | 3.03% | 100% | P | 100% | 2025098.95 | 2025098.95 | 0
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025098.95 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 580140 | 1069860 | 1650000 | 3100020 | 199980
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 2.2.1. Novos sistemas de credenciamento (NF-e, CT-e e EFD) implantados. |  | 5800000 | 3 sistemas de credenciamento implantados (NF-e: ano 01, CT-e: ano 04 e EFD: ano 02) |  | 3 | BID | 5800000 | 10% | 15% | 25% | 50% |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | P
2.2.2 | 2.2.2. Painel de monitoramento dos serviços online prestados aos contribuintes implantado. |  | 400000 | 1 painel de monitoramento implantado, em 03 anos |  | 1 | BID | 400000 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
2.2.3 | 2.2.3. Sistema Pós-Validador do PGDAS-D implantado. |  | 400000 | 1 Sistema Pós-Validador do PGDAS-D implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 400000 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | [13 empty] | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 4000000 | 1227332.7 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.1 | Aquisição de infraestrutura para manipulação e armazenamento dos dados | 1 | 4000000 | 4000000 | 1227332.7 | 2.18
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 2600000 | 797766.25 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.2.1 | Desenvolvimento de sistema de credenciamento | 3 | 600000 | 1800000 | 552299.71 | 3.2
2.2.2 | Desenvolvimento de Painel de monitoramento dos serviços online prestados aos contribuintes | 1 | 400000 | 400000 | 122733.27 | 3.2
2.2.3 | Desenvolvimento de Sistema Pós-Validador do PGDAS-D | 1 | 400000 | 400000 | 122733.27 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.3 | 2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado |  | 8000000 | 08 frentes com melhorias da especificação técnica e do sistema de retaguarda do SAT implantadas |  | 8 | BID | 8000000 | 10% | 30% | 25% | 30% | 5% | 100% | P | 100% | 2454665.4 | 2454665.4 | 0
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2454665.4 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | P |  | 800000 | 2400000 | 2000000 | 2400000 | 400000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | 2.3.1. Melhorias na Especificação Técnica de Requisitos do SAT, no Roteiro de Análise e outros documentos técnicos do projeto definidas. |  | 8000000 | 08 frentes com melhorias da especificação técnica e do sistema de retaguarda do SAT implantadas |  | 8 | BID | 8000000 | 10% | 30% | 25% | 30% | 5% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | [13 empty] | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 4800000 | 1472799.24 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | Consultoria para melhoria na Especificação Técnica de Requisitos do SAT, no Roteiro de Análise e outros documentos técnicos do projeto | 1 | 2400000 | 2400000 | 736399.62 | 4.8
2.3.1 | Consultoria para avaliação do conceito do SAT para novos documentos fiscais eletrônicos | 1 | 2400000 | 2400000 | 736399.62 | 4.8
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 3200000 | 981866.16 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.3.1 | Aquisição/desenvolvimento de software para prevenção de falhas e criação de contingência | 1 | 3200000 | 3200000 | 981866.16 | 2.19
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | METAS | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.3 | 2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado |  | 1700000 | 1 sistema integrador ao ONE implantado, em 03 anos |  | 1 | BID | 1700000 | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% | P | 100% | 521616.4 | 521616.39 | 0.01
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 521616.39 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P |  | 170000 | 680000 | 850000 | 0 | 0
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | 2.4.1. Desenvolvimento de 02 webservices para captura, transmissão das leituras e recebimento das informações do ONE |  | 1700000 | 02 Webservices desenvolvidas, em 03 anos (1 para recebimento das informações do ONE, no ano 02; e 1 para integração com operadores que coletam informações de leituras de placas e tags de veículos, no ano 03) |  | 2 | BID | 1700000 | 10% | 40% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 1700000 | 521616.39 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.4.1 | Desenvolvimento de estrutura tecnológica (webservices de integração) | 1 | 1000000 | 1000000 | 306833.17 | 3.2
2.4.1 | Criação de um painel com diversas funcionalidades (Controle e Monitoramento) | 1 | 700000 | 700000 | 214783.22 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.3 | 2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado |  | 19769364 | 1 Sistema de Inteligência Fiscal da Sefaz ampliado, em 05 anos |  | 1 | BID | 16035000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 100% | 4920069.96 | 4920069.95 | 0.01
[7 empty] | Local | 3734364 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P |  | 1145826.76 | 1145826.76 | 0
|  |  | 6065896.71 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 1603500 | 2405250 | 4008750 | 4810500 | 3207000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 373436.4 | 560154.6 | 933591 | 1120309.2 | 746872.8
2.5.1 | 2.5.1. Modelo de Análise estruturada de dados ampliada |  | 17770000 | Modelo de análise estruturada de dados implantado, em 05 anos, com 04 instrumentos de análise de dados: |  | 4 | BID | 14576000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 3194000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | P
2.5.2 | 2.5.2. Instrumentos de Inteligência Fiscal ampliados |  | 1999364 | Instrumentos de Inteligência Fiscal ampliados, em 05 anos |  | 1 | BID | 1459000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 540364 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 520364 | 159664.93 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | Mineração de dados e outras técnicas avançadas de análise de dados | 1 | 10000 | 10000 | 3068.33 | 6.3
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.2 | Treinamento – Análise Forense | 1 | 120000 | 120000 | 36819.98 | 6.1
2.5.2 | Participação em congresso – Investigadores Forenses | 1 | 60000 | 60000 | 18409.99 | 6.3
2.5.2 | Participação no congresso do IALEIA* | 1 | 130364 | 130364 | 40000 | 6.3
2.5.2 | Participação em cursos, seminários e congressos de IF | 1 | 200000 | 200000 | 61366.63 | 6.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 384000 | 117823.94 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | Consultoria para diagnóstico de nível de maturidade da gestão do ambiente analítico tributário | 1 | 384000 | 384000 | 117823.94 | 4.9
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 17329000 | 5317112.08 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 | Nova plataforma de Business Intelligence - Licenças de software, treinamento, instalação, migração, operação, manutenção, suporte técnico e atualização de versões | 1 | 8030000 | 8030000 | 2463870.39 | 2.17
2.5.1 | Solução corporativa para proteção e auditoria de banco de dados - Hardware, Licença de software, treinamento, instalação, migração, operação, manutenção, suporte técnico e atualização de versões | 1 | 2800000 | 2800000 | 859132.89 | 2.17
2.5.1 | Solução de auto serviço para preparação de dados - Licenças de software (usuários e servidor), treinamento (equipe técnica e equipe de negócios) | 1 | 3610000 | 3610000 | 1107667.76 | 2.20
2.5.1 | Infraestrutura de análise de dados - Licenças de software (servidor) | 1 | 1400000 | 1400000 | 429566.44 | 2.17
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.2 | Aquisição de ferramenta de perícia forense (FTK ou similar) | 1 | 800000 | 800000 | 245466.54 | 2.20
2.5.2 | Aquisição de hardware (atualização das CPUs forenses) | 1 | 500000 | 500000 | 153416.59 | 2.1
2.5.2 | Aquisição de viaturas para uso reservado da DEAT-AIF (uso em operações de Inteligência) | 1 | 159000 | 159000 | 48786.47 | 2.21
2.5.2 | Atualização do armário digital e de seu totem de comando | 1 | 30000 | 30000 | 9205 | 2.23
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 1536000 | 471295.76 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 | Desenvolvimento de sistema customizado para cruzamento de dados | 1 | 1536000 | 1536000 | 471295.76 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.6 | 2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado |  | 3700000 | Sistema de Arrecadação ITCMD implantado, em 04 anos |  | 1 | BID | 1700000 | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 100% | P | 100% | 521616.4 | 521616.39 | 0.01
[7 empty] | Local | 2000000 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | P |  | 613666.35 | 613666.34 | 0.01
|  |  | 1135282.73 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P |  | 0 | 340000 | 510000 | 850000 | 0
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | 2.6.1. Metodologia estatística de levantamento de valores de mercado de bens imóveis desenvolvida. |  | 2000000 | 1 Metodologia estatística de levantamento de valores de mercado de bens imóveis desenvolvida, em 02 anos. |  | 1 | BID | 0
[7 empty] | Local | 2000000 | 10% | 90% |  |  |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P
2.6.2 | 2.6.2. Sistema de declaração do ITCMD automatizado implantado |  | 1700000 | 1 Sistema de declaração do ITCMD automatizado com verificação de valores de bens, tais como imóveis, veículos, gado, etc. comparando-os com dados declarados pelo contribuinte implantado, em 04 anos |  | 1 | BID | 1700000 |  | 20% | 30% | 50% |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 2000000 | 613666.34 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.1 | Contratação de Instituto de Pesquisa para desenvolvimento de metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos. | 1 | 1800000 | 1800000 | 552299.71 | 4.10
2.6.1 | Contratação de Instituto de Pesquisa para desenvolvimento de metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis rurais. | 1 | 200000 | 200000 | 61366.63 | 4.10
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 700000 | 214783.22 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.2 | Equipamentos OCR | 1 | 700000 | 700000 | 214783.22 | 2.27
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 1000000 | 306833.17 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.6.2 | Contratação de Mão de Obra para reescrita do Sistema Declaratório | 1 | 1000000 | 1000000 | 306833.17 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.6 | 2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado |  | 6070500 | 1 Sistema de tratamento e cruzamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 6030000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P |  | 1850204.04 | 1850204.04 | 0
[7 empty] | Local | 40500 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | P |  | 12426.74 | 12426.74 | 0
|  |  | 1862630.78 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 603000 | 904500 | 1507500 | 1809000 | 1206000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 20250 | 20250
2.7.1 | 2.7.1. Implantação de Sistema de obtenção e tratamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis. |  | 6070500 | 1 Sistema de tratamento e cruzamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 6030000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 40500 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 40500 | 12426.74 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.7.1 | Treinamento de Delegacias | 1 | 40500 | 40500 | 12426.74 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 3150000 | 966524.5 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.7.1 | Consultoria para o desenvolvimento dos equipamentos SAT combustíveis | 1 | 3150000 | 3150000 | 966524.5 | 4.8
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 2880000 | 883679.54 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.7.1 | Desenvolvimento do Sistema de cruzamento de dados SAT Combustíveis | 1 | 2880000 | 2880000 | 883679.54 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.6 | 2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) |  | 10000000 | 1 Modelo de Cobrança implantado, em 05 anos. |  | 1 | BID | 9690000 | 0% | 15.51% | 29.29% | 33.22% | 21.98% | 100% | P |  | 2973213.46 | 2973213.47 | -0.01
[7 empty] | Local | 310000 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | P |  | 95118.28 | 95118.28 | 0
|  |  | 3068331.75 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 0 | 1502919 | 2838201 | 3219018 | 2129862
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0
2.8.1 | 2.8.1. Réguas de Cobrança por perfil de contribuinte implantadas |  | 2400000 | 08 Réguas de Cobrança por perfil de contribuinte, sendo 04 réguas no ano 02 e 04 réguas no ano 03. |  | 8 | BID | 2400000 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | P
2.8.2 | 2.8.2. Sistema informatizado de gestão automatizado implantado |  | 2000000 | 1 sistema de gestão de cobrança implantado, em 05 anos. |  | 1 | BID | 2000000 |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
2.8.3 | 2.8.3. Implantação de Call Center de cobrança. |  | 3340000 | 1 Call Center de cobrança implantado, em 04 anos. |  | 1 | BID | 3030000 |  | 10% | 40% | 50% |  | 100% | P
[7 empty] | Local | 310000 |  |  |  | 100% |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
2.8.4 | 2.8.4. Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA |  | 2260000 | 02 soluções tecnológicas para cobrança de IPVA implantadas, em 05 anos. |  | 2 | BID | 2260000 |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | [13 empty] | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 60000 | 18409.99 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.8.3 | Treinamento para equipe de call center | 1 | 60000 | 60000 | 18409.99 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 250000 | 76708.29 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.8.3 | Consultoria de inteligência para call center | 1 | 250000 | 250000 | 76708.29 | 4.11
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 3290000 | 1009481.15 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.8.4 | Aquisição de equipamentos de OCR (IPVA nos Conformes) | 1 | 120000 | 120000 | 36819.98 | 2.22
2.8.4 | Aquisição de plataforma para Ambiente de Pagamentos (IPVA nos Conformes) | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 2.22
2.8.4 | Aquisição de smartphones (IPVA nos Conformes) | 1 | 40000 | 40000 | 12273.33 | 2.22
2.8.3 | Mobiliário para Call Center (NR 17) | 1 | 30000 | 30000 | 9205 | 2.3
2.8.3 | Aquisição de software para Call Center | 1 | 3000000 | 3000000 | 920499.52 | 2.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 6400000 | 1963732.32 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.8.1 | Desenvolvimento de bases de dados e relatórios da Inteligência de Cobrança (PRODESP) | 1 | 2400000 | 2400000 | 736399.62 | 3.2
2.8.2 | Desenvolvimento Piloto Automático (PRODESP) | 1 | 2000000 | 2000000 | 613666.35 | 3.2
2.8.4 | Desenvolvimento Aplicativo IPVA nos Conformes (PRODESP) | 1 | 2000000 | 2000000 | 613666.35 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.5 | 2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado |  | 7650000 | Contact Center único implantado da SEFAZ, em 05 anos |  | 1 | BID | 7650000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P |  | 2347273.79 | 2347273.79 | 0
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2347273.79 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 765000 | 1147500 | 1912500 | 2295000 | 1530000
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | 2.9.1. Sistema integrado de atendimento eletrônico da SEFAZ implantado |  | 7650000 | Contact Center único implantado da SEFAZ, em 05 anos, com 07 principais funcionalidades: |  | 7 | BID | 7650000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 0
[7 empty] | Meta anual g |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 7650000 | 2347273.79 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.9.1 | Serviço técnico de solução de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM), em nuvem, englobando treinamentos de usuários e de administração da solução e serviços de banco de horas, Manutenção e Suporte Técnico | 1 | 7650000 | 7650000 | 2347273.79 | 3.4
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.5 | 2.10. Sistema de consulta Tributária implantado |  | 1980000 | Instrumentos da Consultoria Tributária ampliados, em 04 anos |  | 1 | BID | 1980000 | 2.02% | 42.93% | 46.97% | 8.08% | 0% | 100% | P |  | 607529.69 | 607529.68 | 0.01
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 607529.68 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 39996 | 850014 | 930006 | 159984 | 0
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | 2.10.1. Sistema de consultas sobre interpretação da legislação tributária eCT2 implantado |  | 400000 | Sistema de consultas sobre interpretação da legislação tributária eCT2 (com 13 Módulos de consultas) implantado, em 04 anos |  | 13 | BID | 400000 | 10% | 15% | 35% | 40% |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | P
2.10.2 | 2.10.2. Reforma da infraestrutura da Consultoria Tributária realizada. |  | 1580000 | Reforma da infraestrutura da Consultoria Tributária realizada, em 03 anos. |  | 1 | BID | 1580000 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 140000 | 42956.64 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.10.2 | Consultoria para elaboração de projeto executivo da reforma | 1 | 140000 | 140000 | 42956.64 | 4.12
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 940000 | 288423.18 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.10.2 | Aquisição de microcomputadores | 1 | 420000 | 420000 | 128869.93 | 2.1
2.10.2 | Aquisição de mobiliários (cadeiras, mesas, armários, divisórias) | 1 | 520000 | 520000 | 159553.25 | 2.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 400000 | 122733.27 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.10.1 | Desenvolvimento de sistema de consulta tributária eletrônica | 1 | 400000 | 400000 | 122733.27 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 500000 | 153416.59 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.10.2 | Reforma da Consultoria Tributária | 1 | 500000 | 500000 | 153416.59 | 1.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AT.4 | 2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado |  | 6189400 | Sistema do Contencioso Tributário ampliado, em 05 anos |  | 1 | BID | 6189400 | 11.58% | 44.8% | 24.23% | 12.93% | 6.46% | 100% | P |  | 1899113.25 | 1899113.24 | 0.01
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1899113.24 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |  | 716732.52 | 2772851.2 | 1499691.62 | 800289.42 | 399835.24
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | 2.11.1. Readequação física do ambiente do Tribunal de Impostos e Taxas. |  | 2389400 | Readequação física do ambiente do Tribunal de Impostos e Taxas. (ano 2) |  | 1 | BID | 2389400 | 30% | 70% |  |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P
2.11.2 | 2.11.2. Módulo de Integração do e-PAT com o sistema da Conta Fiscal do AIIM. |  | 1300000 | Módulo de Integração do e-PAT com o sistema da Conta Fiscal do AIIM. (ano 3) |  | 1 | BID | 1300000 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
2.11.3 | 2.11.3. Banco de Dados com informações do e-PAT para uso gerencial |  | 900000 | Banco de Dados implantado; (ano 3) |  | 1 | BID | 900000 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P
2.11.4 | 2.11.4. Módulo de Integração do e-PAT com sistemas da PGE para inscrição em dívida ativa e informações de parcelamentos. |  | 800000 | Módulo de Integração do e-PAT com sistemas da PGE para inscrição em dívida ativa e informações de parcelamentos. (ano 4) |  | 1 | BID | 800000 |  |  | 50% | 50% |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P
2.11.5 | 2.11.5. Módulos do e-PAT adequados e ampliados às novas normas e procedimentos. |  | 800000 | Módulos do e-PAT adequados e ampliados às novas normas e procedimentos. (ano 5) |  | 1 | BID | 800000 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual g | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 1389400 | 426314 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.11.1 | Aquisição de computadores | 1 | 989400 | 989400 | 303580.74 | 2.1
2.11.1 | Aquisição de mobiliário | 1 | 200000 | 200000 | 61366.63 | 2.3
2.11.1 | Aquisição de sistema de microfonia para a Câmara Superior | 1 | 200000 | 200000 | 61366.63 | 2.24
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 3800000 | 1165966.07 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.11.3 | Desenvolvimento solução de Data Warehouse para customização de relatórios gerenciais | 1 | 900000 | 900000 | 276149.86 | 3.2
2.11.2 | Modernização de automatização de processos do Processo Administrativo Tributário (e-PAT) | 1 | 1300000 | 1300000 | 398883.13 | 3.2
2.11.5 | Desenvolvimento da integração com o sistema da Conta Fiscal do AIIM | 1 | 800000 | 800000 | 245466.54 | 3.2
2.11.4 | Desenvolvimento da integração com a PGE para inscrição em dívida ativa | 1 | 800000 | 800000 | 245466.54 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 1000000 | 306833.17 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
2.11.1 | Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior | 1 | 1000000 | 1000000 | 306833.17 | 1.3
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 7_Comp 3 AF
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE |  |  |  | 9464426
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  | 69255840 | Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado |  | 94.92 | BID | 62605840 | 4.8% | 24.6% | 35.5% | 19.9% | 15.1% | 100% | P
|  |  | 21249989 |  |  |  | Local | 6650000 | 5.5% | 55.2% | 21.2% | 10.8% | 7.2% | 100% | P
RESULTADO 3: Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o executado |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 93.72 | Meta anual |  | 94.12 | 94.32 | 94.52 | 94.72 | 94.92 | 94.92 | P
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF.4 | 3.1. Sistema de Administração Financeira implantado |  | 20960840 | Sistema Financeiro de 3ª geração implantado, em 05 anos. |  | 1 | BID | 18560840 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 5695081.46 | 5695081.46 | 0
[7 empty] | Local | 2400000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 736399.62 | 736399.62 | 0
|  |  | 6431481.08 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | 1856084 | 2784126 | 4640210 | 5568252 | 3712168
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  | 240000 | 360000 | 600000 | 720000 | 480000
3.1.1 | 3.1.1. Sistema Financeiro implantado |  | 20960840 | Sistema Financeiro de 3ª geração (7 módulos + treinamento) implantado, em 05 anos. |  | 8 | BID | 18560840 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Local | 2400000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 100000 | 30683.32 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.1.1 | Treinamento no Novo Módulo Contábil | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 2300000 | 705716.3 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Infraestrutura de Banco de Dados, Aplicação e outras licenças | 1 | 2300000 | 2300000 | 705716.3 | 2.25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 18560840 | 5695081.46 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Automatização de Dados dos Relatórios da LRF | 1 | 400000 | 400000 | 122733.27 | 3.2
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Ordens de Compras | 1 | 1396317.26 | 1396317.26 | 428436.46 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Compras | 1 | 1117053.81 | 1117053.81 | 342749.17 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulo Financeiro | 1 | 917579.92 | 917579.92 | 281543.96 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulos Compras e Contratos | 1 | 670232.29 | 670232.29 | 205649.5 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Engine do Módulo Relatórios | 1 | 710127.07 | 710127.07 | 217890.54 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Contratos | 1 | 1117053.81 | 1117053.81 | 342749.17 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Ativos | 1 | 2297939.27 | 2297939.27 | 705084 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Contas a Pagar Receber Tesouraria e Contabilidade | 1 | 2728802.88 | 2728802.88 | 837287.25 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Treinamentos | 1 | 12766.33 | 12766.33 | 3917.13 | 3.5
3.1.1 | Desenvolvimento módulo Gestão de Consolidação Financeira + Integrador de Dados entre Orçamento e Consolidação Financeira | 1 | 3151687.36 | 3151687.36 | 967042.24 | 3.6
3.1.1 | Customização sistemas corporativos (atualização de integrações) | 1 | 4041280 | 4041280 | 1239998.77 | 3.6
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF.1 | 3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado |  | 1700000 | Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio/longo prazo implantado, em 03 anos |  | 1 | BID | 1700000 | 10% | 35.29% | 54.71% | 0% | 0% | 100% | P | 521616.4 | 521616.39 | 0.01
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 521616.39 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 170000 | 599930 | 930070 | 0 | 0
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 3.2.1. Modelo de Projeções Fiscais implantado |  | 700000 | 1 Modelo de Riscos Fiscais com identificação e quantificação dos riscos de Sustentabilidade da Dívida, Previdenciário e de Empresas Públicas, em 03 anos |  | 1 | BID | 700000 | 10% | 50% | 40% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local | 0
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | P
3.2.2 | 3.2.2. Modelo de Riscos Fiscais na Gestão de Parcerias Público-Privado implantado |  | 1000000 | 1 Modelo de Riscos Fiscais na Gestão de Parcerias Público-Privado implantado, em 03 anos |  | 1 | BID | 1000000 | 10% | 25% | 65% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CURSOS DE CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 1700000 | 521616.39 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.2.2 | Consultoria de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privado | 1 | 1000000 | 1000000 | 306833.17 | 4.13
3.2.1 | Contratação de consultoria para Modelo de Projeções Fiscais | 1 | 700000 | 700000 | 214783.22 | 4.14
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF.2 | 3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado |  | 44595000 | 1 Sistema Único de Gestão de RH, incluindo o processamento da Folha de Pagamento e outras funcionalidades implantadas implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 41595000 | 2.24% | 28.41% | 38.94% | 16.59% | 13.82% | 100% | P | 12762725.91 | 12762725.91 | 0
[7 empty] | Local | 3000000 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | P | 920499.52 | 920499.52 | 0
|  |  | 13683225.43 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | 931728 | 11817139.5 | 16197093 | 6900610.5 | 5748429
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 3.3.1. Desmaterialização dos processos de Recursos Humanos |  | 26000000 | 1 Modelo de Desmaterialização dos processos de Recursos Humanos implantado, em 05 anos |  | 1 | BID | 23000000 |  | 15% | 30% | 30% | 25% | 100% | P
[7 empty] | Local | 3000000 |  | 100% |  |  |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P
3.3.2 | 3.3.2. Auditoria de processos de Recursos Humanos |  | 18595000 | 1 modelo de Auditoria de processos de Recursos Humanos implantado, em 03 anos |  | 1 | BID | 18595000 | 5% | 45% | 50% |  |  | 100% | P
Local
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 929750
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 6000000 | 1840999.05 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.3.1 | Desmaterialização de processos (software + cloud) | 1 | 6000000 | 6000000 | 1840999.05 | 2.26
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  |  | 38595000 | 11842226.38 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (funcionalidades) | 1 | 10908000 | 10908000 | 3346936.27 | 3.7
3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (integração) | 1 | 2615000 | 2615000 | 802368.75 | 3.2
3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (auditoria) | 1 | 3000000 | 3000000 | 920499.52 | 3.7
3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (gestão) | 1 | 1372000 | 1372000 | 420975.12 | 3.7
3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (ambiente computacional) | 1 | 700000 | 700000 | 214783.22 | 3.2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Desenvolvimento de sistema para desmaterialização de processos (implantação) | 1 | 6000000 | 6000000 | 1840999.05 | 3.8
3.3.1 | Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos | 1 | 14000000 | 14000000 | 4295664.45 | 3.9
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
AF.3 | 3.4. Sistema de Custos Públicos implantado |  | 2000000 | Sistema de Custos Públicos ampliado, em 03 anos |  | 1 | BID | 750000 | 10% | 25% | 65% | 0% | 0% | 100% | P | 230124.88 | 230124.88 | 0
[7 empty] | Local | 1250000 | 10% | 25% | 65% | 0% | 0% | 100% | P | 383541.47 | 383541.47 | 0
|  |  | 613666.35 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | P | 75000 | 187500 | 487500 | 0 | 0
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final |  | 125000 | 312500 | 812500 | 0 | 0
3.4.1 | 3.4.1. Sistema de Custos implantado em 4 setoriais |  | 2000000 | Sistema de Custos implantado em 4 setoriais, em 03 anos |  | 4 | BID | 750000 | 10% | 25% | 65% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Local | 1250000 | 10% | 25% | 65% |  |  | 100% | P
[7 empty] | Meta anual |  | 0 | 1 | 3 |  |  | 4 | P
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 500000 | 153416.59 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Treinamento no SCSP para os multiplicadores da SEE | 1 | 250000 | 250000 | 76708.29 | 6.1
3.4.1 | Treinamento no SCSP aos novos setoriais | 1 | 70000 | 70000 | 21478.32 | 6.1
3.4.1 | Participação no GEFIN para divulgação do SCSP aos participantes | 1 | 40000 | 40000 | 12273.33 | 6.1
3.4.1 | Participação em Congressos sobre Custos Públicos/Qualidade do Gasto Público | 1 | 40000 | 40000 | 12273.33 | 6.1
3.4.1 | Evento de divulgação do SCSP aos demais órgãos paulistas | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 750000 | 230124.88 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Contratação de consultoria para implantação nos novos setoriais | 1 | 750000 | 750000 | 230124.88 | 4.15
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 750000 | 230124.88 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
3.4.1 | Implantação do SAM (Sistema de Administração de Materiais) nos setoriais-alvo da nova fase | 1 | 650000 | 650000 | 199441.56 | 3.2
3.4.1 | Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos nos setoriais-alvo | 1 | 100000 | 100000 | 30683.32 | 3.2
3.4.1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 0 |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual | [6 empty] | NI | O
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
DIM | PRODUTO |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
0 | 0 |  | 0 |  |  |  | BID | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Local | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | Linha de Base g |  |  | Meta anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | O
1 | Subprodutos / Atividades |  | Valor | Indicadores dos Subprodutos |  | Meta(s) | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
|  |  | 0 |  |  |  | BID | 0
Local
[7 empty] | Meta anual | [6 empty] | NI | O
2 | Detalhamento do Orçamento
CAPACITAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
BENS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD) | ITEM DO PA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 8_Gestão Projeto
II - PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE
COMPONENTE / RESULTADO |  |  | VALOR | INDICADOR |  | META | FONTE | TOTAIS | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | FINAL
GESTÃO DO PROJETO |  |  | 3092500 | Percentual de cumprimento das metas do projeto |  | 100 | BID | 1750000 | 15% | 18% | 22% | 25% | 20% | 100% | P
|  |  | 948881.6 |  |  |  | Local | 1342500 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P
Resultado: Eficácia na execução do Projeto |  |  | Unidade de Medida g | % | Linha de Base g | 0 | Meta anual g |  | 7.69 | 10.26 | 17.95 | 12.82 | 51.28 | 100 | P
[8 empty] | Total metas: | 3 | 4 | 7 | 5 | 20 | 39
PRODUTO |  |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
A1 - Monitoramento e avaliação |  |  | 2192500 | Monitoramento dos produtos dos projetos durante 05 anos |  | 5 | BID | 850000 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 260808.2 | 260808.2 | 0
[7 empty] | Local | 1342500 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 100% | P | 411923.54 | 411923.54 | 0
|  |  | 672731.74 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | P
1 | Atividades | [5 empty] | 3 | Equipe do Projeto
2 | Orçamento
| CAPACITAÇÃO |  |  | 217500 | 66736.21 | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT PART. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
| Diárias e passagens | 200 | 900 | 180000 | 55229.97 | 6.5
| Treinamentos e seminários voltados à Gestão de Projetos | 30 | 1250 | 37500 | 11506.24 | 6.1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 800000 | 245466.54 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
| Consultoria para aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos | 1 | 350000 | 350000 | 107391.61 | 4.16
| Pesquisa com os usuários dos serviços da Sefaz com identificação de deficiências em processos e produtos | 1 | 450000 | 450000 | 138074.93 | 4.17
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BENS |  |  | 40000 | 12273.33 | OBSERVAÇÃO
SubP | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
| Aquisição de mobiliários e equipamentos para UCP | 1 | 30000 | 30000 | 9205 | 2.3
| Aquisição de material de apoio para eventos PROFISCO | 1 | 10000 | 10000 | 3068.33 | 2.7
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA |  |  | 1135000 | 348255.66 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
| Serviços de “coffee-break” para eventos do PROFISCO | 7 | 5000 | 35000 | 10739.16 | 3.1
| Serviços de publicação de "Manifestações de Interesse" | 100 | 1000 | 100000 | 30683.32 | 3.1
| Despesas Miúdas / Adiantamentos / Material de Consumo | 5 | 10000 | 50000 | 15341.66 | 3.1
| Modernização do sistema SIAFEM quanto às retenções de pagamentos | 1 | 500000 | 500000 | 153416.59 | 3.2
| Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos | 1 | 450000 | 450000 | 138074.93 | 3.10
| OBRAS |  |  | 0 | 0 | OBSERVAÇÃO
SubP | DESCRIÇÃO | QT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
PRODUTO |  |  | VALOR | INDICADORES |  | META | Fonte | Subtotal | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Final
A2 - Auditoria |  |  | 900000 | Relatórios de Auditoria |  | 5 | BID | 900000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | P | 276149.86 | 276149.86 | 0
[7 empty] | Local | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 276149.86 | Linha de Base g |  | 0 | Meta anual g |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | P
1 | Atividades | [5 empty] | 3 | Empresa Contratada
2 | Orçamento
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  | 900000 | 276149.86 | OBSERVAÇÃO
SubP | ÁREA | QT HS / DIAS | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL (USD)
| Contratação de auditoria externa para o PROFISCO | 5 | 180000 | 900000 | 276149.86 | 4.18
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 9_Cronogramas e Distribuição
III - CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO E DISTRIBUIÇÃO POR FONTE | [5 empty] | Caso os valores das colunas "G"e "M" forem diferentes, verifique a programação do Produto nas abas 5a8
COMPONENTE / PRODUTO | Cronograma Físico |  |  |  |  | Investimento | Cronograma Financeiro (valores programados)
| Anos |  |  |  |  | Valores | Ano 1 (2019) | Ano 2 (2020) | Ano 3 (2021) | Ano 4 (2022) | Ano 5 (2023) | TOTAL
VALORES EM R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7% | 20% | 28% | 27% | 18% | 100%
VALOR TOTAL DO PROJETO | [5 empty] | 315480880 | 21260872.48 | 64318294.38 | 87548007.66 | 85869981.56 | 56483723.92 | 315480880 | 1
[6 empty] | BID | 19381470.48 | 56418386.24 | 81050313.12 | 75736314.9 | 51346307.26 | 283932792
[6 empty] | Local | 1879402 | 7899908.14 | 6497694.54 | 10133666.66 | 5137416.66 | 31548088
GESTÃO DO PROJETO | [5 empty] | 3092500 | 399250 | 508875 | 728125 | 837750 | 618500 | 3092500 | 1
[6 empty] | BID | 265000 | 307500 | 392500 | 435000 | 350000 | 1750000
[6 empty] | Local | 134250 | 201375 | 335625 | 402750 | 268500 | 1342500
A1 - Monitoramento e avaliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2192500 | 219250 | 328875 | 548125 | 657750 | 438500 | 2192500 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 85000 | 127500 | 212500 | 255000 | 170000 | 850000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 134250 | 201375 | 335625 | 402750 | 268500 | 1342500
A2 - Auditoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS DIRETOS | [5 empty] | 302923954 | 20861622.48 | 63809419.38 | 86819882.66 | 85032231.56 | 46400797.92 | 302923954 | 1
[6 empty] | BID | 19116470.48 | 56110886.24 | 80657813.12 | 75301314.9 | 43431205.26 | 274617690
[6 empty] | Local | 1745152 | 7698533.14 | 6162069.54 | 9730916.66 | 2969592.66 | 28306264
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [5 empty] | 160358850 | 11597005.56 | 28105175.08 | 44062270.04 | 50498998.44 | 26095400.88 | 160358850 | 1
[6 empty] | BID | 10805289.96 | 26499296.54 | 40321291.5 | 42938640.98 | 24372931.02 | 144937450
[6 empty] | Local | 791715.6 | 1605878.54 | 3740978.54 | 7560357.46 | 1722469.86 | 15421400
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2871400 | 279715.6 | 766307.54 | 1053447.54 | 452712.46 | 319216.86 | 2871400 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 271000 | 731429 | 1002429 | 423031 | 282111 | 2710000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 8715.6 | 34878.54 | 51018.54 | 29681.46 | 37105.86 | 161400
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29910000 | 1438625 | 4625750 | 8439500 | 13855551 | 1550574 | 29910000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 755625 | 3259750 | 5024500 | 6634875 | 575250 | 16250000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 683000 | 1366000 | 3415000 | 7220676 | 975324 | 13660000
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3150000 | 49920 | 397500 | 662460 | 795000 | 1245120 | 3150000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 49920 | 292500 | 487500 | 585000 | 535080 | 1950000
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 105000 | 174960 | 210000 | 710040 | 1200000
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35000000 | 1001000 | 8949000 | 11550000 | 8500000 | 5000000 | 35000000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 1001000 | 8949000 | 11550000 | 8500000 | 5000000 | 35000000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87277449.6 | 8727744.96 | 13091617.44 | 21819362.4 | 26183234.88 | 17455489.92 | 87277449.6 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 8727744.96 | 13091617.44 | 21819362.4 | 26183234.88 | 17455489.92 | 87277449.6
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2150000 | 100000 | 275000 | 537500 | 712500 | 525000 | 2150000 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 175000 | 437500 | 612500 | 525000 | 1750000
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Local | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 400000
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [5 empty] | 73309264 | 5866804.92 | 16643048.8 | 19090239.62 | 21344370.62 | 10364800.04 | 73309264 | 1
[6 empty] | BID | 5278368.52 | 14222894.2 | 18081648.62 | 19893811.42 | 9597677.24 | 67074400
[6 empty] | Local | 588436.4 | 2420154.6 | 1008591 | 1450559.2 | 767122.8 | 6234864
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1650000 | 15000 | 210000 | 450000 | 450000 | 525000 | 1650000 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 150000 | 375000 | 450000 | 525000 | 1500000
| 1 | 1 | 1 |  |  | Local | 15000 | 60000 | 75000 | 0 | 0 | 150000
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6600000 | 580140 | 1069860 | 1650000 | 3100020 | 199980 | 6600000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 580140 | 1069860 | 1650000 | 3100020 | 199980 | 6600000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000000 | 800000 | 2400000 | 2000000 | 2400000 | 400000 | 8000000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 800000 | 2400000 | 2000000 | 2400000 | 400000 | 8000000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 1700000 | 170000 | 680000 | 850000 | 0 | 0 | 1700000 | 1
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 170000 | 680000 | 850000 | 0 | 0 | 1700000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19769364 | 1976936.4 | 2965404.6 | 4942341 | 5930809.2 | 3953872.8 | 19769364 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 1603500 | 2405250 | 4008750 | 4810500 | 3207000 | 16035000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 373436.4 | 560154.6 | 933591 | 1120309.2 | 746872.8 | 3734364
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3700000 | 200000 | 2140000 | 510000 | 850000 | 0 | 3700000 | 1
|  | 1 | 1 | 1 |  | BID | 0 | 340000 | 510000 | 850000 | 0 | 1700000
| 1 | 1 |  |  |  | Local | 200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6070500 | 603000 | 904500 | 1507500 | 1829250 | 1226250 | 6070500 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 603000 | 904500 | 1507500 | 1809000 | 1206000 | 6030000
|  |  |  | 1 | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 20250 | 20250 | 40500
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000000 | 0 | 1502919 | 2838201 | 3529018 | 2129862 | 10000000 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 1502919 | 2838201 | 3219018 | 2129862 | 9690000
|  |  |  | 1 |  | Local | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 310000
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7650000 | 765000 | 1147500 | 1912500 | 2295000 | 1530000 | 7650000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 765000 | 1147500 | 1912500 | 2295000 | 1530000 | 7650000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1980000 | 39996 | 850014 | 930006 | 159984 | 0 | 1980000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 39996 | 850014 | 930006 | 159984 | 0 | 1980000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6189400 | 716732.52 | 2772851.2 | 1499691.62 | 800289.42 | 399835.24 | 6189400 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 716732.52 | 2772851.2 | 1499691.62 | 800289.42 | 399835.24 | 6189400
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [5 empty] | 69255840 | 3397812 | 19061195.5 | 23667373 | 13188862.5 | 9940597 | 69255840 | 1
[6 empty] | BID | 3032812 | 15388695.5 | 22254873 | 12468862.5 | 9460597 | 62605840
[6 empty] | Local | 365000 | 3672500 | 1412500 | 720000 | 480000 | 6650000
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20960840 | 2096084 | 3144126 | 5240210 | 6288252 | 4192168 | 20960840 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 1856084 | 2784126 | 4640210 | 5568252 | 3712168 | 18560840
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 240000 | 360000 | 600000 | 720000 | 480000 | 2400000
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 1700000 | 170000 | 599930 | 930070 | 0 | 0 | 1700000 | 1
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 170000 | 599930 | 930070 | 0 | 0 | 1700000
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44595000 | 931728 | 14817139.5 | 16197093 | 6900610.5 | 5748429 | 44595000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 931728 | 11817139.5 | 16197093 | 6900610.5 | 5748429 | 41595000
|  | 1 |  |  |  | Local | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 2000000 | 200000 | 500000 | 1300000 | 0 | 0 | 2000000 | 1
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 75000 | 187500 | 487500 | 0 | 0 | 750000
| 1 | 1 | 1 |  |  | Local | 125000 | 312500 | 812500 | 0 | 0 | 1250000
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 9464426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9464426 | 9464426 | 1
[6 empty] | BID |  |  |  |  | 7565102 | 7565102
[6 empty] | Local |  |  |  |  | 1899324 | 1899324
VALORES EM USD
COMPONENTE / PRODUTO | Cronograma Físico |  |  |  |  | Investimento | Cronograma Financeiro (valores programados)
| Anos |  |  |  |  | Valores | Ano 1 (2018) | Ano 2 (2019) | Ano 3 (2020) | Ano 4 (2021) | Ano 5 | TOTAL
VALORES EM USD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7% | 20% | 28% | 27% | 18% | 100%
VALOR TOTAL DO PROJETO | [5 empty] | 96800000 | 6523541.01 | 19734986.42 | 26862633.09 | 26347759.06 | 17331080.65 | 96800000 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 5946878.12 | 17311032.54 | 24868924.86 | 23238413.94 | 15754750.34 | 87120000
[6 empty] | Local | 576662.89 | 2423953.88 | 1993708.23 | 3109345.12 | 1576330.31 | 9680000
GESTÃO DO PROJETO | [5 empty] | 948882 | 122503.14 | 156139.73 | 223412.9 | 257049.49 | 189776.48 | 948882 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 81310.79 | 94351.2 | 120432.02 | 133472.43 | 107391.77 | 536958
[6 empty] | Local | 41192.35 | 61788.53 | 102980.88 | 123577.06 | 82384.71 | 411924
A1 - Monitoramento e avaliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 672731.74 | 67273.17 | 100909.76 | 168182.93 | 201819.52 | 134546.36 | 672731.74 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 26080.82 | 39121.23 | 65202.05 | 78242.46 | 52161.65 | 260808.21
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 41192.35 | 61788.53 | 102980.88 | 123577.06 | 82384.71 | 411923.53
A2 - Auditoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 276150 | 55229.97 | 55229.97 | 55229.97 | 55229.97 | 55230.12 | 276150 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 55229.97 | 55229.97 | 55229.97 | 55229.97 | 55230.12 | 276150
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTOS DIRETOS | [5 empty] | 92947118 | 6401037.87 | 19578846.69 | 26639220.19 | 26090709.57 | 14237304.17 | 92947118 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 5865567.33 | 17216681.34 | 24748492.84 | 23104941.51 | 13326134.57 | 84261817.59
[6 empty] | Local | 535470.54 | 2362165.35 | 1890727.35 | 2985768.06 | 911169.6 | 8685300.9
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [5 empty] | 49203415 | 3558346.04 | 8623600.06 | 13519766.17 | 15494767.99 | 8006934.74 | 49203415 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 3315421.42 | 8130863.25 | 12371909.85 | 13174999.5 | 7478423.78 | 44471618
[6 empty] | Local | 242924.62 | 492736.81 | 1147856.32 | 2319768.49 | 528510.96 | 4731797
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 881040.78 | 85826.03 | 235128.57 | 323232.65 | 138907.2 | 97946.33 | 881040.78 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 83151.79 | 224426.68 | 307578.47 | 129799.94 | 86561.02 | 831517.9
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 2674.24 | 10701.89 | 15654.18 | 9107.26 | 11385.31 | 49522.88
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9177380.26 | 441417.88 | 1419333.56 | 2589518.58 | 4251342.7 | 475767.54 | 9177380.26 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 231850.82 | 1000199.44 | 1541683.29 | 2035799.76 | 176505.78 | 4986039.09
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 209567.06 | 419134.12 | 1047835.29 | 2215542.94 | 299261.76 | 4191341.17
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 966524.5 | 15317.11 | 121966.18 | 203264.7 | 243932.38 | 382044.13 | 966524.5 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 15317.11 | 89748.7 | 149581.17 | 179497.41 | 164180.3 | 598324.69
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 0 | 32217.48 | 53683.53 | 64434.97 | 217863.83 | 368199.81
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10739161.12 | 307140.01 | 2745850.08 | 3543923.17 | 2608081.99 | 1534165.87 | 10739161.12 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 307140.01 | 2745850.08 | 3543923.17 | 2608081.99 | 1534165.87 | 10739161.12
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26779616.95 | 2677961.69 | 4016942.54 | 6694904.24 | 8033885.08 | 5355923.4 | 26779616.95 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 2677961.69 | 4016942.54 | 6694904.24 | 8033885.08 | 5355923.4 | 26779616.95
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 659691.33 | 30683.32 | 84379.13 | 164922.83 | 218618.64 | 161087.41 | 659691.33 | 1 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 53695.81 | 134239.51 | 187935.32 | 161087.41 | 536958.05
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Local | 30683.32 | 30683.32 | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 122733.28
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [5 empty] | 22493714 | 1800130.38 | 5106639.5 | 5857518.83 | 6549161.02 | 3180264.5 | 22493714 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 1619578.57 | 4364055.79 | 5548049.65 | 6104081.34 | 2944885.78 | 20580651
[6 empty] | Local | 180551.81 | 742583.71 | 309469.18 | 445079.68 | 235378.72 | 1913063
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 506274.74 | 4602.5 | 64434.97 | 138074.93 | 138074.93 | 161087.41 | 506274.74 | 1 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 46024.98 | 115062.44 | 138074.93 | 161087.41 | 460249.76
| 1 | 1 | 1 |  |  | Local | 4602.5 | 18409.99 | 23012.49 | 0 | 0 | 46024.98
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025098.95 | 178006.2 | 328268.54 | 506274.74 | 951188.98 | 61360.49 | 2025098.95 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 178006.2 | 328268.54 | 506274.74 | 951188.98 | 61360.49 | 2025098.95
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2454665.4 | 245466.54 | 736399.62 | 613666.35 | 736399.62 | 122733.27 | 2454665.4 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 245466.54 | 736399.62 | 613666.35 | 736399.62 | 122733.27 | 2454665.4
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 521616.4 | 52161.64 | 208646.56 | 260808.2 | 0 | 0 | 521616.4 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 52161.64 | 208646.56 | 260808.2 | 0 | 0 | 521616.4
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6065896.72 | 606589.68 | 909884.5 | 1516474.18 | 1819769.02 | 1213179.34 | 6065896.72 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 492007 | 738010.49 | 1230017.49 | 1476020.99 | 984013.99 | 4920069.96
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 114582.68 | 171874.01 | 286456.69 | 343748.03 | 229165.35 | 1145826.76
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1135282.75 | 61366.63 | 656622.99 | 156484.92 | 260808.21 | 0 | 1135282.75 | 1 | 0
|  | 1 | 1 | 1 |  | BID | 0 | 104323.28 | 156484.92 | 260808.21 | 0 | 521616.41
| 1 | 1 |  |  |  | Local | 61366.63 | 552299.71 | 0 | 0 | 0 | 613666.34
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1862630.79 | 185020.4 | 277530.61 | 462551.01 | 561274.58 | 376254.19 | 1862630.79 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 185020.4 | 277530.61 | 462551.01 | 555061.21 | 370040.82 | 1850204.05
|  |  |  | 1 | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 6213.37 | 6213.37 | 12426.74
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3068331.75 | 0 | 461145.41 | 870854.22 | 1082819.79 | 653512.33 | 3068331.75 | 1 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 0 | 461145.41 | 870854.22 | 987701.51 | 653512.33 | 2973213.47
|  |  |  | 1 |  | Local | 0 | 0 | 0 | 95118.28 | 0 | 95118.28
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2347273.79 | 234727.38 | 352091.07 | 586818.45 | 704182.14 | 469454.75 | 2347273.79 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 234727.38 | 352091.07 | 586818.45 | 704182.14 | 469454.75 | 2347273.79
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 607529.69 | 12272.1 | 260812.49 | 285356.69 | 49088.41 | 0 | 607529.69 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | BID | 12272.1 | 260812.49 | 285356.69 | 49088.41 | 0 | 607529.69
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1899113.25 | 219917.31 | 850802.74 | 460155.14 | 245555.34 | 122682.72 | 1899113.25 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 219917.31 | 850802.74 | 460155.14 | 245555.34 | 122682.72 | 1899113.25
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [5 empty] | 21249989 | 1042561.45 | 5848607.13 | 7261935.19 | 4046780.56 | 3050104.93 | 21249989 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 930567.34 | 4721762.3 | 6828533.34 | 3825860.67 | 2902825.01 | 19209549
[6 empty] | Local | 111994.11 | 1126844.83 | 433401.85 | 220919.89 | 147279.92 | 2040441
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6431481.08 | 643148.11 | 964722.16 | 1607870.27 | 1929444.33 | 1286296.21 | 6431481.08 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 569508.15 | 854262.22 | 1423770.37 | 1708524.44 | 1139016.29 | 5695081.47
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Local | 73639.96 | 110459.94 | 184099.9 | 220919.89 | 147279.92 | 736399.61
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 521616.4 | 52161.64 | 184078.43 | 285376.33 | 0 | 0 | 521616.4 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 52161.64 | 184078.43 | 285376.33 | 0 | 0 | 521616.4
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13683225.43 | 285885.06 | 4546389.95 | 4969805.47 | 2117336.23 | 1763808.72 | 13683225.43 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BID | 285885.06 | 3625890.43 | 4969805.47 | 2117336.23 | 1763808.72 | 12762725.91
|  | 1 |  |  |  | Local | 0 | 920499.52 | 0 | 0 | 0 | 920499.52
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | 1 | 1 | 1 |  |  | 613666.35 | 61366.64 | 153416.59 | 398883.12 | 0 | 0 | 613666.35 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 |  |  | BID | 23012.49 | 57531.22 | 149581.17 | 0 | 0 | 230124.88
| 1 | 1 | 1 |  |  | Local | 38354.15 | 95885.37 | 249301.95 | 0 | 0 | 383541.47
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 2904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904000 | 2904000 | 1 | 0
[6 empty] | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321224 | 2321224
[6 empty] | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 582776 | 582776

## 10_Consolidação Tipo Recurso
IV - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 13919764 | 33524000 | 135345850 | 116726840 | 6500000 | 306016454 | 100% | 315480880
VALORES EM R$ | 4.5% | 11% | 44.2% | 38.1% | 2.1% | 100% |  | com Imprevistos
GESTÃO DO PROJETO | 217500 | 1700000 | 40000 | 1135000 | 0 | 3092500 | 1%
A1 - Monitoramento e avaliação | 217500 | 800000 | 40000 | 1135000 | 0 | 2192500 | 0.7%
A2 - Auditoria |  | 900000 |  |  |  | 900000 | 0.3%
CUSTOS DIRETOS | 13702264 | 31824000 | 135305850 | 115591840 | 6500000 | 302923954 | 99%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 12421400 | 18650000 | 94657450 | 29630000 | 5000000 | 160358850 | 52.4%
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | 161400 | 1200000 | 1230000 | 280000 | 0 | 2871400 | 0.9%
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 10610000 | 4950000 | 6350000 | 3000000 | 5000000 | 29910000 | 9.8%
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 250000 | 1900000 | 650000 | 350000 | 0 | 3150000 | 1%
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 0 | 9000000 | 0 | 26000000 | 0 | 35000000 | 11.4%
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | 1000000 | 0 | 86277450 | 0 | 0 | 87277450 | 28.5%
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | 400000 | 1600000 | 150000 | 0 | 0 | 2150000 | 0.7%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 680864 | 10724000 | 32348400 | 28056000 | 1500000 | 73309264 | 24%
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 60000 | 0 | 1500000 | 90000 | 0 | 1650000 | 0.5%
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 0 | 0 | 4000000 | 2600000 | 0 | 6600000 | 2.2%
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 0 | 4800000 | 3200000 | 0 | 0 | 8000000 | 2.6%
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0.6%
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 520364 | 384000 | 17329000 | 1536000 | 0 | 19769364 | 6.5%
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | 0 | 2000000 | 700000 | 1000000 | 0 | 3700000 | 1.2%
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | 40500 | 3150000 | 0 | 2880000 | 0 | 6070500 | 2%
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) | 60000 | 250000 | 3290000 | 6400000 | 0 | 10000000 | 3.3%
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | 0 | 0 | 0 | 7650000 | 0 | 7650000 | 2.5%
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | 0 | 140000 | 940000 | 400000 | 500000 | 1980000 | 0.6%
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | 0 | 0 | 1389400 | 3800000 | 1000000 | 6189400 | 2%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 600000 | 2450000 | 8300000 | 57905840 | 0 | 69255840 | 22.6%
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | 100000 | 0 | 2300000 | 18560840 | 0 | 20960840 | 6.8%
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0.6%
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 0 | 0 | 6000000 | 38595000 | 0 | 44595000 | 14.6%
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | 500000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 2000000 | 0.7%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 4271045 | 10010126 | 41528597 | 35815667 | 1994416 | 93619851 |  | 96523851
VALORES EM USD | 4.6% | 10.7% | 44.4% | 38.3% | 2.1% | 100% |  | com Imprevistos
GESTÃO DO PROJETO | 66736 | 245467 | 12273 | 348256 | 0 | 672732 | 0.2%
A1 - Monitoramento e avaliação | 66736 | 245467 | 12273 | 348256 | 0 | 672732 | 0.2%
A2 - Auditoria |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
CUSTOS DIRETOS | 4204309 | 9764659 | 41516324 | 35467411 | 1994416 | 92947119 | 30.4%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 3811297 | 5722439 | 29044047 | 9091468 | 1534166 | 49203417 | 16.1%
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | 49523 | 368200 | 377405 | 85913 | 0 | 881041 | 0.3%
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 3255500 | 1518824 | 1948391 | 920500 | 1534166 | 9177381 | 3%
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 76708 | 582983 | 199442 | 107392 | 0 | 966525 | 0.3%
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 0 | 2761499 | 0 | 7977663 | 0 | 10739162 | 3.5%
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | 306833 | 0 | 26472784 | 0 | 0 | 26779617 | 8.8%
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | 122733 | 490933 | 46025 | 0 | 0 | 659691 | 0.2%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 208912 | 3290479 | 9925562 | 8608511 | 460250 | 22493714 | 7.4%
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 18410 | 0 | 460250 | 27615 | 0 | 506275 | 0.2%
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 0 | 0 | 1227333 | 797766 | 0 | 2025099 | 0.7%
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 0 | 1472799 | 981866 | 0 | 0 | 2454665 | 0.8%
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 0 | 0 | 0 | 521616 | 0 | 521616 | 0.2%
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 159665 | 117824 | 5317112 | 471296 | 0 | 6065897 | 2%
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | 0 | 613666 | 214783 | 306833 | 0 | 1135282 | 0.4%
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | 12427 | 966525 | 0 | 883680 | 0 | 1862632 | 0.6%
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) | 18410 | 76708 | 1009481 | 1963732 | 0 | 3068331 | 1%
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | 0 | 0 | 0 | 2347274 | 0 | 2347274 | 0.8%
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | 0 | 42957 | 288423 | 122733 | 153417 | 607530 | 0.2%
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | 0 | 0 | 426314 | 1165966 | 306833 | 1899113 | 0.6%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 184100 | 751741 | 2546715 | 17767432 | 0 | 21249988 | 6.9%
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | 30683 | 0 | 705716 | 5695081 | 0 | 6431480 | 2.1%
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | 0 | 521616 | 0 | 0 | 0 | 521616 | 0.2%
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 0 | 0 | 1840999 | 11842226 | 0 | 13683225 | 4.5%
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | 153417 | 230125 | 0 | 230125 | 0 | 613667 | 0.2%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 11_Marco de Resultados
V - MARCO DE RESULTADOS DO PROJETO
RESULTADOS ESPERADOS 1
Indicador | Unidade de Medida | Linha de Base | Ano da Linha de Base | Ano1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta Final | Meios de Verificação | Comentários
Componente 1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
RESULTADO 1: Aumento do nível de maturidade da gestão fazendária
Aumento da relação entre as metas do planejamento estratégico que foram cumpridas e o total de metas planejadas. | % | 0.7633 | 2017 | 0.8113 | 0.8353 | 0.8593 | 0.8833 | 0.9073 | 0.9073 | Total de metas planejadas: número de metas vigentes para os cálculos de BR e PR; Metas cumpridas: Publicação no DOE referente ao 4º trimestre de cada exercício referente aos índices da BR e PR [para os índices qualitativos da PR são utilizados os indicadores globais, conforme a Nota Técnica do "Índice de Cumprimento de Metas de Indicadores Qualitativos (IC)", assinada pelo Coordenador da CAT] | O aumento nesta relação demonstra uma melhora na capacidade institucional da SEFAS, o que contribui para o desempenho institucional. FC: Metas cumpridas / total de metas planejadas. Se refere às metas de planejamento estratégicas da SEFAZ. LB (2017): 76,33 %
Componente 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
RESULTADO 2: Aumento real da arrecadação tributária
Redução da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária | % | 0.0115 | 2017 | 0.0114 | 0.0112 | 0.011 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0108 | Arrecadação Tributária executada: Capítulo 3: Estatísticas de Referência - TABELA 1.2 - Estado de São Paulo: histórico da receita tributária em valores nominais (aguardar os dados plotados no mês de fevereiro de cada ano, pois os dados referentes ao último mês são provisórios.) LINK: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx Orçamento executado: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas.aspx https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx Consultas/ Livre/ escolha do exercício/ selecionar "Liquidado" / Órgão: Sefaz / UO: CAT / Total previsão orçamentária: LOA de cada ano previão de arrecadação: LDO | Arrecadação Tributária executada: Capítulo 3: Estatísticas de Referência - TABELA 1.2 - Estado de São Paulo: histórico da receita tributária em valores nominais (aguardar os dados plotados no mês de fevereiro de cada ano, pois os dados referentes ao último mês são provisórios.) LINK: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx Orçamento executado: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas.aspx https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx Consultas/ Livre/ escolha do exercício/ selecionar "Liquidado" / Órgão: Sefaz / UO: CAT / Total previsão orçamentária: LOA de cada ano previão de arrecadação: LDO Um menor valor nesta relação demonstra que recursos foram economizados na gestão tributária ou que houve aumento da arrecadação. FC: Execução orçamentária da administração tributária/arrecadação tributária. LB 2017: 1,15%. Custo para arrecadar (2017) = R$ 1.761.790.091,00. Arrecadação tributária (2017) = R$ 153.692,57 milhões
Componente 3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
RESULTADO 3: Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o executado
Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado | % | 93.72 | 2017 | 94.12 | 94.32 | 94.52 | 94.72 | 94.92 | 94.92 | Orçamento planejado: LOA de cada exercício (depois utilizar a "Dotação atual", no link: https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx Consultas/ Livre/ escolha do exercício/ selecionar "DOTAÇÃO ATUAL" Orçamento executado: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas.aspx https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsDespesa.aspx Consultas/ Livre/ escolha do exercício/ selecionar "Liquidado" / Órgão: Sefaz / UO: 20001 + 20002 + 20003 + 20005 + 20006 + 20007 / Total | Uma diminuição nesta relação revela um melhor planejamento fiscal e uma execução mais eficiente. FC: orçamento executado / orçamento planejado. LB 2017: 93,72% Orçamento planejado (LOA) = R$ 3.330.125.723,00 Orçamento executado = R$ 3.120.875.460,95
Exceto quando informado, os valores de Linhas de base referem-se ao ano de 2016.
1 Os resultados são acumulativos
2 http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-Germany-IMF-a-macroeconomic-perspective-on-resilience.pdf
3 LOA = Lei Orçamentária Anual
PRODUTOS 4
Produto | Indicador | Unidade de Medida | Linha de Base | Ano1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta Final | Meios de Verificação | Comentários
Componente 1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | 1 Modelo de Auditoria e controle proativo implantado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Relatório DCA contendo as 5 trilhas eletrônicas de auditoria implantadas
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 1 Programa de gestão estratégica de pessoas, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Modelo de Desenvolvimento de Pessoas e de Qualidade de Vida disponibilizados na Sefaz, conforme relatórios da CGP; - Número de cursos ofertados na AVA da Fazesp, na modalidade EaD
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 1 Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Relatório da pesquisa executada, disponibilizado pela equipe da Fazesp
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 1 Sistema da BEC ampliado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Número de modalidades de licitação trabalhadas na Bolsa Eletrônica de Compras conforme disponibiizado no site da BEC
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | Plataforma de TI da Sefaz instalada, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Aquisições de TI executadas (verificar com número do processo no Sistema SAAC)
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | Modelo de Gestão da Inovação implantada, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Relatório com evidências da solução implantada
Componente 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 1 Metodologia de simplificação de obrigações acessórias implantada, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Relatório final com plano de simplificação das obrigações tributárias acessórias desenvolvido disponibilizado pela DI
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 1 Modelo de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Verificação de implantação dos sistemas
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 08 frentes com melhorias da especificação técnica e do sistema de retaguarda do SAT implantadas |  | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | relatórios das melhorias implantadas no SAT
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 1 sistema integrador ao ONE implantado, em 03 anos |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Comprovação da implantação dos Webservices
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 1 Sistema de Inteligência Fiscal da Sefaz ampliado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação dos 04 instrumentos de análise de dados
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado | Sistema de Arrecadação ITCMD implantado, em 04 anos |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Comprovação da implantação do Sistema de declaração do ITCMD automatizado
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado | 1 Sistema de tratamento e cruzamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis implantado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do Sistema de tratamento e cruzamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis implantado
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) | 1 Modelo de Cobrança implantado, em 05 anos. |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do sistema de gestão de cobrança implantado e com utilização de ao menos 08 réguas de cobrança
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado | Contact Center único implantado da SEFAZ, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação de solução de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM)
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado | Instrumentos da Consultoria Tributária ampliados, em 04 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do Sistema de consultas sobre interpretação da legislação tributária eCT2
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado | Sistema do Contencioso Tributário ampliado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do Sistema de consultas sobre interpretação da legislação tributária eCT2
Componente 3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | Sistema Financeiro de 3ª geração implantado, em 05 anos. |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do Sistema Financeiro implantado em conformidade com os critérios da 3ª geração
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio/longo prazo implantado, em 03 anos |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Relatório com modelo de Projeção de Riscos Fiscais de médio/longo prazo
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 1 Sistema Único de Gestão de RH, incluindo o processamento da Folha de Pagamento e outras funcionalidades implantadas implantado, em 05 anos |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Comprovação da implantação do Sistema único de gestão de RH
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | Sistema de Custos Públicos ampliado, em 03 anos |  | - | - | - | 1 | - | - | 1
0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | NI
0 |  |  | - | - | - | - | - | - | NI
4 Os resultados são anuais. |  |  | Total de metas | 3 | 4 | 7 | 5 | 20 | 39

## 12_Orçamento Global
VI- ORÇAMENTO GLOBAL |  |  | Valores em R$
COMPONENTES | BID | Local | TOTAL
A. Gestão do Projeto | 1750000 | 1342500 | 3092500
A1 - Monitoramento e avaliação | 850000 | 1342500 | 2192500
A2 - Auditoria | 900000 | 0 | 900000
B. Custos Diretos | 274617690 | 28306264 | 302923954
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 144937450 | 15421400 | 160358850 | 144937450
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 67074400 | 6234864 | 73309264 | 67074400 | 283932792 | 31548088
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 62605840 | 6650000 | 69255840 | 62605840
Subtotal | 276367690 | 29648764 | 306016454 |  | 0.03
% | 90% | 10% | 100% |  | Fonte BID | Fonte Local
C. Imprevistos | 7565102 | 1899324 | 9464426 | 7565102 | 8517984 | 946443 | 9464426.4
TOTAL DO PROJETO | 283932792 | 31548088 | 315480880 |  |  | 952881
% | 90% | 10% | 100% | 282182792
ESTAS PLANILHAS NÃO DEVEM SER PREENCHIDAS. CONSOLIDAM OS RECURSOS DOS COMPONENTES DO PROJETO
VI- ORÇAMENTO GLOBAL |  | Valores em US$
COMPONENTES | BID | Local | TOTAL
A. Gestão do Projeto | 536958 | 411924 | 948882
A1 - Monitoramento e avaliação | 260808.2 | 411923.54 | 672731.74
A2 - Auditoria | 276149.86 | 0 | 276149.86
B. Custos Diretos | 84261818 | 8685301 | 92947119
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 44471617.93 | 4731797.12 | 49203415.05
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 20580651.1 | 1913063.12 | 22493714.22 |  | 87120000 | 9680000
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 19209548.65 | 2040440.61 | 21249989.26
Subtotal | 84798776 | 9097225 | 93896001
% | 90% | 10% | 100% |  | Fonte BID | Fonte Local
C. Imprevistos | 2321224 | 582775 | 2903999 |  | 2613600 | 290400 | 2904000
TOTAL DO PROJETO | 87120000 | 9680000 | 96800000
% | 90% | 10% | 100%

## 13_POA 18 meses
VII - PLANO OPERACIONAL 18 MESES
NESTA PLANILHA DEVEM SER PREENCHIDAS APENAS AS COLUNAS "H" e "J"
COMPONENTE / PRODUTO | Subprodutos / Atividades | Data Início | Data Término | Valor Total | Valor 18M | Financiamento BID |  | Contrapartida
[6 empty] | Total | Ressarcimento | Total | Antecipada
GESTÃO DO PROJETO |  |  |  | 3092500 | 653688 | 418750 | 0 | 234938 | 0
A1 - Monitoramento e avaliação | 0 | 2018 | 2022 | 2192500 | 383688 | 148750 |  | 234938 |  | XXXXX
A2 - Auditoria | 0 | 2018 | 2022 | 900000 | 270000 | 270000 |  | 0 |  | XXXXX
CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 302923954 | 52766332 | 47171914 | 0 | 5594418 | 0
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  |  | 160358850 | 25649593 | 24054939 | 0 | 1594654 | 0
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado | #REF! | 2018 | 2022 | 2871400 | 662869 | 636715 |  | 26154 |  | XXXXX
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado | 1.2.1 - 1.2.1. Modelo de Desenvolvimento de Pessoas implantado // | 2018 | 2022 | 29910000 | 3751500 | 2385500 |  | 1366000 |  | XXXXX
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado | 1.3.1 - 1.3.1. Novas mídias digitais desenvolvidas // 1.3.2 - 1.3.2. Novas ações institucionais presenciais // | 2018 | 2022 | 3150000 | 248670 | 196170 |  | 52500 |  | XXXXX
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado | 1.4.1 - 1.4.1. Módulo de gestão de fornecedores do Estado ampliado. // 1.4.2 - 1.4.2. Módulos de licitação/serviços oferecidos pela BEC-SP ampliados // 1.4.3 - 1.4.3. Módulo de gestão do ciclo de suprimentos implantado na Administração Estadual. // | 2018 | 2022 | 35000000 | 5475500 | 5475500 |  | 0 |  | XXXXX
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado | 1.5.1 - 1.5.1. Ambiente de Arquitetura Corporativa implantado // 1.5.2 - 1.5.2. Logística de TI implantada // | 2018 | 2022 | 87277450 | 15273554 | 15273554 |  | 0 |  | XXXXX
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada | 1.6.1 - 1.6.1. Implantação de solução inovadora // | 2018 | 2022 | 2150000 | 237500 | 87500 |  | 150000 |  | XXXXX
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  | 73309264 | 14188329 | 12389815 | 0 | 1798514 | 0
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada | 2.1.1 - 2.1.1. Plano de simplificação das obrigações tributárias acessórias desenvolvido // 2.1.2 - 2.1.2. Módulo integrador das bases de dados das obrigações tributárias implantado // | 2018 | 2022 | 1650000 | 120000 | 75000 |  | 45000 |  | XXXXX
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados | 2.2.1 - 2.2.1. Novos sistemas de credenciamento (NF-e, CT-e e EFD) implantados. // 2.2.2 - 2.2.2. Painel de monitoramento dos serviços online prestados aos contribuintes implantado. // | 2018 | 2022 | 6600000 | 1115070 | 1115070 |  | 0 |  | XXXXX
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado | 2.3.1 - 2.3.1. Melhorias na Especificação Técnica de Requisitos do SAT, no Roteiro de Análise e outros documentos técnicos do projeto definidas. // | 2018 | 2022 | 8000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  | XXXXX
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado | 2.4.1 - 2.4.1. Desenvolvimento de 02 webservices para captura, transmissão das leituras e recebimento das informações do ONE // | 2018 | 2020 | 1700000 | 510000 | 510000 |  | 0 |  | XXXOO
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado | 2.5.1 - 2.5.1. Modelo de Análise estruturada de dados ampliada // 2.5.2 - 2.5.2. Instrumentos de Inteligência Fiscal ampliados // | 2018 | 2022 | 19769364 | 3459639 | 2806125 |  | 653514 |  | XXXXX
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado |  | 2018 | 2022 | 3700000 | 1270000 | 170000 |  | 1100000 |  | XXXXX
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado |  |  |  | 6070500 | 1055250 | 1055250
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) |  |  |  | 10000000 | 751459 | 751459
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado |  | 2018 | 2021 | 7650000 | 1338750 | 1338750 |  | 0 |  | XXXXO
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado |  |  |  | 1980000 | 465003 | 465003
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado |  |  |  | 6189400 | 2103158 | 2103158
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  |  | 69255840 | 12928410 | 10727160 | 0 | 2201250 | 0
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado | 3.1.1 - 3.1.1. Sistema Financeiro implantado // | 2018 | 2022 | 20960840 | 3668147 | 3248147 |  | 420000 |  | XXXXX
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado | - // | 2018 | 2020 | 1700000 | 469965 | 469965 |  | 0 |  | XXXOO
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado | 3.3.1 - 3.3.1. Desmaterialização dos processos de Recursos Humanos // | 2018 | 2022 | 44595000 | 8340298 | 6840298 |  | 1500000 |  | XXXXX
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado | 3.4.1 - 3.4.1. Sistema de Custos implantado em 4 setoriais // | 2018 | 2020 | 2000000 | 450000 | 168750 |  | 281250 |  | XXXOO
0
0

## 14_PEP
Plano de Execução Plurianual (PEP) (PROFISCO II SP - BR-L1516) | [40 empty] | Plano de Execução Plurianual (PEP) (PROFISCO II SP - BR-L1511) - 60 meses
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Indicadores | Aquisições |  |  | BID | Contrapartida local | TOTAL | Ano 1 | [5 empty] | Ano 2 | [5 empty] | Ano 3 | [5 empty] | Ano 4 | [5 empty] | Ano 5 | [8 empty] | Ano 1 | [18 empty] | Ano 2 | [18 empty] | Ano 3 | [18 empty] | Ano 4 | [18 empty] | Ano 5
|  | Tipo de Aquisição | Método de Aquisição | Modalidade de Revisão |  |  |  | BID | % BID | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % |  |  |  | BID | % BID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | OK | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | OK | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | OK | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | OK | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | % | BID | % BID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | OK | Contrapartida local | % LOC | TOTAL | %
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  |  |  | 44471618 | 4731797.6 | 49203415.68 | 3314947.4 |  | 242925.97 |  | 3557873.37 | 7% | 8131268.63 |  | 492737.27 |  | 8624005.9 | 18% | 12372085.14 |  | 1147869.07 |  | 13519954.21 | 27% | 13175028.44 |  | 2319867.48 |  | 15494895.92 | 31% | 7478288.51 |  | 528397.84 |  | 8006686.35 | 16% |  | BID | LOCAL | 3314947.4 | 0% | [13 empty] | 242925.97 | 0% | 3557873.37 | 7% | 8131268.63 | 0% | [13 empty] | 492737.27 | 0% | 8624005.9 | 18% | 12372085.14 | 0% | [13 empty] | 1147869.07 | 0% | 13519954.21 | 27% | 13175028.44 | 0% | [13 empty] | 2319867.48 | 0% | 15494895.92 | 31% | 7478288.51 | 0% | [13 empty] | 528397.84 | 0% | 8006686.35 | 16%
1.1. Modelo de auditoria e controle proativo implantado |  |  |  |  | 831517.9 | 49522.87 | 881040.77 | 83151.79 |  | 2675.59 |  | 85827.38 | 10% | 224448.47 |  | 10702.34 |  | 235150.81 | 27% | 307600.26 |  | 15654.63 |  | 323254.89 | 37% | 129790.43 |  | 9106.81 |  | 138897.24 | 16% | 86526.95 |  | 11383.51 |  | 97910.46 | 11% | 101% | 881040.78 | 0 | 83151.79 | 0% | [13 empty] | 2675.59 | 0% | 85827.38 | 10% | 224448.47 | 0% | [13 empty] | 10702.34 | 0% | 235150.81 | 27% | 307600.26 | 0% | [13 empty] | 15654.63 | 0% | 323254.89 | 37% | 129790.43 | 0% | [17 empty] | 86526.95 | 0% | [13 empty] | 11383.51 | 0% | 97910.46 | 11%
1.1.1. Modelagem e redesenho dos processos de monitoramento e controle com foco proativo. |  |  |  |  | 398883.13 | 26755.85 | 425638.98 | 39888.31 | 10% | 2675.59 | 10% | 42563.9 | 49.6% | 159553.25 | 40% | 10702.34 | 40% | 170255.59 | 72% | 199441.57 | 50% | 13377.93 | 50% | 212819.5 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 39888.31 | 10% | M11: 3068.33; M12: 36819.98 | 1 | 2675.59 | 10% | 42563.9 | 49.6% | 159553.25 | 40% |  |  |  | 147279.92 |  |  | 12273.33 | [5 empty] | 1 | 10702.34 | 40% | 170255.59 | 72% | 199441.57 | 50% |  |  |  | 99720.79 |  |  |  | 99720.78 |  |  |  |  | 1 | 13377.93 | 50% | 212819.5 | 66% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Treinamento em Governança |  |  |  |  | 0 | 22767.02 | 22767.02 | 0 | 10% | 2276.7 | 10% | 2276.7 | 2.7% | 0 | 40% | 9106.81 | 40% | 9106.81 | 4% | 0 | 50% | 11383.51 | 50% | 11383.51 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 2276.7 | 10% | 2276.7 | 2.7% | 0 | 40% | [13 empty] | 9106.81 | 40% | 9106.81 | 4% | 0 | 50% | [13 empty] | 11383.51 | 50% | 11383.51 | 4% | 0 | 0% | [14 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Treinamento em Segmentação de organizações baseada em riscos |  |  |  |  | 0 | 3988.83 | 3988.83 | 0 | 10% | 398.88 | 10% | 398.88 | 0.5% | 0 | 40% | 1595.53 | 40% | 1595.53 | 1% | 0 | 50% | 1994.42 | 50% | 1994.42 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 398.88 | 10% | 398.88 | 0.5% | 0 | 40% | [13 empty] | 1595.53 | 40% | 1595.53 | 1% | 0 | 50% | [13 empty] | 1994.42 | 50% | 1994.42 | 1% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Consultoria para o desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação |  |  |  |  | 368199.81 | 0 | 368199.81 | 36819.98 | 10% | 0 | 10% | 36819.98 | 42.9% | 147279.92 | 40% | 0 | 40% | 147279.92 | 63% | 184099.91 | 50% | 0 | 50% | 184099.91 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 36819.98 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 36819.98 | 42.9% | 147279.92 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 147279.92 | 63% | 184099.91 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 184099.91 | 57% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Serviços de customização de software |  |  |  |  | 30683.32 | 0 | 30683.32 | 3068.33 | 10% | 0 | 10% | 3068.33 | 3.6% | 12273.33 | 40% | 0 | 40% | 12273.33 | 5% | 15341.66 | 50% | 0 | 50% | 15341.66 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3068.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 3068.33 | 3.6% | 12273.33 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 12273.33 | 5% | 15341.66 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 15341.66 | 5% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2. Sistemática de análise de dados para monitoramento e controle, com 5 trilhas eletrônicas de auditoria implantadas. |  |  |  |  | 432634.77 | 22767.02 | 455401.79 | 43263.48 | 10% | 0 | 0% | 43263.48 | 50.4% | 64895.22 | 15% | 0 | 0% | 64895.22 | 28% | 108158.69 | 25% | 2276.7 | 10% | 110435.39 | 34% | 129790.43 | 30% | 9106.81 | 40% | 138897.24 | 100% | 86526.95 | 20% | 11383.51 | 50% | 97910.46 | 100% | 0 | 1 | 1 | 43263.48 | 10% | M10: 20250.99; M11: 23012.49 | 1 | 0 | 0% | 43263.48 | 50.4% | 64895.22 | 15% |  |  |  |  | 21631.74 |  |  | 21631.74 |  |  | 21631.74 |  | 1 | 0 | 0% | 64895.22 | 28% | 108158.69 | 25% | [5 empty] | 54079.35 |  |  |  | 54079.34 |  |  | 1 | 2276.7 | 10% | 110435.39 | 34% | 129790.43 | 30% |  | 43263.48 |  |  |  | 43263.48 |  |  |  | 43263.47 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 86526.95 | 20% |  | 21631.73 |  |  | 21631.74 |  |  | 21631.74 |  |  |  | 21631.74 | 1 | 11383.51 | 50% | 97910.46 | 100%
Treinamento em Softwares analíticos |  |  |  |  | 0 | 22767.02 | 22767.02 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2276.7 | 10% | 2276.7 | 1% | 0 | 30% | 9106.81 | 40% | 9106.81 | 7% | 0 | 20% | 11383.51 | 50% | 11383.51 | 12% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 2276.7 | 10% | 2276.7 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 11383.51 | 50% | 11383.51 | 12%
Licenças ferramentas estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações |  |  |  |  | 230124.88 | 0 | 230124.88 | 23012.49 | 10% | 0 | 0% | 23012.49 | 26.8% | 34518.73 | 15% | 0 | 0% | 34518.73 | 15% | 57531.22 | 25% | 0 | 10% | 57531.22 | 18% | 69037.46 | 30% | 0 | 40% | 69037.46 | 50% | 46024.98 | 20% | 0 | 50% | 46024.98 | 47% | 0 | 1 | 1 | 23012.49 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 23012.49 | 26.8% | 34518.73 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 34518.73 | 15% | 57531.22 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 57531.22 | 18% | 69037.46 | 30% | [17 empty] | 46024.98 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 46024.98 | 47%
Notebooks e Computador para manipulação e análise de informações |  |  |  |  | 147279.92 | 0 | 147279.92 | 14727.99 | 10% | 0 | 0% | 14727.99 | 17.2% | 22091.99 | 15% | 0 | 0% | 22091.99 | 9% | 36819.98 | 25% | 0 | 10% | 36819.98 | 11% | 44183.98 | 30% | 0 | 40% | 44183.98 | 32% | 29455.98 | 20% | 0 | 50% | 29455.98 | 30% | 0 | 1 | 1 | 14727.99 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 14727.99 | 17.2% | 22091.99 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 22091.99 | 9% | 36819.98 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 36819.98 | 11% | 44183.98 | 30% | [17 empty] | 29455.98 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 29455.98 | 30%
Desenvolvimento de paineis eletrônicos e automação de indicadores |  |  |  |  | 55229.97 | 0 | 55229.97 | 5523 | 10% | 0 | 0% | 5523 | 6.4% | 8284.5 | 15% | 0 | 0% | 8284.5 | 4% | 13807.49 | 25% | 0 | 10% | 13807.49 | 4% | 16568.99 | 30% | 0 | 40% | 16568.99 | 12% | 11045.99 | 20% | 0 | 50% | 11045.99 | 11% | 0 | 1 | 0 | 5523 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 5523 | 6.4% | 8284.5 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 8284.5 | 4% | 13807.49 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 13807.49 | 4% | 16568.99 | 30% | [17 empty] | 11045.99 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 11045.99 | 11%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2. Programa de Gestão Estratégica de pessoas implantado |  |  |  |  | 4986039.09 | 4191341.17 | 9177380.26 | 231659.04 |  | 209567.06 |  | 441226.1 | 5% | 1000276.15 |  | 419134.12 |  | 1419410.27 | 15% | 1541836.71 |  | 1047835.3 |  | 2589672.01 | 28% | 2035838.12 |  | 2215642.36 |  | 4251480.48 | 46% | 176429.08 |  | 299162.34 |  | 475591.42 | 5% | 99% | 9177380.28 | 0 | 231659.04 | 0% | [13 empty] | 209567.06 | 0% | 441226.1 | 5% | 1000276.15 | 0% | [13 empty] | 419134.12 | 0% | 1419410.27 | 15% | 1541836.71 | 0% | [13 empty] | 1047835.3 | 0% | 2589672.01 | 28% | 2035838.12 | 0% | [17 empty] | 176429.08 | 0% | [13 empty] | 299162.34 | 0% | 475591.42 | 5%
1.2.1. Modelo de Desenvolvimento de Pessoas implantado |  |  |  |  | 2792181.89 | 3148108.38 | 5940290.27 | 139609.09 | 5% | 157405.42 | 5% | 297014.51 | 67.3% | 279218.19 | 10% | 314810.84 | 10% | 594029.03 | 134.6% | 698045.47 | 25% | 787027.1 | 25% | 1485072.57 | 336.6% | 1675309.13 | 60% | 1888865.03 | 60% | 3564174.16 | 807.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 139609.09 | 5% | M11: 69804.55; M12: 69804.54 | 1 | 157405.42 | 5% | 297014.51 | 67.3% | 279218.19 | 10% |  |  | 93072.73 |  |  | 93072.73 |  |  |  | 93072.73 |  |  | 1 | 314810.84 | 10% | 594029.03 | 134.6% | 698045.47 | 25% |  |  | 139609.09 |  | 139609.09 |  |  | 139609.09 |  | 139609.1 |  | 139609.1 | 1 | 787027.1 | 25% | 1485072.57 | 336.6% | 1675309.13 | 60% |  | 335061.83 |  | 335061.83 |  | 335061.83 |  | 335061.82 |  | 335061.82 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Capacitação da equipe de RH (cursos, seminários, benchmark) |  |  |  |  | 0 | 245466.54 | 245466.54 | 0 | 5% | 12273.33 | 5% | 12273.33 | 2.8% | 0 | 10% | 24546.65 | 10% | 24546.65 | 5.6% | 0 | 25% | 61366.64 | 25% | 61366.64 | 13.9% | 0 | 60% | 147279.92 | 60% | 147279.92 | 33.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 12273.33 | 5% | 12273.33 | 2.8% | 0 | 10% | [13 empty] | 24546.65 | 10% | 24546.65 | 5.6% | 0 | 25% | [13 empty] | 61366.64 | 25% | 61366.64 | 13.9% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Capacitação e desenvolvimento de servidores (R$ 200,00 * 6200 servidores * 4 anos) |  |  |  |  | 0 | 1521892.55 | 1521892.55 | 0 | 5% | 76094.63 | 5% | 76094.63 | 17.2% | 0 | 10% | 152189.26 | 10% | 152189.26 | 34.5% | 0 | 25% | 380473.14 | 25% | 380473.14 | 86.2% | 0 | 60% | 913135.53 | 60% | 913135.53 | 207% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 5% | [13 empty] | 76094.63 | 5% | 76094.63 | 17.2% | 0 | 10% | [13 empty] | 152189.26 | 10% | 152189.26 | 34.5% | 0 | 25% | [13 empty] | 380473.14 | 25% | 380473.14 | 86.2% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de lideranças (R$ 1750,00 * 650 servidores * 4 anos) |  |  |  |  | 0 | 1380749.29 | 1380749.29 | 0 | 5% | 69037.46 | 5% | 69037.46 | 15.6% | 0 | 10% | 138074.93 | 10% | 138074.93 | 31.3% | 0 | 25% | 345187.32 | 25% | 345187.32 | 78.2% | 0 | 60% | 828449.57 | 60% | 828449.57 | 187.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 5% | [13 empty] | 69037.46 | 5% | 69037.46 | 15.6% | 0 | 10% | [13 empty] | 138074.93 | 10% | 138074.93 | 31.3% | 0 | 25% | [13 empty] | 345187.32 | 25% | 345187.32 | 78.2% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) |  |  |  |  | 460249.76 | 0 | 460249.76 | 23012.49 | 5% | 0 | 5% | 23012.49 | 5.2% | 46024.98 | 10% | 0 | 10% | 46024.98 | 10.4% | 115062.44 | 25% | 0 | 25% | 115062.44 | 26.1% | 276149.86 | 60% | 0 | 60% | 276149.86 | 62.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 23012.49 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 23012.49 | 5.2% | 46024.98 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 46024.98 | 10.4% | 115062.44 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 115062.44 | 26.1% | 276149.86 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas |  |  |  |  | 767082.94 | 0 | 767082.94 | 38354.15 | 5% | 0 | 5% | 38354.15 | 8.7% | 76708.29 | 10% | 0 | 10% | 76708.29 | 17.4% | 191770.74 | 25% | 0 | 25% | 191770.74 | 43.5% | 460249.76 | 60% | 0 | 60% | 460249.76 | 104.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 38354.15 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 38354.15 | 8.7% | 76708.29 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 76708.29 | 17.4% | 191770.74 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 191770.74 | 43.5% | 460249.76 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição e atualização de sistemas de gestão de pessoas (Módulos YourLife) |  |  |  |  | 1472799.24 | 0 | 1472799.24 | 73639.96 | 5% | 0 | 5% | 73639.96 | 16.7% | 147279.92 | 10% | 0 | 10% | 147279.92 | 33.4% | 368199.81 | 25% | 0 | 25% | 368199.81 | 83.4% | 883679.54 | 60% | 0 | 60% | 883679.54 | 200.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01 | 0 | 1 | 73639.96 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 73639.96 | 16.7% | 147279.92 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 147279.92 | 33.4% | 368199.81 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 368199.81 | 83.4% | 883679.54 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Licenças de ferramentas de assessment (ex. Human Guide) |  |  |  |  | 92049.95 | 0 | 92049.95 | 4602.5 | 5% | 0 | 5% | 4602.5 | 1% | 9205 | 10% | 0 | 10% | 9205 | 2.1% | 23012.49 | 25% | 0 | 25% | 23012.49 | 5.2% | 55229.97 | 60% | 0 | 60% | 55229.97 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 4602.5 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 4602.5 | 1% | 9205 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 9205 | 2.1% | 23012.49 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 23012.49 | 5.2% | 55229.97 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2. Modelo de Qualidade de vida implantado |  |  |  |  | 306833.18 | 46024.98 | 352858.16 | 15341.66 | 5% | 2301.25 | 5% | 17642.91 | 4% | 30683.32 | 10% | 4602.5 | 10% | 35285.82 | 8% | 76708.3 | 25% | 11506.25 | 25% | 88214.55 | 20% | 184099.91 | 60% | 27614.99 | 60% | 211714.9 | 48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02 | 0 | 0 | 15341.66 | 5% | M12: 15341.66 | 1 | 2301.25 | 5% | 17642.91 | 4% | 30683.32 | 10% | [7 empty] | 15341.66 |  |  | 15341.66 |  | 1 | 4602.5 | 10% | 35285.82 | 8% | 76708.3 | 25% | [5 empty] | 38354.15 |  |  |  | 38354.15 |  |  | 1 | 11506.25 | 25% | 88214.55 | 20% | 184099.91 | 60% |  |  | 61366.64 |  | 61366.64 |  |  |  | 61366.63 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Treinamento de Sensibilização e Capacitação das equipes |  |  |  |  | 0 | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 5% | 1534.17 | 5% | 1534.17 | 0.3% | 0 | 10% | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 0.7% | 0 | 25% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 1.7% | 0 | 60% | 18409.99 | 60% | 18409.99 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 1534.17 | 5% | 1534.17 | 0.3% | 0 | 10% | [13 empty] | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 0.7% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 1.7% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores |  |  |  |  | 138074.93 | 0 | 138074.93 | 6903.75 | 5% | 0 | 5% | 6903.75 | 1.6% | 13807.49 | 10% | 0 | 10% | 13807.49 | 3.1% | 34518.73 | 25% | 0 | 25% | 34518.73 | 7.8% | 82844.96 | 60% | 0 | 60% | 82844.96 | 18.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6903.75 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 6903.75 | 1.6% | 13807.49 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 13807.49 | 3.1% | 34518.73 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 34518.73 | 7.8% | 82844.96 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Identificar e elaborar o mapa de riscos ocupacionais |  |  |  |  | 138074.93 | 0 | 138074.93 | 6903.75 | 5% | 0 | 5% | 6903.75 | 1.6% | 13807.49 | 10% | 0 | 10% | 13807.49 | 3.1% | 34518.73 | 25% | 0 | 25% | 34518.73 | 7.8% | 82844.96 | 60% | 0 | 60% | 82844.96 | 18.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6903.75 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 6903.75 | 1.6% | 13807.49 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 13807.49 | 3.1% | 34518.73 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 34518.73 | 7.8% | 82844.96 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Implantação de programas (Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde laboral, Atividade Física, Alimentação e Nutrição, Psicossocial) |  |  |  |  | 0 | 15341.66 | 15341.66 | 0 | 5% | 767.08 | 5% | 767.08 | 0.2% | 0 | 10% | 1534.17 | 10% | 1534.17 | 0.3% | 0 | 25% | 3835.42 | 25% | 3835.42 | 0.9% | 0 | 60% | 9205 | 60% | 9205 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 5% | [13 empty] | 767.08 | 5% | 767.08 | 0.2% | 0 | 10% | [13 empty] | 1534.17 | 10% | 1534.17 | 0.3% | 0 | 25% | [13 empty] | 3835.42 | 25% | 3835.42 | 0.9% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de equipamentos para as atividades diversas |  |  |  |  | 30683.32 | 0 | 30683.32 | 1534.17 | 5% | 0 | 5% | 1534.17 | 0.3% | 3068.33 | 10% | 0 | 10% | 3068.33 | 0.7% | 7670.83 | 25% | 0 | 25% | 7670.83 | 1.7% | 18409.99 | 60% | 0 | 60% | 18409.99 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1534.17 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 1534.17 | 0.3% | 3068.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 3068.33 | 0.7% | 7670.83 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 7670.83 | 1.7% | 18409.99 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3. Programa de Educação à distância ampliado |  |  |  |  | 352858.15 | 997207.81 | 1350065.96 | 0 | 0% | 49860.39 | 5% | 49860.39 | 11.3% | 0 | 0% | 99720.78 | 10% | 99720.78 | 7% | 0 | 0% | 249301.95 | 25% | 249301.95 | 10% | 176429.08 | 50% | 299162.34 | 30% | 475591.42 | 11% | 176429.08 | 50% | 299162.34 | 30% | 475591.42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 49860.39 | 5% | 49860.39 | 11.3% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 99720.78 | 10% | 99720.78 | 7% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 249301.95 | 25% | 249301.95 | 10% | 176429.08 | 50% | [6 empty] | 88214.54 |  |  |  | 88214.54 |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 176429.08 | 50% | [8 empty] | 176429.08 |  |  |  | 1 | 299162.34 | 30% | 475591.42 | 100%
Treinamento da equipe Ctec em tecnologias voltadas à educação a distância |  |  |  |  | 0 | 76708.29 | 76708.29 | 0 | 0% | 3835.41 | 5% | 3835.41 | 0.9% | 0 | 0% | 7670.83 | 10% | 7670.83 | 1% | 0 | 0% | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 1% | 0 | 50% | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 1% | 0 | 50% | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 3835.41 | 5% | 3835.41 | 0.9% | 0 | 0% | [13 empty] | 7670.83 | 10% | 7670.83 | 1% | 0 | 0% | [13 empty] | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 1% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 5%
Aquisição de Softwares diversos (pacote Adobe para edição de imagem, som, vídeo e captura de telas) |  |  |  |  | 153416.59 | 0 | 153416.59 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 76708.3 | 50% | 0 | 30% | 76708.3 | 2% | 76708.3 | 50% | 0 | 30% | 76708.3 | 16% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 76708.3 | 50% | [17 empty] | 76708.3 | 50% | [13 empty] | 0 | 30% | 76708.3 | 16%
Aquisição de equipamentos de informática |  |  |  |  | 199441.56 | 0 | 199441.56 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 99720.78 | 50% | 0 | 30% | 99720.78 | 2% | 99720.78 | 50% | 0 | 30% | 99720.78 | 21% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 99720.78 | 50% | [17 empty] | 99720.78 | 50% | [13 empty] | 0 | 30% | 99720.78 | 21%
Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância |  |  |  |  | 0 | 920499.52 | 920499.52 | 0 | 0% | 46024.98 | 5% | 46024.98 | 10.4% | 0 | 0% | 92049.95 | 10% | 92049.95 | 6% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | 230124.88 | 9% | 0 | 50% | 276149.86 | 30% | 276149.86 | 6% | 0 | 50% | 276149.86 | 30% | 276149.86 | 58% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 46024.98 | 5% | 46024.98 | 10.4% | 0 | 0% | [13 empty] | 92049.95 | 10% | 92049.95 | 6% | 0 | 0% | [13 empty] | 230124.88 | 25% | 230124.88 | 9% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 276149.86 | 30% | 276149.86 | 58%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4. Ambiente de Trabalho readequado |  |  |  |  | 1534165.87 | 0 | 1534165.87 | 76708.29 | 5% | 0 | 0% | 76708.29 | 17.4% | 690374.64 | 45% | 0 | 0% | 690374.64 | 49% | 767082.94 | 50% | 0 | 0% | 767082.94 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 76708.29 | 5% | M12: 76708.29 | 1 | 0 | 0% | 76708.29 | 17.4% | 690374.64 | 45% |  | 115062.44 |  | 115062.44 |  | 115062.44 |  | 115062.44 |  | 115062.44 |  | 115062.44 | 1 | 0 | 0% | 690374.64 | 49% | 767082.94 | 50% |  | 127847.16 |  | 127847.16 |  | 127847.16 |  | 127847.16 |  | 127847.16 |  | 127847.14 | 1 | 0 | 0% | 767082.94 | 30% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Readequação da infraestrutura da Delegacia Regional de Campinas |  |  |  |  | 1534165.87 | 0 | 1534165.87 | 76708.29 | 5% | 0 | 0% | 76708.29 | 17.4% | 690374.64 | 45% | 0 | 0% | 690374.64 | 49% | 767082.94 | 50% | 0 | 0% | 767082.94 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 76708.29 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 76708.29 | 17.4% | 690374.64 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 690374.64 | 49% | 767082.94 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 767082.94 | 30% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 60% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3. Programa de Educação Fiscal para Cidadania implantado |  |  |  |  | 598325 | 368200.29 | 966525.29 | 15341.7 |  | 0 |  | 15341.7 | 2% | 89748.75 |  | 32217.49 |  | 121966.24 | 13% | 149581.25 |  | 53695.82 |  | 203277.07 | 21% | 179497.5 |  | 64434.99 |  | 243932.49 | 25% | 164155.8 |  | 217851.99 |  | 382007.79 | 40% | 101% | 966525.29 | 1 | 15341.7 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 15341.7 | 2% | 89748.75 | 0% | [13 empty] | 32217.49 | 0% | 121966.24 | 13% | 149581.25 | 0% | [13 empty] | 53695.82 | 0% | 203277.07 | 21% | 179497.5 | 0% | [17 empty] | 164155.8 | 0% | [13 empty] | 217851.99 | 0% | 382007.79 | 40%
1.3.1. Novas mídias digitais desenvolvidas |  |  |  |  | 153417 | 0 | 153417 | 15341.7 | 10% | 0 | 0% | 15341.7 | 100% | 23012.55 | 15% | 0 | 0% | 23012.55 | 19% | 38354.25 | 25% | 0 | 0% | 38354.25 | 19% | 46025.1 | 30% | 0 | 0% | 46025.1 | 19% | 30683.4 | 20% | 0 | 0% | 30683.4 | 8% | 0 | 1 | 1 | 15341.7 | 10% | M11: 15341.7 | 1 | 0 | 0% | 15341.7 | 100% | 23012.55 | 15% |  | 23012.55 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% | 23012.55 | 19% | 38354.25 | 25% |  |  |  | 19177.13 | 19177.12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | 38354.25 | 19% | 46025.1 | 30% |  |  |  |  | 23012.55 |  |  | 23012.55 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 30683.4 | 20% | [6 empty] | 30683.4 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 30683.4 | 8%
Contratação para desenvolvimento de dois games de educação fiscal (um para crianças e outro para público adulto) + campanha de lançamento e divulgação |  |  |  |  | 153417 | 0 | 153417 | 15341.7 | 10% | 0 | 0% | 15341.7 | 100% | 23012.55 | 15% | 0 | 0% | 23012.55 | 19% | 38354.25 | 25% | 0 | 0% | 38354.25 | 19% | 46025.1 | 30% | 0 | 0% | 46025.1 | 19% | 30683.4 | 20% | 0 | 0% | 30683.4 | 8% | 0 | 1 | 1 | 15341.7 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 15341.7 | 100% | 23012.55 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 23012.55 | 19% | 38354.25 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 38354.25 | 19% | 46025.1 | 30% | [17 empty] | 30683.4 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 30683.4 | 8%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3.2. Novas ações institucionais presenciais |  |  |  |  | 444908 | 214783.29 | 659691.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 66736.2 | 15% | 32217.49 | 15% | 98953.69 | 81% | 111227 | 25% | 53695.82 | 25% | 164922.82 | 81% | 133472.4 | 30% | 64434.99 | 30% | 197907.39 | 81% | 133472.4 | 30% | 64434.99 | 30% | 197907.39 | 52% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66736.2 | 15% | 11122.7 |  | 11122.7 |  | 11122.7 |  | 11122.7 |  | 11122.7 |  | 11122.7 |  | 1 | 32217.49 | 15% | 98953.69 | 81% | 111227 | 25% |  |  | 27806.75 |  |  |  | 27806.75 |  | 27806.75 |  | 27806.75 |  | 1 | 53695.82 | 25% | 164922.82 | 81% | 133472.4 | 30% |  |  | 44490.8 | [5 empty] | 44490.8 |  |  | 44490.8 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 133472.4 | 30% |  |  | 66736.2 |  |  | 66736.2 | [6 empty] | 1 | 64434.99 | 30% | 197907.39 | 52%
Capacitação da equipe em mídias digitais |  |  |  |  | 0 | 76708.29 | 76708.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 11506.24 | 15% | 11506.24 | 9% | 0 | 25% | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 9% | 0 | 30% | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 9% | 0 | 30% | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 11506.24 | 15% | 11506.24 | 9% | 0 | 25% | [13 empty] | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 9% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 23012.49 | 30% | 23012.49 | 6%
Contratação de empresa de projetos e eventos culturais para desenvolvimento de concurso estadual de fotografia sobre cidadania fiscal | [5 empty] | 30683 | 30683 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 4602.45 | 15% | 4602.45 | 4% | 0 | 25% | 7670.75 | 25% | 7670.75 | 4% | 0 | 30% | 9204.9 | 30% | 9204.9 | 4% | 0 | 30% | 9204.9 | 30% | 9204.9 | 2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 4602.45 | 15% | 4602.45 | 4% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.75 | 25% | 7670.75 | 4% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 9204.9 | 30% | 9204.9 | 2%
Aquisição de 55 tótens com TV 42” e porta folders |  |  |  |  | 61367 | 0 | 61367 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9205.05 | 15% | 0 | 15% | 9205.05 | 8% | 15341.75 | 25% | 0 | 25% | 15341.75 | 8% | 18410.1 | 30% | 0 | 30% | 18410.1 | 8% | 18410.1 | 30% | 0 | 30% | 18410.1 | 5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 9205.05 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 9205.05 | 8% | 15341.75 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 15341.75 | 8% | 18410.1 | 30% | [17 empty] | 18410.1 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 18410.1 | 5%
Aquisição de materiais de apoio diversos para divulgação de eventos |  |  |  |  | 138075 | 0 | 138075 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20711.25 | 15% | 0 | 15% | 20711.25 | 17% | 34518.75 | 25% | 0 | 25% | 34518.75 | 17% | 41422.5 | 30% | 0 | 30% | 41422.5 | 17% | 41422.5 | 30% | 0 | 30% | 41422.5 | 11% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 20711.25 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 20711.25 | 17% | 34518.75 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 34518.75 | 17% | 41422.5 | 30% | [17 empty] | 41422.5 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 41422.5 | 11%
Contratação de empresa de projetos e eventos culturais para criação e desenvolvimento de peça teatral itinerante sobre educação fiscal |  |  |  |  | 76708 | 0 | 76708 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11506.2 | 15% | 0 | 15% | 11506.2 | 9% | 19177 | 25% | 0 | 25% | 19177 | 9% | 23012.4 | 30% | 0 | 30% | 23012.4 | 9% | 23012.4 | 30% | 0 | 30% | 23012.4 | 6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 11506.2 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 11506.2 | 9% | 19177 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 19177 | 9% | 23012.4 | 30% | [17 empty] | 23012.4 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 23012.4 | 6%
Criação e produção de série de gibis de educação fiscal |  |  |  |  | 30683 | 0 | 30683 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4602.45 | 15% | 0 | 15% | 4602.45 | 4% | 7670.75 | 25% | 0 | 25% | 7670.75 | 4% | 9204.9 | 30% | 0 | 30% | 9204.9 | 4% | 9204.9 | 30% | 0 | 30% | 9204.9 | 2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 4602.45 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 4602.45 | 4% | 7670.75 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 7670.75 | 4% | 9204.9 | 30% | [17 empty] | 9204.9 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 9204.9 | 2%
Impressão de materiais de educação fiscal | [5 empty] | 107392 | 107392 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 16108.8 | 15% | 16108.8 | 13% | 0 | 25% | 26848 | 25% | 26848 | 13% | 0 | 30% | 32217.6 | 30% | 32217.6 | 13% | 0 | 30% | 32217.6 | 30% | 32217.6 | 8% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 16108.8 | 15% | 16108.8 | 13% | 0 | 25% | [13 empty] | 26848 | 25% | 26848 | 13% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 32217.6 | 30% | 32217.6 | 8%
Produção de 04 vídeos sobre educação fiscal - para crianças, para jovens e adultos, conselheiros municipais e servidores públicos + campanha de lançamento e divulgação |  |  |  |  | 138075 | 0 | 138075 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20711.25 | 15% | 0 | 15% | 20711.25 | 17% | 34518.75 | 25% | 0 | 25% | 34518.75 | 17% | 41422.5 | 30% | 0 | 30% | 41422.5 | 17% | 41422.5 | 30% | 0 | 30% | 41422.5 | 11% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 20711.25 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 20711.25 | 17% | 34518.75 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 34518.75 | 17% | 41422.5 | 30% | [17 empty] | 41422.5 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 41422.5 | 11%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 30% | 0 | 0%
1.3.3. Pesquisa de percepção realizada |  |  |  |  | 0 | 153417 | 153417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153417 | 100% | 153417 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 153417 | 100% | 153417 | 40%
Contratação de empresa para execução de pesquisa de percepção fiscal | [5 empty] | 153417 | 153417 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153417 | 100% | 153417 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 153417 | 100% | 153417 | 40%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4. Serviços da Bolsa Eletrônica de Compras implantado |  |  |  |  | 10739161.1 | 0 | 10739161.1 | 306833.18 |  | 0 |  | 306833.18 | 3% | 2746156.91 |  | 0 |  | 2746156.91 | 26% | 3543923.17 |  | 0 |  | 3543923.17 | 33% | 2608081.99 |  | 0 |  | 2608081.99 | 24% | 1534165.87 |  | 0 |  | 1534165.87 | 14% | 100% | 10739161.12 | 1 | 306833.18 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 3% | 2746156.91 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 2746156.91 | 26% | 3543923.17 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 3543923.17 | 33% | 2608081.99 | 0% | [17 empty] | 1534165.87 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 1534165.87 | 14%
1.4.1. Módulo de gestão de fornecedores do Estado ampliado. |  |  |  |  | 613666.35 | 0 | 613666.35 | 61366.64 | 10% | 0 | 0% | 61366.64 | 20% | 92049.95 | 15% | 0 | 0% | 92049.95 | 3% | 153416.59 | 25% | 0 | 0% | 153416.59 | 4% | 306833.18 | 50% | 0 | 0% | 306833.18 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 61366.64 | 10% | M10: 61366.64 | 1 | 0 | 0% | 61366.64 | 20% | 92049.95 | 15% |  |  | 30683.32 |  |  | 30683.32 |  |  |  | 30683.31 |  |  | 1 | 0 | 0% | 92049.95 | 3% | 153416.59 | 25% |  |  |  | 76708.3 |  |  |  | 76708.29 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 153416.59 | 4% | 306833.18 | 50% | 102277.72 | [5 empty] | 102277.73 |  |  | 102277.73 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de sistema de gestão de fornecedores do estado de São Paulo |  |  |  |  | 613666.35 | 0 | 613666.35 | 61366.64 | 10% | 0 | 0% | 61366.64 | 20% | 92049.95 | 15% | 0 | 0% | 92049.95 | 3% | 153416.59 | 25% | 0 | 0% | 153416.59 | 4% | 306833.18 | 50% | 0 | 0% | 306833.18 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 61366.64 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 20% | 92049.95 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 3% | 153416.59 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 153416.59 | 4% | 306833.18 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.2. Módulos de licitação/serviços oferecidos pela BEC-SP ampliados |  |  |  |  | 2454665.4 | 0 | 2454665.4 | 245466.54 | 10% | 0 | 0% | 245466.54 | 80% | 736399.62 | 30% | 0 | 0% | 736399.62 | 27% | 1472799.24 | 60% | 0 | 0% | 1472799.24 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 245466.54 | 10% | M10: 245466.54 | 1 | 0 | 0% | 245466.54 | 80% | 736399.62 | 30% |  |  | 245466.54 |  |  | 245466.54 |  |  |  | 245466.54 |  |  | 1 | 0 | 0% | 736399.62 | 27% | 1472799.24 | 60% |  | 368199.81 |  |  | 368199.81 |  |  | 368199.81 |  |  | 368199.81 |  | 1 | 0 | 0% | 1472799.24 | 42% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de sistema de ampliação do portfólio de serviços oferecidos pela BEC-SP |  |  |  |  | 2454665.4 | 0 | 2454665.4 | 245466.54 | 10% | 0 | 0% | 245466.54 | 80% | 736399.62 | 30% | 0 | 0% | 736399.62 | 27% | 1472799.24 | 60% | 0 | 0% | 1472799.24 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 245466.54 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 80% | 736399.62 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 736399.62 | 27% | 1472799.24 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 1472799.24 | 42% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.3. Módulo de gestão do ciclo de suprimentos implantado na Administração Estadual. |  |  |  |  | 7670829.35 | 0 | 7670829.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1917707.34 | 25% | 0 | 0% | 1917707.34 | 70% | 1917707.34 | 25% | 0 | 0% | 1917707.34 | 54% | 2301248.81 | 30% | 0 | 0% | 2301248.81 | 88% | 1534165.87 | 20% | 0 | 0% | 1534165.87 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1917707.34 | 25% | 319617.89 |  | 319617.89 |  | 319617.89 |  | 319617.89 |  | 319617.89 |  | 319617.89 |  | 1 | 0 | 0% | 1917707.34 | 70% | 1917707.34 | 25% |  |  | 479426.84 |  |  | 479426.84 |  |  | 479426.84 |  |  | 479426.82 | 1 | 0 | 0% | 1917707.34 | 54% | 2301248.81 | 30% |  | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.44 | 209204.41 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 1534165.87 | 20% |  | 255694.31 | 255694.31 | 255694.31 | 255694.31 | 255694.31 | 255694.32 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1534165.87 | 100%
Consultoria para desenvolver Metodologia de Suprimentos |  |  |  |  | 2761498.57 | 0 | 2761498.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 690374.64 | 25% | 0 | 0% | 690374.64 | 25% | 690374.64 | 25% | 0 | 0% | 690374.64 | 19% | 828449.57 | 30% | 0 | 0% | 828449.57 | 32% | 552299.71 | 20% | 0 | 0% | 552299.71 | 36% | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 690374.64 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 690374.64 | 25% | 690374.64 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 690374.64 | 19% | 828449.57 | 30% | [17 empty] | 552299.71 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 552299.71 | 36%
Implantação de Sistema de contratos e convênios |  |  |  |  | 920499.52 | 0 | 920499.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | 0 | 0% | 276149.86 | 11% | 184099.9 | 20% | 0 | 0% | 184099.9 | 12% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | [17 empty] | 184099.9 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.9 | 12%
Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema de Gerenciamento de Contratos Terceirizados |  |  |  |  | 920499.52 | 0 | 920499.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | 0 | 0% | 276149.86 | 11% | 184099.9 | 20% | 0 | 0% | 184099.9 | 12% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | [17 empty] | 184099.9 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.9 | 12%
Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Estoques |  |  |  |  | 920499.52 | 0 | 920499.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | 0 | 0% | 276149.86 | 11% | 184099.9 | 20% | 0 | 0% | 184099.9 | 12% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 8% | 230124.88 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 276149.86 | 30% | [17 empty] | 184099.9 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.9 | 12%
Desenvolvimento e integração dos diversos sistemas relacionados à Gestão da Cadeia de Suprimentos |  |  |  |  | 2147832.22 | 0 | 2147832.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 536958.06 | 25% | 0 | 0% | 536958.06 | 20% | 536958.06 | 25% | 0 | 0% | 536958.06 | 15% | 644349.67 | 30% | 0 | 0% | 644349.67 | 25% | 429566.44 | 20% | 0 | 0% | 429566.44 | 28% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 536958.06 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 536958.06 | 20% | 536958.06 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 536958.06 | 15% | 644349.67 | 30% | [17 empty] | 429566.44 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 429566.44 | 28%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5. Modelo de gobernanza de TI implantado |  |  |  |  | 26779616.93 | 0 | 26779616.93 | 2677961.69 |  | 0 |  | 2677961.69 | 10% | 4016942.54 |  | 0 |  | 4016942.54 | 15% | 6694904.23 |  | 0 |  | 6694904.23 | 25% | 8033885.08 |  | 0 |  | 8033885.08 | 30% | 5355923.39 |  | 0 |  | 5355923.39 | 20% | 100% | 26779616.93 | 1 | 2677961.69 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 2677961.69 | 10% | 4016942.54 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 4016942.54 | 15% | 6694904.23 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 6694904.23 | 25% | 8033885.08 | 0% | [17 empty] | 5355923.39 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 5355923.39 | 20%
1.5.1. Ambiente de Arquitetura Corporativa implantado |  |  |  |  | 1840999.04 | 0 | 1840999.04 | 184099.9 | 10% | 0 | 0% | 184099.9 | 6.9% | 276149.86 | 15% | 0 | 0% | 276149.86 | 7% | 460249.76 | 25% | 0 | 0% | 460249.76 | 7% | 552299.71 | 30% | 0 | 0% | 552299.71 | 0% | 368199.81 | 20% | 0 | 0% | 368199.81 | 7% | 0 | 1 | 1 | 184099.9 | 10% | M11: 30683.32; M12: 153416.58 | 1 | 0 | 0% | 184099.9 | 6.9% | 276149.86 | 15% |  |  |  | 138074.93 |  |  |  | 138074.93 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 276149.86 | 7% | 460249.76 | 25% |  |  | 115062.44 |  |  | 115062.44 |  |  |  | 115062.44 |  | 115062.44 | 1 | 0 | 0% | 460249.76 | 7% | 552299.71 | 30% |  |  | 184099.9 |  |  | 184099.9 |  |  | 184099.91 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 368199.81 | 20% |  |  | 122733.27 |  |  | 122733.27 |  |  | 122733.27 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 368199.81 | 7%
Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 30683.32 | 10% | 0 | 0% | 30683.32 | 1.15% | 46024.98 | 15% | 0 | 0% | 46024.98 | 1% | 76708.29 | 25% | 0 | 0% | 76708.29 | 1% | 92049.95 | 30% | 0 | 0% | 92049.95 | 1% | 61366.63 | 20% | 0 | 0% | 61366.63 | 1% | 0 | 1 | 1 | 30683.32 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 30683.32 | 1.15% | 46024.98 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 46024.98 | 1% | 76708.29 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 76708.29 | 1% | 92049.95 | 30% | [17 empty] | 61366.63 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.63 | 1%
Aquisição e implementação de Ferramenta para Gerenciamento de Arquitetura Corporativa |  |  |  |  | 1534165.87 | 0 | 1534165.87 | 153416.59 | 10% | 0 | 0% | 153416.59 | 5.73% | 230124.88 | 15% | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 383541.47 | 25% | 0 | 0% | 383541.47 | 6% | 460249.76 | 30% | 0 | 0% | 460249.76 | 6% | 306833.17 | 20% | 0 | 0% | 306833.17 | 6% | 0 | 1 | 1 | 153416.59 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 153416.59 | 5.73% | 230124.88 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 383541.47 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 383541.47 | 6% | 460249.76 | 30% | [17 empty] | 306833.17 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.17 | 6%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5.2. Logística de TI implantada |  |  |  |  | 24938617.89 | 0 | 24938617.89 | 2493861.79 | 10% | 0 | 0% | 2493861.79 | 93.1% | 3740792.68 | 15% | 0 | 0% | 3740792.68 | 93% | 6234654.47 | 25% | 0 | 0% | 6234654.47 | 93% | 7481585.37 | 30% | 0 | 0% | 7481585.37 | 0% | 4987723.58 | 20% | 0 | 0% | 4987723.58 | 93% | 0 | 1 | 1 | 2493861.79 | 10% | M10: 831287.26; M11: 831287.26; M12: 831287.27 | 1 | 0 | 0% | 2493861.79 | 93.1% | 3740792.68 | 15% | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.72 | 311732.76 | 1 | 0 | 0% | 3740792.68 | 93% | 6234654.47 | 25% |  | 1039109.08 |  | 1039109.08 |  | 1039109.08 |  | 1039109.08 |  | 1039109.08 |  | 1039109.07 | 1 | 0 | 0% | 6234654.47 | 93% | 7481585.37 | 30% |  | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.12 | 680144.17 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 4987723.58 | 20% |  | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.36 | 498772.34 |  | 1 | 0 | 0% | 4987723.58 | 93%
Aquisição de solução de backup |  |  |  |  | 1534165.87 | 0 | 1534165.87 | 153416.59 | 10% | 0 | 0% | 153416.59 | 5.73% | 230124.88 | 15% | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 383541.47 | 25% | 0 | 0% | 383541.47 | 6% | 460249.76 | 30% | 0 | 0% | 460249.76 | 6% | 306833.17 | 20% | 0 | 0% | 306833.17 | 6% | 0 | 1 | 1 | 153416.59 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 153416.59 | 5.73% | 230124.88 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 230124.88 | 6% | 383541.47 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 383541.47 | 6% | 460249.76 | 30% | [17 empty] | 306833.17 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.17 | 6%
Aquisição de solução de virtualização de storages |  |  |  |  | 1227332.7 | 0 | 1227332.7 | 122733.27 | 10% | 0 | 0% | 122733.27 | 4.58% | 184099.91 | 15% | 0 | 0% | 184099.91 | 5% | 306833.18 | 25% | 0 | 0% | 306833.18 | 5% | 368199.81 | 30% | 0 | 0% | 368199.81 | 5% | 245466.54 | 20% | 0 | 0% | 245466.54 | 5% | -0.01 | 0 | 1 | 122733.27 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 4.58% | 184099.91 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 5% | 306833.18 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 5% | 368199.81 | 30% | [17 empty] | 245466.54 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 5%
Expansão da capacidade de armazenamento de dados |  |  |  |  | 3375164.92 | 0 | 3375164.92 | 337516.49 | 10% | 0 | 0% | 337516.49 | 12.6% | 506274.74 | 15% | 0 | 0% | 506274.74 | 13% | 843791.23 | 25% | 0 | 0% | 843791.23 | 13% | 1012549.48 | 30% | 0 | 0% | 1012549.48 | 13% | 675032.98 | 20% | 0 | 0% | 675032.98 | 13% | 0 | 1 | 1 | 337516.49 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 337516.49 | 12.6% | 506274.74 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 506274.74 | 13% | 843791.23 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 843791.23 | 13% | 1012549.48 | 30% | [17 empty] | 675032.98 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 675032.98 | 13%
Aquisição de licenciamento de softwares |  |  |  |  | 1227332.7 | 0 | 1227332.7 | 122733.27 | 10% | 0 | 0% | 122733.27 | 4.58% | 184099.91 | 15% | 0 | 0% | 184099.91 | 5% | 306833.18 | 25% | 0 | 0% | 306833.18 | 5% | 368199.81 | 30% | 0 | 0% | 368199.81 | 5% | 245466.54 | 20% | 0 | 0% | 245466.54 | 5% | -0.01 | 0 | 1 | 122733.27 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 4.58% | 184099.91 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 5% | 306833.18 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 5% | 368199.81 | 30% | [17 empty] | 245466.54 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 5%
Investimento em servidores |  |  |  |  | 2761498.57 | 0 | 2761498.57 | 276149.86 | 10% | 0 | 0% | 276149.86 | 10.31% | 414224.79 | 15% | 0 | 0% | 414224.79 | 10% | 690374.64 | 25% | 0 | 0% | 690374.64 | 10% | 828449.57 | 30% | 0 | 0% | 828449.57 | 10% | 552299.71 | 20% | 0 | 0% | 552299.71 | 10% | 0 | 1 | 1 | 276149.86 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 276149.86 | 10.31% | 414224.79 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 414224.79 | 10% | 690374.64 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 690374.64 | 10% | 828449.57 | 30% | [17 empty] | 552299.71 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 552299.71 | 10%
Aquisição de licenciamento de softwares |  |  |  |  | 2454665.4 | 0 | 2454665.4 | 245466.54 | 10% | 0 | 0% | 245466.54 | 9.17% | 368199.81 | 15% | 0 | 0% | 368199.81 | 9% | 613666.35 | 25% | 0 | 0% | 613666.35 | 9% | 736399.62 | 30% | 0 | 0% | 736399.62 | 9% | 490933.08 | 20% | 0 | 0% | 490933.08 | 9% | 0 | 1 | 1 | 245466.54 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 9.17% | 368199.81 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 368199.81 | 9% | 613666.35 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 613666.35 | 9% | 736399.62 | 30% | [17 empty] | 490933.08 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 490933.08 | 9%
Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários |  |  |  |  | 4755914.21 | 0 | 4755914.21 | 475591.42 | 10% | 0 | 0% | 475591.42 | 17.76% | 713387.13 | 15% | 0 | 0% | 713387.13 | 18% | 1188978.55 | 25% | 0 | 0% | 1188978.55 | 18% | 1426774.26 | 30% | 0 | 0% | 1426774.26 | 18% | 951182.84 | 20% | 0 | 0% | 951182.84 | 18% | 0.01 | 0 | 1 | 475591.42 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 475591.42 | 17.76% | 713387.13 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 713387.13 | 18% | 1188978.55 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 1188978.55 | 18% | 1426774.26 | 30% | [17 empty] | 951182.84 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 951182.84 | 18%
Aquisição e melhoria das ferramentas de segurança da informação e gerenciamento de infraestrutura de redes |  |  |  |  | 2914915.16 | 0 | 2914915.16 | 291491.52 | 10% | 0 | 0% | 291491.52 | 10.88% | 437237.27 | 15% | 0 | 0% | 437237.27 | 11% | 728728.79 | 25% | 0 | 0% | 728728.79 | 11% | 874474.55 | 30% | 0 | 0% | 874474.55 | 11% | 582983.03 | 20% | 0 | 0% | 582983.03 | 11% | 0 | 1 | 1 | 291491.52 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 291491.52 | 10.88% | 437237.27 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 437237.27 | 11% | 728728.79 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 728728.79 | 11% | 874474.55 | 30% | [17 empty] | 582983.03 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 582983.03 | 11%
Equipamentos dos usuários: desktops, recursos de rede e comunicação de voz e vídeo |  |  |  |  | 2846629.31 | 0 | 2846629.31 | 284662.93 | 10% | 0 | 0% | 284662.93 | 10.63% | 426994.4 | 15% | 0 | 0% | 426994.4 | 11% | 711657.33 | 25% | 0 | 0% | 711657.33 | 11% | 853988.79 | 30% | 0 | 0% | 853988.79 | 11% | 569325.86 | 20% | 0 | 0% | 569325.86 | 11% | 0 | 1 | 1 | 284662.93 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 284662.93 | 10.63% | 426994.4 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 426994.4 | 11% | 711657.33 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 711657.33 | 11% | 853988.79 | 30% | [17 empty] | 569325.86 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 569325.86 | 11%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição e instalação de cabine primária para o prédio sede da Sefaz |  |  |  |  | 1840999.05 | 0 | 1840999.05 | 184099.91 | 10% | 0 | 0% | 184099.91 | 6.87% | 276149.86 | 15% | 0 | 0% | 276149.86 | 7% | 460249.76 | 25% | 0 | 0% | 460249.76 | 7% | 552299.72 | 30% | 0 | 0% | 552299.72 | 7% | 368199.81 | 20% | 0 | 0% | 368199.81 | 7% | -0.01 | 0 | 1 | 184099.91 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 6.87% | 276149.86 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 276149.86 | 7% | 460249.76 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 460249.76 | 7% | 552299.72 | 30% | [17 empty] | 368199.81 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 368199.81 | 7%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6. Modelo de Gestão da Inovação implantada |  |  |  |  | 536958.06 | 122733.27 | 659691.33 | 0 |  | 30683.32 |  | 30683.32 | 5% | 53695.81 |  | 30683.32 |  | 84379.13 | 13% | 134239.52 |  | 30683.32 |  | 164922.84 | 25% | 187935.32 |  | 30683.32 |  | 218618.64 | 33% | 161087.42 |  | 0 |  | 161087.42 | 24% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 30683.32 | 0% | 30683.32 | 5% | 53695.81 | 0% | [13 empty] | 30683.32 | 0% | 84379.13 | 13% | 134239.52 | 0% | [13 empty] | 30683.32 | 0% | 164922.84 | 25% | 187935.32 | 0% | [17 empty] | 161087.42 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 161087.42 | 24%
1.6.1. Implantação de solução inovadora |  |  |  |  | 536958.06 | 122733.27 | 659691.33 | 0 | 0% | 30683.32 | 25% | 30683.32 | 100% | 53695.81 | 10% | 30683.32 | 25% | 84379.13 | 100% | 134239.52 | 25% | 30683.32 | 25% | 164922.84 | 100% | 187935.32 | 35% | 30683.32 | 25% | 218618.64 | 100% | 161087.42 | 30% | 0 | 0% | 161087.42 | 100% | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 30683.32 | 25% | 30683.32 | 100% | 53695.81 | 10% | [5 empty] | 17898.6 |  |  | 17898.6 |  | 17898.61 |  | 1 | 30683.32 | 25% | 84379.13 | 100% | 134239.52 | 25% |  |  |  | 44746.51 |  |  |  | 44746.51 |  |  | 44746.5 |  | 1 | 30683.32 | 25% | 164922.84 | 100% | 187935.32 | 35% |  |  |  | 62645.11 |  |  |  |  | 62645.11 |  |  | 62645.1 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 161087.42 | 30% |  |  | 53695.81 |  |  | 53695.81 |  |  |  | 53695.8 |  |  | 1 | 0 | 0% | 161087.42 | 100%
Diárias e Passagens aéreas (e outras despesas) para custear benchmarks com diversos órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais |  |  |  |  | 0 | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 0% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 25% | 0 | 10% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 9% | 0 | 25% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 5% | 0 | 35% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 4% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 25% | 0 | 10% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 9% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 5% | 0 | 35% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Capacitação de equipe para desenvolvimento do projeto e execução da metodologia |  |  |  |  | 0 | 92049.95 | 92049.95 | 0 | 0% | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 75% | 0 | 10% | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 27% | 0 | 25% | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 14% | 0 | 35% | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 11% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 75% | 0 | 10% | [13 empty] | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 27% | 0 | 25% | [13 empty] | 23012.49 | 25% | 23012.49 | 14% | 0 | 35% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Contratação de consultoria para instrumentalização do Modelo de Gestão da Inovação |  |  |  |  | 368199.81 | 0 | 368199.81 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 36819.98 | 10% | 0 | 25% | 36819.98 | 44% | 92049.95 | 25% | 0 | 25% | 92049.95 | 56% | 128869.93 | 35% | 0 | 25% | 128869.93 | 59% | 110459.94 | 30% | 0 | 0% | 110459.94 | 69% | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 36819.98 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 36819.98 | 44% | 92049.95 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 92049.95 | 56% | 128869.93 | 35% | [17 empty] | 110459.94 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 110459.94 | 69%
Consultoria para desenvolvimento de um canal de relacionamento e comunicação |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 12273.33 | 10% | 0 | 25% | 12273.33 | 15% | 30683.32 | 25% | 0 | 25% | 30683.32 | 19% | 42956.64 | 35% | 0 | 25% | 42956.64 | 20% | 36819.98 | 30% | 0 | 0% | 36819.98 | 23% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 12273.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 12273.33 | 15% | 30683.32 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 30683.32 | 19% | 42956.64 | 35% | [17 empty] | 36819.98 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 36819.98 | 23%
Softwares para instrumentalização do Modelo de Gestão da Inovação |  |  |  |  | 46024.98 | 0 | 46024.98 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 4602.5 | 10% | 0 | 25% | 4602.5 | 5% | 11506.25 | 25% | 0 | 25% | 11506.25 | 7% | 16108.74 | 35% | 0 | 25% | 16108.74 | 7% | 13807.49 | 30% | 0 | 0% | 13807.49 | 9% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 4602.5 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 4602.5 | 5% | 11506.25 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 11506.25 | 7% | 16108.74 | 35% | [17 empty] | 13807.49 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 13807.49 | 9%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 35% | [17 empty] | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 15% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 15% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [17 empty] | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |  | 20580651.06 | 1913063.1 | 22493714.16 | 1619563.68 |  | 180551.81 |  | 1800115.49 | 8% | 4364036.09 |  | 742583.71 |  | 5106619.8 | 23% | 5548080.78 |  | 309469.18 |  | 5857549.96 | 26% | 6103985.78 |  | 445079.68 |  | 6549065.46 | 29% | 2944984.83 |  | 235378.72 |  | 3180363.55 | 14% | -0.1 | 0 | 1 | 1619563.68 | 0% | [13 empty] | 180551.81 | 0% | 1800115.49 | 8% | 4364036.09 | 0% | [13 empty] | 742583.71 | 0% | 5106619.8 | 23% | 5548080.78 | 0% | [13 empty] | 309469.18 | 0% | 5857549.96 | 26% | 6103985.78 | 0% | [17 empty] | 2944984.83 | 0% | [13 empty] | 235378.72 | 0% | 3180363.55 | 14%
2.1. Metodologia de simplificação das Obrigações acessórias implantada |  |  |  |  | 460249.76 | 46024.98 | 506274.74 | 0 |  | 4602.5 |  | 4602.5 | 1% | 46024.98 |  | 18409.99 |  | 64434.97 | 13% | 115062.44 |  | 23012.49 |  | 138074.93 | 27% | 138074.93 |  | 0 |  | 138074.93 | 27% | 161087.42 |  | 0 |  | 161087.42 | 32% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 4602.5 | 0% | 4602.5 | 1% | 46024.98 | 0% | [13 empty] | 18409.99 | 0% | 64434.97 | 13% | 115062.44 | 0% | [13 empty] | 23012.49 | 0% | 138074.93 | 27% | 138074.93 | 0% | [17 empty] | 161087.42 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 161087.42 | 32%
2.1.1. Plano de simplificação das obrigações tributárias acessórias desenvolvido |  |  |  |  | 0 | 46024.98 | 46024.98 | 0 | 0% | 4602.5 | 10% | 4602.5 | 100% | 0 | 0% | 18409.99 | 40% | 18409.99 | 28.6% | 0 | 0% | 23012.49 | 50% | 23012.49 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 4602.5 | 10% | 4602.5 | 100% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 18409.99 | 40% | 18409.99 | 28.6% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 23012.49 | 50% | 23012.49 | 16.7% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Diárias e passagens | [5 empty] | 18409.99 | 18409.99 | 0 | 0% | 1841 | 10% | 1841 | 40% | 0 | 0% | 7364 | 40% | 7364 | 11.4% | 0 | 0% | 9205 | 50% | 9205 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 1841 | 10% | 1841 | 40% | 0 | 0% | [13 empty] | 7364 | 40% | 7364 | 11.4% | 0 | 0% | [13 empty] | 9205 | 50% | 9205 | 6.7% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Logística de eventos/reuniões/fóruns/comitês: material, "coffee break" etc. | [5 empty] | 27614.99 | 27614.99 | 0 | 0% | 2761.5 | 10% | 2761.5 | 60% | 0 | 0% | 11046 | 40% | 11046 | 17.1% | 0 | 0% | 13807.5 | 50% | 13807.5 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 2761.5 | 10% | 2761.5 | 60% | 0 | 0% | [13 empty] | 11046 | 40% | 11046 | 17.1% | 0 | 0% | [13 empty] | 13807.5 | 50% | 13807.5 | 10% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2. Módulo integrador das bases de dados das obrigações tributárias implantado |  |  |  |  | 460249.76 | 0 | 460249.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46024.98 | 10% | 0 | 0% | 46024.98 | 71.4% | 115062.44 | 25% | 0 | 0% | 115062.44 | 83.3% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | 138074.93 | 100% | 161087.42 | 35% | 0 | 0% | 161087.42 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46024.98 | 10% | [9 empty] | 46024.98 |  |  | 1 | 0 | 0% | 46024.98 | 71.4% | 115062.44 | 25% |  |  |  | 57531.22 | 57531.22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | 115062.44 | 83.3% | 138074.93 | 30% |  | 69037.47 |  | 69037.46 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 161087.42 | 35% |  |  | 53695.81 |  | 53695.81 |  | 53695.8 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 161087.42 | 100%
Aquisição de ferramenta de TI com customização visando a integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias (ou desenvolvimento de ferramenta de TI) |  |  |  |  | 460249.76 | 0 | 460249.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46024.98 | 10% | 0 | 0% | 46024.98 | 71.4% | 115062.44 | 25% | 0 | 0% | 115062.44 | 83.3% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | 138074.93 | 100% | 161087.42 | 35% | 0 | 0% | 161087.42 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 46024.98 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 46024.98 | 71.4% | 115062.44 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 115062.44 | 83.3% | 138074.93 | 30% | [17 empty] | 161087.42 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 161087.42 | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2. Ssitema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados |  |  |  |  | 2025098.95 | 0 | 2025098.95 | 177963.24 |  | 0 |  | 177963.24 | 9% | 328311.5 |  | 0 |  | 328311.5 | 16% | 506274.74 |  | 0 |  | 506274.74 | 25% | 951182.85 |  | 0 |  | 951182.85 | 47% | 61366.64 |  | 0 |  | 61366.64 | 3% | 100% | 0 | 1 | 177963.24 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 177963.24 | 9% | 328311.5 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 328311.5 | 16% | 506274.74 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 506274.74 | 25% | 951182.85 | 0% | [17 empty] | 61366.64 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 3%
2.2.1. Novos sistemas de credenciamento (NF-e, CT-e e EFD) implantados. |  |  |  |  | 1779632.41 | 0 | 1779632.41 | 177963.24 | 10% | 0 | 0% | 177963.24 | 100% | 266944.86 | 15% | 0 | 0% | 266944.86 | 81.3% | 444908.1 | 25% | 0 | 0% | 444908.1 | 87.9% | 889816.21 | 50% | 0 | 0% | 889816.21 | 93.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 177963.24 | 10% | M11: 55229.97; M12: 122733.27 | 1 | 0 | 0% | 177963.24 | 100% | 266944.86 | 15% | [6 empty] | 88981.62 |  | 88981.62 |  | 88981.62 |  | 1 | 0 | 0% | 266944.86 | 81.3% | 444908.1 | 25% |  |  | 111227.01 |  |  |  | 111227.03 |  |  | 111227.03 |  | 111227.03 | 1 | 0 | 0% | 444908.1 | 87.9% | 889816.21 | 50% |  |  | 222454.06 |  |  | 222454.05 |  |  | 222454.05 |  |  | 222454.05 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de infraestrutura para manipulação e armazenamento dos dados |  |  |  |  | 1227332.7 | 0 | 1227332.7 | 122733.27 | 10% | 0 | 0% | 122733.27 | 69% | 184099.91 | 15% | 0 | 0% | 184099.91 | 56.1% | 306833.18 | 25% | 0 | 0% | 306833.18 | 60.6% | 613666.35 | 50% | 0 | 0% | 613666.35 | 64.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 122733.27 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 69% | 184099.91 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 56.1% | 306833.18 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 60.6% | 613666.35 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de sistema de credenciamento |  |  |  |  | 552299.71 | 0 | 552299.71 | 55229.97 | 10% | 0 | 0% | 55229.97 | 31% | 82844.96 | 15% | 0 | 0% | 82844.96 | 25.2% | 138074.93 | 25% | 0 | 0% | 138074.93 | 27.3% | 276149.86 | 50% | 0 | 0% | 276149.86 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 55229.97 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 55229.97 | 31% | 82844.96 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 82844.96 | 25.2% | 138074.93 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 138074.93 | 27.3% | 276149.86 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.2. Painel de monitoramento dos serviços online prestados aos contribuintes implantado. |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 18.7% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 12.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | [9 empty] | 61366.64 |  |  | 1 | 0 | 0% | 61366.64 | 18.7% | 61366.64 | 50% | [6 empty] | 30683.32 |  |  |  |  | 30683.32 | 1 | 0 | 0% | 61366.64 | 12.1% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de Painel de monitoramento dos serviços online prestados aos contribuintes |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 18.7% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 12.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 18.7% | 61366.64 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 12.1% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3. Sistema Pós-Validador do PGDAS-D implantado. |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 6.5% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% |  |  |  |  | 30683.32 |  |  |  |  | 30683.32 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 61366.64 | 50% | [5 empty] | 61366.64 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 61366.64 | 100%
Desenvolvimento de Sistema Pós-Validador do PGDAS-D |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 6.5% | 61366.64 | 50% | 0 | 0% | 61366.64 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 50% | [17 empty] | 61366.64 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3. Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documento fiscal eletrônico implantado |  |  |  |  | 2454665.4 | 0 | 2454665.4 | 245466.54 |  | 0 |  | 245466.54 | 10% | 736399.62 |  | 0 |  | 736399.62 | 30% | 613666.35 |  | 0 |  | 613666.35 | 25% | 736399.62 |  | 0 |  | 736399.62 | 30% | 122733.27 |  | 0 |  | 122733.27 | 5% | 100% | 1 | 1 | 245466.54 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 10% | 736399.62 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 736399.62 | 30% | 613666.35 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 613666.35 | 25% | 736399.62 | 0% | [17 empty] | 122733.27 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 5%
2.3.1. Melhorias na Especificação Técnica de Requisitos do SAT, no Roteiro de Análise e outros documentos técnicos do projeto definidas. |  |  |  |  | 2454665.4 | 0 | 2454665.4 | 245466.54 | 10% | 0 | 0% | 245466.54 | 100% | 736399.62 | 30% | 0 | 0% | 736399.62 | 100% | 613666.35 | 25% | 0 | 0% | 613666.35 | 100% | 736399.62 | 30% | 0 | 0% | 736399.62 | 100% | 122733.27 | 5% | 0 | 0% | 122733.27 | 100% | 0 | 1 | 1 | 245466.54 | 10% | M10: 73639.96; M11: 73639.96; M12: 98186.62 | 1 | 0 | 0% | 245466.54 | 100% | 736399.62 | 30% |  |  |  | 184099.91 |  | 184099.91 |  |  | 184099.91 |  |  | 184099.89 | 1 | 0 | 0% | 736399.62 | 100% | 613666.35 | 25% |  |  | 153416.59 |  | 153416.59 |  | 153416.59 |  | 153416.58 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 613666.35 | 100% | 736399.62 | 30% | 184099.89 |  |  | 184099.91 |  |  | 184099.91 |  |  | 184099.91 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 122733.27 | 5% |  |  |  | 61366.64 |  |  | 61366.63 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 122733.27 | 100%
Consultoria para melhoria na Especificação Técnica de Requisitos do SAT, no Roteiro de Análise e outros documentos técnicos do projeto |  |  |  |  | 736399.62 | 0 | 736399.62 | 73639.96 | 10% | 0 | 0% | 73639.96 | 30% | 220919.89 | 30% | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 184099.91 | 25% | 0 | 0% | 184099.91 | 30% | 220919.89 | 30% | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 36819.98 | 5% | 0 | 0% | 36819.98 | 30% | -0.01 | 0 | 1 | 73639.96 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 73639.96 | 30% | 220919.89 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 184099.91 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 30% | 220919.89 | 30% | [17 empty] | 36819.98 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 36819.98 | 30%
Consultoria para avaliação do conceito do SAT para novos documentos fiscais eletrônicos |  |  |  |  | 736399.62 | 0 | 736399.62 | 73639.96 | 10% | 0 | 0% | 73639.96 | 30% | 220919.89 | 30% | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 184099.91 | 25% | 0 | 0% | 184099.91 | 30% | 220919.89 | 30% | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 36819.98 | 5% | 0 | 0% | 36819.98 | 30% | -0.01 | 0 | 1 | 73639.96 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 73639.96 | 30% | 220919.89 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 220919.89 | 30% | 184099.91 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.91 | 30% | 220919.89 | 30% | [17 empty] | 36819.98 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 36819.98 | 30%
Aquisição/desenvolvimento de software para prevenção de falhas e criação de contingência |  |  |  |  | 981866.16 | 0 | 981866.16 | 98186.62 | 10% | 0 | 0% | 98186.62 | 40% | 294559.85 | 30% | 0 | 0% | 294559.85 | 40% | 245466.54 | 25% | 0 | 0% | 245466.54 | 40% | 294559.85 | 30% | 0 | 0% | 294559.85 | 40% | 49093.31 | 5% | 0 | 0% | 49093.31 | 40% | -0.01 | 0 | 1 | 98186.62 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 98186.62 | 40% | 294559.85 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 294559.85 | 40% | 245466.54 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 245466.54 | 40% | 294559.85 | 30% | [17 empty] | 49093.31 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 49093.31 | 40%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.4. Sistema integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado |  |  |  |  | 521616.39 | 0 | 521616.39 | 52161.64 |  | 0 |  | 52161.64 | 10% | 208646.56 |  | 0 |  | 208646.56 | 40% | 260808.2 |  | 0 |  | 260808.2 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 0 | 1 | 52161.64 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 52161.64 | 10% | 208646.56 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 208646.56 | 40% | 260808.2 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 260808.2 | 50% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.4.1. Desenvolvimento de 02 webservices para captura, transmissão das leituras e recebimento das informações do ONE |  |  |  |  | 521616.39 | 0 | 521616.39 | 52161.64 | 10% | 0 | 0% | 52161.64 | 100% | 208646.56 | 40% | 0 | 0% | 208646.56 | 100% | 260808.2 | 50% | 0 | 0% | 260808.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 52161.64 | 10% | M11: 21478.32; M12: 30683.32 | 1 | 0 | 0% | 52161.64 | 100% | 208646.56 | 40% |  |  | 104323.28 |  |  |  | 104323.28 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 208646.56 | 100% | 260808.2 | 50% | 86936.07 |  | 86936.07 |  |  | 86936.06 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 260808.2 | 100% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Desenvolvimento de estrutura tecnológica (webservices de integração) |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 30683.32 | 10% | 0 | 0% | 30683.32 | 59% | 122733.27 | 40% | 0 | 0% | 122733.27 | 59% | 153416.59 | 50% | 0 | 0% | 153416.59 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 30683.32 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 30683.32 | 59% | 122733.27 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 59% | 153416.59 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 153416.59 | 59% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Criação de um painel com diversas funcionalidades (Controle e Monitoramento) |  |  |  |  | 214783.22 | 0 | 214783.22 | 21478.32 | 10% | 0 | 0% | 21478.32 | 41% | 85913.29 | 40% | 0 | 0% | 85913.29 | 41% | 107391.61 | 50% | 0 | 0% | 107391.61 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 21478.32 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 21478.32 | 41% | 85913.29 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 85913.29 | 41% | 107391.61 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 107391.61 | 41% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2.5. Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz implantado |  |  |  |  | 4920069.95 | 1145826.76 | 6065896.71 | 492007 |  | 114582.68 |  | 606589.68 | 10% | 738010.49 |  | 171874.01 |  | 909884.5 | 15% | 1230017.49 |  | 286456.69 |  | 1516474.18 | 25% | 1476020.99 |  | 343748.03 |  | 1819769.02 | 30% | 984013.99 |  | 229165.35 |  | 1213179.34 | 20% | 100% | 0 | 1 | 492007 | 0% | [13 empty] | 114582.68 | 0% | 606589.68 | 10% | 738010.49 | 0% | [13 empty] | 171874.01 | 0% | 909884.5 | 15% | 1230017.49 | 0% | [13 empty] | 286456.69 | 0% | 1516474.18 | 25% | 1476020.99 | 0% | [17 empty] | 984013.99 | 0% | [13 empty] | 229165.35 | 0% | 1213179.34 | 20%
2.5.1. Modelo de Análise estruturada de dados ampliada |  |  |  |  | 4472400.35 | 980025.16 | 5452425.51 | 447240.04 | 10% | 98002.52 | 10% | 545242.56 | 89.9% | 670860.05 | 15% | 147003.77 | 15% | 817863.82 | 89.9% | 1118100.09 | 25% | 245006.29 | 25% | 1363106.38 | 89.9% | 1341720.11 | 30% | 294007.55 | 30% | 1635727.66 | 89.9% | 894480.07 | 20% | 196005.03 | 20% | 1090485.1 | 89.9% | -0.01 | 0 | 1 | 447240.04 | 10% | M10: 47129.58; M11: 153723.42; M12: 246387.04 | 1 | 98002.52 | 10% | 545242.56 | 89.9% | 670860.05 | 15% | 111810.01 |  | 111810.01 |  | 111810.01 |  | 111810.01 |  | 111810.01 |  | 111810 |  | 1 | 147003.77 | 15% | 817863.82 | 89.9% | 1118100.09 | 25% | 186350.02 |  | 186350.02 |  | 186350.02 |  | 186350.01 |  | 186350.01 |  | 186350.01 |  | 1 | 245006.29 | 25% | 1363106.38 | 89.9% | 1341720.11 | 30% |  | 268344.02 |  |  | 268344.02 |  |  | 268344.02 |  | 268344.02 |  | 268344.03 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 894480.07 | 20% |  | 111810.01 | 111810.01 | 111810.01 | 111810.01 | 111810.01 | 111810.01 | 111810.01 | 111810 |  |  |  | 1 | 196005.03 | 20% | 1090485.1 | 89.9%
Mineração de dados e outras técnicas avançadas de análise de dados | [5 empty] | 3068.33 | 3068.33 | 0 | 10% | 306.83 | 10% | 306.83 | 0% | 0 | 15% | 460.25 | 15% | 460.25 | 0% | 0 | 25% | 767.08 | 25% | 767.08 | 0% | 0 | 30% | 920.5 | 30% | 920.5 | 0% | 0 | 20% | 613.67 | 20% | 613.67 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 306.83 | 10% | 306.83 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 460.25 | 15% | 460.25 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 767.08 | 25% | 767.08 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 613.67 | 20% | 613.67 | 0%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
Consultoria para diagnóstico de nível de maturidade da gestão do ambiente analítico tributário | [5 empty] | 117823.94 | 117823.94 | 0 | 10% | 11782.39 | 10% | 11782.39 | 2% | 0 | 15% | 17673.59 | 15% | 17673.59 | 2% | 0 | 25% | 29455.99 | 25% | 29455.99 | 2% | 0 | 30% | 35347.18 | 30% | 35347.18 | 2% | 0 | 20% | 23564.79 | 20% | 23564.79 | 2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 11782.39 | 10% | 11782.39 | 2% | 0 | 15% | [13 empty] | 17673.59 | 15% | 17673.59 | 2% | 0 | 25% | [13 empty] | 29455.99 | 25% | 29455.99 | 2% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 23564.79 | 20% | 23564.79 | 2%
Nova plataforma de Business Intelligence - Licenças de software, treinamento, instalação, migração, operação, manutenção, suporte técnico e atualização de versões |  |  |  |  | 2463870.39 | 0 | 2463870.39 | 246387.04 | 10% | 0 | 10% | 246387.04 | 41% | 369580.56 | 15% | 0 | 15% | 369580.56 | 41% | 615967.6 | 25% | 0 | 25% | 615967.6 | 41% | 739161.12 | 30% | 0 | 30% | 739161.12 | 41% | 492774.08 | 20% | 0 | 20% | 492774.08 | 41% | -0.01 | 0 | 1 | 246387.04 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 246387.04 | 41% | 369580.56 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 369580.56 | 41% | 615967.6 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 615967.6 | 41% | 739161.12 | 30% | [17 empty] | 492774.08 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 492774.08 | 41%
Solução corporativa para proteção e auditoria de banco de dados - Hardware, Licença de software, treinamento, instalação, migração, operação, manutenção, suporte técnico e atualização de versões | [5 empty] | 859132.89 | 859132.89 | 0 | 10% | 85913.29 | 10% | 85913.29 | 14% | 0 | 15% | 128869.93 | 15% | 128869.93 | 14% | 0 | 25% | 214783.22 | 25% | 214783.22 | 14% | 0 | 30% | 257739.87 | 30% | 257739.87 | 14% | 0 | 20% | 171826.58 | 20% | 171826.58 | 14% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 85913.29 | 10% | 85913.29 | 14% | 0 | 15% | [13 empty] | 128869.93 | 15% | 128869.93 | 14% | 0 | 25% | [13 empty] | 214783.22 | 25% | 214783.22 | 14% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 171826.58 | 20% | 171826.58 | 14%
Solução de auto serviço para preparação de dados - Licenças de software (usuários e servidor), treinamento (equipe técnica e equipe de negócios) |  |  |  |  | 1107667.76 | 0 | 1107667.76 | 110766.78 | 10% | 0 | 10% | 110766.78 | 18% | 166150.16 | 15% | 0 | 15% | 166150.16 | 18% | 276916.94 | 25% | 0 | 25% | 276916.94 | 18% | 332300.33 | 30% | 0 | 30% | 332300.33 | 18% | 221533.55 | 20% | 0 | 20% | 221533.55 | 18% | 0 | 1 | 1 | 110766.78 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 110766.78 | 18% | 166150.16 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 166150.16 | 18% | 276916.94 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 276916.94 | 18% | 332300.33 | 30% | [17 empty] | 221533.55 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 221533.55 | 18%
Infraestrutura de análise de dados - Licenças de software (servidor) |  |  |  |  | 429566.44 | 0 | 429566.44 | 42956.64 | 10% | 0 | 10% | 42956.64 | 7% | 64434.97 | 15% | 0 | 15% | 64434.97 | 7% | 107391.61 | 25% | 0 | 25% | 107391.61 | 7% | 128869.93 | 30% | 0 | 30% | 128869.93 | 7% | 85913.29 | 20% | 0 | 20% | 85913.29 | 7% | 0 | 1 | 1 | 42956.64 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 42956.64 | 7% | 64434.97 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 64434.97 | 7% | 107391.61 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 107391.61 | 7% | 128869.93 | 30% | [17 empty] | 85913.29 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 85913.29 | 7%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
Desenvolvimento de sistema customizado para cruzamento de dados |  |  |  |  | 471295.76 | 0 | 471295.76 | 47129.58 | 10% | 0 | 10% | 47129.58 | 8% | 70694.36 | 15% | 0 | 15% | 70694.36 | 8% | 117823.94 | 25% | 0 | 25% | 117823.94 | 8% | 141388.73 | 30% | 0 | 30% | 141388.73 | 8% | 94259.15 | 20% | 0 | 20% | 94259.15 | 8% | 0 | 1 | 1 | 47129.58 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 47129.58 | 8% | 70694.36 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 70694.36 | 8% | 117823.94 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 117823.94 | 8% | 141388.73 | 30% | [17 empty] | 94259.15 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 94259.15 | 8%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
2.5.2. Instrumentos de Inteligência Fiscal ampliados |  |  |  |  | 447669.6 | 165801.6 | 613471.2 | 44766.96 | 10% | 16580.16 | 10% | 61347.12 | 10.1% | 67150.44 | 15% | 24870.24 | 15% | 92020.68 | 10.1% | 111917.4 | 25% | 41450.4 | 25% | 153367.8 | 10.1% | 134300.88 | 30% | 49740.48 | 30% | 184041.36 | 10.1% | 89533.92 | 20% | 33160.32 | 20% | 122694.24 | 10.1% | 0 | 1 | 1 | 44766.96 | 10% | M10: 4878.65; M11: 15341.66; M12: 24546.65 | 1 | 16580.16 | 10% | 61347.12 | 10.1% | 67150.44 | 15% |  |  |  | 22383.48 |  |  | 22383.48 |  |  |  | 22383.48 |  | 1 | 24870.24 | 15% | 92020.68 | 10.1% | 111917.4 | 25% |  |  |  |  | 55958.7 |  | 55958.7 | [5 empty] | 1 | 41450.4 | 25% | 153367.8 | 10.1% | 134300.88 | 30% | [8 empty] | 67150.44 |  |  | 67150.44 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 89533.92 | 20% |  |  | 29844.64 |  | 29844.64 |  |  | 29844.64 |  |  |  |  | 1 | 33160.32 | 20% | 122694.24 | 10.1%
Treinamento – Análise Forense | [5 empty] | 36819.98 | 36819.98 | 0 | 10% | 3682 | 10% | 3682 | 1% | 0 | 15% | 5523 | 15% | 5523 | 1% | 0 | 25% | 9205 | 25% | 9205 | 1% | 0 | 30% | 11045.99 | 30% | 11045.99 | 1% | 0 | 20% | 7364 | 20% | 7364 | 1% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 3682 | 10% | 3682 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 5523 | 15% | 5523 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 9205 | 25% | 9205 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 7364 | 20% | 7364 | 1%
Participação em congresso – Investigadores Forenses | [5 empty] | 18409.99 | 18409.99 | 0 | 10% | 1841 | 10% | 1841 | 0% | 0 | 15% | 2761.5 | 15% | 2761.5 | 0% | 0 | 25% | 4602.5 | 25% | 4602.5 | 0% | 0 | 30% | 5523 | 30% | 5523 | 0% | 0 | 20% | 3682 | 20% | 3682 | 0% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 1841 | 10% | 1841 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 2761.5 | 15% | 2761.5 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 4602.5 | 25% | 4602.5 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 3682 | 20% | 3682 | 0%
Participação no congresso do IALEIA* | [5 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 10% | 4000 | 10% | 4000 | 1% | 0 | 15% | 6000 | 15% | 6000 | 1% | 0 | 25% | 10000 | 25% | 10000 | 1% | 0 | 30% | 12000 | 30% | 12000 | 1% | 0 | 20% | 8000 | 20% | 8000 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 4000 | 10% | 4000 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 6000 | 15% | 6000 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 10000 | 25% | 10000 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 8000 | 20% | 8000 | 1%
Participação em cursos, seminários e congressos de IF | [5 empty] | 61366.63 | 61366.63 | 0 | 10% | 6136.66 | 10% | 6136.66 | 1% | 0 | 15% | 9204.99 | 15% | 9204.99 | 1% | 0 | 25% | 15341.66 | 25% | 15341.66 | 1% | 0 | 30% | 18409.99 | 30% | 18409.99 | 1% | 0 | 20% | 12273.33 | 20% | 12273.33 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 6136.66 | 10% | 6136.66 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 9204.99 | 15% | 9204.99 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 15341.66 | 25% | 15341.66 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 12273.33 | 20% | 12273.33 | 1%
Aquisição de ferramenta de perícia forense (FTK ou similar) |  |  |  |  | 245466.54 | 0 | 245466.54 | 24546.65 | 10% | 0 | 10% | 24546.65 | 4% | 36819.98 | 15% | 0 | 15% | 36819.98 | 4% | 61366.64 | 25% | 0 | 25% | 61366.64 | 4% | 73639.96 | 30% | 0 | 30% | 73639.96 | 4% | 49093.31 | 20% | 0 | 20% | 49093.31 | 4% | 0 | 1 | 1 | 24546.65 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 24546.65 | 4% | 36819.98 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 36819.98 | 4% | 61366.64 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 61366.64 | 4% | 73639.96 | 30% | [17 empty] | 49093.31 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 49093.31 | 4%
Aquisição de hardware (atualização das CPUs forenses) |  |  |  |  | 153416.59 | 0 | 153416.59 | 15341.66 | 10% | 0 | 10% | 15341.66 | 3% | 23012.49 | 15% | 0 | 15% | 23012.49 | 3% | 38354.15 | 25% | 0 | 25% | 38354.15 | 3% | 46024.98 | 30% | 0 | 30% | 46024.98 | 3% | 30683.32 | 20% | 0 | 20% | 30683.32 | 3% | -0.01 | 0 | 1 | 15341.66 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 15341.66 | 3% | 23012.49 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 23012.49 | 3% | 38354.15 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 38354.15 | 3% | 46024.98 | 30% | [17 empty] | 30683.32 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 30683.32 | 3%
Aquisição de viaturas para uso reservado da DEAT-AIF (uso em operações de Inteligência) |  |  |  |  | 48786.47 | 0 | 48786.47 | 4878.65 | 10% | 0 | 10% | 4878.65 | 0.8% | 7317.97 | 15% | 0 | 15% | 7317.97 | 0.8% | 12196.62 | 25% | 0 | 25% | 12196.62 | 0.8% | 14635.94 | 30% | 0 | 30% | 14635.94 | 0.8% | 9757.29 | 20% | 0 | 20% | 9757.29 | 0.8% | 0 | 1 | 1 | 4878.65 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 4878.65 | 0.8% | 7317.97 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 7317.97 | 0.8% | 12196.62 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 12196.62 | 0.8% | 14635.94 | 30% | [17 empty] | 9757.29 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 9757.29 | 0.8%
Atualização do armário digital e de seu totem de comando | [5 empty] | 9205 | 9205 | 0 | 10% | 920.5 | 10% | 920.5 | 0.2% | 0 | 15% | 1380.75 | 15% | 1380.75 | 0.2% | 0 | 25% | 2301.25 | 25% | 2301.25 | 0.2% | 0 | 30% | 2761.5 | 30% | 2761.5 | 0.2% | 0 | 20% | 1841 | 20% | 1841 | 0.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 920.5 | 10% | 920.5 | 0.2% | 0 | 15% | [13 empty] | 1380.75 | 15% | 1380.75 | 0.2% | 0 | 25% | [13 empty] | 2301.25 | 25% | 2301.25 | 0.2% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 1841 | 20% | 1841 | 0.2%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6. Sistema de Arrecadação ITCMD implantado |  |  |  |  | 521616.39 | 613666.34 | 1135282.73 | 0 |  | 61366.63 |  | 61366.63 | 5% | 104323.28 |  | 552299.71 |  | 656622.99 | 58% | 156484.92 |  | 0 |  | 156484.92 | 14% | 260808.2 |  | 0 |  | 260808.2 | 23% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 61366.63 | 0% | 61366.63 | 5% | 104323.28 | 0% | [13 empty] | 552299.71 | 0% | 656622.99 | 58% | 156484.92 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 156484.92 | 14% | 260808.2 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6.1. Metodologia estatística de levantamento de valores de mercado de bens imóveis desenvolvida. |  |  |  |  | 0 | 613666.34 | 613666.34 | 0 | 0% | 61366.63 | 10% | 61366.63 | 100% | 0 | 0% | 552299.71 | 90% | 552299.71 | 84.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 61366.63 | 10% | 61366.63 | 100% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 552299.71 | 90% | 552299.71 | 84.1% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Contratação de Instituto de Pesquisa para desenvolvimento de metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos. | [5 empty] | 552299.71 | 552299.71 | 0 | 0% | 55229.97 | 10% | 55229.97 | 90% | 0 | 0% | 497069.74 | 90% | 497069.74 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 55229.97 | 10% | 55229.97 | 90% | 0 | 0% | [13 empty] | 497069.74 | 90% | 497069.74 | 76% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Contratação de Instituto de Pesquisa para desenvolvimento de metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis rurais. | [5 empty] | 61366.63 | 61366.63 | 0 | 0% | 6136.66 | 10% | 6136.66 | 10% | 0 | 0% | 55229.97 | 90% | 55229.97 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 6136.66 | 10% | 6136.66 | 10% | 0 | 0% | [13 empty] | 55229.97 | 90% | 55229.97 | 8% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2.6.2. Sistema de declaração do ITCMD automatizado implantado |  |  |  |  | 521616.39 | 0 | 521616.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104323.28 | 20% | 0 | 0% | 104323.28 | 15.9% | 156484.92 | 30% | 0 | 0% | 156484.92 | 100% | 260808.2 | 50% | 0 | 0% | 260808.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104323.28 | 20% | [5 empty] | 52161.64 |  | 52161.64 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 104323.28 | 15.9% | 156484.92 | 30% | [6 empty] | 78242.46 |  |  |  | 78242.46 |  | 1 | 0 | 0% | 156484.92 | 100% | 260808.2 | 50% |  |  | 86936.06 |  |  | 86936.07 |  |  |  | 86936.07 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Contratação de Mão de Obra para reescrita do Sistema Declaratório |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.63 | 20% | 0 | 0% | 61366.63 | 9% | 92049.95 | 30% | 0 | 0% | 92049.95 | 59% | 153416.59 | 50% | 0 | 0% | 153416.59 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.63 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.63 | 9% | 92049.95 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 59% | 153416.59 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Equipamentos OCR |  |  |  |  | 214783.22 | 0 | 214783.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42956.64 | 20% | 0 | 0% | 42956.64 | 7% | 64434.97 | 30% | 0 | 0% | 64434.97 | 41% | 107391.61 | 50% | 0 | 0% | 107391.61 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 42956.64 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 42956.64 | 7% | 64434.97 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 64434.97 | 41% | 107391.61 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2.7. Sistema de Controle Fiscal sobre a Venda de Combustíveis implantado |  |  |  |  | 1850204.04 | 12426.74 | 1862630.78 | 185020.4 |  | 0 |  | 185020.4 | 10% | 277530.61 |  | 0 |  | 277530.61 | 15% | 462551.01 |  | 0 |  | 462551.01 | 25% | 555061.21 |  | 6213.37 |  | 561274.58 | 30% | 370040.81 |  | 6213.37 |  | 376254.18 | 20% | 100% | 1 | 1 | 185020.4 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 185020.4 | 10% | 277530.61 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 277530.61 | 15% | 462551.01 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 462551.01 | 25% | 555061.21 | 0% | [17 empty] | 370040.81 | 0% | [13 empty] | 6213.37 | 0% | 376254.18 | 20%
2.7.1. Implantação de Sistema de obtenção e tratamento de informações fiscais sobre a venda de combustíveis. |  |  |  |  | 1850204.04 | 12426.74 | 1862630.78 | 185020.4 | 10% | 0 | 0% | 185020.4 | 100% | 277530.61 | 15% | 0 | 0% | 277530.61 | 100% | 462551.01 | 25% | 0 | 0% | 462551.01 | 100% | 555061.21 | 30% | 6213.37 | 50% | 561274.58 | 100% | 370040.81 | 20% | 6213.37 | 50% | 376254.18 | 100% | 0 | 1 | 1 | 185020.4 | 10% | M10: 88367.95; M12: 96652.45 | 1 | 0 | 0% | 185020.4 | 100% | 277530.61 | 15% | [6 empty] | 92510.2 |  | 92510.2 |  |  | 92510.21 | 1 | 0 | 0% | 277530.61 | 100% | 462551.01 | 25% |  | 115637.76 |  |  | 115637.75 |  |  | 115637.75 |  |  |  | 115637.75 | 1 | 0 | 0% | 462551.01 | 100% | 555061.21 | 30% |  | 138765.31 |  |  | 138765.3 |  |  | 138765.3 |  |  |  | 138765.3 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 370040.81 | 20% |  |  |  | 123346.94 |  | 123346.94 |  |  | 123346.93 |  |  |  | 1 | 6213.37 | 50% | 376254.18 | 100%
Treinamento de Delegacias | [5 empty] | 12426.74 | 12426.74 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 6213.37 | 50% | 6213.37 | 1% | 0 | 20% | 6213.37 | 50% | 6213.37 | 2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 6213.37 | 50% | 6213.37 | 2%
Consultoria para o desenvolvimento dos equipamentos SAT combustíveis |  |  |  |  | 966524.5 | 0 | 966524.5 | 96652.45 | 10% | 0 | 0% | 96652.45 | 52% | 144978.68 | 15% | 0 | 0% | 144978.68 | 52% | 241631.13 | 25% | 0 | 0% | 241631.13 | 52% | 289957.35 | 30% | 0 | 50% | 289957.35 | 52% | 193304.9 | 20% | 0 | 50% | 193304.9 | 51% | -0.01 | 0 | 1 | 96652.45 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 96652.45 | 52% | 144978.68 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 144978.68 | 52% | 241631.13 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 241631.13 | 52% | 289957.35 | 30% | [17 empty] | 193304.9 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 193304.9 | 51%
Desenvolvimento do Sistema de cruzamento de dados SAT Combustíveis |  |  |  |  | 883679.54 | 0 | 883679.54 | 88367.95 | 10% | 0 | 0% | 88367.95 | 48% | 132551.93 | 15% | 0 | 0% | 132551.93 | 48% | 220919.89 | 25% | 0 | 0% | 220919.89 | 48% | 265103.86 | 30% | 0 | 50% | 265103.86 | 47% | 176735.91 | 20% | 0 | 50% | 176735.91 | 47% | 0 | 1 | 1 | 88367.95 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 88367.95 | 48% | 132551.93 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 132551.93 | 48% | 220919.89 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 220919.89 | 48% | 265103.86 | 30% | [17 empty] | 176735.91 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 176735.91 | 47%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 50% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.8. Modelo de Cobrança Implantado (ICMS, IPVA, ITCMD) |  |  |  |  | 2973213.47 | 95118.28 | 3068331.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 461170.26 |  | 0 |  | 461170.26 | 15% | 870792.56 |  | 0 |  | 870792.56 | 28% | 987695.99 |  | 95118.28 |  | 1082814.27 | 35% | 653554.67 |  | 0 |  | 653554.67 | 21% | 99% | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 461170.26 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 461170.26 | 15% | 870792.56 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 870792.56 | 28% | 987695.99 | 0% | [17 empty] | 653554.67 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 653554.67 | 21%
2.8.1. Réguas de Cobrança por perfil de contribuinte implantadas |  |  |  |  | 736399.62 | 0 | 736399.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 368199.81 | 50% | 0 | 0% | 368199.81 | 79.8% | 368199.81 | 50% | 0 | 0% | 368199.81 | 42.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 368199.81 | 50% | [10 empty] | 368199.81 |  | 1 | 0 | 0% | 368199.81 | 79.8% | 368199.81 | 50% |  |  |  |  | 184099.91 |  |  |  | 184099.9 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 368199.81 | 42.3% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de bases de dados e relatórios da Inteligência de Cobrança (PRODESP) |  |  |  |  | 736399.62 | 0 | 736399.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 368199.81 | 50% | 0 | 0% | 368199.81 | 80% | 368199.81 | 50% | 0 | 0% | 368199.81 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 368199.81 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 368199.81 | 80% | 368199.81 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 368199.81 | 42% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.8.2. Sistema informatizado de gestão automatizado implantado |  |  |  |  | 613666.35 | 0 | 613666.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% | 0 | 0% | 245466.54 | 22.7% | 306833.18 | 50% | 0 | 0% | 306833.18 | 46.9% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% |  |  | 30683.32 |  |  |  | 30683.32 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% |  |  | 81822.18 |  |  | 81822.18 |  |  |  | 81822.18 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 306833.18 | 50% |  | 102277.73 |  | 102277.73 |  |  | 102277.72 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 306833.18 | 46.9%
Desenvolvimento Piloto Automático (PRODESP) |  |  |  |  | 613666.35 | 0 | 613666.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% | 0 | 0% | 245466.54 | 23% | 306833.18 | 50% | 0 | 0% | 306833.18 | 47% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% | [17 empty] | 306833.18 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 47%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.8.3. Implantação de Call Center de cobrança. |  |  |  |  | 929704.52 | 95118.28 | 1024822.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 92970.45 | 10% | 0 | 0% | 92970.45 | 20.2% | 371881.81 | 40% | 0 | 0% | 371881.81 | 42.7% | 464852.26 | 50% | 95118.28 | 100% | 559970.54 | 51.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 92970.45 | 10% | [10 empty] | 92970.45 |  | 1 | 0 | 0% | 92970.45 | 20.2% | 371881.81 | 40% | [5 empty] | 185940.91 |  |  |  | 185940.9 |  |  | 1 | 0 | 0% | 371881.81 | 42.7% | 464852.26 | 50% |  |  |  | 154950.76 |  |  | 154950.75 |  |  |  |  | 154950.75 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Treinamento para equipe de call center | [5 empty] | 18409.99 | 18409.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 18409.99 | 100% | 18409.99 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Consultoria de inteligência para call center | [5 empty] | 76708.29 | 76708.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 76708.29 | 100% | 76708.29 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Mobiliário para Call Center (NR 17) |  |  |  |  | 9205 | 0 | 9205 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 920.5 | 10% | 0 | 0% | 920.5 | 0% | 3682 | 40% | 0 | 0% | 3682 | 0% | 4602.5 | 50% | 0 | 100% | 4602.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 920.5 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 920.5 | 0% | 3682 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 3682 | 0% | 4602.5 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de software para Call Center |  |  |  |  | 920499.52 | 0 | 920499.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 92049.95 | 10% | 0 | 0% | 92049.95 | 20% | 368199.81 | 40% | 0 | 0% | 368199.81 | 42% | 460249.76 | 50% | 0 | 100% | 460249.76 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 92049.95 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 20% | 368199.81 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 368199.81 | 42% | 460249.76 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.8.4. Desenvolvimento de soluções tecnológicas para cobrança de IPVA |  |  |  |  | 693442.98 | 0 | 693442.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69344.3 | 10% | 0 | 0% | 69344.3 | 8% | 277377.19 | 40% | 0 | 0% | 277377.19 | 25.6% | 346721.49 | 50% | 0 | 0% | 346721.49 | 53.1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 69344.3 | 10% |  | 34672.15 | [5 empty] | 34672.15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 69344.3 | 8% | 277377.19 | 40% | 92459.06 |  |  | 92459.06 |  |  |  | 92459.07 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 346721.49 | 50% |  |  |  |  | 115573.83 |  | 115573.83 |  |  | 115573.83 |  |  | 1 | 0 | 0% | 346721.49 | 53.1%
Aquisição de equipamentos de OCR (IPVA nos Conformes) |  |  |  |  | 36819.98 | 0 | 36819.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3682 | 10% | 0 | 0% | 3682 | 0% | 14727.99 | 40% | 0 | 0% | 14727.99 | 1% | 18409.99 | 50% | 0 | 0% | 18409.99 | 3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 3682 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 3682 | 0% | 14727.99 | 40% | [17 empty] | 18409.99 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 18409.99 | 3%
Aquisição de plataforma para Ambiente de Pagamentos (IPVA nos Conformes) |  |  |  |  | 30683.32 | 0 | 30683.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3068.33 | 10% | 0 | 0% | 3068.33 | 0% | 12273.33 | 40% | 0 | 0% | 12273.33 | 1% | 15341.66 | 50% | 0 | 0% | 15341.66 | 2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 3068.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 3068.33 | 0% | 12273.33 | 40% | [17 empty] | 15341.66 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 15341.66 | 2%
Aquisição de smartphones (IPVA nos Conformes) |  |  |  |  | 12273.33 | 0 | 12273.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1227.33 | 10% | 0 | 0% | 1227.33 | 0% | 4909.33 | 40% | 0 | 0% | 4909.33 | 0% | 6136.67 | 50% | 0 | 0% | 6136.67 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 1227.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 1227.33 | 0% | 4909.33 | 40% | [17 empty] | 6136.67 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 6136.67 | 1%
Desenvolvimento Aplicativo IPVA nos Conformes (PRODESP) |  |  |  |  | 613666.35 | 0 | 613666.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% | 0 | 0% | 245466.54 | 23% | 306833.18 | 50% | 0 | 0% | 306833.18 | 47% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 61366.64 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 61366.64 | 7% | 245466.54 | 40% | [17 empty] | 306833.18 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 306833.18 | 47%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.9. Sistema de Contact Center único da SEFAZ para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado |  |  |  |  | 2347273.79 | 0 | 2347273.79 | 234727.38 |  | 0 |  | 234727.38 | 10% | 352091.07 |  | 0 |  | 352091.07 | 15% | 586818.45 |  | 0 |  | 586818.45 | 25% | 704182.14 |  | 0 |  | 704182.14 | 30% | 469454.76 |  | 0 |  | 469454.76 | 20% | 100% | 0 | 1 | 234727.38 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 234727.38 | 10% | 352091.07 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 352091.07 | 15% | 586818.45 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 586818.45 | 25% | 704182.14 | 0% | [17 empty] | 469454.76 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 469454.76 | 20%
2.9.1. Sistema integrado de atendimento eletrônico da SEFAZ implantado |  |  |  |  | 2347273.79 | 0 | 2347273.79 | 234727.38 | 10% | 0 | 0% | 234727.38 | 100% | 352091.07 | 15% | 0 | 0% | 352091.07 | 100% | 586818.45 | 25% | 0 | 0% | 586818.45 | 100% | 704182.14 | 30% | 0 | 0% | 704182.14 | 100% | 469454.76 | 20% | 0 | 0% | 469454.76 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 234727.38 | 10% | M10: 234727.38 | 1 | 0 | 0% | 234727.38 | 100% | 352091.07 | 15% |  |  |  | 117363.69 |  |  |  | 117363.69 |  |  |  | 117363.69 | 1 | 0 | 0% | 352091.07 | 100% | 586818.45 | 25% | 146704.62 |  |  | 146704.61 |  |  | 146704.61 |  |  |  | 146704.61 |  | 1 | 0 | 0% | 586818.45 | 100% | 704182.14 | 30% | 176045.52 |  |  | 176045.54 |  |  | 176045.54 |  |  |  | 176045.54 |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 469454.76 | 20% |  | 93890.96 |  | 93890.95 |  | 93890.95 |  | 93890.95 |  | 93890.95 |  |  | 1 | 0 | 0% | 469454.76 | 100%
Serviço técnico de solução de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM), em nuvem, englobando treinamentos de usuários e de administração da solução e serviços de banco de horas, Manutenção e Suporte Técnico |  |  |  |  | 2347273.79 | 0 | 2347273.79 | 234727.38 | 10% | 0 | 0% | 234727.38 | 100% | 352091.07 | 15% | 0 | 0% | 352091.07 | 100% | 586818.45 | 25% | 0 | 0% | 586818.45 | 100% | 704182.14 | 30% | 0 | 0% | 704182.14 | 100% | 469454.76 | 20% | 0 | 0% | 469454.76 | 100% | -0.01 | 0 | 1 | 234727.38 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 234727.38 | 100% | 352091.07 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 352091.07 | 100% | 586818.45 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 586818.45 | 100% | 704182.14 | 30% | [17 empty] | 469454.76 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 469454.76 | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.10. Sistema de consulta Tributária implantado |  |  |  |  | 607529.68 | 0 | 607529.68 | 12273.33 |  | 0 |  | 12273.33 | 2% | 260808.2 |  | 0 |  | 260808.2 | 43% | 285354.85 |  | 0 |  | 285354.85 | 47% | 49093.31 |  | 0 |  | 49093.31 | 8% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 0 | 1 | 12273.33 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 12273.33 | 2% | 260808.2 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 260808.2 | 43% | 285354.85 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 285354.85 | 47% | 49093.31 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.10.1. Sistema de consultas sobre interpretação da legislação tributária eCT2 implantado |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 12273.33 | 10% | 0 | 0% | 12273.33 | 100% | 18409.99 | 15% | 0 | 0% | 18409.99 | 7.1% | 42956.64 | 35% | 0 | 0% | 42956.64 | 15.1% | 49093.31 | 40% | 0 | 0% | 49093.31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 12273.33 | 10% | M11: 12273.33 | 1 | 0 | 0% | 12273.33 | 100% | 18409.99 | 15% | [9 empty] | 18409.99 |  |  | 1 | 0 | 0% | 18409.99 | 7.1% | 42956.64 | 35% | [7 empty] | 42956.64 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 42956.64 | 15.1% | 49093.31 | 40% | [5 empty] | 49093.31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Desenvolvimento de sistema de consulta tributária eletrônica |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 12273.33 | 10% | 0 | 0% | 12273.33 | 100% | 18409.99 | 15% | 0 | 0% | 18409.99 | 7% | 42956.64 | 35% | 0 | 0% | 42956.64 | 15% | 49093.31 | 40% | 0 | 0% | 49093.31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 12273.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 12273.33 | 100% | 18409.99 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 18409.99 | 7% | 42956.64 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 42956.64 | 15% | 49093.31 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2.10.2. Reforma da infraestrutura da Consultoria Tributária realizada. |  |  |  |  | 484796.41 | 0 | 484796.41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 242398.21 | 50% | 0 | 0% | 242398.21 | 92.9% | 242398.21 | 50% | 0 | 0% | 242398.21 | 84.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 242398.21 | 50% |  |  | 60599.55 |  |  | 60599.55 |  |  | 60599.55 |  |  | 60599.56 | 1 | 0 | 0% | 242398.21 | 92.9% | 242398.21 | 50% |  | 80799.41 |  |  | 80799.4 |  | 80799.4 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 242398.21 | 84.9% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Consultoria para elaboração de projeto executivo da reforma |  |  |  |  | 42956.64 | 0 | 42956.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21478.32 | 50% | 0 | 0% | 21478.32 | 8% | 21478.32 | 50% | 0 | 0% | 21478.32 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 21478.32 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 21478.32 | 8% | 21478.32 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 21478.32 | 8% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Aquisição de microcomputadores |  |  |  |  | 128869.93 | 0 | 128869.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64434.97 | 50% | 0 | 0% | 64434.97 | 25% | 64434.97 | 50% | 0 | 0% | 64434.97 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 64434.97 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 64434.97 | 25% | 64434.97 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 64434.97 | 23% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Aquisição de mobiliários (cadeiras, mesas, armários, divisórias) |  |  |  |  | 159553.25 | 0 | 159553.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79776.63 | 50% | 0 | 0% | 79776.63 | 31% | 79776.63 | 50% | 0 | 0% | 79776.63 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 79776.63 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 79776.63 | 31% | 79776.63 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 79776.63 | 28% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Reforma da Consultoria Tributária |  |  |  |  | 153416.59 | 0 | 153416.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76708.3 | 50% | 0 | 0% | 76708.3 | 29% | 76708.3 | 50% | 0 | 0% | 76708.3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 76708.3 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 76708.3 | 29% | 76708.3 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 76708.3 | 27% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2.11. Processo do Contencioso Tributário implantado |  |  |  |  | 1899113.24 | 0 | 1899113.24 | 219944.15 |  | 0 |  | 219944.15 | 12% | 850719.52 |  | 0 |  | 850719.52 | 45% | 460249.77 |  | 0 |  | 460249.77 | 24% | 245466.54 |  | 0 |  | 245466.54 | 13% | 122733.27 |  | 0 |  | 122733.27 | 6% | -0.01 | 0 | 1 | 219944.15 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 219944.15 | 12% | 850719.52 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 850719.52 | 45% | 460249.77 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 460249.77 | 24% | 245466.54 | 0% | [17 empty] | 122733.27 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 6%
2.11.1. Readequação física do ambiente do Tribunal de Impostos e Taxas. |  |  |  |  | 733147.17 | 0 | 733147.17 | 219944.15 | 30% | 0 | 0% | 219944.15 | 100% | 513203.02 | 70% | 0 | 0% | 513203.02 | 60.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 219944.15 | 30% | M9: 18409.99; M10: 18409.99; M11: 92049.95; M12: 91074.22 | 1 | 0 | 0% | 219944.15 | 100% | 513203.02 | 70% |  |  |  | 171067.67 |  |  | 171067.67 |  |  |  | 171067.68 |  | 1 | 0 | 0% | 513203.02 | 60.3% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de computadores |  |  |  |  | 303580.74 | 0 | 303580.74 | 91074.22 | 30% | 0 | 0% | 91074.22 | 41% | 212506.52 | 70% | 0 | 0% | 212506.52 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 91074.22 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 91074.22 | 41% | 212506.52 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 212506.52 | 25% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de mobiliário |  |  |  |  | 61366.63 | 0 | 61366.63 | 18409.99 | 30% | 0 | 0% | 18409.99 | 8% | 42956.64 | 70% | 0 | 0% | 42956.64 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 18409.99 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 18409.99 | 8% | 42956.64 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 42956.64 | 5% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Aquisição de sistema de microfonia para a Câmara Superior |  |  |  |  | 61366.63 | 0 | 61366.63 | 18409.99 | 30% | 0 | 0% | 18409.99 | 8% | 42956.64 | 70% | 0 | 0% | 42956.64 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 18409.99 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 18409.99 | 8% | 42956.64 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 42956.64 | 5% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 92049.95 | 30% | 0 | 0% | 92049.95 | 42% | 214783.22 | 70% | 0 | 0% | 214783.22 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 92049.95 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 42% | 214783.22 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 214783.22 | 25% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.11.2. Módulo de Integração do e-PAT com o sistema da Conta Fiscal do AIIM. |  |  |  |  | 398883.13 | 0 | 398883.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199441.57 | 50% | 0 | 0% | 199441.57 | 23.4% | 199441.57 | 50% | 0 | 0% | 199441.57 | 43.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 199441.57 | 50% | [9 empty] | 199441.57 |  |  | 1 | 0 | 0% | 199441.57 | 23.4% | 199441.57 | 50% |  |  |  |  | 66480.53 |  |  | 66480.52 |  | 66480.52 |  |  | 1 | 0 | 0% | 199441.57 | 43.3% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Modernização de automatização de processos do Processo Administrativo Tributário (e-PAT) |  |  |  |  | 398883.13 | 0 | 398883.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199441.57 | 50% | 0 | 0% | 199441.57 | 23% | 199441.57 | 50% | 0 | 0% | 199441.57 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 199441.57 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 199441.57 | 23% | 199441.57 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 199441.57 | 43% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.11.3. Banco de Dados com informações do e-PAT para uso gerencial |  |  |  |  | 276149.86 | 0 | 276149.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 138074.93 | 50% | 0 | 0% | 138074.93 | 16.2% | 138074.93 | 50% | 0 | 0% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 138074.93 | 50% | [6 empty] | 138074.93 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 138074.93 | 16.2% | 138074.93 | 50% |  | 46024.98 |  |  |  | 46024.98 |  |  | 46024.97 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento solução de Data Warehouse para customização de relatórios gerenciais |  |  |  |  | 276149.86 | 0 | 276149.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 138074.93 | 50% | 0 | 0% | 138074.93 | 16% | 138074.93 | 50% | 0 | 0% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 138074.93 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 138074.93 | 16% | 138074.93 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 138074.93 | 30% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.11.4. Módulo de Integração do e-PAT com sistemas da PGE para inscrição em dívida ativa e informações de parcelamentos. |  |  |  |  | 245466.54 | 0 | 245466.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 26.7% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% |  |  |  | 40911.09 |  |  |  | 40911.09 |  |  |  | 40911.09 | 1 | 0 | 0% | 122733.27 | 26.7% | 122733.27 | 50% | [6 empty] | 61366.64 |  |  | 61366.63 |  |  | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento da integração com a PGE para inscrição em dívida ativa |  |  |  |  | 245466.54 | 0 | 245466.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 27% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 27% | 122733.27 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.11.5. Módulos do e-PAT adequados e ampliados às novas normas e procedimentos. |  |  |  |  | 245466.54 | 0 | 245466.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% |  |  |  | 61366.64 |  |  | 61366.63 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 122733.27 | 50% |  |  |  | 61366.64 |  |  | 61366.63 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 122733.27 | 100%
Desenvolvimento da integração com o sistema da Conta Fiscal do AIIM |  |  |  |  | 245466.54 | 0 | 245466.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | 122733.27 | 50% | 0 | 0% | 122733.27 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 122733.27 | 50% | [17 empty] | 122733.27 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 122733.27 | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [17 empty] | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  |  |  | 19209548.64 | 2040440.61 | 21249989.25 | 1020552.92 |  | 73639.96 |  | 1094192.88 | 5% | 5346069.78 |  | 1030959.47 |  | 6377029.25 | 30% | 7133475.53 |  | 184099.91 |  | 7317575.44 | 34% | 3144043.46 |  | 220919.89 |  | 3364963.35 | 16% | 2335282.13 |  | 147279.92 |  | 2482562.05 | 12% | 613666.28 | 0 | 0 | 1020552.92 | 0% | [13 empty] | 73639.96 | 0% | 1094192.88 | 5% | 5346069.78 | 0% | [13 empty] | 1030959.47 | 0% | 6377029.25 | 30% | 7133475.53 | 0% | [13 empty] | 184099.91 | 0% | 7317575.44 | 34% | 3144043.46 | 0% | [17 empty] | 2335282.13 | 0% | [13 empty] | 147279.92 | 0% | 2482562.05 | 12%
3.1. Sistema de Administração Financeira implantado |  |  |  |  | 5695081.46 | 736399.62 | 6431481.08 | 569508.16 |  | 73639.96 |  | 643148.12 | 10% | 854262.24 |  | 110459.95 |  | 964722.19 | 15% | 1423770.37 |  | 184099.91 |  | 1607870.28 | 25% | 1708524.44 |  | 220919.89 |  | 1929444.33 | 30% | 1139016.28 |  | 147279.92 |  | 1286296.2 | 20% | -0.04 | 0 | 0 | 569508.16 | 0% | [13 empty] | 73639.96 | 0% | 643148.12 | 10% | 854262.24 | 0% | [13 empty] | 110459.95 | 0% | 964722.19 | 15% | 1423770.37 | 0% | [13 empty] | 184099.91 | 0% | 1607870.28 | 25% | 1708524.44 | 0% | [17 empty] | 1139016.28 | 0% | [13 empty] | 147279.92 | 0% | 1286296.2 | 20%
3.1.1. Sistema Financeiro implantado |  |  |  |  | 5695081.46 | 736399.62 | 6431481.08 | 569508.16 | 10% | 73639.96 | 10% | 643148.12 | 100% | 854262.24 | 15% | 110459.95 | 15% | 964722.19 | 100% | 1423770.37 | 25% | 184099.91 | 25% | 1607870.28 | 100% | 1708524.44 | 30% | 220919.89 | 30% | 1929444.33 | 100% | 1139016.28 | 20% | 147279.92 | 20% | 1286296.2 | 100% | -0.04 | 0 | 0 | 569508.16 | 10% | M9: 221095.81; M10: 83728.73; M11: 147137.32; M12: 117546.3 | 1 | 73639.96 | 10% | 643148.12 | 100% | 854262.24 | 15% | 142377.04 |  | 142377.04 |  | 142377.04 |  | 142377.04 |  | 142377.04 |  | 142377.04 |  | 1 | 110459.95 | 15% | 964722.19 | 100% | 1423770.37 | 25% |  | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.01 |  | 1 | 184099.91 | 25% | 1607870.28 | 100% | 1708524.44 | 30% | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377.04 | 142377 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 1139016.28 | 20% |  | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.63 | 113901.61 |  | 1 | 147279.92 | 20% | 1286296.2 | 100%
Treinamento no Novo Módulo Contábil | [5 empty] | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 10% | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 0% | 0 | 15% | 4602.5 | 15% | 4602.5 | 0% | 0 | 25% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 0% | 0 | 30% | 9205 | 30% | 9205 | 0% | 0 | 20% | 6136.66 | 20% | 6136.66 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 4602.5 | 15% | 4602.5 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 6136.66 | 20% | 6136.66 | 0%
Infraestrutura de Banco de Dados, Aplicação e outras licenças | [5 empty] | 705716.3 | 705716.3 | 0 | 10% | 70571.63 | 10% | 70571.63 | 11% | 0 | 15% | 105857.45 | 15% | 105857.45 | 11% | 0 | 25% | 176429.08 | 25% | 176429.08 | 11% | 0 | 30% | 211714.89 | 30% | 211714.89 | 11% | 0 | 20% | 141143.26 | 20% | 141143.26 | 11% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 70571.63 | 10% | 70571.63 | 11% | 0 | 15% | [13 empty] | 105857.45 | 15% | 105857.45 | 11% | 0 | 25% | [13 empty] | 176429.08 | 25% | 176429.08 | 11% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 141143.26 | 20% | 141143.26 | 11%
Automatização de Dados dos Relatórios da LRF |  |  |  |  | 122733.27 | 0 | 122733.27 | 12273.33 | 10% | 0 | 10% | 12273.33 | 2% | 18409.99 | 15% | 0 | 15% | 18409.99 | 2% | 30683.32 | 25% | 0 | 25% | 30683.32 | 2% | 36819.98 | 30% | 0 | 30% | 36819.98 | 2% | 24546.65 | 20% | 0 | 20% | 24546.65 | 2% | 0 | 1 | 1 | 12273.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 12273.33 | 2% | 18409.99 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 18409.99 | 2% | 30683.32 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 30683.32 | 2% | 36819.98 | 30% | [17 empty] | 24546.65 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 24546.65 | 2%
Desenvolvimento módulo Gestão de Ordens de Compras |  |  |  |  | 428436.46 | 0 | 428436.46 | 42843.65 | 10% | 0 | 10% | 42843.65 | 7% | 64265.47 | 15% | 0 | 15% | 64265.47 | 7% | 107109.12 | 25% | 0 | 25% | 107109.12 | 7% | 128530.94 | 30% | 0 | 30% | 128530.94 | 7% | 85687.29 | 20% | 0 | 20% | 85687.29 | 7% | -0.01 | 0 | 1 | 42843.65 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 42843.65 | 7% | 64265.47 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 64265.47 | 7% | 107109.12 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 107109.12 | 7% | 128530.94 | 30% | [17 empty] | 85687.29 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 85687.29 | 7%
Desenvolvimento módulo Gestão de Compras |  |  |  |  | 342749.17 | 0 | 342749.17 | 34274.92 | 10% | 0 | 10% | 34274.92 | 5% | 51412.38 | 15% | 0 | 15% | 51412.38 | 5% | 85687.29 | 25% | 0 | 25% | 85687.29 | 5% | 102824.75 | 30% | 0 | 30% | 102824.75 | 5% | 68549.83 | 20% | 0 | 20% | 68549.83 | 5% | 0 | 1 | 1 | 34274.92 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 34274.92 | 5% | 51412.38 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 51412.38 | 5% | 85687.29 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 85687.29 | 5% | 102824.75 | 30% | [17 empty] | 68549.83 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 68549.83 | 5%
Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulo Financeiro |  |  |  |  | 281543.96 | 0 | 281543.96 | 28154.4 | 10% | 0 | 10% | 28154.4 | 4% | 42231.59 | 15% | 0 | 15% | 42231.59 | 4% | 70385.99 | 25% | 0 | 25% | 70385.99 | 4% | 84463.19 | 30% | 0 | 30% | 84463.19 | 4% | 56308.79 | 20% | 0 | 20% | 56308.79 | 4% | 0 | 1 | 1 | 28154.4 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 28154.4 | 4% | 42231.59 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 42231.59 | 4% | 70385.99 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 70385.99 | 4% | 84463.19 | 30% | [17 empty] | 56308.79 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 56308.79 | 4%
Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulos Compras e Contratos |  |  |  |  | 205649.5 | 0 | 205649.5 | 20564.95 | 10% | 0 | 10% | 20564.95 | 3% | 30847.43 | 15% | 0 | 15% | 30847.43 | 3% | 51412.38 | 25% | 0 | 25% | 51412.38 | 3% | 61694.85 | 30% | 0 | 30% | 61694.85 | 3% | 41129.9 | 20% | 0 | 20% | 41129.9 | 3% | -0.01 | 0 | 1 | 20564.95 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 20564.95 | 3% | 30847.43 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 30847.43 | 3% | 51412.38 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 51412.38 | 3% | 61694.85 | 30% | [17 empty] | 41129.9 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 41129.9 | 3%
Desenvolvimento módulo Engine do Módulo Relatórios |  |  |  |  | 217890.54 | 0 | 217890.54 | 21789.05 | 10% | 0 | 10% | 21789.05 | 3% | 32683.58 | 15% | 0 | 15% | 32683.58 | 3% | 54472.64 | 25% | 0 | 25% | 54472.64 | 3% | 65367.16 | 30% | 0 | 30% | 65367.16 | 3% | 43578.11 | 20% | 0 | 20% | 43578.11 | 3% | 0 | 1 | 1 | 21789.05 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 21789.05 | 3% | 32683.58 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 32683.58 | 3% | 54472.64 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 54472.64 | 3% | 65367.16 | 30% | [17 empty] | 43578.11 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 43578.11 | 3%
Desenvolvimento módulo Gestão de Contratos |  |  |  |  | 342749.17 | 0 | 342749.17 | 34274.92 | 10% | 0 | 10% | 34274.92 | 5% | 51412.38 | 15% | 0 | 15% | 51412.38 | 5% | 85687.29 | 25% | 0 | 25% | 85687.29 | 5% | 102824.75 | 30% | 0 | 30% | 102824.75 | 5% | 68549.83 | 20% | 0 | 20% | 68549.83 | 5% | 0 | 1 | 1 | 34274.92 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 34274.92 | 5% | 51412.38 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 51412.38 | 5% | 85687.29 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 85687.29 | 5% | 102824.75 | 30% | [17 empty] | 68549.83 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 68549.83 | 5%
Desenvolvimento módulo Gestão de Ativos |  |  |  |  | 705084 | 0 | 705084 | 70508.4 | 10% | 0 | 10% | 70508.4 | 11% | 105762.6 | 15% | 0 | 15% | 105762.6 | 11% | 176271 | 25% | 0 | 25% | 176271 | 11% | 211525.2 | 30% | 0 | 30% | 211525.2 | 11% | 141016.8 | 20% | 0 | 20% | 141016.8 | 11% | 0 | 1 | 1 | 70508.4 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 70508.4 | 11% | 105762.6 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 105762.6 | 11% | 176271 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 176271 | 11% | 211525.2 | 30% | [17 empty] | 141016.8 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 141016.8 | 11%
Desenvolvimento módulo Contas a Pagar Receber Tesouraria e Contabilidade |  |  |  |  | 837287.25 | 0 | 837287.25 | 83728.73 | 10% | 0 | 10% | 83728.73 | 13% | 125593.09 | 15% | 0 | 15% | 125593.09 | 13% | 209321.81 | 25% | 0 | 25% | 209321.81 | 13% | 251186.18 | 30% | 0 | 30% | 251186.18 | 13% | 167457.45 | 20% | 0 | 20% | 167457.45 | 13% | -0.01 | 0 | 1 | 83728.73 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 83728.73 | 13% | 125593.09 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 125593.09 | 13% | 209321.81 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 209321.81 | 13% | 251186.18 | 30% | [17 empty] | 167457.45 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 167457.45 | 13%
Desenvolvimento módulo Gestão de Treinamentos |  |  |  |  | 3917.13 | 0 | 3917.13 | 391.71 | 10% | 0 | 10% | 391.71 | 0% | 587.57 | 15% | 0 | 15% | 587.57 | 0% | 979.28 | 25% | 0 | 25% | 979.28 | 0% | 1175.14 | 30% | 0 | 30% | 1175.14 | 0% | 783.43 | 20% | 0 | 20% | 783.43 | 0% | 0 | 1 | 1 | 391.71 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 391.71 | 0% | 587.57 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 587.57 | 0% | 979.28 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 979.28 | 0% | 1175.14 | 30% | [17 empty] | 783.43 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 783.43 | 0%
Desenvolvimento módulo Gestão de Consolidação Financeira + Integrador de Dados entre Orçamento e Consolidação Financeira |  |  |  |  | 967042.24 | 0 | 967042.24 | 96704.22 | 10% | 0 | 10% | 96704.22 | 15% | 145056.34 | 15% | 0 | 15% | 145056.34 | 15% | 241760.56 | 25% | 0 | 25% | 241760.56 | 15% | 290112.67 | 30% | 0 | 30% | 290112.67 | 15% | 193408.45 | 20% | 0 | 20% | 193408.45 | 15% | 0 | 1 | 1 | 96704.22 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 96704.22 | 15% | 145056.34 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 145056.34 | 15% | 241760.56 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 241760.56 | 15% | 290112.67 | 30% | [17 empty] | 193408.45 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 193408.45 | 15%
Customização sistemas corporativos (atualização de integrações) |  |  |  |  | 1239998.77 | 0 | 1239998.77 | 123999.88 | 10% | 0 | 10% | 123999.88 | 19% | 185999.82 | 15% | 0 | 15% | 185999.82 | 19% | 309999.69 | 25% | 0 | 25% | 309999.69 | 19% | 371999.63 | 30% | 0 | 30% | 371999.63 | 19% | 247999.75 | 20% | 0 | 20% | 247999.75 | 19% | 0 | 1 | 1 | 123999.88 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 123999.88 | 19% | 185999.82 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 185999.82 | 19% | 309999.69 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 309999.69 | 19% | 371999.63 | 30% | [17 empty] | 247999.75 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 247999.75 | 19%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
3.2. Modelo de Projeções e Riscos Fiscais de médio prazo implantado |  |  |  |  | 521616.39 | 0 | 521616.39 | 52161.64 |  | 0 |  | 52161.64 | 10% | 184099.9 |  | 0 |  | 184099.9 | 35% | 285354.85 |  | 0 |  | 285354.85 | 55% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 52161.64 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 52161.64 | 10% | 184099.9 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 184099.9 | 35% | 285354.85 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 285354.85 | 55% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
3.2.1. Modelo de Projeções Fiscais implantado |  |  |  |  | 214783.22 | 0 | 214783.22 | 21478.32 | 10% | 0 | 0% | 21478.32 | 41.2% | 107391.61 | 50% | 0 | 0% | 107391.61 | 58.3% | 85913.29 | 40% | 0 | 0% | 85913.29 | 30.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 21478.32 | 10% | M11: 21478.32 | 1 | 0 | 0% | 21478.32 | 41.2% | 107391.61 | 50% |  |  |  | 35797.2 |  |  | 35797.2 |  |  |  | 35797.21 |  | 1 | 0 | 0% | 107391.61 | 58.3% | 85913.29 | 40% |  | 85913.29 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% | 85913.29 | 30.1% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Contratação de consultoria para Modelo de Projeções Fiscais |  |  |  |  | 214783.22 | 0 | 214783.22 | 21478.32 | 10% | 0 | 0% | 21478.32 | 41% | 107391.61 | 50% | 0 | 0% | 107391.61 | 58% | 85913.29 | 40% | 0 | 0% | 85913.29 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 21478.32 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 21478.32 | 41% | 107391.61 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 107391.61 | 58% | 85913.29 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 85913.29 | 30% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3.2.2. Modelo de Riscos Fiscais na Gestão de Parcerias Público-Privado implantado |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 30683.32 | 10% | 0 | 0% | 30683.32 | 58.8% | 76708.29 | 25% | 0 | 0% | 76708.29 | 41.7% | 199441.56 | 65% | 0 | 0% | 199441.56 | 69.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 30683.32 | 10% | M12: 30683.32 | 1 | 0 | 0% | 30683.32 | 58.8% | 76708.29 | 25% |  |  |  |  | 25569.43 |  |  | 25569.43 |  |  |  | 25569.43 | 1 | 0 | 0% | 76708.29 | 41.7% | 199441.56 | 65% | [6 empty] | 99720.78 |  |  | 99720.78 |  |  | 1 | 0 | 0% | 199441.56 | 69.9% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Consultoria de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privado |  |  |  |  | 306833.17 | 0 | 306833.17 | 30683.32 | 10% | 0 | 0% | 30683.32 | 59% | 76708.29 | 25% | 0 | 0% | 76708.29 | 42% | 199441.56 | 65% | 0 | 0% | 199441.56 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 30683.32 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 30683.32 | 59% | 76708.29 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 76708.29 | 42% | 199441.56 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 199441.56 | 70% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3.3. Sistema Único de Gestão da Folha de Pagamentos implantado |  |  |  |  | 12762725.91 | 920499.52 | 13683225.43 | 398883.12 |  | 0 |  | 398883.12 | 3% | 4307707.64 |  | 920499.52 |  | 5228207.16 | 38% | 5424350.31 |  | 0 |  | 5424350.31 | 40% | 1435519.02 |  | 0 |  | 1435519.02 | 10% | 1196265.85 |  | 0 |  | 1196265.85 | 9% | -0.03 | 0 | 1 | 398883.12 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 398883.12 | 3% | 4307707.64 | 0% | [13 empty] | 920499.52 | 0% | 5228207.16 | 38% | 5424350.31 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 5424350.31 | 40% | 1435519.02 | 0% | [17 empty] | 1196265.85 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 1196265.85 | 9%
3.3.1. Desmaterialização dos processos de Recursos Humanos |  |  |  |  | 4785063.36 | 920499.52 | 5705562.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 717759.5 | 15% | 920499.52 | 100% | 1638259.02 | 31.3% | 1435519.02 | 30% | 0 | 0% | 1435519.02 | 26.5% | 1435519.02 | 30% | 0 | 0% | 1435519.02 | 100% | 1196265.85 | 25% | 0 | 0% | 1196265.85 | 100% | -0.03 | 0 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 717759.5 | 15% | 119626.58 |  | 119626.58 |  | 119626.58 |  | 119626.58 |  | 119626.58 |  | 119626.6 |  | 1 | 920499.52 | 100% | 1638259.02 | 31.3% | 1435519.02 | 30% |  |  | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.9 | 143551.92 | 1 | 0 | 0% | 1435519.02 | 26.5% | 1435519.02 | 30% | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.53 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 1196265.85 | 25% |  | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.59 | 119626.54 |  | 1 | 0 | 0% | 1196265.85 | 100%
Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (funcionalidades) |  |  |  |  | 3346936.27 | 0 | 3346936.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 502040.44 | 15% | 0 | 100% | 502040.44 | 10% | 1004080.88 | 30% | 0 | 0% | 1004080.88 | 19% | 1004080.88 | 30% | 0 | 0% | 1004080.88 | 70% | 836734.07 | 25% | 0 | 0% | 836734.07 | 70% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 502040.44 | 15% | [13 empty] | 0 | 100% | 502040.44 | 10% | 1004080.88 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 1004080.88 | 19% | 1004080.88 | 30% | [17 empty] | 836734.07 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 836734.07 | 70%
Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (integração) |  |  |  |  | 802368.75 | 0 | 802368.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120355.31 | 15% | 0 | 100% | 120355.31 | 2% | 240710.63 | 30% | 0 | 0% | 240710.63 | 4% | 240710.63 | 30% | 0 | 0% | 240710.63 | 17% | 200592.19 | 25% | 0 | 0% | 200592.19 | 17% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 120355.31 | 15% | [13 empty] | 0 | 100% | 120355.31 | 2% | 240710.63 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 240710.63 | 4% | 240710.63 | 30% | [17 empty] | 200592.19 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 200592.19 | 17%
Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (auditoria) | [5 empty] | 920499.52 | 920499.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 920499.52 | 100% | 920499.52 | 18% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 920499.52 | 100% | 920499.52 | 18% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (gestão) |  |  |  |  | 420975.12 | 0 | 420975.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63146.27 | 15% | 0 | 100% | 63146.27 | 1% | 126292.54 | 30% | 0 | 0% | 126292.54 | 2% | 126292.54 | 30% | 0 | 0% | 126292.54 | 9% | 105243.78 | 25% | 0 | 0% | 105243.78 | 9% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 63146.27 | 15% | [13 empty] | 0 | 100% | 63146.27 | 1% | 126292.54 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 126292.54 | 2% | 126292.54 | 30% | [17 empty] | 105243.78 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 105243.78 | 9%
Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (ambiente computacional) |  |  |  |  | 214783.22 | 0 | 214783.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32217.48 | 15% | 0 | 100% | 32217.48 | 1% | 64434.97 | 30% | 0 | 0% | 64434.97 | 1% | 64434.97 | 30% | 0 | 0% | 64434.97 | 4% | 53695.81 | 25% | 0 | 0% | 53695.81 | 4% | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 32217.48 | 15% | [13 empty] | 0 | 100% | 32217.48 | 1% | 64434.97 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 64434.97 | 1% | 64434.97 | 30% | [17 empty] | 53695.81 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 53695.81 | 4%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 30% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
3.3.2. Auditoria de processos de Recursos Humanos |  |  |  |  | 7977662.55 | 0 | 7977662.55 | 398883.12 | 5% | 0 | 0% | 398883.12 | 100% | 3589948.14 | 45% | 0 | 0% | 3589948.14 | 68.7% | 3988831.29 | 50% | 0 | 0% | 3988831.29 | 73.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 398883.12 | 5% | M10: 92049.95; M11: 214783.22; M12: 92049.95 | 1 | 0 | 0% | 398883.12 | 100% | 3589948.14 | 45% | 299162.35 | 299162.35 | 299162.35 | 299162.35 | 299162.35 | 299162.35 | 299162.34 | 299162.34 | 299162.34 | 299162.34 | 299162.34 | 299162.34 | 1 | 0 | 0% | 3589948.14 | 68.7% | 3988831.29 | 50% | 332402.6 | 332402.6 | 332402.6 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 332402.61 | 1 | 0 | 0% | 3988831.29 | 73.5% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
Desmaterialização de processos (software + cloud) |  |  |  |  | 1840999.05 | 0 | 1840999.05 | 92049.95 | 5% | 0 | 0% | 92049.95 | 23% | 828449.57 | 45% | 0 | 0% | 828449.57 | 16% | 920499.53 | 50% | 0 | 0% | 920499.53 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 92049.95 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 23% | 828449.57 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 828449.57 | 16% | 920499.53 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 920499.53 | 17% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Desenvolvimento de sistema para desmaterialização de processos (implantação) |  |  |  |  | 1840999.05 | 0 | 1840999.05 | 92049.95 | 5% | 0 | 0% | 92049.95 | 23% | 828449.57 | 45% | 0 | 0% | 828449.57 | 16% | 920499.53 | 50% | 0 | 0% | 920499.53 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 92049.95 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 92049.95 | 23% | 828449.57 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 828449.57 | 16% | 920499.53 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 920499.53 | 17% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos |  |  |  |  | 4295664.45 | 0 | 4295664.45 | 214783.22 | 5% | 0 | 0% | 214783.22 | 54% | 1933049 | 45% | 0 | 0% | 1933049 | 37% | 2147832.23 | 50% | 0 | 0% | 2147832.23 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 214783.22 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 214783.22 | 54% | 1933049 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 1933049 | 37% | 2147832.23 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 2147832.23 | 40% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
3.4. Sistema de Custos Públicos implantado |  |  |  |  | 230124.88 | 383541.47 | 613666.35 | 23012.49 |  | 38354.14 |  | 61366.63 | 10% | 57531.22 |  | 95885.36 |  | 153416.58 | 25% | 149581.17 |  | 249301.95 |  | 398883.12 | 65% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.02 | 1 | 0 | 23012.49 | 0% | [13 empty] | 38354.14 | 0% | 61366.63 | 10% | 57531.22 | 0% | [13 empty] | 95885.36 | 0% | 153416.58 | 25% | 149581.17 | 0% | [13 empty] | 249301.95 | 0% | 398883.12 | 65% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
3.4.1. Sistema de Custos implantado em 4 setoriais |  |  |  |  | 230124.88 | 383541.47 | 613666.35 | 23012.49 | 10% | 38354.14 | 10% | 61366.63 | 100% | 57531.22 | 25% | 95885.36 | 25% | 153416.58 | 100% | 149581.17 | 65% | 249301.95 | 65% | 398883.12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0.02 | 1 | 0 | 23012.49 | 10% | M12: 23012.49 | 1 | 38354.14 | 10% | 61366.63 | 100% | 57531.22 | 25% | [6 empty] | 19177.07 |  | 19177.07 |  | 19177.08 |  | 1 | 95885.36 | 25% | 153416.58 | 100% | 149581.17 | 65% |  |  |  | 29916.23 |  |  | 29916.23 | 29916.23 |  |  | 29916.23 | 29916.25 | 1 | 249301.95 | 65% | 398883.12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Treinamento no SCSP para os multiplicadores da SEE |  |  |  |  | 0 | 76708.29 | 76708.29 | 0 | 10% | 7670.83 | 10% | 7670.83 | 13% | 0 | 25% | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 12% | 0 | 65% | 49860.39 | 65% | 49860.39 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 7670.83 | 10% | 7670.83 | 13% | 0 | 25% | [13 empty] | 19177.07 | 25% | 19177.07 | 12% | 0 | 65% | [13 empty] | 49860.39 | 65% | 49860.39 | 13% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Treinamento no SCSP aos novos setoriais |  |  |  |  | 0 | 21478.32 | 21478.32 | 0 | 10% | 2147.83 | 10% | 2147.83 | 3% | 0 | 25% | 5369.58 | 25% | 5369.58 | 3% | 0 | 65% | 13960.91 | 65% | 13960.91 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 2147.83 | 10% | 2147.83 | 3% | 0 | 25% | [13 empty] | 5369.58 | 25% | 5369.58 | 3% | 0 | 65% | [13 empty] | 13960.91 | 65% | 13960.91 | 4% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Participação no GEFIN para divulgação do SCSP aos participantes | [5 empty] | 12273.33 | 12273.33 | 0 | 10% | 1227.33 | 10% | 1227.33 | 2% | 0 | 25% | 3068.33 | 25% | 3068.33 | 2% | 0 | 65% | 7977.66 | 65% | 7977.66 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 1227.33 | 10% | 1227.33 | 2% | 0 | 25% | [13 empty] | 3068.33 | 25% | 3068.33 | 2% | 0 | 65% | [13 empty] | 7977.66 | 65% | 7977.66 | 2% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Participação em Congressos sobre Custos Públicos/Qualidade do Gasto Público |  |  |  |  | 0 | 12273.33 | 12273.33 | 0 | 10% | 1227.33 | 10% | 1227.33 | 2% | 0 | 25% | 3068.33 | 25% | 3068.33 | 2% | 0 | 65% | 7977.66 | 65% | 7977.66 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 1227.33 | 10% | 1227.33 | 2% | 0 | 25% | [13 empty] | 3068.33 | 25% | 3068.33 | 2% | 0 | 65% | [13 empty] | 7977.66 | 65% | 7977.66 | 2% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Evento de divulgação do SCSP aos demais órgãos paulistas |  |  |  |  | 0 | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 10% | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 5% | 0 | 25% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 5% | 0 | 65% | 19944.16 | 65% | 19944.16 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 5% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 5% | 0 | 65% | [13 empty] | 19944.16 | 65% | 19944.16 | 5% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Implantação do SAM (Sistema de Administração de Materiais) nos setoriais-alvo da nova fase |  |  |  |  | 199441.56 | 0 | 199441.56 | 19944.16 | 10% | 0 | 10% | 19944.16 | 33% | 49860.39 | 25% | 0 | 25% | 49860.39 | 33% | 129637.01 | 65% | 0 | 65% | 129637.01 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 19944.16 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 19944.16 | 33% | 49860.39 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 49860.39 | 33% | 129637.01 | 65% | [13 empty] | 0 | 65% | 129637.01 | 32% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos nos setoriais-alvo |  |  |  |  | 30683.32 | 0 | 30683.32 | 3068.33 | 10% | 0 | 10% | 3068.33 | 5% | 7670.83 | 25% | 0 | 25% | 7670.83 | 5% | 19944.16 | 65% | 0 | 65% | 19944.16 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 3068.33 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 3068.33 | 5% | 7670.83 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 7670.83 | 5% | 19944.16 | 65% | [13 empty] | 0 | 65% | 19944.16 | 5% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Contratação de consultoria para implantação nos novos setoriais | [5 empty] | 230124.88 | 230124.88 | 0 | 10% | 23012.49 | 10% | 23012.49 | 38% | 0 | 25% | 57531.22 | 25% | 57531.22 | 38% | 0 | 65% | 149581.17 | 65% | 149581.17 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 23012.49 | 10% | 23012.49 | 38% | 0 | 25% | [13 empty] | 57531.22 | 25% | 57531.22 | 38% | 0 | 65% | [13 empty] | 149581.17 | 65% | 149581.17 | 38% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 65% | [13 empty] | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | M10: 0; M11: 0; M12: 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 5% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
GESTÃO DO PROJETO |  |  |  |  | 536958.06 | 411923.54 | 948881.6 | 81310.79 |  | 41192.35 |  | 122503.14 | 13% | 94351.2 |  | 61788.54 |  | 156139.74 | 16% | 120432.02 |  | 102980.88 |  | 223412.9 | 24% | 133472.43 |  | 123577.07 |  | 257049.5 | 27% | 107391.61 |  | 82384.71 |  | 189776.32 | 20% | 0 | 0 | 0 | 81310.79 | 0% | [13 empty] | 41192.35 | 0% | 122503.14 | 13% | 94351.2 | 0% | [13 empty] | 61788.54 | 0% | 156139.74 | 16% | 120432.02 | 0% | [13 empty] | 102980.88 | 0% | 223412.9 | 24% | 133472.43 | 0% | [17 empty] | 107391.61 | 0% | [13 empty] | 82384.71 | 0% | 189776.32 | 20%
A1 - Monitoramento e avaliação |  |  |  |  | 260808.2 | 411923.54 | 672731.74 | 26080.82 | 10% | 41192.35 | 10% | 67273.17 | 55% | 39121.23 | 15% | 61788.54 | 15% | 100909.77 | 65% | 65202.05 | 25% | 102980.88 | 25% | 168182.93 | 75% | 78242.46 | 30% | 123577.07 | 30% | 201819.53 | 79% | 52161.64 | 20% | 82384.71 | 20% | 134546.35 | 71% | -0.01 | 1 | 0 | 26080.82 | 10% | M10: 15341.66; M12: 10739.16 | 1 | 41192.35 | 10% | 67273.17 | 55% | 39121.23 | 15% |  |  | 13040.41 |  |  | 13040.41 |  |  |  | 13040.41 |  |  | 1 | 61788.54 | 15% | 100909.77 | 65% | 65202.05 | 25% |  |  |  |  | 32601.03 | [6 empty] | 32601.02 | 1 | 102980.88 | 25% | 168182.93 | 75% | 78242.46 | 30% |  | 13040.41 |  | 13040.41 |  | 13040.41 |  | 13040.41 |  | 13040.41 |  | 13040.41 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 52161.64 | 20% |  |  | 17387.21 |  |  | 17387.21 |  |  | 17387.22 |  |  |  | 1 | 82384.71 | 20% | 134546.35 | 71%
Diárias e passagens | [5 empty] | 55229.97 | 55229.97 | 0 | 10% | 5523 | 10% | 5523 | 5% | 0 | 15% | 8284.5 | 15% | 8284.5 | 5% | 0 | 25% | 13807.49 | 25% | 13807.49 | 6% | 0 | 30% | 16568.99 | 30% | 16568.99 | 6% | 0 | 20% | 11045.99 | 20% | 11045.99 | 6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 5523 | 10% | 5523 | 5% | 0 | 15% | [13 empty] | 8284.5 | 15% | 8284.5 | 5% | 0 | 25% | [13 empty] | 13807.49 | 25% | 13807.49 | 6% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 11045.99 | 20% | 11045.99 | 6%
Treinamentos e seminários voltados à Gestão de Projetos | [5 empty] | 11506.24 | 11506.24 | 0 | 10% | 1150.62 | 10% | 1150.62 | 1% | 0 | 15% | 1725.94 | 15% | 1725.94 | 1% | 0 | 25% | 2876.56 | 25% | 2876.56 | 1% | 0 | 30% | 3451.87 | 30% | 3451.87 | 1% | 0 | 20% | 2301.25 | 20% | 2301.25 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 1150.62 | 10% | 1150.62 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 1725.94 | 15% | 1725.94 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 2876.56 | 25% | 2876.56 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 2301.25 | 20% | 2301.25 | 1%
Consultoria para aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos |  |  |  |  | 107391.61 | 0 | 107391.61 | 10739.16 | 10% | 0 | 10% | 10739.16 | 9% | 16108.74 | 15% | 0 | 15% | 16108.74 | 10% | 26847.9 | 25% | 0 | 25% | 26847.9 | 12% | 32217.48 | 30% | 0 | 30% | 32217.48 | 13% | 21478.32 | 20% | 0 | 20% | 21478.32 | 11% | 0.01 | 0 | 1 | 10739.16 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 10739.16 | 9% | 16108.74 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 16108.74 | 10% | 26847.9 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 26847.9 | 12% | 32217.48 | 30% | [17 empty] | 21478.32 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 21478.32 | 11%
Pesquisa com os usuários dos serviços da Sefaz com identificação de deficiências em processos e produtos | [5 empty] | 138074.93 | 138074.93 | 0 | 10% | 13807.49 | 10% | 13807.49 | 11% | 0 | 15% | 20711.24 | 15% | 20711.24 | 13% | 0 | 25% | 34518.73 | 25% | 34518.73 | 15% | 0 | 30% | 41422.48 | 30% | 41422.48 | 16% | 0 | 20% | 27614.99 | 20% | 27614.99 | 15% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 13807.49 | 10% | 13807.49 | 11% | 0 | 15% | [13 empty] | 20711.24 | 15% | 20711.24 | 13% | 0 | 25% | [13 empty] | 34518.73 | 25% | 34518.73 | 15% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 27614.99 | 20% | 27614.99 | 15%
Aquisição de mobiliários e equipamentos para UCP | [5 empty] | 9205 | 9205 | 0 | 10% | 920.5 | 10% | 920.5 | 1% | 0 | 15% | 1380.75 | 15% | 1380.75 | 1% | 0 | 25% | 2301.25 | 25% | 2301.25 | 1% | 0 | 30% | 2761.5 | 30% | 2761.5 | 1% | 0 | 20% | 1841 | 20% | 1841 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 920.5 | 10% | 920.5 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 1380.75 | 15% | 1380.75 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 2301.25 | 25% | 2301.25 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 1841 | 20% | 1841 | 1%
Aquisição de material de apoio para eventos PROFISCO | [5 empty] | 3068.33 | 3068.33 | 0 | 10% | 306.83 | 10% | 306.83 | 0% | 0 | 15% | 460.25 | 15% | 460.25 | 0% | 0 | 25% | 767.08 | 25% | 767.08 | 0% | 0 | 30% | 920.5 | 30% | 920.5 | 0% | 0 | 20% | 613.67 | 20% | 613.67 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 306.83 | 10% | 306.83 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 460.25 | 15% | 460.25 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 767.08 | 25% | 767.08 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 613.67 | 20% | 613.67 | 0%
Serviços de “coffee-break” para eventos do PROFISCO | [5 empty] | 10739.16 | 10739.16 | 0 | 10% | 1073.92 | 10% | 1073.92 | 1% | 0 | 15% | 1610.87 | 15% | 1610.87 | 1% | 0 | 25% | 2684.79 | 25% | 2684.79 | 1% | 0 | 30% | 3221.75 | 30% | 3221.75 | 1% | 0 | 20% | 2147.83 | 20% | 2147.83 | 1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 1073.92 | 10% | 1073.92 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 1610.87 | 15% | 1610.87 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 2684.79 | 25% | 2684.79 | 1% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 2147.83 | 20% | 2147.83 | 1%
Serviços de publicação de "Manifestações de Interesse" | [5 empty] | 30683.32 | 30683.32 | 0 | 10% | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 3% | 0 | 15% | 4602.5 | 15% | 4602.5 | 3% | 0 | 25% | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 3% | 0 | 30% | 9205 | 30% | 9205 | 4% | 0 | 20% | 6136.66 | 20% | 6136.66 | 3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 3068.33 | 10% | 3068.33 | 3% | 0 | 15% | [13 empty] | 4602.5 | 15% | 4602.5 | 3% | 0 | 25% | [13 empty] | 7670.83 | 25% | 7670.83 | 3% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 6136.66 | 20% | 6136.66 | 3%
Despesas Miúdas / Adiantamentos / Material de Consumo | [5 empty] | 15341.66 | 15341.66 | 0 | 10% | 1534.17 | 10% | 1534.17 | 1% | 0 | 15% | 2301.25 | 15% | 2301.25 | 1% | 0 | 25% | 3835.42 | 25% | 3835.42 | 2% | 0 | 30% | 4602.5 | 30% | 4602.5 | 2% | 0 | 20% | 3068.33 | 20% | 3068.33 | 2% | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 10% | [13 empty] | 1534.17 | 10% | 1534.17 | 1% | 0 | 15% | [13 empty] | 2301.25 | 15% | 2301.25 | 1% | 0 | 25% | [13 empty] | 3835.42 | 25% | 3835.42 | 2% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 3068.33 | 20% | 3068.33 | 2%
Modernização do sistema SIAFEM quanto às retenções de pagamentos |  |  |  |  | 153416.59 | 0 | 153416.59 | 15341.66 | 10% | 0 | 10% | 15341.66 | 13% | 23012.49 | 15% | 0 | 15% | 23012.49 | 15% | 38354.15 | 25% | 0 | 25% | 38354.15 | 17% | 46024.98 | 30% | 0 | 30% | 46024.98 | 18% | 30683.32 | 20% | 0 | 20% | 30683.32 | 16% | -0.01 | 0 | 1 | 15341.66 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 15341.66 | 13% | 23012.49 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 23012.49 | 15% | 38354.15 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 38354.15 | 17% | 46024.98 | 30% | [17 empty] | 30683.32 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 30683.32 | 16%
Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos | [5 empty] | 138074.93 | 138074.93 | 0 | 10% | 13807.49 | 10% | 13807.49 | 11% | 0 | 15% | 20711.24 | 15% | 20711.24 | 13% | 0 | 25% | 34518.73 | 25% | 34518.73 | 15% | 0 | 30% | 41422.48 | 30% | 41422.48 | 16% | 0 | 20% | 27614.99 | 20% | 27614.99 | 15% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 13807.49 | 10% | 13807.49 | 11% | 0 | 15% | [13 empty] | 20711.24 | 15% | 20711.24 | 13% | 0 | 25% | [13 empty] | 34518.73 | 25% | 34518.73 | 15% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 27614.99 | 20% | 27614.99 | 15%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10% | [13 empty] | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 15% | [13 empty] | 0 | 15% | 0 | 0% | 0 | 25% | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 30% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 20% | 0 | 0%
A2 - Auditoria |  |  |  |  | 276149.86 | 0 | 276149.86 | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 45% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 35% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 25% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 21% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 29% | 0.01 | 0 | 1 | 55229.97 | 20% | M12: 55229.97 | 1 | 0 | 0% | 55229.97 | 45% | 55229.97 | 20% | [11 empty] | 55229.97 | 1 | 0 | 0% | 55229.97 | 35% | 55229.97 | 20% | [6 empty] | 27614.99 |  |  |  | 27614.98 |  | 1 | 0 | 0% | 55229.97 | 25% | 55229.97 | 20% | [11 empty] | 55229.97 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 55229.97 | 20% | [11 empty] | 55229.97 | 1 | 0 | 0% | 55229.97 | 29%
Contratação de auditoria externa para o PROFISCO |  |  |  |  | 276149.86 | 0 | 276149.86 | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 45% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 35% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 25% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 21% | 55229.97 | 20% | 0 | 0% | 55229.97 | 29% | 0.01 | 0 | 1 | 55229.97 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 55229.97 | 45% | 55229.97 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 55229.97 | 35% | 55229.97 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 55229.97 | 25% | 55229.97 | 20% | [17 empty] | 55229.97 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 55229.97 | 29%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | [17 empty] | 0 | 20% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2321224 | 582775 | 2903999 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 2321224 | 100% | 582775 | 100% | 2903999 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 2321224 | 100% | [11 empty] | 2321224 |  | 582775 | 100% | 2903999 | 0%
[5 empty] | 2321224 | 582775 | 2903999 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2321224 | 100% | 582775 | 100% | 2903999 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [17 empty] | 2321224 | 100% | [11 empty] | 2321224 |  | 582775 | 100% | 2903999 | 100%
TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 87119999.76 | 9679999.85 | 96799999.61 | 6036374.79 |  | 538310.09 |  | 6574684.88 | 7% | 17935725.7 |  | 2328068.99 |  | 20263794.69 | 21% | 25174073.47 |  | 1744419.04 |  | 26918492.51 | 28% | 22556530.11 |  | 3109444.12 |  | 25665974.23 | 27% | 15187171.08 |  | 1576216.19 |  | 16763387.27 | 17% | 613666.03 | 0 | 0 | 6036374.79 | 0% | [13 empty] | 538310.09 | 0% | 6574684.88 | 7% | 17935725.7 | 0% | [13 empty] | 2328068.99 | 0% | 20263794.69 | 21% | 25174073.47 | 0% | [13 empty] | 1744419.04 | 0% | 26918492.51 | 28% | 22556530.11 | 0% | [17 empty] | 15187171.08 | 0% | [13 empty] | 1576216.19 | 0% | 16763387.27 | 17%
[5 empty] | 87120000 | 9680000 | 96800000 | [30 empty] | 96800000 | 0 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.15 | 0.39 | [30 empty] | 0.39 | 0 | 0
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1

## PA
BRASIL | [18 empty] | 2018-09-01 |  |  |  | 3.2591
PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL - PROFISCO II SP | [18 empty] | mês de publicação | dias | mês assinatura | dias
BR-L1516 | [18 empty] | colunas de apoio. Não apagar
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 18/5/2018
Atualização Nº: 01
Atualizado por: Missão Análise
OBRAS
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCSP | 1.2.4 | Reforma da Delegacia Regional de Campinas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
1.2 | UCSP | 2.10.2 | Reforma da Consultoria Tributária |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 153416.59 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-04-23 | 2020-06-01 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 8 | 240
1.3 | UCSP | 2.11.1 | Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-03-30 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 7 | 210 | 8 | 240
1.04 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.05 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.21 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.22 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
1.23 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 6500000 | 1994415.63 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 6500000 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
BENS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | UCSP | 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.5, 2.10, 2.11, 2.5.2 | Computadores tipo desktop e notebook |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 12416850 | 3809901.51 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
2.2 | UCSP | 1.1.2, 1.2, 1.6, 2.8 | Licenças (software) de escritório e estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 4700000 | 1442115.92 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2.3 | UCSP | 2.8, 2.10, 2.11, A1 | Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos de aço, divisórias etc) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 780000 | 239329.88 | 100% | 0% | II e A | Sistema Nacional | 2019-04-29 | 2019-07-01 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350
2.4 | UCSP | 1.2.1 | Sistemas de gestão de pessoas (YourLife) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4800000 | 1472799.24 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 5 | 150
2.5 | UCSP | 1.5 | Aquisição e instalação de cabine primária para o prédio sede da Sefaz |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-03-30 | 2019-06-01 |  |  | Previsto | 7 | 210 | 7 | 210
2.6 | UCSP | 1.3.2 | 55 tótens com TV 42” e porta folders |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 61366.63 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-17 | 2021-10-01 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
2.7 | UCSP | 1.3.2, A1 | Materiais de apoio diversos para divulgação de eventos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 460000 | 141143.26 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-02-28 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 6 | 180 | 7 | 210
2.8 | UCSP | 1.5.1 | Ferramenta para Gerenciamento de Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-05-29 | 2019-08-01 |  |  | Previsto | 9 | 270 | 7 | 210
2.9 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de backup |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1534165.87 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2019-08-27 | 2019-11-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 7 | 210
2.10 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de virtualização de storages |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.11 | UCSP | 1.5.2 | Expansão da capacidade de armazenamento de dados |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 11000000 | 3375164.92 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-05-23 | 2020-08-01 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
2.12 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-19 | 2021-02-01 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
2.13 | UCSP | 1.5.2 | Investimento em servidores |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 9000000 | 2761498.57 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
2.14 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de licenciamento de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 8000000 | 2454665.4 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-05-18 | 2021-12-14 |  |  | Previsto | 33 | 990 | 7 | 210
2.15 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 15500000 | 4755914.21 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-05-23 | 2020-08-01 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
2.16 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição e melhoria das ferramentas de segurança da informação e gerenciamento de infraestrutura de redes |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 9500000 | 2914915.16 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-12-14 | 2022-03-01 |  |  | Previsto | 40 | 1200 | 7 | 210
2.17 | UCSP | 2.1.2, 2.5.1 | Softwares para: i) integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias; ii) BI; iii) Auditoria; iv) Analise de dados; v) Análise de dados forences. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13730000 | 4212819.49 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.18 | UCSP | 2.2.1 | Equipamento para manipulação e armazenamento dos dados (storage) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-07-28 | 2019-10-01 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
2.19 | UCSP | 2.3.1 | Software para prevenção de falhas e criação de contingência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3200000 | 981866.16 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-17 | 2021-05-01 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
2.20 | UCSP | 2.5.1 | Software para: i) preparação de dados e treinamento; ii) perícia forense. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4410000 | 1353134.3 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-07-17 | 2021-10-01 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
2.21 | UCSP | 2.5.2 | Veículos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 159000 | 48786.47 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
2.22 | UCSP | 2.8.4 | Equipamentos para: i) OCR; ii) Pagamentos; iii) Smartphones; iv) Cobrança. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 260000 | 79776.63 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-11-01 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
2.23 | UCSP | 2.5.2 | Atualização de hardware "armário digital" e de seu totem de comando |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 30000 | 9205 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-02-17 | 2021-09-15 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
2.24 | UCSP | 2.11.1 | Sistema de microfonia para a Câmara Superior |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 61366.63 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-08-27 | 2019-11-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
2.25 | UCSP | 3.1.1 | Infraestrutura de Banco de Dados, Aplicação e outras licenças |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2300000 | 705716.3 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2020-01-24 | 2020-04-01 |  |  | Previsto | 17 | 510 | 9 | 270
2.26 | UCSP | 3.3.2 | Desmaterialização de processos (software + cloud) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-02-23 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
2.27 | UCSP | 2.6.2 | Equipamentos OCR para digitalização de documentos vinculados ao ITCMD |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 700000 | 214783.22 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2019-05-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,42 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,43 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,44 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,45 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,46 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,47 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,48 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,49 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,50 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,51 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,52 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,53 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,54 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,55 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,56 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,57 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,58 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,59 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,60 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,61 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,62 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,63 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,64 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,65 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 135345850 | 41313813.62 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 135345850 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | UCSP | 1.3, 2.1, A1 | Logística para montagem e realização de eventos (material de divulgação, infraestrutura, coffee-break) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 625000 | 191770.73 | 0% | 100% | I, II e A | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2023-03-09 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
3.2 | UCSP | 1.1, 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1, 2.6.2, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.11.3, 2.11,2, 2.11.5, 2.11.4, 3.4, 3.1.1, 3.2, A1 | Desenvolvimento de sistemas de modernização fazendária | PRODESP | Contratação Direta (CD) | Diversos |  | 51561000 | 15820625.33 | 100% | 0% | I, II, III e A | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2020-07-22 |  |  | Previsto
3.3 | UCSP | 1.2.3 | Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância |  | Sistema Nacional (SN) | 30 |  | 3000000 | 920499.52 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2019-03-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
3.4 | UCSP |  | Funcionalidades para a Bolsa Eletrônica de Compras: i) Fornecedores; ii) Serviços; iii) Contratos e Convenios; iv) Terceirização; v) Estoque ; vi) Cadeia de Suprimentos. | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 6 |  |  | 0 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
3.5 | UCSP |  | Desenvolvimento de Sistemas Informatizados para a Administração Tributária | PRODESP |  | Diversos |  |  | 0 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  |  | Previsto |  |  |  |  | Nota: Os sistemas informatizados da área tributária foram desenvolvidos pela Prodesp ou possuem integrações com estes sistemas.A contratação de uma empresa diversa da Prodesp, põe em risco a operação dos sistemas que já estão em produção pois a nova empresa poderá realizar modificações no software que podem causar efeitos colaterais indesejados. No passado tivemos tentativas fracassadas de contratação de empresas diversas desenvolvendo partes de um mesmo sistema informatizado: tivemos problemas de corresponsabildiade pois em diversar situações um empresa atribuia o problema sendo causado pela outra.
3.4 | UCSP | 2.9.1 | Serviço de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM) - Atendimento Eletrônico |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7650000 | 2347273.79 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-02-28 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 6 | 180 | 5 | 150
3.5 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao novo SIAFEM |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 10967872.64 | 3365307.18 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2019-05-01 |  |  | Previsto
3.9 | UCSP |  | Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos em outras entidades | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
3.10 | UCSP |  | Automatização de Dados dos Relatórios da LRF | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-02-23 | 2020-07-22 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
3.6 | UCSP | 3.3.2 | Customização sistemas corporativos (atualização de integrações) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7192967.36 | 2207041.01 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2022-02-01 | 2022-05-01 |  |  | Previsto
3.7 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento do sistema do RH Folha (funcionalidades, auditoria e gestão) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 15280000 | 4688410.91 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01 |  |  | Previsto
3.13 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento da Fase 02 do RH Folh@ (integração e ambiente computacional) | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-02-23 | 2020-07-22 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
3.8 | UCSP | 3.3.1 | Desenvolvimento de desmaterialização de processos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6000000 | 1840999.05 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-11-19 | 2021-04-18 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 5 | 150
3.9 | UCSP | 3.3.1 | Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 14000000 | 4295664.45 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-11-19 | 2021-04-18 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 5 | 150
3.16 | UCSP | A1 | Modernização do sistema SIAFEM quanto às retenções de pagamentos | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-06-28 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
3.10 | UCSP | A1 | Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 450000 | 138074.93 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2020-07-22 | 2021-02-17 |  |  | Previsto | 23 | 690 | 7 | 210
[7 empty] | Total | 116726840 | 35815666.9 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 116726840 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
CONSULTORIAS FIRMAS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Número do Processo |  | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | UCP/ SEFAZ | 1.3 | Produção Artísitica e Cultural para realização de enventos, entre outros produtos. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1400000 | 429566.44 | 7% | 93% | III | Ex-Post | 2019-08-27 | 2019-12-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
4.2 | UCP/ SEFAZ | 1.1.1 | Desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1200000 | 368199.81 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-01-29 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240
4.3 | UCP/ SEFAZ | 1.2.1 | Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) e Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4000000 | 1227332.7 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-05-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240
4.4 | UCP/ SEFAZ | 1.2.2 | Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores, Mapa de riscos ocupacionais e implantção de programas (Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde laboral, Atividade Física, Alimentação e Nutrição, Psicossocial) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 950000 | 291491.52 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
4.5 | UCP/ SEFAZ | 1.3.3 | Execução de pesquisa de percepção fiscal |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 153416.59 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-11-01 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 6 | 180
4.6 | UCP/ SEFAZ | 1.4.3 | Metodologia de Suprimentos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9000000 | 2761498.57 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.7 | UCP/ SEFAZ | 1.6 | Modelo de Gestão da Inovação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1600000 | 490933.08 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.8 | UCP/ SEFAZ | 2.3.1, 2.7.1 | Requisitos do SAT - Roteiro de Análise; Documentos fiscais eletrônicos e Equipamentos combustíveis. | FUSP | Contratação Direta (CD) |  |  | 7950000 | 2439323.74 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-11-25 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
4.9 | UCP/ SEFAZ | 2.5.1 | Diagnóstico de nível de maturidade de gestão de dados analíticos da área tributária |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 384000 | 117823.94 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2020-07-01 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
4.10 | UCP/ SEFAZ | 2.6.1 | Metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos e rurais. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2000000 | 613666.35 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4.11 | UCP/ SEFAZ | 2.8.3 | Desenvolviemtno de inteligência para call center |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 250000 | 76708.29 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2020-11-19 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
4.12 | UCP/ SEFAZ | 2.10.2 | Projeto executivo da reforma física da Consultoria Tributária |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 140000 | 42956.64 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4.13 | UCP/ SEFAZ | 3.2.2 | Definição de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privado |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-04-29 | 2018-07-19 |  |  | Previsto | 8 | 240 | 8 | 240
4.14 | UCP/ SEFAZ | 3.2.1 | Modelo de Projeções Fiscais |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 700000 | 214783.22 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-06-28 | abr-19 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.15 | UCP/ SEFAZ | 3.4 | Contratação de consultoria para implantação nos novos setoriais |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 750000 | 230124.88 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2019-06-28 | abr-19 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
4.16 | UCP/ SEFAZ | A1 | Aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 350000 | 107391.61 | 100% | 0% | A | Ex-Post | 2019-11-25 | fev-20 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
4.17 | UCP/ SEFAZ | A1 | Pesquisa com os usuários dos serviços da Sefaz com identificação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 450000 | 138074.93 | 0% | 100% | A | Sistema Nacional | 2020-04-23 | 2018-07-20 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
4.18 | UCP/ SEFAZ | A2 | Auditoria externa do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 900000 | 276149.86 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 7 | 210
4.23 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.24 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.25 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.26 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.27 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.28 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.29 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.31 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.32 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.33 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.34 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.35 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.36 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.37 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.38 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.39 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.41 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.42 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.43 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 33524000 | 10286275.34 | [10 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 33524000 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | [13 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.5 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  | 0
CAPACITAÇÃO | [19 empty] | 0 |  | 0
Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[8 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | UCP/ SEFAZ | 1.2, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1 | Cursos de pequena e média duração, in company |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7518000 | 2306771.81 | 0% | 100% | I, II e III | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 | Pregão eletrônico / cursos de até US$ 20 mil |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
6.2 | UCP/ SEFAZ | 1.2.1 | Desenvolvimento de lideranças |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4500000 | 1380749.29 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2019-01-19 | abr-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.3 | UCP/ SEFAZ | 1.1, 1.3, 2.5 | Seminários, workshops, congressos, oficinas, simpósios, pequenos cursos externos de mercado |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 561764 | 172367.83 | 0% | 100% | I e II | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 | inscrições |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
6.4 | UCP/ SEFAZ | 1.5.1 | Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000 | 306833.17 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-19 | fev-21 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 8 | 240
6.5 | UCP/ SEFAZ | 1.6, 2.1, A1 | Diárias e Passagens aéreas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 340000 | 104323.28 | 0% | 100% | II e A | Sistema Nacional | 2019-01-29 | abr-19 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 55 | 1650
6.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
6.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Total | 13919764 | 4271045.38
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 13919764 | 0
|  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES | [5 empty] | 306016454 | 93681216.87
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 306016454 | 0
|  | IMPREVISTOS DO PROGRAMA | [5 empty] | 9464426
|  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS | [5 empty] | 315480880
[7 empty] | Comparativo com o PAI | 315480880 | 0
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Datas Estimadas* = U1+[dias]
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+[dias]
Note on D106: Pacheco Machado Dias, Fernando: Desenvolvimento módulo Gestão de Ordens de Compras, Desenvolvimento módulo Gestão de Compras, Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulo Financeiro, Desenvolvimento módulo Gestor Relatórios de Módulos Compras e Contratos, Desenvolvimento módulo Engine do Módulo Relatórios, Desenvolvimento módulo Gestão de Contratos, Desenvolvimento módulo Gestão de Ativos, Desenvolvimento módulo Contas a Pagar Receber Tesouraria e Contabilidade, Desenvolvimento módulo Gestão de Treinamentos, Integrador de Dados entre Orçamento e Consolidação Financeira, e Desenvolvimento módulo Gestão de Consolidação Financeira.
Note on D122: Pacheco Machado Dias, Fernando: Detalhamento nas células ocultas abaixo