PROGRAMA ATN/ME-6658-CO

Proyecto de homologación de los sistemas contables y financieros para instituciones especializadas en microcréditos

Organismo Ejecutor: Cooperativa Multiactiva Microempresarial de Colombia EMPRENDER

## INFORME DE RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

El objetivo del proyecto era el de apoyar un proceso hacia la formalización de un grupo de por los menos 15 instituciones financieras para la microempresa no reguladas (INR) en Colombia, a través de la homologación y reporte de su información contable y financiera. Los objetivos específicos eran: i) unificar los planes únicos de cuentas (PUC) de las INR a través del desarrollo y/o adecuación de sus sistemas contabilidad interno; ii) establecer e implementar normas y formulas de contabilidad financiera homogéneos, bajo criterios universales de prudencia que estén en línea con el sector, y con la superintendencia de bancos; iii) homogeneizar el reporte de la información contable y financiera de las INR para efectos de comparar su desempeño y mejorar sus probabilidades de acceder a nuevas fuentes de financiamiento; iv) apoyar a EMPRENDER para que desarrollara un mecanismo de seguimiento continuo, que permitiera asegurar que el manejo y reporte de la información contable y financiera de las INR fuese consistentemente correcta en el futuro.

I. COMPONENTES

A continuación se describen las actividades realizadas y los resultados obtenidos en cada uno de los componentes del proyecto.

1.- Desarrollo de la capacidad institucional para la ejecución del programa

1.1.- Desarrollar metodologías de evaluaciones de estados financieros

1.- Se definió un plan único de cuentas (PUC) de acuerdo con las operaciones de las entidades y su estructura patrimonial. Si bien es cierto que existía un PUC definido de manera teórica, éste no se ajustaba a la realidad de las INR.

2.- Se definieron las normas para presentar los estados financieros, su revisión y su ajuste con el PUC.

3.- Se diseñó y desarrolló un instructivo de presentación de estados financieros y notas, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de contabilidad para homogenizar de esta manera los reporte de información contable y financiera.

4.- Se desarrolló el asistente financiero ASIFIN, el cual es una herramienta basada en la programación de hojas de calculo que permite evaluar proyectos, negocios, elaboración de un presupuesto, gestión de activos y pasivos, presentación de balance e interpretación de indicadores de gestión.

El ASIFIN se instaló en 15 INR y se capacitaron 41 personas en su uso.

5.- Se estructuró y diseñó un modelo de evaluación de gestión de estrategia competitiva.

6.- Se desarrolló el Balanced Scoredcard (cuadro de mando integral), el cual es una herramienta basada en la programación de hojas de calculo que permite establecer los planes de acción necesarios para alinear el comportamiento de los objetivos estratégicos en procura de logros establecidos.

7.-  Se definió un indicador de valor económico agregado EVA, el cual permite observar la forma como se están administrando las entidades y si éstas generan el valor necesario para su sostenibilidad y desarrollo.

8.- Se estructuró y diseñó una herramienta para valorar riesgos, la cual contiene modelos de matrices funcionales que permiten la identificación y reconocimiento de los riesgos del negocio, actividad o proceso que se quiere evaluar y simultáneamente aplicar la calificación o medición de cada una uno de los riesgos identificados para determinar su magnitud, impacto y probabilidad de ocurrencia.

9.- En noviembre de 2003 se entregó a las INR el “Manual para la gestión y control integral de riesgos en entidades especializadas en microcréditos”.

### Los beneficios del proyecto que recibieron las INR fueron superiores a los pactados en el convenio, pues no solo cuentan con un plan de cuentas ajustado a su realidad, sino que recibieron capacitación y herramientas para enfrentas  temas como el control interno y estrategias competitivas.

### EMPRENDER igualmente se benefició con el desarrollo de una herramienta de monitoreo y seguimiento de la información contable de las INR.

Se desarrolló una pagina WEB con la información relativa al proyecto, sus productos, el comportamiento del sector crediticio y las recomendaciones sobre las ventajas de la autorregulación, se esta diseñando pero por cuenta propia de la entidad y no  parte del proyecto como en algún momento estuvo.

1.2.- Desarrollo de un sistema de alarma temprano

1.- A través del sistema de información se establecieron indicadores de desempeño y señales de alarma con el objetivo de conocer el estado de la institución a un cierre de mes especifico. Adicionalmente, el sistema de información genera señales de alarma con porcentajes previamente definidos que permite tomar medidas correctivas de variables financieras.

1.3.- Vinculación al programa 15 instituciones microfinancieras y diagnósticos

Del universo de 39 potenciales INR beneficiarias del proyecto, que conforman la red EMPRENDER se escogieron 26 que no estaban sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria (SES). A éstas últimas se les aplicaron los criterios de elegibilidad establecidos en el convenio (INR con mejores indicadores de desempeño, necesidad de mejorar sus sistemas de información financiera y contable y compromiso para realizar los cambios).

Aplicados los criterios de selección se seleccionaron 21, y de estas el grupo se redujo a 15 ya que varias entidades no mostraron interés en permanecer en el proyecto.

2.- Capacitación de las instituciones microfinancieras

1.- Se realizó el seminario “Fraude en las instituciones de finanzas” al que asistieron 18 instituciones. Como parte de este programa se creó el CD “Curso de prevención del fraude”.

2.-Se realizó el seminario “Control interno y auditoría en  instituciones de microfinanzas” al que asistieron 8 instituciones.

3.- Se dictó el seminario “Marco regulatorio de la actividad financiera en Colombia frente a las entidades preparadas en microcrédito”.

4.- Se realizó el seminario de planeación tributaria para entidades sin animo de lucro con 26 asistentes y con la participación de las 15 instituciones del proyecto.

5.- Se desarrolló un curso de capacitación multimedia para uso y aplicación del plan único de cuentas en multimedia. El CD final fue entregado a todas las instituciones participantes en el proyecto.

6.- Se realizó el seminario “Toma de decisiones y evaluación de gestión con base en la información de los estados financieros”. Al evento participaron 15 INR.

7.- Se realizó un seminario sobre normas para la presentación de estados financieros y notas a los estados financieros.

8.-Para dar a conocer los conceptos de estrategia competitiva, Balanced Scored y valor económico agregado (EVA) y las herramientas para implementar éstos temas, se realizó el seminario “competitividad y la función de revisoria fiscal”, con la participación de 11 INR vinculadas al proyecto.

9.- Se produjeron y publicaron los siguientes documentos técnicos: i) manual de gestión y control de riesgos en entidades especializadas en microcrédito; ii) manual de inconsistencias y soluciones de la información contable; y iii) fondos de administración y normas para la presentación de estados financieros para instituciones microfinancieras.

3.- Asistencia técnica in-situ

1.- Se realizó capacitación, asesoría y seguimiento in-situ a 15 INR sobre el plan único de cuentas para entidades microfinancieras, aspectos de normatividad, generación de un balance de prueba, homologación de asientos contables, evaluación del impacto de los cambios en el tratamiento de cuentas, y un seguimiento y asesoría permanentes. .

Se realizaron visitas de conversión e implementación del PUC.

Se realizaron actividades de capacitación in situ en 13 INR y se capacitaron 39 para manejar asistente financiero ASIFIN.

3.- Se desarrollaron otras capacitaciones in situ sobre la metodología e implementación de la estrategia competitiva.

4. Sistema de información

1.- Se desarrolló el módulo de estados financieros en el que se definieron las normas para la presentación de estados financieros y generación de los mismos.

2.- Se desarrolló el sistema de información y consolidación contable y financiero para entidades dedicadas al microcrédito(SCOFI), que permite la elaboración y presentación de estados financieros en cada una de las entidades (a nivel descentralizado) y su consolidación para poder contar con información financiera de las INR.

3.- Se adquirieron 10 computadores, dos servidores, un equipo de video, una impresora y licencias de software.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO

Información suministrada por la última evaluación externa del programa señala que el programa impactó significativamente al fortalecimiento contable, financiero y administrativo de las 15 INR beneficiarias, lo cual contribuye también a su desarrollo y maduración lo que, hacia el futuro, les facilitará su proceso de formalización y su acceso a fuentes de financiamiento.

#### II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| Categorías | Presupuesto aprobado |  |  |  | Presupuesto final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de inversión | FOMIN | EMPRE | INR | TOTAL | FOMIN | EMPRE | INR | TOTAL |
| Coordinación y seguimiento | 70,000 | 28,000 | 5,000 | 103,000 | 80,000 | 37,599 | - | 117,599 |
| Asistencia técnica ### Servicios de consultoría | 155,000 | 5,000 | 120,000 | 280,000 | 155,000 | 43,050 | 154,586 | 352,636 |
| Capacitación | 55,000 | - | 10,000 | 65,000 | 55,000 | - | 5,364 | 60,364 |
| Equipos y software | 40,000 | 7,000 | 50,000 | 97,000 | 40,000 | 2,560 | 16,164 | 58,725 |
| Imprevistos y varios | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | - | - | - | - |
| TOTAL | 330,000 | 50,000 | 200,000 | 580,000 | 330,000 | 83,210 | 176,115 | 589,325 |

El proyecto tuvo una inversión total de US $589,325 (apenas US $9.325 más de lo acordado).

Se efectuó un cambio entre categorías del programa, dirigido a utilizar US $10.000 de imprevistos para reforzar la categoría de coordinación y seguimiento.

EMPRENDER y las INR aportaron US $259,325 (US $9,324 más de lo previsto).

#### III. LECCIONES APRENDIDAS

1.- Se recomienda que durante la fase de preparación de este tipo de programas, el equipo deje definidos los términos de referencia para cada una de las consultoras previstas.

2.- Es necesario estimar e incentivar la eficiencia de los programas y los organismos ejecutores cuando estos han cumplido satisfactoriamente las metas y los objetivos previstos dentro del tiempo acordado y, a su vez, han economizado recursos de contribución.

3.- Es necesario que el Banco y el FOMIN promuevan acciones de difusión de los resultados y productos desarrollados por el presente programa, de forma tal que otras organizaciones de microcrédito u otros programas FOMIN en América Latina puedan sacar provecho de ellos.