## PA - BCO
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IPOJUCA
Contrato de Empréstimo: 2901/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 23 MESES
Atualizado em: 22/08/2017
Atualização No : 7
Atualizado por : UGP PSA/IPOJUCA
Dólar de referência: R$ 3,2025
1 | OBRAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
1.1 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Tacaimbó |  | Licitação Pública Nacional |  | 5408/2014 | 4072.9205 | 100% | 0% | 2.2.6.1 | Ex-Post | 2014-09-01 | 2014-12-02 |  | BRB2632 | Contrato em Execução
1.2 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Escada 1ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional |  | 6638/2016 | 5131.4985 | 100% | 0% | 2.2.8.2 | Ex-Ante | 2017-02-15 | 2017-05-15 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde |  | Sistema Nacional | 2 | 3875/2011 | 41109.5341 | 0% | 100% | 2.2.10 | Sistema Nacional | 2012-05-10 | 2012-08-28 | Concorrência Pública Nacional | BRB2639 / BRB2640 | Nova Licitação
1.4 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Venturosa |  | Sistema Nacional |  | 5325/2014 | 10854.3976 | 0% | 100% | 2.2.11 | Sistema Nacional | 2014-07-18 | 2015-02-04 | Concorrência Pública Nacional | BRB2871 | Contrato em Execução
1.5 | COMPESA | Obra do Sistema de Abastecimento de Água de Porto de Galinhas |  | Sistema Nacional |  | 4538/2013 | 11292.7492 | 0% | 100% | 2.2.12 | Sistema Nacional | 2013-03-01 | 2013-08-12 | Concorrência Pública Nacional | BRB2647 | Contrato em Execução
1.6 | COMPESA | Obra da ETA de Bezerros |  | Sistema Nacional |  | 5633/2015 | 2948.3309 | 0% | 100% | 2.2.13 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2016-09-16 | Concorrência Pública Nacional | BRB2933 | Contrato em Execução
1.7 | COMPESA | Obra do SES da Cidade de Gravatá 1ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional |  | 5742/2015 | 9903.8202 | 100% | 0% | 2.2.3.2 | Ex-Ante | 2015-04-23 | 2015-12-30 |  | BRB3214 | Contrato em Execução
1.8 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação dos almoxarifados regionais da COMPESA na RMR e Construção do Almoxarifado regional de Petrolina. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 937.5838 | 100% | 0% | 2.1.6.2 | Ex-Ante | 2017-07-05 | 2017-11-07 |  |  | Previsto
1.9 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Sanharó |  | Licitação Pública Nacional |  | 6469/2016 | 4780.858 | 100% | 0% | 2.2.7.1 | Ex-Ante | 2016-10-29 | 2016-12-30 |  |  | Contrato em Execução
1.10 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte e Goiana |  | Licitação Pública Nacional |  | 5877/2015 | 2897.2451 | 100% | 0% | 2.1.2.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-07-15 |  | BRB3357 | Contrato em Execução
1.11 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde - 2ª etapa |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 0% | 100% | 2.2.9 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Concorrência Pública Nacional |  | Processo Cancelado
1.12 | COMPESA | Obras da Modernização dos Viveiros Florestais de Bonito |  | Licitação Pública Nacional |  | 6868/2017 | 326.5032 | 100% | 0% | 2.3.10.1 | Ex-Ante | 2017-05-02 | 2018-01-12 |  |  | Processo em Curso
1.13 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru - Etapas com Recursos de Contrapartida |  | Sistema Nacional |  |  | 50000 | 0% | 100% | 2.2.4.2.1 | Sistema Nacional | 2018-02-06 | 2018-06-26 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
1.14 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Belo Jardim |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 14712.7285 | 100% | 0% | 2.2.2.2 | Ex-Ante | 2018-02-06 | 2018-06-26 |  |  | Previsto
1.15 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.5.2 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
1.16 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó - Obras Complementares |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 156.128 | 100% | 0% | 2.2.6.8 | Ex-Post | 2018-01-23 | 2018-05-10 |  |  | Previsto
1.17 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente em Caruaru (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Obras de Recuperação. |  | Licitação Pública Nacional |  | 006637/2016 | 823.0857 | 100% | 0% | 2.2.4.5.1 | Ex-Ante | 2017-01-11 | 2017-05-15 |  | BRB3684 | Contrato em Execução
1.18 | COMPESA | Obras de Requalificação do Laboratório Central de Água e Implantação do Laboratório Central de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional |  | 6595/2016 | 1131.7609 | 100% | 0% | 2.2.14.3 | Ex-Ante | 2017-05-27 | 2017-12-06 |  |  | Processo em Curso
1.19 | CPRH | Obras do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 352.3224 | 100% | 0% | 2.3.15.9 | Ex-Ante | 2018-01-06 | 2018-05-26 |  |  | Previsto
1.20 | APAC | Contratação da execução das obras dos parques de Caruaru, Bezerros, São Caetano, belo Jardim, Gravatá e Escada. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 4583.5544 | 100% | 0% | 2.3.3.3 | Ex-Ante | 2018-03-07 | 2018-07-25 |  |  | Previsto
1.21 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru Demais Etapas com Recursos BID |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 7926.5581 | 100% | 0% | 2.2.4.7 | Ex-Ante | 2018-02-06 | 2018-06-26 |  |  | Previsto
1.22 | COMPESA | Obras da Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Internacional |  |  | 21583.4921 | 94.46% | 5.537% | 2.2.17.2 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-01-12 |  |  | Previsto
1.23 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação do Núcleo de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto da RMR. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 220 | 100% | 0% | 2.1.7.2 | Ex-Ante | 2017-12-21 | 2018-04-08 |  |  | Previsto
1.24 | COMPESA | Obras de Adequação da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 3122.5605 | 100% | 0% | 2.2.8.6 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
1.25 | COMPESA | Obras de Implantação dos núcleos de manutenção dos SES |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 312.256 | 100% | 0% | 2.2.15.12 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 199179.8877 | 81779.8104 | 117400.0772
2 | BENS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
2.1 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA |  | Sistema Nacional | 2 | 5112/2014 | 1198.0172 | 100% | 0% | 2.1.10.1.1 | Sistema Nacional | 2014-03-12 | 2014-07-14 | Pregão Eletrônico | BRB2547 BRB2531 | Contrato Concluído
2.2 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Gravatá 1ª Etapa |  | Sistema Nacional |  | diversos | 1052.5773 | 100% | 0% | 2.2.3.3 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.3 | APAC | Aquisição de 140 telepluviômetros - APAC |  | Sistema Nacional |  | 5358/2014 | 566.558 | 100% | 0% | 2.3.6.1 | Sistema Nacional | 2014-08-07 | 2015-06-17 | Pregão Eletrônico | BRB2893 | Contrato Concluído
2.4 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Sanharó |  | Sistema Nacional |  | diversos | 543.6378 | 100% | 0% | 2.2.7.2 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.5 | CPRH | Aquisição de bens e equipamentos para as Unidades Regionais da CPRH (UIGA´s) |  | Sistema Nacional | 8 | 6169/2016 | 116.4334 | 100% | 0% | 2.3.14.3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-19 | 2016-11-30 | Pregão Eletrônico | BRB3542 CBR76/2017 BRB3570 | Previsto
2.6 | CPRH | Aquisição de equipamentos e materiais para o Laboratório da CPRH. |  | Sistema Nacional | 6 |  | 129.7804 | 100% | 0% | 2.3.15.6 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.7 | COMPESA | Aquisição de Hidrômetros |  | Sistema Nacional |  | 3596/2011 3873/2012 | 4499.4588 | 100% | 0% | 2.1.3 | Sistema Nacional | 2012-01-02 | 2012-01-27 | Pregão Eletrônico | BRB2575/ BRB2576 | Contrato Concluído
2.8 | COMPESA | Aquisição de tubos para o SES de Tacaimbó |  | Sistema Nacional |  | 4945/2013 | 220.6873 | 100% | 0% | 2.2.6.2 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.9 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de bombas. |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.6.3 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.10 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de conjunto de desinfecção. |  | Sistema Nacional |  | 6891/2017 | 70.5464 | 100% | 0% | 2.2.6.4 | Sistema Nacional | 2017-03-14 | 2017-11-04 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.11 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de Tubos para o Emissário |  | Sistema Nacional |  | diversos | 50 | 100% | 0% | 2.2.6.4.1 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.12 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó- Sistema de Supervisão da ETE do SES Tacaimbó e automação da EE |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.6.5 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.13 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo - Cadeiras Teladas |  | Sistema Nacional |  | 5112/2014 | 652.0984 | 100% | 0% | 2.1.10.2 | Sistema Nacional | 2014-03-03 | 2014-10-22 | Pregão Eletrônico | BRB2610 | Contrato Concluído
2.14 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Mobiliario |  | Sistema Nacional | 5 | 6189/2016 | 320.4193 | 100% | 0% | 2.1.10.3.1 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.15 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Complementação Mobiliario |  | Sistema Nacional |  | 6266/2016 | 184.8289 | 100% | 0% | 2.1.10.4 | Sistema Nacional | 2016-06-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.16 | COMPESA | Aquisição de Bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Maquinas e Equipamentos |  | Sistema Nacional | 3 | 6296/2016 | 52.2029 | 100% | 0% | 2.1.10.6.1 | Sistema Nacional | 2016-08-17 | 2016-11-21 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 CRB-676/2017 | Contrato Concluído
2.17 | COMPESA | Aquisição de Hardware para ampliação da Capacidade de Armazenamento do Servidor Central da COMPESA |  | Sistema Nacional |  | 6218/2016 | 214.3152 | 100% | 0% | 2.1.12.1 | Sistema Nacional | 2016-05-24 | 2016-08-30 | Pregão Eletrônico | BRB3600 | Contrato Concluído
2.18 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Torrre de Iluminação e Gerador |  | Sistema Nacional | 2 | 6179/2016 | 227.4629 | 100% | 0% | 2.2.15.1.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-14 | Pregão Eletrônico | BRB3532 CRB-676/2017 | Contrato em Execução
2.19 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Rompedor e Compressor |  | Sistema Nacional | 5 | 6180/2016 | 291.7055 | 100% | 0% | 2.2.15.2.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-13 | Pregão Eletrônico | BRB3530 | Processo em Curso
2.20 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Equipamentos de Grande Porte |  | Sistema Nacional | 7 | 6237/2016 6565/2016 | 4020.0199 | 100% | 0% | 2.2.15.3.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-09 | Pregão Eletrônico | BRB3528 CBR-676/2017 BRB3529 BRB3535 BRB3536 | Contrato em Execução
2.21 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Veículos |  | Sistema Nacional | 6 | 6221/2016 6233/2016 | 1091.8127 | 100% | 0% | 2.2.15.4.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-06-28 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 BRB3533 | Previsto
2.22 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Poliguindaste |  | Sistema Nacional |  | 6292/2016 | 516.3778 | 100% | 0% | 2.2.15.5 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-10-13 | Pregão Eletrônico | BRB3534 | Nova Licitação
2.23 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Roçadeira |  | Sistema Nacional |  | 5931/2015 | 6.5162 | 100% | 0% | 2.2.15.6 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-01-12 | Pregão Eletrônico | BRB3526 | Contrato Concluído
2.24 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Esmerilhadeira e Martelete |  | Sistema Nacional | 2 | 5973/2015 | 4.8253 | 100% | 0% | 2.2.15.7.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-04-20 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 | Contrato Concluído
2.25 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Bombas para Esgotamento de Valas |  | Sistema Nacional |  | 6329/2016 | 7.308 | 100% | 0% | 2.2.15.8 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-08-30 | Pregão Eletrônico | BRB3527 | Contrato Concluído
2.26 | COMPESA | Aquisição de Sofware para Dimensionamento Hidráulico |  | Sistema Nacional |  | 6342/2016 | 90.9782 | 100% | 0% | 2.2.16.3 | Sistema Nacional | 2016-07-12 | 2016-09-30 | Pregão Eletrônico | BRB3572 | Contrato Concluído
2.27 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos de Apoio para a Gestão do Programa |  | Comparação de Preços |  |  | 0 | 100% | 0% | 1.1.2 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
2.28 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte - Aquisição de Medidores de Cloro Livre Residual |  | Sistema Nacional |  | 6661/2017 | 187.3536 | 100% | 0% | 2.1.2.2 | Sistema Nacional | 2017-02-07 | 2017-07-21 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2.29 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (software e Hardware) para o sistema de gestão de ramais de água e esgotos |  | Sistema Nacional |  |  | 60 | 100% | 0% | 2.1.7.3 | Sistema Nacional | 2017-12-21 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Previsto
2.30 | COMPESA | Aquisição de ETE Pré-Moldada para o SES Sanharó |  | Sistema Nacional |  | 6365/2016 | 1901.7018 | 100% | 0% | 2.2.7.3 | Sistema Nacional | 2016-07-30 | 2016-12-14 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2.31 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para o Sistema Integrado de Suprimentos e Logística |  | Sistema Nacional |  |  | 20 | 100% | 0% | 2.1.6.3 | Sistema Nacional | 2018-03-10 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Previsto
2.32 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios Regionais e Central da COMPESA |  | Sistema Nacional |  |  | 93.6768 | 100% | 0% | 2.2.14.4 | Sistema Nacional | 2017-12-31 | 2018-03-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.33 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Belo Jardim |  | Sistema Nacional |  |  | 1639.3443 | 100% | 0% | 2.2.2.3 | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.34 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Bezerros |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.5.3 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.35 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (Software, Hardware e outros equipamentos) para a área de Projetos de Engenharia da COMPESA (ISO 9001) |  | Sistema Nacional |  | 0363/2014 | 411.4777 | 100% | 0% | 2.1.8.3 | Sistema Nacional | n.a | 2016-12-30 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2.36 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 2 -Aquisição de solução de interconexão e de acesso privado |  | Sistema Nacional |  | 6479/2016 | 269.856 | 100% | 0% | 2.1.12.4 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2017-01-20 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato Concluído
2.37 | COMPESA | Aquisição de Software e Hardware para o Sistema de Geoprocessamento da COMPESA |  | Sistema Nacional | 2 | 6479/2016 6696/2017 | 100.2077 | 100% | 0% | 2.1.12.5 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2016-12-23 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2.38 | COMPESA | Aquisição e Implantação do Software para Gestão da Informação do Laboratório Central - LIMS |  | Sistema Nacional |  | 6594/2017 | 120.9992 | 100% | 0% | 2.2.14.6 | Sistema Nacional | 2017-01-21 | 2017-04-17 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2.39 | APAC | Aquisição de PCDs Hidrológicos |  | Sistema Nacional |  | 6399/2016 | 114.7421 | 100% | 0% | 2.3.6.3 | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-12-26 | Pregão Eletrônico | BRB3538 | Contrato Concluído
2.40 | CPRH | Aquisição de Software para Gestão do Laboratório da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 115.5877 | 100% | 0% | 2.3.15.7 | Ex-Ante | 2017-10-31 | 2018-04-24 |  |  | Previsto
2.41 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Solução de Projeção Multimídia |  | Sistema Nacional |  |  | 32.4333 | 100% | 0% | 2.1.10.5 | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.42 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Aquisição de Materiais |  | Sistema Nacional | 2 | 6806/2017 Bombas 6925/2017 Tubos | 459.5019 | 100% | 0% | 2.2.4.5.2 | Sistema Nacional | 2017-09-27 | 2017-09-21 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.43 | COMPESA | Aquisição de Tubos da Adutora do Serro Azul |  | Licitação Pública Internacional | 7 |  | 28691.5265 | 100% | 0% | 2.2.17.3.1 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-01-12 |  |  | Previsto
2.44 | COMPESA | Aquisição de Conjunto de Motobombas para Adutora de Serro Azul |  | Sistema Nacional |  |  | 2844.005 | 100% | 0% | 2.2.17.4 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-12-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.45 | COMPESA | Aquisição de equipamentos tipo Eletrocentros |  | Sistema Nacional |  |  | 3756.4673 | 100% | 0% | 2.2.17.5 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-11-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.46 | COMPESA | Aquisição de Registros, Válvulas de controle de vazão e pressão, Ventosas. |  | Sistema Nacional |  |  | 934.5794 | 100% | 0% | 2.2.17.6 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-12-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.47 | COMPESA | Aquisição e Montagem de Reservatórios Metálicos |  | Sistema Nacional |  |  | 1495.3271 | 100% | 0% | 2.2.17.12 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.48 | COMPESA | Aquisição de Reservatórios Hidropneumáticos antigolpe de Aríate em Aço carbono |  | Sistema Nacional |  |  | 2856.9699 | 100% | 0% | 2.2.17.13 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.49 | COMPESA | Aquisição de Solução especializada e Integrada para Aceleração de Banco de Dados |  | Sistema Nacional |  |  | 650 | 100% | 0% | 2.2.14.7 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.50 | APAC | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC |  | Sistema Nacional |  |  | 900 | 100% | 0% | 2.3.6.5 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 63784.3252 | 63784.3252 | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
3.1 | COMPESA | Fornecimento de passagens aéreas em apoio as ações do PSA IPOJUCA |  | Sistema Nacional |  | n.a | 0 | 100% | 0% | 2.1.15 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.2 | APAC | Instalação de 140 telepluviômetros - APAC |  | Licitação Pública Nacional |  | 5487/2014 | 260.5395 | 100% | 0% | 2.3.6.2 | Ex-Post | 2014-10-14 | 2015-06-12 |  | BRB2962 | Contrato Concluído
3.3 | COMPESA | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA |  | Sistema Nacional |  | 3970/2012 | 925.9552 | 100% | 0% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2012-10-18 | Pregão Eletrônico | BRB2577 | Contrato em Execução
3.4 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Município de ipojuca |  | Licitação Pública Nacional |  | 6485/2016 | 1228.816 | 100% | 0% | 2.3.2.2 | Ex-Ante | 2016-10-18 | 2018-01-19 |  |  | Processo em Curso
3.5 | COMPESA | Limpeza, Desobstrução, Cadastramento e Filmagem da Rede de Esgotamento do SES Caruaru |  | Licitação Pública Nacional |  | 6674/2017 | 940.8544 | 100% | 0% | 2.2.4.3 | Ex-Ante | 2017-01-20 | 2017-07-06 |  |  | Contrato em Execução
3.6 | COMPESA | Construção dos Laboratórios Regionais de Análises de Água e de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 1130.2633 | 100% | 0% | 2.2.14.2 | Ex-Ante | 2018-01-06 | 2018-05-26 |  |  | Previsto
3.7 | APAC | Metodologia para pagamento - Apoio a Implementação das Ações do Projeto |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.1.2 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
3.8 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Produção de Vídeos |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 399.6877 | 100% | 0% | 2.3.12.2 | Ex-Ante | 2017-04-06 | 2017-08-02 |  |  | Previsto
3.9 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Material de Divulgação |  | Sistema Nacional |  |  | 399.6877 | 100% | 0% | 2.3.12.3 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-11-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.10 | CPRH | Calibração e aferição de equipamentos, vidraria e materiais de referências. |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.5 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.11 | COMPESA | Serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos da COMPESA |  | Contratação Direta |  | 6625/2016 | 258.3772 | 100% | 0% | 2.1.9.2 | Ex-Ante | n.a | 2016-12-30 |  | BRB3601 | Contrato em Execução
3.12 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 1 -Movimentação dos equipamentos do Datacenter Atual |  | Sistema Nacional |  | 6185/2016 | 106.4481 | 0% | 100% | 2.1.12.3 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | BRB3437 | Contrato em Execução
3.13 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Outros Municípios da BRI |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 200 | 100% | 0% | 2.3.2.3 | Ex-Ante | 2017-11-06 | 2018-03-26 |  |  | Previsto
3.14 | APAC | Instalação de PCDs Hidrológicos |  | Comparação de Preços |  | 6882/2017 | 30.0293 | 100% | 0% | 2.3.6.4 | Ex-Ante | 2017-09-27 | 2017-09-01 |  |  | Processo em Curso
3.15 | COMPESA | Serviços de Captação e Tratamento de imagens aéreas para apoio a elaboração de relatório de inspeção, fiscalização e monitoramento das atividade do programa. |  | Comparação de Preços |  | 6905/2017 | 62.4512 | 100% | 0% | 2.3.11.1 | Ex-Ante | 2017-03-30 | 2017-10-27 |  |  | Processo em Curso
3.16 | COMPESA | Modernização do Cadastro de Usuários de Água e Esgoto da COMPESA na BRI |  | Sistema Nacional |  |  | 624.5121 | 100% | 0% | 2.3.17.1 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.17 | COMPESA | Construção de Infraestrutura para alimentação em média tensão para as Estações de Bombeamento para Adutora de Serro Azul |  | Contratação Direta |  |  | 1028.8964 | 100% | 0% | 2.2.17.7 | Ex-Ante | 2017-10-11 | 2018-01-04 |  |  | Previsto
3.18 | COMPESA | Implantação do Sistema de Supervisão e Controle da Adutora de Serro Azul (Automação) |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 624.5121 | 100% | 0% | 2.2.17.8 | Ex-Ante | 2017-12-07 | 2018-04-26 |  |  | Previsto
3.19 | COMPESA | Execução de Projeto de Manejo de Fauna para a Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 80 | 100% | 0% | 2.2.17.9 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-02-10 |  |  | Previsto
3.20 | COMPESA | Implantação do Projeto de Compensação e Reposição Florestal para Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 287.2897 | 100% | 0% | 2.2.17.10 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-02-10 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 8588.32 | 8481.8719 | 106.4481
4 | CONSULTORIA FIRMAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
4.1 | COMPESA | Apoio à UGP para o Gerenciamento do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5053/2014 | 6795.9503 | 100% | 0% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2013-09-20 | 2014-08-14 |  | BR10648 | Contrato em Execução
4.2 | COMPESA | Apoio à UGP para a Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5492/2014 | 4029.4094 | 100% | 0% | 1.1.3 | Ex-Ante | 2014-03-11 | 2015-07-13 |  | BRB2902 | Contrato em Execução
4.3 | COMPESA | Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para construção de almoxarifados regionais em Caruaru e Petrolina e projetos de reforma/adequação de almoxarifados regionais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5693/2015 | 206.3748 | 100% | 0% | 2.1.6.1 | Ex-Post | 2014-11-28 | 2016-02-19 |  | BR11374 | Contrato Concluído
4.4 | COMPESA | Sistema de Gestão Ambiental da Compesa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6249/2015 | 456.5482 | 100% | 0% | 2.1.9.1 | Ex-Post | 2015-01-16 | 2016-06-30 |  | BR11482 | Contrato em Execução
4.5 | COMPESA | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Belo Jardim |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 5650/2015 | 913.0497 | 100% | 0% | 2.2.2.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2016-03-14 |  | BR11440 BR11462 | Contrato em Execução
4.6 | COMPESA | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Caruaru |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5649/2015 | 1055.6681 | 100% | 0% | 2.2.4.1 | Ex-Ante | 2014-08-14 | 2016-06-30 |  | BR11489 | Contrato em Execução
4.7 | COMPESA | Elaboração do Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5445/2014 | 118.7688 | 100% | 0% | 2.3.12.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-03-27 |  | BR10963 | Contrato Concluído
4.8 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa de consultoria para implementação do Programa da Qualidade ( Laboratorio) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5636/2015 | 72.9278 | 100% | 0% | 2.3.15.2 | Ex-Post | 2014-09-09 | 2015-12-15 |  | BR11208 | Contrato em Execução
4.9 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH Contratação de empresa consultora para realizar o diagnóstico da situação ambiental atual da BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5879/2015 | 259.4819 | 100% | 0% | 2.3.15.3 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-08-16 |  | BR11564 | Contrato em Execução
4.10 | COMPESA | Elaboração dos projetos arquitetônicos dos núcleos de manutenção dos SES |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6709/2017 | 100.5018 | 100% | 0% | 2.2.15.9 | Ex-Ante | 2016-10-28 | 2017-07-14 |  |  | Contrato em Execução
4.11 | COMPESA | Auditoria independente externa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6541/2016 6752/2017 | 229.4639 | 100% | 0% | 3.1.1 | Ex-Ante | n.a | 2017-02-22 |  | BR11763 | Contrato em Execução
4.12 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Gravatá 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 5594/2014 | 1556.1601 | 100% | 0% | 2.2.3.4 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-08-24 |  | BR11053 | Contrato em Execução
4.13 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Sanharó |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 06656/2017 | 707.438 | 100% | 0% | 2.2.7.4 | Ex-Post | 2015-04-15 | 2017-06-14 |  | CBR-67/2017 | Contrato em Execução
4.14 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Escada 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6774/2017 | 920.5648 | 100% | 0% | 2.2.8.3 | Ex-Post | 2016-05-18 | 2017-08-01 |  | CBR-67/2017 | Contrato em Execução
4.15 | APAC | Estudo de concepção dos parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5444/2014 | 89.8661 | 100% | 0% | 2.3.3.1 | Ex-Post | 2014-07-23 | 2015-06-12 |  | BR11010 | Contrato Concluído
4.16 | APAC | Elaboração de proposta de enquadramento dos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6116/2016 | 681.1436 | 100% | 0% | 2.3.4.1 | Ex-Ante | 2015-04-22 | 2016-12-30 |  | BR11749 BR11774 | Contrato em Execução
4.17 | COMPESA | Avaliação Econômica de Tacaimbó |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5551/2014 | 62.2675 | 100% | 0% | 2.3.16.1 | Ex-Post | 2014-08-19 | 2015-04-20 |  | BR10969 | Contrato Concluído
4.18 | APAC | Elaboração de Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes de ETE |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5619/2015 | 310.7516 | 100% | 0% | 2.3.5.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-04-01 |  | BR11427 | Contrato em Execução
4.19 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Gravatá (2ª Etapa) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5779/2015 | 1009.7595 | 100% | 0% | 2.2.3.1 | Ex-Post | 2015-02-04 | 2017-03-14 |  | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
4.20 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Poção, Chã Grande e Primavera |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6788/2017 | 905.5425 | 100% | 0% | 2.2.1.1 | Ex-Post | 2015-09-15 | 2017-10-15 |  |  | Processo em Curso
4.21 | COMPESA | Contratação de Consultoria para Modernização da Gestão de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6273/2016 | 242.3371 | 100% | 0% | 2.1.7.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-10-04 |  | BR11693 | Contrato em Execução
4.22 | APAC | Plano de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais - PACUERA |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5620/2015 | 129.9297 | 100% | 0% | 2.3.2.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-05-25 |  | BR11470 | Contrato em Execução
4.23 | APAC | Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais - Produtor de Água - Açude Bitury |  | Contratação Direta |  |  | 280.6123 | 100% | 0% | 2.3.1.1 | Ex-Ante | n.a | 2016-12-30 |  |  | Processo em Curso
4.24 | APAC | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos dos Parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6953/2017 | 174.935 | 100% | 0% | 2.3.3.2 | Ex-Ante | 2016-12-20 | 2018-02-05 |  |  | Processo em Curso
4.25 | CPRH | Planejamento Estratégico da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6375/2016 | 597.2011 | 100% | 0% | 2.3.13.1 | Ex-Ante | 2016-04-05 | 2017-09-17 |  |  | Processo em Curso
4.26 | CPRH | Ipojuca Digital - Criação de Plataforma para Disponibilização de Dados Referenciados Geograficamente (Mapeamento de Fontes Poluidoras) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6627/2016 | 242.7812 | 100% | 0% | 2.3.13.2 | Ex-Ante | 2016-07-08 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4.27 | COMPESA | Modernização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial da COMPESA (ALPHA) - Atualização do software ERP v. 9.0 |  | Contratação Direta |  | 6523/2016 | 527.5482 | 100% | 0% | 2.1.12.2 | Ex-Ante | n.a | 2016-11-04 |  | BR11687 | Contrato em Execução
4.28 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Caruaru (Recursos BID |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 800 | 100% | 0% | 2.2.4.4 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-06-01 |  |  | Previsto
4.29 | COMPESA | Projetos de Arquitetura dos Laboratórios Regionais de Água e de Esgoto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6236/2016 | 238.9569 | 100% | 0% | 2.2.14.1 | Ex-Ante | 2016-02-03 | 2016-09-16 |  | BR11735 | Contrato em Execução
4.30 | COMPESA | Elaboração de Projeto do SES Escada 2ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6392/2016 | 399.0355 | 100% | 0% | 2.2.8.5 | Ex-Ante | 2017-03-04 | 2018-03-08 |  |  | Processo em Curso
4.31 | APAC | Elaboração do Estudo de concepção e Projetos Executivos do Parque Ambiental de Belo Jardim, Gravatá e Escada |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6818/2017 | 390.2687 | 100% | 0% | 2.3.3.4 | Ex-Ante | 2016-06-29 | 2018-02-05 |  |  | Processo em Curso
4.32 | APAC | Cadastro de Usuários de Água da Bacia do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6732/2017 | 433.7446 | 100% | 0% | 2.3.8.1 | Ex-Ante | 2016-09-16 | 2017-11-01 |  |  | Processo em Curso
4.33 | APAC | Metodologia de acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura hídrica, conservaçao e gestão de recursos hídricos na BRI |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6864/2017 | 124.509 | 100% | 0% | 2.3.9.1 | Ex-Ante | 2016-11-22 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4.34 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Belo Jardim |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 1602.0232 | 100% | 0% | 2.2.2.4 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-07-23 |  |  | Previsto
4.35 | APAC | Contratação de consultoria para Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.7.1 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
4.36 | CPRH | Contratação de consultora para inclusão de bioindicadores e novos parametros físico/químicos. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.4 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
4.37 | COMPESA | Aprimoramento dos macroprocessos da COMPESA e Conformidade da Gestão. (Compliance) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6670/2017 | 483.4085 | 100% | 0% | 2.1.4.1 | Ex-Ante | 2016-09-15 | 2017-07-21 |  |  | Contrato em Execução
4.38 | COMPESA | Elaboração do Plano Estratégico da COMPESA (2018-2022) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6813/2017 | 292.8547 | 100% | 0% | 2.1.4.2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-10-03 |  |  | Processo em Curso
4.39 | COMPESA | Implantação de processos de gestão de riscos de contratos de obras e serviços terceirizados da Compesa. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.1.4.3 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
4.40 | COMPESA | Aprimoramento do Modelo de Gestão de Custos e Despesas da COMPESA com Foco em Resultado. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 140.2779 | 100% | 0% | 2.1.4.4 | Ex-Ante | 2017-09-27 | 2018-03-26 |  |  | Processo em Curso
4.41 | COMPESA | Melhorias nos Processos de Gestão da Qualidade para certificação ISO 9001, nas Áreas de Projetos de Engenharia. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6906/2017 | 143.068 | 100% | 0% | 2.1.8.2 | Ex-Ante | 2016-11-19 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4.42 | COMPESA | Projeto Básico para Ampliação e Adequação da ETE de Escada. |  | Sistema Nacional |  | 6392/2016 | 21.3938 | 0% | 100% | 2.2.8.1 | Sistema Nacional | 2016-09-10 | 2017-01-13 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 | Contrato em Execução
4.43 | COMPESA | Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório Central para certificação NBR ISO 17025. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6477/2016 | 145.9797 | 100% | 0% | 2.2.14.5 | Ex-Ante | 2017-01-14 | 2017-08-28 |  |  | Processo em Curso
4.44 | COMPESA | Planos Regionais de Água e Esgoto nas bacias dos Rios Ipojuca e Capibaribe |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6862/2017 | 467.6861 | 100% | 0% | 2.2.16.1 | Ex-Ante | 2016-11-29 | 2017-12-07 |  |  | Processo em Curso
4.45 | COMPESA | Modelagem da Operação dos Sistemas Integrados de Produção de Água |  | Sistema Nacional |  |  | 109.2896 | 0% | 100% | 2.2.16.2 | Sistema Nacional | 2017-10-07 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
4.46 | COMPESA | Projeto da Adutora do Serro Azul |  | Sistema Nacional |  | 5813/2015 | 176.2675 | 0% | 100% | 2.2.17.1 | Sistema Nacional | 2015-06-30 | 2016-03-08 | Pregão Eletrônico | BRB3392 | Contrato em Execução
4.47 | CPRH | Elaboração de Projeto Executivo para construção do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) |  | Contratação Direta |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.8 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Processo Cancelado
4.48 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA - Integração com as ações do comitê de imagens da COMPESA. (endomarketing) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6579/2016 | 216.7326 | 100% | 0% | 2.3.12.4 | Ex-Ante | 2016-08-24 | 2017-03-07 |  | BR11750 | Contrato em Execução
4.49 | COMPESA | Supervisão das Obras de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 2040 | 100% | 0% | 1.1.4 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-01-01 |  |  | Previsto
4.50 | COMPESA | Apoio Técnico das Obras (ATO) de Serro Azul |  | Contratação Direta |  |  | 172 | 100% | 0% | 1.1.5 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-01-01 |  |  | Previsto
4.51 | COMPESA | Melhoria dos resultados da COMPESA por meio do aumento da receita e da adimplência e aprimorar o processo de definição e desdobramento de metas. |  | Sistema Nacional |  |  | 1003.3411 | 0% | 100% | 2.1.4.5 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
4.52 | COMPESA | Sistema de Controle Interno da SDEC |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 640.2108 | 0% | 100% | 2.1.13.1 | Ex-Ante | 2017-09-06 | 2018-07-04 |  |  | Previsto
4.53 | COMPESA | Implementação de Planos e Programas Ambientais da Adutora de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 100 | 100% | 0% | 2.2.17.11 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-07-23 |  |  | Previsto
4.54 | COMPESA | Estudo de Viabilidade Econômica Financeira para Fornecimento de Água e de Esgotamento Sanitário para Municípios da Mata Sul de PE. Acrescentar Modernização do Cadastro de Usuário de água e esgoto na BRI |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 129.5863 | 100% | 0% | 2.3.16.2 | Ex-Ante | 2017-10-07 | 2018-04-24 |  |  | Previsto
4.55 | COMPESA | Avaliação Final do Programa PSA Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 746.8655 | 100% | 0% | 3.2.2 | Ex-Ante | 2018-02-10 | 2018-12-06 |  |  | Previsto
4.56 | COMPESA | Consultoria Especializada para Modernização do GSAN |  | Contratação Direta |  |  | 209.8361 | 100% | 0% | 3.2.2 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 33904.3194 | 31953.8165 | 1950.5029
5 | CONSULTORIA INDIVIDUAIS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
5.1 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5137/2014 | 274.5783 | 100% | 0% | 2.1.11.1 | Ex-Post | 2014-03-19 | 2014-06-16 |  | BR10544 | Contrato em Execução
5.2 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5219/2014 | 245.2309 | 100% | 0% | 2.1.11.2 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10545 | Contrato em Execução
5.3 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5064/2014 | 191.0073 | 100% | 0% | 2.1.11.3 | Ex-Post | 2014-02-01 | 2014-04-22 |  | BR10542 | Contrato em Execução
5.4 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5180/2014 | 150.3705 | 100% | 0% | 2.1.11.4 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-07-07 |  | BR10559 | Contrato em Execução
5.5 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5217/2014 | 149.2561 | 100% | 0% | 2.1.11.5 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-08-15 |  | BR10647 | Contrato em Execução
5.6 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5218/2014 | 244.0031 | 100% | 0% | 2.1.11.6 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10543 | Contrato em Execução
5.7 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 5107/2014 | 215.8692 | 100% | 0% | 2.1.11.7.1 | Ex-Post | 2014-02-19 | 2014-05-19 |  | BR10525 | Contrato em Execução
5.8 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio ao EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5621/2015 | 47.3031 | 100% | 0% | 2.1.8.1 | Ex-Post | 2015-02-24 | 2015-07-15 |  | BR11001 | Contrato Concluído
5.9 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para Elaboração de estudo de alternativas para tratamento e disposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbó e Caruaru |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 6785/2017 | 17.7619 | 100% | 0% | 2.2.15.10 | Ex-Ante | 2017-03-15 | 2017-09-07 |  |  | Processo em Curso
5.10 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Avaliação intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 6077/2016 | 23.6705 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Post | 2016-01-21 | 2016-06-30 |  | BR11532 | Contrato Concluído
5.11 | COMPESA | Consultores Individuais |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 7 |  | 283.2022 | 100% | 0% | 2.1.11.8 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2018-01-11 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 1842.2532 | 1842.2532 | 0
6 | CAPACITAÇÕES
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
6.1 | COMPESA | Treinamento e Capacitação de Integrantes do Programa PSA Ipojuca |  | Contratação Direta |  | n.a | 93.6768 | 100% | 0% | 2.1.5 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Contrato em Execução
6.2 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Realização das Oficinas Ambientais. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 31.2256 | 100% | 0% | 2.3.14.1 | Ex-Ante | 2017-07-11 | 2018-01-22 |  |  | Previsto
6.3 | CPRH | Capacitação da equipe do laboratório da CPRH. (Cursos CETESB) - 8 Cursos |  | Contratação Direta |  | n.a | 19.8072 | 100% | 0% | 2.3.15.1 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Contrato Concluído
6.4 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Capacitação da Equipe Técnica |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 62.4512 | 100% | 0% | 2.3.14.2 | Ex-Ante | 2017-07-11 | 2018-01-22 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 207.1608 | 207.1608 | 0
7 | SUBPROJETOS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
7.1 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras de Tacaimbó e Gravatá |  | Contratação Direta |  | 4134/2012 | 201.082 | 100% | 0% | 2.2.3.5 | Ex-Ante | n.a | 2015-09-25 |  | BRB3019 | Contrato em Execução
7.2 | COMPESA | Controle tecnológico das obras dos SES Sanharó, Escada, Belo Jardim e Caruaru |  | Contratação Direta | 3 |  | 169.8065 | 100% | 0% | 2.2.7.5 | Ex-Ante | n.a | 2017-12-21 |  |  | Previsto
SUBTOTAL | [6 empty] | 370.8885 | 370.8885 | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 307877.1547 | 188420.1265 | 119457.0282
%Total | [6 empty] | 94.16% | 61.94% | 38.06%
Cotação do Dólar | R$ | [6 empty] | 11579.8735
Cotação do Dólar - Previsão | 3.2025 | [6 empty] | 200000
[8 empty] | 0 | 0

## Folha de Comentários
FOLHA DE COMENTÁRIOS 7º PA
OBRAS
Nº | Objeto | Comentários
1.1 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Tacaimbó | Obra concluída. Atualização do valor em razão de aditivos contratuais.
1.2 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Escada 1ª Etapa | Atualização do valor em virtude da contratação
1.3 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde | Atualização do valor em virtudade da unificação das etapas 1 e 2 do SES Arcoverde
1.4 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Venturosa | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
1.5 | Obra do Sistema de Abastecimento de Água de Porto de Galinhas | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
1.6 | Obra da ETA de Bezerros | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
1.7 | Obra Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Gravatá 1ª Etapa | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
1.8 | Obras de implantação, reforma e adequação dos almoxarifados regionais da COMPESA na RMR e Construção do Almoxarifado regional de Petrolina. | Alteração no escopo da aquisição (Alteração na nomeclatura). Demais almoxarifados necessitam suplementação de recursos.
1.9 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Sanharó | Atualização do valor em virtude da contratação
1.10 | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte e Goiana | Atualização do valor em virtude da contratação
1.11 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde - 2ª etapa | Aquisição conjunta das etapas no ítem 1.3 em fase de análise de projeto para relicitação.
1.12 | Obras da Modernização dos Viveiros Florestais de Bonito | Priorização do Viveiro de Bonito em razão de problemas de regularização de terras em Pirapama.
1.13 | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru - Etapas com Recursos de Contrapartida | Ação desmebrada em virtude da inserção das aquisições referentes a Adutora de Serro Azul.
1.14 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Belo Jardim | Atualização do valor em virtude de atualização do orçamento.
1.15 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros | Ação adiada para o PSA II em virtude da inserção da Adutora de Serro Azul no Programa.
1.16 | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó - Obras Complementares | Atualização do valor em virtude de atualização do orçamento.
1.17 | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente em Caruaru (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Obras de Recuperação. | Ação desmembrada em 03 aquisições: 1. Obras de Requalificação; 2.Aquisição de Materiais. 3. Demais etapas; Ajuste no orçamento devido a elaboração do Projeto.
1.18 | Obras de Requalificação do Laboratório Central de Água e Implantação do Laboratório Central de Esgoto | Atualização em virtude da conclusão do orçamento.
1.19 | Obras do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) | Atualização da estimativa do valor.
1.20 | Contratação da execução das obras dos parques de Caruaru, Bezerros, São Caetano, belo Jardim, Gravatá e Escada. | Inclusão de ação no PA
1.21 | 2.2.04.7 - Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru Demais Etapas com Recursos BID | Ação desmembradas da aquisição prevista no item 1.17 do PA anterior, em face do término dos documentos técnico em períodos distintos.
1.22 | Obras da Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
1.23 | Obras de implantação, reforma e adequação do Núcleo de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto da RMR. | Inclusão de nova ação no Programa decorrente da finalização dos documentos técnicos do Projeto.
1.24 | Obras de Adequação da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada | Ação desmembrada do ítem 1.2, projeto em elaboração.
1.25 | Obras de Implantação dos núcleos de manutenção dos SES | Inclusão de ação no PA.
BENS
Nº | Objeto | Comentários
2.1 | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA | NA
2.2 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Gravatá 1ª Etapa | As aquisições estão sendo realizadas mediante atas de registro de preço realizadas pela COMPESA
2.3 | Aquisição de 140 telepluviômetros - APAC | NA
2.4 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Sanharó | As aquisições estão sendo realizadas mediante atas de registro de preço realizadas pela COMPESA
2.5 | Aquisição de bens e equipamentos para as Unidades Regionais da CPRH (UIGA´s) | A aquisição foi desmembrada em 8 lotes em virtude da natureza dos bens. Lote 2 será relicitado, e o Lote 4 a executora desistiu da ação. Demais lotes foram adquiridos.
2.6 | Aquisição de equipamentos e materiais para o Laboratório da CPRH. | NA
2.7 | Aquisição de Hidrômetros | NA
2.8 | Aquisição de tubos para o SES de Tacaimbó | Ação Finalizada.
2.9 | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES de Tacaimbó - Aquisição de Bombas | Ações cancelada em virtude da aquisição dos equipamentos no contrato da Obra.
2.10 | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES de Tacaimbó - Aquisição de Conjunto de Desinfecção | Atualização do valor em virtude de ajustes nas especificações do equipamento.
2.11 | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES de Tacaimbó - Aquisição de Tubos para Emissário | Ação Finalizada.
2.12 | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES de Tacaimbó - Sistema de Supervisão da ETE e Automação da EE | Ações cancelada em virtude da aquisição dos equipamentos no contrato da Obra.
2.13 | 2.1.10.2 - Aquisição de bens de uso administrativo - Cadeiras Teladas | NA
2.14 | 2.1.10.3 - Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Mobiliario | NA
2.15 | 2.1.10.4 - Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Complementação Mobiliario | NA
2.16 | 2.1.10.6 - Aquisição de Bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Maquinas e Equipamentos | NA
2.17 | Aquisição de Hardware para ampliação da Capacidade de Armazenamento do Servidor Central da COMPESA | Atualização do valor em virtude da contratação.
2.18 | 2.2.15.1 - Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Torre de Iluminação e Gerador | Atualização do valor em virtude da contratação.
2.19 | 2.2.15.2 - Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Rompedor e Compressor | Lotes 2 e 5 será relicitado. Demais lotes, contratos em execução.
2.20 | 2.2.15.3 - Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Equipamentos de Grande Porte | Atualização do valor em virtude da contratação.
2.21 | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Veículos | Atualização do valor em virtude da contratação.
2.22 | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Poliguindaste | NA
2.23 | 2.2.15.6 - Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Roçadeira | Contrato Concluído.
2.24 | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Esmerilhadeira e Martelete | Contrato Concluído.
2.25 | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Bombas para Esgotamento de Valas | Contrato Concluído.
2.26 | Aquisição de Sofware para Dimensionamente Hidráulico | Contrato Concluído.
2.27 | Aquisição de Equipamentos de Apoio para a Gestão do Programa | Ação cancelada em virtude da inserção da Adutora de Serro Azul no Programa.
2.28 | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte - Aquisição de Medidores de Cloro Livre Residual | Atualização do valor em virtude da contratação
2.29 | Aquisição de bens e equipamentos (software e Hardware) para o sistema de gestão de ramais de água e esgotos | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
2.30 | 2.2.07.3 - Aquisição de ETE Pré-Fabricada para o SES Sanharó | Atualização do valor em virtude da contratação
2.31 | Aquisição de Equipamentos para o Sistema Integrado de Suprimentos e Logística | NA
2.32 | Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios Regionais e Central da COMPESA | NA
2.33 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Belo Jardim | Ajuste do orçamento em função do RTP.
2.34 | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Bezerros | Ação adiada para o PSA II em virtude da inserção da Adutora de Serro Azul no Programa.
2.35 | Aquisição de bens e equipamentos (Software, Hardware e outros equipamentos) para a área de Projetos da COMPESA (ISO 9001) | Necessário para permitir a utilização dos aplicativos adquiridos com recurso do BID. Modernização do Alpha, Aquisição do LIMS e Dimensionamento Hidráulico.
2.36 | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 2 - Aquisição de solução de interconexão e de acesso privado | Atualização do valor em virtude da contratação
2.37 | Aquisição de Software e Hardware para o Sistema de Geoprocessamento da COMPESA | Atualização do valor em virtude da contratação
2.38 | Aquisição e Implantação do Software para Gestão da Informação do Laboratório Central - LIMS | Atualização do valor em virtude da contratação
2.39 | Aquisição de PCDs Hidrológicas | Atualização do valor em virtude da contratação. Contrato Concluído.
2.40 | Aquisição de Software para Gestão do Laboratório da CPRH | NA
2.41 | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Solução de Projeção Multimídia | Inclusão de ação no PA
2.42 | 2.2.04.5 - Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Aquisição de Materiais | Ação proveniente do desmembramento da aquisição 1.17. Será realizada em 02 Licitações distintas: Licitação 1 em 2 lotes (Lote 1 - 08 Bombas autoescovante; Lote 2 - 02 Bombas Submersíveis); Licitação 2 Tubos.
2.43 | Aquisição de Tubos da Adutora do Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.44 | Aquisição de Conjunto de Motobombas para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.45 | Aquisição de equipamentos tipo Eletrocentros para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.46 | Aquisição de Registros, Válvulas de controle de vazão e pressão, Ventosas para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.47 | Aquisição e Montagem de Reservatórios Metálicos para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.48 | Aquisição de Reservatórios Hidropneumáticos antigolpe de Aríate em Aço carbono para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
2.49 | Aquisição de Solução especializada e Integrada para Aceleração de Banco de Dados | Necessário para permitir a utilização dos aplicativos adquiridos com recurso do BID. Modernização do Alpha, Aquisição do LIMS e Dimensionamento Hidráulico.
2.50 | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC | Inclusão de nova ação no Programa, em substituição a ações 3.7 e 4.35.
SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÃO CONSULTORIA
Nº | Objeto | Comentários
3.1 | Fornecimento de passagens aéreas em apoio as ações do PSA IPOJUCA | Aquisição cancelada. Pagamentos por reembolso.
3.2 | Instalação de 140 telepluviômetros - APAC | NA
3.3 | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
3.4 | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Município de ipojuca | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento.
3.5 | Limpeza, Desobstrução, Cadastramento e Filmagem da Rede de Esgotamento do SES Caruaru | Atualização do valor em virtude da contratação
3.6 | Construção dos Laboratórios Regionais de Análises de Água e de Esgoto | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento.
3.7 | Metodologia para pagamento - Apoio a Implementação das Ações do Projeto | Aquisição substituida pelo ítem 2.50, a pedido do executor.
3.8 | Execução do Plano de Comunicação - Produção de vídeos | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento.
3.9 | Execução do Plano de Comunicação - Material de divulgação | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento.
3.10 | Calibração e aferição de equipamentos, vidraria e materiais de referências. | Aquisição substituida pelo ítem 4.47, a pedido do executor.
3.11 | Serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos da COMPESA | Atualização do valor em virtude da contratação
3.12 | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 1 -Movimentação dos equipamentos do Datacenter Atual | Atualização do valor em virtude da contratação
3.13 | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Outros Municípios da BRI | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento.
3.14 | Instalação de PCDs Hidrológicos | Contrato Concluído.
3.15 | Serviços de Captação e Tratamento de imagens aéreas para apoio a elaboração de relatório de inspeção, fiscalização e monitoramento das atividade do programa. | NA
3.16 | Modernização do Cadastro de Usuários de Água e Esgoto da COMPESA na BRI | Inclusão de nova ação no Programa
3.17 | Construção de Infraestrutura para alimentação em média tensão para as Estações de Bombeamento para Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
3.18 | Implantação do Sistema de Supervisão e Controle da Adutora de Serro Azul (Automação) | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
3.19 | Execução de Projeto de Manejo de Fauna da Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
3.20 | Implantação do Projeto de Compensação e Reposição Florestal da Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
CONSULTORIA FIRMAS
Nº | Objeto | Comentários
4.1 | Apoio à UGP para o Gerenciamento do Programa. | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
4.2 | Apoio à UGP para Supervisão das Obras | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
4.3 | Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para construção de almoxarifados regionais em Caruaru e Petrolina e projetos de reforma/adequação de 18 almoxarifados regionais | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
4.4 | Sistema de Gestão Ambiental da Compesa | Atualização do valor em razão da contratação
4.5 | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Belo Jardim | NA
4.6 | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Caruaru | NA
4.7 | Elaboração do Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA | NA
4.8 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa de consultoria para implementação do Programa da Qualidade (Laboratorio) | NA
4.9 | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH Contratação de empresa consultora para realizar o diagnóstico da situação ambiental atual da BRI. | NA
4.10 | Elaboração dos projetos arquitetônicos dos núcleos de manutenção dos SES | NA
4.11 | Auditoria independente externa | Atualização do valor em razão da contratação
4.12 | 2.2.03.4 - PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Gravatá 1ª Etapa | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
4.13 | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Sanharó | Atualização da nomeclatura e alteração no valor em virtude de ajustes no orçamento.
4.14 | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Escada 1ª Etapa | Atualização da nomeclatura e alteração no valor em virtude de ajustes no orçamento.
4.15 | Estudo de concepção dos parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano | NA
4.16 | Elaboração de proposta de enquadramento dos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca | Atualização do valor em razão da contratação
4.17 | Avaliação econômica da obra de Tacaimbó | Contrato Concluído.
4.18 | Elaboração de Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes de ETE | Atualização do valor em razão de aditivos contratuais
4.19 | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Gravatá (2ª Etapa) | Atualização do valor em razão da contratação
4.20 | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Poção, Chã Grande e Primavera | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.21 | Contratação de consultoria Modernização da Gestão da Manunteção das redes e ramais de água e esgoto | Atualização do valor em razão da contatação e aditivos
4.22 | Plano de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais - PACUERA | NA
4.23 | Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais - Produtor de Água - Açude Bitury | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.24 | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos dos Parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano. | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.25 | Planejamento Estratégico da CPRH | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.26 | Ipojuca Digital - Criação de Plataforma para Disponibilização de Dados Referenciados Geograficamente | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.27 | Modernização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial da COMPESA (ALPHA) - Atualização do software ERP versão 9.0 | Atualização do valor em razão da contratação
4.28 | 2.2.04.4 - PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Caruaru (Recursos BID) | Ajuste em virtude da inserção das aquisições referentes a Adutora de Serro Azul
4.29 | Projetos de Arquitetura dos Laboratórios Regionais de Água e de Esgoto | Atualização do valor em razão da contatação e aditivos. (Inclusão do ítem 4.47 do PA)
4.30 | Elaboração de Projeto do SES Escada 2ª Etapa | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.31 | Elaboração do Estudo de concepção e Projetos Executivos do Parque Ambiental de Belo Jardim, Gravatá e Escada | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.32 | Cadastro de Usuários de Água da Bacia do Rio Ipojuca | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.33 | Metodolgia de acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura hídrica, conservação e gestão de recursos hídricos na BRI | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.34 | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Belo Jardim e Outros Municípios da Bacia | Ajuste em virtude da inserção das aquisições referentes a Adutora de Serro Azul.
4.35 | Contratação de consultoria para Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI. | Aquisição substituida pelo ítem 2.50, a pedido do executor.
4.36 | Contratação de consultora para inclusão de bioindicadores e novos parametros físico/químicos. | Aquisição substituida pelo ítem 4.47, a pedido do executor.
4.37 | Aprimoramento dos macroprocessos da COMPESA e Conformidade da Gestão. | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.38 | Elaboração do Plano Estratégico da COMPESA (2018-2022) | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.39 | Implantação de processos de gestão de riscos de contratos de obras e serviços terceirizados da Compesa. | Aquisição cancelada.
4.40 | Aprimoramento do Modelo de Gestão de Custos e Despesas da COMPESA com Foco em Resultado. | Atualização do valor em virtude de ajustes no escopo da ação.
4.41 | 2.1.08.2 - Melhorias nos Processos de Gestão da Qualidade para certificação ISO 9001, nas Áreas de Projetos de Engenharia. | Atualização do valor em virtude de ajustes no orçamento
4.42 | Projeto Básico para Ampliação e Adequação da ETE de Escada. | Atualização do valor em razão da contratação
4.43 | Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório Central - NBR ISO 17025 | Atualização do valor em razão da contratação
4.44 | Planos Regionais de Água e Esgoto nas bacias dos Rios Ipojuca e Capibaribe | NA
4.45 | Modelagem da Operação dos Sistemas Integrados de Produção de Água | NA
4.46 | Projeto da Adutora do Serro Azul | NA
4.47 | Elaboração de Projeto Executivo para construção do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) | Ação incluída com aditivo ao contrato CT.PS.16.5.218, ítem 4.29 do PA.
4.48 | Execução do Plano de Comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA - Integração com as ações do comitê de imagens da COMPESA. (endomarketing) | NA
4.49 | Supervisão das Obras de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
4.50 | Apoio Técnico das Obras (ATO) de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
4.51 | Melhoria dos resultados da COMPESA por meio do aumento da receita e da adimplência e aprimorar o processo de definição e desdobramento de metas. | Inclusão de ação no PA
4.52 | Sistema de Controle Interno da SDEC | Inclusão de ação no PA
4.53 | Implementação de Planos e Programas Ambientais da Adutora de Serro Azul | Inclusão de nova ação no Programa - Obras da Adutora de Serro Azul
4.54 | 2.3.16.2 - Estudo de Viabilidade Econômica Financeira para Fornecimento de Água e de Esgotamento Sanitário para Municípios da Mata Sul de PE. Acrescentar Modernização do Cadastro de Usuário de água e esgoto na BRI | Inclusão de nova ação no Programa
4.55 | 3.2.02 Avaliação Final | Inclusão de ação no PA
CONSULTORIA INDIVIDUAL
Nº | Objeto | Comentários
5.1 | Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.2 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.3 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.4 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.5 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.6 | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
5.7 | Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista | Atualização do valor em razão do encerramento do contrato.
5.8 | Consultoria Individual em apoio ao EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos | Atualização do valor em razão do encerramento do contrato.
5.9 | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para Elaboração de estudo de alternativas para tratamento e diposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbó e Caruaru | Atualização do valor em razão da contratação
5.10 | Consultoria Individual em apoio a UGP - Avaliação intermediária do Programa | NA
5.11 | Consultoroes Individuais | Reforçado em virtude das novas demandas do Programa
5.12 | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para elaboração de estudo técnico da alternativa escolhida para tratamento e disposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbo e Caruaru | NA
CAPACITAÇÃO
Nº | Objeto | Comentários
6.1 | Treinamento e capacitação da UGP | NA
6.2 | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Realização das Oficinas Ambientais. | NA
6.3 | Capacitação das equipes de monitoramento e do laboratório da CPRH (08 cursos) | Atualização do valor em razão do encerramento do contrato.
6.4 | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Capacitação da Equipe Técnica | NA
SUBPROJETOS
Nº | Objeto | Comentários
7.1 | 2.2.03.5 - Controle Tecnológico das obras de Tacaimbó e Gravatá | Atualização do valor em razão da contratação e seus aditivos
7.2 | 2.2.07.5 - Controle tecnológico das obras dos SES Sanharó, Escada, Belo Jardim e Caruaru | NA

## PA7-INTERNO (hidden)
Tipo | Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
1. Obras | 1.01 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Tacaimbó |  | Licitação Pública Nacional |  | 5408/2014 | 4072.9205 | 100% | 0% | 2.2.6.1 | Ex-Post | 2014-09-01 | 2014-12-02 |  | BRB2632 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.02 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Escada 1ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional |  | 6638/2016 | 5131.4985 | 100% | 0% | 2.2.8.2 | Ex-Ante | 2017-02-15 | 2017-05-15 |  |  | Contrato em Execução
1. Obras | 1.03 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde |  | Sistema Nacional | 2 | 3875/2011 | 41109.5341 | 0% | 100% | 2.2.10 | Sistema Nacional | 2012-05-10 | 2012-08-28 | Concorrência Pública Nacional | BRB2639 / BRB2640 | Nova Licitação
1. Obras | 1.04 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Venturosa |  | Sistema Nacional |  | 5325/2014 | 10854.3976 | 0% | 100% | 2.2.11 | Sistema Nacional | 2014-07-18 | 2015-02-04 | Concorrência Pública Nacional | BRB2871 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.05 | COMPESA | Obra do Sistema de Abastecimento de Água de Porto de Galinhas |  | Sistema Nacional |  | 4538/2013 | 11292.7492 | 0% | 100% | 2.2.12 | Sistema Nacional | 2013-03-01 | 2013-08-12 | Concorrência Pública Nacional | BRB2647 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.06 | COMPESA | Obra da ETA de Bezerros |  | Sistema Nacional |  | 5633/2015 | 2948.3309 | 0% | 100% | 2.2.13 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2016-09-16 | Concorrência Pública Nacional | BRB2933 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.07 | COMPESA | Obra do SES da Cidade de Gravatá 1ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional |  | 5742/2015 | 9903.8202 | 100% | 0% | 2.2.3.2 | Ex-Ante | 2015-04-23 | 2015-12-30 |  | BRB3214 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.08 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação dos almoxarifados regionais da COMPESA na RMR e Construção do Almoxarifado regional de Petrolina. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 937.5838 | 100% | 0% | 2.1.6.2 | Ex-Ante | 2017-07-05 | 2017-11-07 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.09 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Sanharó |  | Licitação Pública Nacional |  | 6469/2016 | 4780.858 | 100% | 0% | 2.2.7.1 | Ex-Ante | 2016-10-29 | 2016-12-30 |  |  | Contrato em Execução
1. Obras | 1.10 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte e Goiana |  | Licitação Pública Nacional |  | 5877/2015 | 2897.2451 | 100% | 0% | 2.1.2.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-07-15 |  | BRB3357 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.11 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Arcoverde - 2ª etapa |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 0% | 100% | 2.2.9 | Sistema Nacional |  |  | Concorrência Pública Nacional |  | Processo Cancelado
1. Obras | 1.12 | COMPESA | Obras da Modernização dos Viveiros Florestais de Bonito |  | Licitação Pública Nacional |  | 6868/2017 | 326.5032 | 100% | 0% | 2.3.10.1 | Ex-Ante | 2017-05-02 | 2018-01-12 |  |  | Processo em Curso
1. Obras | 1.13 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru - Etapas com Recursos de Contrapartida |  | Sistema Nacional |  |  | 50000 | 0% | 100% | 2.2.4.2.1 | Sistema Nacional | 2018-02-06 | 2018-06-26 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
1. Obras | 1.14 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Belo Jardim |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 14712.7285 | 100% | 0% | 2.2.2.2 | Ex-Ante | 2018-02-06 | 2018-06-26 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.15 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.5.2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1. Obras | 1.16 | COMPESA | Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó - Obras Complementares |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 156.128 | 100% | 0% | 2.2.6.8 | Ex-Post | 2018-01-23 | 2018-05-10 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.17 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente em Caruaru (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Obras de Recuperação. |  | Licitação Pública Nacional |  | 006637/2016 | 823.0857 | 100% | 0% | 2.2.4.5.1 | Ex-Ante | 2017-01-11 | 2017-05-15 |  | BRB3684 | Contrato em Execução
1. Obras | 1.18 | COMPESA | Obras de Requalificação do Laboratório Central de Água e Implantação do Laboratório Central de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional |  | 6595/2016 | 1131.7609 | 100% | 0% | 2.2.14.3 | Ex-Ante | 2017-05-27 | 2017-12-06 |  |  | Processo em Curso
1. Obras | 1.19 | CPRH | Obras do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 352.3224 | 100% | 0% | 2.3.15.9 | Ex-Ante | 2018-01-06 | 2018-05-26 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.20 | APAC | Contratação da execução das obras dos parques de Caruaru, Bezerros, São Caetano, belo Jardim, Gravatá e Escada. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 4583.5544 | 100% | 0% | 2.3.3.3 | Ex-Ante | 2018-03-07 | 2018-07-25 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.21 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru Demais Etapas com Recursos BID |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 7926.5581 | 100% | 0% | 2.2.4.7 | Ex-Ante | 2018-02-06 | 2018-06-26 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.22 | COMPESA | Obras da Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Internacional |  |  | 21583.4921 | 94.46% | 5.537% | 2.2.17.2 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-01-12 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.23 | COMPESA | Obras de implantação, reforma e adequação do Núcleo de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto da RMR. |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 220 | 100% | 0% | 2.1.7.2 | Ex-Ante | 2017-12-21 | 2018-04-08 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.24 | COMPESA | Obras de Adequação da ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 3122.5605 | 100% | 0% | 2.2.8.6 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
1. Obras | 1.25 | COMPESA | Obras de Implantação dos núcleos de manutenção dos SES |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 312.256 | 100% | 0% | 2.2.15.12 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
2. Bens | 2.01 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA |  | Sistema Nacional | 2 | 5112/2014 | 1198.0172 | 100% | 0% | 2.1.10.1.1 | Sistema Nacional | 2014-03-12 | 2014-07-14 | Pregão Eletrônico | BRB2547 BRB2531 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.02 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Gravatá 1ª Etapa |  | Sistema Nacional |  | diversos | 1052.5773 | 100% | 0% | 2.2.3.3 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2. Bens | 2.03 | APAC | Aquisição de 140 telepluviômetros - APAC |  | Sistema Nacional |  | 5358/2014 | 566.558 | 100% | 0% | 2.3.6.1 | Sistema Nacional | 2014-08-07 | 2015-06-17 | Pregão Eletrônico | BRB2893 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.04 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Sanharó |  | Sistema Nacional |  | diversos | 543.6378 | 100% | 0% | 2.2.7.2 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2. Bens | 2.05 | CPRH | Aquisição de bens e equipamentos para as Unidades Regionais da CPRH (UIGA´s) |  | Sistema Nacional | 8 | 6169/2016 | 116.4334 | 100% | 0% | 2.3.14.3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-19 | 2016-11-30 | Pregão Eletrônico | BRB3542 CBR76/2017 BRB3570 | Previsto
2. Bens | 2.06 | CPRH | Aquisição de equipamentos e materiais para o Laboratório da CPRH. |  | Sistema Nacional | 6 |  | 129.7804 | 100% | 0% | 2.3.15.6 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.07 | COMPESA | Aquisição de Hidrômetros |  | Sistema Nacional |  | 3596/2011 3873/2012 | 4499.4588 | 100% | 0% | 2.1.3 | Sistema Nacional | 2012-01-02 | 2012-01-27 | Pregão Eletrônico | BRB2575/ BRB2576 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.08 | COMPESA | Aquisição de tubos para o SES de Tacaimbó |  | Sistema Nacional |  | 4945/2013 | 220.6873 | 100% | 0% | 2.2.6.2 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2. Bens | 2.09 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de bombas. |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.6.3 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2. Bens | 2.10 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de conjunto de desinfecção. |  | Sistema Nacional |  | 6891/2017 | 70.5464 | 100% | 0% | 2.2.6.4 | Sistema Nacional | 2017-03-14 | 2017-11-04 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2. Bens | 2.11 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e equipamentos para o SES Tacaimbó - Aquisição de Tubos para o Emissário |  | Sistema Nacional |  | diversos | 50 | 100% | 0% | 2.2.6.4.1 | Sistema Nacional | n.a | n.a | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2. Bens | 2.12 | COMPESA | Aquisição de materiais complementares e eqiupamentos para o SES Tacaimbó- Sistema de Supervisão da ETE do SES Tacaimbó e automação da EE |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.6.5 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2. Bens | 2.13 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo - Cadeiras Teladas |  | Sistema Nacional |  | 5112/2014 | 652.0984 | 100% | 0% | 2.1.10.2 | Sistema Nacional | 2014-03-03 | 2014-10-22 | Pregão Eletrônico | BRB2610 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.14 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Mobiliario |  | Sistema Nacional | 5 | 6189/2016 | 320.4193 | 100% | 0% | 2.1.10.3.1 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.15 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Complementação Mobiliario |  | Sistema Nacional |  | 6266/2016 | 184.8289 | 100% | 0% | 2.1.10.4 | Sistema Nacional | 2016-06-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.16 | COMPESA | Aquisição de Bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Maquinas e Equipamentos |  | Sistema Nacional | 3 | 6296/2016 | 52.2029 | 100% | 0% | 2.1.10.6.1 | Sistema Nacional | 2016-08-17 | 2016-11-21 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 CRB-676/2017 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.17 | COMPESA | Aquisição de Hardware para ampliação da Capacidade de Armazenamento do Servidor Central da COMPESA |  | Sistema Nacional |  | 6218/2016 | 214.3152 | 100% | 0% | 2.1.12.1 | Sistema Nacional | 2016-05-24 | 2016-08-30 | Pregão Eletrônico | BRB3600 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.18 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Torrre de Iluminação e Gerador |  | Sistema Nacional | 2 | 6179/2016 | 227.4629 | 100% | 0% | 2.2.15.1.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-14 | Pregão Eletrônico | BRB3532 CRB-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.19 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Rompedor e Compressor |  | Sistema Nacional | 5 | 6180/2016 | 291.7055 | 100% | 0% | 2.2.15.2.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-13 | Pregão Eletrônico | BRB3530 | Processo em Curso
2. Bens | 2.20 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Equipamentos de Grande Porte |  | Sistema Nacional | 7 | 6237/2016 6565/2016 | 4020.0199 | 100% | 0% | 2.2.15.3.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-09-09 | Pregão Eletrônico | BRB3528 CBR-676/2017 BRB3529 BRB3535 BRB3536 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.21 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Veículos |  | Sistema Nacional | 6 | 6221/2016 6233/2016 | 1091.8127 | 100% | 0% | 2.2.15.4.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-06-28 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 BRB3533 | Previsto
2. Bens | 2.22 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Poliguindaste |  | Sistema Nacional |  | 6292/2016 | 516.3778 | 100% | 0% | 2.2.15.5 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-10-13 | Pregão Eletrônico | BRB3534 | Nova Licitação
2. Bens | 2.23 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Roçadeira |  | Sistema Nacional |  | 5931/2015 | 6.5162 | 100% | 0% | 2.2.15.6 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-01-12 | Pregão Eletrônico | BRB3526 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.24 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Esmerilhadeira e Martelete |  | Sistema Nacional | 2 | 5973/2015 | 4.8253 | 100% | 0% | 2.2.15.7.1 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-04-20 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.25 | COMPESA | Aquisição de Bens e Equipamentos para a Manutenção dos SES - Aquisição de Bombas para Esgotamento de Valas |  | Sistema Nacional |  | 6329/2016 | 7.308 | 100% | 0% | 2.2.15.8 | Sistema Nacional | 2016-05-03 | 2016-08-30 | Pregão Eletrônico | BRB3527 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.26 | COMPESA | Aquisição de Sofware para Dimensionamento Hidráulico |  | Sistema Nacional |  | 6342/2016 | 90.9782 | 100% | 0% | 2.2.16.3 | Sistema Nacional | 2016-07-12 | 2016-09-30 | Pregão Eletrônico | BRB3572 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.27 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos de Apoio para a Gestão do Programa |  | Comparação de Preços |  |  | 0 | 100% | 0% | 1.1.2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
2. Bens | 2.28 | COMPESA | Automação das Unidades Operacionais da Área Norte - Aquisição de Medidores de Cloro Livre Residual |  | Sistema Nacional |  | 6661/2017 | 187.3536 | 100% | 0% | 2.1.2.2 | Sistema Nacional | 2017-02-07 | 2017-07-21 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.29 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (software e Hardware) para o sistema de gestão de ramais de água e esgotos |  | Sistema Nacional |  |  | 60 | 100% | 0% | 2.1.7.3 | Sistema Nacional | 2017-12-21 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Previsto
2. Bens | 2.30 | COMPESA | Aquisição de ETE Pré-Moldada para o SES Sanharó |  | Sistema Nacional |  | 6365/2016 | 1901.7018 | 100% | 0% | 2.2.7.3 | Sistema Nacional | 2016-07-30 | 2016-12-14 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.31 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para o Sistema Integrado de Suprimentos e Logística |  | Sistema Nacional |  |  | 20 | 100% | 0% | 2.1.6.3 | Sistema Nacional | 2018-03-10 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Previsto
2. Bens | 2.32 | COMPESA | Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios Regionais e Central da COMPESA |  | Sistema Nacional |  |  | 93.6768 | 100% | 0% | 2.2.14.4 | Sistema Nacional | 2017-12-31 | 2018-03-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.33 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Belo Jardim |  | Sistema Nacional |  |  | 1639.3443 | 100% | 0% | 2.2.2.3 | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.34 | COMPESA | Aquisição de materiais para obra do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Bezerros |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.2.5.3 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2. Bens | 2.35 | COMPESA | Aquisição de bens e equipamentos (Software, Hardware e outros equipamentos) para a área de Projetos de Engenharia da COMPESA (ISO 9001) |  | Sistema Nacional |  | 0363/2014 | 411.4777 | 100% | 0% | 2.1.8.3 | Sistema Nacional | n.a | 2016-12-30 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.36 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 2 -Aquisição de solução de interconexão e de acesso privado |  | Sistema Nacional |  | 6479/2016 | 269.856 | 100% | 0% | 2.1.12.4 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2017-01-20 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.37 | COMPESA | Aquisição de Software e Hardware para o Sistema de Geoprocessamento da COMPESA |  | Sistema Nacional | 2 | 6479/2016 6696/2017 | 100.2077 | 100% | 0% | 2.1.12.5 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2016-12-23 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.38 | COMPESA | Aquisição e Implantação do Software para Gestão da Informação do Laboratório Central - LIMS |  | Sistema Nacional |  | 6594/2017 | 120.9992 | 100% | 0% | 2.2.14.6 | Sistema Nacional | 2017-01-21 | 2017-04-17 | Pregão Eletrônico | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
2. Bens | 2.39 | APAC | Aquisição de PCDs Hidrológicos |  | Sistema Nacional |  | 6399/2016 | 114.7421 | 100% | 0% | 2.3.6.3 | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-12-26 | Pregão Eletrônico | BRB3538 | Contrato Concluído
2. Bens | 2.40 | CPRH | Aquisição de Software para Gestão do Laboratório da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 115.5877 | 100% | 0% | 2.3.15.7 | Ex-Ante | 2017-10-31 | 2018-04-24 |  |  | Previsto
2. Bens | 2.41 | COMPESA | Aquisição de bens de uso administrativo para nova sede da COMPESA - Solução de Projeção Multimídia |  | Sistema Nacional |  |  | 32.4333 | 100% | 0% | 2.1.10.5 | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.42 | COMPESA | Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Caruaru 1ª Etapa - Intervenções para reabilitação e eficientização do SES existente (EEE Rendeiras I eII, José Liberato I e Boa Ventura.) - Aquisição de Materiais |  | Sistema Nacional | 2 | 6806/2017 Bombas 6925/2017 Tubos | 459.5019 | 100% | 0% | 2.2.4.5.2 | Sistema Nacional | 2017-09-27 | 2017-09-21 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2. Bens | 2.43 | COMPESA | Aquisição de Tubos da Adutora do Serro Azul |  | Licitação Pública Internacional | 7 |  | 28691.5265 | 100% | 0% | 2.2.17.3.1 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-01-12 |  |  | Previsto
2. Bens | 2.44 | COMPESA | Aquisição de Conjunto de Motobombas para Adutora de Serro Azul |  | Sistema Nacional |  |  | 2844.005 | 100% | 0% | 2.2.17.4 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-12-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.45 | COMPESA | Aquisição de equipamentos tipo Eletrocentros |  | Sistema Nacional |  |  | 3756.4673 | 100% | 0% | 2.2.17.5 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-11-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.46 | COMPESA | Aquisição de Registros, Válvulas de controle de vazão e pressão, Ventosas. |  | Sistema Nacional |  |  | 934.5794 | 100% | 0% | 2.2.17.6 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-12-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.47 | COMPESA | Aquisição e Montagem de Reservatórios Metálicos |  | Sistema Nacional |  |  | 1495.3271 | 100% | 0% | 2.2.17.12 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.48 | COMPESA | Aquisição de Reservatórios Hidropneumáticos antigolpe de Aríate em Aço carbono |  | Sistema Nacional |  |  | 2856.9699 | 100% | 0% | 2.2.17.13 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.49 | COMPESA | Aquisição de Solução especializada e Integrada para Aceleração de Banco de Dados |  | Sistema Nacional |  |  | 650 | 100% | 0% | 2.2.14.7 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2. Bens | 2.50 | APAC | Aquisição de Equipamentos à estruturação da unidade de geoprocessamento da APAC |  | Sistema Nacional |  |  | 900 | 100% | 0% | 2.3.6.5 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.01 | COMPESA | Fornecimento de passagens aéreas em apoio as ações do PSA IPOJUCA |  | Sistema Nacional |  | n.a | 0 | 100% | 0% | 2.1.15 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3. Serviços que não são Consultoria | 3.02 | APAC | Instalação de 140 telepluviômetros - APAC |  | Licitação Pública Nacional |  | 5487/2014 | 260.5395 | 100% | 0% | 2.3.6.2 | Ex-Post | 2014-10-14 | 2015-06-12 |  | BRB2962 | Contrato Concluído
3. Serviços que não são Consultoria | 3.03 | COMPESA | Estudo para a avaliação dos ativos da COMPESA |  | Sistema Nacional |  | 3970/2012 | 925.9552 | 100% | 0% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2012-10-18 | Pregão Eletrônico | BRB2577 | Contrato em Execução
3. Serviços que não são Consultoria | 3.04 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Município de ipojuca |  | Licitação Pública Nacional |  | 6485/2016 | 1228.816 | 100% | 0% | 2.3.2.2 | Ex-Ante | 2016-10-18 | 2018-01-19 |  |  | Processo em Curso
3. Serviços que não são Consultoria | 3.05 | COMPESA | Limpeza, Desobstrução, Cadastramento e Filmagem da Rede de Esgotamento do SES Caruaru |  | Licitação Pública Nacional |  | 6674/2017 | 940.8544 | 100% | 0% | 2.2.4.3 | Ex-Ante | 2017-01-20 | 2017-07-06 |  |  | Contrato em Execução
3. Serviços que não são Consultoria | 3.06 | COMPESA | Construção dos Laboratórios Regionais de Análises de Água e de Esgoto |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 1130.2633 | 100% | 0% | 2.2.14.2 | Ex-Ante | 2018-01-06 | 2018-05-26 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.07 | APAC | Metodologia para pagamento - Apoio a Implementação das Ações do Projeto |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.1.2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3. Serviços que não são Consultoria | 3.08 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Produção de Vídeos |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 399.6877 | 100% | 0% | 2.3.12.2 | Ex-Ante | 2017-04-06 | 2017-08-02 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.09 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação - Material de Divulgação |  | Sistema Nacional |  |  | 399.6877 | 100% | 0% | 2.3.12.3 | Sistema Nacional | 2017-10-17 | 2017-11-04 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.10 | CPRH | Calibração e aferição de equipamentos, vidraria e materiais de referências. |  | Sistema Nacional |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.5 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3. Serviços que não são Consultoria | 3.11 | COMPESA | Serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos da COMPESA |  | Contratação Direta |  | 6625/2016 | 258.3772 | 100% | 0% | 2.1.9.2 | Ex-Ante | n.a | 2016-12-30 |  | BRB3601 | Contrato em Execução
3. Serviços que não são Consultoria | 3.12 | COMPESA | Adequação e Movimentação do DataCenter da COMPESA. - Fase 1 -Movimentação dos equipamentos do Datacenter Atual |  | Sistema Nacional |  | 6185/2016 | 106.4481 | 0% | 100% | 2.1.12.3 | Sistema Nacional | 2016-05-25 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | BRB3437 | Contrato em Execução
3. Serviços que não são Consultoria | 3.13 | APAC | Restauração Florestal de APPs de Cursos d´água e nascente na Bacia do Rio Ipojuca - Outros Municípios da BRI |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 200 | 100% | 0% | 2.3.2.3 | Ex-Ante | 2017-11-06 | 2018-03-26 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.14 | APAC | Instalação de PCDs Hidrológicos |  | Comparação de Preços |  | 6882/2017 | 30.0293 | 100% | 0% | 2.3.6.4 | Ex-Ante | 2017-09-27 | 2017-09-01 |  |  | Processo em Curso
3. Serviços que não são Consultoria | 3.15 | COMPESA | Serviços de Captação e Tratamento de imagens aéreas para apoio a elaboração de relatório de inspeção, fiscalização e monitoramento das atividade do programa. |  | Comparação de Preços |  | 6905/2017 | 62.4512 | 100% | 0% | 2.3.11.1 | Ex-Ante | 2017-03-30 | 2017-10-27 |  |  | Processo em Curso
3. Serviços que não são Consultoria | 3.16 | COMPESA | Modernização do Cadastro de Usuários de Água e Esgoto da COMPESA na BRI |  | Sistema Nacional |  |  | 624.5121 | 100% | 0% | 2.3.17.1 | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.17 | COMPESA | Construção de Infraestrutura para alimentação em média tensão para as Estações de Bombeamento para Adutora de Serro Azul |  | Contratação Direta |  |  | 1028.8964 | 100% | 0% | 2.2.17.7 | Ex-Ante | 2017-10-11 | 2018-01-04 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.18 | COMPESA | Implantação do Sistema de Supervisão e Controle da Adutora de Serro Azul (Automação) |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 624.5121 | 100% | 0% | 2.2.17.8 | Ex-Ante | 2017-12-07 | 2018-04-26 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.19 | COMPESA | Execução de Projeto de Manejo de Fauna para a Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 80 | 100% | 0% | 2.2.17.9 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-02-10 |  |  | Previsto
3. Serviços que não são Consultoria | 3.20 | COMPESA | Implantação do Projeto de Compensação e Reposição Florestal para Adutora de Serro Azul |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 287.2897 | 100% | 0% | 2.2.17.10 | Ex-Ante | 2017-09-23 | 2018-02-10 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.01 | COMPESA | Apoio à UGP para o Gerenciamento do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5053/2014 | 6795.9503 | 100% | 0% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2013-09-20 | 2014-08-14 |  | BR10648 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.02 | COMPESA | Apoio à UGP para a Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5492/2014 | 4029.4094 | 100% | 0% | 1.1.3 | Ex-Ante | 2014-03-11 | 2015-07-13 |  | BRB2902 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.03 | COMPESA | Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para construção de almoxarifados regionais em Caruaru e Petrolina e projetos de reforma/adequação de almoxarifados regionais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5693/2015 | 206.3748 | 100% | 0% | 2.1.6.1 | Ex-Post | 2014-11-28 | 2016-02-19 |  | BR11374 | Contrato Concluído
4. Consultoria Firmas | 4.04 | COMPESA | Sistema de Gestão Ambiental da Compesa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6249/2015 | 456.5482 | 100% | 0% | 2.1.9.1 | Ex-Post | 2015-01-16 | 2016-06-30 |  | BR11482 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.05 | COMPESA | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Belo Jardim |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 5650/2015 | 913.0497 | 100% | 0% | 2.2.2.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2016-03-14 |  | BR11440 BR11462 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.06 | COMPESA | Elaboração de diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Caruaru |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5649/2015 | 1055.6681 | 100% | 0% | 2.2.4.1 | Ex-Ante | 2014-08-14 | 2016-06-30 |  | BR11489 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.07 | COMPESA | Elaboração do Plano de comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5445/2014 | 118.7688 | 100% | 0% | 2.3.12.1 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-03-27 |  | BR10963 | Contrato Concluído
4. Consultoria Firmas | 4.08 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH - Contratação de empresa de consultoria para implementação do Programa da Qualidade ( Laboratorio) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5636/2015 | 72.9278 | 100% | 0% | 2.3.15.2 | Ex-Post | 2014-09-09 | 2015-12-15 |  | BR11208 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.09 | CPRH | Estruturação do monitoramento da qualidade de água na BRI - CPRH Contratação de empresa consultora para realizar o diagnóstico da situação ambiental atual da BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5879/2015 | 259.4819 | 100% | 0% | 2.3.15.3 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-08-16 |  | BR11564 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.10 | COMPESA | Elaboração dos projetos arquitetônicos dos núcleos de manutenção dos SES |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6709/2017 | 100.5018 | 100% | 0% | 2.2.15.9 | Ex-Ante | 2016-10-28 | 2017-07-14 |  |  | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.11 | COMPESA | Auditoria independente externa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6541/2016 6752/2017 | 229.4639 | 100% | 0% | 3.1.1 | Ex-Ante | n.a | 2017-02-22 |  | BR11763 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.12 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Gravatá 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 5594/2014 | 1556.1601 | 100% | 0% | 2.2.3.4 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2015-08-24 |  | BR11053 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.13 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Sanharó |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 06656/2017 | 707.438 | 100% | 0% | 2.2.7.4 | Ex-Post | 2015-04-15 | 2017-06-14 |  | CBR-67/2017 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.14 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Escada 1ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6774/2017 | 920.5648 | 100% | 0% | 2.2.8.3 | Ex-Post | 2016-05-18 | 2017-08-01 |  | CBR-67/2017 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.15 | APAC | Estudo de concepção dos parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5444/2014 | 89.8661 | 100% | 0% | 2.3.3.1 | Ex-Post | 2014-07-23 | 2015-06-12 |  | BR11010 | Contrato Concluído
4. Consultoria Firmas | 4.16 | APAC | Elaboração de proposta de enquadramento dos cursos d'água da bacia hidrográfica do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6116/2016 | 681.1436 | 100% | 0% | 2.3.4.1 | Ex-Ante | 2015-04-22 | 2016-12-30 |  | BR11749 BR11774 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.17 | COMPESA | Avaliação Econômica de Tacaimbó |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 5551/2014 | 62.2675 | 100% | 0% | 2.3.16.1 | Ex-Post | 2014-08-19 | 2015-04-20 |  | BR10969 | Contrato Concluído
4. Consultoria Firmas | 4.18 | APAC | Elaboração de Proposta de sistema de outorga de lançamentos de efluentes de ETE |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5619/2015 | 310.7516 | 100% | 0% | 2.3.5.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-04-01 |  | BR11427 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.19 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Gravatá (2ª Etapa) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5779/2015 | 1009.7595 | 100% | 0% | 2.2.3.1 | Ex-Post | 2015-02-04 | 2017-03-14 |  | CBR-676/2017 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.20 | COMPESA | Elaboração de Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e estudos complementares para implantação do SES de Poção, Chã Grande e Primavera |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6788/2017 | 905.5425 | 100% | 0% | 2.2.1.1 | Ex-Post | 2015-09-15 | 2017-10-15 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.21 | COMPESA | Contratação de Consultoria para Modernização da Gestão de Manutenção das redes e ramais de água e esgoto |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6273/2016 | 242.3371 | 100% | 0% | 2.1.7.1 | Ex-Ante | 2016-02-24 | 2016-10-04 |  | BR11693 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.22 | APAC | Plano de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais - PACUERA |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5620/2015 | 129.9297 | 100% | 0% | 2.3.2.1 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-05-25 |  | BR11470 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.23 | APAC | Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais - Produtor de Água - Açude Bitury |  | Contratação Direta |  |  | 280.6123 | 100% | 0% | 2.3.1.1 | Ex-Ante | n.a | 2016-12-30 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.24 | APAC | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos dos Parques de Bezerros, Caruaru e São Caetano. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6953/2017 | 174.935 | 100% | 0% | 2.3.3.2 | Ex-Ante | 2016-12-20 | 2018-02-05 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.25 | CPRH | Planejamento Estratégico da CPRH |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6375/2016 | 597.2011 | 100% | 0% | 2.3.13.1 | Ex-Ante | 2016-04-05 | 2017-09-17 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.26 | CPRH | Ipojuca Digital - Criação de Plataforma para Disponibilização de Dados Referenciados Geograficamente (Mapeamento de Fontes Poluidoras) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6627/2016 | 242.7812 | 100% | 0% | 2.3.13.2 | Ex-Ante | 2016-07-08 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.27 | COMPESA | Modernização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial da COMPESA (ALPHA) - Atualização do software ERP v. 9.0 |  | Contratação Direta |  | 6523/2016 | 527.5482 | 100% | 0% | 2.1.12.2 | Ex-Ante | n.a | 2016-11-04 |  | BR11687 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.28 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES - Caruaru (Recursos BID |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 800 | 100% | 0% | 2.2.4.4 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-06-01 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.29 | COMPESA | Projetos de Arquitetura dos Laboratórios Regionais de Água e de Esgoto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6236/2016 | 238.9569 | 100% | 0% | 2.2.14.1 | Ex-Ante | 2016-02-03 | 2016-09-16 |  | BR11735 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.30 | COMPESA | Elaboração de Projeto do SES Escada 2ª Etapa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6392/2016 | 399.0355 | 100% | 0% | 2.2.8.5 | Ex-Ante | 2017-03-04 | 2018-03-08 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.31 | APAC | Elaboração do Estudo de concepção e Projetos Executivos do Parque Ambiental de Belo Jardim, Gravatá e Escada |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6818/2017 | 390.2687 | 100% | 0% | 2.3.3.4 | Ex-Ante | 2016-06-29 | 2018-02-05 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.32 | APAC | Cadastro de Usuários de Água da Bacia do Rio Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6732/2017 | 433.7446 | 100% | 0% | 2.3.8.1 | Ex-Ante | 2016-09-16 | 2017-11-01 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.33 | APAC | Metodologia de acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura hídrica, conservaçao e gestão de recursos hídricos na BRI |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6864/2017 | 124.509 | 100% | 0% | 2.3.9.1 | Ex-Ante | 2016-11-22 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.34 | COMPESA | PERC (Projetos Executivos de Ramais Condominiais) para as Obras do SES de Belo Jardim |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 1602.0232 | 100% | 0% | 2.2.2.4 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-07-23 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.35 | APAC | Contratação de consultoria para Sistema de cobrança pelo uso da água na BRI. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.7.1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4. Consultoria Firmas | 4.36 | CPRH | Contratação de consultora para inclusão de bioindicadores e novos parametros físico/químicos. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.4 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4. Consultoria Firmas | 4.37 | COMPESA | Aprimoramento dos macroprocessos da COMPESA e Conformidade da Gestão. (Compliance) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6670/2017 | 483.4085 | 100% | 0% | 2.1.4.1 | Ex-Ante | 2016-09-15 | 2017-07-21 |  |  | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.38 | COMPESA | Elaboração do Plano Estratégico da COMPESA (2018-2022) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6813/2017 | 292.8547 | 100% | 0% | 2.1.4.2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-10-03 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.39 | COMPESA | Implantação de processos de gestão de riscos de contratos de obras e serviços terceirizados da Compesa. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.1.4.3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4. Consultoria Firmas | 4.40 | COMPESA | Aprimoramento do Modelo de Gestão de Custos e Despesas da COMPESA com Foco em Resultado. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 140.2779 | 100% | 0% | 2.1.4.4 | Ex-Ante | 2017-09-27 | 2018-03-26 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.41 | COMPESA | Melhorias nos Processos de Gestão da Qualidade para certificação ISO 9001, nas Áreas de Projetos de Engenharia. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6906/2017 | 143.068 | 100% | 0% | 2.1.8.2 | Ex-Ante | 2016-11-19 | 2017-09-21 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.42 | COMPESA | Projeto Básico para Ampliação e Adequação da ETE de Escada. |  | Sistema Nacional |  | 6392/2016 | 21.3938 | 0% | 100% | 2.2.8.1 | Sistema Nacional | 2016-09-10 | 2017-01-13 | Pregão Eletrônico | CBR76/2017 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.43 | COMPESA | Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório Central para certificação NBR ISO 17025. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6477/2016 | 145.9797 | 100% | 0% | 2.2.14.5 | Ex-Ante | 2017-01-14 | 2017-08-28 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.44 | COMPESA | Planos Regionais de Água e Esgoto nas bacias dos Rios Ipojuca e Capibaribe |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6862/2017 | 467.6861 | 100% | 0% | 2.2.16.1 | Ex-Ante | 2016-11-29 | 2017-12-07 |  |  | Processo em Curso
4. Consultoria Firmas | 4.45 | COMPESA | Modelagem da Operação dos Sistemas Integrados de Produção de Água |  | Sistema Nacional |  |  | 109.2896 | 0% | 100% | 2.2.16.2 | Sistema Nacional | 2017-10-07 | 2018-01-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.46 | COMPESA | Projeto da Adutora do Serro Azul |  | Sistema Nacional |  | 5813/2015 | 176.2675 | 0% | 100% | 2.2.17.1 | Sistema Nacional | 2015-06-30 | 2016-03-08 | Pregão Eletrônico | BRB3392 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.47 | CPRH | Elaboração de Projeto Executivo para construção do Laboratório do CPRH (Exigência para a Acreditação) |  | Contratação Direta |  |  | 0 | 100% | 0% | 2.3.15.8 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4. Consultoria Firmas | 4.48 | COMPESA | Execução do Plano de Comunicação para os usuários da bacia do rio Ipojuca (BRI) - PSA - Integração com as ações do comitê de imagens da COMPESA. (endomarketing) |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  | 6579/2016 | 216.7326 | 100% | 0% | 2.3.12.4 | Ex-Ante | 2016-08-24 | 2017-03-07 |  | BR11750 | Contrato em Execução
4. Consultoria Firmas | 4.49 | COMPESA | Supervisão das Obras de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 2040 | 100% | 0% | 1.1.4 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-01-01 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.50 | COMPESA | Apoio Técnico das Obras (ATO) de Serro Azul |  | Contratação Direta |  |  | 172 | 100% | 0% | 1.1.5 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2018-01-01 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.51 | COMPESA | Melhoria dos resultados da COMPESA por meio do aumento da receita e da adimplência e aprimorar o processo de definição e desdobramento de metas. |  | Sistema Nacional |  |  | 1003.3411 | 0% | 100% | 2.1.4.5 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-05-19 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.52 | COMPESA | Sistema de Controle Interno da SDEC |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 640.2108 | 0% | 100% | 2.1.13.1 | Ex-Ante | 2017-09-06 | 2018-07-04 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.53 | COMPESA | Implementação de Planos e Programas Ambientais da Adutora de Serro Azul |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 100 | 100% | 0% | 2.2.17.11 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2018-07-23 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.54 | COMPESA | Estudo de Viabilidade Econômica Financeira para Fornecimento de Água e de Esgotamento Sanitário para Municípios da Mata Sul de PE. Acrescentar Modernização do Cadastro de Usuário de água e esgoto na BRI |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 129.5863 | 100% | 0% | 2.3.16.2 | Ex-Ante | 2017-10-07 | 2018-04-24 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.55 | COMPESA | Avaliação Final do Programa PSA Ipojuca |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 746.8655 | 100% | 0% | 3.2.2 | Ex-Ante | 2018-02-10 | 2018-12-06 |  |  | Previsto
4. Consultoria Firmas | 4.56 | COMPESA | Consultoria Especializada para Modernização do GSAN |  | Contratação Direta |  |  | 209.8361 | 100% | 0% | 3.2.2 | Ex-Ante | 2017-09-25 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
5. Consultorias Individuais | 5.01 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Coordenador Executivo |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5137/2014 | 274.5783 | 100% | 0% | 2.1.11.1 | Ex-Post | 2014-03-19 | 2014-06-16 |  | BR10544 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.02 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Especial de Coordenação |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5219/2014 | 245.2309 | 100% | 0% | 2.1.11.2 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10545 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.03 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor APAC |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5064/2014 | 191.0073 | 100% | 0% | 2.1.11.3 | Ex-Post | 2014-02-01 | 2014-04-22 |  | BR10542 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.04 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Jurídico |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5180/2014 | 150.3705 | 100% | 0% | 2.1.11.4 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-07-07 |  | BR10559 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.05 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Administrativo/Financeiro |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5217/2014 | 149.2561 | 100% | 0% | 2.1.11.5 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-08-15 |  | BR10647 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.06 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Assessor Técnico |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5218/2014 | 244.0031 | 100% | 0% | 2.1.11.6 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-06-16 |  | BR10543 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.07 | COMPESA | Consultoria individual em apoio à UGP - Orçamentista |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 5107/2014 | 215.8692 | 100% | 0% | 2.1.11.7.1 | Ex-Post | 2014-02-19 | 2014-05-19 |  | BR10525 | Contrato em Execução
5. Consultorias Individuais | 5.08 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio ao EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 5621/2015 | 47.3031 | 100% | 0% | 2.1.8.1 | Ex-Post | 2015-02-24 | 2015-07-15 |  | BR11001 | Contrato Concluído
5. Consultorias Individuais | 5.09 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Assessor Técnico para Elaboração de estudo de alternativas para tratamento e disposição final dos lodos gerados nos SES das sedes Municipais de Sanharó, Gravatá, Tacaimbó e Caruaru |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 6785/2017 | 17.7619 | 100% | 0% | 2.2.15.10 | Ex-Ante | 2017-03-15 | 2017-09-07 |  |  | Processo em Curso
5. Consultorias Individuais | 5.10 | COMPESA | Consultoria Individual em apoio a UGP - Avaliação intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 6077/2016 | 23.6705 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Post | 2016-01-21 | 2016-06-30 |  | BR11532 | Contrato Concluído
5. Consultorias Individuais | 5.11 | COMPESA | Consultores Individuais |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 7 |  | 283.2022 | 100% | 0% | 2.1.11.8 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2018-01-11 |  |  | Previsto
6. Capacitações | 6.01 | COMPESA | Treinamento e Capacitação de Integrantes do Programa PSA Ipojuca |  | Contratação Direta |  | n.a | 93.6768 | 100% | 0% | 2.1.5 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Contrato em Execução
6. Capacitações | 6.02 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Realização das Oficinas Ambientais. |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 31.2256 | 100% | 0% | 2.3.14.1 | Ex-Ante | 2017-07-11 | 2018-01-22 |  |  | Previsto
6. Capacitações | 6.03 | CPRH | Capacitação da equipe do laboratório da CPRH. (Cursos CETESB) - 8 Cursos |  | Contratação Direta |  | n.a | 19.8072 | 100% | 0% | 2.3.15.1 | Ex-Ante | n.a | n.a |  |  | Contrato Concluído
6. Capacitações | 6.04 | CPRH | Estruturação das Unidades Regionais da CPRH - Capacitação da Equipe Técnica |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor |  |  | 62.4512 | 100% | 0% | 2.3.14.2 | Ex-Ante | 2017-07-11 | 2018-01-22 |  |  | Previsto
7. Subprojetos | 7.01 | COMPESA | Controle Tecnológico das obras de Tacaimbó e Gravatá |  | Contratação Direta |  | 4134/2012 | 201.082 | 100% | 0% | 2.2.3.5 | Ex-Ante | n.a | 2015-09-25 |  | BRB3019 | Contrato em Execução
7. Subprojetos | 7.02 | COMPESA | Controle tecnológico das obras dos SES Sanharó, Escada, Belo Jardim e Caruaru |  | Contratação Direta | 3 |  | 169.8065 | 100% | 0% | 2.2.7.5 | Ex-Ante | n.a | 2017-12-21 |  |  | Previsto
| Cotação do Dólar | R$ | [6 empty] | 11579.8735
| Cotação do Dólar - Previsão | 3.2025
[9 empty] | 200000 | 200000000