ATN/MH 7356-AR-PROGRAMA PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

EVALUACION FINAL

INDICE

I. EVALUACION INFORMACION RECOPILADA				1

1.  Alcance de los objetivos de las operaciones				1

Componente I							1

Componente II							1

Componente III							2

Componente IV							3

Componente V							7

Componente VI							8

Otros Actividades							9

2. Calidad de los Servicios ofrecidos y los resultados alcanzados		9

3. Grado de satisfacción de los Beneficiarios					12

4. Eficiencia en el uso de los recursos						12

5. Capacidad demostrada por la (FNPNC) en la gestión del Programa	13

6. Sostenibilidad del Programa							13

II. CONCLUSIONES								16

1. Capacidad de Gestión de la Unidad Ejecutora			16

2. Calidad de los Servicios							18

3. Autosustentabilidad de la FPNC					19

4. Recomendaciones							20

5. Sugerencia  y opiniones de los Beneficiarios			21

III. ANEXOS

ANEXO I – Encuestas para Tutorías terminadas o en desarrollo

ANEXO II- Impactos de las actividades del Programa

ANEXO III- Encuestas para empresas que no desarrollaron tutorías

ANEXO IV- Encuesta para Facilitadores

ANEXO V- Evolución por  Autoevaluación de tutorías

ANEXO VI- Presupuesto

ANEXO VII- Encuestas

Anexo VIII- Entrevistas

ATN/MH 7356-AR-PROGRAMA PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

EVALUACION FINAL

En la primera parte de este informe, se evalúa la información recopilada de fuentes primarias y secundarias a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa, la calidad de los servicios prestados, el grado de satisfacción de los usuarios, la eficiencia en el alcance de los objetivos, la capacidad de gestión de la Fundación Premio Nacional de la Calidad y la sostenibilidad del Programa. A continuación en la segunda parte se hará un análisis de la información presentada a fin de terminar con las recomendaciones que se proponen para la sostenibilidad de las actividades del Programa, sin el apoyo del BID y las sugerencias de los beneficiarios.

I. EVALUACION INFORMACION RECOPILADA

1.  Alcance de los objetivos de las operaciones

El objetivo del Programa es apoyar a las PYMES de las provincias argentinas para que mejoren su competitividad aplicando el modelo de auto evaluación y de gestión de excelencia en las empresas, basado en el Premio Nacional de Calidad.

Indicador: 30% de las empresas participantes adoptan el modelo de gestión de calidad.

Aumenta la participación de las PYMES en la presentación del Premio Nacional de calidad.

Resultado: Sobre un total de 28 empresas encuestadas (35,4% del total que desarrollaron tutorías) 60,71% contestó que era posible que siguieran aplicando el modelo, sin apoyo del Programa, 32,14% contestó que sí y finalmente 7,15% contestó que no o no contestó (ver Anexo I- Resultados encuestas tutorías terminadas o en desarrollo). Estos resultados deberían ser chequeados cuando todas las empresas terminen las tutorías.

No se ha podido verificar si aumentó la participación de empresas PYMES en la presentación del PNC, ya que solamente se dan a conocer aquellas que han ganado. El único dato verificado es que la empresa TARANTO, empresa mediana que produce bienes ganó el PNC para su categoría en el 2005. Cabe destacar que esta misma empresa ya lo había ganado en el 2000 y que salvo este antecedente ninguna empresa PYME ha ganado el PNC.

Componente 1  Creación de Centros  de difusión del PNC

Se desarrollarán en las principales ciudades del interior, Mendoza, Córdoba y Santa Fé. Funcionarán en organizaciones base locales que cuenten con instalaciones y equipamiento adecuado. Los pasos a seguir son:

- Identificación de un interlocutor válido (ONG) en cada ciudad elegible.

- Formulación de una alianza con la organización base

- Convocatoria a grandes empresas de la región para que actúen como difusores y promotores de la iniciativa

- Convocatoria y sensibilización a organismos e instituciones varias

- Confección de una planilla de actividades, que contemplen la realización de seminarios de sensibilización, seminarios taller, tutorías, evaluación externa y calificación de PYMES

Indicador: Acuerdos suscriptos con Centros Empresariales Mendoza, Córdoba y Santa Fé.

Resultado: Acuerdos suscriptos con Consejo Empresario Mendocino, Fundación de Empresas para la Excelencia de Córdoba, Fundación Libertad de Rosario, Fundación Jujeña para el Desarrollo Sostenible y CAME (Cámara de la Mediana Empresa).

Actividades realizadas: Se desarrollaron las actividades (i), (ii), (iii) y (iv), pero no se encuentran antecedentes de una evaluación y calificación previa de las PYMES invitadas a participar de las actividades del Programa. Esto dio lugar a resultados muy diferentes en cuanto al impacto logrado en función de los conocimientos previos y el interés de la empresa en relación al tema calidad

Componente 2: Difusión y Desarrollo de un Centro Virtual en Internet

Se diseñará el Sitio, se instalará y se desarrollará un Plan de Mantenimiento. El Centro Virtual debe permitir: (i) bajar a las empresas material de la Fundación; (ii) enterarse de las actividades que se realizan en los Centros, (iii) realizar consultas on line sobre temas de calidad.

Indicador: Centro de Internet funcionando.

Resultado: Centro de Internet operando desde junio del 2003, como link dentro de la página de la FPNC.

El Centro de Internet cuenta con los contenidos establecidos en el Programa y ha añadido un Curso de Formación a distancia de Facilitadores y un Foro de intercambio de experiencias. Si bien las consultas al sitio han aumentado en mas de un 100% en 2005 en relación a 2004, el 39,3%  de encuestados que han desarrollado tutorías  sobre un total de 28 encuestas, han contestado que no conocían el sitio ni el módulo de capacitación a distancia (Ver Anexo I)

Presupuesto Original: Difusión del Proyecto: 60.000usd FOMIN-60.000usd contraparte

Presupuesto vigente: 50.000usd FOMIN; 80.000USD contraparte

Total desembolsado al 31-10-06: 48.358,64usd-FOMIN-(96,7%); 34177,88usd contraparte (42,72%)

Componente III.: Formación de facilitadores

Una vez instalados los Centros de Difusión y efectuada la sensibilización programada dirigida a empleados de PYMES  o de GE, cada Centro atenderá la formación de facilitadores, que serán los que trabajarán dentro de las empresas para facilitar la adopción del modelo, participarán de los seminarios de sensibilización, tutoría y presentación al PNC. Los cursos no durarán más de 24hs, serán desarrollados por personal de la Fundación  y no serán más de 25 participantes. Se prevé una actividad de este tipo por Centro y por año.

Indicador: 225 facilitadores formados

Resultado: 472 facilitadores formados (Ver Anexo II- Impactos Logrados)

El número de Facilitadores Formados es estimativo, ya que posiblemente los convocados por los Centros de Difusión de Córdoba y Jujuy sean los mismos que los convocados por ARCOR y LEDESMA. Asimismo el número de  Facilitadores capacitados por el Sector Turismo y alguna de las empresas independientes sea superior al considerado. Par este cálculo, se supuso que las empresas que desarrollaron tutorías tienen al menos un facilitador capacitado

Los Centros de Difusión no tuvieron un papel de importancia para esta actividad

No se cumplió lo programado en el Programa con respecto a que se debía desarrollar una actividad por año.

Se detallan a continuación las actividades para la formación de facilitadores desarrolladas por cada Centro:

| Centro de Difusión | Personas Asistentes |
| --- | --- |
| Cámara de Ind. y Com. de Bariloche(CAME) | 15 |
| Centro Difusión Córdoba (ARCOR) | 23 |
| Centro Difusión Jujuy | 30 |
| Centro Difusión Rosario | 18 |
|  | 86 |

Fue mucho mas activa la participación de las empresas, como convocantes de estas actividades. A continuación se detallan las personas convocadas a esta actividad.

| Empresa | Empresas | Personas |
| --- | --- | --- |
| Edenor | 32 | 73 |
| Unilever | 5 | 33 |
| PanAmerican | 40 | 62 |
| Profertil | 29 | 56 |
| Ledesma | 14 | 24 |
| ARCOR | 4 | 25 |
|  | 124 | 273 |

También convocaron a empresas para la formación de facilitadores instituciones del tercer sector y se acercaron también al Programa empresas por su interés en la calidad, tomando conocimiento del mismo a través de otra empresa o empresario

A continuación se detallan las empresas que formaron facilitadores por iniciativa propia y convocadas por instituciones del tercer sector

| Empresa | Empresas asistentes | Personas asistentes |
| --- | --- | --- |
| Service Men | 1 | 9 |
| Tasa Logística | 1 | 29 |
| Uffenheimer | 1 | 16 |
| Jardín del Pilar | 1 | 18 |
| Domingo Bisio | 1 | 1(1) |
| CAT | 1 | 6 |
| CAT | 18 | 18 (1) |
| HE Arg. | 1 | 1 |
| Brion Arte Ind | 1 | 1(1) |
| Sec. Hacienda Comodoro Rivadavia | 10 | 14 |
| TOTAL | 36 | 113 |

- Estas empresas no figuran en el listado de actividades de Formación de Facilitadores, pero dado que han desarrollado tutorías se supone que al menos han capacitado un Facilitador

De acuerdo a la información detallada el 18,2% de los facilitadores  fueron capacitados por convocatorias de los Centros de Difusión, el 57,8% por convocatoria de Grandes Empresas,  y el 24% por iniciativa propia y convocatoria de Instituciones del Tercer Sector

Un factor de importancia para explicar estos resultados es que las Grandes Empresas en general le pagaban esta actividad a sus PYMES.

Cabe destacar que en el caso de las empresas convocadas por la CAT y que en su mayoría se encuentran desarrollando la tutoría, no se efectuó Formación de Facilitadores (FF) previa a la misma, sino que el proceso de capacitación fue desarrollado in situ por el mismo tutor, para que se pudieran completar en tiempo las 60 hs de tutoría que fueron las convenidas en todos los casos.

La calidad de los servicios ofrecidos y el grado de satisfacción de los usuarios va a ser analizada en los puntos 2 y 3 de este informe.

Presupuesto Original (M,D)15.000usd –FOMIN

Presupuesto Vigente: 20.000usd FOMIN- 35.000 Contraparte

Total desembolsado al 31-10-06: 9.675usd FOMIN( 48,38%)

31.498usd –Contraparte(90%)

Componente IV Seminarios de Sensibilización

Se transmitirá a las PYMES la importancia de la adopción del modelo de gestión del PNC y se las apoyará para que se presenten al premio.

Las tareas a realizar son:

- Convocatoria a PYMES: La Fundación tratará de utilizar la convocatoria a través de GE. Los Centros participarán de la convocatoria.

- Realización del Seminarios de Sensibilización: de 8 hs, expositores de la FPNC, empresarios y máximos responsables de empresas.

- Encuestas a los participantes.

- Seguimiento de empresas sensibilizadas

Indicador: 1000empresas participantes.

Resultado: 1537 empresas participaron, 1839 asistentes.

La convocatoria a las PYMES se realizó a través de los Centros de Difusión, Grandes empresas, Cámaras empresarias y otros.

Se resumen a continuación los resultados logrados por los Centros de Difusión

| Año | Centro de Difusión | Empresas asistentes | Personas Asistentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Centro Difusión Córdoba | 23 | 32 |
| 2003 | CAME – Cámara Hotelera Mar del Plata | 19 | 22 |
| 2003 | CAME- Fed. Económica de San Juan | 19 | 21 |
| 2003 | CAME- Bariloche | 20 | 25 |
| 2003 | CAME- Trelew | 18 | 19 |
| 2003 | CAME –Salta | 14 | 17 |
| 2003 | CAME- Rió Cuarto | 17 | 21 |
|  | Total CAME 2003 | 107 | 125 |
| 2003 | Centro difusión Mendoza | 134 | 162 |
| 2003 | TOTAL 2003 | 264 | 319 |
| 2004 | CAME- Casel | 13 | 16 |
| 2004 | CAME- Cam.. Ind. y Com. Rio Cuarto | 13 | 14 |
| 2004 | CAME- Cámara Reg. De Ind. y Com. Lomas de Zamora | 19 | 20 |
| 2004 | CAME- Cam. de Ind. y Com. De Vicente Lopez | 26 | 27 |
| 2004 | CAME- Union Ind. de Jujuy | 18 | 19 |
| 2004 | CAME- CADIEM | 6 | 6 |
| 2004 | CAME- Sec Ind. Ituzaingo | 20 | 24 |
| 2004 | CAME- SCIPA Pilar | 10 | 12 |
| 2004 | CAME- Fed. Econ. Chaco | 15 | 20 |
| 2004 | CAME- TELEFONICA MENDOZA | 15 | 15 |
| 2004 | CAME TELEFONICA CORDOBA | 15 | 15 |
| 2004 | CAME- Inst. S21- Tucumán | 27 | 31 |
| 2004 | CAME- Ins. S21- Concepción | 41 | 44 |
| 2004 | CAME- TELEFONICA Bs. As | 30 | 30 |
| 2004 | CAME- Telef. Lomas de Zamora | 15 | 15 |
| 2004 | CAME- Telef. Mar del Plata | 15 | 15 |
| 2004 | CAME- Telef. Mar del Plata | 15 | 15 |
| 2004 | CAME- CREAR Gral. Roca- Rio Negro | 20 | 22 |
| 2004 | CAME- Rio Grande | 14 | 23 |
| 2004 | CAME- Ushuaia | 31 | 41 |
| 2004 | TOTAL CAME 2004 | 363 | 409 |
| 2004 | Centro Difusión Rosario | 122 | 129 |
| 2004 | Centro Difusión Córdoba | 25 | 29 |
| 2004 | Centro Difusión Mendoza | 6 | 6 |
| 2004 | Centro Difusión Jujuy | 16 | 16 |
| 2004 | Total 2004 | 532 | 589 |
| 2005 | CAME- Bairexport | 55 | 60 |
| 2006 | Centro Difusión Jujuy | 13 | 33 |
|  | Total Empresas sensibilizadas | 864 | 1001 |

Como puede apreciarse el 56,2% de las empresas sensibilizadas, fueron convocadas por centros de Difusión.

A continuación se detallan las empresas convocadas a actividades de sensibilización por empresas grandes.

| Ano | EMPRESA CONVOCANTE | Empresas Asist. | Personas Asist |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | REPSOL | 22 | 26 |
| 2003 | UNILEVER | 11 | 16 |
| 2003 | ARCOR | 13 | 19 |
| 2003 | EDENOR | 30 | 35 |
| 2003 | TOTAL 2003 | 76 | 96 |
| 2004 | UNILEVER | 9 | 18 |
| 2004 | EDENOR | 28 | 29 |
| 2004 | TOTAL 2004 | 37 | 47 |
| 2005 | UNILEVER | 7 | 9 |
| 2005 | EDENOR | 10 | 12 |
| 2005 | TOTAL 2005 | 17 | 21 |
|  | TOTAL | 130 | 164 |

De acuerdo a los datos presentados 130 empresa fueron sensibilizadas por la convocatoria de empresas grandes. Es decir el 8,5% del total

Si bien solo figuran desarrollando actividades de sensibilización las empresas detalladas en el Cuadro de arriba, tanto Profertil cono Panamerican Energy, deben haber realizado en forma independiente del Programa estas actividades, ya que han auspiciado actividades de Formación de Facilitadores y tutorías.

A continuación se detallan las empresas convocadas a actividades de sensibilización por instituciones del tercer sector o  instituciones del Gobierno nacional o provincia,.

| Ano | Institución | Empresas asistentes | Personas Asistentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Cámara española de Comercio | 11 | 14 |
| TOTAL | TOTAL 2003 | 11 | 14 |
| 2004 | Sec. Prod. Gral. Pico | 24 | 25 |
| 2004 | Sec. Prod. Sta Rosa | 20 | 21 |
| 2004 | IAPG | 5 | 5 |
| 2004 | Sec. Turismo de Salta | 25 | 27 |
| 2004 | Mar del Plata / Fed. De Seguros | 19 | 19 |
| TOTAL | TOTAL 2004 | 93 | 97 |
| 2005 | Santiago del Estero | 16 | 16 |
| 2005 | Buenos Aires, Brion Arte Industrial y Loi Suite | 2 | 29 |
| 2005 | Buenos Aires IUPFA | 15 | 53 |
| 2005 | Of. Desarr. Pico Truncado | 16 | 18 |
| 2005 | CAT Buenos Aires2005 | 65 | 72 |
| 2005 | CAT Puerto Madryn | 39 | 39 |
| 2005 | CAT Mar del Plata | 36 | 42 |
| 2005 | CAT Salta | 32 | 40 |
| 2005 | CAT El Calafate | 13 | 13 |
| 2005 | CAT Ushuaia | 13 | 18 |
| 2005 | CAT Iguazú | 18 | 20 |
| 2005 | CAT Córdoba | 11 | 13 |
| 2005 | CAT Ferinoa Salta | 40 | 45 |
| 2005 | CAT Bariloche | 22 | 25 |
| 2005 | CAT Mendoza | 24 | 26 |
| 2005 | TOTAL CAT | 313 | 353 |
| TOTAL | TOTAL 2005 | 362 | 469 |
| 2006 | IUPFA | 17 | 28 |
| 2006 | CAT Sta Rosa | 60 | 66 |
| TOTAL | TOTAL 2006 | 77 | 94 |
| TOTAL |  | 543 | 674 |

De acuerdo a los datos presentados el 35% de las empresas sensibilizadas fueron convocadas por Instituciones públicas o del tercer sector.

También puede verse que las sensibilizaciones, salvo contadas excepciones fueron realizadas en el interior del país.

Se efectuaron encuestas posteriores a las reuniones de sensibilización, pero los comentarios acerca de la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios se incluirán en el punto 2 de este informe.

Llama la atención el poco interés demostrado  para el desarrollo de las otras actividades del Programa (facilitadores y tutorías) por las empresas convocadas por los Centros de Difusión (56,2%) del total,  de las cuales desarrollaron FF , sólo el 10%. En especial llama la atención CAME que había convocado al 61% del total de empresas y de las cuales desarrollaron tutorías únicamente 10 empresas asociadas a la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche. No se puede hacer ningún comentario al respecto, porque no fue posible conseguir las direcciones de mail de estas empresas para mandarles una encuesta

Presup. Original: 10.000 usd FOMIN; 45.000 usd Contraparte

Presupuesto vigente. 25.000 usd FOMIN- 60.000usd Contraparte

Total desembolsado al 31-10-06: 18.046 usd FOMIN (72,2%)- 56.228 usd Contraparte(93,8%)

Componente V. Tutorías

Tutorías de 96 hs (mínimo 8 meses, máximo 10 meses) durante las cuales un tutor realizará una capacitación personalizada con la Guía de Auto evaluación, haciendo un diagnóstico de las desviaciones respecto a las pautas establecidas por la metodología del PNC y preparando un Plan de Mejoras. Luego monitoreará la aplicación de ese plan de mejoras, el fortalecimiento de los conceptos y valores sustentados por el modelo, la asistencia en el diseño de un Plan de Comunicaciones, la identificación de procesos claves, el desarrollo de indicadores de calidad y el diseño de un Plan de Mejoras para cada proceso clave. El tutor acompañará al empresario en la realización de una auto evaluación final. El resultado de la tutoría debería ser que la empresa adhiera al modelo del PNC y haya adquirido las habilidades para trabajar en un Plan de Mejoras continuas sobre la base de su auto evaluación periódica.

Las tareas a realizar son :

- Inscripción de las PYMES: Una vez finalizado el Seminario de Sensibilización las PYMES llenarán una solicitud . La FPNC realizará la selección de acuerdo a criterios establecidos.

- Designación de tutores: Se recurrirá a la lista de tutores de la FPNC  y se elegirán de acuerdo al perfil de la empresa , la carga horaria requerida versus la disponible.

- Acuerdo con el tutor: Se firmará un acuerdo con el tutor. Este deberá presentar un informe por visita que realice y un informe mensual.

- Acuerdo con la PYME que ha de recibir la tutoría:  Objetivo, duración, frecuencia de visitas, costo servicio, forma de pago,

- Desarrollo de tutoría: 96 hs distribuidas entre 8 a 10 meses

- Evaluación resultados tutoría: Encuestas a las PYMES, y entrevistas de funcionarios del Programa a las mismas. Análisis de la auto evaluación inicial y final. Se evaluará el cumplimiento de las etapas , los objetivos de las tutorías y las habilidades adquiridas por las empresas. Las empresas que alcancen el resultado esperado recibirán un diploma de compromiso de mejora continua.

Indicador: 100 tutorías realizadas.

Resultado: 79 tutorías terminadas  o  en desarrollo, 4 extensiones y 9 tutorías canceladas o no finalizadas

El objetivo de este componente de 100 tutorías terminadas al finalizar el Programa, no se ha cumplido.

A fines del 2003, sólo se habían desarrollado las actividades de difusión y 2 Cursos de Formación de Facilitadores (FF) con la participación de 31 empresas y no se había iniciado ninguna tutoría.

La estrategia del Programa hasta ese momento estaba focalizada en las PYMES integrantes de la cadena de valor de Grandes Empresas que estaban interesadas en desarrollar la calidad en sus proveedores En el 2004 se propone una prórroga de 12 meses a fin de dar cumplimiento a los objetivos fijados y se presenta  como propuesta encarar un Programa Piloto con PYMES del sector turismo, concentrando la acción de sensibilización en la CAT, Cámara Argentina de Turismo y sus Cámaras asociadas a nivel nacional y desarrollando la FPNC en conjunto con referentes del sector una Guía específica para el Sector. Esta propuesta presenta características diferentes, ya que se trata de empresas PYMES independientes, todas pertenecientes al mismo sector y asociadas a la misma Cámara, cuyo objeto de negocio es prestar un servicio y que se encuentran atravesando una etapa de alto crecimiento de la demanda de sus servicios

Debido a este cambio de estrategia, al menor tiempo disponible que resataba para desarrollar las tutorías, a la disponibilidad de recursos para esta actividad y a la demanda de empresas que ya habían terminado su tutoría de completar lo ya realizado, las actividades desarrolladas en este componente., no se ajustaron completamente a lo planificado. La tutorías del sector turismo no fueron de 96 hs sino de 60hs. En algunas    empresas que ya habían terminado su tutoría,  se realizaron extensiones de hasta 40hs, adicionales a las 96 hs ya realizadas.

El perfil de las empresas que desarrollaron tutorías, fue diverso, notándose una diferencia evidente en los resultados alcanzados de acuerdo a los conocimientos previos que tenían de la calidad. Los criterios de selección fueron sin duda alguna diferentes, cuando los aplicaba una Gran Empresa para seleccionar a los integrantes de su cadena de valor o cuando los aplicó la CAT para seleccionar a las empresas interesadas en desarrollar tutorías. En el caso de las empresas de turismo, no se capacitó facilitadores como actividad anterior a la tutoría, sino que la capacitación fue hecha por el mismo  tutor durante el desarrollo de la misma.

Este cambio de estrategia de abordaje, aportó al Programa 19 tutorías adicionales del sector turismo (incluyendo la CAT), que representan el 24% del total de tutorías desarrolladas, correspondiendo el 66% a las empresas integrantes de la cadena de valor de grandes empresas y el 10% a empresas independientes. Posiblemente si se hubiera utilizado una estrategia de acercamiento a otros sectores, similar al desarrollado para el de turismo, se hubiera cumplido con el objetivo planteado por el Programa.

En relación a los resultados obtenidos si bien no puede afirmarse que después del Programa, todas las empresas  participantes de las tutorías van a adherir al modelo de calidad y estar en condiciones de aplicar la auto evaluación en forma periódica, en todos los casos se ha logrado que las empresas tomaran conciencia de la importancia de la calidad, que tomaran conocimiento del modelo (que consideraron en la mayoría de los casos aplicable) y que deseen continuar con algún tipo de programa que mejore la calidad de sus servicios

La calidad de los servicios ofrecidos y la satisfacción de los beneficiarios serán analizadas en el punto 2 de este informe.

Presupuesto Original: 433.000usd FOMIN- 112.000 usd Contraparte.

Presupuesto Vigente: 250.000usd FOMIN- 230.000usd Contraparte

Desembolsado al 31/10/06: 145.145usd FOMIN(58%)- 132.546usd Contraparte(58%)

Componente VI- Asistencia a la presentación al PNC

Una vez terminada la tutoría las PYMES podrán solicitar asistencia para la presentación al PNC. Para ello la FPNC proporcionará un asistente para que lo asista y asesore. También podrá participar un facilitador capacitado en el Programa.

Las tareas a realizar son: a) Recopilación de información; b) Primera redacción; c) Primera revisión y corrección; d) Segunda revisión y corrección; e) redacción final

Indicador: 30 empresas recibieron asistencia.

Resultado: No se desarrolló este componente por considerar que podría suscitar un problema ético, ya que la FPNC estaría asistiendo a las mismas empresas que después va a evaluar si se presentan al Premio.

Presupuesto Original: 55.000 usd FOMIN- 26.000 usd Contraparte

Presupuesto vigente: 55.000usd FOMIN- 6000usd Contraparte

Total desembolsado: 0usd FOMIN- 0 usd Contraparte

Componentes desarrollados adicionales a los contenidos en el Marco Lógico

- Programa piloto de abordaje sectorial.

Se eligió el sector turismo y se firmó un acuerdo con la CAT (Cámara Argentina de Turismo), a quien están asociadas todas las Cámaras Regionales de Turismo.

Se adaptó la Guía para una Gestión de Excelencia al sector turismo en conjunto con personas del sector y se preparó material especial para la capacitación.

Se ajustó el programa a desarrollar a una carga horaria de 60hs de tutoría y el instructor encargado de la tutoría capacitó en situ a los facilitadores.

Los resultados logrados, la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los beneficiarios van a ser analizada en el punto 2.

- Desarrollo  de capacitación a distancia

Se desarrolló un módulo de capacitación a distancia de Facilitadores que se incluyó en la página WEB

- Se actualizó la Guía para la Evaluación de la Gestión de Excelencia en Empresas PYMES en su versión 2006.

- Se desarrolló un Foro para debatir on line temas vinculados al Modelo de Excelencia y la presentación al PNC.

En general las herramientas virtuales desarrolladas: Pagina WEB, módulo de capacitación a distancia y Foro, requieren una mayor difusión. Las encuestas y las entrevistas realizadas muestran una falta de conocimiento de los potenciales usuarios de estos instrumentos.

2. Calidad de los Servicios ofrecidos y los resultados alcanzados

Se analizará a continuación la calidad de los diferentes servicios ofrecidos por el Programa y los resultados obtenidos

Como ya se destacó en el punto 1, el mayor impacto de sensibilización fue logrado por los Centros de Difusión que convocaron a 864 empresas, el 56,2% del total convocado, siguiendo con una participación del 35,3% de las Instituciones Públicas y del tercer sector .y finalmente las Empresas Grandes  con el 8,5%.

Este porcentaje en relación a la participación de las Empresas Grandes en la sensibilización no representa la realidad, ya que varias de ellas que no figuran, seguramente  deben haber realizado sensibilización de su cadena de valor, ya que esas empresas participaron posteriormente de las otras actividades del Programa.

Si bien se envió vía mail una encuesta a las empresas que participaron del Programa pero no realizaron tutorías, solamente respondieron 8 empresas, por lo que no se considera válida la muestra para sacar conclusiones, por lo que me remito a las evaluaciones realizadas por el Programa al final de las jornadas de sensibilización.(Ver Anexo III- Encuestas a empresas que no desarrollaron tutorías)

|  | Escaso | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad de los Temas |  | 0,3% | 14% | 64,3% | 21,4% | 1016 |
| Tratamiento de los temas |  | 0,2% | 0,7% | 59,4% | 20,7% | 1037 |
| Capacidad Pedagógica | 0,1% | 1,2% | 13% | 50,4% | 35,3% | 1029 |
| Material entregado | 0,2% | 0,9% | 16,6% | 54,3% | 28% | 1025 |
| Extensión | Muy corto | Corto | Adecuado | Largo | Muy largo |  |
|  | 3,1% | 22% | 69% | 5,2 | 0,7% | 1021 |

Como puede verse los contenidos del seminario y el capacitador fueron evaluados por la mayoría como Muy Buenos y la duración  del seminario como adecuada.

No obstante estas opiniones llaman la atención el bajo impacto logrado por los Centros de Difusión, en relación a la participación de las empresas en las otras actividades del Programa. (Ver Anexo  II) También cabe destacar que la participación de muchas de las empresa en las otras actividades, se originó en la invitación de las Empresas Grandes cuya cadena de valor integran y que en la mayoría de los casos se hacían cargo de los costos de esta participación.

En relación a la Formación de Facilitadores, como ya se indicó en el punto 1, los mejores resultados fueron obtenidos por las empresas Grandes que convocaron a las empresas de su cadena de valor, siguiendo en segundo lugar los Centros de Difusión y las empresas independientes. Como ya se dijo el número de facilitadores formados no es real, ya que en el caso de turismo, los facilitadores fueron formados durante la tutoría, no llevándose registro de su número. En cuanto a la calidad de los servicios prestados,  se trascriben a continuación los resultados de las encuestas realizadas al terminar el curso de capacitación sobre un total de 315 personas. Se adjunta también como Anexo IV, la encuesta realizada a 16 facilitadores, aunque sus resultados no pueden considerarse por no ser la muestra representativa

|  | Escaso | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad de los temas |  | 0,3% | 11,7% | 74% | 14% |
| Tratamiento de los temas |  | 1% | 16,8% | 71,8% | 10,4% |
| Capacidad Pedagógica |  | 0,6% | 13% | 52,4% | 34% |
| Material Entregado |  | 0,6% | 24,2% | 60,2% | 15% |
|  | Muy corto | Corto | Adecuado | Largo | Muy Largo |
| Extensión | 0,6% | 13,1% | 80,9% | 4,8% | 0,6% |

Como puede apreciarse los participantes califican a la capacitación recibida como “Muy Buena” y su extensión adecuada.

Los facilitadores entrevistados han coincidido con los resultados de la encuesta, si bien han manifestado en varias empresas que necesitarían capacitación adicional o más práctica para poder aplicar la metodología. En algunos casos, si bien se consideran capaces de llevar a cabo la auto evaluación , manifestaron necesitar un apoyo externo para llevarla a cabo.

En el caso de Ledesma, que tiene gran interés en contar con facilitadores locales para aplicar la metodología, ya que ha incorporado los indicadores del PNC para medir la eficiencia de su gestión, mandaron por medio de la Fundación Jujeña para el Desarrollo Sostenible consultores locales para capacitarse como evaluadores del PNC. A pesar de haberse capacitado en los cursos de nivelación que brinda la FPNC a los evaluadores, les falta experiencia práctica, que sólo puede lograrse con horas de trabajo.

Los tutores tienen la misma opinión en cuanto a la capacitación recibida por los Facilitadores que trabajaron con ellos en las empresas, buen enfoque teórico pero falta de experiencia práctica.

En cuanto a la calidad de los servicios de tutoría, se detallan a continuación los resultados de una encuesta realizada por el Programa a 28 CEOs de empresas que han desarrollado tutorías.

|  | Escasa | Regular | Buena | Muy Buena | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad Tutoría |  |  | 22% | 59% | 19% |
| Capacidad de comunicación del modelo |  | 4% | 15% | 74% | 7% |
| Capacidad pedagógica tutor |  |  | 4% | 70% | 26% |
| Nivel implement. logrado | 4% | 4% | 59% | 33% | 0 |
| Dedicación tutor |  |  | 96% | 4% | 0 |
| Extensión tutoría | Muy corta | Corta | Adecuada | Larga | Muy larga |
|  |  | 41% | 56% | 3% |  |

Como puede verse la respuesta a las preguntas planteadas son en promedio “Muy Buena”, salvo en el caso del nivel de implementación logrado y en la dedicación del tutor, en que la mayoría responde “Bueno”. Cabe destacar que de las 28 empresas el 48% eran proveedores de Panamerican Energy de las cuales una parte tuvieron tutorías de 96 horas y extensiones posteriores de 30 a 40 hs. No figuran empresas del sector turismo, ya que en la mayoría de los casos se encuentran terminando la tutoría

De las encuestas realizadas vía mail surgen los siguientes resultados, sobre una muestra de 28 empresas (Ver Anexo I)

El 53,6% de los encuestados consideran que la metodología aplicada durante la tutoría es Muy Buena y que mejora la competitividad de la empresa. El 42,9% considera que los resultados obtenidos fueron Muy Buenos y el 60,7% considera que es posible que su empresa continué aplicando los criterios de auto evaluación una vez concluida la tutoría y sin el apoyo del Programa.

Asimismo, las opiniones recibidas por los beneficiarios del Programa durante las entrevistas realizadas fueron positivas. En particular cuando se entrevistó a beneficiarios del sector turismo, manifestaron estar muy satisfechos con los resultados alcanzados. Estos resultados fueron diversos, ya que la metodología propone un proceso de mejora continúa, por lo que las actividades desarrolladas fueron diferentes de acuerdo al punto de partida y a los intereses de la empresa. De acuerdo a las opiniones recibidas de los tutores, en la mayoría de los casos se concentraron los esfuerzos en el planeamiento estratégico y en el análisis de los procesos más problemáticos de la empresa. Dado que la tutoría era de sólo 60 hs, el tutor se adaptó fundamentalmente a los requerimientos del CEO, terminando la tutoría con  resultados diferentes, pero en todos los casos logrando una mejora y una concientización de la importancia del tema calidad

También se realizaron, aplicando la metodología, auto evaluaciones iniciales y finales y sobre un total de 20 tutorías terminadas el 31 de agosto, el 50% muestran mejoras de más de un 40% en su puntaje de auto evaluación. Cabe destacar que en el Cuadro que se adjunta como Anexo 1 figuran 28 tutorías finalizadas a esa fecha, pero 8 de las mismas partieron de una puntuación tan baja, que el incremento en el puntaje no se considera representativo.  Esto en parte confirma la falta de uniformidad en los criterios aplicados para la selección de las empresas.(Ver Anexo V)

3. Grado de satisfacción de los Beneficiarios

Como puede verse en los Cuadros presentados en el punto 2, los   beneficiarios manifestaron en su  mayoría estar satisfechos por los servicios recibidos. Sin embargo durante las entrevistas realizadas, se detectó una demanda de mayores servicios para mejorar los resultados alcanzados. La mayoría de los CEOs y Facilitadores manifestaron que la metodología era aplicable a su empresa como una herramienta de mejora pero que iban a necesitar ayuda externa para continuar con las auto evaluaciones. En algunos casos manifestaron requerir ayuda externa para implementar los cambios planteados. En otros casos, en empresas con un grado de madurez mayor en el tema calidad, manifestaron que la metodología los había ayudado para el proceso de reestructuración de la empresa y en el proceso de crecimiento.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Si bien no se tienen los números finales de cierre del Programa, del Anexo VI      “Control de Desembolsos y Aporte Local”, puede verse que al 31-10-06 se había desembolsado el 53,39% de los fondos del BID y el 46,61% de los fondos de contraparte.

De la información presentada en este informe, puede verse que no se ha cumplido con la cantidad de tutorías planeadas y que existe una demanda insatisfecha de servicios que no pudieron ser prestados. Posiblemente el cambio de estrategia de abordaje a otros sectores fue encarado tardíamente, por las circunstancias que atravesó el país y seguramente los resultados hubieran sido mejores, de no haber  existido un contexto macroeconómico adverso como se dio al inicio del Programa.

5. La Capacidad demostrada por la Fundación Premio Nacional de Calidad (FNPNC) en la gestión del Programa

Cuando se inició el Programa, la FPNC ya había desarrollado actividades para las PYMES como la”Guía para la Evaluación de la Gestión de Excelencia en las PYMES” y cursos de capacitación con el apoyo del Programa de Crédito Fiscal.

Sin embargo, como ya se citó en el punto 1 Componente V Tutorías, a diciembre de 2003, el Programa había desarrollado solamente las actividades de sensibilización y de Formación de Facilitadores, no habiendo desarrollado ninguna tutoría.

Si bien el contexto macroeconómico del país no ayudaba al desarrollo de actividades de mejora de calidad, ya que se estaban produciendo un cambio de modelo económica, la estrategia desarrollada por la FPNC para acercarse a las PYMES clientes se basó en el modelo de la cadena de valor de las empresas grandes, que ya estaban comprometidas con el tema calidad. Si bien cumplió con los objetivos de sensibilización y Formación de Facilitadores, esta estrategia no fue suficiente para cumplir con el objetivo de tutorías. Asimismo la estrategia de sensibilización a través de Centros de Difusión, si bien convocó gran cantidad de asistentes, no obtuvo los resultados posteriores esperados

La FPNC, mostró la capacidad para cambiar su estrategia de acercamiento, como ya se comentó en el punto 1, pero los tiempos no fueron suficientes para cumplir con el objetivo de tutorías planteado. No puede dejarse de resaltar que este cambio de estrategia, dio origen a una Prueba Piloto, cuyos resultados a largo plazo todavía no se pueden evaluar, pero que sin lugar de dudas va a ser replicable a otros sectores. Por otra parte, el tema calidad ha quedado incluido dentro de la agenda del sector turismo que ha manifestado un gran interés en seguir mejorando en este aspecto.

El Programa también desarrolló herramientas virtuales como la página WEB, el Curso de Formación a distancia de Facilitadores y el Foro para debatir on line temas de excelencia. Hasta el momento de acuerdo a la opinión recabada en las encuestas y entrevistas personales, estas herramientas han sido poco difundidas y los beneficiarios

manifiestan en un 39% no conocerlas. En relación al uso del material editado por la FPNC para apoyo de las PYMES, el 28,6% manifiesta utilizarlo, un 25% utilizarlo a veces y un 7,14% no conocerlo (Ver Anexo I- Encuestas para tutorías terminadas o en desarrollo)

Desde el punto de vista administrativo, no se han registrado quejas de los beneficiarios, pero han quedado fondos sin usar y demandas insatisfechas de servicios.

6. Sostenibilidad del Programa

La sostenibilidad del Programa será analizada desde el punto de vista técnico, institucional y financiero.

Desde el punto de vista técnico la FPNC se encuentra en condiciones de seguir prestando los servicios que prestaba a través del Programa, ya que tiene el Recurso Humano capacitado que se necesita y las herramientas tanto para la difusión como para la capacitación requerida.

Desde que ha sido instituido el PNC hace más de 14 años, la FPNC llama todos los años a concurso para que profesionales de todo el país se presenten para ser seleccionados para evaluar el PNC. Los consultores seleccionados, son capacitados en la metodología  y tienen que aprobar dos niveles de capacitación. A este llamado a concurso, se presentan, tanto profesionales que lo hacen por primera vez, como profesionales que ya han participado. Estos últimos que participan del segundo nivel de capacitación, contribuyen a la capacitación de los nuevos, aportando sus experiencias. El trabajo del evaluador es ad-honorem. De esta forma la FPNC cuenta con un listado de profesionales capacitados en la aplicación de la metodología. Esta lista fue la utilizada para seleccionar a los tutores que participaron del Programa FOMIN. Los profesionales están localizados tanto en el interior como en Capital y Gran Buenos Aires.

Durante la entrevista con las autoridades de la FPNC y del IPACE, aclararon que la FPNC ofrece programas de capacitación armados con diferentes duraciones y costos y desarrolla programas in company, pero no actúa como intermediario para la contratación de consultores, ya que considera que su función específica es la evaluación del PNC.

Para la difusión tiene los Centros de Difusión desarrollados durante el Programa y otros que deberían desarrollar  en el futuro para lograr una dispersión geográfica adecuada. No tienen un mecanismo efectivo de seguimiento de las empresas sensibilizadas, ya que la experiencia del Programa demostró que el resultado obtenido en cuanto a la participación de las empresas en las otras actividades del Programa  fue muy pobre.

También han desarrollado con los recursos del Programa las herramientas virtuales para la capacitación y difusión tales como: la Página WEB, que deberá ser actualizada, el módulo de capacitación a distancia para Facilitadores y el Foro virtual para intercambiar experiencias de excelencia. Todos estos instrumentos requieren de una mayor difusión, ya que su utilización hasta el momento fue escasa.

Asimismo ha desarrollado con los recursos del Programa una Guía actualizada al 2006 para las PYMES y una Guía específica para el Sector Turismo que ha dado muy buenos resultados en cuanto a facilitar el lenguaje para las empresas del sector . También hay que hacer una mayor difusión de estas herramientas, ya que las respuestas a las Encuestas indican que el uso de este material es escaso.

El Coordinador del Programa, presentó un Plan de Sostenibilidad de las actividades de la FPNC para PYMES, que va a ser considerado en una próxima reunión el día 20 de diciembre próximo y en el cual se detallan diferentes Programas de Actividades para satisfacer las necesidades de las PYMES que han desarrollado tutorías como para las que no lo han hecho. Las actividades están divididas en módulos de distinta duración y abarca todos los temas contemplados en la metodología del PNC. Los requerimientos de capacitación planteados por las empresas durante las entrevistas quedan satisfechos con esta oferta, si se concreta.

Desde el punto de vista institucional, la FPNC está completamente focalizada en el proceso de evaluación del premio. Su interés prioritario son las empresas miembros que contribuyen al sostenimiento financiero de la FPNC, IPACE, FUNDECE y IAGO, y el tema PYMES, si bien está incorporado desde el momento en que se creó el PNC, está mas relacionado con las empresas que integran la cadena de valor de las Empresas Grandes, aunque cabe destacar que hay también en  menor cantidad empresas medianas que también son miembros. Por otra parte las actividades de capacitación y tutoría sería razonable que las llevara a cabo IPACE (Instituto Profesional Argentino para la calidad y la excelencia) para evitar que la misma Institución que otorga el Premio capacitase simultáneamente a quien debe calificar. La FPNC, podría desarrollar las sensibilizaciones, la Formación de Facilitadores, la preparación del material específico para cada sector y  la actualización, difusión y manejo de las herramientas virtuales

Dentro de la propuesta de sostenibilidad que han presentado está contemplada la de mantener vínculos con la CAT y con otras instituciones ya vinculadas y asimismo desarrollar vínculos con Cámaras Empresarias. Este es el camino adecuado a recorrer para lograr la sostenibilidad de las actividades del Programa. Sería importante que preparen un Plan de Acción mas concreto para ejecutar en el 2007.

Desde el punto de vista de las membresías no está contemplada ninguna categorización especial para las PYMES.

Desde el punto de vista financiero es donde se encuentra las mayores dificultades para la sostenibilidad de las actividades del Programa.

La difusión y Formación de Facilitadores serían sostenibles, ya que pueden ser desarrolladas como actividades grupales y su costo ser prorrateado entre varias empresas. El tema viáticos, que se hace especialmente gravoso para las empresas del interior podría reducirse seleccionando consultores de la zona que hayan sido capacitados como evaluadores por la FPNC. Posiblemente estos consultores deberían asistir a algún curso de nivelación como los que se utilizan para los evaluadores seleccionados para el PNC y dar a la capacitación un enfoque mas práctico, analizando mas casos de benchmarking. En las entrevistas y como ya se dijo en el punto 1 Formación de Facilitadores, se evalúa como Muy Buena la capacitación en el plano teórico, con dificultades para la aplicación en la empresa.

El mayor problema se presenta con las tutorías, evaluadas como Muy Buenas en todas las entrevistas, ya que aportan el enfoque específico del instructor en los problemas  particulares de la empresa y complementa la capacitación recibida durante la FF. Esta actividad no puede ser desarrollada en forma grupal y su costo debe ser afrontado por cada empresa en particular, siendo especialmente gravoso cuando la empresa es del interior.

Para poder llevar a cabo estas actividades con un costo reducido aceptable para las PYMES, es necesario un esfuerzo de la FPNC o del IPACE, para coordinar con los Centros de Difusión, tutorías en varias empresas en forma simultánea a fin de poder reducir los costos de traslado y viáticos cuando las empresas sean del interior.

Otra forma de hacer viable las tutorías en las PYMES es mediante la utilización de Programas de Apoyo a las PYMES como Crédito Fiscal, PRE o similares, del Gobierno Nacional que subsidian las actividades de capacitación y asesoría técnica. En muchos casos las empresas PYMES no tienen preparada la documentación requerida para acceder a estos Programas, por lo que sería importante contar con el apoyo técnico de la FPNC o del IPACE, para la presentación al organismo correspondiente.

La sostenibilidad financiera es la mas difícil de lograr.

II. CONCLUSIONES

- Capacidad de Gestión de la Unidad Ejecutora

Cumplimiento de actividades, plazos y presupuesto

Las actividades planificadas fueron desarrolladas en su totalidad con excepción de las contempladas en el Componente VI Asistencia a la presentación al PNC, por considerar que no eran compatibles las responsabilidades de la FPNC  como evaluadora de las empresas que se presentan a este Premio con la asistencia a brindar en este Componente.

En cuanto al alcance de los objetivos planteados, fueron cumplidos, con excepción de las tutorías, que fueron completadas en un 79% de lo previsto. Por otra parte tampoco fue posible cumplir en todos los casos, con las 96 hs mínimas de tutoría planificadas originalmente en el Programa

En relación a los plazos, el Programa tuvo que solicitar una prórroga de 12 meses, ya que a 12/03 sólo había ejecutado las actividades de sensibilización y formación de 31 facilitadores.

El presupuesto vigente fue desembolsado en un 53,39% de los fondos del FOMIN y en un 46,61% de los fondos de contraparte. En todas las actividades quedaron fondos disponibles y en especial en tutorías, por ser la actividad que empezó a desarrollarse mas tarde. De acuerdo a las entrevistas realizadas y a las encuestas recibidas, ha quedado una demanda insatisfecha, de las empresas que han desarrollado tutorías, en especial de las del sector turismo

Capacidad de Comunicación y divulgación

La Unidad Ejecutora desarrolló las actividades de difusión programadas, alcanzó los objetivos fijados en cuanto a la cantidad de Centros de Difusión creados, la cantidad de empresas sensibilizadas y la creación de las herramientas virtuales planificadas

Sin embargo el impacto logrado por la sensibilización en la participación de las empresas en las otras actividades del Programa fue bajo. En el caso particular de la Formación de Facilitadores los datos recabados  no reflejan la realidad, ya que se carece de información del sector turismo, porque esta actividad se desarrolló en conjunto con la tutoría y en varios casos de empresas independientes, que desarrollaron tutorías no se conoce el número de facilitadores capacitados. Por esta razón solamente se analizará el impacto de la sensibilización en las tutorías.

Como puede verse en el Anexo II los Centros de Difusión lograron que las empresas sensibilizadas desarrollaran en un 10% tutorías, mientras que las empresas Grandes lograron un resultado del 40%. En el caso particular de la CAT  el 5% de las empresas sensibilizadas desarrollaron tutorías

El bajo resultado obtenido por los Centros de Difusión posiblemente se deba  a una falta de seguimiento de las empresas convocadas por la Unidad Ejecutora y/o el Centro de Difusión,  o quizás, como fue destacado por una de las empresas entrevistada, a una presentación muy técnica del tema y falta de un mensaje mas ligado a la obtención de resultados, que es lo que les interesa a los asistente en la mayoría de los casos CEOs de las PYMES.

El buen resultado logrado por las Empresas Grandes en parte se debe al compromiso existente entre proveedor y cliente y al hecho que la Empresa Grande en la mayoría de los casos se hacía cargo de los costos de la actividad.

Llama la atención el bajo impacto logrado por Edenor en su cadena de proveedores, después del gran esfuerzo realizado para la Formación de Facilitadores (actividad que pagó la empresa). Solamente una empresa comenzó la tutoría, pero no la finalizó.

Los proveedores de EDENOR, no respondieron a la encuesta mandada, salvo en un solo caso en que respondió que no había continuado con las otras actividades por un problema de costos.

En relación a la capacidad de comunicación y divulgación por medios virtuales, si bien la consulta a la página WEB aumentó en más de un 100% entre 2004 y 2005, los consultados en la mayoría de los casos manifestaron desconocer la página, el módulo de capacitación a distancia de facilitadores y el Foro.

Capacidad de organización de los servicios prestados

La Unidad Ejecutora, tardó en organizarse para prestar los servicios planteados. A diciembre de 2003, el avance logrado era muy limitado. Posiblemente el enfoque de convocatoria concentrado fundamentalmente en la cadena de valor de las Grandes Empresas, falta de un seguimiento adecuado de las empresas convocadas por los Centros de Sensibilización  y la situación del país en los primeros años del Programa, contribuyeron a que no se desarrollaran la cantidad de tutorías previstas. Los resultados logrados durante los últimos años, cambiando la estrategia de abordaje a las empresas clientes, demostró que era viable haber alcanzado el objetivo de 100 tutorías desarrolladas al final del Programa

Capacidad en la constitución del equipo técnico

El equipo técnico se constituyó adecuadamente a partir de la lista de evaluadores que habían participado del PNC, teniendo en cuenta el domicilio de los mismos y el lugar donde se desarrollaría la tutoría para evitar gastos innecesarios de viáticos.

- Calidad de los servicios

Calidad de los servicios

Como ya se dijo en el punto I.2 del Informe, los asistentes a las sensibilizaciones calificaron los seminarios como Muy Buenos, tanto en lo referente a la utilidad de los temas, su tratamiento, la capacidad pedagógica del instructor y el material entregado. Asimismo calificaron la duración del curso como adecuada.

Las opiniones recogidas a través de las Encuestas y Entrevistas si bien coinciden con estos conceptos, sugieren poner mas énfasis durante las sensibilizaciones en la importancia de la calidad y en el compromiso a asumir por los CEOs,  resaltando que las acciones a realizar se traducen en resultados. Asimismo, solicitan que la FPNC, continué con las actividades de sensibilización en el interior

En relación a la Formación de Facilitadores, los asistentes calificaron a la capacitación como Muy Buena, tanto en cuanto a la utilidad de los temas, su tratamiento, la capacidad pedagógica del tutor y el material entregado. También consideraron la extensión del curso como adecuada.

Los facilitadores entrevistados, si bien coinciden con los resultados de la encuesta, manifiestan no sentirse suficientemente capacitados para continuar  sin un apoyo externo con las auto evaluaciones.

En relación a las tutorías, como ya se señaló, la calidad de los servicios fue calificada en su gran mayoría como Muy Buena. Los resultados alcanzados fueron diferentes, en cuanto a su grado de avance en el tema de calidad, pero en todos los casos los entrevistados coincidieron en la calidad de los servicios recibidos

Calidad del equipo profesional

El equipo Profesional que acompañó al Programa durante su desarrollo fue calificado tanto en las encuestas como en las entrevistas como Muy Bueno. Las empresas que desarrollaron tutorías destacaron en todos los casos la calidad tanto humana como técnica de los tutores. En las Encuestas, varias empresas solicitan tener una segunda etapa de tutoría con el mismo tutor, lo que demuestra la calidad de los servicios recibidos.

Satisfacción de los clientes

Tanto en las Encuestas realizadas por el Programa a los CEOs cuyas empresas desarrollaron tutorías, como en las Encuestas  y Entrevistas realizadas durante esta evaluación, los clientes manifestaron su satisfacción por haber participado del Programa y por los resultados obtenidos.

Fortalezas y Debilidades de las prestaciones

Se hace a continuación una síntesis de las opiniones de los beneficiarios, recopiladas a través de Encuestas y Entrevistas

Fortalezas:

- Metodología adecuada para las PYMES

- Atención personalizada del tutor y calidad profesional y humana.

- Resultados diversos, de acuerdo al punto de partida y a los conocimientos previos de calidad, pero en todos los casos satisfacción con los logros alcanzados.

- Flexibilidad del tutor para adaptarse a los problemas de tiempo y disponibilidad de los  Recursos Humanos.

- El proceso de auto evaluación es una herramienta de mejora continúa.

- En la empresa queda un grupo sensibilizado en el tema de calidad

Debilidades

  - En muchos casos el tiempo de la tutoría no fue suficiente.

  - La Formación de  Facilitadores requiere mas experiencias práctica que acompañe a la formación teórica

  - Las empresas de servicios hubieran requerido benchmarking con empresas de ese sector

  - En muchos casos los facilitadores de las empresas no se encuentran en condiciones de realizar por sí  solos la auto evaluación.

  - Dificultades técnicas y financieras para implementar el Plan de Mejoras propuesto.

- Autosustentabilidad de la FPNC

Existencia de demanda de servicios

Sin lugar a dudas existe una demanda insatisfecha por parte de las PYMES de los servicios que puede prestar la FPNC o el IPACE. El Programa ha demostrado, sobre todo en el último tramo, que es posible ampliar el universo de las empresas que demandan calidad, sin restringirse a los proveedores de empresas grandes. El sector servicios, de gran crecimiento en el mundo y también en la Argentina, es demandante de calidad para poder satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Existencia de capacidad institucional, metodologías de ejecución, recursos financieros y personal

La FPNC cuenta con la capacidad institucional, la metodología de ejecución, el personal y los recursos financieros para poder prestar los servicios que requieren las PYMES.

Para prestar estos servicios es necesario que se adapte a las necesidades de estas empresas en lo que respecta a tiempos, costos y flexibilidad en las prestaciones. El objetivo no sería tanto la presentación al PNC, como el utilizar la metodología como herramienta de mejora continua.

Existencia de un Plan para la sostenibilidad de las actividades

Existe un Plan de Sostenibilidad de Actividades que será presentado a la Comisión Directiva y empresas participantes el próximo 20 de diciembre

- Recomendaciones

Hasta la ejecución de este Programa, la FPNC estaba focalizada en la administración del PNC. Si bien ya tenía desarrollado material específico para PYMES, adaptando la metodología a los requerimientos de las mismas, acercarse a las necesidades de este sector, requiere la realización de esfuerzos adicionales tales como:

Adaptar los módulos a desarrollar en cuanto a contenidos y tiempos, a los conocimientos previos de la empresa.

Reducir costos, para hacerlos accesibles a las PYMES, optimizando los costos de traslado de los tutores, planificando las actividades para que el mismo tutor pueda asistir a mas de una empresa,  desarrollando capacidad de tutores en el interior y utilizando otras fuentes de financiamiento, como los Programas de apoyo a las PYMES que tiene el Gobierno.

Continuar con las actividades de difusión y Formación de Facilitadores en especial en el interior del país, utilizando la capacidad ya instalada por el Programa en los Centros de Difusión.

Seguir desarrollando casos para ser utilizados en las capacitaciones de facilitadores, tratando de introducir ejemplos similares a los de la empresa cliente.

Introducir dentro de la Formación de Facilitadores, más horas de práctica de la metodología que complementen la formación teórica

Difundir el uso de las herramientas virtuales de comunicación y capacitación desarrolladas por el Programa.

Replicar el Plan Piloto desarrollado para el Sector Turismo

Continuar con el apoyo técnico a las empresas del sector turismo, que requieren en la mayoría de los casos una segunda tutoría, para mantener su interés en el tema.

Seguir desarrollando Guías Específicas por sector, adaptando el lenguaje de la metodología a las características del mismo...

Articular con el Sector Público para lograr el apoyo financiero requerido para el desarrollo de actividades

A continuación se sintetizan las sugerencias de los beneficiarios, recogidas por medio de las Encuestas y Entrevistas

Sugerencias beneficiarios

Apoyo de la FPNC

- Actualización permanente, por distintos medios: seminarios  presenciales,  Internet y  material actualizado de lectura.

- Seguimiento y evaluación por parte de la FPNC de los avances logrados por las empresas que participaron del Programa..

- Que la FPNC desarrolle un espacio para consultar el estado del modelo periódicamente y poder consultar dudas respecto a  situaciones generadas dentro del plan de acción que nos propusimos.

- Que la FPNC implemente un sistema de monitoreo para el seguimiento del cumplimiento del Plan de trabajo acordado (Lo ideal sería que el seguimiento lo hiciera el mismo Tutor porque conoce nuestra historia y puede ser mas productivo para todos)

- Poder realizar una evaluación periódica por un evaluador de la Fundación, `para conocer el nivel en que se encuentra la empresa

- Que la FPNC tenga un sitio donde se pueda conocer el rango de puntaje (mínimo y máximo) para cada uno de los componentes del modelo, otorgado a las empresas que participan del PNC o que realizan evaluaciones con evaluadores de la Fundación, por sector de actividad (servicios, industria, tercer sector, etc.). Esto les permitiría saber su situación y al mismo tiempo fijarles un objetivo alcanzar

- Seguir desarrollando  jornadas de sensibilización de los CEOs y capacitación de facilitadores en el interior.

- Poner más énfasis durante la sensibilización en la necesidad de un cambio de actitud de la organización respecto a la calidad, más que en los conocimientos técnicos.

- Desarrollar casos con las experiencias recopiladas durante el Programa a fin de poder ofrecer en el futuro, ejemplos con problemas similares a los de las empresas que se capacitan.

- Poder realizar una preevaluación con personal capacitado, previa a la presentación al PNC,

- La FPNC, siga teniendo un contacto activo con los beneficiarios del Programa, manteniendo su interés en el tema de calidad,

- Realizar reuniones presénciales con las empresas que ganaron o se presentaron al Premio para intercambiar experiencias.

- Recibir material actualizado para PYMES

- Para el caso de turismo, sería interesante organizar encuentros, seminarios, etc. tendientes a compartir experiencias, homogeneizar procedimientos, y evaluaciones en general.

- Sería importante que la mayor cantidad de empresas de turismo se  involucren con este modelo, para  trabajar con  la misma filosofía de calidad en cada una de los eslabones de la cadena de servicios.

Fortalezas de la Metodología a destacar

- En el caso del Sector Turismo ayudó tener una Guía adaptada para el Sector.

- Desarrollo de la tutoría en el sitio laboral. Es muy importante que el tutor conozca la idiosincracia de la localización de la empresa y de su zona de influencia.

- El rol del Tutor es una herramienta ideal para unificar criterios, aportar casos empíricos, mediar ante análisis y visiones no compartidas. Nos interesa seguir comunicados.

- La acción personalizada del tutor no puede ser reemplazada por otro tipo de acción conjunta

- La acción personalizada del tutor es insustituible para la aplicación de la metodología

Problemas a mejorar

- Se debe disponer de más tiempo para coordinar las tareas operativas con las de capacitación, ya que asignada la tutoría se tiene muy poca flexibilidad horaria y de reprogramación de tareas, dado los múltiples compromisos de ambas partes ( tutor y alumno)

- Con un poco más de tiempo se podría  ejemplificar más y desarrollar más prueba  y error.

- Domingo Bisio, PYME familiar con más de 80 años de existencia cree importante continuar con la tutoría al menos 1 año más para trabajar en el seguimiento de los planes de acción implementados o por implementarse. Para una Dime son muchos los nuevos conceptos que se incorporan, por lo tanto es difícil que en el término de 8 meses se logre sensibilizar a toda la organización sobre estas nuevas prácticas, sobretodo cuando la cultura interna es muy fuerte. Una PYME familiar tiene una gran resistencia al cambio porque las personas están acostumbradas a trabajar de tal manera que muchas veces los criterios de evaluación del modelo parecen difíciles de lograr. Pero nosotros hemos notado que el apoyo externo es un excelente factor para lograr que las personas cedan a esa resistencia.

- Para que la tutoría obtenga buenos resultados, es importante que la empresa cuente con una base en calidad. Propone que se realice una preselección  o evaluación previa de las PYMES.

- Se trata de una empresa que no tiene formación previa en calidad: Hubieran necesitado más tiempo de capacitación para lograr mayor compromiso de los participantes.

- Mayor duración de la tutoría para una empresa que por primera vez se acerca a la calidad

- Que la FPNC, deje capacidad instalada de capacitación en el interior. Los costos de pasajes y viáticos son importantes

- Varias empresas que desarrollaron el módulo mas largo de 96hs, destacaron que la falta de tiempo de los RH en una PYME es uno de los inconvenientes mayores que encuentra la metodología. Proponen módulos más cortos y de gran flexibilidad.

- A   Service Men,     empresa de servicios eventuales les hubiera hecho falta una segunda etapa más específica de capacitación para reforzar aspectos de la implementación. Definieron Plan de Acción, pero tienen dificultad en implementarlo

- Optimizar el tiempo que lleva al personal de la empresa el desarrollo de la metodología. Acompañar con ayuda financiera para cubrir el costo de implementación de las mejoras detectadas

Sugerencias para la Formación de Facilitadores

- Sumar a la capacitación actividades de benchmarking, con experiencias y casos prácticos de distintas empresas.

- La formación de los facilitadores, es suficiente si el participante ya ha tenido una introducción a la calidad. Sería interesante incorporar casos para el benchmarking que fueran presentados por las empresas que dieron lugar a los mismos. Hubiera sido más efectivo presentar para el benchmarking, casos de servicios.

- El contenido del curso de FF es más que suficiente en la parte teórica, pero  facilitaría la aplicación práctica, dar  más ejemplos de bench marking y que alguno de ellos tuviera problemas parecidos a los de la empresa a capacitar.

Resultado de las tutorías

- La empresa aplicará los criterios de evaluación incorporados durante la tutoría y destinará para tal fin los recursos necesarios

- Los resultados de la tutoría nos resultan buenos como disparadores de  inquietudes, pero la  Metodología usada nos parece que está desarrollada para empresas de mayor magnitud, o que ya tienen en uso   certificación mediante alguna normalización organizativa (Ej. Norma ISO)

- HF, proveedor de Panamerican Energy, desarrolló dos etapas de tutorías alcanzando los siguientes resultados: Manual de Calidad; Gestión de Procesos claves bien definido (Procedimientos tanto operativos y de RRHH); encuestas a sus Clientes y de Clima Laboral a sus Empleados implementadas; Gestión de Acciones de  Quejas y reclamos; Programa de Capacitación; Indicadores de Gestión.

- Empresa PYME de Turismo: Los resultados son muy buenos. Todo el grupo de trabajo estuvo muy estimulado y unido. Se logró una  participación en conjunto,  organizada; con metas y tareas claras, que fueron compartidas por todo el personal que se sintió orgulloso de participar en este proyecto.

- Entiendo que hemos captado perfectamente la esencia y un grupo de 4 o 5 profesionales que asistimos a TODO, podemos seguir adelante, la idea es conectarnos nuevamente con los tutores.

- Se percibe otro clima de trabajo y otra predisposición  de la gente por lograr los objetivos planteados.

- Se hace muy difícil crear los tiempos para implementar los cambios. Se nos complico mucho la implementación de los cambios planteados.

- Los conocimientos y herramientas adquiridos quedaron incorporados de manera firme en el equipo de facilitadores

- Calico S.A.: La Alta Dirección de la empresa aprobó los contenidos del programa de calidad para los próximos 2 años que contiene el desarrollo de procesos clave identificados en el Mapa de Procesos y auto evaluaciones anuales en el marco del MODELO de la FNC.

- Empresa de servicios sin formación previa en calidad: No les alcanzó el tiempo. Tuvieron problemas con el traslado del personal de las filiales.

- Los resultados logrados por las PYMES fueron diversos , a pesar de haber realizado la Empresa Grande una selección previa

- Ledesma va a contratar y hacerse cargo de los honorarios de consultores para apoyar a sus proveedores en la auto evaluación a realizar. Esta auto evaluación  va a originar la necesidad de una nueva tutoría, pero sería deseable contar con ayuda financiera para poder realizarla.

.

ANEXO I

input.docFUNDACIÓN PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

PROGRAMA DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE PYMES

# ENCUESTA PARA TUTORIAS TERMINADAS Y EN DESARROLLO

Los datos que se expresan a continuación son en base a 28 casos.

- ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa?

| Centro de Difusión | Empresa o Cámara | Página Web | Otros |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19 | 0 | 9 |

El 67.85 % de los encuestados manifestó haberse enterado de la existencia del Programa a través de una empresa o Cámara empresarial, mientras que el 32.14 % manifestó haberse enterado por otros medios.

- ¿Cómo evalúa a la metodología utilizada durante la tutoría como herramienta para mejorar la competitividad de su empresa?

| Poco adecuada | Regular | Buena | Muy buena | Excelente | No Contesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1 |

El 53.57 % de los encuestados consideró como MUY BUENA la metodología utilizada durante la tutoría como herramienta para mejorar la competitividad de su empresa. Un 28.57 % la consideró excelente y un 10.71 % la consideró buena. En un 3.57% se consideró a la metodología como regular.

- ¿Cómo evalúa los resultados alcanzados durante la tutoría?

| ## Pocos | Regulares | Buenos | Muy Buenos | Excelentes | No Contesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 |

Respecto a los resultados alcanzados por la tutoría, si bien muchos de los encuestados estaban en proceso de finalización de la misma, el 42.85% los consideró MUY BUENOS, un 28.57% buenos, un 10.71% los consideró excelentes y un 7.14% los consideró como regulares.

- Considera que su empresa puede seguir aplicando los criterios de evaluación aplicados durante la tutoría, en el futuro, sin el apoyo recibido por el Programa.

| ## NO | Es posible | SI | No Contesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 9 | 1 |

El 60.71% de los encuestados manifiesta que es posible en el futuro seguir aplicando en su empresa los criterios de evaluación aplicados durante la tutoría sin contar con el apoyo recibido por el Programa, mientras que un 32.14% afirma que SI los va a poder seguir aplicando.

- ¿Conoce la página WEB de la FPNC?

| SI | NO | No Contesta |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 6 |

Un 39.28% de los encuestados expresó conocer la página Web de la FPNC frente al mismo porcentaje que manifestó no conocerla.

- En caso afirmativo, ¿qué opina de sus contenidos?

| ## Insuficientes | Suficientes | Buenos | Muy Buenos | Excelentes | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |

De los encuestados que manifestaron conocer la página Web de la FPNC, el 45.45% considera que sus contenidos son MUY BUENOS, seguidos por el 27.27% que opina que son buenos y el 18.18% que opina que son suficientes.

- ¿Utiliza el material de apoyo editado por la FPNC para la gestión de la excelencia?

| ## Si | A veces | No | No lo conozco | No Contesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 8 |

Respecto de la utilización del material de apoyo editado por la FPNC los encuestados manifestaron en un 28.57% utilizarlo, en un 25% utilizarlo a veces y en un 10.71% no utilizarlo. Por su parte un 7.14% manifestó no conocer el material.

- Evalúe el apoyo recibido durante la tutoría para presentarse al Premio Nacional de la Calidad

| Escaso | Suficiente | Bueno | Muy Bueno | Excelente | No Contesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 |

Respecto al apoyo recibido durante la tutoría para presentarse al PNC un 21.42% lo consideró MUY BUENO, otro 17.85% lo consideró BUENO, un 10.71% lo consideró suficiente y un 7.14% EXCELENTE.

| Convocante a sensibilización | Empresas convocadas. | Convocante a Facilitadores | Empresas con Facilitadores formados | Facilitadores Formados | Empresas con Tutorías desarrolladas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAME | 525 | Cámara de Ind. y Com. de Bariloche(CAME) | 10 | 15 | 0 |
| Centro Difusión Córdoba (ARCOR) | 48 | Centro Difusión Córdoba (ARCOR) | s/d | 23(1) | 0 |
| Centro Difusión Jujuy- Ledesma | 29 | Centro Difusión Jujuy- Ledesma | s/d | 30(2) | 0 |
| Centro Difusión Rosario- Libertad | 122 | Centro Difusión Rosario | s/d | 18 | 0 |
| Centro Difusión Mendoza | 140 | Centro Difusión Mendoza | No | No | 0 |
| Total | 864 |  | s/d | 86 | 0 |
| Empresa convocante |  | Empresa convocante a FF | Empresas con Facilitadores formados | Facilitadores Formados | Empresas con Tutorías desarrolladas |
| Edenor | 68 | Edenor | 32 | 73 | 0 |
| Unilever | 27 | Unilever | 5 | 33 | 4 |
| Panamerican | No figura | PanAmerican | 40 | 62 | 25 |
| Profertil | No figura | Profertil | 29 | 56 | 12 |
| Ledesma | No figura | Ledesma | 14 | 24 (2) | 11 |
| Arcor | 13 | No figura | 4 | 25 (1) | 0 |
| Repsol | 22 | Repsol | 0 | 0 | 0 |
| Total | 130 |  | 124 | 273 | 52 |

| Instituciones convocantes |  | Empresas convocantes a FF | Empresas con Facilitadores formados | Facilitadores Formados | Empresas con Tutorías desarrolladas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam. Españ. de Com. | 11 | No figura | 0 | 0 | 0 |
| Sec. Prod. Gral Pico | 24 | No figura | 0 | 0 | 0 |
| Instituciones convocantes |  | Empresas convocantes a FF | Empresas con Facilitadores formados | Facilitadores Formados | Empresas con Tutorías desarrolladas |
| Sec. Hacienda C. Rivadavia- Panam. Energy | s/d | Sec. Hacienda C. Rivadavia- Panam. Energy | 10 | 14 | 2 |
| CAT | 373 | CAT | 18 | 18(3) | 18 |
| Sec. Prod. Sta Rosa | 20 | No figura | 0 | 0 | 0 |
| IAPG | 5 | No figura | 0 | 0 | 0 |
| Sec. Turismo de Salta | 25 | No figura | No | 0 | 0 |

| Mar del Plata / Fed. De Seguros | 19 | No figura | No | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santiago del Estero | 16 | No figura | No | 0 |  | 0 |
| Buenos Aires, Brion Arte Industrial y Loi Suite | 2 | Brion Arte Industrial | 1(3) | 1(3) | 1 |  |
| Buenos Aires IUPFA | 32 | No figura | No | 0 | 0 |  |
| Of. Desarr. Pico Truncado | 16 | No figura | No | 0 | 0 |  |
|  |  | Service Men | 1 | 9 | 1 |  |
|  |  | Tasa Logística | 1 | 29 | 1 |  |
|  |  | Uffenheimer | 1 | 16 | 1 |  |
|  |  | Jardín del Pilar | 1 | 18 | 1 |  |
|  |  | Domingo Bisio | 1 | 1(3) | 1 |  |
|  |  | CAT | 1 | 6 | 1 |  |
|  |  | HE Argentina | 1 | 1 | 0 |  |
| Total | 543 |  | 36 | 137 | 27 |  |

(1)  Puede ser que los Facilitadores formados por ARCOR y el Centro de Difusión Córdoba sean los mismos

- Puede ser que los Facilitadores formados por el Centro de Difusión Jujuy y por Ledesma sean los mismos

(3) En estos casos ante la falta de datos se ha supuesto que las empresas que han desarrollado tutorías han formado al menos un Facilitador

ANEXO 3

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

PROGRAMA DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE PYMES

# ENCUESTA PARA EMPRESAS QUE PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERO NO DESARROLLARON TUTORIAS

En base a 8 casos.

- ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa?

| Centro de Difusión | Empresa o Cámara | Página Web | Otros |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 1 | 0 |

El 87.5% de los encuestados se enteró de la existencia del Programa a través de empresas o Cámara, mientras que el 12.5% se enteró por la página Web.

- ¿En cuáles de las actividades del Programa participó?

| ## Difusión | Seminarios de Sensibilización | Seminarios de Formación de Facilitadores |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 4 |

El 50% de los encuestados participó en la Difusión del Programa y el 50% participó en los Seminarios de Formación de Facilitadores.

- ¿Cómo evalúa la información recibida durante estas actividades?

| Insuficiente | Suficiente | Buena | Muy Buena | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |

El 50% de los encuestados opina que la información recibida durante las actividades fue MUY BUENA, un 25% suficiente, un 12.5% excelente y otro 12.5% insuficiente.

- ¿Por qué no continuó con las otras actividades del Programa?

| ## Desinterés | Modelo no aplicable | Costos | Otros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 6 |

Los motivos por los cuales no continuó con las actividades del Programa fueron 12.5% desinterés y costos respectivamente y el 75% por otros motivos.

- ¿Conoce la pagina WEB de la FPNC?

| ## SI | NO |
| --- | --- |
| 1 | 7 |

El 87.5% de los encuestados no conoce la página Web de la FPNC. El 12.5% afirma conocer la página Web.

- En caso afirmativo,  ¿qué opina de sus contenidos?

| ## Insuficientes | Suficientes | Buenos | Muy Buenos | Excelentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

El 100% de los que conocen la página Web opinan que los contenidos son MUY BUENOS.

- ¿Conoce el material de apoyo editado por la FPNC para la gestión de la excelencia?

| ## SI | NO |
| --- | --- |
| 3 | 5 |

El 62.5% conoce el material de apoyo editado por la FPNC, mientras que el 37.5% lo desconoce.

- Evalúe el apoyo brindado por el Programa para presentarse al Premio Nacional de la Calidad.

| ## Escaso | Suficiente | Bueno | Muy Bueno | Excelente | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |

Del total de encuestados el 37.5% considera BUENO el apoyo brindado por el Programa para presentarse al Premio Nacional a la Calidad, mientras que el 25% lo considera escaso, un 12.5% lo considera muy bueno  y otro 12.5% lo considera suficiente.

ANEXO 4

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

PROGRAMA DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE PYMES

# ENCUESTA PARA FACILITADORES

Los datos a continuación son en base a 16 casos.

- ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa?

| Centro de Difusión | Empresa o Cámara | Página Web | Otros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0 | 3 |

El 75% de los encuestados manifestó haberse enterado de la existencia del Programa a través de una empresa o Cámara de Empresa, un 6.25% a través de un Centro de Difusión y un 18.75% por otro medio.

- ¿Cómo evalúa la capacitación recibida?

| ## Escasa | Suficiente | Buena | Muy Buena | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |

Respecto a la capacitación recibida el 75% la consideró MUY BUENA, el 12.5% la consideró suficiente y con el 6.25% la consideraron Excelente y Buena respectivamente.

- ¿Participó en la tutoría de su empresa?

| ## SI | NO |
| --- | --- |
| 13 | 3 |

El 81.25% de los encuestados participó de la tutoría de su empresa frente a un 18.75% que no lo hizo.

- En caso afirmativo, ¿cómo considera  la información recibida para el desarrollo de la tutoría?

| ## Escasa | Suficiente | Buena | Muy Buena | Excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |

De los encuestados que participaron en la tutoría de su empresa el 53.84% considera que la información recibida para el desarrollo de la tutoría fue MUY BUENA, mientras que el 23.07% la consideró buena y el 6.25% excelente, suficiente y escasa respectivamente.

- Considera que la empresa puede seguir aplicando el modelo desarrollado para mejorar su competitividad una vez terminada la tutoría

| ## No | Poco Probable | Probable | Si | No contesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |

El 56.25% de los encuestados considera que la empresa puede seguir aplicando el modelo desarrollado para mejorar la competitividad de la misma una vez terminada la tutoría. Un 31.25% lo considera probable y un 6.25% poco probable.

- ¿Conoce la pagina WEB de la FPNC?

| ## SI | NO |
| --- | --- |
| 5 | 11 |

El 68.75% de los encuestados manifestó no conocer la página Web de la FPNC frente a un 31.25% que sí la conoce.

- En caso afirmativo, ¿qué opina de sus contenidos?

| ## Insuficientes | Suficientes | Buenos | Muy Buenos | Excelentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

De los encuestados que manifestaron conocer la página Web de la FPNC el 100% considera que sus contenidos son BUENOS.

- ¿Conoce el modulo de capacitación a distancia para facilitadotes?

| ## SI | NO |
| --- | --- |
| 0 | 16 |

El 100 % de los encuestados no conoce el módulo de capacitación a distancia.

- Si conoce el módulo de capacitación a distancia,  ¿qué opina acerca de sus contenidos?

| ## Escasos | Suficientes | Buenos | Muy Buenos | Excelentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANEXO 5

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

PROGRAMA DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE PYMES

# EVOLUCION DE LA CALIDAD DE GESTION A PARTIR DE LAS AUTOEVALUACIONES

TUTORIAS TERMINADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2006

| ## EMPRESA | AUTOEVALUACION |  | VARIACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIAL | FINAL | PUNTOS | PORCENTUAL |
| Paolini | 321 | 503 | 182 | 57 |
| Brion | 206 | 326 | 120 | 58 |
| HF | 306 | 430 | 124 | 40 |
| Prema | 257 | 314 | 57 | 22 |
| Rectf Rivadavia | 124 | 295 | 171 | 137 |
| RG Servicios | 318 | 333 | 15 | 5 |
| SIG | 143 | 150 | 7 | 5 |
| Valdesogo | 85 | 114 | 29 | 34 |
| Taller Coco | 238 | 320 | 82 | 34 |
| Gonz Construcc. | 220 | 299 | 79 | 36 |
| Edu-Car | 210 | 258 | 48 | 23 |
| Signal | 344 | 366 | 22 | 6 |
| Data Logic | 3 | 21 | 18 | - |
| Ameysa | 308 | 419 | 111 | 36 |
| Ferigutti | 146 | 217 | 71 | 49 |
| Exincor | 288 | 542 | 254 | 88 |
| Met Cristal | 205 | 309 | 104 | 50 |
| Serv y Emb | 17 | 88 | 71 | - |
| Met Ledesma | 14 | 84 | 70 | - |
| Rect Libertador | 20 | 61 | 41 | - |
| Marguetti | 12 | 56 | 44 | - |
| Serviceman | 213 | 253 | 40 | 19 |
| Sandoval | 63 | 90 | 27 | 43 |
| OPV | 217 | 320 | 103 | 47 |
| Sertec | 0 | 53 | 53 | - |
| Carols Kisner | 18 | 42 | 24 | - |
| Pedro Casas | 68 | 99 | 31 | 46 |
| Adtrom-Siscom | 0 | 40 | 40 | - |
| ## ACUMULADO | 4364 | 6402 | 2038 | 47% |

ANEXO 6