“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto:

“Programa de Normas y Certificación de Calidad.  Subprograma Premio Nacional a la Calidad”

Número del Proyecto: ATN/ME 7356 - AR

Representación en:   Argentina

Fecha: 14 de febrero de 2007

| País: Argentina |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 07 marzo 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: “Programa de Normas y Certificación de Calidad. Subprograma Premio Nacional a la Calidad” |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 07 junio 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC 0102048 MIF/AT: MIF/AT 396 |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 07 junio 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MH 7356 AR |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 06 dic 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Fundación Premio Nacional a la Calidad |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 06 dic 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Mariel Sabra- MARIELS |  |  |  |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 18 dic 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 07 diciembre 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 14 febrero de 2007 |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 07 diciembre 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 14 febrero de 2007 |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 07 agosto 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: 14 febrero de 2007 |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 07 de marzo de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 24 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 613.000 - Monto actual aprobado: 377286,85,63 - Monto total cancelado: 235.713,15 |  | - Contribuciones de contraparte: De FPNC: - Monto original aprobado: 587.000,00 - Monto actual aprobado: 350.931,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 587.000 - Monto actual aprobado: 350.931,66 - Costo Total del Proyecto: 728.218,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 377286.85 - Porcentaje de los fondos originales (%): 60.5% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: 350.931,66 Porcentaje del Fondo original (%): 59,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |  |
|  |  |  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [X ] |  |  |  |  |  |  | Clasific |  | Jun Año 2002 | Dic Año 2002 | Jun. Año 2003 |  | Dic. Año 2003 | Jun. Año 2004 |  | Dic. Año 2004 |  | Jun Año 2005 |  | Feb Año 2006 |  | Jun Año 2006 |  |  | FebAño2007 |  |  |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X] [ ] |  |  |  |  |  |  | PI [ ] |  | [ S ] | [S ] | [S ] |  | [S ] | [ S ] |  | [S ] |  | [S ] |  | [S ] |  | [ S ] |  |  | [ S] |  |  |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ X] |  |  |  |  |  |  | OD [ ] |  | [P ] | [P ] | [P ] |  | [P ] | [P ] |  | [P ] |  | [P ] |  | [P ] |  | [P ] |  |  | [P ] |  |  |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X] |  |  |  |  |  |  | SUP [ ] |  | [H ] | [H ] | [H |  | [H ] | [H ] |  | [H ] |  | [H ] |  | [H ] |  | [H] |  |  | [H] |  |  |  |
| ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [X] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO IP [ ] DO [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ ] I [ ] MI [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: 07 dic 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  | E |  | PE |  |  | I |  |  |  |  |
| Aumentar la competitividad de las PyMEs argentinas mediante el fomento de la calidad en la gestión, procesos y productos de estas empresas Fomentar la mejora de la calidad entre las PyMEs argentinas a través de su adopción del modelo de gestión de calidad del Premio Nacional a la Calidad. |  |  | - Competitividad de las PyMES incrementada - 30% de las PyMES participantes adoptan el modelo de gestión de calidad. # Aumenta la participación de las PYMES en la presentación del Premio Nacional a la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ) E ( ) PE ( X ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El proyecto tiene como objetivos aumentar la competitividad de las PyMES argentinas promoviendo la aplicación del modelo de auto evaluación y de gestión de excelencia en las empresas, basado en el Premio Nacional de Calidad. Los cambios en el contexto durante el plazo de ejecución del proyecto, fundamentalmente debidos a las condiciones del país después de la crisis 2001-2002 configuraron un escenario difícil y diferente del esperado, donde la mejora de la calidad dejó de ser una prioridad. Los años noventa, cuando se gesta la idea del Premio Nacional a la Calidad y la idea del proyecto, estuvieron marcados por un profundo cambio en el ambiente de negocios, donde los factores “no precio” y las ventajas competitivas tuvieron una primordial gravitación en el posicionamiento nacional e internacional de las empresas. En el contexto actual, el factor precio vuelve a ser una clave de la competitividad, que se ve fuertemente condicionado a nivel internacional por una tasa de cambio alta y, en el mercado local por el deterioro del poder adquisitivo de la población. Actualmente el país está creciendo a un ritmo sostenido que permitiría vislumbrar un escenario de recuperación económica e inserción internacional, que, en un mercado globalizado, demandará niveles crecientes de calidad en la gestión empresarial. Una muestra de ello, es que luego de varios años de declarado desierto, en el 2004 se ha podido restituir la entrega del Premio Nacional a la Calidad. No obstante no es posible establecer si hubo PyMEs postulantes al premio, debido a que se mantiene reserva de esta información por parte de la FPNC, en la evaluación final las PyMEs participantes manifestaron su interés por postularse al galardón. Esta situación contextual ha sido y es un factor relevante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Las acciones emprendidas por el programa (han cobrado ritmo más acelerado a partir de 2004) se han cumplido satisfactoriamente, dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo. El 92% de las PyMEs que participan del programa tomando las tutorías manifiestan que podrán continuar aplicando el modelo, el cual fue evaluado positivamente. Sin embargo, este desempeño en la ejecución de las actividades no fue acompañado en igual grado a nivel institucional, especialmente durante el último año – momento en el que se dieron la mayor cantidad de tutorías y se estima que hubiese sido el más apropiado para consolidar los mecanismos institucionales que permitan continuar con las prestaciones del Programa, actualizadas de acuerdo a las necesidades vigentes del grupo meta de beneficiarios. No obstante esta opinión, a la fecha de cierre del programa, y habiéndose realizado dos talleres de sostenibilidad, la FPNC manifiesta su voluntad de mantener las líneas fundamentales del Programa, llevando a cabo algunas acciones en ese sentido. En consecuencia, sólo a través de una evaluación expost se estaría en condiciones de analizar si se han institucionalizado estas voluntades, dando sostenibilidad a la operación. - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Específicamente el objetivo del proyecto fue fomentar la mejora de la calidad entre las PyMEs argentinas a través de su adopción del modelo de gestión de calidad del Premio Nacional a la Calidad. La meta era que un 30% de las PyMEs participantes adoptaran el modelo de gestión de calidad y que aumentara la participación de las PyMES en la presentación al Premio Nacional a la Calidad. Se entiende como PyME participante aquella que llega a la etapa de tutoría (la meta oroginal es que el 10% de las empresas sensibilizadas lleguen a la etapa de tutoría). Sobre un total de 1447 empresas sensibilizadas en el marco del proyecto (meta original: 1000 empresas), 80 (5%) (la meta original era de 100 empresas) concluyeron las tutorías, tramo final en la estrategia del proyecto para la adopción del modelo de gestión de calidad. De ellas, el 92%, según datos de la evaluación final, manifiesta que continuará aplicando el modelo, razón que demuestra la alta aceptación y calidad del mismo. En términos absolutos, la meta de adopción del modelo se cumple (30% de las empresas participantes de las tutorías). No obstante, muestra diferencias en el ratio empresa tutoreada / empresa sensibilizada, el cual fue mejorado durante la ejecución del proyecto cuando se convocó a empresas a nivel sectorial. El Programa asimismo formó 387 facilitadores ( la meta original era de 225). A nivel de difusión, se logró establecer convenio con cinco centros de difusión y poner en funcionamiento la página Web. La ejecución de la operación implicó un rol más activo de la FPNC, lo cual lleva a evaluar y eventualmente redefinir el rol de los centros y el uso de herramientas informáticas para mejorar la difusión del programa, en pos de aumentar la demanda de aplicación del modelo por parte de PyMEs. No existen datos sobre el aumento de la participación de las PyMES en el Premio Nacional a la Calidad. Desde la creación del premio, sólo se verifica la adjudicación del mismo a una PyME (Taranto, 2000 y 2005). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. La Fundación Premio Nacional a la Calidad nació con el objetivo específico de organizar y administrar el Premio Nacional a la Calidad, como una manera de fomentar la mejora en la calidad de las empresas, especialmente de las grandes empresas. El proyecto FOMIN implicaba la introducción de cambios en su estructura organizacional y operativa en función de: i. la población objetivo, al incorporar a las PyMES, ii. los servicios a prestar, al incorporar la divulgación y promoción para la adopción del modelo de calidad total, y iii. derivado de lo anterior, la necesidad de contar no sólo con evaluadores y jueces, sino con facilitadores y tutores. Dada su misión, visión y origen fundacional, la estrategia adoptada en un inicio fue promover el desarrollo de proveedores PyMES de las grandes empresas que ya estaban comprometidas con el tema de calidad. Posteriormente se llega a las Pymes a través de estrategias de abordaje sectoriales (se hizo la experiencia piloto con el sector turismo, dando muy buenos resultados). Con la estabilidad económica alcanzada por el país y el nuevo interés del sector empresario en el tema de la calidad, es altamente probable que si la FNPC institucionaliza los ajustes que el programa requiere, se alcancen los impactos de corto y mediano plazo esperados. El principal desafío es alcanzar a las PyMES. Ello está fuertemente vinculado a la estrategia de convocatoria y sensibilización (vía GE vs entidades asociativas por sector) y, de comercialización (costos de las tutorías para la adopción del modelo de gestión de calidad). Actualmente el desgranamiento entre ambos extremos de la propuestas es del 95%. De las empresas sensibilizadas sólo un 5% contrató tutorías, porcentaje que muestra la necesidad de mejorar la eficiencia en la convocatoria para poder captar empresas interesadas en tutorías. Es importante señalar que la estrategia de convocatoria y vinculación, al igual que la de comercialización, debería tener en cuenta que se trata de un sector extremadamente diverso, con características altamente diferenciadas. Hasta el momento el proyecto no cuenta con una metodología para clasificar a las PyMES. Indique otros resultados no previstos originalmente El programa cuenta con una red de consultores, instructores y tutores capacitados en la aplicación del modelo que constituyen un recurso valioso para la difusión y diseminación e insustituible para la sostenibilidad del programa. Promover su articulación y el intercambio de experiencias podría enriquecer el programa y aportar luces para la introducción de mejoras sustantivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S |  |  | I | MI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Creación de centros de difusión del PNC. |  |  |  |  |  | 1. Puesta en marcha de los centros virtuales en Santa Fe, Córdoba y Mendoza. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Difusión del proyecto y desarrollo de centros virtuales de internet |  |  |  |  |  | #### 1. Tareas de difusión realizadas. 2. Sitio de internet operando |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Formación de facilitadores |  |  |  |  |  | - Aproximadamente 225 facilitadores formados. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Seminarios de sensibilización |  |  |  |  |  | 1. Aproximadamente 1.000 empresas participaron |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Tutorías |  |  |  |  |  | 1. Aproximadamente 100 tutorías |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Asistencia para la presentación al PNC. |  |  |  |  |  | 1. Aproximadamente 30 empresas recibieron asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ) S (X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy Satisfactorio (MS) |  |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Satisfactorio (S) |  |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Insatisfactorio (I) |  |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy insatisfactorio (MI) |  |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Para alcanzar el resultado de un 30% de las PyMES participantes habiendo adoptado el modelo de gestión de calidad y aumentado su participación en la presentación del Premio Nacional a la Calidad, se desarrollaron las siguientes actividades: Componente 1: Se establecieron convenios con el Consejo Empresario Mendocino, la Fundación de Empresas para la Excelencia de Córdoba, la Fundación Libertad de Rosario, la Fundación Juje;a para el Desarrollo y la Cámara de la Mediana Empresa, para el establecimiento de Centros de Difusión del PNC, y desarrollo de las actividades del Programa bajo el know how de la Fundación Premio Nacional a la Calidad, superando la meta de tres centros establecida en el marco lógico del proyecto. Se espera que los Centros de Difusión se constituyan en el corazón de la sustentabilidad del proyecto, ya que son ellos los que están cerca de las empresas. Según opinión de la evaluación final, no es posible concluir si los Centros han alcanzado con sus acciones a las PyMES, ya que no se cuenta con registros de evaluación y calificación de las empresas participantes en las actividades desarrolladas. En general, los Centros de Difusión han tenido un rol menos activo que el originalmente previsto, especialmente en las etapas de formación de facilitadores y promoción de tutorías. Según la evaluación final ello podría estar ligado a la falta de compromiso con el programa o tal vez a la falta de mística trasmitida desde la FPNC. También puede obedecer a la situación crítica que vivieron el país y el sector empresario en particular luego de la crisis del 2001/2002. Componente 2: Desde junio de 2003 se encuentra operativo el Centro de internet del programa como link de la web de la FPNC, el que debería permitir a los usuarios disponer de material informativo sobre la FPN, conocer el cronograma de actividades y eventos y hacer consultas on line sobre temas de calidad. Si bien han aumentado las consultas al centro virtual del programa, un porcentaje importante de facilitadores y empresas vinculadas al programa manifiestan desconocer su existencia. Se desarrolló la Guía de autoevaluación de gestión de calidad para PyMES, que se encuentra accesible on line para usuarios del programa. A partir del a;o 2005, el promedio mensual asciende a 500 visitas. Componente 3: Se formaron 408 facilitadores, superando la meta de 225 previstos originalmente por el programa. Los facilitadores son personal de las empresas interesadas, quienes tienen la capacidad y la voluntad de liderar el proceso de facilitación de la adopción del modelo de gestión de calidad en sus empresas. En opinión de la evaluación final, los Centros de Difusión tuvieron un papel menor en la convocatoria de los facilitadores (18,2% del total). En cambio, fue amplia la convocatoria de Grandes Empresas, que financiaron la actividad y la direccionaron hacia su red de proveedores PyMES. Como parte de la estrategia de sostenibilidad del programa, se ha desarrollado un módulo de capacitación de facilitadores a distancia, que se espera tener disponible a fines del a;o 2006. Se cuenta con el diseño curricular y un registro de consultores. Componente 4: Los Seminarios de sensibilización arrojaron 1.537 empresas participantes, sobre 1000 previstas en el marco lógico del proyecto. Un alto porcentaje de los Seminarios de sensibilización se realizaron en el interior del país, a través de la convocatoria desplegada principalmente por los Centros de Difusión, el Sector Público y ONGs, y en menor medida, las Grandes Empresas. Se cuenta con un registro de instructores. Componente 5: Se realizaron 80 tutorías sobre un total de 100 originalmente previstas, según datos de la evaluación final. Su objetivo es acompa;ar a las empresas en la aplicación de la Guía de autoevaluación para la aplicación del modelo de gestión de calidad. A partir del a;o 2003 el programa introdujo un cambio en su estrategia de captación de tutorías, pasando del foco en las GE y su cadena de proveedores, a empresas independientes de un sector de actividad determinado, a través de sus organizaciones asociativas. Aplicada como prueba piloto al sector turismo, a través de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la nueva estrategia, que introdujo el desarrollo una Guía específica para el sector y la capacitación de facilitadores in situ y no previa, produjo un aumento del 25% en las tutorías. Si bien los Centros de Difusión tuvieron un rol importante en la sensibilización, su rol fue menor en la captación de empresas interesadas en la formación de facilitadores y contratación de tutorías para la adopción del modelo de gestión de calidad (menos del 10%). Ello podría hacer pensar que para alcanzar éstas fases del proceso, que implican costos y compromiso organizacional, se requerirían de otros factores, como la pertenencia a redes de proveedores o la participación en entidades asociativas. Según la evaluación final, el perfil de las empresas que desarrollaron tutorías, fue diverso, notándose una diferencia evidente en los resultados alcanzados de acuerdo a los conocimientos previos que tenían de la calidad. Los criterios de selección fueron sin duda alguna diferentes, cuando los aplicaba una Gran Empresa para seleccionar a los integrantes de su cadena de valor o cuando los aplicó la CAT para seleccionar a las empresas interesadas en desarrollar tutorías. Componente 6: Asistencia técnica para la presentación al Premio Nacional a la Calidad. Este componente podría implicar conflictos de intereses, al ser la propia FPNC quien asistiera a las empresas que luego tiene que juzgar. Por ello se han redefinido las actividades del componente, sobre la base de la idea de pradinazgo, promoviendo que sean las empresas ganadoras las que asistan a las empresas que se postulan al premio. Para ello se ha diseñado el Foro “Cómo hacen los que ganan”, el cual se ha convocado en durante los últimos tres años, y se espera instituir un foro virtual que facilite la vinculación entre las empresas. De acuerdo a la evaluación final, “en general las herramientas virtuales desarrolladas: Pagina WEB, módulo de capacitación a distancia y Foro, requieren una mayor difusión. Las encuestas y las entrevistas realizadas muestran una falta de conocimiento de los potenciales usuarios de estos instrumentos”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del PROYECTO (Supuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): La crisis económica de 2001/2002 que afectó significativamente los parámetros de la competitividad interna y externa y desencadenó un proceso de sustitución de importaciones y, la disminución del interés de las empresas involucradas en la creación y promoción del Premio Nacional a la Calidad, fueron los principales que afectaron el logro de los resultados del proyecto, más allá de haber alcanzado los productos planteados. Los supuestos fueron revisados B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): La falta de priorización del Programa en las estrategias de la Fundación fueron potenciales factores que afectaron al proyecto, en términos de posicionamiento, difusión, alcance, etc. Esta situación fue claramente identificada en la evaluación intermedia. Frente a ello, en común acuerdo con el Banco, la FPNC se comprometió a brindar mayor apoyo al proyecto, a profundizar las actividades de sensibilización y profundizar el modelo a nivel sectorial, dado que inicialmente sólo se había trabajado a nivel de cadena de proveedores de grandes empresas, socios naturales de la FPNC, cuya convocatoria era tal vez la que requería menores esfuerzos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( x ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ X ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ X ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado; Dificultades en diagnóstico inicial del Programa. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |
|  |  |  |  | Explicación: : Superada la crisis 2001-2002, las actividades se realizaron en forma eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. - Capacidad institucional y sostenibilidad del programa. Este punto es crítico, ya que la voluntad política de la FPNC de ampliar su misión, en términos tanto de objetivos (además de la concesión y organización del Premio, la promoción de la adopción de la calidad en la gestión), como de población objetivo, es un condicionante clave de la sostenibilidad. La decisión institucional de fortalecer aquellas capacidades que demandaría una misión ampliada, en términos de estructura organizacional, tendrán consecuencias sobre su capacidad técnica y financiera. En este sentido, la alianza con los Centros de Difusión, que podrían haber sido un mecanismo más que eficaz para el fortalecimiento y ensanchamiento de las capacidades institucionales de la FPNC, no parecen haber sido aprovechadas en todo su potencial. - Capacidad técnica. La FPNC, inclusive en opinión de la evaluación final del programa FOMIN, ha demostrado una adecuada capacidad técnica e inclusive una notoria capacidad de convocatoria, en lo que se refiere a la organización del PNC. Más aún, los componentes técnicos del programa FOMIN fueron implementados adecuadamente. La generación de espacios de intercambio entre los involucrados (técnicos y beneficiarios) constituye una herramienta fundamental para dar sostenibilidad al Programa y vigencia a la propuesta técnica. Estos espacios deberían ser incentivados por la propia Fundación, siendo que hasta ahora se generaron por pedido expreso del Banco. - Capacidad financiera. La sostenibilidad financiera dependerá en gran medida de la capacidad de la FPNC de mantener y generar una cartera de clientes Pymes para un producto que ha resultado exitoso en su aplicación. Dado que ya cuenta con oferta, sólo queda trabajar sobre la demanda. En este sentido, las articulaciones institucionales y estrategias de abordaje a las empresas sigue siendo una asignatura no finalizada a nivel organizacional. Durante los dos talleres de sostenibilidad la FPNC se abordó el tema con posibles alternativas, restando que la FPNC las lleve a cabo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. En el momento de aprobarse el proyecto se esperaba que, al cabo de tres años de ejecución, el 75% de los costos fueran cubiertos por las empresas participantes. La crisis que vivió el país durante los a;os 2001/2002 y los cambios ocurridos a nivel de las empresas y sus prioridades en relación a la adopción del modelo de gestión de calidad, modificaron sustancialmente los parámetros previstos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Durante el Segundo Seminario de Sostenibilidad realizado el 20 de diciembre de 2006, la Agencia Ejecutora acordó que para asegurar la sostenibilidad del proyecto e introducir las lecciones aprendidas, encararía las siguientes acciones: - En relación a los servicios a prestar a las PyMES, los mismos se ampliarán incluyendo nuevas actividades que mejoren la performance técnica del proyecto, incluyedo: - Sistematización de casos demostrativos PyMES, para aumentar el efectivo demostrativo - Capacitación de formadores de formadores - Una segunda fase de tutorías/seguimiento - Calificación de calidad en las PyMES - Actualización de la Guía PyMES y adecuación a sectores - En relación a los Centros de Difusión, se espera profundizar en la definición del rol y definición de funciones. - En relación a la capacidad institucional, la propuesta de la FPNC es aumentar sus capacidades institucionales a través de un trabajo coordinado y cooperativo con FÚNDECE e IPACE, dos organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en el tema de calidad. Por ejemplo, IPACE estaría encargado de la Calificación de calidad en las PyMES. Esta propuesta se implementaría a partir del año 2007. Durante el Seminario de Sostenibilidad se acordó realizar un nuevo encuentro en marzo 2007 para avanzar en la implementación de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. La voluntad política de la FPNC y la situación macroeconómica del país son claves. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Muy Probable (MP) X Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Muy Probable (MP) |  | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Probable (P) |  | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poco Probable (PP) |  | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Improbable (I) |  | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - -§Diseño: El programa significaba una ampliación importante en la misión y capacidades institucionales de la entidad ejecutora, cuya voluntad política fue clave. Este aspecto no fue incluido entre los supuestos del Programa. Es necesario evaluar la capacidad institucional con mayor profundidad, para contar con más elementos que permitan asegurar la capacidad y compromiso de la entidad ejecutora. Asimismo, es importante que los indicadores sean validados y que se cuente con la fuente de información necesaria para poder construirlos. - § Ejecución: La escasa prioridad institucional otorgada al proyecto, unida al cambio de las condiciones macroeconómicas del país y el interés de las empresas por participar del programa, dieron lugar a demoras considerables en la ejecución y podrían afectar la sostenibilidad. - §Monitoreo: el monitoreo sistemático fue un factor de importancia por parte del Banco, pero no constituye una variable definitoria para incentivar a la FPNC. - §Finalización: si bien el Banco ha promovido los espacios de diálogo entre los involucrados, en tanto estos no sean "apropiados" por la FPNC, no serán sostenibles. - Sostenibilidad: Se recomienda muy especialmente tomar en cuenta las características de las entidades ejecutoras, la naturaleza de su misión y la congruencia con las características del proyecto a ser financiado. De ello dependerá en gran medida la eficacia y eficiencia de la ejecución y la calidad de los productos e impactos a ser alcanzados, y las posibilidades de sostener la iniciativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco.. Adicionalmente al último informe que se anexa, la FPNC indica, con respecto a la performance del Banco lo siguiente: "En relación al Programa PyMe de la Fundación Nacional a la Calidad, el FOMIN ha desarrollado una tarea caracterizada por lo siguiente: - Flexibilidad criteriosa para atender los desvíos producidos tanto por la realidad nacional como por la falta de experiencia de la Unidad Ejecutora. Estos dos factores afectaron básicamente el periodo inicial del Programa, pero pudieron ser superados al permitir determinados ajustes. - Compromiso con el Programa, en virtud del cual el FOMIN asumió algunos riesgos respecto de lo que debía ser el cumplimiento de los objetivos. - Respaldo y contribución en términos de apoyo institucional pero también en términos de ideas y aportes. - Actitud de escucha y comprensión. |  |
| --- | --- |
| X. Otros Anexos |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |

Este indicador no puede ser medido, ya que la Fundación Premio mantiene reserva de información sobre la cantidad y tipo de empresas que se presentan al Premio Nacional a la Calidad.