| Procurement Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition Period: Starting October 2010 Finishing February 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | Category and Acquisition Contract Description | Acquisition estimated cost (US$ miles) | Acquisition Method 2 | Audit (ex-ante or ex-post) | Financing source |  | Prequalification 3 (yes/No) | Dates |  |  | Status 4 |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Acquisition announcement | Contract Termination |  |  |
| 1 | ASSETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSULTANCY SERVICIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Plan piloto para la Formalización laboral del sector de Transporte de Carga | 102.900 | SD | ex post | 100% | 0% | NO | II trimester 2012 | IV trimester 2012 |  | Contracted |
| 3,2 | Generación de línea base y evaluación ex-post de la implementación de la Política Nacional Logística. | 42.000 | SD | ex post | 100% | 0% | NO | II trimester 2012 | III trimester 2012 |  | Contracted |
| 3,3 | Programa Integral para la Modernización y Formalización del TAC. Estructuración del Fondo Renovación de vehículos de carga | 292.100 | SBC | ex post | 100% | 0% | NO | I trimester 2013 | I trimester 2014 |  | Pending |
| 3,4 | Puesta en marcha Plan Piloto para formalización y divulgación. | 142.000 | SBC | ex post | 100% | 0% | NO | II trimester 2013 | I trimester 2014 |  | Pending |
| 4 | INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Apoyo operativo para el desarrollo del Plan piloto. | 21.000 | CCIN | ex post | 100% | 0% | NO | II trimester 2012 | IV trimester 2012 |  | Contracted |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |